## INFORME GENERAL
CONVENIO 031/2018 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA, EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL - FDLSC Y EL IDIPRON
RESUMEN EJECUCIÓN DE APORTES - CORTE FEBRERO DE 2019
Informe de Ejecución: | 2019-02-28
Fecha de Inicio: | 2018-11-01 |  | Cuentas de Cobro
Fecha de Terminación: | 2019-10-31
Valor Inicial Aportes SDA (Efectivo) | 5061050262 |  | SDA |  | Valor | Cuenta de Cobro | Fecha de Desembolso
Valor Inicial Aportes SDA (Especie) | 252150000 |  | 1er Desembolso 15,5% |  | 784462791 | 1870 | 2018-12-27
Adición aportes SDA | 0 |  | 2do Desembolso 54,5%
Valor Total aportes SDA | 5313200262 |  | 3er Desembolso 30%
Valor Inicial Aportes FDLSC (Efectivo) | 549603455
Valor Inicial Aportes FDLSC (Especie) | 841486313 |  | FDLSC |  | Valor | Cuenta de Cobro | Fecha de Desembolso
Adición aportes FDLSC | 0 |  | 1er Desembolso 50% |  | 274801727 | 1869 | 2018-12-27
Valor Total aportes FDLSC | 1391089768 |  | 2do Desembolso 20%
Valor Inicial Aportes IDIPRON (Efectivo) | 87410000 |  | 3er Desembolso 30%
Valor Inicial Aportes IDIPRON (Especie) | 2750081597
Adición aportes IDIPRON | 0
Valor Total aportes IDIPRON | 2837491597
VALOR TOTAL CONVENIO | 9541781627
DESCRIPCIÓN | RESUMEN EJECUCIÓN DE APORTES - CORTE FEBRERO DE 2018
| DINERO | ESPECIE | TOTAL PRESUPUESTO | TOTAL COMPROMETIDO | SALDO POR COMPROMETER | TOTAL EJECUTADO | SALDO POR EJECUTAR RECURSOS COMPROMETIDOS
APORTES SDA
Personal Administrativo | 892145000 | 0 | 892145000 | 553556000 | 338589000 | 90582850.25 | 462973149.75
Jovenes | 2710800000 | 0 | 2710800000 | 182002800 | 2528797200 | 182002800 | 0
Herramientas, Insumos y Equipos menores | 417613251.132 | 252150000 | 669763251.132 | 175754000 | 494009251.132 | 72511550.4 | 103242449.6
Transporte | 924523896 | 0 | 924523896 | 776523896 | 148000000 | 71968141.82 | 704555754.18
Prendas Distintivas y Elementos de Protección Personal | 80348000 | 0 | 80348000 | 80348000 | 0 | 0 | 80348000
Gastos Operativos | 35620115 | 0 | 35620115 | 3753081.164 | 31867033.836 | 3753081.164 | 0
TOTAL APORTES SDA | 5061050262.132 | 252150000 | 5313200262.132 | 1771937777.164 | 3541262484.968 | 420818423.634 | 1351119353.53
APORTES FDL SAN CRISTÓBAL
Personal Administrativo | 140695000 | 0 | 140695000 | 100444000 | 40251000 | 19125316.75 | 81318683.25
Jovenes | 176400000 | 0 | 176400000 | 11617200 | 164782800 | 11617200 | 0
Herramientas, Insumos y Equipos menores | 184337500 | 691486313 | 875823813 | 195189768 | 680634045 | 178651037.6 | 16538730.4
Transporte | 47313455 | 150000000 | 197313455 | 150313455 | 47000000 | 8913711.18 | 141399743.82
Prendas Distintivas y Elementos de Protección Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gastos Operativos | 857500 | 0 | 857500 | 39270 | 818230 | 39270 | 0
TOTAL FDL SAN CRISTÓBAL | 549603455 | 841486313 | 1391089768 | 457603693 | 933486075 | 218346535.53 | 239257157.47
APORTES IDIPRON
Personal Administrativo | 81810000 | 0 | 81810000 | 27270000 | 54540000 | 1616000 | 25654000
Jovenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Herramientas, Insumos y Equipos menores | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 2900000 | 0 | 0
Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prendas Distintivas y Elementos de Protección Personal | 0 | 34000000 | 34000000 | 0 | 34000000 | 0 | 0
Gastos Operativos | 5600000 | 2713181597 | 2718781597 | 1052876157 | 1665905440 | 1052876157.0333 | -0.033333
TOTAL IDIPRON | 87410000 | 2750081597 | 2837491597 | 1080146157 | 1757345440 | 1054492157.0333 | 25653999.9667
VALOR TOTAL DEL CONVENIO | 5698063717.132 | 3843717910 | 9541781627.132 | 3309687627.164 | 6232093999.968 | 1693657116.1973 | 1616030510.9667
% Ejecución |  |  |  | 34.69% | 65.31% | 17.75% | 16.94%
Elaboró: |  |  |  | Revisó: |  |  |  | 0
Jhan Carlos Salazar M |  |  |  | Juan Carlos Romero Morales
Profesional Financiero Convenio 031/2018 |  |  |  | Coordinador del Convenio 031/2018
Contratista CPS 0645/2018 |  |  |  | Contratista CPS 1434/2018
Revisó: |  |  |  | Aprobó:
Juan Pablo Ramirez Garcia |  |  |  | Silvana Cano Arenas
Seguimiento Financiero Convenios |  |  |  | Profesional Universitario Código 219 Grado 10
Contratista CPS 1168/2019 |  |  |  | Coordinadora Convenios

## DETALLE FEBRERO
CONVENIO 031/2018 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA, EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL - FDLSC Y EL IDIPRON
DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO - FEB 2019
Informe de Ejecución: | 2019-02-28
Fecha de Inicio: | 2018-11-01
Fecha de Terminación: | 2019-10-31
Valor Inicial Aportes SDA (Efectivo) | 5061050262
Valor Inicial Aportes SDA (Especie) | 252150000
Adición aportes SDA | 0
Valor Total aportes SDA | 5313200262
Valor Inicial Aportes FDLSC (Efectivo) | 549603455
Valor Inicial Aportes FDLSC (Especie) | 841486313
Adición aportes FDLSC | 0
Valor Total aportes FDLSC | 1391089768
Valor Inicial Aportes IDIPRON (Efectivo) | 87410000
Valor Inicial Aportes IDIPRON (Especie) | 2750081597
Adición aportes IDIPRON | 0
Valor Total aportes IDIPRON | 2837491597
VALOR TOTAL CONVENIO | 9541781627
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PLAZO DE EJECUCION (MESES) O JORNADAS | HONORARIOS MES | APORTE SDA |  | ADICIÓN SDA | APORTE FDLSC |  | ADICIÓN FDLSC | APORTE IDIPRON |  | ADICIÓN IDIPRON | TOTAL PRESUPUESTO | COMPROMETIDO | SALDO POR COMPROMETER | EJECUCIÓN CORTE A 30/NOV/2018 | EJECUCIÓN CORTE A 31/DIC/2018 | EJECUCIÓN CORTE A 31/ENE/2019 | EJECUCIÓN CORTE A 28/FEB/2019 | EJECUCIÓN CORTE A 31/MAR/2019 | EJECUCIÓN CORTE A 30/ABR/2019 | EJECUCIÓN CORTE A 31/MAY/2019 | EJECUCIÓN CORTE A 30/JUN/2019 | EJECUCIÓN CORTE A 31/JUL/2018 | TOTAL EJECUCIÓN | SALDO POR EJECUTAR RECURSOS COMPROMETIDOS
|  |  |  | DINERO | ESPECIE |  | DINERO | ESPECIE |  | DINERO | ESPECIE
Aportes Secretaría Distrital de Ambiente -SDA
Jóvenes Beneficiarios | 401 | 10 | 720000 | 2710800000 |  |  | 0 | [5 empty] | 2710800000 | 182002800 | 2528797200 | 10208400 | 20275800 | 38041800 | 113476800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182002800 | 0
Subtotal Jóvenes Beneficiarios SDA |  |  |  | 2710800000 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 2710800000 | 182002800 | 2528797200 | 10208400 | 20275800 | 38041800 | 113476800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182002800 | 0
Profesional Coordinador | 1 | 12 | 5300000 | 47600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47600000 | 47600000 | 0 | 2915000.25 | 3975000 | 3975000 | 3975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14840000.25 | 32759999.75
Romero Morales Juan Carlos CPS 1434/2018 |  |  |  | 47600000 |  |  | 0 | [6 empty] | 47600000 |  | 2915000.25 | 3975000 | 3975000 | 3975000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14840000.25 | 32759999.75
Profesional Apoyo Administrativo | 1 | 11 | 3030000 | 33330000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33330000 | 33330000 | 0 | 2222000 | 3030000 | 3030000 | 2525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10807000 | 22523000
Martinez Aristizabal Mateo CPS 1432/2018 |  |  |  | 33330000 | [9 empty] | 33330000 |  | 2222000 | 3030000 | 3030000 | 808000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10807000 | 22523000
Lina Salazar CPS 0486/2019 | [18 empty] | 1717000 | [6 empty] | 0
Profesional Financiero | 1 | 9 | 3600000 | 32400000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32400000 | 32400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 31200000
Jhan Carlos Salazar cto 0645/2019 |  |  |  | 32400000 | [9 empty] | 32400000 |  | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 31200000
Técnico Operativo | 3 | 9 | 2220000 | 59940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59940000 | 29970000 | 29970000 | 592000 | 2220000 | 2220000 | 2590000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7622000 | 22348000
Garzon Crispin Wendy Lorena CPS 1460/2018 (TIEMPO 4,5 MESES) | 1 | 4.5 | 2220000 | 9990000 | [9 empty] | 9990000 |  | 592000 | 2220000 | 2220000 | 2220000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7252000 | 2738000
Sergio Moreno CPS 0714/2019 | 1 | 9 | 2220000 | 19980000 | [9 empty] | 19980000 |  |  |  |  | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 370000 | 19610000
|  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Orientadores Operativos | 3 | 10 | 1995000 | 17955000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17955000 | 9576000 | 8379000 | 758100 | 1197000 | 1197000 | 1655850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4807950 | 4768050
Francisco Garcia Garcia CPS 1443/2018 (TIEMPO 4,5 MESES) | 1 | 4.5 | 1995000 | 2693250 |  |  | 0 | [6 empty] | 2693250 |  | 319200 | 598500 | 598500 | 598500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2114700 | 578550
Miguel Gonzalez CPS 1436/2018 (TIEMPO 4,5 MESES) | 1 | 4.5 | 1995000 | 2693250 |  |  | 0 | [6 empty] | 2693250 |  | 438900 | 598500 | 598500 | 598500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2234400 | 458850
Jose Giovanni Obando CPS 0340/2019 | 1 | 7 | 1995000 | 4189500 |  |  | 0 | [6 empty] | 4189500 |  |  |  |  | 458850 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 458850 | 3730650
Orientadores Operativos | 24 | 9 | 1995000 | 430920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430920000 | 251370000 | 179550000 |  |  |  | 16425500 |  |  |  |  | 0 | 16425500 | 234944500
Doris Sandoval CPS 0330/2019 | 1 | 9 | 1995000 | 17955000 | [9 empty] | 17955000 |  |  |  |  | 1529500 | [5 empty] | 1529500 | 16425500
Reina Cecilia Villamil CPS 0336/2019 | 1 | 9 | 1995000 | 17955000 | [9 empty] | 17955000 |  |  |  |  | 1529500 | [5 empty] | 1529500 | 16425500
Jorge Enrique Correa CPS 0312/2019 | 1 | 9 | 1995000 | 17955000 | [9 empty] | 17955000 |  |  |  |  | 1463000 | [5 empty] | 1463000 | 16492000
Luis Gustavo Pineda CPS 0357/2019 | 1 | 9 | 1995000 | 17955000 | [9 empty] | 17955000 |  |  |  |  | 1463000 | [5 empty] | 1463000 | 16492000
Noel Alexander Echeverry CPS 0375/2019 | 1 | 9 | 1995000 | 17955000 | [9 empty] | 17955000 |  |  |  |  | 1463000 | [5 empty] | 1463000 | 16492000
Jair Castaño Perez CPS 0379/2019 | 1 | 9 | 1995000 | 17955000 | [9 empty] | 17955000 |  |  |  |  | 1463000 | [5 empty] | 1463000 | 16492000
Luciano Mendez CPS 0382/2019 | 1 | 9 | 1995000 | 17955000 | [9 empty] | 17955000 |  |  |  |  | 1463000 | [5 empty] | 1463000 | 16492000
Sandra Milena Ruiz CPS 0425/2019 | 1 | 9 | 1995000 | 17955000 | [9 empty] | 17955000 |  |  |  |  | 1463000 | [5 empty] | 1463000 | 16492000
Eduim Dario Pulido CPS 0349/2019 | 1 | 9 | 1995000 | 17955000 | [9 empty] | 17955000 |  |  |  |  | 1330000 | [5 empty] | 1330000 | 16625000
Grelwylkgac Gomez CPS 0468/2019 | 1 | 9 | 1995000 | 17955000 | [9 empty] | 17955000 |  |  |  |  | 1130500 | [5 empty] | 1130500 | 16824500
Leydis Alexandra Galeano CPS 0430/2019 | 1 | 9 | 1995000 | 17955000 | [9 empty] | 17955000 |  |  |  |  | 1064000 | [5 empty] | 1064000 | 16891000
Luis Fernando Enciso CPS 0684/2019 | 1 | 9 | 1995000 | 17955000 | [9 empty] | 17955000 |  |  |  |  | 399000 | [5 empty] | 399000 | 17556000
Eduar Orlando Contreras CPS 0694/2019 | 1 | 9 | 1995000 | 17955000 | [9 empty] | 17955000 |  |  |  |  | 332500 | [5 empty] | 332500 | 17622500
Luis Armando Farfan CPS 0683/2019 | 1 | 9 | 1995000 | 17955000 | [9 empty] | 17955000 |  |  |  |  | 332500 | [5 empty] | 332500 | 17622500
0
|  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
Profesional Social | 1 | 12 | 3600000 | 43200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43200000 | 16200000 | 27000000 | 2640000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13440000 | 2760000
Carreño Sanchez Carolina CPS 1437/2018 (TIEMPO 4,5 MESES) | 1 | 4.5 | 3600000 | 16200000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 16200000 |  | 2640000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13440000 | 2760000
Profesional de campo | 1 | 12 | 4110000 | 49320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49320000 | 18495000 | 30825000 | 3014000 | 4110000 | 4110000 | 4110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15344000 | 3151000
Moreno Moreno Andres Noel CPS 1433/2018 (TIEMPO 4,5 MESES) | 1 | 4.5 | 4110000 | 18495000 | [9 empty] | 18495000 |  | 3014000 | 4110000 | 4110000 | 4110000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15344000 | 3151000
Profesional de campo | 2 | 9 | 4110000 | 73980000 | [8 empty] | 73980000 | 36990000 | 36990000 |  |  |  | 2329000 | [5 empty] | 2329000 | 34661000
Edison Andrey Peña CPS 0469/2019 | 1 | 9 | 4110000 | 36990000 | [9 empty] | 36990000 |  |  |  |  | 2329000 | [5 empty] | 2329000 | 34661000
[14 empty] | 0 | [11 empty] | 0
Operario de maquinaria | 4 | 9 | 1995000 | 39900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39900000 | 29925000 | 9975000 | 0 | 0 | 0 | 1452360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452360 | 28472640
Miguel Sierra CPS 0428/2019 | 1 | 9 | 1995000 | 9975000 | [9 empty] | 9975000 |  |  |  |  | 707560 | [5 empty] | 707560 | 9267440
Luis Rodolfo Parra CPS 0538/2019 | 1 | 9 | 1995000 | 9975000 | [9 empty] | 9975000 |  |  |  |  | 409640 | [5 empty] | 409640 | 9565360
Zulma Natalia Tibocha CPS 0638/2019 | 1 | 9 | 1995000 | 9975000 | [9 empty] | 9975000 |  |  |  |  | 335160 | [5 empty] | 335160 | 9639840
[14 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
0
Auxiliar de maquinaria | 8 | 9 | 1590000 | 63600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63600000 | 47700000 | 15900000 | 0 | 0 | 0 | 2315040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2315040 | 45384960
Sandra Carolina Rojas CPS 0697/2019 | 1 | 9 | 1590000 | 7950000 | [9 empty] | 7950000 |  |  |  |  | 178080 | [5 empty] | 178080 | 7771920
Camilo Andres Maya CPS 0376/2019 | 1 | 9 | 1590000 | 7950000 | [9 empty] | 7950000 |  |  |  |  | 652960 | [5 empty] | 652960 | 7297040
Anguie Paola Lopez CPS 0436/2019 | 1 | 9 | 1590000 | 7950000 | [9 empty] | 7950000 |  |  |  |  | 504560 | [5 empty] | 504560 | 7445440
Rubeth Morales CPS 0467/2019 | 1 | 9 | 1590000 | 7950000 | [9 empty] | 7950000 |  |  |  |  | 504560 | [5 empty] | 504560 | 7445440
Luis Albeiro Ramirez CPS 0471/2019 | 1 | 9 | 1590000 | 7950000 | [9 empty] | 7950000 |  |  |  |  | 474880 | [5 empty] | 474880 | 7475120
| 1 | 9 | 1590000 | 7950000 | [9 empty] | 7950000 | [10 empty] | 0 | 7950000
[14 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
0
Subtotal Personal SDA |  |  |  | 892145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892145000 | 553556000 | 338589000 | 12141100.25 | 18132000 | 18132000 | 42177750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90582850.25 | 462973149.75
Subtotal Jóvenes y Personal SDA |  |  |  | 3602945000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3602945000 | 735558800 | 2867386200 | 22349500.25 | 38407800 | 56173800 | 155654550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272585650.25 | 462973149.75
Mano de obra produccion de material vegetal | GL | 1 | 114000000 |  | 114000000 | [7 empty] | 114000000 | 38854000 | 75146000 | 11098000 | 11098000 | 11098000 | 5560000 | [5 empty] | 38854000 | 0
Herramientas | GL | 1 | 46000000 | 43100000 | [6 empty] | 0 |  | 43100000 | 0 | 43100000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
Insumos | GL | 1 | 55672720 | 55672720 | [8 empty] | 55672720 | 0 | 55672720 | [9 empty] | 0 | 0
Equipos | GL | 1 | 22000000 | 22000000 | [8 empty] | 22000000 | 0 | 22000000 | [9 empty] | 0 | 0
Ferreteria | GL | 1 | 17000000 | 17000000 | [8 empty] | 17000000 | 0 | 17000000 | [9 empty] | 0 | 0
Identificacion de predios (mentenimiento y restauración) | GL | 1 | 7000000 |  | 7000000 | [7 empty] | 7000000 | 7000000 | 0 |  |  |  | 7000000 |  |  | 0 |  |  | 7000000 | 0
diagnostico y diseño de arreglos floristicos | GL | 1 | 11000000 |  | 11000000 | [7 empty] | 11000000 | 11000000 | 0 |  |  |  | 11000000 |  |  | 0 |  |  | 11000000 | 0
Material vegetal Restauración | GL | 1 | 42429362.132 | 33429362.132 | 0 | [7 empty] | 33429362.132 | 0 | 33429362.132 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Material vegetal mantenimiento | GL | 1 | 28850000 |  | 28850000 | [7 empty] | 28850000 | 0 | 28850000 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
Insumos restauración | GL | 1 | 98011169 | 98011169 | [8 empty] | 98011169 | 0 | 98011169 | [9 empty] | 0 | 0
Combustible maquinaria procesamiento de residuos vegetales | GL | 1 | 60000000 | 43400000 | [8 empty] | 43400000 | 43400000 | 0 | [9 empty] | 157550.4 | 43242449.6
OC 35452/2019 Organización Terpel S.A. |  |  |  | 43400000 | [8 empty] | 43400000 | 43400000 |  |  |  |  | 157550.4 | [5 empty] | 157550.4
Combustible (gasolina) + Aceite (2 tiempos) mantenimiento y restauración | GL | 1 | 35000000 | 35000000 | [8 empty] | 35000000 | 35000000 | 0 | [9 empty] | 0 | 35000000
OC 35452/2019 Organización Terpel S.A. |  |  |  | 35000000 | [8 empty] | 35000000 | 35000000 | [10 empty] | 0
Combustible (gasolina) + Aceite (2 tiempos) mantenimiento y restauración | GL | 1 | 25000000 | 25000000 | [8 empty] | 25000000 | 25000000 | 0 | [9 empty] | 0 | 25000000
Mantenimiento preventivo Chipiadora y bioextrusora-Lubricantes, filtros, engrase. | GL | 1 | 25000000 | 17000000 | [8 empty] | 17000000 | 0 | 17000000 | [9 empty] | 0 | 0
Mantenimiento curativo global equipos. | GL | 1 | 42000000 | 21000000 | [8 empty] | 21000000 | 0 | 21000000 | [9 empty] | 0 | 0
Chipeadoras (2) | GL | 1 | 91300000 | 0 | 91300000 | [7 empty] | 91300000 | 15500000 | 75800000 | 15500000 | 0 | [7 empty] | 15500000 | 0
Enlonado (globos y lonas) | UND | 1 | 4500000 | 3000000 | [8 empty] | 3000000 | 0 | 3000000 | [9 empty] | 0 | 0
Enlonado Final Biomasa. | GL | 1 | 6000000 | 4000000 | 0 | [7 empty] | 4000000 | 0 | 4000000 | [9 empty] | 0 | 0
Subtotal Herramientas, Insumos y Equipos menores |  |  |  | 417613251.132 | 252150000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 669763251.132 | 175754000 | 494009251.132 | 26598000 | 11098000 | 11098000 | 23717550.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72511550.4 | 103242449.6
Transporte (Camión-Camioneta) | GL | 1 | 150000000 | 148000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148000000 |  | 148000000 | [9 empty] | 0 | 0
Transporte menor (Jóvenes) | GL | 1 | 81837351 | 776523896 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776523896 | 776523896 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71968141.82 | 704555754.18
CPS 1568 Union Temporal Idipron Premiun |  |  |  | 776523896 | [8 empty] | 776523896 | 776523896 |  |  |  | 11626613.72 | 60341528.1 | [5 empty] | 71968141.82
Subtotal Transporte |  |  |  | 924523896 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #REF! | 924523896 | 776523896 | 148000000 | 0 | 0 | 11626613.72 | 60341528.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71968141.82 | 704555754.18
Prendas Distintivas y Elementos de Protección Personal | GL | 1 | 114348000 | 80348000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 80348000 | 80348000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80348000
Subtotal Prendas Distintivas y Elementos de Protección Personal |  |  |  | 80348000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80348000 | 80348000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80348000
Gastos Bancarios (transacción estímulo corresponsabilidad) | 401 | 10 | 3500 | 13177500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13177500 | 615230 | 12562270 | 105280 | 223720 | 286230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 615230 | 0
Gasto Financiero GMF 4*1000 |  |  |  | 22442615 | [8 empty] | 22442615 | 3137851.164 | 19304763.836 |  | 3137851.164 | [7 empty] | 3137851.164 | 0
Subtotal Gastos Operativos |  |  |  | 35620115 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | 35620115 | 3753081.164 | 31867033.836 | 105280 | 3361571.164 | 286230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3753081.164 | 0
Valor Aportes Secretaría Distrital de Ambiente -SDA |  |  |  | 5061050262.132 | 252150000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5313200262.132 | 1771937777.164 | 3541262484.968 | 49052780.25 | 52867371.164 | 79184643.72 | 239713628.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420818423.634 | 1351119353.53
Aportes Fondo de Desarrollo Local San Cristóbal - FDL SC
Jóvenes Beneficiarios | 48 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 176400000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 176400000 | 11617200 | 164782800 | 651600 | 1294200 | 2428200 | 7243200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11617200 | 0
Subtotal Jovenes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 176400000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 176400000 | 11617200 | 164782800 | 651600 | 1294200 | 2428200 | 7243200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11617200 | 0
Profesional Coordinador | 1 | 12 | 5300000 |  |  |  | 16000000 | [5 empty] | 16000000 | 16000000 | 0 | 971666.75 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4946666.75 | 11053333.25
Romero Morales Juan Carlos |  |  | 0 |  |  |  | 16000000 | [6 empty] | 16000000 |  | 971666.75 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4946666.75 | 11053333.25
Orientador Operativo | 3 | 10 | 1995000 |  |  |  | 41895000 | [5 empty] | 41895000 | 22344000 | 19551000 | 1768900 | 2793000 | 2793000 | 3863650 | [5 empty] | 11218550 | 11125450
Francisco Garcia Garcia CPS 1443/2018 | 1 | 4.5 | 1995000 |  |  |  | 6284250 | [6 empty] | 6284250 |  | 744800 | 1396500 | 1396500 | 1396500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4934300 | 1349950
Miguel Gonzalez CPS 1436/2018 | 1 | 4.5 | 1995000 |  |  |  | 6284250 | [6 empty] | 6284250 |  | 1024100 | 1396500 | 1396500 | 1396500 |  |  | 0 | 0 |  | 5213600 | 1070650
Jose Giovanni Obando CPS 0340/2019 | 1 | 7 | 1995000 |  |  |  | 9775500 | [6 empty] | 9775500 |  |  |  |  | 1070650 | [5 empty] | 1070650 | 8704850
Operario Maquina | 4 | 9 | 1995000 | 0 | 0 | 0 | 31920000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 31920000 | 23940000 | 7980000 | 0 | 0 | 0 | 1141140 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1141140 | 22798860
Miguel Sierra CPS 0428/2019 | 1 | 9 | 1995000 |  |  |  | 7980000 | [6 empty] | 7980000 |  |  |  |  | 555940 | [5 empty] | 555940 | 7424060
Luis Rodolfo Parra CPS 0538/2019 | 1 | 9 | 1995000 |  |  |  | 7980000 | [6 empty] | 7980000 |  |  |  |  | 321860 | [5 empty] | 321860 | 7658140
Zulma Natalia Tibocha CPS 0638/2019 | 1 | 9 | 1995000 |  |  |  | 7980000 | [6 empty] | 7980000 |  |  |  |  | 263340 | [5 empty] | 263340 | 7716660
[14 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
Auxiliar de maquinaria | 8 | 9 | 1590000 |  |  |  | 50880000 | [5 empty] | 50880000 | 38160000 | 12720000 |  |  |  | 1818960 | [5 empty] | 1818960 | 36341040
Sandra Carolina Rojas CPS 0697/2019 | 1 | 9 | 1590000 |  |  |  | 6360000 | [6 empty] | 6360000 |  |  |  |  | 139920 | [5 empty] | 139920 | 6220080
Camilo Andres Maya CPS 0376/2019 | 1 | 9 | 1590000 |  |  |  | 6360000 | [6 empty] | 6360000 |  |  |  |  | 513040 | [5 empty] | 513040 | 5846960
Anguie Paola Lopez CPS 0436/2019 | 1 | 9 | 1590000 |  |  |  | 6360000 | [6 empty] | 6360000 |  |  |  |  | 396440 | [5 empty] | 396440 | 5963560
Rubeth Morales CPS 0467/2019 | 1 | 9 | 1590000 |  |  |  | 6360000 | [6 empty] | 6360000 |  |  |  |  | 396440 | [5 empty] | 396440 | 5963560
Luis Albeiro Ramirez CPS 0471/2019 | 1 | 9 | 1590000 |  |  |  | 6360000 | [6 empty] | 6360000 |  |  |  |  | 373120 | [5 empty] | 373120 | 5986880
| 1 | 9 | 1590000 |  |  |  | 6360000 | [6 empty] | 6360000 | [10 empty] | 0 | 6360000
[14 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
Profesional especializado (aportes FDL San cristobal) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Ingeniero (Aporte FDL San Cristobal) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotal Personal Fondo de Desarrollo Local San Cristóbal - FDL SC | [5 empty] | 0 | 140695000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140695000 | 100444000 | 40251000 | 2740566.75 | 4118000 | 4118000 | 8148750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19125316.75 | 81318683.25
Subtotal Jóvenes y Personal Fondo de Desarrollo Local San Cristóbal - FDL SC |  |  |  | 0 | 0 |  | 317095000 |  |  |  |  | #REF! | 317095000 | 112061200 | 205033800 | 3392166.75 | 5412200 | 6546200 | 15391950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30742516.75 | 81318683.25
Adecuaciones locativas | GL | 1 |  |  |  |  | 126237500 | [5 empty] | 126237500 | 0 | 126237500 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
Material vegetal Restauración | GL | 1 |  |  |  |  | 9000000 | [5 empty] | 9000000 | 0 | 9000000 | [9 empty] | 0 | 0
Combustible maquinaria procesamiento de residuos vegetales | GL | 1 |  |  |  |  | 16600000 | [5 empty] | 16600000 | 16600000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 61269.6 | 16538730.4
OC 35452/2019 Organización Terpel S.A. | [6 empty] | 16600000 | [5 empty] | 16600000 | 16600000 |  |  |  |  | 61269.6 | [5 empty] | 61269.6
Maquina Bioextrusora MSZ B 15 | UND | 1 | 178589768 |  |  |  |  | 178589768 |  |  |  |  | 178589768 | 178589768 | 0 | 178589768 | [8 empty] | 178589768 | 0
Maquinaria Bioextrusora, | GL | 1 | [5 empty] | 512896545 |  |  |  |  | 512896545 |  | 512896545 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mantenimiento preventivo Chipiadora y bioextrusora-Lubricantes, filtros, engrase. | GL | 1 | 25000000 | 0 |  |  | 8000000 | [5 empty] | 8000000 | 0 | 8000000 | [9 empty] | 0 | 0
Mantenimiento curativo global equipos. | GL | 1 | 42000000 | 0 |  |  | 21000000 | [5 empty] | 21000000 | 0 | 21000000 | [9 empty] | 0 | 0
Enlonado material final | GL | 1 |  |  |  |  | 1500000 | [5 empty] | 1500000 | 0 | 1500000 | [9 empty] | 0 | 0
Enlonado material para chipeado | GL | 1 |  | 0 |  |  | 2000000 | [5 empty] | 2000000 | 0 | 2000000 | [9 empty] | 0 | 0
Subtotal Herramientas, Insumos y Equipos menores |  |  |  | 0 | 0 |  | 184337500 | 691486313 |  | 0 | 0 | #REF! | 875823813 | 195189768 | 680634045 | 178589768 | 0 | 0 | 61269.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178651037.6 | 16538730.4
Transporte mayor (Volqueta) | GL | 12 | 8750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000000 | 105000000 | 0 | 0 | 720000 | 1080000 | 2520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4320000 | 100680000
Transporte (Camión-Camioneta) | GL | 1 | 150000000 |  |  |  | 2000000 | [5 empty] | 2000000 |  | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporte menor (Jóvenes) | GL | 1 | 81837351 | 0 | 0 | 0 | 45313455 |  | 0 |  | 0 | 0 | 45313455 | 45313455 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPS 1568 Union Temporal Idipron Premiun | [6 empty] | 45313455 | [5 empty] | 45313455 | 45313455 |  |  |  | 742124.28 | 3851586.9 | [5 empty] | 4593711.18 | 40719743.82
Maquinaria pesada | GL | 12 | 3750000 |  |  |  |  | 45000000 |  |  |  |  | 45000000 |  | 45000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotal Servicio de transporte y maquinaria |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 47313455 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197313455 | 150313455 | 47000000 | 0 | 720000 | 1822124.28 | 6371586.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8913711.18 | 141399743.82
Gastos Bancarios (transacción estímulo corresponsabilidad) | 0 | 0 | 587500 |  | 0 | 0 | 857500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857500 | 39270 | 818230 | 6720 | 14280 | 18270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39270 | 0
Subtotal Gastos Operativos | [6 empty] | 857500 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | 857500 | 39270 | 818230 | 6720 | 14280 | 18270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39270 | 0
Valor Aportes Fondo de Desarrollo Local San Cristóbal - FDL SC | [6 empty] | 549603455 | 841486313 |  | 0 | 0 |  | 1391089768 | 457603693 | 933486075 | 181988654.75 | 6146480 | 8386594.28 | 21824806.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218346535.53 | 239257157.47
Aportes IDIPRON
Profesional social | 3 | 9 | 3030000 | [6 empty] | 81810000 |  |  | 81810000 | 27270000 | 54540000 | 0 |  |  | 1616000 | [5 empty] | 1616000 | 25654000
Yenny Milena Lozano CPS 0497/2019 | 1 | 9 | 3030000 | [6 empty] | 27270000 |  |  |  | 27270000 |  |  |  |  | 1616000 | [5 empty] | 1616000 | 25654000
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0
Proceso pedagógico IDIPRON Capacitación, Educación y Recreación) | GL | 10 | 96749879.52 | [7 empty] | 2206826526 |  | 2206826526 | 882730611 | 1324095915 | 220682652.6 | 220682652.6 | 220682653 | 220682653 | [5 empty] | 882730611.2 | -0.2
Sede San Cristobal 60% | UN | 12 | 29676936 | [7 empty] | 356123232 |  | 356123232 | 118707744 | 237415488 | 29676936 | 29676936 | 29676936 | 29676936 | [5 empty] | 118707744 | 0
Gastos Administrativos | GL | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 150231839 |  | 150231839 | 50077280 | 100154559 | 12519319.9167 | 12519319.9167 | 12519320 | 12519320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50077279.8333 | 0.16667
Herramientas | [10 empty] | 2900000 |  | 2900000 | 0 | 2900000 | [9 empty] | 0 | 0
Prendas distintivas | [10 empty] | 34000000 |  | 34000000 | 0 | 34000000 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
Comunicaciones | GL | 1 | 5600000 | [6 empty] | 5600000 |  |  | 5600000 | 1360522 | 4239478 | 374716 | 329676 | 326060 | 330070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360522 | 0
[16 empty] | 374716 | 329676 | 326060 | 330070
Gasto Financiero GMF 4*1000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotal Gastos Operativos | [5 empty] | #REF! |  |  | #REF! | 87410000 | 2750081597 | #REF! | 2837491597 | 1080146157 | 1757345440 | 263253624.5167 | 263208584.5167 | 263204969 | 264824979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052876157.0333 | 25653999.9667
Valor Aportes Instituto Distrital para la Proteción de la Niñez y la Juventud - IDIPRON | [9 empty] | 87410000 | 2750081597 |  | 2837491597 | 1080146157 | 1757345440 | 263253624.5167 | 263208584.5167 | 263204969 | 264824979 | [5 empty] | 1054492157.0333 | 25653999.9667
VALOR TOTAL CONVENIO |  |  |  | 5061050262.132 | 252150000 |  | 549603455 | 841486313 |  | 87410000 | 2750081597 |  | 9541781627.132 | 3309687627.164 | 6232093999.968 | 494295059.5167 | 322222435.6807 | 350776207 | 526363414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693657116.1973 | 1616030510.9667
Subtotal Aportes SDA |  |  |  | 5061050262.132 | 252150000 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5313200262.132 | 1771937777.164 | 3541262484.968 | 49052780.25 | 52867371.164 | 79184643.72 | 239713628.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420818423.634 | 1351119353.53
Subtotal Aportes FDLSC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 549603455 | 841486313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1391089768 | 457603693 | 933486075 | 181988654.75 | 6146480 | 8386594.28 | 21824806.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218346535.53 | 239257157.47
Subtotal Aportes IDIPRON |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87410000 | 2750081597 | 0 | 2837491597 | 1080146157 | 1757345440 | 263253624.5167 | 263208584.5167 | 263204969 | 264824979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054492157.0333 | 25653999.9667
VALOR TOTAL DEL CONVENIO | [12 empty] | 9541781627.132 | 3309687627.164 | 6232093999.968 | 494295059.5167 | 322222435.6807 | 350776207 | 526363414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693657116.1973 | 1616030510.9667
% | [12 empty] | 100% | 34.69% | 65.31% | 5.18% | 3.377% | 3.676% | [6 empty] | 17.75% | 16.94%

## INFORME GENERAL (2) (hidden)
CONVENIO 031/2018 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA, EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL - FDLSC Y EL IDIPRON
RESUMEN EJECUCIÓN DE APORTES - CORTE NOVIEMBRE DE 2018
Informe de Ejecución: | 2018-11-01
Fecha de Inicio: | #REF! |  | Cuentas de Cobro
Fecha de Terminación: | #REF!
Valor Inicial Aportes SDA (Efectivo) | #REF! |  | SDA |  | Valor | Cuenta de Cobro | Fecha de Desembolso
Valor Inicial Aportes SDA (Especie) | #REF! |  | 1er Desembolso 40%
Adición aportes SDA | #REF! |  | 2do Desembolso 30%
Valor Total aportes SDA | #REF! |  | 3er Desembolso 20%
Valor Inicial Aportes FDLSC (Efectivo) | #REF! |  | 4to Desembolso 10%
Valor Inicial Aportes FDLSC (Especie) | #REF! |  | FDLSC |  | Valor | Cuenta de Cobro | Fecha de Desembolso
Adición aportes FDLSC | #REF! |  | 1er Desembolso 40%
Valor Total aportes FDLSC | #REF! |  | 2do Desembolso 30%
Valor Inicial Aportes IDIPRON (Efectivo) | #REF! |  | 3er Desembolso 20%
Valor Inicial Aportes IDIPRON (Especie) | #REF! |  | 4to Desembolso 10%
Adición aportes IDIPRON | #REF!
Valor Total aportes IDIPRON | #REF!
VALOR TOTAL CONVENIO | #REF!
DESCRIPCIÓN | RESUMEN EJECUCIÓN DE APORTES - CORTE NOVIEMBRE DE 2018
| DINERO | ESPECIE | TOTAL PRESUPUESTO | TOTAL COMPROMETIDO | SALDO POR COMPROMETER | TOTAL EJECUTADO | SALDO POR EJECUTAR RECURSOS COMPROMETIDOS
APORTES SDA
Personal Administrativo | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Jovenes | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Herramientas, Insumos y Equipos menores | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Transporte | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Prendas Distintivas y Elementos de Protección Personal | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gastos Operativos | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL APORTES SDA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
APORTES FDL SAN CRISTÓBAL
Personal Administrativo | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Jovenes | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Herramientas, Insumos y Equipos menores | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Transporte | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Prendas Distintivas y Elementos de Protección Personal | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gastos Operativos | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL FDL SAN CRISTÓBAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
APORTES IDIPRON
Personal Administrativo | #REF! |  | #REF! | 81810000 | #REF! | #REF! | #REF!
Jovenes |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
Herramientas, Insumos y Equipos menores |  | #REF! | #REF! | 2900000 | #REF! |  | 2900000
Transporte | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Prendas Distintivas y Elementos de Protección Personal |  | #REF! | #REF! | 34000000 | #REF! |  | 34000000
Gastos Operativos | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL IDIPRON | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
VALOR TOTAL DEL CONVENIO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
% Ejecución |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
Elaboró: |  | Revisó: |  |  |  | Aprobó:
Juan Pablo Ramirez G |  | Juan Carlos Romero Morales |  |  |  | Silvana Cano Arenas
Apoyo Financiero al Convenio 031/2018 |  | Apoyo a la Supervisión del Convenio 031/2018 |  |  |  | Profesional Universitario Código 219 Grado 10
Contratista |  | Contratista |  |  |  | Coordinadora Convenios