## INFORME GENERAL
CONVENIO 031/2018 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA, EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL - FDLSC Y EL IDIPRON
RESUMEN EJECUCIÓN DE APORTES - CORTE MARZO DE 2019
Informe de Ejecución: | 2019-03-30
Fecha de Inicio: | 2018-11-01 |  | Cuentas de Cobro
Fecha de Terminación: | 2019-10-31
Valor Inicial Aportes SDA (Efectivo) | 5061050262 |  | SDA |  | Valor | Cuenta de Cobro | Fecha de Desembolso
Valor Inicial Aportes SDA (Especie) | 252150000 |  | 1er Desembolso 15,5% |  | 784462791 | 1870 | 2018-12-27
Adición aportes SDA | 0 |  | 2do Desembolso 54,5% |  | 2758272393 | 1884 | 2019-03-19
Valor Total aportes SDA | 5313200262 |  | 3er Desembolso 30%
Valor Inicial Aportes FDLSC (Efectivo) | 549603455
Valor Inicial Aportes FDLSC (Especie) | 841486313 |  | FDLSC |  | Valor | Cuenta de Cobro | Fecha de Desembolso
Adición aportes FDLSC | 0 |  | 1er Desembolso 50% |  | 274801727 | 1869 | 2018-12-27
Valor Total aportes FDLSC | 1391089768 |  | 2do Desembolso 20% |  | 109920691 | 1885 | 2019-03-19
Valor Inicial Aportes IDIPRON (Efectivo) | 87410000 |  | 3er Desembolso 30%
Valor Inicial Aportes IDIPRON (Especie) | 2750081597
Adición aportes IDIPRON | 0
Valor Total aportes IDIPRON | 2837491597
VALOR TOTAL CONVENIO | 9541781627
DESCRIPCIÓN | RESUMEN EJECUCIÓN DE APORTES - CORTE MARZO DE 2018
| DINERO | ESPECIE | TOTAL PRESUPUESTO | TOTAL COMPROMETIDO | SALDO POR COMPROMETER | TOTAL EJECUTADO | SALDO POR EJECUTAR RECURSOS COMPROMETIDOS
APORTES SDA
Personal Administrativo | 892145000 | 0 | 892145000 | 839232500 | 52912500 | 175259130.25 | 663973369.75
Jovenes | 2710800000 | 0 | 2710800000 | 400665600 | 2310134400 | 400665600 | 0
Herramientas, Insumos y Equipos menores | 417613251.132 | 252150000 | 669763251.132 | 177364000 | 492399251.132 | 74948831.84 | 102415168.16
Transporte | 924523896 | 0 | 924523896 | 776523896 | 148000000 | 209316953.4 | 567206942.6
Prendas Distintivas y Elementos de Protección Personal | 80348000 | 0 | 80348000 | 80348000 | 0 | 36995760 | 43352240
Gastos Operativos | 35620115 | 0 | 35620115 | 6434431.164 | 29185683.836 | 6434431.164 | 0
TOTAL APORTES SDA | 5061050262.132 | 252150000 | 5313200262.132 | 2280568427.164 | 3032631834.968 | 903620706.654 | 1376947720.51
APORTES FDL SAN CRISTÓBAL
Personal Administrativo | 140695000 | 0 | 140695000 | 140695000 | 0 | 27934536.75 | 112760463.25
Jovenes | 176400000 | 0 | 176400000 | 25574400 | 150825600 | 25574400 | 0
Herramientas, Insumos y Equipos menores | 184337500 | 691486313 | 875823813 | 195189768 | 680634045 | 178972758.16 | 16217009.84
Transporte | 47313455 | 150000000 | 197313455 | 52993455 | 144320000 | 21040656.6 | 31952798.4
Prendas Distintivas y Elementos de Protección Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gastos Operativos | 857500 | 0 | 857500 | 210420 | 647080 | 210420 | 0
TOTAL FDL SAN CRISTÓBAL | 549603455 | 841486313 | 1391089768 | 414663043 | 976426725 | 253732771.51 | 160930271.49
APORTES IDIPRON
Personal Administrativo | 81810000 | 0 | 81810000 | 77265000 | 4545000 | 6868000 | 70397000
Jovenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Herramientas, Insumos y Equipos menores | 0 | 2900000 | 2900000 | 906216 | 1993784 | 906216 | 0
Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prendas Distintivas y Elementos de Protección Personal | 0 | 34000000 | 34000000 | 20265062 | 13734938 | 20265062 | 0
Gastos Operativos | 5600000 | 2713181597 | 2718781597 | 1316098176.0333 | 1402683420.9667 | 1316098176.0333 | 0
TOTAL IDIPRON | 87410000 | 2750081597 | 2837491597 | 1414534454.0333 | 1422957142.9667 | 1344137454.0333 | 70397000
VALOR TOTAL DEL CONVENIO | 5698063717.132 | 3843717910 | 9541781627.132 | 4109765924.1973 | 5432015702.9347 | 2501490932.1973 | 1608274992
% Ejecución |  |  |  | 43.07% | 56.93% | 26.22% | 16.86%
Elaboró: |  |  |  | Revisó: |  |  |  | 0
Jhan Carlos Salazar M |  |  |  | Juan Carlos Romero Morales
Profesional Financiero Convenio 031/2018 |  |  |  | Coordinador del Convenio 031/2018
Contratista CPS 0645/2018 |  |  |  | Contratista CPS 1434/2018
Revisó: |  |  |  | Aprobó:
Juan Pablo Ramirez Garcia |  |  |  | Silvana Cano Arenas
Seguimiento Financiero Convenios |  |  |  | Profesional Universitario Código 219 Grado 10
Contratista CPS 1168/2019 |  |  |  | Coordinadora Convenios

## DETALLE MARZO
CONVENIO 031/2018 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA, EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL - FDLSC Y EL IDIPRON
DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO - ABRIL 2019
Informe de Ejecución: | 2019-03-30
Fecha de Inicio: | 2018-11-01
Fecha de Terminación: | 2019-10-31
Valor Inicial Aportes SDA (Efectivo) | 5061050262
Valor Inicial Aportes SDA (Especie) | 252150000
Adición aportes SDA | 0
Valor Total aportes SDA | 5313200262
Valor Inicial Aportes FDLSC (Efectivo) | 549603455
Valor Inicial Aportes FDLSC (Especie) | 841486313
Adición aportes FDLSC | 0
Valor Total aportes FDLSC | 1391089768
Valor Inicial Aportes IDIPRON (Efectivo) | 87410000
Valor Inicial Aportes IDIPRON (Especie) | 2750081597
Adición aportes IDIPRON | 0
Valor Total aportes IDIPRON | 2837491597
VALOR TOTAL CONVENIO | 9541781627
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PLAZO DE EJECUCION (MESES) O JORNADAS | HONORARIOS MES | APORTE SDA |  | ADICIÓN SDA | APORTE FDLSC |  | ADICIÓN FDLSC | APORTE IDIPRON |  | ADICIÓN IDIPRON | TOTAL PRESUPUESTO | COMPROMETIDO | SALDO POR COMPROMETER | EJECUCIÓN CORTE A 30/NOV/2018 | EJECUCIÓN CORTE A 31/DIC/2018 | EJECUCIÓN CORTE A 31/ENE/2019 | EJECUCIÓN CORTE A 28/FEB/2019 | EJECUCIÓN CORTE A 31/MAR/2019 | EJECUCIÓN CORTE A 30/ABR/2019 | EJECUCIÓN CORTE A 31/MAY/2019 | EJECUCIÓN CORTE A 30/JUN/2019 | TOTAL EJECUCIÓN | SALDO POR EJECUTAR RECURSOS COMPROMETIDOS
|  |  |  | DINERO | ESPECIE |  | DINERO | ESPECIE |  | DINERO | ESPECIE
Aportes Secretaría Distrital de Ambiente -SDA
Jóvenes Beneficiarios | 401 | 10 | 720000 | 2710800000 |  |  | 0 | [5 empty] | 2710800000 | 400665600 | 2310134400 | 10208400 | 20275800 | 38041800 | 113476800 | 218662800 |  | 0 | 0 | 400665600 | 0
Subtotal Jóvenes Beneficiarios SDA |  |  |  | 2710800000 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 2710800000 | 400665600 | 2310134400 | 10208400 | 20275800 | 38041800 | 113476800 | 218662800 | 0 | 0 | 0 | 400665600 | 0
Profesional Coordinador | 1 | 12 | 5300000 | 47600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47600000 | 47600000 | 0 | 2915000.25 | 3975000 | 3975000 | 3975000 | 3975000 | 0 | 0 | 0 | 18815000.25 | 28784999.75
Romero Morales Juan Carlos CPS 1434/2018 |  |  |  | 47600000 |  |  | 0 | [6 empty] | 47600000 |  | 2915000.25 | 3975000 | 3975000 | 3975000 | 3975000 | 0 | 0 | 0 | 18815000.25 | 28784999.75
Profesional Apoyo Administrativo | 1 | 11 | 3030000 | 33330000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33330000 | 33330000 | 0 | 2222000 | 3030000 | 3030000 | 2525000 | 3030000 | 0 | 0 | 0 | 13837000 | 19493000
Martinez Aristizabal Mateo CPS 1432/2018 |  |  |  | 33330000 | [9 empty] | 9090000 |  | 2222000 | 3030000 | 3030000 | 808000 |  | 0 | 0 | 0 | 9090000 | 0
Lina Salazar CPS 0486/2019 | [13 empty] | 24240000 |  |  |  |  | 1717000 | 3030000 |  |  |  | 4747000 | 19493000
Profesional Financiero | 1 | 9 | 3600000 | 32400000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32400000 | 32400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 4800000 | 27600000
Jhan Carlos Salazar cto 0645/2019 |  |  |  | 32400000 | [9 empty] | 32400000 |  | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 4800000 | 27600000
Técnico Operativo | 3 | 9 | 2220000 | 59940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59940000 | 29970000 | 29970000 | 592000 | 2220000 | 2220000 | 2590000 | 4440000 | 0 | 0 | 0 | 12062000 | 17908000
Garzon Crispin Wendy Lorena CPS 1460/2018 (TIEMPO 4,5 MESES) | 1 | 4.5 | 2220000 | 9990000 | [9 empty] | 9990000 |  | 592000 | 2220000 | 2220000 | 2220000 | 2220000 | 0 | 0 | 0 | 9472000 | 518000
Sergio Moreno CPS 0714/2019 | 1 | 9 | 2220000 | 19980000 | [9 empty] | 19980000 |  |  |  |  | 370000 | 2220000 | 0 | 0 | 0 | 2590000 | 17390000
|  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Orientadores Operativos | 3 | 10 | 1995000 | 17955000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17955000 | 17955000 | 0 | 319200 | 598500 | 598500 | 1516200 | 1815450 | 0 | 0 | 0 | 4847850 | 13107150
Francisco Garcia Garcia CPS 1443/2018 (TIEMPO 4,5 MESES) | 1 | 4.5 | 1995000 | 2693250 |  |  | 0 | [6 empty] | 2693250 |  | 319200 | 598500 | 598500 | 598500 | 578550 | 0 | 0 | 0 | 2693250 | 0
Francisco Garcia Garcia CPS 1152/2019 |  | 7.5 | 1995000 | 4488750 | [9 empty] | 4488750 | [5 empty] | 39900 |  |  |  | 39900 | 4448850
Doris Sandoval CPS 0330/2019 | 1 | 9 | 1995000 | 5386500 |  |  | 0 | [6 empty] | 5386500 |  |  |  |  | 458850 | 598500 | 0 | 0 | 0 | 1057350 | 4329150
Reina Cecilia Villamil CPS 0336/2019 | 1 | 9 | 1995000 | 5386500 |  |  | 0 | [6 empty] | 5386500 |  |  |  |  | 458850 | 598500 | 0 | 0 | 0 | 1057350 | 4329150
Orientadores Operativos | 24 | 9 | 1995000 | 430920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430920000 | 407977500 | 22942500 | 1463000 | 1995000 | 1995000 | 16891000 | 39501000 | 0 | 0 | 0 | 61845000 | 346132500
Miguel Gonzalez CPS 1436/2018 (TIEMPO 4,5 MESES) | 1 | 4.5 | 1995000 | 8977500 | [9 empty] | 8977500 |  | 1463000 | 1995000 | 1995000 | 1995000 | 1529500 |  |  |  | 8977500 | 0
Miguel Gonzalez CPS 1140/2019 |  | 7.5 | 1995000 | 14962500 | [9 empty] | 14962500 | [5 empty] | 133000 |  |  |  | 133000 | 14829500
Jose Giovanni Obando CPS 0340/2019 |  | 7 | 1995000 | 13965000 | [9 empty] | 13965000 |  |  |  |  | 1529500 | 1995000 |  |  |  | 3524500 | 10440500
Jorge Enrique Correa CPS 0312/2019 | 1 | 9 | 1995000 | 17955000 | [9 empty] | 17955000 |  |  |  |  | 1463000 | 1995000 |  |  |  | 3458000 | 14497000
Luis Gustavo Pineda CPS 0357/2019 | 1 | 9 | 1995000 | 17955000 | [9 empty] | 17955000 |  |  |  |  | 1463000 | 1995000 |  |  |  | 3458000 | 14497000
Noel Alexander Echeverry CPS 0375/2019 | 1 | 9 | 1995000 | 17955000 | [9 empty] | 17955000 |  |  |  |  | 1463000 | 1995000 |  |  |  | 3458000 | 14497000
Jair Castaño Perez CPS 0379/2019 | 1 | 9 | 1995000 | 17955000 | [9 empty] | 17955000 |  |  |  |  | 1463000 | 1995000 |  |  |  | 3458000 | 14497000
Luciano Mendez CPS 0382/2019 | 1 | 9 | 1995000 | 17955000 | [9 empty] | 17955000 |  |  |  |  | 1463000 | 1995000 |  |  |  | 3458000 | 14497000
Sandra Milena Ruiz CPS 0425/2019 | 1 | 9 | 1995000 | 17955000 | [9 empty] | 17955000 |  |  |  |  | 1463000 | 1995000 |  |  |  | 3458000 | 14497000
Eduim Dario Pulido CPS 0349/2019 | 1 | 9 | 1995000 | 17955000 | [9 empty] | 17955000 |  |  |  |  | 1330000 | 1995000 |  |  |  | 3325000 | 14630000
Grelwylkgac Gomez CPS 0468/2019 | 1 | 9 | 1995000 | 17955000 | [9 empty] | 17955000 |  |  |  |  | 1130500 | 1995000 |  |  |  | 3125500 | 14829500
Leydis Alexandra Galeano CPS 0430/2019 | 1 | 9 | 1995000 | 17955000 | [9 empty] | 17955000 |  |  |  |  | 1064000 | 1995000 |  |  |  | 3059000 | 14896000
Luis Fernando Enciso CPS 0684/2019 | 1 | 9 | 1995000 | 17955000 | [9 empty] | 17955000 |  |  |  |  | 399000 | 1995000 |  |  |  | 2394000 | 15561000
Eduar Orlando Contreras CPS 0694/2019 | 1 | 9 | 1995000 | 17955000 | [9 empty] | 17955000 |  |  |  |  | 332500 | 1995000 |  |  |  | 2327500 | 15627500
Luis Armando Farfan CPS 0683/2019 | 1 | 9 | 1995000 | 17955000 | [9 empty] | 17955000 |  |  |  |  | 332500 | 1995000 |  |  |  | 2327500 | 15627500
Jairo Rojas CPS 0840/2019 | 1 | 9 | 1995000 | 17955000 | [9 empty] | 17955000 | [5 empty] | 1928500 |  |  |  | 1928500 | 16026500
Farid Camilo Fuentes CPS 0852/2019 | 1 | 9 | 1995000 | 17955000 | [9 empty] | 17955000 | [5 empty] | 1928500 |  |  |  | 1928500 | 16026500
Francisco Erazo CPS 0854/2019 | 1 | 9 | 1995000 | 17955000 | [9 empty] | 17955000 | [5 empty] | 1729000 |  |  |  | 1729000 | 16226000
Daniel Bustos CPS 0838/2019 | 1 | 9 | 1995000 | 17955000 | [9 empty] | 17955000 | [5 empty] | 1928500 |  |  |  | 1928500 | 16026500
Javier Silva CPS 0894/2019 | 1 | 9 | 1995000 | 17955000 | [9 empty] | 17955000 | [5 empty] | 1263500 |  |  |  | 1263500 | 16691500
Wendi Zambrano CPS 0876/2019 | 1 | 9 | 1995000 | 17955000 | [9 empty] | 17955000 | [5 empty] | 1330000 |  |  |  | 1330000 | 16625000
Sergio Cuellar CPS 0985/2019 | 1 | 9 | 1995000 | 17955000 | [9 empty] | 17955000 | [5 empty] | 1263500 |  |  |  | 1263500 | 16691500
Paul Rios CPS 1132/2019 | 1 | 7.5 | 1995000 | 14962500 | [9 empty] | 14962500 | [5 empty] | 266000 |  |  |  | 266000 | 14696500
Jose Suarez CPS 1127/2019 | 1 | 7 | 1995000 | 13965000 | [9 empty] | 13965000 | [5 empty] | 266000 |  |  |  | 266000 | 13699000
|  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Profesional Social | 1 | 12 | 3600000 | 43200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43200000 | 43200000 | 0 | 2640000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3120000 | 0 | 0 | 0 | 16560000 | 26640000
Carreño Sanchez Carolina CPS 1437/2018 (TIEMPO 4,5 MESES) | 1 | 4.5 | 3600000 | 16200000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 16200000 |  | 2640000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 2760000 | 0 | 0 | 0 | 16200000 | 0
Carreño Sanchez Carolina CPS 1126/2019 |  | 7.5 | 3600000 | 27000000 | [9 empty] | 27000000 | [5 empty] | 360000 |  |  |  | 360000 | 26640000
Profesional de campo | 1 | 12 | 4110000 | 49320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49320000 | 49320000 | 0 | 3014000 | 4110000 | 4110000 | 4110000 | 3562000 | 0 | 0 | 0 | 18906000 | 30414000
Moreno Moreno Andres Noel CPS 1433/2018 (TIEMPO 4,5 MESES) | 1 | 4.5 | 4110000 | 18495000 | [9 empty] | 18495000 |  | 3014000 | 4110000 | 4110000 | 4110000 | 3151000 | 0 | 0 | 0 | 18495000 | 0
Moreno Moreno Andres Noel CPS 1141/2019 |  | 7.5 | 4110000 | 30825000 | [9 empty] | 30825000 | [5 empty] | 411000 |  |  |  | 411000 | 30414000
Profesional de campo | 2 | 9 | 4110000 | 73980000 | [8 empty] | 73980000 | 73980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2329000 | 8083000 | 0 | 0 | 0 | 10412000 | 63568000
Edison Andrey Peña CPS 0469/2019 | 1 | 9 | 4110000 | 36990000 | [9 empty] | 36990000 |  |  |  |  | 2329000 | 4110000 |  |  |  | 6439000 | 30551000
Juan Patiño CPS 0865/2019 | 1 | 9 | 4110000 | 36990000 | [9 empty] | 36990000 | [5 empty] | 3973000 |  |  |  | 3973000 | 33017000
Operario de maquinaria | 4 | 9 | 1995000 | 39900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39900000 | 39900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452360 | 3500560 | 0 | 0 | 0 | 4952920 | 34947080
Miguel Sierra CPS 0428/2019 | 1 | 9 | 1995000 | 9975000 | [9 empty] | 9975000 |  |  |  |  | 707560 | 1117200 |  |  |  | 1824760 | 8150240
Luis Rodolfo Parra CPS 0538/2019 | 1 | 9 | 1995000 | 9975000 | [9 empty] | 9975000 |  |  |  |  | 409640 | 1117200 |  |  |  | 1526840 | 8448160
Zulma Natalia Tibocha CPS 0638/2019 | 1 | 9 | 1995000 | 9975000 | [9 empty] | 9975000 |  |  |  |  | 335160 | 1117200 |  |  |  | 1452360 | 8522640
Luis Fernando Gutierrez CPS 1131/2019 | 1 | 9 | 1995000 | 9975000 | [9 empty] | 9975000 | [5 empty] | 148960 |  |  |  | 148960 | 9826040
0
Auxiliar de maquinaria | 8 | 9 | 1590000 | 63600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63600000 | 63600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2315040 | 5906320 | 0 | 0 | 0 | 8221360 | 55378640
Sandra Carolina Rojas CPS 0697/2019 | 1 | 9 | 1590000 | 7950000 | [9 empty] | 7950000 |  |  |  |  | 178080 | 890400 |  |  |  | 1068480 | 6881520
Camilo Andres Maya CPS 0376/2019 | 1 | 9 | 1590000 | 7950000 | [9 empty] | 7950000 |  |  |  |  | 652960 | 890400 |  |  |  | 1543360 | 6406640
Anguie Paola Lopez CPS 0436/2019 | 1 | 9 | 1590000 | 7950000 | [9 empty] | 7950000 |  |  |  |  | 504560 | 890400 |  |  |  | 1394960 | 6555040
Rubeth Morales CPS 0467/2019 | 1 | 9 | 1590000 | 7950000 | [9 empty] | 7950000 |  |  |  |  | 504560 | 890400 |  |  |  | 1394960 | 6555040
Luis Albeiro Ramirez CPS 0471/2019 | 1 | 9 | 1590000 | 7950000 | [9 empty] | 7950000 |  |  |  |  | 474880 | 890400 |  |  |  | 1365280 | 6584720
Anderson Celis CPS 0811/2019 | 1 | 9 | 1590000 | 7950000 | [9 empty] | 7950000 | [5 empty] | 890400 |  |  |  | 890400 | 7059600
Daniel Celis Reyes CPS 1045/2019 | 1 | 9 | 1590000 | 7950000 | [9 empty] | 7950000 | [5 empty] | 445200 |  |  |  | 445200 | 7504800
Eduim Reyes Vergara CPS 1129/2019 | 1 | 9 | 1590000 | 7950000 | [9 empty] | 7950000 | [5 empty] | 118720 |  |  |  | 118720 | 7831280
0
Subtotal Personal SDA |  |  |  | 892145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892145000 | 839232500 | 52912500 | 13165200.25 | 19528500 | 19528500 | 42503600 | 80533330 | 0 | 0 | 0 | 175259130.25 | 663973369.75
Subtotal Jóvenes y Personal SDA |  |  |  | 3602945000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3602945000 | 1239898100 | 2363046900 | 23373600.25 | 39804300 | 57570300 | 155980400 | 299196130 | 0 | 0 | 0 | 575924730.25 | 663973369.75
Mano de obra produccion de material vegetal | GL | 1 | 114000000 |  | 114000000 | [7 empty] | 114000000 | 38854000 | 75146000 | 11098000 | 11098000 | 11098000 | 5560000 |  |  |  |  | 38854000 | 0
Herramientas | GL | 1 | 46000000 | 43100000 | [6 empty] | 0 |  | 43100000 | 0 | 43100000 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Insumos | GL | 1 | 55672720 | 55672720 | [8 empty] | 55672720 | 0 | 55672720 | [8 empty] | 0 | 0
Equipos | GL | 1 | 22000000 | 22000000 | [8 empty] | 22000000 | 0 | 22000000 | [8 empty] | 0 | 0
Ferreteria | GL | 1 | 17000000 | 17000000 | [8 empty] | 17000000 | 0 | 17000000 | [8 empty] | 0 | 0
Identificacion de predios (mentenimiento y restauración) | GL | 1 | 7000000 |  | 7000000 | [7 empty] | 7000000 | 7000000 | 0 |  |  |  | 7000000 |  |  | 0 |  | 7000000 | 0
diagnostico y diseño de arreglos floristicos | GL | 1 | 11000000 |  | 11000000 | [7 empty] | 11000000 | 11000000 | 0 |  |  |  | 11000000 |  |  | 0 |  | 11000000 | 0
Material vegetal Restauración | GL | 1 | 42429362.132 | 33429362.132 | 0 | [7 empty] | 33429362.132 | 0 | 33429362.132 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
Material vegetal mantenimiento | GL | 1 | 28850000 |  | 28850000 | [7 empty] | 28850000 | 1610000 | 27240000 |  |  |  |  | 1610000 |  |  | 0 | 1610000 | 0
Insumos restauración | GL | 1 | 98011169 | 98011169 | [8 empty] | 98011169 | 0 | 98011169 | [8 empty] | 0 | 0
Combustible maquinaria procesamiento de residuos vegetales | GL | 1 | 60000000 | 43400000 | [8 empty] | 43400000 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
OC 35452/2019 Organización Terpel S.A. |  |  |  | 43400000 | [9 empty] | 43400000 |  |  |  |  | 157550.4 | 827281.44 |  |  |  | 984831.84 | 42415168.16
Combustible (gasolina) + Aceite (2 tiempos) mantenimiento y restauración | GL | 1 | 35000000 | 35000000 | [8 empty] | 35000000 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
OC 35452/2019 Organización Terpel S.A. |  |  |  | 35000000 | [9 empty] | 35000000 | [9 empty] | 0 | 35000000
Combustible (gasolina) + Aceite (2 tiempos) mantenimiento y restauración | GL | 1 | 25000000 | 25000000 | [8 empty] | 25000000 | 25000000 | 0 | [8 empty] | 0 | 25000000
Mantenimiento preventivo Chipiadora y bioextrusora-Lubricantes, filtros, engrase. | GL | 1 | 25000000 | 17000000 | [8 empty] | 17000000 | 0 | 17000000 | [8 empty] | 0 | 0
Mantenimiento curativo global equipos. | GL | 1 | 42000000 | 21000000 | [8 empty] | 21000000 | 0 | 21000000 | [8 empty] | 0 | 0
Chipeadoras (2) | GL | 1 | 91300000 | 0 | 91300000 | [7 empty] | 91300000 | 15500000 | 75800000 | 15500000 | 0 | [6 empty] | 15500000 | 0
Enlonado (globos y lonas) | UND | 1 | 4500000 | 3000000 | [8 empty] | 3000000 | 0 | 3000000 | [8 empty] | 0 | 0
Enlonado Final Biomasa. | GL | 1 | 6000000 | 4000000 | 0 | [7 empty] | 4000000 | 0 | 4000000 | [8 empty] | 0 | 0
Subtotal Herramientas, Insumos y Equipos menores |  |  |  | 417613251.132 | 252150000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 669763251.132 | 177364000 | 492399251.132 | 26598000 | 11098000 | 11098000 | 23717550.4 | 2437281.44 | 0 | 0 | 0 | 74948831.84 | 102415168.16
Transporte (Camión-Camioneta) | GL | 1 | 150000000 | 148000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148000000 |  | 148000000 | [8 empty] | 0 | 0
Transporte menor (Jóvenes) | GL | 1 | 81837351 | 776523896 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776523896 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPS 1568 Union Temporal Idipron Premiun |  |  |  | 776523896 | [9 empty] | 776523896 |  |  |  | 11626613.72 | 60341528.1 | 137348811.58 |  |  |  | 209316953.4 | 567206942.6
Subtotal Transporte |  |  |  | 924523896 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #REF! | 924523896 | 776523896 | 148000000 | 0 | 0 | 11626613.72 | 60341528.1 | 137348811.58 | 0 | 0 | 0 | 209316953.4 | 567206942.6
Prendas Distintivas y Elementos de Protección Personal | GL | 1 | 114348000 | 80348000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 80348000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CS 1555 TEAM CORP S.A.S. |  |  |  | 80348000 | [9 empty] | 80348000 | [5 empty] | 36995760 |  |  |  | 36995760 | 43352240
Subtotal Prendas Distintivas y Elementos de Protección Personal |  |  |  | 80348000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80348000 | 80348000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36995760 | 0 | 0 | 0 | 36995760 | 43352240
Gastos Bancarios (transacción estímulo corresponsabilidad) | 401 | 10 | 3500 | 13177500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13177500 | 3296580 | 9880920 | 105280 | 223720 | 286230 |  | 2681350 | 0 | 0 | 0 | 3296580 | 0
Gasto Financiero GMF 4*1000 |  |  |  | 22442615 | [8 empty] | 22442615 | 3137851.164 | 19304763.836 |  | 3137851.164 | [6 empty] | 3137851.164 | 0
Subtotal Gastos Operativos |  |  |  | 35620115 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | 35620115 | 6434431.164 | 29185683.836 | 105280 | 3361571.164 | 286230 | 0 | 2681350 | 0 | 0 | 0 | 6434431.164 | 0
Valor Aportes Secretaría Distrital de Ambiente -SDA |  |  |  | 5061050262.132 | 252150000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5313200262.132 | 2280568427.164 | 3032631834.968 | 50076880.25 | 54263871.164 | 80581143.72 | 240039478.5 | 478659333.02 | 0 | 0 | 0 | 903620706.654 | 1376947720.51
Aportes Fondo de Desarrollo Local San Cristóbal - FDL SC
Jóvenes Beneficiarios | 48 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 176400000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 176400000 | 25574400 | 150825600 | 651600 | 1294200 | 2428200 | 7243200 | 13957200 | 0 | 0 | 0 | 25574400 | 0
Subtotal Jovenes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 176400000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 176400000 | 25574400 | 150825600 | 651600 | 1294200 | 2428200 | 7243200 | 13957200 | 0 | 0 | 0 | 25574400 | 0
Profesional Coordinador | 1 | 12 | 5300000 |  |  |  | 16000000 | [5 empty] | 16000000 |  | 0 | 971666.75 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 0 | 0 | 0 | 6271666.75 | 9728333.25
Romero Morales Juan Carlos |  |  | 0 |  |  |  | 16000000 | [6 empty] | 16000000 |  | 971666.75 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 0 | 0 | 0 | 6271666.75 | 9728333.25
Orientador Operativo | 3 | 10 | 1995000 |  |  |  | 41895000 | [5 empty] | 41895000 | 41895000 | 0 | 744800 | 1396500 | 1396500 | 3537800 | 4236050 | 0 | 0 | 0 | 11311650 | 30583350
Francisco Garcia Garcia CPS 1443/2018 (TIEMPO 4,5 MESES) | 1 | 4.5 | 1995000 |  |  |  | 6284250 | [6 empty] | 6284250 |  | 744800 | 1396500 | 1396500 | 1396500 | 1349950 | 0 | 0 | 0 | 6284250 | 0
Francisco Garcia Garcia CPS 1152/2019 |  | 7.5 | 1995000 |  |  |  | 10473750 | [6 empty] | 10473750 | [5 empty] | 93100 |  |  |  | 93100 | 10380650
Doris Sandoval CPS 0330/2019 | 1 | 9 | 1995000 |  |  |  | 12568500 | [6 empty] | 12568500 |  |  |  |  | 1070650 | 1396500 |  | 0 | 0 | 2467150 | 10101350
Reina Cecilia Villamil CPS 0336/2019 | 1 | 9 | 1995000 |  |  |  | 12568500 | [6 empty] | 12568500 |  |  |  |  | 1070650 | 1396500 |  |  |  | 2467150 | 10101350
Operario Maquina | 4 | 9 | 1995000 | 0 | 0 | 0 | 31920000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 31920000 | 31920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141140 | 2750440 | 0 | 0 | 0 | 3891580 | 28028420
Miguel Sierra CPS 0428/2019 | 1 | 9 | 1995000 |  |  |  | 7980000 | [6 empty] | 7980000 |  |  |  |  | 555940 | 877800 |  |  |  | 1433740 | 6546260
Luis Rodolfo Parra CPS 0538/2019 | 1 | 9 | 1995000 |  |  |  | 7980000 | [6 empty] | 7980000 |  |  |  |  | 321860 | 877800 |  |  |  | 1199660 | 6780340
Zulma Natalia Tibocha CPS 0638/2019 | 1 | 9 | 1995000 |  |  |  | 7980000 | [6 empty] | 7980000 |  |  |  |  | 263340 | 877800 |  |  |  | 1141140 | 6838860
Luis Fernando Gutierrez CPS 1131/2019 | 1 | 9 | 1995000 |  |  |  | 7980000 | [6 empty] | 7980000 | [5 empty] | 117040 |  |  |  | 117040 | 7862960
Auxiliar de maquinaria | 8 | 9 | 1590000 |  |  |  | 50880000 | [5 empty] | 50880000 | 50880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1818960 | 4640680 | 0 | 0 | 0 | 6459640 | 44420360
Sandra Carolina Rojas CPS 0697/2019 | 1 | 9 | 1590000 |  |  |  | 6360000 | [6 empty] | 6360000 |  |  |  |  | 139920 | 699600 |  |  |  | 839520 | 5520480
Camilo Andres Maya CPS 0376/2019 | 1 | 9 | 1590000 |  |  |  | 6360000 | [6 empty] | 6360000 |  |  |  |  | 513040 | 699600 |  |  |  | 1212640 | 5147360
Anguie Paola Lopez CPS 0436/2019 | 1 | 9 | 1590000 |  |  |  | 6360000 | [6 empty] | 6360000 |  |  |  |  | 396440 | 699600 |  |  |  | 1096040 | 5263960
Rubeth Morales CPS 0467/2019 | 1 | 9 | 1590000 |  |  |  | 6360000 | [6 empty] | 6360000 |  |  |  |  | 396440 | 699600 |  |  |  | 1096040 | 5263960
Luis Albeiro Ramirez CPS 0471/2019 | 1 | 9 | 1590000 |  |  |  | 6360000 | [6 empty] | 6360000 |  |  |  |  | 373120 | 699600 |  |  |  | 1072720 | 5287280
Anderson Celis CPS 0811/2019 | 1 | 9 | 1590000 |  |  |  | 6360000 | [6 empty] | 6360000 | [5 empty] | 699600 |  |  |  | 699600 | 5660400
Daniel Celis Reyes CPS 1045/2019 | 1 | 9 | 1590000 |  |  |  | 6360000 | [6 empty] | 6360000 | [5 empty] | 349800 |  |  |  | 349800 | 6010200
Eduim Reyes Vergara CPS 1129/2019 | 1 | 9 | 1590000 |  |  |  | 6360000 | [6 empty] | 6360000 | [5 empty] | 93280 |  |  |  | 93280 | 6266720
Profesional especializado (aportes FDL San cristobal) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ingeniero (Aporte FDL San Cristobal) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Subtotal Personal Fondo de Desarrollo Local San Cristóbal - FDL SC | [5 empty] | 0 | 140695000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140695000 | 140695000 | 0 | 1716466.75 | 2721500 | 2721500 | 7822900 | 12952170 | 0 | 0 | 0 | 27934536.75 | 112760463.25
Subtotal Jóvenes y Personal Fondo de Desarrollo Local San Cristóbal - FDL SC |  |  |  | 0 | 0 |  | 317095000 |  |  |  |  | #REF! | 317095000 | 166269400 | 150825600 | 2368066.75 | 4015700 | 5149700 | 15066100 | 26909370 | 0 | 0 | 0 | 53508936.75 | 112760463.25
Adecuaciones locativas | GL | 1 |  |  |  |  | 126237500 | [5 empty] | 126237500 | 0 | 126237500 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Material vegetal Restauración | GL | 1 |  |  |  |  | 9000000 | [5 empty] | 9000000 | 0 | 9000000 | [8 empty] | 0 | 0
Combustible maquinaria procesamiento de residuos vegetales | GL | 1 |  |  |  |  | 16600000 | [5 empty] | 16600000 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
OC 35452/2019 Organización Terpel S.A. | [12 empty] | 16600000 | 16600000 |  |  |  |  | 61269.6 | 321720.56 |  |  |  | 382990.16 | 16217009.84
Maquina Bioextrusora MSZ B 15 | UND | 1 | 178589768 |  |  |  |  | 178589768 |  |  |  |  | 178589768 | 178589768 | 0 | 178589768 | [7 empty] | 178589768 | 0
Maquinaria Bioextrusora, | GL | 1 | [5 empty] | 512896545 |  |  |  |  | 512896545 |  | 512896545 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento preventivo Chipiadora y bioextrusora-Lubricantes, filtros, engrase. | GL | 1 | 25000000 | 0 |  |  | 8000000 | [5 empty] | 8000000 | 0 | 8000000 | [8 empty] | 0 | 0
Mantenimiento curativo global equipos. | GL | 1 | 42000000 | 0 |  |  | 21000000 | [5 empty] | 21000000 | 0 | 21000000 | [8 empty] | 0 | 0
Enlonado material final | GL | 1 |  |  |  |  | 1500000 | [5 empty] | 1500000 | 0 | 1500000 | [8 empty] | 0 | 0
Enlonado material para chipeado | GL | 1 |  | 0 |  |  | 2000000 | [5 empty] | 2000000 | 0 | 2000000 | [8 empty] | 0 | 0
Subtotal Herramientas, Insumos y Equipos menores |  |  |  | 0 | 0 |  | 184337500 | 691486313 |  | 0 | 0 | #REF! | 875823813 | 195189768 | 680634045 | 178589768 | 0 | 0 | 61269.6 | 321720.56 | 0 | 0 | 0 | 178972758.16 | 16217009.84
Transporte mayor (Volqueta) | GL | 12 | 8750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000000 | 7680000 | 97320000 | 0 | 720000 | 1080000 | 2520000 | 3360000 | 0 | 0 | 0 | 7680000 | 0
Transporte (Camión-Camioneta) | GL | 1 | 150000000 |  |  |  | 2000000 | [5 empty] | 2000000 |  | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporte menor (Jóvenes) | GL | 1 | 81837351 | 0 | 0 | 0 | 45313455 |  | 0 |  | 0 | 0 | 45313455 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CPS 1568 Union Temporal Idipron Premiun | [13 empty] | 45313455 |  |  |  | 742124.28 | 3851586.9 | 8766945.42 |  |  |  | 13360656.6 | 31952798.4
Maquinaria pesada | GL | 12 | 3750000 |  |  |  |  | 45000000 |  |  |  |  | 45000000 |  | 45000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotal Servicio de transporte y maquinaria |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 47313455 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197313455 | 52993455 | 144320000 | 0 | 720000 | 1822124.28 | 6371586.9 | 12126945.42 | 0 | 0 | 0 | 21040656.6 | 31952798.4
Gastos Bancarios (transacción estímulo corresponsabilidad) | 0 | 0 | 587500 |  | 0 | 0 | 857500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857500 | 210420 | 647080 | 6720 | 14280 | 18270 |  | 171150 | 0 | 0 | 0 | 210420 | 0
Subtotal Gastos Operativos | [6 empty] | 857500 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | 857500 | 210420 | 647080 | 6720 | 14280 | 18270 | 0 | 171150 | 0 | 0 | 0 | 210420 | 0
Valor Aportes Fondo de Desarrollo Local San Cristóbal - FDL SC | [6 empty] | 549603455 | 841486313 |  | 0 | 0 |  | 1391089768 | 414663043 | 976426725 | 180964554.75 | 4749980 | 6990094.28 | 21498956.5 | 39529185.98 | 0 | 0 | 0 | 253732771.51 | 160930271.49
Aportes IDIPRON
Profesional social | 3 | 9 | 3030000 | [6 empty] | 81810000 |  |  | 81810000 | 77265000 | 4545000 | 0 | 0 | 0 | 1616000 | 5252000 | 0 | 0 | 0 | 6868000 | 70397000
Yenny Milena Lozano CPS 0497/2019 | 1 | 9 | 3030000 | [6 empty] | 27270000 |  |  |  | 27270000 |  |  |  |  | 1616000 | 3030000 |  |  |  | 4646000 | 22624000
Aura Perez CPS 1004/2019 | 1 | 9 | 3030000 | [6 empty] | 27270000 |  |  |  | 27270000 | [5 empty] | 1818000 |  |  |  | 1818000 | 25452000
Angie Maecha | 1 | 7.5 | 3030000 | [6 empty] | 22725000 |  |  |  | 22725000 | [5 empty] | 404000 |  |  |  | 404000 | 22321000
Proceso pedagógico IDIPRON Capacitación, Educación y Recreación) | GL | 10 | 96749879.52 | [7 empty] | 2206826526 |  | 2206826526 | 1103413264.2 | 1103413261.8 | 220682652.6 | 220682652.6 | 220682653 | 220682653 | 220682653 |  |  |  | 1103413264.2 | 0
Sede San Cristobal 60% | UN | 12 | 29676936 | [7 empty] | 356123232 |  | 356123232 | 148384680 | 207738552 | 29676936 | 29676936 | 29676936 | 29676936 | 29676936 |  |  |  | 148384680 | 0
Gastos Administrativos | GL | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 150231839 |  | 150231839 | 62596599.8333 | 87635239.1667 | 12519319.9167 | 12519319.9167 | 12519320 | 12519320 | 12519320 | 0 | 0 | 0 | 62596599.8333 | 0
Herramientas | [10 empty] | 2900000 |  | 2900000 | 906216 | 1993784 |  |  |  |  | 906216 |  |  |  | 906216 | 0
Prendas distintivas | [10 empty] | 34000000 |  | 34000000 | 20265062 | 13734938 | 0 | 0 |  |  | 20265062 |  |  |  | 20265062 | 0
Comunicaciones | GL | 1 | 5600000 | [6 empty] | 5600000 |  |  | 5600000 | 1703632 | 3896368 | 374716 | 329676 | 326060 | 330070 | 343110 | 0 | 0 | 0 | 1703632 | 0
[16 empty] | 374716 | 329676 | 326060 | 330070 | 343110
Gasto Financiero GMF 4*1000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotal Gastos Operativos | [5 empty] | #REF! |  |  | #REF! | 87410000 | 2750081597 | #REF! | 2837491597 | 1414534454.0333 | 1422957142.9667 | 263253624.5167 | 263208584.5167 | 263204969 | 264824979 | 289645297 | 0 | 0 | 0 | 1344137454.0333 | 70397000
Valor Aportes Instituto Distrital para la Proteción de la Niñez y la Juventud - IDIPRON | [9 empty] | 87410000 | 2750081597 |  | 2837491597 | 1414534454.0333 | 1422957142.9667 | 263253624.5167 | 263208584.5167 | 263204969 | 264824979 | 289645297 |  |  |  | 1344137454.0333 | 70397000
VALOR TOTAL CONVENIO |  |  |  | 5061050262.132 | 252150000 |  | 549603455 | 841486313 |  | 87410000 | 2750081597 |  | 9541781627.132 | 4109765924.1973 | 5432015702.9347 | 494295059.5167 | 322222435.6807 | 350776207 | 526363414 | 807833816 | 0 | 0 | 0 | 2501490932.1973 | 1608274992
Subtotal Aportes SDA |  |  |  | 5061050262.132 | 252150000 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5313200262.132 | 2280568427.164 | 3032631834.968 | 50076880.25 | 54263871.164 | 80581143.72 | 240039478.5 | 478659333.02 | 0 | 0 | 0 | 903620706.654 | 1376947720.51
Subtotal Aportes FDLSC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 549603455 | 841486313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1391089768 | 414663043 | 976426725 | 180964554.75 | 4749980 | 6990094.28 | 21498956.5 | 39529185.98 | 0 | 0 | 0 | 253732771.51 | 160930271.49
Subtotal Aportes IDIPRON |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87410000 | 2750081597 | 0 | 2837491597 | 1414534454.0333 | 1422957142.9667 | 263253624.5167 | 263208584.5167 | 263204969 | 264824979 | 289645297 | 0 | 0 | 0 | 1344137454.0333 | 70397000
VALOR TOTAL DEL CONVENIO | [12 empty] | 9541781627.132 | 4109765924.1973 | 5432015702.9347 | 494295059.5167 | 322222435.6807 | 350776207 | 526363414 | 807833816 | 0 | 0 | 0 | 2501490932.1973 | 1608274992
% | [12 empty] | 100% | 43.07% | 56.93% | 5.18% | 3.377% | 3.676% | 5.516% | 8.466% |  |  |  | 26.22% | 39.13%
Note on U111: Jhans: el valor 1610000 corresponde al mes de febrero 2019 material vegetal cantera.
Note on U131: Jhans: El valor 931,000 corresponde al 4*1000 de la resolucion 154 mes de febrero,
Note on U187: Jhans: el valor 931,0000 corresponde al 4*1000 de la resolucion 154 mes de febrero

## INFORME GENERAL (2) (hidden)
CONVENIO 031/2018 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA, EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL - FDLSC Y EL IDIPRON
RESUMEN EJECUCIÓN DE APORTES - CORTE NOVIEMBRE DE 2018
Informe de Ejecución: | 2018-11-01
Fecha de Inicio: | #REF! |  | Cuentas de Cobro
Fecha de Terminación: | #REF!
Valor Inicial Aportes SDA (Efectivo) | #REF! |  | SDA |  | Valor | Cuenta de Cobro | Fecha de Desembolso
Valor Inicial Aportes SDA (Especie) | #REF! |  | 1er Desembolso 40%
Adición aportes SDA | #REF! |  | 2do Desembolso 30%
Valor Total aportes SDA | #REF! |  | 3er Desembolso 20%
Valor Inicial Aportes FDLSC (Efectivo) | #REF! |  | 4to Desembolso 10%
Valor Inicial Aportes FDLSC (Especie) | #REF! |  | FDLSC |  | Valor | Cuenta de Cobro | Fecha de Desembolso
Adición aportes FDLSC | #REF! |  | 1er Desembolso 40%
Valor Total aportes FDLSC | #REF! |  | 2do Desembolso 30%
Valor Inicial Aportes IDIPRON (Efectivo) | #REF! |  | 3er Desembolso 20%
Valor Inicial Aportes IDIPRON (Especie) | #REF! |  | 4to Desembolso 10%
Adición aportes IDIPRON | #REF!
Valor Total aportes IDIPRON | #REF!
VALOR TOTAL CONVENIO | #REF!
DESCRIPCIÓN | RESUMEN EJECUCIÓN DE APORTES - CORTE NOVIEMBRE DE 2018
| DINERO | ESPECIE | TOTAL PRESUPUESTO | TOTAL COMPROMETIDO | SALDO POR COMPROMETER | TOTAL EJECUTADO | SALDO POR EJECUTAR RECURSOS COMPROMETIDOS
APORTES SDA
Personal Administrativo | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Jovenes | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Herramientas, Insumos y Equipos menores | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Transporte | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Prendas Distintivas y Elementos de Protección Personal | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gastos Operativos | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL APORTES SDA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
APORTES FDL SAN CRISTÓBAL
Personal Administrativo | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Jovenes | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Herramientas, Insumos y Equipos menores | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Transporte | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Prendas Distintivas y Elementos de Protección Personal | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gastos Operativos | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL FDL SAN CRISTÓBAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
APORTES IDIPRON
Personal Administrativo | #REF! |  | #REF! | 81810000 | #REF! | #REF! | #REF!
Jovenes |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
Herramientas, Insumos y Equipos menores |  | #REF! | #REF! | 2900000 | #REF! |  | 2900000
Transporte | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Prendas Distintivas y Elementos de Protección Personal |  | #REF! | #REF! | 34000000 | #REF! |  | 34000000
Gastos Operativos | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL IDIPRON | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
VALOR TOTAL DEL CONVENIO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
% Ejecución |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
Elaboró: |  | Revisó: |  |  |  | Aprobó:
Juan Pablo Ramirez G |  | Juan Carlos Romero Morales |  |  |  | Silvana Cano Arenas
Apoyo Financiero al Convenio 031/2018 |  | Apoyo a la Supervisión del Convenio 031/2018 |  |  |  | Profesional Universitario Código 219 Grado 10
Contratista |  | Contratista |  |  |  | Coordinadora Convenios