## programacion (hidden)
|  | 2017 | [5 empty] | 2018
Proyecto |  | Alcanzado (población) | Alcanzado (Total) | % Participación | Ppto programado (población) | Ppto ejectuado (población) | % Participación frente a ppto TOTAL del proyecto | Programado | Alcanzado | % de avance | Programado | Alcanzado | % de avance
1017 | Asistencias | 551 | 1280572 | 0.04303% | 11.6291 | 8140337.5114 | 0.08891% | 1457.3313 | 1421 | 97.51% | 13594652.7449 | 13514066.9799 | 99.41%
1017 | Actividades | 39 | 12240 | 0.3186% | 2076.3226 | 28808975.9601 | 0.3023% | 43.1007 | 42 | 97.45% | 20314789.2561 | 20311869.2614 | 99.99%
999 | Asistencias | 630 | 391476 | 0.1609% | 35.9083 | 17954148.4421 | 0.1609% | 1321.8459 | 1590 | 120.3% | 57898681.2767 | 57877705.6307 | 99.96%
999 | Actividades | 6 | 1032 | 0.5814% | 4932.51 | 6905514.0465 | 0.5814% | 24.2205 | 28 | 115.6% | 25465430.4449 | 25436464.6046 | 99.89%
996 | Asistencias | 0 | [5 empty] | 167.3929 | 182 | 108.7% | 1444016.3151 | 1391232.2121 | 96.34%
996 | Actividades | 0 | [5 empty] | 44.7653 | 41 | 91.59% | 5032499.4638 | 4962516.1594 | 98.61%
1000 | Estímulos | n.a | 4 | n.a | n.a | 30000000 | n.a | n.a | 4 | n.a | n.a | 25000000 | n.a

## Plan de Acción
Política Pública |  | Política_Pública_de_Vejez_Envejecimiento
Entidad que diligencia |  | Instituto Distrital de Las Artes - Idartes
Profesional que diligencia
Fecha de entrega |  | 2019-08-02 | Periodo: primer semestre 2019
POLÍTICA PÚBLICA | [27 empty] | PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL |  |  | INVERSIÓN | [6 empty] | Observaciones
Estructura de la Política |  |  | Acciones Priorizadas |  |  | Responsable reporte de Ejecución de cada acción de las políticas | [5 empty] | Tiempo de ejecución de la acción |  | Indicador por cada acción de política | [5 empty] | Seguimiento Indicador | [10 empty] | Identificación Fuente de Financiación
Dimensiones | Ejes | Líneas | Meta del Plan Indicativo | Acciones | Importancia relativa de la acción (%) | Sector Distrital (Elegir sector al que reporta) | Entidad del Distrito responsable del reporte de la ejecución | Otro (Nivel Nacional, ONG, Sociedad Civil, por favor indicar el nombre) | Contacto | Teléfono | Correo electrónico | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Nombre Indicador | Fórmula de cálculo | Meta año 2017 | Meta año 2018 | Meta año 2019 | Meta año 2020 | Resultado indicador año 2017 | % de Avance Indicador año 2017 | Resultado indicador año 2018 | % de Avance Indicador año 2018 | Resultado indicador año 2019 | % de Avance Indicador año 2019 | Resultado indicador año 2020 | % de Avance Indicador año 2020 | Pilar o Eje Plan de Desarrollo Distrital | Programa Plan de Desarrollo Distrital | Proyectos Estratégicos Plan de Desarrollo Distrital | Código del Proyecto | Nombre del Proyecto (si Aplica) | Meta del Proyecto | Presupuesto programado | Porcentaje del presupuesto programado para las acciones (0 a 100) | Presupuesto ejecutado | Avances frente a la meta del Proyecto
Vivir bien en la vejez | Entorno sano y favorable | Cultura | La Administración Distrital garantiza los derechos culturales de las personas a través del acceso efectivo a la oferta cultural y el ejercicio progresivo de las prácticas, expresiones y saberes artísticos, culturales, ancestrales, y patrimoniales de las personas mayores de la zona urbana y rural, así como de las diferentes minorías. | Realizar procesos de participación y concertación con sectores artísticos con personas mayores. |  | _Sector_Cultura_Recreación_y_Deporte | Instituto Distrital de las Artes-IDARTES |  | David Camilo Castiblanco Tatiana Bonilla | 3795750 | david.castiblanco@idartes.gov.co | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de procesos de participación y concertación con sectores artísticos realizados con personas mayores. | (Sumatoria de procesos de participación y concertación con sectores artísticos realizados con personas mayores / Total de de procesos de participación y concertación con sectores artísticos programados con personas mayores) x 100 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  | Construcción de comunidad y cultura ciudadana | Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida | Poblaciones diversas e interculturales | 1017 | Arte para la transformación social: Prácticas artísticas incluyentes, descentralizadas y al servicio de la comunidad | Desarrollar 160 acciones de reconocimiento de las prácticas artísticas de grupos étnicos, etarios y sectores sociales | No aplica | No aplica | 35000000 | Se otorgaron 5 estímulos de la BECA DE CIRCULACIÓN EN DANZA MAYOR a agrupaciones de corta, mediana y larga trayectoria, conformadas por bailarines adultos mayores, que cuentan con una experiencia artística entre en alguna de las localidades de Bogotá, que integren en sus procesos de trabajo estrategias pedagógicas con el enfoque poblacional a Adultos Mayores. Los estímulos suman en total $35 millones. | El presupuesto de la BECA se ejecuta a través del proyecto de inversión 1000 - Fomento a las prácticas artísticas en todas sus dimensiones.
Vivir bien en la vejez | Entorno sano y favorable | Cultura | La Administración Distrital garantiza los derechos culturales de las personas a través del acceso efectivo a la oferta cultural y el ejercicio progresivo de las prácticas, expresiones y saberes artísticos, culturales, ancestrales, y patrimoniales de las personas mayores de la zona urbana y rural, así como de las diferentes minorías. | Realizar actividades culturales, recreativas y deportivas con personas mayores |  | _Sector_Cultura_Recreación_y_Deporte | Instituto Distrital de las Artes-IDARTES |  | Jaime Cerón | 3795750 | jaime.ceron@idartes.gov.co | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas con personas mayores | (Sumatoria de actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas con personas mayores /Toral de actividades programadas ) x 100 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  | Construcción de comunidad y cultura ciudadana | Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida | Poblaciones diversas e interculturales | 1017 | Arte para la transformación social: Prácticas artísticas incluyentes, descentralizadas y al servicio de la comunidad | Realizar 55.500 actividades artísticas incluyentes y descentralizadas para la transformación social en las 20 localidades. | No aplica | No aplica | 414000000 | La Gerencia de Artes Plásticas, a través del Programa Apoyos Concertados, realizó 12 visitas talleres a la exposición "Opiniones no Pedidas" del caricaturista colombiano Vladdo en el MAMBO, para adultos mayores que pertenecen a organizaciones, fundaciones o asisten a bibliotecas públicas y Centros Día de varias localidades, contando con 269 asistencias. La Gerencia de Música apoyó la realización de dos conciertos, ganadores de las becas Giras por Bogotá y Beca de Circulación en Música, dirigido a Adultos Mayores en el Salón Comunal Arborizadora Baja y Centro de Ayuda al Adulto Mayor CAFAM, contando con 165 asistencias. Adicionalmente, se ha programado $80 millones para la programación de actividades de los proyectos Serenatas al Centro y Relatos Mayores. Los cuales se planean ejecutar en el segundo semestre del 2019. La Gerencia de Literatura, realizó una actividad de promoción a la lectura, en el marco de Libro al Viento, con adultos mayores del Centro día La Montaña del Saber, contando con 17 asistencias. La Gerencia de Danza realizó 14 actividades de fomento y formación en danza para Adultos Mayores, como muestras artísticas, conversatorios, cátedras, talleres, residencias, en Academia de Artes Guerrero, Casona de la Danza, U. Nacional, U. Antonio Nariño, Ancianato de la Divina Providencia, U. Pedagógica, U. Distrital, Hogar San Vicente de Paul, Teatro Jorge Eliécer Gaitán, y Teatro Mayor JMSD. El Planetario de Bogotá realizó 123 recorridos por el Museo del Espacio para personas mayores de edad, contando con 1762 asistencias de esta población. La Subdirección de Equipamientos, a través del programa Cultura en Común realizó 2 conciertos de la Orquesta Filarmónica Juvenil dirigidos para Adultos Mayores, en Teatro Servitá y Teatro Villa Mayor, contando con 373 asistencias. También se prestó el Teatro La Media Torta para ensayos de 2 agrupaciones de danza, conformadas por adultos mayores, contando con 20 asistencias. Por último, en la Sala del Teatro Jorge Eliécer Gaitán se realizaron 2 jornadas de audiciones de las agrupaciones participantes de la BECA DE CIRCULACIÓN EN DANZA MAYOR, contando con 1230 asistencias. | Se atendieron 11 localidades: 1. Usaquén 3. Santa Fe 4. San Cristobal 7. Bosa 9. Fontibón 12. Barrios Unidos 13. Teusaquillo 15. Antonio Nariño 17. Candelaria 18. Rafael Uribe Uribe 19. Ciudad Bolivar

## Hoja1
META IDARTES | PROYECTO | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | OBJETO | VALOR PROGRAMADO 2019
Apoyar e impulsar 980 iniciativas artísticas a través de estímulos. | 3-3-1-15-01-11-1000-127 | Beca de circulación en danza mayor | Beca de circulación en danza mayor | 6000000
Apoyar e impulsar 980 iniciativas artísticas a través de estímulos. | 3-3-1-15-01-11-1000-127 | Beca de circulación en danza mayor | Beca de circulación en danza mayor | 5000000
Apoyar e impulsar 980 iniciativas artísticas a través de estímulos. | 3-3-1-15-01-11-1000-127 | Beca de circulación en danza mayor | Beca de circulación en danza mayor | 8000000
Apoyar e impulsar 980 iniciativas artísticas a través de estímulos. | 3-3-1-15-01-11-1000-127 | Beca de circulación en danza mayor | Beca de circulación en danza mayor | 7000000
Apoyar e impulsar 980 iniciativas artísticas a través de estímulos. | 3-3-1-15-01-11-1000-127 | Beca de circulación en danza mayor | Beca de circulación en danza mayor | 9000000
Realizar 11.100 actividades artísticas incluyentes y descentralizadas para la transformación social en las 20 localidades. | 3-3-1-15-03-25-1017-157 | Relatos Mayores | Prestar servicios al Instituto Distrital de las Artes - Idartes- en la realización de la programación y actividades de los proyectos Serenatas al Centro, Relatos Mayores y En-Clave de Calle, acorde con los lineamientos definidos por la entidad. | 4956517
Realizar 11.100 actividades artísticas incluyentes y descentralizadas para la transformación social en las 20 localidades. | 3-3-1-15-03-25-1017-157 | Relatos Mayores | Prestar servicios al Instituto Distrital de las Artes - Idartes- en la realización de la programación y actividades de los proyectos Serenatas al Centro, Relatos Mayores y En-Clave de Calle, acorde con los lineamientos definidos por la entidad. | 75043483