## Formato reporte (2)
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SDA-CV-20191283 / JBB- C-003-2019 / IDRD 3157-2019 / IDIGER 361-2019
REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES No. 5 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 28 DE 31 DE DICIEMBRE 2019
No. | ACTIVIDAD | SUBACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | META | LUGAR | Diciembre
29 de noviembre al 28 al 2019
3 | ACTIVIDADES TÉCNICAS | CONTROL DE RETAMO COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | Intervención de nuevas áreas invadidas por el complejo de retamo: El personal vinculado al convenio realizará el control de retamo en ha invadidas de retamo en áreas que no han sido objeto de intervención anteriormente. | 2,5 hectáreas | Futuro Parque Metropolitano La Arboleda | Se realizó el control inicial de retamo espinoso con un avance de 1 ha. Con un porcentaje de avance con respecto a la meta en el área de 40%
|  |  | Mantenimiento de áreas en proceso de control por la invasión de retamo: El personal vinculado al convenio realizará el mantenimiento de 50 ha de las zonas que vienen siendo objeto de recuperación por la invasión de retamo. | 20 hectáreas | Futuro Parque La Arboleda | Se realizó el control de retamo en 1,66 ha de área priorizada para el mantenimiento en la zona. Con un porcentaje de avance con respecto a la meta en el área de 8.3%
|  |  | Establecimiento de módulos de plantación, replante o enriquecimiento. | Colegio Monseñor Bernardo Sánchez, Futuro Parque La Arboleda, Parque Nacional II Sector |  | Diseño y establecimiento de 42 módulos y 1 barrera para una plantación total de 5000 individuos nativos, en el Futuro Parque Metropolitano La Arboleda.
|  | CONTROL DE RETAMO PARA LA RECUPERACIÓN DE SECCIONES VIALES | El personal vinculado al convenio realizará el control inicial del complejo de retamos y un mantenimiento posterior, en 3,12 ha, localizadas en la Troncal Bolivariana, la Vía Pasquilla - Mochuelo, la Vía a Choachí, la Avenida Circunvalar, la Vía a La Calera y la Autopista Norte, en los tramos acordados en los estudios previos. | 0,15 hectáreas | Avenida Circunvalar | Se avanzó en el control de retamo en 0,124 ha que corresponden a 620 metros lineales. Con un porcentaje de avance con respecto a la meta en el área de 82,66%
|  |  |  | 0,4 hectáreas | Autopista norte | Se avanzó en el control de retamo en 0,242 ha que corresponden a 1209,15 metros lineales. Con un porcentaje de avance con respecto a la meta en el área de 60,5%
|  | MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS VEGETALES | El Jardín Botánico contratará la disposición final de los residuos vegetales, en cumplimiento de la Resolución 684 de 2018. | Disposición del 100 % de los residuos de retamo | N/A | Se realizó el manejo final en campo de 195,77 en el periodo para un total acumulado de 256 m3 y la disposición final de 252 m3
|  | RECUPERACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS AFECTADAS POR INCENDIO FORESTAL | El personal vinculado al convenio iniciará el proceso de restauración ecológica y el manejo adaptativo, en áreas que hayan sido afectadas por incendios forestales ocurridos entre 2018 y 2019. | 2,5 hectáreas | Áreas afectadas por incendios forestales ocurridos entre 2018 y 2019. | Se realizó una priorización de las posibles áreas a intervenir con la nueva información de los propietarios, y la zona con mayor puntaje fue Cantarrana
4 | COMPONENTE SOCIAL | CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | Construcción de la estrategia de participación comunitaria que identifique las principales acciones y la forma de ejecutarlas, para que el convenio cuente con participación de la comunidad, especialmente de las zonas aledañas a los sectores de intervención. | Estrategia de participación comunitaria | Zonas aledañas a las áreas de intervención | Se efectuó un recorrido con delegados de la Caja de la Vivienda Popular para articular acciones con la comunidad aledaña al futuro Parque Metropolitano La Arboleda y para identificar posibles zonas a intervenir desde el convenio, para el control de retamo. De igual forma, en el recorrido se identificaron líderes sociales interesados e la participación una vez se apruebe por parte del Comité técnico la estrategia de participación comunitaria, que se encuentra en elaboración.