## Formato reporte
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SDA-CV-20191283 / JBB- C-003-2019 / IDRD 3157-2019 / IDIGER 361-2019
REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES
No. | ACTIVIDAD | SUBACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | SOPORTE | META | 2019 | [5 empty] | 2020
|  | SUBACTIVIDAD |  |  |  | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril
1 | SOPORTE TÉCNICO, OPERATIVO Y LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | RECURSO HUMANO | Previa selección del personal que adelantará las acciones definidas en el Convenio Interadministrativo, el Jardín Botánico realizará la vinculación contractual. | Contratos de prestación de servicios de los profesionales: coordinador general, apoyo administrativo y coordinador operativo. | 3
|  |  |  | Contratos de prestación de servicios de los profesionales de los componentes de restauración y social, además de los jefes de cuadrilla y los operarios. | 42
|  | ELEMENTOS ASOCIADOS A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | El Jardín Botánico hará la adquisición de los elementos asociados a la seguridad y salud en el trabajo. | Contrato de dotación, el cual incluirá los botiquines. | 1
|  |  |  | Contrato de señalización. | 1
|  |  |  | Contrato de punto de hidratación. | 1
|  |  | El IDIGER entregará los elementos de protección personal, previa solicitud formal del Jardín Botánico. | Solicitud de los elementos de protección personal, por parte del Jardín Botánico al IDIGER. | 1
|  |  |  | Acta de entrega de los elementos de protección personal, suscrita entre el Jardín Botánico e IDIGER. | 1
|  |  | El Jardín Botánico hará una sóla entrega por persona, dentro del plazo del convenio, los elementos asociados a la seguridad y salud en el trabajo. | Acta de entrega de los elementos de protección personal, suscrita entre el Jardín Botánico y el personal vinculado al convenio. | 1
|  | HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES | El IDIGER realizará el préstamo o suministro de herramientas y materiales varios necesarios para la ejecución del convenio, previa solicitud formal del Jardín Botánico. | Solicitud de las herramientas, equipos y materiales, por parte del Jardín Botánico al IDIGER. | 1
|  |  |  | Acta de entrega de las herramientas, equipos y materiales, suscrita entre el Jardín Botánico e IDIGER. | 1
|  |  | La SDA entregará en calidad de préstamo al Jardín Botánico, una (1) chipeadora, un (1) esmeril angular y dos (2) pulidoras. | Acta de entrega de una (1) chipeadora, un (1) esmeril angular y dos (2) pulidoras, suscrita entre el Jardín Botánico y la SDA. | 1
|  | MATERIAL VEGETAL | El Jardín Botánico aportará el material vegetal para los procesos de restauración ecológica y manejo adaptativo previstos en el convenio. | Certificación bimestral expedida por el Jardín Botánico. | 1
|  | INSUMOS | El Jardín Botánico hará la adquisión de los insumos necesarios para el establecimiento de módulos de restauración y la respectiva plantación del material vegetal, como tierra negra. | Contrato de tierra negra. | 1
|  |  |  | Certificación bimestral expedida por el Jardín Botánico. | 1
|  |  | El Jardín Botánico hará la adquisión de los insumos necesarios para el establecimiento de módulos de restauración y la respectiva plantación del material vegetal, como agua para riego. | Contrato de riego. | 1
|  |  |  | Certificación bimestral expedida por el Jardín Botánico. | 1
|  |  | El Jardín Botánico hará la adquisión de los insumos necesarios para el uso de las máquinas a emplear en el convenio, como gasolina, el aceite y refrigerante. | Contrato de combustibles. | 1
|  |  |  | Certificación bimestral expedida por el Jardín Botánico. | 1
|  | TRANSPORTE | El Jardín Botánico realizará la contratación del transporte requerido para el desarrollo de las acciones definidas en el Convenio Interadministrativo. | Contrato de servicio de transporte de personal. | 1
|  |  |  | Certificación bimestral expedida por el Jardín Botánico. | 1
|  |  |  | Contrato de servicio de transporte de carga. | 1
|  |  |  | Certificación bimestral expedida por el Jardín Botánico. | 1
2 | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SELECCIÓN DEL PERSONAL | El Jardín Botánico seleccionará el personal profesional y operativo que realizará las actividades para el cumplimiento del objeto convenido. | Hojas de vida del personal profesional | 6
|  |  |  | Listado del personal operativo seleccionado por perfil | 1
|  | INDUCCIÓN | El Jardín Botánico realizará una inducción al personal profesional y operativo vinculado al convenio, que incluya la socialización sobre aspectos generales del convenio, la descripción de las actividades en campo y temas relacionados con seguridad y salud en el trabajo. | Listado de asistencia a la inducción | 1
|  |  | El IDU realizará una capacitará a los auxiliares de tráfico, para regular la movilidad durante la implementación de los Planes de Manejo de Tráfico (PMT), mientras se ejecutan las actividades de control de retamo en los tramos viales; así mismo, brindará una capacitación general a la cuadrilla que se encargará de la labor operativa en dichos tramos. | Listado de asistencia a la capacitación | 1
3 | ACTIVIDADES TÉCNICAS | CONTROL DE RETAMO COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | Intervención de nuevas áreas invadidas por el complejo de retamo: El personal vinculado al convenio realizará el control de retamo en 2,5 ha invadidas de retamo en el futuro Parque Metropolitano La Arboleda y que no han sido objeto de intervención anteriormente. | Informe de avance bimestral - Parque Metropolitano La Arboleda | 1
Establecimiento de módulos de plantación.
|  |  | Mantenimiento de áreas en proceso de control por la invasión de retamo: El personal vinculado al convenio realizará el mantenimiento de 50 ha de las zonas que vienen siendo objeto de recuperación por la invasión de retamo, en el Colegio Monseñor Bernardo Sánchez. | Informe de avance bimestral - Colegio Monseñor Bernardo | 1
Establecimiento de módulos de plantación, replante o enriquecimiento.
|  |  | Mantenimiento de áreas en proceso de control por la invasión de retamo: El personal vinculado al convenio realizará el mantenimiento de 50 ha de las zonas que vienen siendo objeto de recuperación por la invasión de retamo, en el Futuro Parque La Arboleda. | Informe de avance bimestral - Futuro Parque La Arboleda | 3
Establecimiento de módulos de plantación, replante o enriquecimiento.
|  |  | Mantenimiento de áreas en proceso de control por la invasión de retamo: El personal vinculado al convenio realizará el mantenimiento de 50 ha de las zonas que vienen siendo objeto de recuperación por la invasión de retamo, en el Parque Nacional II Sector. | Informe de avance bimestral - Parque Nacional II Sector | 2
Establecimiento de módulos de plantación, replante o enriquecimiento.
|  |  | Despeje de caminos: El personal vinculado al convenio realizará el mantenimiento al despeje realizado en 2 Km del Sendero a Monserrate, con un ancho de 2 m a lado y lado. | Informe de avance bimestral - Sendero a Monserrate | 1
|  | CONTROL DE RETAMO PARA LA RECUPERACIÓN DE SECCIONES VIALES | El personal vinculado al convenio realizará el control inicial del complejo de retamos y un mantenimiento posterior, en 3,12 ha, localizadas en la Troncal Bolivariana, la Vía Pasquilla - Mochuelo, la Vía a Choachí, la Avenida Circunvalar, la Vía a La Calera y la Autopista Norte, en los tramos acordados en los estudios previos. | Informe de avance bimestral - Secciones viales | 4
|  | MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS VEGETALES | El Jardín Botánico contratará la disposición final de los residuos vegetales, en cumplimiento de la Resolución 684 de 2018. | Contrato de disposición final de residuos vegetales | 1
|  |  |  | Informe de avance bimestral del servicio de disposición final de residuos vegetales, certificado y con soporte de bitácora de movilización | 4
|  | RECUPERACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS AFECTADAS POR INCENDIO FORESTAL | El personal vinculado al convenio iniciará el proceso de restauración ecológica y el manejo adaptativo, en 2,5 ha que hayan sido afectadas por incendios forestales ocurridos entre 2018 y 2019. | Informe de avance bimestral - Recuperación ecológica de área incendiada | 2
|  | INVESTIGACIÓN | El personal profesional vinculado al convenio, encargado de la investigación realizará las actividades para el seguimiento y monitoreo de las parcelas experimentales. | Informe de avance bimestral - Investigación | 4
4 | COMPONENTE SOCIAL | CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | El profesional social vinculado al convenio construirá la estrategia de participación comunitaria que identifique las principales acciones y la forma de ejecutarlas, para que el convenio cuente con participación de la comunidad, especialmente de las zonas aledañas a los sectores de intervención. | Estrategia de participación comunitaria | 1
|  | DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | El profesional social vinculado al convenio desarrollará la estrategia de participación comunitaria que identifique las principales acciones y la forma de ejecutarlas, para que el convenio cuente con participación de la comunidad, especialmente de las zonas aledañas a los sectores de intervención. | Informe de avance bimestral - Estategia de participación comunitaria | 4
5 | GEORREFERENCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES | GEORREFERENCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES | El coordinador operativo vinculado al convenio documentará la localización de las actividades de mitigación, recuperación y manejo adaptativo. | Informe de avance bimestral - Georreferenciación | 4
6 | SEGUIMIENTO DEL CONVENIO | REPORTES MENSUALES | El Jardín Botánico realizará reportes mensuales con el resumen del avance de las metas del convenio. | Reporte mensual | 9
|  | INFORMES BIMESTRALES | El Jardín Botánico realizará informes bimestrales de carácter administrativo, técnico y financiero que den cuenta de la ejecución del Convenio Interadministrativo y del cumplimiento de las metas. | Informe bimensual | 4
|  | DEVOLUCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS | El Jardín Botánico realizará la devolución de las herramientas y equipos a las entidades que efectuaron el préstamo. | Acta de entrega de las herramientas y equipos, suscrita entre el Jardín Botánico e IDIGER y el Jardín Botánico y la SDA, según sea el caso. | 2
|  | INFORME FINAL | El Jardín Botánico presentará, en formato análogo (para las entidades que lo requieran) y digital, el cual deberá resumir el contenido más relevante de los informes mensuales aprobados por las supervisiones y presentar el consolidado de los resultados obtenidos en desarrollo del convenio. | Informe final | 1

## Formato reporte (2)
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SDA-CV-20191283 / JBB- C-003-2019 / IDRD 3157-2019 / IDIGER 361-2019
REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES No. 6. DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 28 DE ENERO DE 2020
No. | ACTIVIDAD | SUBACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | META | LUGAR | Enero 2020
29 de diciembre de 2019 al 28 de enero de 2020
3 | ACTIVIDADES TÉCNICAS | CONTROL DE RETAMO COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | Intervención de nuevas áreas invadidas por el complejo de retamo: El personal vinculado al convenio realizará el control de retamo en ha invadidas de retamo en áreas que no han sido objeto de intervención anteriormente. | 2,5 hectáreas | Futuro Parque Metropolitano La Arboleda | Durante este periodo, se realizó la intervención de 1,78 ha, para un total acumulado de 2,78 ha, con un porcentaje de avance, respecto a la meta, de 111,2%
|  |  | Mantenimiento de áreas en proceso de control por la invasión de retamo: El personal vinculado al convenio realizará el mantenimiento de 50 ha de las zonas que vienen siendo objeto de recuperación por la invasión de retamo | 6 hectáreas | Colegio Monseñor Bernardo Sánchez
|  |  |  | 20 hectáreas | Futuro Parque La Arboleda | Se realizó el control de retamo en 4,36 ha del área priorizada para el mantenimiento, para un total de 6,02 ha acumuladas, que representan un porcentaje de avance, respecto a la meta, de 30,1%
|  |  |  | 24 hectáreas | Parque Nacional II Sector
|  |  | Establecimiento de módulos de plantación, replante o enriquecimiento. | Colegio Monseñor Bernardo Sánchez, Futuro Parque La Arboleda, Parque Nacional II Sector
|  |  | Despeje de caminos: El personal vinculado al convenio realizará el mantenimiento al despeje realizado en 2 Km del Sendero a Monserrate, con un ancho de 2 m a lado y lado. | 0,4 hectáreas | Sendero a Monserrate
|  | CONTROL DE RETAMO PARA LA RECUPERACIÓN DE SECCIONES VIALES | El personal vinculado al convenio realizará el control inicial del complejo de retamos y un mantenimiento posterior, en 3,12 ha, localizadas en la Troncal Bolivariana, la Vía Pasquilla - Mochuelo, la Vía a Choachí, la Avenida Circunvalar, la Vía a La Calera y la Autopista Norte, en los tramos acordados en los estudios previos. | 0,4 hectáreas | Autopista Norte | Tramo ya terminado en el mes de diciembre, se realizó el control de retamo de 1209,15 metros lineales.
|  |  |  | 1,46 hectáreas | Troncal bolivariana | Se avanzó en el control de retamo en 0,2 ha que corresponden a 989,42 metros lineales, que corresponden a un porcentaje de avance, con respecto a la meta, de 13,7%.
|  |  |  | 0,41 hectáreas | Vía Pasquilla- Mochuelo
|  |  |  | 0,63 hectáreas | Vía a Choachí
|  |  |  | 0,15 hectáreas | Avenida Circunvalar | Se avanzó en el control de retamo en 0,3 ha que corresponden a 1512,3 metros lineales, con lo cual se logró un total de 0,42 ha (2132,3 metros lineales) y un porcentaje de ejecución, respecto a la meta, de 284,31%.
|  |  |  | 0,07 hectáreas | Vía a La Calera
|  |  |  | 0,4 hectáreas | Autopista norte
|  | MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS VEGETALES | El Jardín Botánico contratará la disposición final de los residuos vegetales, en cumplimiento de la Resolución 684 de 2018. | Disposición del 100 % de los residuos de retamo | N/A | Se realizó: - El manejo final en campo de 818,7 m3, para un total acumulado de 1077,7 m3. - La disposición final de 612 m3, para un total de 864 m3.
|  | RECUPERACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS AFECTADAS POR INCENDIO FORESTAL | El personal vinculado al convenio iniciará el proceso de restauración ecológica y el manejo adaptativo, en áreas que hayan sido afectadas por incendios forestales ocurridos entre 2018 y 2019. | 2,5 hectáreas | Áreas afectadas por incendios forestales ocurridos entre 2018 y 2019. | Se recibió, por parte de la SDA, la información sobre los propietarios de los predios afectados por incendios en 2019. Con esta información se realizó el análisis para priorizar nuevas áreas. En dicho análisis se evidenció que el predio Altos de Zipa, priorizado anteriormente por parte del JBB, aparece como predio público, mientras que en la versión anterior se reportaba como predio privado, por lo cual se solicitó revisar la información catastral sobre propiedad del predio, para poder determinar el área de trabajo.
|  |  | El personal profesional vinculado al convenio, encargado de la investigación realizará las actividades para el seguimiento y monitoreo de las parcelas experimentales. | Evaluar regeneración y agotamiento del banco de semillas del retamo y su estrategia de colonización. | Áreas priorizadas
|  | INVESTIGACIÓN |  | Monitoreo de los individuos plantados | Futuro Parque La Arboleda y La Cascada | Para realizar el monitoreo a los individuos plantados en el 2019, en este periodo se realizó la codificación y toma de datos dasométricos de 1026 individuos, en el futuro Parque Metropolitano La Arboleda.
4 | COMPONENTE SOCIAL | CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | Construcción de la estrategia de participación comunitaria que identifique las principales acciones y la forma de ejecutarlas, para que el convenio cuente con participación de la comunidad, especialmente de las zonas aledañas a los sectores de intervención. | Estrategia de participación comunitaria | Zonas aledañas a las áreas de intervención | Se elaboró la estrategia de participación comunitaria, dentro de la cual se establecen los ejes de acción con sus respectivas metas, el documento será enviado a las entidades para su revisión y aprobación.
|  | DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | Desarrollar la estrategia de participación comunitaria que identifique las principales acciones y la forma de ejecutarlas, para que el convenio cuente con participación de la comunidad, especialmente de las zonas aledañas a los sectores de intervención. | Ejecución de las metas establecidas en la Estrategia de participación comunitaria |  | Se iniciaron acercamientos con los colegios de Mochuelo Alto y Monseñor Bernardo Sanchéz, para realizar proceso de formación y actividades pedagógicas.