## INFORME TECNICO No.13
INFORME DE EJECUCIÓN DE SEGMENTOS VIALES
CONTRATO DE OBRA FDLM-084-2018
N° | EJE | DESDE | HASTA | ELEMENTO | AREA | VALOR TOTAL | VALOR/M2 | INTERVENCION | KM/CARRIL | OBSERVACIONES | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1 | CL 22C | AK 27 | KR 29A | CALZADA | 1942.05 | 893713288.05 | 460190.6686 | REHABILITACION | 0.55487 | SE LLEVÓ A CABO DEMARCACIÓN PARCIAL | 100%
2 | CL 22C | KR 29A | KR 29B | CALZADA | 1125.4 | 359528572.55 | 319467.365 | REHABILITACION | 0.32154 | SE LLEVÓ A CABO DEMARCACIÓN PARCIAL | 100%
3 | CL 22C | KR 29B | AK 30 | CALZADA | 736.68 | 304546986.73 | 413404.7167 | REHABILITACION | 0.21048 | EJECUTADO PENDIENTE POR SEÑALIZAR | 100%
4 | CL 22C | KR 20 | KR 22 | CALZADA | 482.76 | 162198132 | 335980.8849 | REHABILITACION | 0.13793 | EJECUTADO PENDIENTE POR SEÑALIZAR | 99%
|  |  |  | ANDEN | 260.16 | 21072290 | 80997.4247 | REHABILITACION | 0.074331 | EJECUTADO PENDIENTE POR SEÑALIZAR
5 | CL 22A | KR 19A | KR 19B | CALZADA | 485.94 |  | 0 | REHABILITACION | 0.13884 | SIN EJECUTAR CON DISEÑOS Y CON PMT APROBADO, INTERVENCION SUPEDITADA A LA TERMINACION DE LOS CIV's 14000131 Y 14000206
6 | CL 22A | KR 18B | AK 19 | CALZADA | 846.09 | 296972825.73 | 350994.3691 | REHABILITACION | 0.24174 | EJECUTADO PENDIENTE POR SEÑALIZAR | 99%
7 | CL 22 | KR 18B | AK 19 | CALZADA | 1035.84 |  | 0 | REHABILITACION | 0.29595 | SIN EJECUTAR CON DISEÑOS Y CON PMT APROBADO, INTERVENCION SUPEDITADA A LA TERMINACION DE LOS CIV's 14000131 Y 14000206
8 | KR 24B | AC 1 | CL 1D | CALZADA | 819 | 321742266.62 | 392847.7004 | REHABILITACION | 0.234 | EJECUTADO PENDIENTE POR SEÑALIZAR | 98.8%
9 | KR 18 | CL 22A | CL 22C BIS | CALZADA | 117.3 |  | 0 | REHABILITACION | 0.033514 | NO SE EJECUTO POR EL AREA MINIMA DE INTERVENCION, SE CUENTA CON ESTUDIOS Y DISEÑOS
10 | CL 1D BIS | KR 29 | KR 29B | CALZADA | 580.93 | 201708660.81 | 347216.8089 | REHABILITACION | 0.16598 | EJECUTADO PENDIENTE POR SEÑALIZAR | 99%
11 | CL 21 | KR 16 | KR 16A | CALZADA | 846 | 323455035.71 | 382334.5576 | REHABILITACION | 0.24171 | EJECUTADO PENDIENTE POR SEÑALIZAR | 99.2%
12 | CL 1D BIS | KR 29B | KR 30 | CALZADA |  |  |  | REHABILITACION | 0 | NO SE EJECUTO DEBIDO A QUE TENIA DEMARCACION HORIZONTAL NUEVA
13 | CL 18 | KR 16 | KR 16B | CALZADA | 919.32 | 370295219.63 | 402792.5202 | REHABILITACION | 0.26266 | EJECUTADO PENDIENTE POR SEÑALIZAR | 99.5%
14 | KR 21 | CL 14 | CL 15 | CALZADA | 572.7 | 305680674.71 | 533753.579 | REHABILITACION | 0.16363 | EJECUTADO PENDIENTE POR SEÑALIZAR | 95.5%
15 | KR 21 | CL 13A | CL 14 | CALZADA | 246.75 | 104058872.66 | 421717.8223 | REHABILITACION | 0.0705 | EJECUTADO PENDIENTE POR SEÑALIZAR | 97.5%
16 | KR 21 | CLL 13 | CL 13A | CALZADA | 201 | 61422019.69 | 305582.1875 | REHABILITACION | 0.057429 | EJECUTADO PENDIENTE POR SEÑALIZAR | 97.5%
17 | CL 12 | KR 26 | KR 26A | CALZADA | 474.07 | 120948482.32 | 255127.8974 | REHABILITACION | 0.13545 | EJECUTADO PENDIENTE POR SEÑALIZAR | 99.5%
18 | CL 12 | KR 20A | KR 21 | CALZADA | 427.05 | 101512956 | 237707.4254 | MANTENIMIENTO | 0.12201 | EJECUTADO PENDIENTE POR SEÑALIZAR | 99.5%
19 | CL 12 | KR 20 | KR 20A | CALZADA | 434.55 | 98456221 | 226570.5235 | MANTENIMIENTO | 0.12416 | EJECUTADO PENDIENTE POR SEÑALIZAR | 99.5%
20 | CL 12 | KR 19 | KR 19A | CALZADA |  |  |  | REHABILITACION | 0 | NO SE EJECUTO POR TEMAS PRESUPUESTALES, CUENTA CON ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CON APROBACION DE PMT
21 | CL 22 A BIS | KR 27 | KR 29A | CALZADA | 1849.32 | 243037444.07 | 131419.8971 | MANTENIMIENTO | 0.52838 | EJECUTADO PENDIENTE POR SEÑALIZAR | 99%