## Hoja1
No | EJE | ACTIVIDADES | OBJETIVO | ACCIONES | NUEVAS ACCIONES PROPUESTAS | RESPONSABLES | OTROS ACTORES | META | META | INDICADOR | A | M | J | J | A | S | O | N | D | RESULTADOS
1 | PARTICIPACION | Desarrollar Capactaciones a consejeros y comunidad |  | 1. Curso de primeros auxilios para animales 2. Capacitación en líneas de atención 3. Capacitación en manejo de fauna silvestre alrededores de humedales. 4. Capacitación en temas PYBA de las entidades y otras. 5. Batucadas en pro del bienestar animal. | 1. Curso de primeros auxilios para animales 2. Capacitación en líneas de atención 3. Capacitación en manejo de fauna silvestre alrededores de humedales. 4. Capacitación en temas PYBA de las entidades y otras. 5. Batucadas en pro del bienestar animal. | INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL, SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, IDPAC, ALCALDÍA LOCAL. | Capacitadores externos (comunidad y entidades) | 25 | 8 |  |  |  | (1) fecha: miercoles 02 junuio. Hora: 7 pm (2) video informativo (3) Fecha: 01 de junio 2021 (virtual y/o presencial), hora: 10 am | (2) video informativo | (2) video informativo | (2) video informativo | (1) fecha: miercoles 06 de octubre. Hora: 7pm (2) video informativo | (2) video informativo | (2) video informativo
2 | EDUCACION Y CULTURA CIUDADANA | Identificar y consolidar red de proteccion y bienetar animal. |  | 1. Realizar convocatoria de organizaciones, lideres, animalistas, rescatistas, hogares de paso o ciudadanos del común que quieran ser parte de la red de protección y bienestar animal de Kennedy, a través de una pieza y enlace de formulario de google para su inscripción. 2. Citar a reunión virtual de red de protección y bienestar animal de Kennedy para presentación la red, objetivos y programa de la misma. 3. Citar a cursos cortos a la red de protección y bienestar animal de Kennedy. 4. Promover actividades de fortalecimiento a la red de protección y bienestar animal de Kennedy. | 1. Realizar convocatoria de organizaciones, lideres, animalistas, rescatistas, hogares de paso o ciudadanos del común que quieran ser parte de la red de protección y bienestar animal de Kennedy, a través de una pieza y enlace de formulario de google para su inscripción. 2. Citar a reunión virtual de red de protección y bienestar animal de Kennedy para presentación de red y objetivos y programa de la misma. 3. Citar a cursos cortos a a red de protección y bienestar animal de Kennedy. (IDAC y SDA) 4. Promover actividades de fortalecimiento a la red de protección y bienestar animal de Kennedy. | ALCALDIA LOCAL, CONSEJO LOCAL PYBA DE KENNEDY | COMUNIDAD Y ENTIDADES EXTERNAS | 30 | 6 |  | M: (1) fecha: lunes 03 de mayo. Horas: 9 am. Reunión; J: (3) IDEPAC Fecha: 02 de junio Hora: 9 am; A: (2) fecha: xx de junio. Horas: xx am. Reunión.
3 | EDUCACIÓN Y CULTURA CIUDADANA | Estrategia de aprovechamiento de residuos plásticos para obtención de recursos con fines animalistas | ABORDAJE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - PROMOVER LA PROTECCIÓN Y EL BIENESTAR ANIMAL CON ESTUDIANTES Y DOCENTES | 1. Identificar donadores de recursos fisicos (alimento entre otros) | 1. Identificar donadores de recursos fisicos (alimento entre otros) CLPYBA consejeros no institucionales 2. Jornadas de atención para animales vulnerables. | ALCALDIA LOCAL, CONSEJO LOCAL PYBA DE KENNEDY, IDPYBA | PROPIEDAD HORIZONTAL | 6 colegios perro y pala y consejo | 5 |  | M: (2) Fecha: 10 de mayo, atención SUBRED vacunación, barrio Hipotecho Occidental II, Hora: 9 am; A: (2) fecha: jueves 22 de julio. Horas: 8 am. (Jornada de limpieza para animales vulnerables); O: (1) fecha: lunes 04 de octubre. Horas: 8 am. (Jornada de limpieza para animales vulnerables)
4 | EDUCACIÓN Y CULTURA CIUDADANA | CAPACITACIÓN A COMUNIDADES EN TEMÁTICAS ALUSIVAS A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | FORTALECER HABILIDADES EN EL MANEJO ADECUADO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, CON ÉNFASIS EN PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD (ETOZ) | 1. Procesos de sensibilización en tenencia responsable, prevención del maltrato y el abandono en las jornadas de bienestar animal que se desarrollen en la localidad (Vacunación, Implantación de Microchip, Brigada medica, desparasitación, entre oros) . | 1. Procesos de sensibilización en tenencia responsable, prevención del maltrato y el abandono en las jornadas de bienestar animal que se desarrollen en la localidad (Vacunación, Implantación de Microchip, Brigada medica, desparasitación, entre oros) . | CONSEJO LOCAL PYBA DE KENNEDY, ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY, IDPYBA, SDA, SUBRED | IDPAC, ASOJUNTAS, POLICA NACIONAL |  | 3 |  | M: (1) Barrio Hipotecho Occidental II Actividad: Jornada de Protección y Bienestar Animal Día: Mayo 10 de 2021 Hora: 9:00am a 12:30pm (1)Barrio: Llano Grande Actividad: Jornada de Protección y Bienestar Animal Día: Mayo 17 de 2021 (1) Perro y Pala (ciudad limpia) fecha: martes 18 de mayo. Horas: 8 am - 12 am (brigadas medicas, microchips y Cultura). (1) Barrio: El Patio III Sector Actividad: Chiva del Reciclaje Día: Mayo 26 de 2021; J: (1) Vacunación fecha: 08 (Barrio Super 8a), 09 (Techo) y 10 (Barrio Abrahanlincon) de junio. Horas: 8 am - 12 am (brigadas medicas, microchips y Cultura).
5 | EDUCACIÓN Y CULTURA CIUDADANA | PROCESO FORMATIVO EN PYBA A LA POLICÍA DE LA LOCALIDAD | FORTALECER HABILIDADES EN PYBA PARA FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL | 1. Continuar procesos de capacitación a la policía para manejo de temas de protección y bienestar animal y aplicación de la legislación vigente al respecto. | 1. Continuar procesos de capacitación a la policía para manejo de temas de protección y bienestar animal y aplicación de la legislación vigente al respecto. | CONSEJO LOCAL PYBA DE KENNEDY, ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY, IDPYBA | POLICIA |  | 3 |  | J: (1) Charla tematica: Ley 1774 y Artículo 116 de la ley 1801 fecha: 10 de junio. Hora: 4 - 6 pm; S: (1) Charla tematica: Artículo del 117 al 123 de la ley 1801 fecha: 15 de septiembre. Hora: 4 - 6 pm; N: (1) Charla tematica: Artículo del 124 al 134 de la ley 1801 fecha: 10 de noviembre. Hora: 4 - 6 pm
6 | RESPUESTA CIUDADANA PARA PYBA | JORNADAS DE PROMOCIÓN DE PYBA | ACCIONES DE MITIGACIÓN A PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS A PYBA | 1. Una vez al mes realizar brigada medico veterinaria en sector vulnerable. 2. Atender propiedad Horizontal según censo de animales de Alcaldía Local. | 1. Una vez al mes realizar brigada medico veterinaria en sector vulnerable. 2. Atender propiedad Horizontal según censo de animales de Alcaldía Local. | ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY, IDPYBA | ORGANIZACIONES DE BASE SOCIAL |  | 5 |  | S: (2) fecha: viernes 17 de septiembre (Casa Blanca). Horas: 9 am.
7 | RESPUESTA CIUDADANA PARA PYBA | ATENCIÓN A PROBLEMÁTICAS CRÍTICAS DE PYBA | PREVENCIÓN DE MALTRATO EN SECTORES VULNERABLES, A TRAVÉS DE OPERATIVOS DE CONTROL | 1. Operativos, de control y vigilancia (Clínicas veterinarias, galleras, etc) | 1. Operativos, de control y vigilancia (Clínicas veterinarias, galleras, etc) | CONSEJO LOCAL PYBA DE KENNEDY, ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY, IDPYBA, SDA, SUBRED | POLICIA |  | 5
8 | GESTION DEL CONOCIMIENTO | RECORRIDO DE PRIORIZACIÓN DE SECTORES CRÍTICOS PARA PROMOVER LA INICIATIVAS DEL PLAN DE ACCIÓN | DEFINICIÓN DE SECTORES PRIOTARIOS PARA INTERVENCIÓN INTERSECTORIAL | 1. Actualización de los puntos criticos 2. Manual de prevencion del maltrato (cal) | 1. Actualización de los puntos criticos 2. socialización de protocolo de la prevención de maltrato animal | CONSEJO LOCAL PYBA DE KENNEDY |  |  | 4 |  |  | (1) fecha: | (1) fecha: | (2) fecha: 07 de julio Hora: 7 pm. | (1) fecha: | (1) fecha: | (1) fecha: | (1) fecha: | (1) fecha:

## Hoja2
Equipo del IDYBA | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
brigadas medicas, microchips y Cultura |  | (1) fecha: martes 18 de mayo. Horas: 8 am - 12 am. | (1) fecha: viernes 04 (Barrio Super 8a) y 18 (Barrio Abrahanlincon) de junio. Horas: 8 am - 12 am. |  |  | (2) fecha: viernes 17 de septiembre (Casa Blanca). Horas: 9 am.
Charla de primeros auxilios para animales |  |  | (1) fecha: miercoles 02 junuio. Hora: 7 pm |  |  |  | (1) fecha: miercoles 06 de octubre. Hora: 7pm
(Jornada de limpieza para animales vulnerables) |  |  |  |  | (1) fecha: jueves 22 de julio. Horas: 8 am. |  | (1) fecha: lunes 04 de octubre. Horas: 8 am.