## corte junio 25_2021
ZONA | LOCALIDAD | PUNTOS CRÍTICOS- JUNIO | ACUERDOS | PROTECCIONISTA | AVANCES/ FECHAS | PENDIENTES | OTROS
CENTRO ORIENTE | Rafael Uribe | La islita de Buenos Aires y Socorro II sector. Rafael Uribe. | Avanzada | Georgina Aponte- Angelica Forero | 9 de junio- Avanzada Georgina el rosal y hacienda los molinos . 17 animales se esteriilizan el 10 de junio.
| Santa fé | Avanzada por la zona de las Cruces (Cl 3 entre Cr 3 y 4), barrio el Rocío, La Paz. | Avanzada | Martha Castillo. Delio, Luigi | pendiente |  | Avanzada Km 3 via choachi Vereda la peña (andrea benavides de participacion referencia proteccionista : Diana Gutierrez 1 de junio 14 animales (4 de junio se operaron )
|  | Avanzada. | Recorrido | Delio Ladino, Referente local de la Alcaldía | Recorrido parte alta. Limites entre candelaría y santa fe . Caso de la Señora Maria
| Candelaria | Colegio Eduardo Santos | Captura-Esterilización |  | 21 de junio captura de gatos y 22 de junio esterilización. Ya no hay más gatos para esterilizar. El Colegio hará una jornada de adopción interna.
|  | de la habitante de calle maría y Luis Gabriel, Andes y Monserrate y Santa Bárbara. | Avanzada | Delio Ladino, Referente local de la Alcaldía | 17 de junio Santa barbara , barrio belén | Jornada especial de esterilización para sector de Santa Bárbara. Por confirmar fecha
| Mártires | Cl 13 entre cr 16 y cr 18, alrededor del tren de la sabana. | Avanzada | Alexandra y Cristina | pendiente
| San Cristobal | Captura de perra en Malvina | Captura | Kimberly, Angélica y Carolina | 4 de junio- ( 2 perras operadas) Kimberly Rodriguez.
|  | Captura de gatos al frente del parque Santa Inés. San Cristobal. | Captura | Rocio Muñoz 3133438809- Lorena y Edison. | pendiente
SUR OCCIDENTE | Bosa | Ronda del rio la Paz, Antonia Santos, la Vega baja, Islandia, Clarelandia, Jetsemani, Bosa la esperanza, la longitudinal y la hembra feral del Acueducto. | Avanzada | Janeth Inbacual. Esperanza Poveda. -Magaly Correa. -Rocío Baquel. -Amalia Crespo | Avanzada Bosa Islandia, barrio la esmperalda.
|  | Humedal tibanica | Visita | CES | Readecuacion del corral ttrampa del humendal tibanica | 24 de junio llevar a los perros capturados a la jornada especial.
| Fontibón | Punto Cr 96 # 25 g 18. Jhony Bolaños verificará con Margotn Martin si el reciclador tiene animales para esterilizar. | Avanzada | Margot Martín. |  |  | Captura hembra, Barrio Antonio Santos
|  | Av. centenario parqueadero R y R. | Avanzada | Margot Martín.
|  | Captura de gatos talleres de la 123. | Captura | Patricia Castiblanco. | 9 de junio-visita punto crítico, se deja jaulas para captura ( Patricia Castiblanco -esperanza Gonzalez) |  | 9 de junio- Visita Huermdal Meandro del Say ( Patricia Castiblanco)
|  | Humedal Medandro del say | Visita | Martha Castiblanco | 16 de junio
| Puente Aranda | Captura de gatos parqueadero de la empresa Comapan | Captura. | Diana Espionsa | ( 10 de junio). Esterilización jornada punto fijo.
|  | Canal del Fucha,barrio la Ponderosa | Ceba de perros para posterior captura y esterilización. | Blanca Cecilia Espinosa | Entrega de alimento a Blanca cecilia Espinosa ( 10 de junio). |  | Captura de hembra en punto crítico Islandia. Se opera el 21 de junio
|  | Recorrido zona de reciclaje y carcel la modelo | Avanzada | Enlace de Participación ciudadana | 17 de junio- Identificación de animales. | Jornada de esterilizacion mes de julio
| Kennedy | Llano Grande, el cartuchito, la caballariza, la puerta 6 por detrás del humedal en la guacalera, el caracol, la rivera, palmitas y el canal de la 41. | Avanzada | Gloria Rodríguez. Jazmín Cortés. | 2 y 3 de junio avanzada palmitas recicladores, esterilizacion del 4 de junio, 20 animales ( jazmin cortes y Gloria Rodriguez)
ZONA SUR | Usme | Ladrillera Helios-Yomasa | Cebo-Construcción corrales | Sebastian Torres, Alejandro Matamorros, Santiago Correa, Angelica referenciada por Duperly. | 3 y 8 de junio- Construcción de corrales y ceba de animales.
|  | Lote desocupado con caninos -Barrio Danubio azul | visita | Miryam Gomez | 16 de junio- Se verifican 5 caninos | Pendiente para operar jornadas de julio
|  | Barrio Antonio Jose de Sucre | Avanzada | Blanca Ines Rodríguez | 9 de junio- los animales encontrados ya se encuentran esterilizados.
|  | Hopsital de Usme. | Captura | Referenciados por proteccionistas de la Alcaldia local de Usme. | 9 de junio- Se capturaron 3 hembras de una manda del Hospital de Usme se operaron el 9 de junio, faltan los macho.
|  | Santa Librada ( plaza de mercado) punto referenciado por patrica y Duperly. | Captura | Patricia Ramirez Calderón | 17 de junio- Esterilización
|  | Villa Alemana, e identificación de hogares para el post operatorio (Alexandra Pava). | Avanzada | Alexandra Pava. Miriam Gónez, Duperly Sanchez | Antes del viernes 11 de junio.
|  | invasiones de Chapinerito, Compostela, fortuna alta, las Fiscalas y San German. | Avanzada | Alexandra Pava. Trinidad, Miriam Gomez y Duperly Sanchez | Antes del viernes 11 de junio.
| Ciudad Bolivar | Barrio Ismale Perdomo ( caso de persona que fallece y queda lote desocupado con felinos) | Avanzada | Claudia cadena | 1 de junio- No se envidencias felinos en el lote |  | 1. Se han intentado capturar unas perras en el JJ Rondón, con proteccionista Caludia Cadena. 2. Se arealiza visita a caso reportado de incendio en Arborizador Alta, se esterilizan 3 gatas. Proteccionista, Claudia Cadena
|  | Captura de 3 perras en el tesoro y la Joya, avanzada por la Estrella. Tiene 6 perros en hogar de paso para esteriliza | Captura | Rosa Susa Tel -3133497738 | Antes del 24 de junio
|  | Bella Flor invasión, Guaval el paradero del SITP, Divino Niño. | Avanzada | Claudia Cadena
|  | Caso del señor Vicente en Arborizadora Alta. | Avanzada
|  | Recorrido por Potosí y Caracoli | Avanzada
ZONA NORTE | Chapinero | Recorrido UPZ 89-UPZ 90. | Avanzada | Paola Sánchez. | 11 de junio, se realiza avanzada por la UPZ 90, barrio San Luis. | Jornada de esterilización, programación mes de julio para el sector.
| Barrios Unidos | Conjunto avenida chile. Plaza de 7 de agosto. | Avanzada | Eliana Ortiz. | 16 de junio, no se identificaron animales ( Cl 78 # 53-23)
| Usaquén | Codito | Avanzada | Julia Rodriguez | 1 de junio avanzada sector de Santa Cecilia, Cerro Norte y Codito, se atienden 20 animales de zona crítica debido a capacidad del vehículo para jornada del próximo 17
| Suba | Humedal Juan Amarillo | Avanzada | Andrea Clavijo.
|  | Suba casa blanca-Corpas, veredas las mercedes | Avanzada | Andrea Clavijo- Alejandra restrepo
|  | Perros mordedores, Av. villas con cl 138. | Visita diagnóstica
| Engativá | Humedal la Conejera | Avanzada | Julio Piedra | 8 de junio- Se realizó avanzada con Alejandra Porras, no se evidenciaron animales.
| Tunjuelito | NO SE HA REALIZADO NADA EN TUNJUELITO PARA EL MES DE JUNIO

## mayo_2021
LOCALIDAD | PUNTOS REPORTADOS MESA DE ESTERILIZACIONES | ACTIVIDAD REALIZADA EQUIPO CES-IDPYBA | FECHA DE LA ACTIVIDAD | PROTECCIONISTA QUE ACOMPAÑO | RESUMEN INTERVENCIÓN EQUIPO CES CORTE A MAYO 2021
1.USAQUEN | Codito | Atención jornadas de esterilización punto fijo | 19-03 y 15-04-2021 | Julia Rodriguez y Fendy Rocuts | En los puntos fijos establecidos para al zona Norte, se esterilizaron de la localidad de Usaquen 95 animales con apoyo del equipo CES asi: 29 Melani Carreño, 14 Sandra Sanchez, 10 Ana Elvira Galvis, 11 Paola Villamil, 9 Fendy Routs, 4 Yuli Rodriguez, 2 Camila Tavera, 2 Julia Rodriguez, 2 Marcela Florez, 2 Maria Hernandez, 1 Ana Hernandez, 1 Andres Remirez, 1 Gineth Bernal, 1 Heidy Rusinque, 1 Jose Carvahal, 1 Jose Sanchez, 1 Juliana Guerrero, 1 Monica Vargas, 1 Paula Bello y 1 Susana Calderon.
| Cerro Norte | Atención jornadas de esterilización punto fijo | 2021-03-24 | Nancy Salamanca Referenció 15 a 18 animales, sólo llegaron 5
| Santa Cecilia | Atención jornadas de esterilización punto fijo | 2021-03-24 | Nancy Salamanca Referenció 15 a 18 animales, sólo llegaron 5
| Soratama | Por programación aún no se ha realizado atención por CES. Sin embargo, se realizó jornada CES en el sitio el año pasado 2020. | 2020-12-03
2.CHAPINERO | UPZ 89 | Por programación aún no se ha realizado atención por CES, pendiente por definir cuáles puntos son criticos dentro de la UPZ 89. Sin embargo, se ha atendido por punto fijo un total de 37 animales en la localidad. |  |  | En los puntos fijos de esterilización se atendió por el equipo CES 37 animales los cuales fueron 7 de Eduardo Silva, 13 de Felicita Diaz, 10 de Stephany Cruz, 5 de Sandra Lopez, 1 a Gladis Poveda y 1 de Consuelo Ramirez.
| Calle 60a con Cra 1 Sendero peatonal las delicias Barrio La Salle Chapinero / colonia de gatos (ya esta programada captura) | Por programar para hacer captura y traslado a esterilización. Sin embargo, se ha atendido por punto fijo un total de 37 animales en la localidad.
| UPZ 90 | Por programación aún no se ha realizado atención por CES, pendiente por definir cuáles puntos son criticos dentro de la UPZ 90. Sin embargo, se ha atendido por punto fijo un total de 37 animales en la localidad.
3.SANTA FE | Los barrios altos de la localidad de Santa Fe y la ruralidad:el corredor desde Monserrate, Guadalupe y Verjón | Por definir recorrido en zona rural para programar unidad movil, se hizo contacto con participacion y la señora Diana Marcela Gutierrez para atender 15 animales. |  |  | En los puntos fijos de esterilizacion se han atendido de la localidad de Santa Fe 67 animales con el apoyo del equipo CES, asi: Carmen Gomez 14, Liliana Gamba 8, Mayerly Cubillos 4, Valentina Baez 4, Carmen Caro 3, Esther Amado 3, Irma Mendoza 3, Adriana Santamaria 2, Alexandra Moreno 2, Claudia Lopez 2, Ericka Bello 2, Fabiola Vega 2, Fanny Velasquez 2, Juan Salazar 2, Martha Londoño 2, Adriana Rojas 1, Erika Quintana 1, Ivonne Marin 1, Javier Estrada 1, Jorge Alonso 1, Luisa Lopez 1, Maria Carrillo 1, Natalia Correa 1, Rosa Rubiano 1, Samir Rois 1, Saluey Perez 1 y Zaira Celi 1.
| Cruces, Lourdes, Egipto, La Paz | Se realizó jornada de comunidad en Egipto y se reprogramó por manifestaciones y orden público en el lugar.
| Monserrate y La Paz, los predios circundantes al Santuario de Guadalupe Puntos de Las Cruces: Calle 3, entre Carreras 4 y 5; calle Av 3 con carrera 9, parque El Roció, Guavio, Girardot, La Paz, San Bernardo.. | En el punto de san Bernardo se han hecho intervenciones, en el 2020 se hizo una jornada exclusiva para el sector con la atención de 92 animales, tambien se rescataron animales de compañía (especialmente felinos) de los predios que posteriormente fueron demolidos. Las intervenciones hechas por el grupo CES han tenido el acompañamiento de la señora Carmen Gómez (proteccionista del sector) en donde en el 2021 se han realizado 50 atenciones a animales vulnerables desde el 18 de marzo al 25 de mayo del año en curso. En cuanto a la verificación de los predios dispuestos para su demolición se hizo su respectiva visita el pasado 20 de mayo del año en curso a 21 predios, encontrándose 2 felinos en uno de los predios y haciendo la posible captura de los mismos en el menor tiempo posible. Se ha hecho la entrega de comida para gatos (concentrado) a la señora Carmen para la alimentación y ceba de aquellos felinos callejeros y asi facilitar la captura de los mismos. Las Cruces se hizo la intervención a una persona vulnerable (adulto mayor) para la esterilización de un felino el pasado 20 de abril del 2021, este caso lo reportó la proteccionista Julia Rodriguez de Usaquen. El Rocio bajo, en este punto se hizo contacto con la señora Esther Amado y el equipo CES realizó la atención de 3 felinos vulnerables del sector.
4.SAN CRISTOBAL | Juan rey se requiere con urgencia una jornada que sea sólo para barrios aledaños como Londres Juan Rey bajo en la invasión San Germán hay más de 80 animalitos entre gatos y perritos sin esterilizar | En los sectores de Juan Rey y San Germán hizo intervención esterilizaciones con jornadas de esterilización 1,2,3,. Se hizo contacto con la proteccionista del sector de Juan Rey - La Paz, la señora Deissy Milena Agudelo para la atencion de 15 animales vulnerables del sector el pasado 30 de marzo, dándose su atención para esterilización en punto fijo del 8 de abril del 2021. |  |  | En las jornadas de puntos fijos en la zona Centro Oriente se atendieron 129 animales de la localidad de San Cristobal con apoyo del equipo CES, Asi: Alonso Suarez 11, Deissy Agudelo 9, Katherin Lopez 8, Amparo Barreto 7, Carolina forero 6, Andrea Alferez 6, Norma Sierra 6, Paola Rueda 6, Gina Lopez 5, Jhoyces Marquez 5, Marcela Torres 5, Sandra Silva 5, Viviana Mendez 4, Martha Mora 3, Lorena Villamil 3, Paola Carranza 3, Victor Medina 3, Alajandra Barran 2, Blanca Luz Mantica 2, Camilo Montoya 2, Eimi Moreno 2, Julieth Enciso 2, Martha Motta 2, Nubia Vega 2, Yeszary Solaque 2, Mariana Delgado 1, Cindy Calderon 1, Daniela Macuace 1, Edison Mujica 1, Ivan Sanchez 1, JOnathan Gonzalez 1, Leonardo Malagon 1, Liliana Bautista 1, Maria Rodriguez 1, Marlin Amandani 1, Martha Diaz 1, Mauricio Celis 1, Otoniel Ariza 1, Patricia Torres 1, Rosalba Ortiz 1, Yurani Facundo 1, Milena Gaviaria 1 y Grupo CES 1.
| Diagonal 50 sur con calle 54 República del Canadá, San Cristóbal comunidad. Calle 31 B sur # 2 65 este, bello horizonte, San Cristóbal, comunidad. salón comunal La castaña, San Cristóbal, comunidad y CES Calle 90 sur 12 f 05 Este. Tihuaque J.J rondón, Usme, comunidad y CES. | En el sector de bello horizonte se ha hecho contacto con las proteccionistas del sector Lorena villamil y susi Monrroy en donde a la señora Lorena se le atendió 1 canino y dos felinos vulnerables en punto fijo del 18 de marzo y 7 de mayo del año en curso. La señora Susi Monrroy tiene pendiente la esterilización de un canino macho del cai de bello horizonte (no ha podido llevar a punto fijo el animal por asuntos familiares).
| Barrio Quindio Calle 46 C sur 16A | No es punto critico
| Juan Rey CAI DE JUAN REY Cl 74 S Cr15 Antigua vía a Villavicencio La Belleza CAI los Libertadores Cra. 11a Este #52, Bogotá Los Libertadores Parque Nueva Delhi Carrera 11B Este # 61- 71 Sur Pinares - Junta de acción Comunal Diag. 48 Sur # 23B-83 El Dorado - Diag. 48 Sur # 23B-83 CAI el Dorado Buenos Aires - Transversal 1B Este # 6C-84 Sur Parque Buenos Aire | Se atendio por jornada de esterilización estratos 1,2,3, pendiente por revisar puntos criticos
| Carrera 2A #17 sur 34 velódromo, San Cristóbal, CES y comunidad ( son los perros que se encuentran detrás de la Alcaldía local) | En el sector del velódromo se ha hecho contacto con los proteccionistas del sector la señora Luz Dary Castellanos y Javier Barreto en donde se hizo visita de verificación el pasado 22 de abril del 2021 y el pasado 6 de mayo del 2021 se hizo captura de 1 canino macho el cual se encontraba ya esterlizado. Se seguirá haciendo visitas en este sector para acordar dias de captura con los proteccionistas del sector para la esterilización de los dos caninos machos que faltan aun por operar.
5.USME | Invasiones La fortuna alta, Chapinerito y Compostela | Por programación aún no se ha realizado atención por CES. |  |  | En las jornadas de puntos fijos en la zona sur se esterilizaron 222 animales de la localidad de Usme con apoyo del equipo CES asi: Duperly Chavez 23, Angelica Gonzalez 20, Jasbleidy Dimate 18, Trinidad Caballero 17, Myriam Gomez 16, Yolanda Rodriguez 16, Gustavo Garcia 15, Jennifer Perez 13, Maria Salamanca 13, Patricia Ramirez 13, Ines Rodriguez 12, Luz Stella Lugo 7, Carlos Bermudez 6, Diana Quintero 5, Lady Parada 4, Martha Rojas 4, Sandra Martinez 5, Diana Cubillos 2, Jovanny bermudez 2, Maria Giron 2, Sebastian Gomez 2, Amanda Palomares 1, Andres Miranda 1, Eduardo Alterer 1, Eugenia Castañeda 1, Jesenia Guerrero 1, Maira 1 y Shirley Montaño 1.
| Invasión San Germán Cra. 11b Este #70 Sur29 #74d | Se atendió por jornada de esterilización estratos 1,2,3
| Barrio Paraíso y Vereda Soches | Se atendió por jornada de esterilización estratos 1,2,3
6.TUNJUELITO | Conjunto Norte de Santander Localidad de tunjuelito tenemos varios gatos que deambulan entre el conjunto y el colegio marco fidel suares | Por programación aún no se ha realizado atención por CES. |  |  | En las Jornadas de punto fijo en la zona Sur se atendieron 40 animales de la localidad de Tunjuelito con la gestión del equipo CES, asi: Ester Gonzalez 11, Esther Bautista 9, Paula Daniela Molano 7, Carlos Ramos 5, Claudia Lorena Santa 5, Giovany 2 y Raul 1.
7.BOSA | Humedal Tibanica y La Vega baja dos puntos con perros ferales y en este momento en Tibanica hay dos camadas y en el otro punto estan en celo. | HUMEDAL TIBANICA:Captura Ces 18 de marzo 2021, canino hembra, implante de microchip: 978101082535884, LA VEGA BAJA: Diàgnostico Ces 16 de marzo de 2021, los caninos ya no se encuentran en dicho espacio según comentan los residentes. |  | Humedal Tibanica:TINA FRESNEDA, La Vega Baja: Comunidad del Sector | En las jornadas de puntos fijos se esterilizaron 97 animales en la localidad de Bosa de estos animales se le esterilizaron 15 a Andres Callejas, 5 a Carmen Herrera, 16 a Clara Aguirre, 4 a Claudia Maria Aguirre, 3 a Delfina Bedoya, 2 a Dora Bernal, 4 a Esperanza Mendez, 3 a Flor Velandia, 3 a Maria del Carmen, 19 a Martha Herrera, 1 a Yolanda Gomez, 1 a Nicolas Martinez, 19 a Rocio Vasquez y 2 del Equipo CES.
| La ronda del rio el cual cubre los Barrios La Paz, Clarelandia | Por programación aún no se ha realizado atención por CES.
8.KENNEDY | Acacias, riveras, palmitas, patio bonito | Acacias, riveras, palmitas, patio bonito: Verificaciòn caninos y felinos sin esterilizaciòn en dichos sectores con el acompañamiento de la proteccionista Gloria Rodriguez 28 animales de compañía esterilizados de estos sectores el dia 31 de marzo de 2021 punto fijo, el 13 de mayo se hizo jornada de comunidad en llano grande y el 18 de mayo jornada de comunidad en la rivera. |  | GLORIA RODRIGUEZ | En las Jornadas de esterilizacion en punto fijo se esterilizaron 100 animales de la localidad Kennedy con apoyo del equipo CES asi: 29 Gloria Rodriguez, 15 Dora Perez, 17 Gabriel Cardenas, 5 Lucy Rojas,, 2 Yolima Garzon, 5 Vivian Velandia, 4 Luz Nelly Vera, 5 Cecilia Soto, 5 Zaida Sanabria, 2 Adriana Tellez, 1 Andrea Uscatey, 1 Andres Ariza, 1 Cindy Franco, 1 Jazmin Cortes, 1 Lina Matamoros, 2 Angela Garcia y 4 equipo CES de capturas.
| calle 42 C con kra 79 A Barrio grancolombiano,punto central para unificar barrios cercanos como (amparo,villa nelly,estados unidos,bomberos casablanca etc)...se puede organizar para el uso del salon comunal. (comunidad) | Barrio grancolombiano: jornada de esterilizaciòn para comunidad donde fueron invitadas proteccioniostas animal de kennedy 13 de Abril 2021. soporte en listado de asistencia Ces del IDPYBA. 05 de abril 2021 invitacion para jornada de esterilizaciòn comunuidad El Amparo de kennedy |  | GLORIA RODRIGUEZ DORA PEREZ, VIVIAN VELANDIA, ANGELA GARCIA, CECILIA SOTO, NELLY VERA
| Barrio Valladolid Calle12 Carrera 78 | Por programación aún no se ha realizado atención por CES.
9.FONTIBON | Av calle 17 #137A-98 | Barrio Casandra:11 de mayo de 2021 se realizo jornada de esterilizaciòn para dicha comunidad por el programa de esterilizaciòn IDPYBA y se atendieròn 29 animales de compañía sin esterilizaciòn de protecciòn animal de fontibòn Grupo Ces IDPYBA |  | CAROLINA MARTINEZ, PATRICIA CASTIBLANCO, LUZ POVEDA, ESPERANZA GONZALEZ, MARGOT MARTIN | En las Jornadas de punto fijo mas una jornada de comunidad en Casandra Fontibon se atendieron 88 animales de la localida dde Fontibon apoyados por el equipo CES asi: Ingrid Carolina Martinez 21, Miryam Yagama 12, Patricia Castiblanco 10, Margoth Martin 8, Luz Dary Poveda 22, Esperanza Gonzalez 6, Jose Contreras 1, Marcedes lizarazo 3, Julia gArcia 4 y Wendy Torres 1.
| Carrera 96a#25g18 | Por programación aún no se ha realizado atención por CES.
| Centro de salud de puerta de teja | Por programación aún no se ha realizado atención por CES.
| Av Centenario #90-95 Parqueadero RyR | Por programación aún no se ha realizado atención por CES.
| parque de la Alameda | Barrio Alameda: se lleva canino hembra pasado el Celo, a jornada de esterilizaciòn punto fijo Zona Suroccidente por parte del Grupo Ces del IDPYBA, 16 deAbril de 2021, cuidador del postoperatorio del canino Sra Blanca Libia Benavides. |  | CAROLINA MARTINEZ
| Parqueadero de la 88 con 17 pitbull en reproducción | Se Movilizaròn Tres (3) caninos Pit Bull de dicho espacio por parte del Grupo Ces del IDPYBA a la jornada de punto fijo zona Suroccidente el dia 23 de Marzo de 2021, soporte en el registro Ces a nombre de la proteccionista Miriam Yagama. |  | MIRIAM YAGAMA
10.ENGATIVA | Barrio Bachué | Se han hecho atenciones en jornada punto fijo de habitantes de la zona | 2021-05-04 | Por medio de redes locales del referente de zona Cristian Gordillo | En las jornadas de puntos fijos se esterilizaron con apoyo del equipo CES 87 animales, Miriam Sanchez 3, Maria Gonzalez 7, Pilar Ochoa 11, Lucely Moncada 5, Carolina Garcia 15, Alejandra Guerrero 1, Amanda Meneses 3, Carlos Callejas 2, Daniel Ortiz 1, Edward bohorquez 1, Erika Gonzalez 1, Fabio Jaramillo 4, Gabriel Matallana 1, Gabriel Suerez 1, Henry Calcetero 3, Janeth Esquivia 3, Lina Alvarez 2, Maria Sanchez 4, Mariela Orduz 2, nancy Palacios 6, Olivia Vargas 1, Paola Galindo 1, Patricia Peñuela 1, Patricia Zapata 2, Rosalbina Riaño 2, Sebastian Garzon 2, Uriel Cardenas 1 y 1 animal del equipo CES.
11.SUBA | En suba Pinar calle 153#98-27 en este parqueadero se encuentran muchos gaticos. | Por programación aún no se ha realizado atención por CES. |  |  | En las Jornadas de Punto Fijo de la zona Norte se esterilizaron 167 animales de la localidad de Suba con el apoyo del equipo CES, asi: Johana Ramirez 33, Lorena Lemus 28, Nancy Florez 23, Linda Jimenez 15, Cristian Diaz 9, Yazmin Neira 8, Mireya Urquina 7, Martin Urrego 8, Andrea Clavijo 5, Clara Herrera 5, Mauricio Nieto 5, Katherin Pulido 3, Sandra Leal 3, Alejandra Uriza 2, Juan Franco 2, Nancy Palacios 2, Olga Rivera 2, Sebastian Gomez 2 Javier Corredor 1, Luz Dary Florez 1, Tatiana Jimenez 1, Victor Zabala 1 y grupo CES 1.
| Barrio villas carrera 56 entre 128-129 hay 6 perros y más callejeros | Por programación aún no se ha realizado atención por CES.
| Barrios: Santa Cecilia / Lisboa / Santa Rita / prioridad Berlín /San pedro / Bilbao | Se han hecho atenciones en jornada punto fijo de habitantes de la zona | 19-03, 24-03, 15-04, 21-04, 04-05 y 18-05 | Lorena Lemus, Johanna Martinez, Martin Urrego, Linda Jimenez
| tuna alta rincón al lado del juan amarillo | Por programación aún no se ha realizado atención por CES.
| sector recicladores Villa hermosa y villa Cindy | Por programación aún no se ha realizado atención por CES.
12.BARRIOS UNIDOS | Conjunto avenida Chile cra 60 #70 , | Por programación aún no se ha realizado atención por CES. |  |  | En las jornadas de punto fijo se esterilizaron 4 animales a la proteccionista Eliana Ortiz, ademas se le atendieron otros animales en la jornada de comunidad en la unidad movil en el barrio 7 de agosto
| plaza del 7 de agosto cra 24 con calle 68 | Por programación aún no se ha realizado atención por CES.
| parqueadero capillas de la fe en San fernando cra 54 con calle 70 | No se ha atendido en este año, se realizo atención el año pasado en jornada CES
| cra 54 entre calles 76 y 79 en el jorge Eliecer gaitan | Por programación aún no se ha realizado atención por CES.
13.TEUSAQUILLO | Rio Arzobispo(cercana a la carrera 26 con cll 46) en la obra del Río Arzobispo - Barrio Belalcazar, habitante de calle con perros | Ya se esterilizó un canino hembra, los machos no fueron esterilizados por decisión del habitante de calles responsable de los animales | 2021-03-24 | Yira Bolaños | En las Jornadas de punto fijo de la zona norte, de la localidad de Teusaquillo con apoyo de CES solo se intervino quirurgucamente un animal de la señora Yira Bolaños.
14.MARTIRES | barrio el Listón | En el sector de mártires se ha hecho contacto con Cristina de Aza, Alexandra Hernández, Esmeralda Pepinoza para visitar puntos críticos de la localidad y no se han realizado por motivos personales, segun lo manifestan las mismas proteccionistas y se realizará la reprogramación de dichas visitas para cada uno de estos puntos de acuerdo a la disponibilidadde tiempos y movimientod de ambas partes. A Esmeralda Pepinoza se le han podido esterilizar 6 felinos en jornada de punto fijo del 26 de marzo, 8 de abril De igual manera se atendió a Laura Veloza proteccionista del barrio panamericano de la localidad de mártires con 5 animales ( 1 canino y 4 felinos) en la jornada de punto fijo del 7 de mayo del 2021. Para el caso del punto critico del colegio Eduardo Santos se hizo la atención el pasado 19 de abril del 2021 con la instalación de 4 trampas y la captura de 2 felinos, uno de ellos ya se encuentra esterilizado y se liberó en el mismo sitio y una hembra se llevó a punto fijo para ser operada el pasado de 20 de abril del año en curso y el tercer felino era un cachorro de 1 mes y medio el cual se dejó a disposición de la asistente de rectoria del colegio para entrega de adopción responsable ( este cachorro tenía 2 hermanos más que tambien iban a ser entregados en adopción reponsable), tambien se pudo entregar a sus propietarios un felino el cuál era buscado hace un año atras. Para este punto solo queda pendiente una felina la cuál no se captura por posible estado de gestación para este caso se estará haciendo comunicación con la persona a cargo de la atención de la solicitud. |  |  | En los puntos fijos de esterilizacion se atendieron por el equipo CES 27 animales, asi: Esmeralda Pepinoza 6, Laura Velosa 5, Maria Arce 2, Omar Gonzalez 2, Astrid castillo 1, Jenny Romero 1, Oscar Gonzalez 1, Rosaura Cortes 1, Grupo CES 8.
Colegio Eduardo Santos carrera 19B Bis #1C-55.
Cementerio Central cra 20 # 37-80
Cementerio Central locales marmoleras cra 19 25-80
Carrilera cra 9 cll 21
Home Center Cra 68 (Cra 68 37-37)
Estacion de la sabana
15.ANTONIO NARIÑO |  | En el sector del policarpa se mantiene comunicación permanente con la señora Luz Dary Aristizabal y se le ha hecho atencion a 3 caninos y 1 felino en punto fijo el 26 de marzo del 2021 y 7 de mayo del 2021. |  |  | En las jornadas de punto fijo se esterilizaron 5 animales: 1 a Claudia Cadena y 4 a Luz Dary Aristizabal
16.PUENTE ARANDA | canal fucha perras en celo | 10 de mayo de 2021, reuniòn por parte del Grupo Ces del IDPYBA, Enlace Local de Puente Aranda, Sra Cecilia Espinoza Protecciòn animal de Puente Aranda para realizar seguimiento a los caninos y acordar una jornada de captura y ser ingresados por el programa Ces |  | BLANCA CECILIA ESPINIOZA | En las jornadas de punto fijo se atendieron 79 animales de la localidad de Puente Aranda apoyados por el equipo CES, asi: Nelly Gonzalez 22, Alcira Ortiz 12, Sandra Silva 8, Ana Bermudez 7, Blanca Cecilia Espinosa 7, Johanna Gomez 6, Lorena Malaguera 5, Stephany Guzman 5, Martha Burgos 4 y Diego Delgado 3.
17.CANDELARIA | Av. Comuneros, carrera 10 y novena, Barrio Santa Barbara, limite con las cruces y San Ber - Av. Comuneros, carrera 2 este y carrera 1, Barrio Belén, limite con Lourdes, Rocio y Guavio - Egipto, Iglesia, convocando zona calle 9ª, 9, 9c… limites del Barrio Parejo (l. Santafé) - Quinta de Bolívar, para tocar perros de Monserrate (semiferales) - Barrio las Cruces / calle 3, entre carreras 4 y 5 - Barrio las cruces / Calle av 3 con carrera 9 - Barrio las Cruces, parque distrital de las Cruces - Barrio el Roció, limite con Guavio y Girardot, Av. Calle 3 con cra 1ª este - Barrio la Paz / calle 23b carrera 1ª este - Barrio San Bernardo / Av calle 3 con cra 13 | En el sector de nueva santafé se ha hecho contacto con las proteccionistas Martha Castillo y Joel Piragua en donde esta ultima se le hizo atención a 3 caninos vulnerables el pasado 20 de abril del 2021, de igual manera tambien se hizo atención a la solicitud CES 1813 del sector candelaria- egipto de la presencia de 2 felinos de techo sin esterilizar donde uno de ellos se esterilizó y el otro pasó al programa de urgencias veterinarias para su respectiva atención el pasado 7 de mayo del año en curso. |  |  | En las jornadas de puntos fijos el equipo CES esterilizo 4 animales 1 a Alejandra Nieto y 3 a Joel Piragua.
18.RAFAEL URIBE URIBE | Sector La Fiscala, La Fortuna, Cebadal, Malvinas, Palermo sur, Resurrección, Colinas, Puerto rico, Diana Turbay, cultivos, Rincón del valle, Esperanza alta. | En el sector de nueva Esperanza (invasión) se hizo el pasado 5 de abril del 2021 visita de verificación en dicho lugar para hacer la atención de los animales identificados en la jornada de punto fijo del 8 de abril del 2021, para este sector se cuenta con el acompañamiento de la señora Georgina Aponte proteccionista del sector. En el sector de colinas se hizo contacto con las proteccionistas del sector Johanna Leon y Mariela Lopez, a la señora Johanna se le hizo atención de 3 caninos y 2 felinos el pasado 26 de marzo del 2021, en cuanto a la señora mariela se le hizo atención a 3 felinos el pasado 18 de marzo del 2021. El sector del rincon del valle esterilizaciones especiales hizo jornada en la piedra del amor |  |  | En las Jornadas de esterilizacion de puntos fijos apoyadas poe el equipo Ces se esterilizaron 82 animales de la localidad Rafael Uribe Uribe, asi: Georgina Aponte 18, Angelica Forero 8, Paula Ramirez 7, Lisbeth Pava 4, Johana Leon 5, Sara Urieta 4, Yolima Chaparro 3, Maria Bello 3, Mariela Lopez 3, Roraima Ocanto 3, Carmenza Hernandez 1, Farid Florez 1, Hilda Torres 1, Humberto Ortiz 1, Isabel Lopez 1, Johan Sierra 1, Jorge Rodriguez 2, Leidy Arias 1, Liliana Solano 2, Luz Dary Ortiz 1, Maria Florez 1, Martha Muñoz 1, Maryuri Alfonso 2, Miguel Rojas 2, Nidia Cuetucue 1, Oscar Carvaal 1, Severo Cuevas 1, Tatiana Garcia 1, Yaneth Rodriguez 1 y Yuri Rincon 1.
19.CIUDAD BOLIVAR | Altos de la estancia | INTERVENCION PROGRAMADA CON BRIGADA MEDICA 07-06 IMPLANTACION Y CARACTERIZACION EL RECOLECCION DE ANIMALES PARA INGRESAR AL PROTOCOLO CES | 7-6-2021 SE PROGRAMA JORNADA INTEGRAL 16-6-2021 RECOLECCION PROTOCOLO CES | SE CONVOCO A CLAUDIA CADENA | En las jornadas de esterilizacion en puntos fijos para la zona norte el equipo CES atendio 109 animales de la localidad Ciudad Bolivar, asi: 14 Claudia Cadena, 3 Aide Mendoza, 31 Maria Hernandez, 1 Alonso Rodriguez, 3 Andres Herrera, 1 Angelica Gonzalez, 12 Camila Sarmiento, 2 Camila Vargas, 1 Carlota Vargas, 1 Diana Guerrero, 1 Diego Camacho, 1 Erika Segura, 6 Gina Velandia, 1 Gloria Avila, 1 Jhon Cruz, 4 Jose Gutierrez, 1 Leidy Mendoza, 1 Leidy Muñoz, 2 Maria Quintero, 1 Maria Rivera, 6 Martha Rodriguez, 2 Mery Rivera, 1 Monica Gomez, 1 Nury Garcia, 3 Patricia Martinez, 2 Rosalva Vargas, 1 Samuel Figueroa, 1 Tatiana Cedan, 1 Vanesa Ruiz, 1 Wendy Melerje y 2 Yury Leyva.
| Barrio Caracoli Santa Viviana Son límites de soacha dónde todos sabemos que en soacha no hay mucha importancia con los animales pero ella mantiene en la frontera Barrio como Alpes paraíso Bella flor Las invasiónes de alborizadora Etc se puede demostrar que hay sobre población con fotos y video La cuestión es que en estos barrios hay callejeros sería bueno el grupo ces volviera para hacer posible las esterelizacion a los peludos de calle | 1-CARACOLI JORNADA DE ESTERILIZACIO:123 2-RECOLECCION E INGRESO AL PROTOCOLO CES: ANIAMLES DE COMPAÑÍA DE INVASION 3-ARBORIZADORA : CASA INCENDIADA | 1- 2-26-4-2021 3-19/5/2021 | 1-ELCY BEDOLLA 2-ELCY BEDOLLA 3-CLAUDIA CADENA
| Parqueadero Galicia frente a la iglesia el señor de la buena esperanza | PENDIENTE POR INTERVENCION PERRAS NO ESTABAN EN EL PREDIO POSIBLMENTE UNA PREÑADA NUEVA FECHA DE CAPTURA | SE PROGRAMA NUEVAMENTE LA CAPTURA DE LAS DOS CANINAS AMARILLAS PARA EL DIA 13/6/2021 | AIDEE MENDOZ A
| Barrios San Joaquin. Mochuelo. Quiba alta y quiba baja. Arabia el recuerdo la María. | 1-BRIGADA MEDICA INTEGRAL 2-JORANDA ESTERILIZACION 3- IMPLEMENTACION PROTOCOLO CES | 1-4/6/2021 BRIGRADA INTEGRAL 2-9/6/2021 JORNADA ESTERILIZACION 3-9/6/2021 IMPLEMENTACION PROTOCOLO CES | UAESP/IDPYBA
| Barrio La Estrella | Por programación aún no se ha realizado atención por CES. | PENDIENTE