## Hoja1
Cronograma
Propósito | Objetivo | Actividades Específicas | Tiempo de Ejecución | Responsable / Comisión de Trabajo | Producto | Forma de Comunicación | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Socialización de la Estrategia de Retorno a la Presencialidad | Dar a conocer el Plan/Estrategia de retorno a la Presencialidad | Realizar, en una sesión, la socialización de la Estrategia de retorno a la Presencialidad. | 1 día | DPRI | PPT y una sesión de socialización | Exposición y charla
| Formular observaciones y recoger recomendaciones frente a la Estrategia de Retorno a la Presencialidad | Analizar la Estrategia de Retorno a la Presencialidad | 1 Mes | Mesa Distrital de Docentes - Comisiones de Trabajo | Reunión de trabajo | Discusión virtual y analisis del documento
|  | Socializar, por parte de los Representantes a la Mesa, la Estrategia de retorno a la Presencialidad a la Mesa de su Localidad | 1 día | DILE y Representantes por Localidad | PPT y una sesión de socialización | Exposición y charla
|  | Analizar la Estrategia de retorno a la Presencialidad | 1 Mes | DILE y Representantes por Localidad | Reunión de trabajo | Discusión virtual y analisis del documento
|  | Realizar un análisis de los informes por localidad y entregar un informe de la Mesa Distrital | 1 Semana | Mesa Distrital de Docentes | Documento | Entrega a la Mesa Distrital
| Consolidar en un documento de Observaciones y recomendaciones de la Mesa | Elaborar un documento recogiendo las Observaciones de las Localidades | 1 Semana | DPRI y Comisión de Trabajo. | Documento | Envío a la SED
Plan de Trabajo de la Mesa Distrial de Docentes | Elaborar un Documento de Plan de Acción de la Mesa Distrital de Docentes para el 2do semestre | Realizar una sesión para la construcción del Plan de Acción de la Mesa Distrital de Docentes para el 2do semestre | 1 Mes | Mesa Distrital de Docentes | Documento | Envío a la Secretaría Técnica
Analizar el proceso actual de ascenso a docentes en el marco del decreto 1278 | Comprender el proceso actual bajo el que se está desarrollando la evaluación docente para asceso o reubicación. | Realizar una socialización sobre el proceso de ascenso docente desde la SED | 1 día | DPRI | PPT y una sesión de socialización | Exposición y charla
|  | Generar un documento manifiesto que exprese la posición y análisis de la Mesa Distrital de Docentes | 1 Mes | Mesa Distrital de Docentes - Comisiones de Trabajo | Documento/Manifiesto | Envío a la SED
Fortalecer las capacidades ciudadanas y socioemocionales de los y las docentes a través de la identificación de problemáticas relacionadas a la educación inclusiva, diversa y asertiva. | Formar a los y las docentes en Enfoque de Genero | Realizar una capacitación a la Mesa Distrital de Docentes en Enfoque de Genero | 1 día | DPRI | PPT y una sesión de socialización | Exposición y charla
|  | Identificar los principales desafíos en enfoque de género en la escuela desde la agencia de los y las docentes. | 1 Mes | Mesa Distrital de Docentes - Comisiones de Trabajo | Infografía | Envío a la SED
| Formar a los y las docentes en Enfoques Diferenciales | Realizar una capacitación a la Mesa Distrital de Docentes en Enfoques Diferenciales | 1 día | DPRI | PPT y una sesión de socialización | Exposición y charla
|  | Analizar e identificar estrategias que fortalezcan la educación inclusiva | 1 Mes | Mesa Distrital de Docentes - Comisiones de Trabajo | Documento/Manifiesto | Envío a la SED
| Formar a los y las docentes en Enfoques de Capacidades | Realizar una capacitación a la Mesa Distrital de Docentes en Enfoque de Capacidades | 1 día | DPRI | PPT y una sesión de socialización | Exposición y charla
|  | Analizar los procesos tanto normativos como instructivos sobre la formación en torno a la convivencia, la corrección y el diálogo. | 1 Mes | Mesa Distrital de Docentes - Comisiones de Trabajo | Documento/Manifiesto | Envío a la SED
Profundizar en la promoción de la salud mental en el marco de las condiciones actuales de retorno en los y las docentes | Promover las estrategias que generan un impacto positivo en la salud mental de los y las docentes | Realizar una socialización de las estrategias orientadas a la promoción de la Salud Mental desde la SED | 1 día | DPRI | PPT y una sesión de socialización | Exposición y charla
|  | Generar un documento manifiesto que exprese la posición y análisis de la Mesa Distrital de Docentes | 1 mes | Mesa Distrital de Docentes - Comisiones de Trabajo | Documento/Manifiesto | Envío a la SED
Realizar proceso de rendición de cuentas de la instancia. | Dar a conocer las actividades realizadas por la Mesa Distrital | Elaborar un informe de rendición de cuentas con las diferentes actividades realizadas en el año | 1 Mes | Mesa Distrital y Comisiones deTrabajo | Documento | Envío a la Secretaría Técnica
|  | Realizar una sesión ampliada con las Mesas Locales de Docentes para exponer el informe de rendición de cuentas | 1 día | Mesa Distrital de Docentes | PPT y una sesión de socialización | Sesión Virtual
Note on A2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Definición de la situación que se quiere cambiar o mejorar, considerando el alcance de las funciones.
Note on B2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Pasos para cumplir el propósito, expresados en verbos en infinitivo.
Note on C2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Descripción de las actividades concretas que se llevarán a cabo para lograr los objetivos y lograr el propósito. Debe explicar cómo se alcanzarán los resultados. El compromiso debe incluir una breve explicación de las actividades, herramientas y procesos que serán utilizados para cumplir con su objetivo. El compromiso debe abordar las cuestiones en materia de sus funciones.
Note on D2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se deben tener definidos los plazos de ejecución de cada actividad. Los plazos permitirán saber si se cumplieron los objetivos y hacer una evaluación.
Note on E2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Es importante establecer una o unas personas responsables por cada actividad específica. De igual forma, es importante mencionar si las actividades serán desarrolladas a través de una comisión de trabajo.
Note on F2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De cada actividad específica debe quedar un producto, que puede ser un documento, un evento, un comunicado o una infografía entre otros.
Note on G2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Explicar cómo se utilizaría las TIC’S en el plan de acción. O através de qué medio se comunicarán las acciones y/o productos.