## Matriz Impulso Local
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[12 empty] | Control a ser implementado | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Entrega de información errada: cuando la Secretaria de Distrital de Gobierno entrega para la ejecución del convenio información errada o desactualizada que el aliado requiere para ejecutar actividades propias del objeto del convenio y de sus obligaciones | Deficiencias en la satisfacción de la necesidad. | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Estatal | Reducir las consecuencias del riesgo a través de planes de contingencia. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Entidad Estatal | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución | Decisiones que se adopten en Comité Operativo Local del convenio | Mensual
Lineamientos Manual de contratación
2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Uso de información errada: cuando el aliado en cumplimiento de sus obligaciones debe recopilar información o usar la que se encuentre en su poder y esta sea errada o desactualizada. | Deficiencias en la satisfacción de la necesidad. | 3 | 2 | 5 | Medio | Aliado (asociado) | Implementación de acciones de mejora acordadas con la supervisión del convenio. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Aliado (asociado) | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución | Comité Operativo Local del convenio para el seguimiento | Mensual.
3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos en el cronograma de actividades por causas no imputables a la entidad estatal ni al aliado | Retrasos en el cronograma de actividades | 3 | 2 | 5 | Medio | Aliado /Entidad Estatal | Reducir las consecuencias del riesgo a través de planes de contingencia./ decisiones técnicas que se adopten en comité del convenio. | 3 | 1 | 4 | Bajo | Sí | Aliado /Entidad Estatal | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución | Comité Operativo Local del convenio /Lineamientos Manual de contratación | Mensual.
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Personas o delincuencia común que engaña a la comunidad presentandose como funcionarios o contratista que laboran para el programa y exigen dinero para intermediar o realizar tramites dentro del programa | Personas de la comunidad que son estafados o engañados y entregan dinero a presuntos delincuentes | 2 | 2 | 4 | Bajo | Aliado /Entidad Estatal | Mejorar la publicidad y medios por los cuales se información a la comunidad en general y establecer canales claros y dinámicos para entregar información oficial | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Aliado /Entidad Estatal | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución | Decisiones que se adopten en la instancia del Comité Operativo Local del Convenio. | Durante la ejecución del convenio.
5 | Específico | Interno/Externo | Ejecución | Operacional | Necesidad de reprocesos por fallas o errores en la ejecución del convenio. | Retrasos en el cronograma de actividades/ Deficiencias en la satisfacción de la necesidad. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad Estatal/aliados | Reducir las consecuencias del riesgo a través de planes de contingencia/ decisiones técnicas que se tomen en Comité Operativo Local del convenio. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Entidad Estatal/ Aliados | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución | Decisiones que adopte el Comité Operativo Local del convenio / Lineamientos Manual de contratación | Mensual.
6 | 6 | Externo | Ejecución | Operacional | Actos de terceros relacionados y/o afectaciones por errores, insuficiencia o eventos con origen en o derivados de subcontratos; falla humana de otra persona que actúe por su cuenta, contratada o a cargo del aliado/operador | Deficiencias en la satisfacción de la necesidad | 2 | 2 | 4 | Bajo | Aliados | Implementación de acciones de mejora acordadas con la supervisión del convenio, con el comité ´técnico del convenio. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Sí | Aliados | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución | Comité Operativo Local del convenio/Manual de contratación | Mensual.
7 | Específico | Interno/Externo | Planeación/Ejecución | Social/Operacional | Dificultades en la selección de los beneficiarios que participan en el programa Impulso Local | Retraso del proyecto y necesidad de hacer cambios en el plan detallado de trabajo de campo, con su respectivo cronograma y actividades a llevar a cabo. | 1 | 2 | 3 | Medio | Entidad Estatal/ Aliados | Reducir las consecuencias del riesgo a través de seguimiento y acciones de mejora que se planteen en el Comité Operativo Local, | 3 | 1 | 4 | Medio | Sí | Entidad Estatal/ Aliados | Durante los tres primeros meses de ejecución. | Durante los tres primeros meses de ejecución. | Decisiones que se adopten en la instancia del Comité Operativo Local del Convenio. | Mensual.
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operación | Incumplimiento de los contratos que se celebren con terceros (personal vinculado al convenio) por causa imputable a ellos. | Deficiencias en la satisfacción de la necesidad | 2 | 3 | 5 | Menor | Entidad Estatal/ Aliados | Desarrollo de estrategias para la reducción de riesgos y seguimiento mensual a la ejecución del convenio e implementación de las evaluaciones de calidad y seguimiento | 2 | 3 | 5 | Menor | Sí | Aliados | Indeterminado | Indeterminado | Decisiones que se adopten en la instancia del Comité Operativo Local del Convenio. | Durante la ejecución del convenio.
9 | General | Interno | Ejecución | Operacional/Financiero | Demora en la disponibilidad de los recursos del convenio. | Retrasos en el cronograma de actividades/ Deficiencias en la satisfacción de la necesidad. | 3 | 3 | 3 | Mayor | Entidad Estatal/ Aliados | Reducir las consecuencias del riesgo a través de seguimiento y planes de contingencia que se acuerden con la dirección financiera del Distrito | 2 | 3 | 3 | Moderado | Sí | Entidad Estatal/ Aliados | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución | Revisión de programación de desembolsos y seguimiento en Comité Operativo Local Administrativo del Convenio. | Mensual
10 | General | Externo | Ejecución | Operacional/Financiero | Iliquidez del aliado que afecte la ejecución del convenio. | Deficiencias en la satisfacción de la necesidad. | 2 | 4 | 6 | Alto | Aliado | Reducir las consecuencias del riesgo a través de planes de contingencia. Modificación de los términos del convenio conforme a los procedimientos internos de la entidad estatal previa justificación técnica y jurídica. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Aliado | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución | Comité Operativo Local del convenio /Lineamientos Manual de contratación. | Durante la ejecución.
11 | Específico | externo | Planeación/Ejecución | Operacional | Dificultades en la ejecución del programa por fuerza mayor o caso fortuito correspondiente a emergencia de salud pública y/o desastres naturales o antrópicos | Retrasos en el cronograma de actividades | 3 | 3 | 6 | Alto | Aliado /Entidad Estatal | Reducir las consecuencias del riesgo a través de planes de contingencia, acudiendo a lo establecido en el anexo técnico y/o las indicaciones de seguimiento del Comité Operativo Local. | 3 | 2 | 5 | Medio | Sí | Aliado /Entidad Estatal | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución | Comité Operativo Local del convenio /Lineamientos Manual de contratación/ | Mensual.
12 | Específico | externo | Planeación/Ejecución | Operacional | Cambio en las condiciones de los mercados local, regional y/o nacional para adquirir productos o equiipos necesario para la ejecución del proyecto por parte del beneficiario. Cotización vs valor final | Afectación en los planes de inversión del proyecto planteado por el beneficiario | 2 | 2 | 4 | Bajo | Aliado /Entidad Estatal | Reducir las consecuencias del riesgo identificando llas oportunidades que ofrece el mercado y eventualmente ajustar los costos del plan de inversión | 3 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Aliado /Entidad Estatal | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución | Seguimiento que se efectué en Comité Operativo Local del convenio /Lineamientos Manual de contratación/ | Mensual.
13 | Específico | interno | Planeación/Ejecución | Operacional | Problemas con la plataforma tecnológica por medio de la cual se ejecuta el programa en sus diferentes étapas | Retrasos en en el cronograma e incertidumbre frente a la ocurrencia de un evento de la convocatoria o de capacitación que hay tenido un corte en una fecha y hora determinada | 2 | 2 | 4 | Bajo | Aliado | Garantizar un soporte tecnológico que reduzca la posibilidad de fallas y que si se llegan a presentar tengan un respaldo y deje la evidencia o trazabilidad necesaria para subsanar el proceso o trámite | 2 | 2 | 3 | Bajo | SI | Aliado | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución | Mediante los instrumentos de monitoreo que se adopten en los Comités Técnico- del Convenio. | Mensual.
14 | Específico | externo | Planeación/Ejecución | Operacional | Fluctuación del precio del dólar en detrimento del peso colombiano Aumento en el precio de los productos en el mercado | Disminución de activos productivos a entregar | 3 | 3 | 6 | Alto | Aliado /Entidad Estatal | Reducir el riesgo efectuando la cotización de elementos a adquirir revisando precio/calidad y adquiriendo el que ofrezca mejores condiciones en el mercado para la entrega de activos productivos. | 3 | 2 | 5 | Medio | Sí | Aliado /Entidad Estatal | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución | Seguimiento que se efectué en Comité Operativo Local del convenio /Lineamientos Manual de contratación/ | Mensual.
15 | Específico | externo | Planeación/Ejecución | Operacional | El FDL no cumple sus metas referentes a concertaciones poblacionales | Afectación a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Local | 1 | 1 | 2 | Baja | Aliado /Entidad Estatal | Desde la etapa de planeación de los programas se establecen los criterios de priorización poblacional y el FDL realiza convocatoria especifica para estas pobaciones definidas | 3 | 3 | 5 | Medio | Si | Aliado /Entidad Estatal | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución | Revisión y validación por parte del aliado/operador y Seguimiento que se efectué en Comité Operativo Local del convenio /Lineamientos Guía Operativa del Programa | Mensual.
16 | Específico | externo | Planeación/Ejecución | Operacional | El cooperante no efectua la dispersion de la capitalizacion según el cronograma establecido | Retrasos en en el cronograma establecido. | 1 | 1 | 2 | Baja | Aliado | Reducir las consecuencias del riesgo a través de seguimiento y planes de contingencia que se acuerden con los Fondos de Desarrollo Local y el aliado/operador. | 3 | 3 | 5 | Medio | Si | Aliado /Entidad Estatal | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución | Revisión y validación por parte del aliado/operador y Seguimiento que se efectué en Comité Operativo Local del convenio /Lineamientos Guía Operativa del Programa | Mensual.
17 | Específico | externo | Planeación/Ejecución | Operacional | Demora, deficiencia o no presentación de los reportes de avance, cuentas de cobro y derivados de los obligaciones contractuales del convenio. | Retrasos en la ejecución del convenio y retrasos en la entrega de información. | 3 | 3 | 6 | Alto | Aliado | Reducción del riesgo mediante el seguimiento mensual a tráves de Comité Operativo Local y establecimiento de plan de contingencia. | 3 | 3 | 5 | Medio | Si | Aliado /Entidad Estatal | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución | Revisión y validación por parte del aliado/operador y Seguimiento que se efectué en Comité Operativo Local del convenio /Lineamientos Guía Operativa del Programa | Mensual.
18 | Específico | externo | Planeación/Ejecución | Operacional | El emprendedor durante su permanencia en el Programa no atiende los llamados del aliado/operador ni del FDL y no se le puede ubicar. | Procesos incompletos y posible retiro del emprendedor del programa: Formación incompleta, Construcción incompleta del Plan de inversión o validación de soportes de compras por capitalización incompletas entre otros procesos afectados. | 3 | 3 | 6 | Alta | Aliado /Entidad Estatal | Informar al participante desde la etapa inicial del programa las condiciones de su participación, y motivos de retiro del programa | 3 | 3 | 5 | Medio | Si | Aliado /Entidad Estatal | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución | Revisión y validación por parte del aliado/operador y Seguimiento que se efectué en Comité Operativo Local del convenio /Lineamientos Guía Operativa del Programa | Mensual.
19 | Específico | externo | Planeación/Ejecución | Operacional | El emprendedor durante su permanencia en el Programa por motivos propios se cambie de localidad sin notificar al aliado/operador y al FDL | Desembolso de los recursos de capitalización con recursos del FDL de la localidad dónde ya no se encuentra ubicado el emprendimiento. | 3 | 3 | 6 | Alto | Aliado /Entidad Estatal | Informar al participante desde la etapa inicial del programa las condiciones de su participación, y motivos de retiro del programa y la obligatoriedad de notificar al aliado /operador y al FDL su cambio de ubicación. Así como seguimeinto frecuente por parte del aliado/operador y del FDL para evitar a tiempo desembolsos. | 3 | 2 | 5 | Medio | Si | Aliado /Entidad Estatal | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución | Revisión y validación por parte del aliado/operador y Seguimiento que se efectué en Comité Operativo Local del convenio /Lineamientos Guía Operativa del Programa | Mensual.
20 | Específico | externo | Planeación/Ejecución | Operacional | Dificultades para la aprobacion de los soportes correspondientes a las compras realizadas por los beneficiarios participantes del programa. | Compras con valores incompletos o en establecimientos en los cuales no se pudo verificar la compra. | 3 | 3 | 6 | Alto | Aliado /Entidad Estatal | Informar al participante desde la etapa inicial del programa las condiciones de los soportes a entregar como parte del uso del beneficio de capitalización y las importancia de las condiciones de legalidad de las compras y los establecimientos donde se realicen. | 3 | 2 | 5 | Medio | Sí | Aliado | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución | Revisión y validación por parte del aliado/operador y Seguimiento que se efectué en Comité Operativo Local del convenio /Lineamientos Guía Operativa del Programa | Mensual.
21 | Específico | externo | Planeación/Ejecución | Operacional | Dificultades para la expedición de las pólizas por beneficiario que amparan el recurso del FDL. | Retrasos en el cronograma de actividades (capitalización) | 3 | 3 | 6 | Alto | Aliado /Entidad Estatal | Reducir las dificultades y retrasos en la capitalización a través de un proceso de socialización detallada a los corredores de seguros sobre la naturaleza del programa, el beneficio de capitalización y la necesidad de amparar el recurso público. | 3 | 2 | 5 | Medio | Sí | Aliado | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución | Comité Operativo Local del convenio /Guía operativa del programa/Docuemntos contractuales | Mensual.
22 | Específico | externo | Planeación/Ejecución | Operacional | Dificultades por parte del aliado/operador para la contratación de los asesores empresariales con el perfil requerido por el programa. | Retrasos en la ejecución del convenio, entrega de información, acompañamiento a los emprendedores y formulación de plan de inversión | 3 | 3 | 6 | Alto | Aliado /Entidad Estatal | Reducción del riesgo a tráves de la continuidad del equipo de asesores con experiencia en las versiones anteriores del programa y busqueda temprana de los perfiles requeridos para el acompañamiento a los procesos operativos del programa. | 3 | 3 | 5 | Medio | Si | Aliado | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución | Revisión y validación por parte del aliado/operador y Seguimiento que se efectué en Comité Operativo Local del convenio /Lineamientos Guía Operativa del Programa | Mensual.
23 | Específico | externo | Planeación/Ejecución | Operacional | Rechazo de pagos por errores en cuentas bancarias o billeteras digitales suministradas por beneficiarios | Reproceso en los pagos previa validación con los beneficiarios de los correctos datos para tal finalidad, retrasando en esos casos este proceso y, excepcionalmente, retrasando el cronograma. | 2 | 2 | 4 | Medio | Aliado /Entidad Estatal | Reducción del riesgo a tráves de la socialización temprana y clara de los procesos operativos del programa y la información que debe suministrarse, así como el acompañamiento permanente de los asesores por parte del aliado/operador. | 2 | 2 | 4 | Medio | Si | Aliado | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución | Revisión y validación por parte del aliado/operador y Seguimiento que se efectué en Comité Operativo Local del convenio /Lineamientos Guía Operativa del Programa | Mensual.