## Plan de accion Fase I
#VALUE!
Plan de Acción Fase I: Priorización de Servicios y Estrategias de la SDIS Adaptados con Enfoque Diferencial de Discapacidad.
TÍTULO |  | Priorización de Servicios y Estrategias de la SDIS Adaptados con Enfoque Diferencial de Discapacidad. |  |  |  |  | DEPENDENCIA | [6 empty] | Subdirección para la Discapacdad
RESPONSABLE |  | Tatiana Forero Mosquera |  |  |  |  | FECHA | [6 empty] | 2024-09-02
NÚMERO EDT | TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | DURACIÓN | % COMPLETADO DE LA TAREA | SEPTIEMBRE | [19 empty] | OCTUBRE | [24 empty] | NOVIEMBRE | [19 empty] | DICIEMBRE
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15 |  |  |  |  | SEMANA 16 |  |  |  |  | SEMANA 16
[7 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
1 | Revisión Documental
2018-01-01 | Articulado Plan Distrital de Desarrollo 'Bogotá Camina Segura 2024-2027' | Tatiana Forero Mosquera | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 28 | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 4 V
1.2 | Identificar políticas públicas relacionadas con la discapacidad. | Karine Bautista | 2024-09-15 | 2024-09-30 | 15 | 100% | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 4 V
1.3 | Elaborar un inventario de los servicios actuales de la SDIS orientados a la población con discapacidad. | Alejandra Silva | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 19 | 0% | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 7 V
1.4 | Redactar un informe preliminar con los hallazgos clave. | Tatiana Forero Mosquera | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 30 | 0% | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 8 V
1.5 | Lista inicial de servicios y estrategias susceptibles de adaptación. | Tatiana Forero Mosquera | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 30 | 0% | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 8 V
2 | Acción Participativa
2018-01-02 | Diseñar Guía metodologico para Grupos Focales | Sara Valencia | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 30 | 0% | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 9 V
2018-02-02 | Cronograma y Desarrollo de Grupos Focales | Sara Valencia | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 30 | 0% | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 9 V
2018-03-02 | Sistematizacion de informacion de grupos focales | Sara Valencia | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 30 | 0% | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 9 V
2018-04-02 | Información cualitativa sobre las prioridades de la población. | Sara Valencia | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 30 | 0% | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 9 V
3 | Análisis de datos
2018-01-03 | Recopilar y organizar datos cualitativos y cuantitativos. | Tatiana Forero Mosquera | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 29 | 0% | bar: SEMANA 10 L to SEMANA 13 V
2018-02-03 | Aplicar análisis estadístico y cualitativo para detectar tendencias. | Tatiana Forero Mosquera | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 29 | 0% | bar: SEMANA 10 L to SEMANA 13 V
3.3 | Identificar barreras y oportunidades en la prestación de servicios. | Tatiana Forero Mosquera | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 29 | 0% | bar: SEMANA 10 L to SEMANA 13 V
3.4 | Validar el diagnóstico con expertos y partes interesadas internas en la SDIS - SIDICU | Tatiana Forero Mosquera | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 29 | 0% | bar: SEMANA 10 L to SEMANA 13 V
3.5 | Informe de análisis con las recomendaciones para la priorización. | Tatiana Forero Mosquera | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 29 | 0% | bar: SEMANA 10 L to SEMANA 13 V
4 | Definición de Prioridades
2018-01-04 | Desarrollar criterios de priorización (impacto, accesibilidad, urgencia, recursos disponibles). | Tatiana Forero Mosquera | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 30 | 0% | bar: SEMANA 14 L to SEMANA 16 V
2018-02-04 | Aplicar los criterios a los servicios y estrategias identificados, estableciendo un ranking de priorización. | Tatiana Forero Mosquera | 2024-12-02 | 2025-01-01 | 29 | 0% | bar: SEMANA 14 L to SEMANA 16 V