## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  |  | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  |  | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  |  |  | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | Especifico | Interno | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  |  |  | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  |  |  | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  |  |  | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  |  |  | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  |  |  | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Especifico | Interno | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  |  |  | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  |  |  | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  |  |  | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | General | Externo | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  |  | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  |  | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  | General | Externo | Economicos
Cambio de precios en factores de producción. |  |  |  | Economicos
Variación de los precios del mercado |  | General | Externo | Economicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  |  |  | Sociales o Políticos
Cancelación de pedidos. |  |  |  | Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | General | Externo | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Especifico | Interno | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | Especifico | Interno | Economicos
Defecto en la instalación de equipos |  |  |  | Operacionales
Defectos en los equipos. |  |  |  | Operacionales
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  |  |  | Operacionales
Imposición de nuevos tributos |  |  |  | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  |  |  | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  |  |  | Regulatorios
Variación de tasas o tarifas |  |  |  | Financieros
Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra |  |  |  | Operacionales
Fuentes de materiales |  |  |  | Operacionales
Programación de obra |  |  |  | Operacionales
Calidad de las obras |  |  |  | Operacionales
Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato |  |  |  | Técnologicos
Obsolecencia técnologica |  |  |  | Técnologicos
Riesgo geológico |  | General | Externo | De la naturaleza
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | General | Externo | De la naturaleza
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  |  |  | Ambientales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual:“CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, EL APOYO LOGISTICO Y SUMINISTRO DE MATERIALES, ORGANIZACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2090 “TEUSAQUILLO LOCALIDAD EMPRENDEDORA E INNOVADORA” DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO Y LOS ESTUDIOS PREVIOS.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  |  |  | Proceso desierto | 2 | 5 | 7 | ALTO
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  | Inadecuada selección de proponentes | 1 | 2 | 3 | BAJO
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  | Limitación del proceso contractual | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Fluctuaciones del valor de la moneda |  |  |  | Variación de los precios de los equipos y/o elementos a raiz de un efecto de devaluación o revalución de la moneda | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  |  |  | Variación de los precios de los equipos y/o elementos a raiz de un efecto inflacionario | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  |  | Desabastecimiento de los insumos y/o aumento en los precios de los mismos | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  | No entregar a tiempo, a conformidad en cantidad y calidad los entregables señalados en el anexo técnico | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  |  |  | Demora en la liquidación del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Riesgo geológico |  |  |  | No realizacion del evento | 1 | 5 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  |  |  | Retrasar tiempos para la realizacion del evento. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual:“CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, EL APOYO LOGISTICO Y SUMINISTRO DE MATERIALES, ORGANIZACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2090 “TEUSAQUILLO LOCALIDAD EMPRENDEDORA E INNOVADORA” DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO Y LOS ESTUDIOS PREVIOS.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | Verificacion de las especificaciones tecnicas solicitdas en las fichas tecnicas |  | 2 | 5 | 7 | ALTO | NO | Planeación del FDLT | Una vez pase al comité técnico | una semana posterior de realizar el comité técnico | revisando y/o ajustando los documentos y Estudios Previos del Proyecto | Antes de iniciar el cargue en la plataforma SECOP
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Revisión de los requisitos habilitantes juridicos, financieros y técnicos por parte de los profesionales de las oficionas de contratación y planeación. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Area de contratación del FDLT | Una vez se declare desierto el proceso | Cuando se establece un nuevo procesos de selección | Revisando las obsevaciones realizadasa por los oferentes que se presentaron y evaluando la razón por la que el proceso se declaro desierto | Durante la etapa pre contractual
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | Analisis detallado en la etapa de evaluacion de propuestas por parte del comité evaluador |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Area de contratación del FDLT | En la etapa precontractual | final de la etapa precontractual | en la evaluacion de las ofertas | Durante la etapa pre contractual
EJECUCIÓN | Fluctuaciones del valor de la moneda |  | Revisión del comportamiento del dólar semanalmente |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | FDLT y contratista | Una vez se inicie la ejecución del proyecto | Hasta la entrega total de los bienes y/o servicios. | A traves de información economica revisada y allegada por el contratista al FDLT | Durante la etapa de ejecución del proyecto
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  | Revisión periodica del comportamiento de los precios y los factores que generas la variacion de los mismos |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | FDLT y contratista | A partir de la adjudicación del contrato | en toda la etapa de ejecución | A traves de información economica revisada y allegada por el contratista al FDLT | semanalmente hasta la etapa de ejecucíon
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | Hacer efectiva la garantía de cumplimento y calidad de los bienes y servicios |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | FDLT y contratista | Una vez se inicie la ejecución del proyecto | Hasta la entrega total de los bienes y/o servicios. | Mediante correos electronicos y/u oficios que den cuenta del seguimiento | Durante la ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Revisión periodica del cronograma de actividades y de entrega de los bienes y servicios. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Contaritsta | Una vez se inicie la ejecución del proyecto | Hasta la liquidación del proyecto | seguimiento realizado a trves del apoyo a la supervision del contrato | Durante la ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | Orientar al contratista en los tramites y documentos a presentar para los pagos. Acompañar y tramitar la liquidación según norma vigente |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | FDLT | Desde la solicitud de primer pago | Hasta la liquidación del proyecto | Mediante correos electronicos y/u oficios que den cuenta del seguimiento | Durante la ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Riesgo geológico |  | Mantenerse actualizado de cualquier eventualidad en cuanto a los fenomenos naturales. |  | 1 | 5 | 6 | ALTO | SI | Contaritsta | Durante la ejecución del contrato | Cuando inicia la ejecucion de los eventos. | Seguimiento a la ejecucion de los evento. | Durante la ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | Mantenerse actualizado de cualquier eventualidad en cuanto las condiciones ambientales. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contaritsta | Durante la ejecución del contrato | Cuando inicia la ejecucion de los eventos. | Seguimiento a la ejecucion de los evento. | Durante la ejecución del contrato
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual:“CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, EL APOYO LOGISTICO Y SUMINISTRO DE MATERIALES, ORGANIZACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2090 “TEUSAQUILLO LOCALIDAD EMPRENDEDORA E INNOVADORA” DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO Y LOS ESTUDIOS PREVIOS.
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Proceso desierto | 2 | 5 | 7 | ALTO | SDG |  | Verificacion de las especificaciones tecnicas solicitdas en las fichas tecnicas | 2 | 5 | 7 | ALTO | NO | Planeación del FDLT | Una vez pase al comité técnico | una semana posterior de realizar el comité técnico | revisando y/o ajustando los documentos y Estudios Previos del Proyecto | Antes de iniciar el cargue en la plataforma SECOP
2 | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes | SELECCIÓN | Especifico | Interno | Inadecuada selección de proponentes | 1 | 2 | 3 | BAJO | SDG |  | Revisión de los requisitos habilitantes juridicos, financieros y técnicos por parte de los profesionales de las oficionas de contratación y planeación. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Area de contratación del FDLT | Una vez se declare desierto el proceso | Cuando se establece un nuevo procesos de selección | Revisando las obsevaciones realizadasa por los oferentes que se presentaron y evaluando la razón por la que el proceso se declaro desierto | Durante la etapa pre contractual
3 | Confabulacion de los proponentes (Colusión) | SELECCIÓN | General | Externo | Limitación del proceso contractual | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SDG |  | Analisis detallado en la etapa de evaluacion de propuestas por parte del comité evaluador | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Area de contratación del FDLT | En la etapa precontractual | final de la etapa precontractual | en la evaluacion de las ofertas | Durante la etapa pre contractual
4 | Fluctuaciones del valor de la moneda | EJECUCIÓN | General | Externo | Variación de los precios de los equipos y/o elementos a raiz de un efecto de devaluación o revalución de la moneda | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50-50 | Revisión del comportamiento del dólar semanalmente | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | FDLT y contratista | Una vez se inicie la ejecución del proyecto | Hasta la entrega total de los bienes y/o servicios. | A traves de información economica revisada y allegada por el contratista al FDLT | Durante la etapa de ejecución del proyecto
5 | Variación de los precios del mercado | EJECUCIÓN | General | Externo | Variación de los precios de los equipos y/o elementos a raiz de un efecto inflacionario | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50-50 | Revisión periodica del comportamiento de los precios y los factores que generas la variacion de los mismos | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | FDLT y contratista | A partir de la adjudicación del contrato | en toda la etapa de ejecución | A traves de información economica revisada y allegada por el contratista al FDLT | semanalmente hasta la etapa de ejecucíon
6 | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. | EJECUCIÓN | General | Externo | Desabastecimiento de los insumos y/o aumento en los precios de los mismos | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50-50 | Hacer efectiva la garantía de cumplimento y calidad de los bienes y servicios | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | FDLT y contratista | Una vez se inicie la ejecución del proyecto | Hasta la entrega total de los bienes y/o servicios. | Mediante correos electronicos y/u oficios que den cuenta del seguimiento | Durante la ejecución del contrato
7 | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | No entregar a tiempo, a conformidad en cantidad y calidad los entregables señalados en el anexo técnico | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA |  | Revisión periodica del cronograma de actividades y de entrega de los bienes y servicios. | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Contaritsta | Una vez se inicie la ejecución del proyecto | Hasta la liquidación del proyecto | seguimiento realizado a trves del apoyo a la supervision del contrato | Durante la ejecución del contrato
8 | Incumplimiento de la administración en los pagos. | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Demora en la liquidación del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG |  | Orientar al contratista en los tramites y documentos a presentar para los pagos. Acompañar y tramitar la liquidación según norma vigente | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | FDLT | Desde la solicitud de primer pago | Hasta la liquidación del proyecto | Mediante correos electronicos y/u oficios que den cuenta del seguimiento | Durante la ejecución del contrato
9 | Riesgo geológico | EJECUCIÓN | General | Externo | No realizacion del evento | 1 | 5 | 6 | ALTO | CONTRATISTA |  | Mantenerse actualizado de cualquier eventualidad en cuanto a los fenomenos naturales. | 1 | 5 | 6 | ALTO | SI | Contaritsta | Durante la ejecución del contrato | Cuando inicia la ejecucion de los eventos. | Seguimiento a la ejecucion de los evento. | Durante la ejecución del contrato
10 | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros | EJECUCIÓN | General | Externo | Retrasar tiempos para la realizacion del evento. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA |  | Mantenerse actualizado de cualquier eventualidad en cuanto las condiciones ambientales. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contaritsta | Durante la ejecución del contrato | Cuando inicia la ejecucion de los eventos. | Seguimiento a la ejecucion de los evento. | Durante la ejecución del contrato
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG