## PLT 2023
Proyectos de inversión priorizados para la incorporación de los enfoques de la PPMYEG 2026
Localidad | # Proyecto | Nombre del proyecto | Meta | Acciones a transversalizar | Estado actual proyecto | % avance | Revisión anexo técnico precontractual | # Proceso SECOP | # Contrato | Operador | Recurso | Tiempo de ejecución Fecha acta de inicio | Alertas / Observaciones | Actualización enero 26 | Estado febrero 26 | Estado marzo 26 | Estado mayo 26 | Estado junio 26 | Estado julio 26
Los Mártires | 2065 | Mártires Cuidadora | Vincular 800 Mujeres cuidadoras vinculadas a estrategias de cuidado |  | Suspendido | 0% | NO | FDLM-CIA-014-2023(92286) | CIA 173-2023 | Al desarollo | 3.128.100.000 COP |  |  | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Suspendido
Los Mártires | 2089 | Mártires libre de violencias | Capacitar 800 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres. |  | Finalizado | 100% | NO | FDLM-LP-003-2022 (79766) | cps 176-2022 | FUNVIVE 2.0 | 593.768.000 COP |  |  |  | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Finalizado
Los Mártires | 2089 | Mártires libre de violencias | Vincular 1400 Personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer. |  | Finalizado | 100% |  | FDLM-LP-003-2022 (79766) | cps 176-2022 | FUNVIVE 2.0 | 593.768.000 COP |  |  |  | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Finalizado
Los Mártires | 2077 | Territorios Diversos y Libres de violencia | Orientar, formar o sensibilizar 1000 Personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual. |  | Finalizado | 100% |  | FDLM-CIA-014-2023(92286) | CIA 173-2023 | Profesionales contratadas directamente por el Fondo. | 3.128.100.000 COP |  |  |  | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | a finales del mes de septiembre de 2024, terminó la ejecución del proyecto con vigencia 2023.
Los Mártires | 2077 | Territorios Diversos y Libres de violencia | Vincular 400 personas a las acciones desarrolladas desde los dispositivos de base comunitaria en respuesta al consumo de SPA |  | Suspendido | 0% |  | FDLM-CIA-014-2023(92286) | CIA 173-2023 | Al desarollo | 3.128.100.000 COP | JULIO 2023 |  |  |  |  | Termino ejecución en el 2024
Los Mártires | 2093 | Mártires, territorio emprendedor | Realizar 8 acciones de fomento para la agricultura urbana |  | Finalizado | 100% |  | FDLM-184-2022 (81235) | FDLM-SAMC-014-2022 (81235) | FUNDESCO | 363.000.000 COP |  |  |  | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Adicion de la vigencia 2022. El proyecto terminó su ejecución en 2024.
Los Mártires | 2060 | Localidad emprendedora y sostenible | Apoyar 140 MiPymes y/o emprendimientos con transformación empresarial y/o productiva |  | Suspendido | 0% |  | FDLM-CIA-014-2023(92286) | CIA 173-2023 | AL desarrollo | 3.128.100.000 COP | JULIO 2023 |  |  |  |  | Suspendido
Los Mártires | 2060 | Localidad emprendedora y sostenible | Apoyar 95 MiPymes y/o emprendimientos revitalizadas o potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas activiades económicas |  | Suspendido | 0% |  | FDLM-CIA-014-2023(92286) | CIA 173-2023 | AL desarrollo | 3.128.100.000 COP |  |  |  | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Suspendido
|  | Etapa | % de Avance | Significado Técnico
|  | En mesa de cocreación | 0% | Diálogo inicial / Identificación.
|  | En formulación | 15% | Construcción de documentos.
|  | En revisión técnica | 30% | Pendiente de aval de la SDMujer.
|  | En proceso de contratación | 50% | Publicado en SECOP II.
|  | Adjudicado | 70% | Contrato suscrito / Operador elegido.
|  | Fase de alistamiento | 85% | Contratación de equipo, pólizas y plan de trabajo.
|  | En ejecución | 95% | Acciones en territorio (cursos, eventos, etc).
|  | Finalizado | 100% | Meta cumplida y cierre.

## PLT 2024
Proyectos de inversión priorizados para la incorporación de los enfoques de la PPMYEG 2026
Localidad | # Proyecto | Nombre del proyecto | Meta | Acciones a transversalizar | Estado actual proyecto | % avance | Revisión anexo técnico precontractual | # Proceso SECOP | # Contrato | Operador | Recurso | Tiempo de ejecución Fecha acta de inicio | Alertas / Observaciones | Actualización enero 26 | Estado febrero 26 | Estado marzo 26 | Estado mayo 26 | Estado junio 26 | Estado julio 26
Los Mártires | 2065 | Mártires Cuidadora | Vincular 800 Mujeres cuidadoras vinculadas a estrategias de cuidado |  | Suspendido | 0% | NO | FDLM-347-2024 (125775) | FDLM-CIA-043-2024 (125775) | INNTIC | 1.298.100.000 COP |  |  | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Suspendido
Los Mártires | 2089 | Mártires libre de violencias | Capacitar 800 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres. |  | Suspendido | 0% | NO | FDLM-347-2024 (125775) | FDLM-CIA-043-2024 (125775) | INNTIC | 1.298.100.000 COP |  |  |  | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Suspendido
Los Mártires | 2089 | Mártires libre de violencias | Vincular 1400 Personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer. |  | Suspendido | 0% |  | FDLM-347-2024 (125775) | FDLM-CIA-043-2024 (125775) | INNTIC | 1.298.100.000 COP |  |  |  | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Suspendido
Los Mártires | 2077 | Territorios Diversos y Libres de violencia | Orientar, formar o sensibilizar 1000 Personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual. |  | Suspendido | 0% | [8 empty] | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | el proyecto terminó su ejecución en diciembre de 2024.
Los Mártires | 2077 | Territorios Diversos y Libres de violencia | Vincular 400 personas a las acciones desarrolladas desde los dispositivos de base comunitaria en respuesta al consumo de SPA |  | Suspendido | 0% |  | FDLM-347-2024 (125775) | FDLM-CIA-043-2024 (125775) | INNTIC | 1.298.100.000 COP | [5 empty] | Suspendido
Los Mártires | 2093 | Mártires, territorio emprendedor | Realizar 8 acciones de fomento para la agricultura urbana |  | Finalizado | 100% |  | FDLM-334-2024 (124859) | FDLM-CIA-038-2024 (124859) | AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P. | 1.039.000.000 COP |  |  |  | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | el proyecto terminó su ejecución en 2024.
Los Mártires | 2060 | Localidad emprendedora y sostenible | Apoyar 140 MiPymes y/o emprendimientos con transformación empresarial y/o productiva |  | Finalizado | 100% |  | FDLM-274-2024 (120215) | FDLM-CIA-015-2024 (120215) | PROPAIS | 724.390.000 COP | [5 empty] | Finalizado
Los Mártires | 2060 | Localidad emprendedora y sostenible | Apoyar 95 MiPymes y/o emprendimientos revitalizadas o potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas activiades económicas |  | Finalizado | 100% |  | FDLM-283-2024(120717) | FDLM-CIA-017-2024(120717) | PROPAIS | 595.490.000 COP |  |  |  | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Finalizado
|  | Etapa | % de Avance | Significado Técnico
|  | En mesa de cocreación | 0% | Diálogo inicial / Identificación.
|  | En formulación | 15% | Construcción de documentos.
|  | En revisión técnica | 30% | Pendiente de aval de la SDMujer.
|  | En proceso de contratación | 50% | Publicado en SECOP II.
|  | Adjudicado | 70% | Contrato suscrito / Operador elegido.
|  | Fase de alistamiento | 85% | Contratación de equipo, pólizas y plan de trabajo.
|  | En ejecución | 95% | Acciones en territorio (cursos, eventos, etc).
|  | Finalizado | 100% | Meta cumplida y cierre.

## PLT 2025
Proyectos de inversión priorizados para la incorporación de los enfoques de la PPMYEG 2026
Localidad | # Proyecto | Nombre del proyecto | Meta | Acciones a transversalizar | Estado actual proyecto | % avance | Revisión anexo técnico precontractual | # Proceso SECOP | # Contrato | Operador | Recurso | Tiempo de ejecución Fecha acta de inicio | Alertas / Observaciones | Actualización enero 26 | Estado febrero 26 | Estado marzo 26 | Estado mayo 26 | Estado junio 26 | Estado julio 26
Los Mártires | 2727 | Mártires camina segura contra el feminicidio y la violencia | Vincular 2000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer. |  | En ejecución | 95% | Si y subsanado | FDLM-LP-019-2025 (133715) | 334-2025 (134376) | CONSORCIO DESARROLLO SOCIAL | 851.742.000 COP |  |  | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | En ejecución
Los Mártires | 2774 | Mártires avanza en su estrategia de cuidado local | Vincular 400 mujeres para el ejercicio de derechos y el fortalecimiento de su autonomía económica. |  | En ejecución | 95% | Si y subsanado | FDLM-LP-019-2025 (133715) | 334-2025 (134376) | CONSORCIO DESARROLLO SOCIAL | 851.742.000 COP |  |  |  | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | En ejecución
Los Mártires | 2774 | Mártires avanza en su estrategia de cuidado local | Vincular 800 personas cuidadoras a estrategias de cuidado. |  | En ejecución | 95% | Si y subsanado | FDLM-LP-019-2025 (133715) | 334-2025 (134376) | CONSORCIO DESARROLLO SOCIAL | 851.742.000 COP |  |  |  | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | En ejecución
Los Mártires | 2741 | Mártires avanza en la protección y el bienestar de sus animales. | Vincular 800 personas en acciones educativas en temas de protección y bienestar animal. |  | Finalizado | 100% |  | FDLM-SAMC-021-2025 (133939) | 254-2025 (133939) | IMPECOS SAS | 436.844.000 COP |  |  |  | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Están en proceso de liquidación.
Los Mártires | 2730 | Mártires avanza por un medio ambiente seguro. | Implementar 12 procesos comunitarios de educación ambiental que promueven la conservación de la biodiversidad y el agua. |  | Finalizado | 100% |  | FDLM-LP-012-2025 (133720) | 253-2025 (133720) | Union Temporal martires ambiental 2025 | 870.501.000 COP |  |  |  | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Finalizado
|  |  | Implementar 16 huertas urbanas. |  | Finalizado | 100% |  | FDLM-LP-012-2025 (133720) | 253-2025 (133720) | Union Temporal martires ambiental 2025 | 870.501.000 COP |  |  |  | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Finalizado
Los Mártires | 2715 | Mártires avanza como territorio cultural | Capacitar 200 personas en los campos artísticos interculturales culturales y/o patrimoniales. |  | Finalizado | 100% |  | FDLM-LP-010-2025 (133715) | 252-2025 (133715) | COMERSCO SAS | 599.140.787 COP |  |  |  | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | es operado por contratación directa de la alcaldía, se cuenta con espacios artes plásticas, danzas y gestión cultural. Ya se realizaron los cierres el 27 de marzo de 2026.
Los Mártires | 2774 | Mártires avanza en su estrategia del cuidado local | Vincular 2000 personas en procesos para la prevención de violencias en el contexto familiar y/o violencia sexual. |  | Finalizado | 100% |  | FDLM-IPMC-008-2025 (133468) | 235-2025 (133468) | FUNDACION PARA EL DESARROLLO INFANTIL SOCIAL Y CULTURAL IWOKE | 39.858.000 COP |  |  |  | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | terminó su ejecución en diciembre 2025.
Los Mártires | 2585 | Mártires avanza en su empleabilidad y su ecosistema turístico | Apoyar 20 Mipymes y/o emprendimientos orientados al fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión y el desarrollo turístico. |  | En ejecución | 95% |  | FDLM-LP-029-2025 (142236) | 328-2025 (142236) | CONSORCIO PROYECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES | 1.217.561.692 COP |  |  |  | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | En ejecución
|  |  | Realizar 4 acciones para fortalecer las capacidades y/o habilidades técnicas y blandas de las personas de la localidad con el fin de mejorar el acceso a oportunidades de empleo. |  | En ejecución | 95% |  | FDLM-LP-029-2025 (142236) | 328-2025 (142236) | CONSORCIO PROYECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES | 1.217.561.692 COP |  |  |  | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | En ejecución
Los Mártires | 2771 | Mártires avanza por el deporte | Beneficiar 4000 personas en actividades recreodeportivas comunitarias. |  | En ejecución | 95% |  | FDLM-LP-016-2025 (133718) | 264-2025 (133718) | PROYECTOS Y CONSULTORIAS RC SAS | 975.540.000 COP |  |  |  | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | En ejecución
|  |  | Capacitar 400 personas en los campos deportivos o recreativos. |  | En ejecución | 95% |  | FDLM-LP-016-2025 (133718) | 264-2025 (133718) | PROYECTOS Y CONSULTORIAS RC SAS | 975.540.000 COP | [5 empty] | En ejecución
Los Mártires | 2763 | Mártires avanza por la paz y la reconciliación en su territorio | Realizar 4 acciones de construcción de paz que contribuyan al tejido social la integración local la sostenibilidad económica y/o desarrollo territorial para la reconciliación. |  | En ejecución | 95% |  | FDLM-SAMC-018-2025 (134366) | 263-2025 (134366 | CONSORCIO SGI | 346.021.000 COP |  |  |  | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | En ejecución
|  |  | Realizar 40 procesos de fortalecimiento de habilidades y capacidades de la población víctima del conflicto armado o excombatientes para promover su participación en los diferentes escenarios. |  | En ejecución | 95% |  | FDLM-SAMC-018-2025 (134366) | 263-2025 (134366 | CONSORCIO SGI | 346.021.000 COP |  |  |  | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | En ejecución
|  |  | Realizar 40 procesos pedagógicos artísticos culturales formativos o para el fortalecimiento de iniciativas ciudadanas para la apropiación social de la memoria verdad reparación integral a víctimas paz y reconciliación. |  | En ejecución | 95% |  | FDLM-SAMC-018-2025 (134366) | 263-2025 (134366 | CONSORCIO SGI | 346.021.000 COP |  |  |  | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | En ejecución
Los Mártires | 2726 | Mártires camina hacia una salud incluyente | Vincular 200 personas a las acciones y estrategias para promover la salud sexual y reproductiva consciente en los diferentes ciclos de vida. |  | Finalizado | 100% |  | FDLM-LP-014-2025 (133999) | 256-2025 (133999) | Fundación Foro Cívico | 685.290.709 COP | 05 Agoato |  |  | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Finalizado
|  |  | Vincular 240 personas con discapacidad cuidadores y cuidadoras en actividades complementarias en salud. |  | Finalizado | 100% |  | FDLM-LP-014-2025 (133999) | 256-2025 (133999) | Fundación Foro Cívico | 685.290.709 COP | 05 Agoato |  |  | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Finalizado
|  |  | Vincular 80 personas a las acciones desarrolladas desde los dispositivos de base comunitaria en respuesta al consumo de SPA. |  | Finalizado | 100% |  | FDLM-LP-014-2025 (133999) | 256-2025 (133999) | Fundación Foro Cívico | 685.290.709 COP | 05 Agoato |  |  |  |  | Finalizado
Los Mártires | 2575 | Mártires confía en su emprendimiento | Apoyar 160 Mipymes emprendimientos y/o actores de la economía informal para el fortalecimiento del tejido empresarial local. |  | Finalizado | 100% |  | FDLM-LP-029-2025 (142236) | 328-2025 (142236) | CONSORCIO PROYECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES | 1.217.561.692 COP |  |  |  | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Finalizado
Los Mártires | 2716 | Mártires construye confianza desde la participación incidente | Capacitar 2000 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial. |  | Suspendido | 0% |  | FDLM-CIA-024-2025 (137655) | 262-2025 (137655) | INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL | 1.399.999.004 COP |  |  |  | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Suspendido
|  |  | Fortalecer 60 Organizaciones sociales e Instancias de participación ciudadana. |  | Suspendido | 0% |  | FDLM-CIA-024-2025 (137655) | 262-2025 (137655) | INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL | 1.399.999.004 COP |  |  |  | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Suspendido
Los Mártires | 2736 | Mártires referente en innovación y bogotaneidad | Desarrollar 4 acciones orientadas a la ciudadanía en el marco de la estrategia "Bogotaneidad". |  | Finalizado | 100% |  | FDLM-IPMC-025-2025 (139784) | 292-2025 (139784) | ON SAS | 39.858.000 COP | [5 empty] | Finalizado
|  | Etapa | % de Avance | Significado Técnico
|  | En mesa de cocreación | 0% | Diálogo inicial / Identificación.
|  | En formulación | 15% | Construcción de documentos.
|  | En revisión técnica | 30% | Pendiente de aval de la SDMujer.
|  | En proceso de contratación | 50% | Publicado en SECOP II.
|  | Adjudicado | 70% | Contrato suscrito / Operador elegido.
|  | Fase de alistamiento | 85% | Contratación de equipo, pólizas y plan de trabajo.
|  | En ejecución | 95% | Acciones en territorio (cursos, eventos, etc).
|  | Finalizado | 100% | Meta cumplida y cierre.

## PLT 2026
Proyectos de inversión priorizados para la incorporación de los enfoques de la PPMYEG 2026
Localidad | # Proyecto | Nombre del proyecto | Meta | Acciones a transversalizar | Estado actual proyecto | % avance | Revisión anexo técnico precontractual | # Proceso SECOP | # Contrato | Operador | Recurso | Tiempo de ejecución Fecha acta de inicio | Alertas / Observaciones | Actualización enero 26 | Estado febrero 26 | Estado marzo 26 | Estado abril 26 | Estado mayo 26 | Estado Junio 26
Los Mártires | 2727 | Mártires camina segura contra el feminicidio y la violencia | Vincular 2000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer. |  | En revisión técnica | 30% | NO | [6 empty] | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Pendiente la revisión de la formulación por parte del líder de planeación. | Se está realizando el estudio de costos para concluir la formulación y revisión por parte del lider de planeación.
Los Mártires | 2774 | Mártires avanza en su estrategia de cuidado local | Vincular 400 mujeres para el ejercicio de derechos y el fortalecimiento de su autonomía económica. |  | En revisión técnica | 30% | NO | [7 empty] | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Pendiente la revisión de la formulación por parte del líder de planeación. | Se está realizando el estudio de costos para concluir la formulación y revisión por parte del lider de planeación.
Los Mártires | 2774 | Mártires avanza en su estrategia de cuidado local | Vincular 800 personas cuidadoras a estrategias de cuidado. |  | En revisión técnica | 30% | [8 empty] | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Pendiente la revisión de la formulación por parte del líder de planeación. | Se está realizando el estudio de costos para concluir la formulación y revisión por parte del lider de planeación.
Los Mártires | 2741 | Mártires avanza en la protección y el bienestar de sus animales. | Vincular 800 personas en acciones educativas en temas de protección y bienestar animal. |  | En revisión técnica | 30% | [8 empty] | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | proyectado presentar la formulación para el 24 de abril. | Está en revisión técnica, a partir del estudio de costos.
Los Mártires | 2730 | Mártires avanza por un medio ambiente seguro. | Implementar 12 procesos comunitarios de educación ambiental que promueven la conservación de la biodiversidad y el agua. |  | En formulación | 30% | [8 empty] | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Está en la etapa de formulación para presentar a revisión técnica | Está en formulación, para unirse a la adición para vigencia 2026.
|  |  | Implementar 16 huertas urbanas. |  | En revisión técnica | 0% | [8 empty] | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Está en la etapa de formulación para presentar a revisión técnica | Está en formulación, se hará a través de mínima cuantía.
Los Mártires | 2715 | Mártires avanza como territorio cultural | Capacitar 200 personas en los campos artísticos interculturales culturales y/o patrimoniales. |  | En revisión técnica | 30% | [8 empty] | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Está en la etapa de formulación para presentar a revisión técnica, para vigencias futuras | Está en la etapa de formulación para presentar a revisión técnica, para vigencias futuras, en la iniciativa que se ejecutará por el programa de más cultura local. Las demás actividades, son operadas directamente por la alcaldía local, se cuenta con espacios artes plásticas, danzas y turismo patrimonial.
Los Mártires | 2774 | Mártires avanza en su estrategia del cuidado local | Vincular 2000 personas en procesos para la prevención de violencias en el contexto familiar y/o violencia sexual. |  | En revisión técnica | 30% | [8 empty] | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | se encuentra en aprobación del anexo técnico por SDIS y están a la espera de que sea por mínima cuantía | Ya se encuentra revisado por SDIS y el líder de Planeación.
Los Mártires | 2585 | Mártires avanza en su empleabilidad y su ecosistema turístico | Apoyar 20 Mipymes y/o emprendimientos orientados al fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión y el desarrollo turístico. |  | En formulación | 15% | [8 empty] | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | se tiene proyectada entregar en junio la formulación | Está en la etapa de formulación para presentar a revisión técnica
|  |  | Realizar 4 acciones para fortalecer las capacidades y/o habilidades técnicas y blandas de las personas de la localidad con el fin de mejorar el acceso a oportunidades de empleo. |  | En formulación | 15% | [8 empty] | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Está en la etapa de formulación para presentar a revisión técnica | Está en la etapa de formulación para presentar a revisión técnica
Los Mártires | 2771 | Mártires avanza por el deporte | Beneficiar 200 Personas con la entrega de dotaciones deportivas. |  | En formulación | 15% | [8 empty] | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Tendrá adición para la vigencia 2026. | Tendrá adición para la vigencia 2026.
Los Mártires | 2763 | Mártires avanza por la paz y la reconciliación en su territorio | Realizar 4 acciones de construcción de paz que contribuyan al tejido social la integración local la sostenibilidad económica y/o desarrollo territorial para la reconciliación. |  | En proceso de contratación | 50% | [8 empty] | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Está en la etapa de formulación para presentar a revisión técnica | El lunes 25 de mayo, realizarán comité para revisar el proceso de contratación.
|  |  | Realizar 40 procesos de fortalecimiento de habilidades y capacidades de la población víctima del conflicto armado o excombatientes para promover su participación en los diferentes escenarios. |  | En proceso de contratación | 50% | [8 empty] | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Está en la etapa de formulación para presentar a revisión técnica | El lunes 25 de mayo, realizarán comité para revisar el proceso de contratación.
|  |  | Realizar 40 procesos pedagógicos artísticos culturales formativos o para el fortalecimiento de iniciativas ciudadanas para la apropiación social de la memoria verdad reparación integral a víctimas paz y reconciliación. |  | En proceso de contratación | 50% | [8 empty] | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Está en la etapa de formulación para presentar a revisión técnica | El lunes 25 de mayo, realizarán comité para revisar el proceso de contratación.
Los Mártires | 2726 | Mártires camina hacia una salud incluyente | Vincular 200 personas a las acciones y estrategias para promover la salud sexual y reproductiva consciente en los diferentes ciclos de vida. |  | En revisión técnica | 30% | [8 empty] | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Está en la etapa de formulación para presentar a revisión técnica | La formulación esta en proceso de revisión por el área de contratación y se realizara la adjudicación mediante selección abreviada de menor cuantía.
|  |  | Vincular 240 personas con discapacidad cuidadores y cuidadoras en actividades complementarias en salud. |  | En revisión técnica | 30% | [8 empty] | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Está en la etapa de formulación para presentar a revisión técnica | La formulación esta en proceso de revisión por el área de contratación y se realizara la adjudicación mediante selección abreviada de menor cuantía.
Los Mártires | 2575 | Mártires confía en su emprendimiento | Apoyar 160 Mipymes emprendimientos y/o actores de la economía informal para el fortalecimiento del tejido empresarial local. |  | En revisión técnica | 30% | [8 empty] | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | se tiene proyectada entregar en junio la formulación, en espera de lograr articulación con desarrollo económico o Propaís | se tiene proyectada entregar en junio la formulación, en espera de lograr articulación con desarrollo económico o Propaís
Los Mártires | 2716 | Mártires construye confianza desde la participación incidente | Capacitar 2000 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial. |  | En formulación | 15% | [8 empty] | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Está en la etapa de formulación para presentar a revisión técnica | Está en la etapa de formulación para presentar a revisión técnica
|  |  | Fortalecer 60 Organizaciones sociales e Instancias de participación ciudadana. |  | En formulación | 15% | [8 empty] | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Desde el FDL informan que se encuentra en la etapa inicial mesas de co - creación para su formulación | Está en la etapa de formulación para presentar a revisión técnica | Está en la etapa de formulación para presentar a revisión técnica
|  | Etapa | % de Avance | Significado Técnico
|  | En mesa de cocreación | 0% | Diálogo inicial / Identificación.
|  | En formulación | 15% | Construcción de documentos.
|  | En revisión técnica | 30% | Pendiente de aval de la SDMujer.
|  | En proceso de contratación | 50% | Publicado en SECOP II.
|  | Adjudicado | 70% | Contrato suscrito / Operador elegido.
|  | Fase de alistamiento | 85% | Contratación de equipo, pólizas y plan de trabajo.
|  | En ejecución | 95% | Acciones en territorio (cursos, eventos, etc).
|  | Finalizado | 100% | Meta cumplida y cierre.

## Sensibilizaciones AL
Sensibilizaciones Equipos Alcaldías locales
Localidad | Fecha | Temática desarrollada | Grupo participante | Cantidad de asistentes | Profesional que acompaña | Observaciones
Los Mártires | 2025-05-13 | Bases Conceptuales del cuidado y el SIDICU y Derecho a una vida libre de violencias | Servicios generales | 4 | Coordinadora de la Manzana del Cuidado, Enlace SOFIA y Gestión Local

## Sensibilizaciones Operadores
Sensibilizaciones Operadores de proyectos
Localidad | Fecha | Temática desarrollada | Grupo participante | Cantidad de asistentes | Profesional que acompaña | Observaciones