## EJEMPLO 1
PROYECTOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA
[14 empty] | LOCALIDAD | CODIGO | PEDH | CODIGO
FECHA | 2019-06-28 | [8 empty] | CODIGO |  | 100415-001 |  | Usaquén | 01 | CORDOBA | 01
[14 empty] | Chapinero | 02 | TORCA | 02
TITULO | PEDH JABOQUE | [8 empty] | ORIGEN |  | Directa | X | Santa Fe | 03 | GUAYMARAL | 03
UBICACIÓN | PARQUE LA RIVIERA | [10 empty] | Indirecta |  | San Cristóbal | 04 | JUAN AMARILLO- ENGATIVA | 04
BARRIO | LA RIVIERA | [10 empty] | Mixto |  | Usme | 05 | JUAN AMARILLO- SUBA | 05
LOCALIDAD | 10 | [12 empty] | Tunjuelito | 06 | SALITRE | 06
TIPO DE ÁREA DE LA EPP | ZMPA (01) |  | PEDM (02) |  | RURALIDAD (03) | PEDH (04) | X | OTRO (05) | [5 empty] | Bosa | 07 | ISLA | 07
TIPO DE ECOSISTEMA | Bosque altoandino | X | Paramo |  | Subparamo | Subxerofitico |  | otro | [5 empty] | Kennedy | 08 | TUNJO | 08
[14 empty] | Fontibón | 09 | LA VACA | 09
[14 empty] | Engativá | 10 | EL BURRO | 10
|  |  |  | ÁREA RESTAURADA (ha) |  | 0.08 | [7 empty] | Suba | 11 | TECHO | 11
|  |  |  | No. INDIVIDUOS SEMBRADOS |  | 65 | [7 empty] | Barrios Unidos | 12 | CAPELLANIA | 12
POLIGONO |  |  |  | DISEÑO | [5 empty] | ANEXO FOTOGRAFICO |  |  |  | Teusaquillo | 13 | MEANDRO DEL SAY | 13
|  |  |  | El diseño florístico planteado, consta de una línea tres bolillos; todos hacen parte de especies pioneras de rápido crecimiento, este tipo de arreglo tiene como fin generar una barrera y empezar a recuperar este sector del humedal que se encuentra intervenido antropicamente por la venta inadecuada de diferentes objetos (mercado de las pulgas). | [9 empty] | Los Mártires | 14 | CONEJERA | 14
[14 empty] | Antonio Nariño | 15 | JABOQUE | 15
[14 empty] | Puente Aranda | 16 | SANTA MARIA DEL LAGO | 16
[14 empty] | La Candelaria | 17 | TIBANICA | 17
[14 empty] | Rafael Uribe Uirbe | 18
[14 empty] | Ciudad Bolivar | 19
[14 empty] | Sumapaz | 20
[6 empty] | Especies- nombre Comun | No. Sembrados
[6 empty] | Roble | 1 | [6 empty] | TIPO DE ÁREA DE EEP | CODIGO
[6 empty] | Cerezo | 12 | [6 empty] | ZMPA | 01
[6 empty] | Chocho | 10
[6 empty] | Mano de oso | 7 | [6 empty] | PEDM | 02
[6 empty] | Verbecina | 13 | [6 empty] | RURALIDAD | 03
[6 empty] | Chilco | 14 | [6 empty] | PEDH | 04
[6 empty] | Hayuelo | 8 | [6 empty] | OTRO | 05
COORDENADAS | 4°42'43,70''N | 74°07'50,72''W
OBSERVACIONES | [6 empty] | PLAN DE MANTENIMIENTO
Las jornadas de siembra se ejecutaron con recursos de la SDA es decir el material vegetal se traslado del vivero Soratama y la tierra fue traslada del mismo humedal. La parte operativa de adecuación del terreno y ahoyado fue ejecutada por franja terrestre quienes cuentan con contrato con la SDA directamente. | [6 empty] | AÑO | Número de Mantenimientos por Año | SEGUIMIENTO AL MANTENIMIENTO |  |  | OBSERVACIONES
[7 empty] | 2019 | 2 |  | 2019-09-08 | 2019-12-12
[7 empty] | 2020 | 4
[7 empty] | 2021 | 4
[7 empty] | 2022 | 2
[7 empty] | 2023 | 2
[7 empty] | 2024 | 1
[7 empty] | 2025 | 1
Nota : Se establece que para los primeros 3 años se debe realizar mantenimientos cada 3 meses a partir de la fecha de plantación; el año 4 y 5 realizar 2 mantenimientos (es decir cada 6 meses) y el año 6 y 7 realizar minimo 1 mantenimiento por año (todo según los requerimientos realizados por el ejecutor).
Note on O6: Usuario: se agregara el número de la localidad, seguido del codigo que se empleara para el tipo de EPP; y por ultimo el número de la intervencion. (en caso de que la intervención sea en PEDH se debe incluir el codigo del humedal)
Note on O8: Usuario: Marcar con una X, el origen de la intervención.
Note on Q8: Usuario: Bajo esta línea de intervención, se consideran proyectos que están formulados, liderados e implementados por la SDA. En la etapa de formulación del proyecto se cuenta con un equipo de profesionales que realiza la consolidación de información obtenida a través de información secundaria y complementada con lo obtenido en visitas a campo a las zonas priorizadas anteriormente con la cual se construye el documento diagnóstico y la zonificación del área de interés. Posterior a esto, se cuenta con profesionales en áreas afines que permiten la construcción de los diseños de rehabilitación, recuperación o restauración que se van a implementar y el documento correspondiente. Paralelamente se cuenta con un componente social que permite el acercamiento a las comunidades y en caso de requerirlo, gestionar acuerdos comunitarios de intervención (predios privados). A continuación la ejecución del proyecto, se realiza a través de técnicos y operarios vinculados directamente a la SDA que cuenten con experiencia en temas de implementación de acciones operativas en rehabilitación, recuperación o restauración ecológica. Durante esta etapa del proceso, la función de los profesionales de restauración pasa a ser la de supervisión de las actividades en campo y revisión de documentos derivados de estas actividades con el fin de asegurarse de que la construcción teórica del proceso de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica planteado se mantenga en la práctica.
Note on B9: Usuario: Se debe colocar dirección que ayude a permitir la ubicación del punto de intervención.
Note on Q9: Usuario: Esta línea de intervención considera un modelo en el que se vincula a un tercero para que ejecute todas las acciones involucradas en el proyecto de restauración. Para este proceso se cuenta con profesionales de la SER quienes construyen el componente técnico de los estudios previos definiendo las acciones bajo las cuales va a estar enmarcado este proyecto y adicionalmente realizan la evaluación de las propuestas bajo los parámetros preestablecidos. Durante la ejecución de estos proyectos los profesionales de la SER cumplen el papel de supervisores con el fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el tercero, para lo cual realiza el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico actuando como interlocutor entre el tercero y la SDA.
Note on Q10: Usuario: En esta línea de intervención, un proyecto de restauración gestado y liderado por la SDA es llevado a cabo por los profesionales de la institución hasta el momento de la Implementación, donde la fuerza operativa para las acciones en campo es provista por un tercero vinculado a la SDA por medio de un convenio, contrato o acuerdo de voluntades. A partir de la Implementación, la función de los profesionales del grupo de restauración de la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad es la de supervisar las actividades en campo y revisión de documentos derivados de estas actividades con el fin de asegurarse de que la construcción teórica del proceso de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica planteado se mantenga en la práctica.
Note on B11: Colocar número de la localidad de la intervención
Note on B12: Usuario: Marcar con X el tipo de área que se intervino de la Estructura Ecologica Principal.
Note on B13: Usuario: Marcar con X el tipo de Ecosistema que se intervino
Note on G16: Usuario: Colocar el valor en Has del área restaurada.
Note on B18: Usuario: Se debe agregar el poligono general de la intervención con sus respectivas coordenadas
Note on G18: Usuario: Reseña técnica con tipo de diseño, con su respectivo bosquejo y especies sembradas
Note on O18: Usuario: Registro fotografico del antes y el despues. (maximo 4 fotografias)
Note on B45: Usuario: Se debe especificar las observaciones que se crean pertinentes. Es importante aclarar si es bajo el marco de algun convenio.
Note on K46: Colocar año de inicio del mantenimiento de acuerdo a la intervención realizada
Note on L46: Colocar el número de mantenimientos a ejecutar por año, teniendo en cuenta la fecha de la intervención
Note on M46: señalar en que fecha fue realizado cada mantenimiento.
Note on Q46: Relacionar el número de la ficha de mantenimiento