## Hoja1
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
COMISIÓN INTERSECTORIAL DE MUJERES
PROPUESTA PLAN DE ACCIÓN MESA DE TERRITORIALIZACIÓN "BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS"
FUNCIONES | OBJETIVO ESTRATÉGICO | METAS | RESULTADOS ESPERADOS /PRODUCTOS | INDICADORES | ACTIVIDADES | RESPONSABLES |  | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CUMPLIMINIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA SDMUJER | [12 empty] | CUMPLIMIENTO CORRESPONSABLE |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO GLOBAL EN LAS ACCIONES DE LA MT POR PARTE DE LOS ACTORES CORRESPONSABLES | DESCRIPCION DE BALANCE | OBSERVACIONES
[7 empty] | OBSERVACIONES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Secretaría Distrital de la Mujer | Alcaldías Locales | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Dirección de Planes de Desarrollo | Gerencia de Mujer y Género -IDPAC-
1. Coordinar, articular y orientar las acciones para avanzar en la territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género (PPMYEG) y el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género (PIOEG) en las 20 localidades. | Incorporar los enfoques de derechos de las mujeres, diferencial y de género de la PPMYEG, en los proyectos de Inversión Local. | Desarrollar procesos específicos de transversalización en las 20 alcaldías locales para la construcción e implementación de acciones que incorporen los enfoques de la PPMYEG , trabajando de manera articulada con las y los gestores o referentes locales responsables del tema. | 20 Procesos especìficos de transversalización adelantados para la incorporación e implementación de acciones basadas en los enfoques de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, en los proyectos de Inversión Local. | # de Alcaldías locales orientadas en la incorporación e implementación de acciones en el marco de los enfoques de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, en los proyectos de Inversión Local. Formula de cálculo # de alcaldías locales orientadas/# total de alcaldías locales # DTS transversalizadas con los enfoques de la PPMYEG / # DTS posibles a transversalizar en cada localidad. # Proyectos transversalizados con los enfoques de la PPMYEG / # proyectos posibles a transversalizar en cada localidad. | Concretar espacios de articulación con las 20 Alcaldías, para la priorización de las acciones que incorporen los enfoques de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en los proyectos de Inversión Local. Realizar un informe semestral del resultado de las acciones que incorporan los enfoques de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género implementadas en los Proyectos de Inversión por las alcaldías locales. | Responsable directo: Secretaria Distrital de la Mujer -Dirección de Territorialziación de Derechos y Participación. (orientación) Secretaría Distrital de Gobierno -Dirección para la Gestión del Desarrollo Local -Alcaldías locales (Incorporación e implementación, presentación informe semestral) Secretaría Distrital de Planeación -Dirección de Planes de Desarrollo (monitoreo y seguimiento a la incorporación e implementación de los enfoques de la PPMYEG en los DTS, fichas EBI y Criterios de elegibilidad y viablidad de los sectores) Responsables de apoyo: IDPAC -Gerencia de Mujer y Género. (Transversalizar los enfoques de la PPMYEG en los crietrios de elegibilidad y viabilidad en la lìnea de participación) | La DGDL no puede ser un Responsable Directo de esta Función en tanto que no le corresponde misionalmente la territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género (PPMYEG) y el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género (PIOEG) en las localidades. | [13 empty] | # de alcaldías locales orientadas/# total de alcaldías locales | # Proyectos transversalizados con los enfoques de la PPMYEG / # proyectos posibles a transversalizar en cada localidad. |  | # DTS transversalizadas con los enfoques de la PPMYEG / # DTS posibles a transversalizar en cada localidad. |  | 0%
2. Orientar, asesorar técnicamente y hacer seguimiento a los planes de transversalización de la igualdad de género en las localidades. | Construcción, difusión e implementación de los Planes de Transversalización de la Igualdad de Género por parte de las alcaldías locales. | Elaborar y difundir por parte de las Alcaldías locales un documento para la transversalización y la implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, en el que se incluyan las jornadas de sensibilización sobre los presupuestos sensibles al género. | 1 documento guía para la construccion de los planes de transversalización de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género en las localidades de Bogotá. | # de alcaldias locales en las que se difundió el documento guia para la construccion de los planes de transversalizaciones / el número total de alcaldías. Fórmula de cálculo # de alcaldias locales con documento guía difundido/# total de alcaldias locales | Difundir en las alcaldías locales el documento guía para la construccion de los planes de transversalizaciones | Responsable directo: Secretaría Distrital de la Mujer -Dirección de Territorialización de Derechos y Participación (Diseño y construcción de documento guía) -Dirección de Derechos y Diseño de Politicas (Diseño y construcción de documento guía) Responsable de apoyo: Secretaría Distrital de Gobierno -Dirección para la Gestión del Desarrollo Local (seguimiento y monitoreo de la difusión e implementación.) | De acuerdo con el literal "f" del artículo 3 del Decreto Distrital 001 de 2013 (estructura y funciones de la Secretaría de la Mujer), a la Secretaría de la Mujer le corresponde "Diseñar, coordinar, implementar, ejecutar y hacer seguimiento a las políticas de promoción, prevención, atención e incorporación en planes, programas y proyectos y su articulación en el nivel local y distrital, así como procesos de sensibilización, formación y capacitación para las mujeres". En este sentido, la DGDL no puede hacerse cargo del seguimiento monitoreo a la implementación de los Planes de Transversalización. | [13 empty] | # de alcaldias locales con documento guía difundido/# total de alcaldias locales | # de alcaldias locales con documento guía difundido/# total de alcaldias locales # de planes construidos / # total de alcaldías locales. |  |  |  | 0%
3. Hacer seguimiento a la incorporación del enfoque de derechos de las mujeres, de género y del enfoque diferencial para las mujeres en los proyectos de inversión local. | Propender por el seguimiento a la incorporación de acciones afirmativas y de trasversalización en los proyectos de Inversión local, en el marco de los enfoques de la PPMYEG. | Reportar en los instrumentos de recolección de información las acciones afirmativas y de transversalización, implementadas por las alcaldías locales en los proyectos de inversión. | 20 alcaldías locales incorporan acciones afirmativas y de transversalización de los enfoques de la PPMYEG en los Proyectos de Inversión Local. | # alcaldías locales que incorporaron acciones aﬁrmativas y acciones de transversalización en los proyectos de inversión local, siguiendo los lineamientos y criterios de elegibilidad y viabilidad del sector correspondiente. Fórmula de cálculo # de alcaldías que implementaron acciones aﬁrmavas y/o de transversalización, siguiendo los lineamientos y criterios de elegibilidad y viabilidad del sector correspondiente /# total de alcaldías locales. # de proyectos con acciones aﬁrmavas y/o de transversalización, siguiendo los lineamientos y criterios de elegibilidad y viabilidad del sector correspondiente. / # total de proyectos de cada alcaldía. | Lograr la participación de la Secretaria Distrital de la Mujer en las instancias de implementación de proyectos transversalizados, con el objetivo de ser garantes de los enfoques de la Politica Pública de Mujer y Equidad de Genero. | Responsable Directo: Secretaría Distrital de Planeación -Dirección de Planes de desarrollo y fortalecimiento local. Alcaldías locales (implementación de acciones aﬁrmativas y de transversalización, siguiendo los lineamientos y criterios de elegibilidad y viabilidad del sector correspondiente). Responsables de apoyo: Secretaria Distrital de la Mujer -Dirección de Territorialización de Derechos y Participación(acompañamiento, y participación activa en comités técnicos y en otras instancias de implementacion de ejecucion y seguimiento.) Secretaría Distrital de Gobierno -Dirección para la Gestión del Desarrollo Local (Concertar espacios de articulación entre la Secretaria Distrital de la Mujer y los demás sectores. Comision intersectorial de gestion y desarollo local y Mesa de articulacion Cimisoion iinersectorial de CIOM) | ok | [14 empty] | # de alcaldías que implementaron acciones afirmativas y/o de transersalización/# total de alcaldías locales. # de proyectos con acciones afirmativas y/o de transversalización / # total de proyectos de cada alcaldía. |  |  |  | 0% |  | # alcaldías locales que incorporaron acciones aﬁrmavas y acciones de transversalización en los proyectos de Inversión local, siguiendo los lineamientos y criterios de elegibilidad y viabilidad del sector correspondiente. Fórmula de cálculo # de alcaldías que implementaron acciones aﬁrmavas y/o de transversalización, siguiendo los lineamientos y criterios de elegibilidad y viabilidad del sector correspondiente /# total de alcaldías locales. # de proyectos con acciones aﬁrmavas y/o de transversalización, siguiendo los lineamientos y criterios de elegibilidad y viabilidad del sector correspondiente. / # total de proyectos de cada alcaldía.
4. Proponer estrategias y acciones para promover la participación efectiva de las mujeres en las etapas de formulación, ejecución y evaluación de los proyectos de inversión local. | Socializar a las mujeres del COLMYG y/o Consejos Locales de Mujeres, por parte de las alcaldías locales los proyectos de inversión local posibles a transversalizar, recoger las opiniones de las mujeres que participan y tenerlas en cuenta en los proyectos de inversión local. | Generar escenarios, condiciones y herramientas necesarias para hacer efectiva la participación política de las mujeres en el proceso de planeación local. | 20 alcaldías locales que socializan al COLMYG o Consejo Local, los proyectos de inversión local identificados a transversalizar. 20 alcaldías locales que ofrecen escenarios, condiciones y herramientas necesarias para hacer efectiva la participación política de las mujeres en el proceso de planeación local. Fortalecer capacidades para la participación de las mujeres en el proceso de planeación local, e incluir de manera corresponsable en la Escuela de participación, los enfoques de la PPMYEG. | Fórmula de cálculo # de alcaldías que hicieron socialización de los proyectos de inversión identificados a transversalizar ante el COLMYG y/o Consejos Locales de mujeres / # total de alcaldías locales # de alcaldias que ofrecen escenarios para desarrollar mesas de trabajo con las mujeres del COLMYG y/o Consejos Locales de mujeres en la planeción local / # Total de alcaldìas. | Socializar por parte de las alcaldias los proyectos de inversión local identificados a transversalizar con la PPMYEG y sus enfoques en el COLMYG de cada localidad y/ó consejos locales de Mujeres. Recoger las opiniones de las mujeres que participan y tenerlas en cuenta en los proyectos de inversión local | Responsable Directo: Secretaría Distrital de Gobierno -Alcaldías locales (socializar, recoger insumos e incluir recomendaciones en Proyectos de inversión) Responsables de apoyo: Secretaría Distrital de la Mujer -Dirección de Territorialización de Derechos y Participación (acompañamiento a alcaldías locales ) IDPAC -Gerencia de Mujer y Géneros (corresponsabilidad para la transversalización de enfoques de PPMYG en módulos Escuela de Participación) Secretaría Distrital de Planeación -Dirección de Planes de Desarrollo (capacidades y condiciones) | ok - Depende de las intervenciones de los Referentes de Mujer y Género de cada AL, durante la reunión del 10 de abril. | [14 empty] | # de alcaldías locales que hicieron socialización de los proyectos de inversión identificados a transversalizar ante el COLMYG y/o Consejos Localesde mujeres / # total de alcaldías localess # de alcaldias locales que ofrecen los escenarios, las condiciones y las herramientas de participación a las mujeres del COLMYG en la Planeación Local / # Total de alcaldìas. # de alcaldías locales que vinculan a mínimo 10 mujeres para que reciban procesos de información y sensibilización en mecanismos de participación y control social (participan de la Escuela de formación política) en los proyectos de inversión local / # Total de alcaldìas |  |  |  | 0% |  | Fórmula de cálculo # de alcaldías locales que hicieron socialización de los proyectos de inversión idenﬁcados a transversalizar ante el COLMYG y/o Consejos Locales de mujeres / # total de alcaldías locales # de alcaldias locales que ofrecen los escenarios, las condiciones y las herramientas de parcipación a las mujeres del COLMYG en la Planeación Local / # Total de alcaldìas.
5. Proponer y coordinar acciones de sensibilización y capacitación sobre enfoque de derechos de las mujeres, enfoque de género, enfoque diferencial, planeación con enfoque de género, indicadores de género y presupuestos sensibles al género, dirigida a servidoras y servidores públicos. | Generar una estrategia para sensibilizar y capacitar a las y los servidores públicos en los Enfoques de la PPMYEG y Presupuestos Sensibles al Género (PSG). | Implementar procesos de sensibilización en las 20 alcaldías locales, sobre los enfoques de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género y la incorporación de los mismos durante los procesos de planeación del desarrollo local dirigidas a servidoras y servidores públicos del nivel local. Se debe garantizar que estas personas asistan a la jornada. | Jornadas de sensibilización sobre presupuestos sensibles al género, los enfoques de la PPMYEG y la incorporación de los mismos en los procesos de planeación del desarrollo local, dirigidas a servidoras y servidores públicos del nivel local. | Número de jornadas de sensibilización sobre presupuestos sensibles al género, la PPMYEG y sus enfoques, realizadas con servidoras y servidores del nivel local. Fórmula de cálculo # de alcaldías con jornadas de sensibilización (sobre presupuestos sensibles al género, la PPMYEG y sus enfoques realizadas con servidoras y servidores del nivel local. / # total de alcaldías locales | Concertar jornadas de sensibilización sobre presupuestos sensibles al género, los enfoques de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género y la incorporación de los mismos durante los procesos de planeación del desarrollo local con servidoras y servidores públicos del nivel local. Desarrollar jornadas de sensibilización sobre presupuestos sensibles al género, los enfoques de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género y la incorporación de los mismos durante los procesos de planeación del desarrollo local con servidoras y servidores públicos del nivel local. | Responsable Directo: Secretaría Distrital de la Mujer -Dirección de Territorialización de Derechos y Participación (realización de jornadas) Secretaría Distrital de Gobierno - Alcaldías locales (garantizar la asistencia y permanencia de las y los servidores públicos de las oficinas de planeación y prensa) Responsable de apoyo: Secretaría Distrital de Gobierno -Dirección para la Gestión del Desarrollo Local (apoyo convocatoria). Secretaría Distrital de Planeación -Direccion de Equidad y Politicas Poblacionales | La SDP (Dir. de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local y Dir. de Equidad y Políticas Poblacionales) está acompañando a 10 AL priorizadas en la incorporación del enfoque poblacional-diferencial y de género en los proyectos de inversión. Se podría sugerir que se divida esta función para tener claro que esto lo hace la SDP y de paso preguntar cuándo va a acompañar a las otras 10 AL. En cuanto a la responsabilidad de la DGDL, sólo podríamos comprometernos a convocar, ya que la asistencia y permanencia de los asistentes no se puede controlar. A cambio, se podría proponer que la SDMujer elabore un documento con las "acciones de sensibilización y capacitación sobre enfoque de derechos de las mujeres, enfoque de género, enfoque diferencial, planeación con enfoque de género, indicadores de género y presupuestos sensibles al género, dirigido a servidoras y servidores públicos", de manera tal que los equipos de las AL cuenten de manera permanente con esta información. | [13 empty] | # de alcaldías con jornadas de sensibilización (sobre presupuestos sensibles al género, la PPMYEG y sus enfoques realizadas con servidoras y servidores del nivel local. / # total de alcaldías locales # de jornadas de sensibilización sobre presupuestos sensibles al género, la PPMYEG y sus enfoques, realizadas con servidoras y servidores del nivel local. / # de sensibilizaciones programadas por cada localidad. |  |  |  |  | 0%
6. Coordinar la producción de información sobre avances en presupuestos sensibles al género en el nivel local. | Construir un documento de reporte de información, sobre las acciones, proyectos y presupuesto que den cuenta de la incorporación de los enfoques de la PPMYEG en los presupuestos locales. | Entregar por parte de cada alcaldía local un documento de reporte con su respectiva matriz de transversalización con la información del presupuesto sensible al género. | Un documento de reporte anual que evidencie el estado del presupuesto sensible al género a nivel distrital con la información proporcionada por cada localidad. | # reportes locales/ total de alcaldías locales. # de alcadías que reportan la información en los instrumentos de transversalización de la SDMujer / # total de alcaldías locales. | Entregar un documento anual sobre el estado de los presupuestos sensibles al género en cada localidad. Consolidar un documento de reporte de información anual, sobre las acciones, proyectos y presupuesto que den cuenta de la incorporación de los enfoques de la PPMYEG en los presupuestos locales. | Responsable directo: Secretaría Distrial de Gobierno -Alcaldías locales (oficina de planeación, entrega de información) Secretaría Distrital de la Mujer -Dirección de Territorialización de Derechos y Participación (consolidar documento) Responsables de apoyo: Secretaría Distrital de Gobierno -Dirección para la Gestión del Desarrollo Local (solicitud de informacion a las localidades) Secretaría Distrital de Planeación -Dirección de planes de desarrollo y fortalecimiento local (suministro de información de inversión) | ok | [14 empty] | # reportes locales/ total de alcaldías locales. # de alcadías que reportan la información en los instrumentos de transversalización de la SDMujer / # total de alcaldías locales. |  |  |  | 0%
Note on B8: Luisa Fernanda Tanco Cruz: En la función no está contemplada la Construcción del Plan.
Note on F8: Luisa Fernanda Tanco Cruz: La actividad está relacionada con la construcción del Plan y el alcance de la función es Orientar, asesorar técnicamente y hacer seguimiento a los planes, Se debe revisar