**PROYECTO 1830 Y PROYECTO 1743**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pregunta realizada por el ciudadano/a** | **Compromiso pactado** | **ÁREA / PROFESIONAL** |
| Ojalá haya una inversión con las universidades para generar profesionales. Las universidades deben entender que ellas pueden hacer algo por mejorar nuestra localidad. | Realizar seguimiento trimestral a la línea de inversión de Educación Superior y Primera Infancia para el cuatrienio 2021-2022:El proyecto 1830 “Chapinero es Primera Infancia” ha tenido los siguientes avances:  * Se realizaron reuniones con los rectores para priorizar las propuestas de proyectos para el 2021
* Cada uno de los colegios identificó el proyecto a partir de las necesidades tanto en dotación como en formación
* Las propuestas fueron avaladas por la Secretaría Distrital de Educación y por la Alcaldía Local
* Se realizaron mesas técnicas para formulación del Documento Técnico de Soporte
* Con base en la información suministrada por los colegios y los documentos técnicos del sector se formuló el Documento Técnico de Soporte
* El sector entregó viabilidad técnica al Documento Técnico de Soporte enviado por la Alcaldía Local y se inició el proceso de elaboración de los anexos técnicos.

El proyecto 1830 “Chapinero construye futuro” ha tenido los siguientes avances:  * Se han realizado 13 reuniones cada viernes desde el 05 de febrero hasta la fecha, para revisión del DTS
* Establecimiento de criterios de selección de los jóvenes para el ingreso al proyecto.
* Lanzamiento de convocatoria para las IES. El lunes 31 de mayo se cerró el plazo de inscripción.
* Suscripción convenio con SED para ajuste de presupuesto mediante convenio marco interadministrativo. (Se encuentra en estudio jurídico en la SED)
 | **Educación**Claudia Marcela López SerratoDiana Barinas Ramírez |