## Hoja1
IDARTES ES BOGOTA
|  | LOCALIDAD: |  | TUNJUELITO
|  | COMPROMISOS: |  | 25
|  | PROPUESTAS CIUDADANAS: |  | 27
|  | RESPUESTAS GENERADAS RECORRIDO: |  | 1
|  | RESPUESTA A CARGO SCRD |  | 3
|  | RESPUESTA A CARGO ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO |  | 7
[7 empty] | MES 1- septiembre |  |  | MES 2- octubre |  |  | MES 3- noviembre |  |  | MES 4- diciembre |  |  | TOTAL |  | 2022
No | SUBDIRECCION | MESA DE TRABAJO | COMPROMISO DEL RECORRIDO | PROPUESTA CIUDADANA Y RESPUESTAS GENERADAS DEL RECORRIDO | UNIDAD RESPONSABLE O ENTIDAD RESPONSABLE | PONDERACION | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCION | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCION | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCION | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCION | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCION
1 | SUB FORMACION | Mesa 1. CREA y Formación Artística | Gestión de laboratorios e identificación de artistas (hojas de vida) locales CREA - Posibilidad de vinculación en el talento humano del Crea de la localidad a profesores empíricos o titulados de los procesos activos locales. | Conocer proceso de contratación artistas, Talento No palanca, Cómo es convocatoria para vinculación | Programa CREA | 2.8 | 2.8 | 2.8 | Se realizó sesión el 30 de julio. | [9 empty] | 2.8 | 2.8
2 | SUB FORMACION | Mesa 1. CREA y Formación Artística | Gestión de laboratorios e identificación de artistas (hojas de vida) locales CREA - Posibilidad de vinculación en el talento humano del Crea de la localidad a profesores empíricos o titulados de los procesos activos locales. | Realizar una segunda jornada para profundizar el tema de registro en la página de Talento No Palanca y aclarar dudas frente al proceso de contratación | Programa CREA | 2.8 | 1.4 | 1.4 | Se realizó jornada el día 13 de septiembre | 0.7 | 0.7 | Se realizó socialización nuevamente el 29 de oct. |  |  |  | 0.7 |  | Pendiente reunión retroalimentación organizaciones | 2.8 | 2.1
3 | SUB FORMACION | Mesa 1. CREA y Formación Artística | Mesa de Trabajo con la Alcaldía local para temas como CREA, Casa de la Cultura, Es Cultura Local, Presupuestos Participativos | Coordinar reunión de la Mesa de Trabajo Alcaldía Local y Subdirección de Formación Artística incluir (NIDOS, Culturas en Común, CREA) | Culturas en Común, CREA, NIDOS, Alcaldía Local Tunjuelito | 2.8 | [12 empty] | 0 | 0 | 2.8 |  | Se deja proyectada para el el primer semestre del 2022.
4 | SUB FORMACION | Mesa 1. CREA y Formación Artística | Procesos de fortalecimiento de Formación Artisticas en le marco del Sistema de Formación Artística y articulación con los colegios oficiales para que abran espacios de participación y formación promoviendo una escucha en las propuestas y necesidades que se identifican desde los espacios de participación y Mesa de trabajo. | Formación con practicas artisticas (pasantías) y/o etapa productiva uso espacios CREA | Programa CREA | 2.8 |  |  |  | 2.8 | 2.8 | Se abordó en la sesión del 29 de octubre. | [6 empty] | 2.8 | 2.8
5 | SUB FORMACION | Mesa 1. CREA y Formación Artística | Procesos de fortalecimiento de Formación Artisticas en le marco del Sistema de Formación Artística y articulación con los colegios oficiales para que abran espacios de participación y formación promoviendo una escucha en las propuestas y necesidades que se identifican desde los espacios de participación y Mesa de trabajo. | 1. Acompañamiento Comité Técnico Integral de Formación Artística (han avanzado el proyecto del plan local de formación artística para presentar a la JAL) 2. Apoyo proceso de implementación del Sistema de Formación Artística 3. Articular y conocer programas institucionales con los de la comunidad 4. Integrar programas con el Comité Técnico Sistema Formación Artística 5. Articular con universidades la articulación procesos de formación con la Alcaldía Local 6. Se solicitó al IDARTES apoyar la construcción de los elementos que se pueden dejar para caracterizar población a partir de la experiencia de CREA y NIDOS | Culturas en Común, CREA, NIDOS, Alcaldía Local, CLACP, SCRD | 2.8 | 0.7 | 0.7 | de acuerdo a la solicitud CLACP se han acompañado espacios | 0.7 | 0.7 | de acuerdo a la solicitud del CLACP se han acompado espacios |  |  |  | 0.7 |  |  | 2.1 | 1.4 | 0.7 |  | Se deja proyectada para el el primer semestre del 2022.
6 | DIRECCIÓN | Mesa 1. CREA y Formación Artística | Realizar una reunión con la directora del IDRD tema CEFE Tunjuelito para tener más oferta en este espacio | Diálogo entre Idartes y CREA para ampliar la oferta en al CEFE Tunjuelito | Dirección IDARTES - Programa CREA | 2 | [6 empty] | 2 |  | Revisar esta solicitud con la dirección, en el CEFE se esta revisando la adición. Poner en un word de manera general la evidencia que efectivamente ya se cumplió. |  |  |  | 2 | 0
7 | SUB ARTES | Mesa 1. CREA y Formación Artística | Posibilidad de generar cursos de instrucción con profesores de la localidad, artistas de la localidad con alternativa de profesionalización de la mano de las entidades. Certificación de colectivos locales. En articulación SENA y SCRD | Socialización profesionalización artistas y convenio SENA | SCRD | 2.8 | 2.8 | 2.8 | Se realizó jornada de socialización del convenio SENA y SCRD el día 20 de agosto con agentes del ecosistema artístico y cultura de Tunjuelito considerando que el 19 de agosto no se contó con participación de ciudadania. | [9 empty] | 2.8 | 2.8
8 | SUB ARTES | Mesa 1. CREA y Formación Artística | Posibilidad de generar cursos de instrucción con profesores de la localidad, artistas de la localidad con alternativa de profesionalización de la mano de las entidades. Certificación de colectivos locales. En articulación SENA y SCRD | Revisar el ejercicio de Formación empresarial para licitar con el estado (Uniones temporales) y profundizar el tema de FORMA con la comunidad. | SCRD - Alcaldía Local de Tunjuelito | 2.8 | [6 empty] | 1.4 | 1.4 | Se realizo jornada el día 16 de nov. |  |  |  | 1.4 | 1.4 |  |  | Se deja proyectada para el el primer semestre del 2022.
9 | SCRD - CLACP | Mesa 1. CREA y Formación Artística | Procesos de fortalecimiento de Formación Artisticas en le marco del Sistema de Formación Artística y articulación con los colegios oficiales para que abran espacios de participación y formación promoviendo una escucha en las propuestas y necesidades que se identifican desde los espacios de participación y Mesa de trabajo. | Socializar el Sistema de Formación Artística con agentes del ecosistema artístico y cultura de Tunjuelito | SCRD -CLACP | 2.8 | [6 empty] | 2.8 | 2.8 | Se realiza socialización el día 26 de nov. |  |  |  | 2.8 | 2.8
10 | ÁREA CONVOCATORIAS | Mesa 2. Fomento (PDE, SICON) | Las convocatorias no cobijan la localidad, no son específicas para el territorio y los requerimientos son complejos para el acceso a la participación en el PDE. | Socialización Área Convocatorias PDE Idartes - Funcionamiento SICON, Propuestas Mejorar el proceso difusión y socialización convocatorias | Areá de Convocatorias | 2.8 | 1 | 1 | el 10 de septiembre se explico como ingresar y acceder a la plataforma SICON | 1 | 1 | Se han desarrollo el viernes 22 de octubre para recoger observaciones y recomendaciones frente a la Plataforma SICON, han venido generando acciones de articulación enfoque territorial con la estrategia artifices, Es Cultura Local, Transformando el Arte en los Territorios, Para el caso de Emprendedores con el Arte se seleccionaron 3 iniciativas 1) Ethos Estudio Creativo, 2) Uña&Mugre y 3) Visual Bizzarre. |  |  |  | 0.8 |  | Recoger reporte emprendedores con el arte, circo, revisar documentos de estimulos. | 2.8 | 2
11 | SUB ARTES - DIRECCIÓN | Mesa 3. Es Cultura Local | Apoyar la difusión y socialización de Es Cultura Local | Dar a conocer los avances en la estrategia Es Cultura Local | Sectores Sociales, Territorios y Participación, Equipo Es Cultura Local | 2.8 | 0.7 | 0.7 | se realizaron jornadas informativas, asesorias y de socializar con diferentes agentes de la localidad de Tunjuelito | 0.7 | 0.7 | se cerró convocatoria el 12 de octubre, pediente publicar listado de habilitados, rechazados y por subsanar el 22 de octubre. |  |  |  | 1.4 |  | resultados propuestas seleccionadas | 2.8 | 1.4
12 | SUB ARTES | Mesa 4. Participación y Desarrollo Territorial (Fortalecimiento espacios, mesas y CLACP) | Articular participación y seguimiento al proceso CLACP Tunjuelito | Asistencia y acompañamiento sesiones ordinaria y extraordinaria del CLACP | Sectores Sociales, Territorios y Participación, CREA, NIDOS, Culturas en Común | 2.8 | 0.7 | 0.7 | se acompañaron sesiones convocadas del CLACP | 0.7 | 0.7 | se acompañaron sesiones convocadas del CLACP aclarando que en el mes de octubre se presentaron dificultades para acompañar toda la jornada por cruce de agenda con otras localidades | 0.7 |  | En la sesión de nov. se acompañó la sesión ordinaria y no se desarrollo por asistencia, se acordó informar la fecha de modificación y esta fue informada el mismo día por ende no se pudo acompañar. | 0.7 |  |  | 2.8 | 1.4
13 | SUB ARTES | Mesa 4. Participación y Desarrollo Territorial (Fortalecimiento espacios, mesas y CLACP) | Fortalecimiento al proceso de bandas locales, 15 bandas 2509 estudiantes y proyecto por consolidación de emisora local | Fortalecer proceso de Bandas de Marchas de colegios y privadas, a nivel económico y gestión de recursos desde el Programa Distrital de Estimulos, posibilidad de orientar ejercicio desde la Gerencia de Música. | Gerencia de Música, Alcaldía Local de Tunjuelito y SCRD, Sectores Sociales, Territorios y Participación. | 2.8 | 1 | 1 | se realizó reunión el 23 de septiembre para aclarar esta solicitud | 0.9 | 0.9 | se adelanto reunión el día 26 de octubre para avanzar en los temas que desean articular con el IDARTES, Alcaldía Local y SCRD en el marco de las competencias, al mismo tiempo, se aclaró que antes de realizar la reunión con la Gerencia de Música es importante aclarar en que desean fortalecer a partir del compromiso del recorrido y alcances de la entidad. |  |  |  | 0.2 |  | Revisión avance compromisos y cierre compromiso | 2.1 | 1.9 | 0.7 |  | Pendiente de revisar ruta de trabajo frente a esta solicitud. Primer periodo 2022.
14 | SUB ARTES | Mesa 4. Participación y Desarrollo Territorial (Fortalecimiento espacios, mesas y CLACP) | Fortalecimiento al proceso de bandas locales, 15 bandas 2509 estudiantes y proyecto por consolidación de emisora local | Frente a la emisora se solicitó apoyo para orientar la parte técnica en la Casa de la Cultura. | Alcaldía Local de Tunjuelito y SCRD | 2.8 | 1 | 1 | se realizó reunión el 23 de septiembre para aclarar esta solicitud | 0.9 | 0.9 | se adelanto reunión el día 26 de octubre para avanzar en los temas que desean articular con el IDARTES, Alcaldía Local y SCRD en el marco de las competencias, al mismo tiempo, se aclaró que antes de realizar la reunión con la Gerencia de Música es importante aclarar en que desean fortalecer a partir del compromiso del recorrido y alcances de la entidad. |  |  |  | 0.9 |  | Revisión avance compromisos y cierre compromiso | 2.8 | 1.9
15 | OAPTI | Mesa 4. Participación y Desarrollo Territorial (Fortalecimiento espacios, mesas y CLACP) | Apoyo, integración y visibilización a nuevas manifestaciones culturales y nuevas formas de crear ciudadanía; grupos de la cultura break dance, hip hop, grafiti, circo a través de la plataforma Geoclick. | Socializar estrategia del Micrositio y caracterización de artistas | Oficina Asesora de Planeación | 2.8 | [12 empty] | 0 | 0 | 2.8 |  | Se plantea que este punto pueda ser abordado el próximo año hasta no tener la plataforma lista con los ajustes que se vienen trabajando.
16 | OAPTI | Mesa 4. Participación y Desarrollo Territorial (Fortalecimiento espacios, mesas y CLACP) | Socialización GeoClik | Dar a conocer el proceso de caracterización, georerenciación y registro herramienta GeoClick | Oficina Asesora de Planeación | 2.8 | 2.8 | 2.8 | Se realizaron jornadas de socialización el 6 de agosto y 13 de agosto | [9 empty] | 2.8 | 2.8
17 | SUB ARTES - SUB FORMACIÓN | Mesa 4. Participación y Desarrollo Territorial (Fortalecimiento espacios, mesas y CLACP) | Dinamización de la biblioteca Eureka en el mobiliario de Libro al Viento | 1.Gestión y entrega de libros a la Biblioteca Eureka con la Gerencia de Literatura 2. Articular con Nidos talleres de apoyo a la biblioteca 3.Cine a la plaza 4.Generar laboratorio musical emergentes y trayectoria. | Gerencia de Literatura, Gerencia de Música, Gerencia Audiovisuales, Programa Nidos | 2.8 | 0.7 | 0.7 | Se adelantaron reuniones con doña Gloria para acompañar y cumplir con los compromisos. La Gerencai de literatura entregó 68 libros para entregar a la biblioteca, l Diego de la cinemateca indicó que se comunicaba con ella para articular.actividad y gerencia de música por confirmar. | 0.7 | 0.7 | Desde NIDOS se desarrollo actividad el día 30 de oct y entregaron libros desde la Gerencia de Literatura de Libro al Viento. | [5 empty] | Pendiente revisar por Cinemateca y Gerencia de Música. | 1.4 | 1.4 |  |  | Revisar la posibilidad de proyectar para el 2022.
18 | SUB ARTES - SUB FORMACIÓN | Mesa 4. Participación y Desarrollo Territorial (Fortalecimiento espacios, mesas y CLACP) | Definir un promotor de lectura para la biblioteca Eureka | 1. Se solicitó a la Alcaldía Local para que el IPES pueda apoyar con temas de conexión internet y fortalecimiento de infraestructura. 2. Se informó que se necesita una persona de la localidad que haga una lectura histórica del territorio en el horario de 9 a.m. a 4 p.m de lunes a viernes y de sábado a domingo de acuerdo a las actividades programadas. | Alcaldía Local de Tunjuelito | 2.8 | 1.4 | 1.4 | Desde la Alcaldía Local se acordó: 1. Generar una reunión previa con IPES, Alcaldía, SCRD e Idartes 2. Pendiente generar reunión con la Alcaldía Local, señora Gloria e IPES Esta pendiente respuesta Alcalde Local acuerdo generado en reuniones de seguimiento. | [6 empty] | 1.4 |  | Esta pendiente de dar respuesta Alcaldía Local pensar una reuniòn del 13 al 16 de dic. | 2.8 | 1.4
19 | SUB ARTES | Mesas 5. Formación (Artifices, Proyectos, Emprendimiento) | Socialización, difusión y articulación Estrategia Artífices | Socialización Artifices y Agenda | Sectores Sociales, Territorios y Participación, Línea de Sostenibilidad, LAMSF | 2.8 | 2.8 | 2.8 | se realizó socialización el 13 de agosto, poner datos de tunjuelito. Se seleccionaron 5 iniciativas para el año 2021 1). Escuela de investigación corporal para la escena. 2). Beca Creacion cortometraje de ficcion con enfoque diferencial 3) paga-2021 Aprender Haciendo 4). Que el consumo no te consuma y 5) Arte y cultura en la discapacidad. | [9 empty] | 2.8 | 2.8
20 | OFICINA DE COMUNICACIONES | Mesa 6. Comunicaciones (Medios Comunitarios, oficinas de prensa Idartes, Alcaldía, Estrategia Territorial de Comunicaciones) | Fortalecer el proceso de comunicaciones de los programa del IDARTES en la Localidad | 1.Generar una reunión con oficinas de prensa Alcaldía Local e Idartes 2.Articular reunión medios comunitarios, oficinas de prensa de la Alcaldía Local e Idartes | Oficina de Comunicaciones IDARTES y Ofcina de Prensa Alcaldía Local de Tunjuelito | 2.8 |  |  |  | 1.4 | 1.4 | Se tiene previsto desarrollar esta sesión el 20 de octubre a las 7 a.m. para revisar el tema dado que no fue posible coordinar antes este encuentro por la referente participación alcaldía | 0.3 |  | Definir ruta de trabajo | 0.3 |  | Cierre de esta compromisos y posiblemente proyectar 2022. | 2 | 1.4 | 0.8 |  | Se debe revisar para desarrollar periodo 2022
21 | SUB ARTES | Mesa 7. Áreas Artísticas (Socialización Gerencias y articulación) e Investigación | Fortalecimiento de las escuelas de formación, mitigación de problemáticas sociales y la afectación hacia los jóvenes (Mesa Hip Hop, Breack Dance, Mesa Grafiti, Rock y Plataforma de Juventud) | Gerencia de Artes Plásticas socializar oferta y recoger recomendaciones sobre criterios de participación convocatorias de grafiti. | Gerencia de Artes Plásticas | 2.8 | [6 empty] | 2.8 |  | La Gerencia de Artes Plásticas invitó a participar en jornadas de socialización Festival Artes Valientes y Museo Abierto a nivel distrital de manera abierta, completado con información de correo electrónico. Todos los martes y jueves de 3 a 5 pm hasta el 19 de noviembre de 2021, la GAPV socializaron las convocatorias e invitaciones públicas abiertas por Google Meet en meet.google.com/ddh-thfi-cox. En 2022 esperamos seguir teniendo este espacio de asesoría y acompañamiento a la construcción de los proyectos que la ciudadanía de todas las localidades quieran presentar a nuestro programa de fomento. |  |  |  | 2.8 | 0
22 | SUB ARTES | Mesa 7. Áreas Artísticas (Socialización Gerencias y articulación) e Investigación | Fortalecimiento de las escuelas de formación, mitigación de problemáticas sociales y la afectación hacia los jóvenes (Mesa Hip Hop, Breack Dance, Mesa Grafiti, Rock y Plataforma de Juventud) | Esto se compone y Pactarte | Gerencia de Música | 2.8 | 2.8 | 2.8 | Se realizó socialización el 27 de agosto acordando ser el puente para difundir las solicitudes de las personas asistentes de la jornada | [9 empty] | 2.8 | 2.8
23 | SUB ARTES | Mesa 7. Áreas Artísticas (Socialización Gerencias y articulación) e Investigación | Fortalecimiento de las escuelas de formación, mitigación de problemáticas sociales y la afectación hacia los jóvenes (Mesa Hip Hop, Breack Dance, Mesa Grafiti, Rock y Plataforma de Juventud) | Fortalecer temas de gestión de conocimiento y estado del arte agentes artísticos y culturales de Tunjuelito. | Oficina Asesora de Planeación | 2.8 | 1.4 | 1.4 | Se realizó una jornada articuladas con Geoclick el 6 de agosto y 13 de agosto al mismo tiempo se adelantado un proceso de actualización continua de base de datos territorial. | [6 empty] | 0.7 |  | Realizar un corte y actualización de estado del arte base datos territorial. | 2.1 | 1.4 | 0.7 |  | Se debe revisar para desarrollar periodo 2022
24 | SCRD | Mesa 7. Áreas Artísticas (Socialización Gerencias y articulación) e Investigación | Fortalecimiento de las escuelas de formación, mitigación de problemáticas sociales y la afectación hacia los jóvenes (Mesa Hip Hop, Breack Dance, Mesa Grafiti, Rock y Plataforma de Juventud) | Posibilidad de vincular o incorporar artistas locales dentro de los procesos de formación que genere la Alcaldía Local en la Casa de la Cultura ejemplo los proyectos de Escuelas de Formación y procesos vinculen con recursos del FDL, Puede ser con recursos que remuneren a los artistas o materiales. Revisar proyectos de presupuestos participativos con la Alcaldía Local. | Alcaldía Local | 2.8 | [6 empty] | 1.4 |  | Alcaldía Local junto a la SCRD, realizarón una sesión el 19 de noviembre para revisar este tema y establecer una ruta de trabajo dado que fue una solicitud de ellos de profundizar los temas a desarrollar. |  |  |  | 1.4 | 0 | 1.4 |  | Este tema estara pendiente realizar por Alcaldía Local
25 | SUB EQUIPAMIENTOS | Mesa 8. Circulación (Equipamientos dependen de las Gerencias y de la Gerencia de Escenarios, Unidades de gestión que tienen componentes o estrategias de circulación) | Sumar esfuerzos en la articulación de la oferta del Idartes y la Alcaldía Local para el aprovechamiento de los escenarios. | Formación en gestión y realización de eventos públicos | Subdirección de Equipamientos, Alcaldía Local Tunjuelito | 2.8 | [9 empty] | 1.4 |  | Revisar este tema desde Subdirección de Equipamientos y producción, Alcaldía Local | 1.4 | 0 | 1.4 |  | Se debe revisar para desarrollar periodo 2022
26 | SUB EQUIPAMIENTOS | Mesa 8. Circulación (Equipamientos dependen de las Gerencias y de la Gerencia de Escenarios, Unidades de gestión que tienen componentes o estrategias de circulación) | Sumar esfuerzos en la articulación de la oferta del Idartes y la Alcaldía Local para el aprovechamiento de los escenarios. | Acompañamiento a eventos para el aprovechamiento escenarios locales | Escenarío Móvil, Alcaldía Local y SCRD | 2.8 | [6 empty] | 0.7 |  | La Subdirección de equipamiento socializó protocolo el 12 de nov. y viene adelantando reuniones Mesa Locla de Hip Hop de orientación | 0.7 |  | Generar una revisión de este tema con la Alcaldía Local. | 1.4 | 0 | 1.4 |  | Se acompañara evento Festival Hip Hop 2022
27 | SUB ARTES | Mesa 9. Casa de la Cultura (aportar a la dinamización espacios) | Dinamización de la Casa de la Cultura con ganadores del PDE | Dinamizar la casa de la cultura una vez se tengan los ganadores del PDE. | Sectores Sociales, Territorios y Participación, Alcaldía Local de Tunjuelito, SCRD, Área de Convocatorias IDARTES | 2.8 | 0.7 | 0.7 | Se acordó realizar esta socialización el día 23 de septiembre con la Alcaldía Local y SCRD. Se desarrollara reunión el 14 de septiembre a las 11:30 a.m. para revisar este tema. | [6 empty] | 0.3 |  | Generar una revisión de este tema con la Alcaldía Local. | 1 | 0.7 | 1.5 |  | Se tiene proyectado realizar primer semestre 2022
28 | SUB ARTES | Mesa 9. Casa de la Cultura (aportar a la dinamización espacios) | Dinamización de la Casa de la Cultura con ganadores del PDE | Generar procesos de reconocimiento y visibilización de las prácticas artísticas y culturales en la Casa de la Cultura de Tunjuelito. | Sectores Sociales, Territorios y Participación, Alcaldía Local de Tunjuelito | 2.8 | [9 empty] | 0.3 |  | Generar una revisión de este tema con la Alcaldía Local. | 0.3 | 0 | 2.2 |  | Se tiene proyectado realizar primer semestre 2022
29 | SUB ARTES | Mesa 9. Casa de la Cultura (aportar a la dinamización espacios) | Concertar acciones a desarrollar en la Casa de la Cultura de Tunjuelito a través de una programación constante de las diversas dimensiones y expresiones del Arte | Se revisará con el área de convocatorias y Unidades de Gestión este tema en el mes de septiembre para dar respuesta a este punto | Sectores Sociales, Territorios y Participación, Gerencias y Área de Convocatorias | 2.8 | 0.7 | 0.7 | El 27 de septiembre se realizó reunión con área de convocatorias para identificar ganadores del PDE. | [6 empty] | 0.7 |  | Generar una revisión de este tema con la Alcaldía Local y Unidades de Gestión de este tema | 1.4 | 0.7 | 1.4 |  | Se tiene proyectado realizar primer semestre 2022
30 | ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO | Mesa 9. Casa de la Cultura (aportar a la dinamización espacios) | Validar las líneas de inversión para la dotación de la Casa de la Cultura de Tunjuelito | Ayudas pedagogicas / Material didactico articulación metas Plan de Desarrollo, mejorar infraestructura estudio grabación. conocer tema de contratación | Alcaldía Local de Tunjuelito | 2.8 | [6 empty] | 2.8 | 2.8 | La alcaldìa local socializó información el 26 de nov. |  |  |  | 2.8 | 2.8
31 | ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO | Mesa 9. Casa de la Cultura (aportar a la dinamización espacios) | Dotación, estado y personal técnico Casa de la Cultura para la práctica artística de circo. | Explicar año y montos técnicos | Alcaldía Local de Tunjuelito | 2.8 | [6 empty] | 2.8 | 2.8 | La alcaldìa local socializó información el 26 de nov. |  |  |  | 2.8 | 2.8
32 | SUB ARTES - SUB FORMACIÓN | Mesa 10. Tablero de Control y Seguimiento | Desarrollo primera reunión de la segunda etapa Idartes a los territorios | Desarrollar sesiones semanales de acuerdo a los temas priorizados y compromisos acordados | Sectores Sociales, Territorios y Participación, CREA, NIDOS, Culturas en Común, Gerencias | 2.8 | 0.7 | 0.7 | Se han desarrollado las siguientes mesas hasta la fecha: 23 de julio. Una Mesa de preparación y desarrollo de la Mesa de Trabajo Mesas de Trabajo que se han realizado: 8 1. Sesión 1. Mesa CREA y Formación Artística - Idartes es Bogotá Tunjuelito 30.07.2021 2. Sesión 1. Mesa Participación y Desarrollo Territorial (Fortalecimiento espacios, mesas y CLACP) Idartes es Bogotá Tunjuelito 06.08.2021 3. Sesión 1. Mesa Formación (Artífices, Proyectos, Emprendimiento) Idartes es Bogotá Tunjuelito 13.08.2021 4. Sesión 1. Mesa Investigación y Mesa Áreas Artísticas - Idartes es Bogotá Tunjuelito 20.08.2021 5. Sesión 2. Mesa Áreas Artísticas e Investigación 27.08.2021 6. Sesión Socialización Es Cultura Local 03.09.2021 7. Sesión Socialización Es Cultura Local 10.09.2021 8. Sesión 2. Mesa CREA y Formación Artística - Idartes es Bogotá Tunjuelito 17.09.2021 Mesas de trabajo no realizadas 2 1.Sesión 1. Formación Convenio Sena y SCRD 19.08.2021 2.Sesión 1. Tablero de Control y Seguimiento 24.09.2021 | 0.7 | 0.7 | Se cumplieron con las actividades programadas | 0.7 |  | De acuerdo programación de cada compromiso se hará seguimiento | 0.7 |  | Entrega resultados mesas | 2.8 | 1.4
33 | SUB ARTES - SUB FORMACIÓN | Mesa 10. Tablero de Control y Seguimiento | Acompañar y fortalecer la estrategia de Idartes es Bogotá | Fortalecer ejercicios en el marco de Idartes es Bogotá | Sectores Sociales, Territorios y Participación, CREA, NIDOS, Culturas en Común, Gerencias | 2.8 | 0.7 | 0.7 | Fortalecer la difusión y posicionamiento estrategia | 0.7 | 0.7 | Se cumplieron con las actividades programadas | 0.7 |  | relacionar sesiones adelantadas | 0.7 |  | Entrega resultados mesas | 2.8 | 1.4
34 | SUB ARTES - SUB FORMACIÓN | Mesa 10. Tablero de Control y Seguimiento | Tablero de control y Seguimiento | Sesiones se seguimiento y monitoreo | Sectores Sociales, Territorios y Participación, CREA, NIDOS, Culturas en Común, Gerencias | 2.8 | 0.4 | 0.4 | La sesión del 24 de septiembre no se pudo realizar por baja asistencia dado el cierre de Es Cultura Local en su momento previsto y presupuestos participativos. | 0.4 | 0.4 | Se realizó jornada el 15 de oct. | 0.4 |  |  | 0.4 |  | Se tiene prevista jornada de seguimiento el 3 de diciembre | 1.6 | 0.8 | 1.2 |  | Se tiene proyectado realizar primer semestre 2022
35 | SUB ARTES - SUB FORMACIÓN | Mesa 10. Tablero de Control y Seguimiento | Tablero de control y Seguimiento | Mesa de seguimiento con el Alcalde Local frente a los avances y gestión de acciones territoriales | Sectores Sociales, Territorios y Participación, Culturas en Común, CREA, NIDOS, Alcaldía Local Tunjuelito | 2.8 | 0.4 | 0.4 | se han realizo mensualmente | 0.4 | 0.4 | se han realizado mensualmente | 0.4 |  |  | 0.4 |  | Se tiene previsto cierre jornada de seguimiento el 3 de diciembre | 1.6 | 0.8 | 1.2 |  | Se tiene proyectado realizar primer semestre 2022
36 | SUB ARTES | Mesa 11. Infraestructura Cultural (Escenarios, Salones Comunales, Bibliotecas) | Diálogo Bibliotecas Comunitarias | Hablar con la Dirección de bibliotecas de la SCRD para tener un diálogo con las Bibliotecas Comunitarias de Tunjuelito para conocer avances y necesidades del sector. | SCRD | 2.8 |  |  |  | 0.7 | 0.7 | se desarrollo reunión el 23 de octubre para definir la fecha del diálogo que sera el día 12 de noviembre en cabeza de la SCRD |  |  |  | 0.7 | 0.7 | Se realizó diálogo con la red de bibliotecas comunitarias para conocer el proceso que vienen desarrollando a nivel distrital. | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  | Se tiene proyectado realizar primer semestre 2022
[6 empty] | 100 | [12 empty] | 75 | 51.5 | 21.6

## Hoja2
SUBDIRECCION | COMPROMISO DEL RECORRIDO | Cuenta de COMPROMISO
ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO | Dotación, estado y personal técnico Casa de la Cultura para la práctica artística de circo. | 1
| Validar las líneas de inversión para la dotación de la Casa de la Cultura de Tunjuelito | 1
Total ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO |  | 2
ÁREA CONVOCATORIAS | Las convocatorias no cobijan la localidad, no son específicas para el territorio y los requerimientos son complejos para el acceso a la participación en el PDE. | 1
Total ÁREA CONVOCATORIAS |  | 1
DIRECCIÓN | Realizar una reunión con la directora del IDRD tema CEFE Tunjuelito para tener más oferta en este espacio | 1
Total DIRECCIÓN |  | 1
OAPTI | Apoyo, integración y visibilización a nuevas manifestaciones culturales y nuevas formas de crear ciudadanía; grupos de la cultura break dance, hip hop, grafiti, circo a través de la plataforma Geoclick. | 1
| Socialización GeoClik | 1
Total OAPTI |  | 2
OFICINA DE COMUNICACIONES | Fortalecer el proceso de comunicaciones de los programa del IDARTES en la Localidad | 1
Total OFICINA DE COMUNICACIONES |  | 1
SCRD | Fortalecimiento de las escuelas de formación, mitigación de problemáticas sociales y la afectación hacia los jóvenes (Mesa Hip Hop, Breack Dance, Mesa Grafiti, Rock y Plataforma de Juventud) | 1
Total SCRD |  | 1
SCRD - CLACP | Procesos de fortalecimiento de Formación Artisticas en le marco del Sistema de Formación Artística y articulación con los colegios oficiales para que abran espacios de participación y formación promoviendo una escucha en las propuestas y necesidades que s | 1
Total SCRD - CLACP |  | 1
SUB ARTES | Articular participación y seguimiento al proceso CLACP Tunjuelito | 1
| Concertar acciones a desarrollar en la Casa de la Cultura de Tunjuelito a través de una programación constante de las diversas dimensiones y expresiones del Arte | 1
| Diálogo Bibliotecas Comunitarias | 1
| Dinamización de la Casa de la Cultura con ganadores del PDE | 2
| Fortalecimiento al proceso de bandas locales, 15 bandas 2509 estudiantes y proyecto por consolidación de emisora local | 2
| Fortalecimiento de las escuelas de formación, mitigación de problemáticas sociales y la afectación hacia los jóvenes (Mesa Hip Hop, Breack Dance, Mesa Grafiti, Rock y Plataforma de Juventud) | 3
| Posibilidad de generar cursos de instrucción con profesores de la localidad, artistas de la localidad con alternativa de profesionalización de la mano de las entidades. Certificación de colectivos locales. En articulación SENA y SCRD | 2
| Socialización, difusión y articulación Estrategia Artífices | 1
Total SUB ARTES |  | 13
SUB ARTES - DIRECCIÓN | Apoyar la difusión y socialización de Es Cultura Local | 1
Total SUB ARTES - DIRECCIÓN |  | 1
SUB ARTES - SUB FORMACIÓN | Acompañar y fortalecer la estrategia de Idartes es Bogotá | 1
| Definir un promotor de lectura para la biblioteca Eureka | 1
| Desarrollo primera reunión de la segunda etapa Idartes a los territorios | 1
| Dinamización de la biblioteca Eureka en el mobiliario de Libro al Viento | 1
| Tablero de control y Seguimiento | 2
Total SUB ARTES - SUB FORMACIÓN |  | 6
SUB EQUIPAMIENTOS | Sumar esfuerzos en la articulación de la oferta del Idartes y la Alcaldía Local para el aprovechamiento de los escenarios. | 2
Total SUB EQUIPAMIENTOS |  | 2
SUB FORMACION | Gestión de laboratorios e identificación de artistas (hojas de vida) locales CREA - Posibilidad de vinculación en el talento humano del Crea de la localidad a profesores empíricos o titulados de los procesos activos locales. | 2
| Mesa de Trabajo con la Alcaldía local para temas como CREA, Casa de la Cultura, Es Cultura Local, Presupuestos Participativos | 1
| Procesos de fortalecimiento de Formación Artisticas en le marco del Sistema de Formación Artística y articulación con los colegios oficiales para que abran espacios de participación y formación promoviendo una escucha en las propuestas y necesidades que s | 2
Total SUB FORMACION |  | 5
Total general |  | 36