## Hoja1
IDARTES ES BOGOTA
|  | LOCALIDAD: | USME
|  | COMPROMISO: | 17
[6 empty] | MES 1- septiembre |  |  | MES 2- octubre |  |  | MES 3- noviembre |  |  | MES 4- diciembre |  |  | TOTAL |  | 2022
No | SUBDIRECCION | MESA DE TRABAJO | COMPROMISO DEL RECORRIDO | UNIDAD RESPONSABLE O ENTIDAD RESPONSABLE | PONDERACION | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCION | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCION | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCION | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCION | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCION
1 | SUB ARTES | Mesa de Corredor Artìstico | Desde la Línea de Innovación y Sostenibilidad apoyar circuitos artísticos locales | Sectores Sociales, Territorios y Participaciòn - Línea de Sostenibilidad | 5.8 | 5.8 | 5.8 | -Se realizo la socialización de los corredores artísticos en la mesa de corredorres artísticos: Mesa 1. 3 marzo 2021 Socializó objetivo Corredor Artístico Mesa 2. 27 de abril 2021 Se recogieron observaciones por parte de la ciudadanía para ser incluidas dentro de la construcción de la Beca Corredores Artísticos Mesa 3.10 de junio 2021 Socializó la Beca Corredores Artísticos para la Reactivación 2021 Sumado se realizaron dos espacios de diálogo con la Alcaldía Local de Usme para identificar los puntos de interes y reconocimiento que deben ser tenidos en cuenta dentro de la ejecución del corredor artístico. Reunión 1. 27 de abril 2021 Socialización corredor artístico Reunión 2. 11 de mayo 2021 Definir puntos del corredor artístico Los circuitos se vincularon con el corredor artístico. | [9 empty] | 5.8 | 5.8
2 | SUB ARTES - SUB EQUIPAMENTOS | Mesa de Corredor Artìstico | Contribuir a la activación del Corredor cultural de Usme, teniendo en cuenta ofertas como Usmetal. | Sectores Sociales, Territorios y Participaciòn, Línea de Sostenibilidad y Escenario Móvil | 6 | 1.5 | 1.5 | Se tiene proyectado la realización de corredore artístico el 4 de diciembre, los cuales están enfocados en el fortalecimiento de la comercialización artísitica y cultural local y la circulación de propuestas propias y de distintas localidades, lo cual obedece a un trabajo de promoción y trabajo de redes colaborativas | 1.5 | 1.5 | Se adelantó reunión con la Alcaldía Local de Usme, SCRD y Línea de Sostenibilidad para el desarrollo del corredor artístico. | 1.5 |  | Se realizara reunión el 24 de nov. Alcaldía Local revisar este tema. Se tiene previsto convocar una mesa de trabajo el 30 de nov. a las 4:30 p.m. para socializar el resultado final del corredor de acuerdo a los compromisos asumidos en la última reunión generada del corredor. | 1.5 |  | El 4 dic. realizara el corredor, escenario móvil por producción técnica. | 6 | 1900-01-02
3 | SUB ARTES - SUB FORMACION | Mesa Tablero de Control y Seguimiento | Intervención de la casa de la cultura para embellecer la fachada- Diálogo con el Director del IDPC | Sectores Sociales, Territorios y Participaciòn y Culturas en común | 5.8 | 5.8 | 5.8 | La Dirección General ha sostenido reuniones con el Director de Patrimonio, el proceso aún continua a cargo de la SCRD y Alcaldía Local -En articulación con Viviana Ramirez se brindan orientaciones tecnicas frente adecuaciones y trabajo en conjunto con el IDPC para determinar unos lineamientos de intervención al ser un bien de interes patrimonial. Esta acción depende de la Alcaldía Local, SCRD e IDPC. Gestiones propias de la Alcaldia Local para intervenir el predio, actualizar la información del concepto conjunto SCRD-IDPC, concepto de viabilidad del IDPC, falta concepto de linea de inversión para ejecución por parte del FDL | [9 empty] | 5.8 | 5.8
4 | SUB ARTES | Mesa de Áreas Artísticas | Becas locales para apoyar festivales locales y ruralidad desde la Línea de Arte, Memoria sin Fronteras | Sectores Sociales, Territorios y Participaciòn, LAMSF | 5.8 | 5.8 | 5.8 | Se tiene programado ganadores para el mes de agosto, tanto la Beca Festivales al Barrio e Idartes Rural son generales y no están destinadas a una localidad específica, Idartes Rural está dirigido a localidades con ruralidad. Es importante aclarar que las iniciativas deben presentar sus propuestas y resultar ganadoras después del proceso de evaluación, por lo que la línea no se puede comprometer a tener ganadores de la localidad específica de Usme. - Se socializó el 27 de mayo la Beca idartes Rural por la Lina Cortes, allí se indica la fecha de apertura, la cual fue el 26 de abril 2021 y fecha de cierre de la convocatoria el 08 de junio, y la publicación de resultados el 10 de agostos del 2021 -10 y 18 de mayo socialización de Becas Idartes Rural y Festivales al Barrio. - Se socializó el 27 de la Beca idartes Rural por la Lina Cortes, allí se indica la fecha de apertura fue el 19 de febrero y fecha de cierre la convocatoria del 14 de mayo, y fecha de publicación de resultados el 15 de julio del 2021. - Adicionalmente, se realizaron diversas jornadas de socialización por medio de google meet y el apoyo de emisoras locales por parte de la misional a cargo Leidy Henao, las cuales permitieron una comunicación directa con los participantes y se evidención en mayor participación de las agrupaciones de Usme. Los ganadores de las becas Idartes Rural 2021 de las veredas de la Localidad de Usme fueron: 1) Fundación Guiando Territorio, bajo la responsabilidad de Claudia Patricia Poveda Huertas, con la propuesta, EnruanArte, con el enfoque artístio de saberes campesinos; 2) Biblioteca Comunitaria La Huerta, bajo la dirección de Yolith Andrea Martínez, con la propuesta, Ruta Viva del Paladar Artístico y Cultural de la ruralidad Usmeña y 3) Suyay, agrupación de danza, de la vereda Los Soches en Usme. Cada uno con un estímuloe con´ñomico de $10.640.000,oo. En las becas de Idartes rural 2021con trayectoria, los ganadores de las veredas de Usme fueron: 1) Agrupación Campesina red el Destino, Claudia Rocio Camacho con la propuesta Memorias campesinas el Destino Ancestral II de la vereda El Destino; 2) Escuela de Cultura Campesina bajo el ilderzgo de Marha Villalba con la propuesta La Chuspa de Saberes Campesinos, esta corresponde a la vereda Los Soches, cada una con un estímulo de $10.000.000. Actualmente las becas terminan proceso con corte al 30 de nov. Incluir festivales locales. | [9 empty] | 5.8 | 5.8
5 | OAPTI | Mesa de Áreas Artísticas | Adelantar un diagnóstico local de artistas y gestores culturales, con el fin de brindar herramientas de formación y gestión cultural | Oficina Asesora de Planeación con el apoyo de las Subdirecciones. | 5.8 | 1.9 | 1.9 | Realizar una lectura de necesidades con los actores y organizaciones, indagar los formatos existentes en el Idartes y definir cual es el formato a aplicar, y realizar este proceso en la visita a Usme. -Se dio apertura del proceso de inscripción de los procesos y artistas en la plataforma Geoclick -Se socializó la herramienta de Geoclik en los espacios de las mesas sectoriales e instancias de participacipon -Se actualizaron bases de datos de agentes del ecosistema artístico y cultural de la localidad de Usme | 1.9 | 1.9 | Se ha reforzado información de Geoclick con agentes del sector artístico y cultural de Usme a través de correo electrónico el día 25 de octubre y grupos de WhatsApp el día 26 de octubre. | 2 |  | Reforzar la difusión de Geoclick, incluir tema de ruralidad y verificar que rural se incluido Geoclick consultar con Lina. |  |  |  | 5.8 | 3.8
6 | SUB ARTES - SUB FORMACION | Mesa de Áreas Artísticas | Generar una agenda conjunta permita el dialogar con los colectivos con los gestores y construir un paso a paso de manera conjunta con la entidad, escalando las diferentes mediaciones a que haya lugar y revisar las ofertas que tiene el Idartes | Subdirección de Formación y Subdirección de las Artes | 6 | 1.5 | 1.5 | Estado: En ejecución Frecuencia de los encuentros: Mensual de manera presencial o virtual Metodología: Mesa de trabajo y Ruta de articulación PNUD 9 de Abril. Preparación y desarrollo de la Mesa de Trabajo con los siguientes elementos: Previo a la visita: Logística, transporte, formatos a utilizar en la visita, refrigerios, convocatoria (Gestora Local de la SCRD, Soches y Requilina - Culturas en Común, Nidos y AMSF) Actualización de la información de oferta 2020 OAPTI y Geoclip. Conocer la oferta actual en la localidad de Usme e indagar con los otros equipamientos locales y los nuestros. Validar la oferta con los mapas de claro y no estar concentrados, para atender en otros puntos de la localidad. Y luego proyectar las acciones. ¿Qué se trabajaria para el día 9 de abril: Presencial en el CREA? 1. Dar a conocer lo que hacemos desde cada uno de los programas del Idartes (CREA, NIDOS, Equipamientos, AMSF, Culturas en Común, Innovacion y Sostenibilidad y Gerencia de Artes Plásticas y Visuales, Planetario,-proyecto Qinza). 2. Presentación de la Herramienta Geoclik (Camilo Tiria ya contesto, adecuaciones) 3. Avance de los compromisos del primer encuentro. 4. Agenda de trabajo y cronograma - Concertación - Hoja de ruta del PNUD Mesas de Trabajo que se han realizado: 24 1. Mesa Formación Usme 13.04.2021 2. Mesa Ruralidad Usme 13.04.2021 3. Mesa Circulación Usme 14.04.2021 4. Mesa Áreas artísticas (Circo, Danza y Grafiti) Usme 20.04.2021 5. Mesa Formación Usme 20.04.2021 6. Mesa Tablero de Control y Seguimiento 21.04.2021 7. Mesa Corredores Artísticos Usme 23.04.2021 8. Mesa Ruralidad Usme 27.04.2021 9. Mesa Corredores Artísticos Usme 27.04.2021 10. Mesa Formación Usme 30.04.2021 11. Mesa Circulación Usme 05.05.2021 12. Mesa Formación 06.05.2021 13. Mesa Ruralidad Usme 11.05.2021 14. Mesa Ruralidad Usme 08.06.2021 15. Mesa Corredor Artístico Usme 10.06.2021 16. Mesa Circulación Usme 10.06.2021 17. Mesa Áreas artísticas (Circo, Danza y Grafiti) 23.06.2021 18. Mesa Tablero de control y seguimiento a las Mesa de Trabajo 29.06.2021 19. Mesa Formación 30.06.2021 20. Mesa Circulación 01.07.2021 21. Mesa de Àreas Artìsticas (Circo, Danza y Grafiti) 29.07.2021 22. Mesa de Formaciòn (Socializaciòn Convenio Sena - SCRD) 23.07.2021 23. Mesa de Formaciòn ( Socializaciòn Artifices) 26.08.2021 24. Mesa de Áreas Artísticas (Pactarte y ¡Esto se Compone! 31.08.2021 Mesas de Trabajo no realizadas 5 1.Mesa Circulación Usme 21.04.2021 2.Mesa Tablero de Control y Seguimiento 05.05.2021 3.Mesa Áreas artísticas (Circo, Danza y Grafiti) Usme 12.05.2021 4.Mesa Circulación Usme 19.05.2021 5.Mesa de Tablero de Control y Seguimiento 31.08.2021 Actividades en el marco de la Estrategia 1. Acompañamiento Encuentro Picnic Literario Vereda Soches Usme - Idartes es Bogotá 04.09.2021 2. Acompañamiento Encuentro Picnic Literario Vereda Las Margaritas Usme - Idartes es Bogotá 05.09.2021 | 1.5 |  | Reforzar temas pendientes de desarrollar, realizar consulta con Culturas en Común, LAMSF, NIDOS, CREA, Línea Sostenibilidad. | 1.5 |  | Cierre mesas de trabajo y resultados de trabajo | 1.5 |  | Entrega resultados mesas de trabajo | 6 | 1.5
7 | SUB ARTES - SUB FORMACION | Mesa de Áreas Artísticas | Realizar una reunión con el grupo de circo de Usme y la Mesa de Circo para el desarrollo de actividades en la localidad principalmente en la ruralidad. | Subdirección de las Artes Gerencia de Arte Dramático | 5.8 | 1.9 | 1.9 | -Se debe articular la acción con la Gerencia de Arte Dramático -Se realizò reunión el 01 de julio de 5 a 6 pm a la Gerente de Arte Dramático Eva Lucía Diaz para articularse con la línea de artes escenicas locales .-Mesa Áreas Artìsticas énfiasis en Circo 29.07.2021 5:00 p.m. a 6:00 p.m. para recoger apuestas y propuestas desde la mesa y socializó la invitación pública de Escena Plural de Circo 2021 |  |  |  | 2.9 |  | Reunión prevista para el 22 de nov. Socializar la respuesta a la solicitud de la mesa de circo y articulación con SCRD y Pendiente reunión con la Subdirección de Infraestructura Cultural-SCRD (pensar el tema de las competencias e informar alternativas para apoyar los grupos de circo de la localidad de Usme) Definió una reunión revisar el tema el 29 de nov. | 1 |  | Fecha de encuentro | 5.8 | 1.9
8 | Dirección del IDARTES | Mesa de Formación | Realizar diplomados en gestión cultural y artística - Profesionalización de Artistas. (Gestionar con la SCRD) | SCRD | 5.8 | 5.8 | 5.8 | - Se socializó el 6 de mayo la Convocatoria Beca de apoyo para la Profesionalización de artistas, la fecha de apertura fue el 19 de febrero y cierre 21 de mayo, la publicación de ganadores se realiza el 14 de julio-Viviana Ramirez-SCRD - Se esta trabajando en el diseño y construcción fiortalecimiento de formulación de proyectos para Consejeros Locales en Gestión Cultural, el cual se socializará en el segundo semestre del 2021 23.08.2021 Mesa de formación énfasis convenio SENA y SCRD, este ejercicio fue liderado por la enlace territorial de la SCRD Viviana Ramírez y Laura Morales donde se dieron a conocer los programas técnicos, tecnológicos y cursos de formación complementaria en temas de arte, cultura y deporte para agentes del ecosistema artístico y cultural de Bogotá | [9 empty] | 5.8 | 5.8
9 | SUB FORMACION | Mesa de Formación | Reuniones de coordinación y organización para el acceso al Crea Cantarrana | CREA | 5.8 | 1.9 | 1.9 | Se requiere que los solicitantes tengan Seguridad Social o garantizar protección a terceros, buscar las figuras juridicas necesarias (Oficina Juridica) -El solicitante debe remitir mediante correo electrónico a contactenos@idartes.gov.co la información de la actividad con 8 días hábiles de antelación y presentando la siguiente información. Nombre y documento del responsable de la actividad, número de contacto y correo electrónico, Listado con nombres y cédulas de los participantes. Información completa de la actividad a desarrollar, descripción., Fecha y franja horaria de la actividad, Requerimientos adicionales al espacio (mobiliario), Tipo de espacio que requiere (carpas, salones, DOMO, al aire libre, entre otros) y elementos dotacionales que se ingresarán. A partir de la solicitud, la Subdirección de Formación realizará la verificación de disponibilidad y condiciones. Es importante tener en cuenta que solo se viabilizara el préstamo de los espacios de acuerdo con la ocupación del Crea en cumplimiento de su misionalidad, actividades que tendrán prioridad en este contexto. Una vez validada toda la información se realizará la proyección de respuesta a la solicitud, En caso de ser negativa, la respuesta deberá detallar los motivos por los cuales es inviable. De ser positiva la respuesta, se tendrán que acatar las siguientes condiciones. Condiciones: El préstamo de espacios no se podrá realizar los domingos por cuanto el programa no cuenta con servicio de vigilancia diurno para realizar los acompañamientos, de igual forma no se cuenta con servicio de aseo que garantice la limpieza y desinfección de espacios en cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad. En todo momento debe darse cumplimiento a los protocolos de Bioseguridad en relación con el distanciamiento físico, uso de tapabocas, lavado de manos, Deben acatarse las recomendaciones que se entreguen por parte del equipo Crea del equipamiento. El espacio será entregado en calidad de préstamo al responsable registrado en la solicitud. Este a su vez deberá garantizar el adecuado uso y cuidado, y deberá asumir la responsabilidad en caso de que se presenten daños o pérdidas en el desarrollo de las actividades, La viabilidad para el uso de los espacios en las fechas programadas estará sujeta a las disposiciones distritales en el marco de la pandemia ocasionada por el COVID 19. Lo anterior con ocasión de los cierres, cuarentenas y demás resoluciones que se establezcan, así como eventos de orden público que se generen. Condiciones de préstamo de elementos: De llegar a necesitar elementos dotacionales del Crea, estos serán entregados mediante verificación de funcionamiento y usabilidad, así como los formatos dispuestos por la entidad para tal fin y serán responsabilidad del encargado de la actividad registrado en la solicitud hasta que se realice la devolución una vez finalicen las actividades. Nota: La verificación de las solicitudes tendrá en cuenta actividades enmarcadas en la misionalidad de la entidad, por lo que serán descartadas solicitudes que estén fuera del ámbito artístico y cultural local. -Indagar los colectivos que estan solicitando el acceso al Crea -El horario del Crea es el que se mantiene en la actualidad y se deben articular a la franja del espacio ( Pasar la respectiva franja de horario disponible) -Si se viabiliza el préstamo las solicitudes deben realizarse por escrito, carta o correo. Indicando nombre de la actividad y una pequeña descripción, nombres y documentos de los participantes (esto para identificar el número de personas y garantizar el aforo por protocolo de bioseguridad) -Listado de bienes o materiales que vayan a llevar al espacio, fecha y franja de la actividad |  |  |  | 3.9 |  | Socializar protocolo de préstamo de espacios en CREA el día 30 de nov. |  |  |  | 5.8 | 1.9
10 | SUB ARTES | Mesa de Formación | Incluir a la localidad en la estrategia Artífices | Sectores Sociales, Territorios y Participaciòn - Línea de Sostenibilidad - LAMSF | 6 | 3 | 3 | -Se incluyeron 13 iniciativas de Usme, en el proceso desarrollando el apoyo a la Gestión del Eje, en proceso de ejecución de la estrategia artifices que inicio el 13 de febrero de 2021 y termino el 31 de abril. -Lanzamiento de la estrategia Artifice segunda fase sera en agosto. revisar el link, ya se surtio el proceso contractual https://artificesbogota.com/modulo-1-cultura-comunidad-y-territorio/ -Involucrar en la formulación de la estrategia artifices a organizaciones emergentes y con oragnizaciones consolidadas. -Mesa Formación énfasis estrategia artifices 26.08.2021 brindó información convocatoria en su segunda fase e invitó a participar apenas se abra convocatoria de este ejercicio. |  |  |  | 3 |  | Informar el número de seleccionados del proceso artifices por la localidad de Usme. |  |  |  | 6 | 3
11 | Dirección del IDARTES | Mesa de Formación | Desarrollar la estrategia Es Cultura local en la localidad de Usme. | Alcaldía local de Usme - Asesora de la Dirección Liliana Pamplona. | 6.2 | 3.1 | 3.1 | En este momento se adelanta la conversación entre la SCRD, y la Alcaldía Local para iniciar este proceso en 2021, incluir número de jornadas informativas Viviana habla con la Alcaldía Local, este año Es Cultura Local tiene ajustes en conceptos de gasto para ampliar posibilidades de ejecución, la alcaldía manifesta la voluntad de vincularse, se estan definiendo los rubros y presupuesto para cada concepto de gasto, esta pendiente confirmar si se vinculan iniciativas ganadoras. Esta segunda Fase tiene variables en términos de presupuestos participativos - Idartes asume Es Cultura local en Usme, la Alcaldía local de Usme trabaja con el concepto de gasto Iniciativas de interes cultural con 16 estímulos para esta vigencia con un valor $ 200.100 000 mediante un Convenio entre la Secretaria de Cultura, el Fondo de Desarrollo Local e Idartes, el cual saldrá por medio de Convocatoria en el Programa Distrital de Estímulos 07.09.2021 Reunión organización con la Alcaldía Local de Usme, SCRD e IDARTES jornadas de socialización "Es Cultura Local Usme" 07.09.2021 Jornada de Socialización "Es Cultura Local Usme" | [6 empty] | 3.1 |  | Informar las organizaciones seleccionadas | 6.2 | 3.1
12 | SUB ARTES | Mesa de Formación | Diseñar una estrategia para activar un Distrito grafiti Usme en las zonas que defina la Alcaldía local. | Gerencia de Artes Plásticas | 5.8 | 5.8 | 5.8 | Propuesta de Convenio, se encuentra en revisión por parte de la Alcaldía Local de Usme con Diego Armando Posada enviada desde el año pasado a Jorge Salgado y ahora se encuentra en revisión por Diego Posada. No se logró llegar a sacar convenio pero se logró articular Festival Artes Valientes para dar respuesta a este ejercicio. Se realizo reunión miercoles con Carlos Vargas, se le envio acta el 11 de noviembre y propuesta de Convenio, se espera respuesta el proximo viernes 23 de abril Despues de varias conversaciones virtuales y la reunión del 08 de Julio por plataorma meet con la Alcaldesa Local, Carlos Vargas de Oficina de Planeación y la directora del Idartes Catalina Valencia, Gerente de Artes Plasticas Catalina Rodriguez y Subdirección de las Artes Migdalia Tovar se acordo no desarrolllar el componente de Distrito Grafitir por lo que resta de la vigencia | [9 empty] | 5.8 | 5.8
13 | SUB ARTES | Mesa de Formación | Asesorar a la Alcaldía Local para los proyectos que se adelanten desde la oficina de planeación, en el marco de presupuestos participativos en la línea de iniciativas artísticas y culturales. | Sectores Sociales, Territorios y Participaciòn - SCRD | 5.8 | 5.8 | 5.8 | Se ha realizado una articulación permanente con la SCRD con el fin de entregar información para que ella pueda realizar la labor de asesoria. Esta asesoria se esta desarrollando por parte del IDARTES a través de la Gestora Local de la SCRD para Usme, esta pendiente una reunión con la Alcaldía Local y el Idartes para la semana del 12 al 16 de abril. - Esta acción la desarrolla la Secretaria de Cultura Viviana Ramirez con el apoyo de Idartes segun lo requerimientos, esta pendiente que constructores locales (constructor local se ha definido a los ganadores de los presupuestos participativos para mejorar la formulación de sus propuestas) requieren un mayor acompañamiento | [9 empty] | 5.8 | 5.8
14 | SUB ARTES | Mesa de Formación | Realizar proceso de pedagogía en Emprendimiento Cultural, en coordinación con la SCRD. | Línea de Sostenibilidad, SCRD | 5.8 | 1.9 | 1.9 | La línea se prepara para hacer la segunda versión de los procesos de formación Se esta trabajando en la formulación del Convenio con la Universidad Distrital para estructura el Diplomado en Gestión Cultural - se proyecta para el 2021, este año se trabajo en la formulación SCRD: Cultura realiza un ejercicio de acompañamiento a las organizaciones para presupuestos participativos en temas de emprendimiento desde la SCRD. Se confirmara la pertinencia de Política de Economía, Cultural y Creativa, articular con Es Cultura Local, laboratorios Idartes: Por parte de la Línea de Sostenbilidad del Ecosistema Artístico se realizará la socialización de la convocatoria con la localidad de Usme de Emprende con el Arte una vez esta se encuentre abierta. |  |  |  | 3.9 |  | Poner propuestas seleccionadas artifices el día 30 de nov. se tiene proyectado realizar jornada con SCRD para informar sobre la Política pública de industrias creativas. Proceso de formación Emrpende con el Arte: 5 propuestas seleccionadas Jorge Martínez - usme.com.co Gisela Jiménez - Danza las Esmeraldas Rusambiental Kerly Torres - Umba SAS Laura Gil - La Gil Herberth Botero - Musicales Herbie El proceso de formación enfocado en comercialización y circulación en entornos digitales se desarrolló en 7 módulos de formación, dos laboratorios y una actividad de comercialización. el 27 de noviembre se realizrá el último laboratorio y el 4 y 5 se realizará la actividad de comercialización presencial. |  |  |  | 5.8 | 1.9
15 | SUB ARTES | Mesa Ruralidad | Experiencias en la ruralidad que se deben seguir apoyando a través de las actividades del Idartes | LAMSF | 6.2 | 1 | 1 | El programa La Semilla incluye actividades artísticas y culturales comunitarias, laboratorios de creación colectiva, diálogos de saberes y espacios de formación y gestión con comunidades rurales y campesina. Se desarrollaron cuatro mesas de ruralidad que abordaron las siguientes temáticas 1. Mesa Ruralidad Usme 13.04.2021: 1) Presentación Asistentes, 2)Aspectos a tener en cuenta para el abordaje en los territorios, y 3) Corredor Cultural Rural 2. Mesa Ruralidad Usme 27.04.2021: 1) Presentación Asistentes, y 2) Socialización Proyecto la Semilla 3. Mesa Ruralidad Usme 11.05.2021: Considerando que los asistentes asisten por primera vez se hace un contexto de las Mesas adelantadas hasta el momento, se informa el objetivo y como nace la estrategia de Idartes a los territorios y aclaran los siguientes temas: • Proyecto la Semilla • Corredores Rural Por otra parte, se acuerda socializar el proyecto de Derechos Culturales liderado por el equipo de Culturas en Común de Idartes. 1. Reunión Mesa Ruralidad Usme III Plataforma Meet. 11.05.2021: Se realizó de manera virtual una primera socialización del componente de apropiación Diálogos sobre Derechos Culturales con enfoque rural, el marco general de la estrategia y los posibles alcances. 2.Reunión Mesa Ruralidad Usme IV Colegio el Destino Usme 08.06.2021: Se realizó de manera presencial la segunda socialización del componente de apropiación Diálogos sobre Derechos Culturales con enfoque rural, se acordaron posibles veredas para su implementación y se incio el trabajo de red colaborativa. 3. Implemetación: Este componente tuvo una etapa previa de concertación una vez definidas las veredas donde se desarrollaron los encuentros-Los Soches- Margargaritas- El Destino-La Requilina-durante la concertación se desarrollo la cosntrucción metodologica y pertinecia de los contenidos para cada una de las veredas; igualmente se definio las personas a contratar por parte del asociado del componente para el acompañamiento en cada uno de los encuetros, quien estaria a cargo de liderar el proceso en compañia del gestor territorial del programa culturas en común las personas contratadas todas liderezas de cada una de las veredas mencionadas garantizando así que los recursos de este componente quedaran en el territorio cumpliendo con los acuerdos solicitados por la comunidad en las mesasa de trabajo de la estrategias Idartes es Bogotá. Como resultado del ejercicio Idartes es Bogotá - Mesa ruralidad. a nivel interno con las diferentes unidades de gestión de la entidad se busco el proposito de llegar articulados al territorio en la medida que las acciones de cada una de las unidades de gestión así lo permitieran, por ello para la implementación de estos diálogos se logróarticular con el programa NIDOS la participación en tres de los encuentros realizados en las veredas Soches-Margaritas y Requilina en la que se trato que la experiencia brindada para la primera infancia tuviera una relación con los objetvivos del diálogo entendiendo que desde NIDOS se trabaja a partir de experiencias artisticas. 4.Mesa Ruralidad Usme 08.06.2021: 1) Presentación asistentes, 2) Entrega comunicado comunidades campesinas Usme, y 3)Oferta de Idartes La Semilla: Sosotenibilidad, Arte y memoria rural de Bogotá, es un proyecto va dirigido a colectivos de campesinos y campesinas, agrupaciones u organizaciones de víctimas, mujeres, jóvenes y diferentes sectores sociales y poblacionales de las localidades rurales de Bogotá – Región. Fue realizado entre enero y marzo de 2021 la primera versión, que contó con un primer dianóstico de las iniciativas rurales y su oferta artística. Se viene adelantando la segunda versión en el segundo semestre de 2021 con 57 iniciativas rurales de arte y cultura, con una representativadad de las 7 localidades. A través de la Mesa Rural de Usme, se logró que quedaran 16 iniciativas selecciondas en los procesos de laboratorios y circulación en plazas de mercado. Se realizó el acompañamiento con dos artistas de Sumapaz, iniciativas inscritas en el proyecto de La Semilla, al encuentro literario de la vereda Soche y Margaritas los dias 4 y 5 de septiembre. Sesiones de seguimiento 17.06.2021 Seguimiento Compromisos Mesa Ruralidad Acciones territoriales: Desde Culturas en común se ofertó Cuatro encuentros presenciales sobre derechos culturales que se desarrollaron en el mes de julio en cuatro veredas en las siguientes fechas Vereda Los Soches - 26 de junio Vereda Las Margaritas 03 de Julio Vereda El Destino 10 de Julio Vereda La Requilina 17 de Julio Presentación Artística de la TAI PROGRAMA NIDOS Sé realizan experiencias artisticas en los laboratorios de OPTIKO (CREA Cantarrana) y NIDO de Usme del programa NIDOS, con niños y niñas y sus cuidadores de la ruralidad de Usme. Donde dos días de cada mes se movilizan los niños y las niñas y sus cuidadores para que puedan disfrutar de las experiencias en nuestros laboratorios. Participan niñas y niños de primera infancia y sus cuidadores de las Veredas , Los Soche, El Uval, La Requilina ,Olarte, Chiguaza, La Union , El Destino, Las Margaritas , Chizaca, La Unión, el Hato y Corinto esto se realiza gracias en articulación con el programa creciendo en ruralidad de SDiS y las fundaciones Crecer y Caracolitos de ICBF. Desde la mesa de ruralidad donde asisten los diferentes programas de IDARTES se acordó llegar de manera articulada y desde se allí se acompañaron los encuentros de derechos culturales en articulación con Cultura en Comun , enfocandolos en los derechos de los niños y las niñas con experiencias artisticas inspiridas en el territorio rural. Vereda Las Margaritas 03 de Julio Vereda El Destino 10 de Julio Vereda La Requilina 17 de Julio Enfasis de la ruralidad -Linea amsf y Sostenibilidad conocer los resultados Semillas, compartir ejercicio cartografico, objetivos, misionalidad y resultados, Generar articulaciones con nidos, amsf, sostenibilidad y culturas en común -Mostrar la caracterización de las organizaciones, resultados de la infografia´- Desde Geoclick se propone que el gestor lleve su dispositivo y cargue la información desde el territorio, tambien, llevar el instrumento impreso para que las personas lo diligencien y luego se retorna a la entidad -Problemas para cargar los documentos de las becas, apertura de la beca tiene una duración de mes y medio -Propuesta Jornadas para vincular aulas tics, que se realice acompañamiento y registro de las iniciativas - Responsable Convocatorias - William, vinculación herramienta sicon - Se proyecta las respuestas en atención al comunicados enviado por la comunidad rural 04.09.2021 Picnic Literario Vereda Soches: En este ejercicio se realizó una donación de libros, actividades artísticas y diálogo en cabeza de la SCRD e IDARTES con la Subdirección de las Artes (Sectores Sociales y Territorios), Gerencia de Literatura, LAMSF, Línea de Sostenibilidad, Culturas en Común, CREA y NIDOS, 05.09.2021 Picnic Literario Vereda Margaritas: En este ejercicio se realizó una donación de libros, actividades artísticas y diálogo en cabeza de la SCRD e IDARTES con la Subdirección de las Artes (Sectores Sociales y Territorios), Gerencia de Literatura, LAMSF, Línea de Sostenibilidad,CREA y NIDOS, |  |  |  | 2.1 |  | actualización de las acciones que se han realizado con la Mesa de ruralidad. Se seleccioaron 13 iniciativas de ruralidad con el proyecto la semilla: 1. Festival Por La Resocializacion De La Juventud 2. Agrupación Campesina Red El Destino 3. Los Compadres De Chiguaza 4. Los Primos De Chiguaza 5. Escuela De Cultura Campesina 6. Mecado campesino- URCI 7. Agrosumar 8. Cultivando Ideas 9. Hijas De La Montaña 10. Asociación Red De Amigos Canta Rana 11. Mesa Patrimonio Usmeka 12. Colectivo Tisoa 13. Usme Proyecto Teatral | 3.1 |  | Indicar resultados proceso en ruralidad | 6.2 | 1
16 | SUB ARTES - SUB EQUIPAMENTOS | Mesa Ruralidad | Aportar para la promoción turística de las zonas rurales de Usme. Desarrollar conversaciones con el IDT para activar las rutas turísticas y la promoción de las prácticas artísticas de la ruralidad. | Planetario de Bogotá | 5.8 | 2.9 | 2.9 | Dentro de la articulación realizada con el IDT en nov de 2020 para la realización del piloto de los Corredores artísticos, se planteó incluir unas rutas que pudieran ser lideradas por los guías tuísticas y en donde se integraran el arte, la cultura, el turismo y la identidad de ciudad como un ecosistema integral. Por motivos de fechas, no se pudo realizar a cabalidad la accón, sin embargo, hubo presencia de guía turística y se proyectó para continuar en diálogos para el 2021. Cabe resaltar que el interés del IDT mencionado es poder impactar en zonas en donde la entidad tiene ingerencia y proyectos en desarrollo, sin embargo, estaría muy bien poder coordinar una reunión para proyectar una propuesta integral y de esa forma saber con qué más podremos contar desde la Alcaldía y desde el IDARTES. (Línea de Sostenibilidad del Ecosistema Artístico) Con el IDT, la Línea de Sostenibilidad del Ecosistema Artístico informó el 23 de julio que vienen avanzando con Liliana Carmona en involucrar dos acciones puntuales dentro de los Corredores Artìsticos; Bici recorridos y recorridos turìsticos en cada corredor, puntualmente para la localidad de Usme se propuso un recorrido a la zona rural. La línea de sostenibilidad tuvo una reunión con el IDT sobre los Corredores Artísticos y evaluar la posibilidad de articular acciones en el marco de esa estrategia. Entendiendo que el Corredor Usme esta incluido, está en manos del IDT considerar en cuales de estos corredores articularia acciones de acuerdo con sus zonas priorizadas. Estamos a la espera de la respuesta a la propuesta presentada. |  |  |  | 2.9 |  | Pendiente Mesa Interna del convenio con Subdirección de Equipamientos |  |  |  | 5.8 | 2.9
17 | SUB ARTES - SUB EQUIPAMENTOS | Mesa Circulación | Circulación de actividades artísticas como exposiciones en el marco de un Portafolio Local de Estímulos - PDE 2021 en la Casa de la Cultura de Usme | Gerencia de Artes Plásticas y Visuales del Idartes y otras Gerencias de las Artes, Escenario Móvil | 5.8 | 5.8 | 5.8 | Depende del mantenimiento y apertura de la Casa de la Cultura y Convenio con Idartes -No es posible garantizar la oferta hasta que el espacio no este disponible para realizar las acciones | [9 empty] | 5.8 | 5.8
[5 empty] | 100 | [12 empty] | 100 | 64.6
Note on D17: ====== ID#AAAASZvYy7c Javier Francisco González Diaz (2021-10-26 13:19:22) Enviar correo.
Note on I25: ====== ID#AAAASZvYy7g Javier Francisco González Diaz (2021-10-14 16:26:35) Depende Alcaldía Local y SCRD.

## Hoja2
SUBDIRECCION | COMPROMISO DEL RECORRIDO | COUNTA of COMPROMISO DEL RECORRIDO
Dirección del IDARTES | Desarrollar la estrategia Es Cultura local en la localidad de Usme. | 1
| Realizar diplomados en gestión cultural y artística - Profesionalización de Artistas. (Gestionar con la SCRD) | 1
Total Dirección del IDARTES |  | 2
OAPTI | Adelantar un diagnóstico local de artistas y gestores culturales, con el fin de brindar herramientas de formación y gestión cultural | 1
Total OAPTI |  | 1
SUB ARTES | Asesorar a la Alcaldía Local para los proyectos que se adelanten desde la oficina de planeación, en el marco de presupuestos participativos en la línea de iniciativas artísticas y culturales. | 1
| Becas locales para apoyar festivales locales y ruralidad desde la Línea de Arte, Memoria sin Fronteras | 1
| Desde la Línea de Innovación y Sostenibilidad apoyar circuitos artísticos locales | 1
| Diseñar una estrategia para activar un Distrito grafiti Usme en las zonas que defina la Alcaldía local. | 1
| Experiencias en la ruralidad que se deben seguir apoyando a través de las actividades del Idartes | 1
| Incluir a la localidad en la estrategia Artífices | 1
| Realizar proceso de pedagogía en Emprendimiento Cultural, en coordinación con la SCRD. | 1
Total SUB ARTES |  | 7
SUB ARTES - SUB EQUIPAMENTOS | Aportar para la promoción turística de las zonas rurales de Usme. Desarrollar conversaciones con el IDT para activar las rutas turísticas y la promoción de las prácticas artísticas de la ruralidad. | 1
| Circulación de actividades artísticas como exposiciones en el marco de un Portafolio Local de Estímulos - PDE 2021 en la Casa de la Cultura de Usme | 1
| Contribuir a la activación del Corredor cultural de Usme, teniendo en cuenta ofertas como Usmetal. | 1
Total SUB ARTES - SUB EQUIPAMENTOS |  | 3
SUB ARTES - SUB FORMACION | Generar una agenda conjunta permita el dialogar con los colectivos con los gestores y construir un paso a paso de manera conjunta con la entidad, escalando las diferentes mediaciones a que haya lugar y revisar las ofertas que tiene el Idartes | 1
| Intervención de la casa de la cultura para embellecer la fachada- Diálogo con el Director del IDPC | 1
| Realizar una reunión con el grupo de circo de Usme y la Mesa de Circo para el desarrollo de actividades en la localidad principalmente en la ruralidad. | 1
Total SUB ARTES - SUB FORMACION |  | 3
SUB FORMACION | Reuniones de coordinación y organización para el acceso al Crea Cantarrana | 1
Total SUB FORMACION |  | 1
Total general |  | 17