## Hoja1
IDARTES ES BOGOTÁ
| LOCALIDAD: |  | SAN CRISTÓBAL
[6 empty] | MES 1 (AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021) |  |  | MES 2 (OCTUBRE 2021) |  |  | MES 3 (NOVIEMBRE 2021) |  |  | MES 4 (DICIEMBRE 2021) |  |  | TOTAL |  | OBSERVACIONES
SUBDIRECCIÓN | MESA DE TRABAJO | COMPROMISO | PROPUESTA | UNIDAD RESPONSABLE | PONDERACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESCRIPCIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO
Subdirección de Formación Subdirección de Equipamientos | Mesa 1. Infraestructura Cultural(CEFE, Teatro La Victoria, Recinto Ferial, Salones Comunales) Mesas 6. Formación (CREA, NIDOS, Culturas en Común, Artífices, Proyectos, Emprendimiento) | 1. Descentralizar oferta, generar acciones para planear, proyectar y organizar oferta directa a los territorios | *Presencia y extensión de la oferta a procesos y espacios locales, especialmente en UPZ 50 y 51 *Gestionar y/o presentar posibilidad y acceso a equipamientos principalmente escenarios móviles. Subdirección de Equipamientos | Subdirección de Formación Subdirección Equipamientos (Escenario Móvil) Subdirección de las Artes (Gerencias) Alcaldía Local SCRD | 2.7 | 0.5 | 0.5 | Reunión 1 Mesa Infraestructura 19.08.2021 RAD 20213000268273 Reunión 1 Mesa 6 Formación 30.08.2021 RAD 20213000277743 | 0.5 | 0.5 | Reunión con delegados octubre Base de identificación de espacios locales para extensión de oferta | 0.5 |  |  | 0.5 | 0 |  | 2 | 1
Subdirección de Formación Subdirección de Equipamientos |  | 2. Gestión para la posibilidad de administración del Teatro La Victoria a cargo del Idartes y/o articulación para vincular oferta en este equipamiento. Posibilidad de gestión para apoyar adecuaciones de infraestructura en Teatro La Victoria | *El teatro la Victoria se le debe entregar al sector de arte, cultura y patrimonio generando una forma de emprendimiento para las producciones artísticas locales con la venta de boletería. *Gestión con Teatro y CDC La Victoria | Dirección, Asesoras Subdirección de Formación Subdirección Equipamientos Subdirección de las Artes (Gerencias)Alcaldía Local SCRD SDIS | 2.7 | 0.5 | 0.5 | Reunión 1 Mesa Infraestructura 19.08.2021 RAD 20213000268273 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0 |  | 1.5 | 0.5
Subdirección de Formación Subdirección de Equipamientos |  | 3. Gestión para la administración y/o articulación con El Recinto Ferial (IPES) | *Recinto Ferial se transforme en un espacio de arte cultura y patrimonio, posibilidad de convertirlo en un distrito creativo para San Cristóbal y Bogotá, en la actualidad está siendo utilizado por los artistas locales para la realizar propuestas de formación, creación y circulación de las artes, la cultura y el patrimonio *Que el Idartes ayude a sostenimiento dotaciones, visibilizarían, emprendimiento y circulación. | Dirección, Asesoras Subdirección de Formación Subdirección Equipamientos Subdirección de las Artes (Gerencias) Alcaldía Local | 2.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0.5 | 0
Subdirección de Formación Subdirección de Equipamientos |  | 4. Gestión y Articulación con otros escenarios posibles en al localidad para el desarrollo de actividades, estrategia, proyectos y programas; como sedes de espacios culturales y/o salones comunales, CDC La Victoria, Parques (Parque Entrenubes) | *Generar atención y presencia en todas las UPZ de las localidad. *Identificar y Vincular acciones en salones comunales,CDC La Victoria, Biblioteca, Casa Los Libertadores, Casa de la Lluvia de Ideas, Huertopia y Espacios propios o en uso por organizaciones, personas y agrupaciones locales. | Subdirección de Formación (CREA, NIDOS, Culturas en Común) Subdirección de las Artes GERENCIAS Subdirección de las Artes Enfoque territorial Cada unidad a través de sus gestores territoriales Alcaldía Local | 2.7 | 0.5 | 0.5 | Reunión 1 Mesa Infraestructura 19.08.2021 RAD 20213000268273 Reunión mesa de trabajo Idartes es Bogotá Identificación de espacios locales. 03.09.2021 RAD 20213000343003 | 0.5 | 0.5 | Validación de compromisos y remisión de matriz a Maestra Leyla paa gestión de visitas a espacios. Evidencia Correo electrónica y Documento Base de espacios | 0.5 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 2 | 1
Subdirección de Formación Subdirección de Equipamientos |  | 5. Gestión posibilidad de articulación de Oferta en CEFE San Cristóbal | *Gestión préstamo de espacios, posibilidad de administración de algunas áreas, apoyo en gestión técnica y de producción del CEFE | Dirección, Asesores de Dirección y Subdirección de Formación Alcaldía Local IDRD | 2.7 | 0.5 | 0.5 | Reunión 1 Mesa Infraestructura 19.08.2021 RAD 20213000268273 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 1.5 | 0.5
Subdirección de las Artes LAMSF |  | 6. Articular procesos de Línea AMSF con procesos existentes en la localidad Socialización Artífices |  | Línea AMSF | 2.7 | 0.5 | 0.5 | Reunión 1 Mesa 6 Formación 30.08.2021 RAD 20213000277743 | 0.5 | 0.5 | Validar vinculación de comunidad local a estrategia Artífices y evidencias. | 0.5 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 2 | 1
Subdirección de Formación |  | 7. Contar con un CREA directamente ubicado en la localidad pues actualmente la oferta se da a través de un CREA compartido con otra localidad. | *Posibilitar sede de Crea para la localidad o articulación con otros espacios a los que se lleve la oferta del Crea. *Reconocimiento, Identificación y recopilación de espacios posibles para descentralizar y territorializar, Visita técnica a estos espacios y gestión con líderes locales. | Subdirección de Formación CREA | 2.7 | 0.5 | 0.5 | Reunión 1 Mesa 6 Formación 30.08.2021 RAD 20213000277743 Reunión 1 Mesa 6 Formación 30.08.2021 RAD 20213000277743 | 0.5 | 0.5 | Validación de compromisos y remisión de matriz a Maestra Leyla paa gestión de visitas a espacios. Evidencia Correo electrónica y Documento Base de espacios | 0.5 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 2 | 1
Subdirección de Formación |  | 8. Socialización de Oferta NIDOS, específicamente lugar de desarrollo de experiencias y laboratorios ya que la localidad no cuentan con escenario propio. | *Posibilitar oferta de NIDOS en otros espacios de la localidad, todas las UPZ, posibilitar contar con espacio físico para experiencias y laboratorio artístico en la localidad | Subdirección de Formación NIDOS | 2.7 | 1.5 | 1.5 | Reunión 1 Mesa 6 Formación 30.08.2021 RAD 20213000277743 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 1.5
Subdirección de Formación |  | 9. Articulación de NIDOS con Jardines y madres comunitarias | *Presencia de oferta más permanente en jardines y hogares del ICBF | Subdirección de Formación NIDOS | 2.7 | 1.5 | 1.5 | Reunión 1 Mesa 6 Formación 30.08.2021 RAD 20213000277743 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 1.5
Subdirección de Formación |  | 10. Fortalecer y generar procesos de formación constante a mediano y largo plazo |  | Subdirección de Formación (CREA - NIDOS - Culturas en Común) | 2.7 | 0.5 | 0.5 | Reunión 1 Mesa 6 Formación 30.08.2021 RAD 20213000277743 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 1.5 | 0.5
Subdirección de Formación |  | 11. Fortalecimiento de Escuelas de Formación Locales. *Fortalecimiento a escuelas de formación y procesos artísticos de hip hop, cualificación a formadores y metodologías de formación *Certificación de los saberes Hip Hop, | *Mejorar la pertinencia de escuela como proceso, continuidad al convenio que hay en la formación con docentes y para posible artistas formadores *Reconocer y posibilitar otro tipo de oferta en música y danza *Favorecer acciones directas para la localidad en Emprendimiento cultural | Subdirección de Formación Subdirección de las Artes (Gerencia Música) | 2.7 | 0.5 | 0.5 | Reunión 1 Mesa 6 Formación 30.08.2021 RAD 20213000277743 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 1.5 | 0.5
Subdirección de Formación |  | 12. Posibilitar la vinculación laboral para artistas locales. *Posibilidad de incorporar a los artistas locales (Hip Hop) en propuestas laborales institucionales |  | Subdirección de Formación Subdirección de las Artes (Gerencia Música) | 2.7 | 0.5 | 0.5 | Reunión 1 Mesa 6 Formación 30.08.2021 RAD 20213000277743 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 1.5 | 0.5
Subdirección de las Artes | Mesa 2. Fomento (PDE, SICON, ECL) | 1. Asesorías y orientación en formulación y gestión de proyectos para la presentación de propuestas en el marco del PDE. | *Posibilitar acciones no sólo informativas, sino de formación y asesorías para el acceso al PDE, la plataforma y la formulación de proyectos, así como la comprensión de políticas y conceptos. *Revisar accesibilidad de PDE para todos los grupos etarios, poblacionales y condición para quienes no tienen acceso a internet. | Subdirección de las Artes - Convocatorias SCRD | 2.7 | 0.5 | 0.5 | Reunión 1 Mesa Fomento 20.08.2021 RAD 20213000276793 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0.5
Subdirección de Formación |  | 2. Posibilitar espacios de formación, fortalecimiento, fomento y circulación para Jóvenes y culturas arte urbano (Break, Graffiti, Hip hop, etc) *Socialización Beca Festivales al Barrio 2022 | *Circulación de procesos emergentes * Realización anual del Festival de Hip Hop de la localidad San Cristóbal, con recursos asignados por el distrito para ese fin, organizado y ejecutado con autonomía por parte del movimiento hip hop local. *Acceso a la plataforma para las personas con discapacidad *Programación permanente de bienes y servicios culturales para los extranjeros y ciudadanos. | Subdirección de las Artes - Convocatorias Subdirección de Formación Subdirección de las Artes - Gerencias Danza - Artes Plásticas Convocatorias | 2.7 | 0.5 | 0.5 | Reunión 1 Mesa Fomento 20.08.2021 RAD 20213000276793 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0.5
Subdirección de las Artes |  | 3. Cualificación en formulación de Convocatorias y Becas acordes a las necesidades de los territorios, así como fortalecimiento en sostenibilidad, producción y desarrollo social. *Socialización Artífices 2021 Ok *Socialización Artífices 2022 | *Generar posibilidad de Becas o estímulos para la sostenibilidad de infraestructura y dotación de espacio culturales, artísticos y patrimoniales privados de la localidad. *Fortalecer la gestión y formulación de los agentes culturales en formulación de proyectos para participar en las becas y en el programa distrital de estímulos, proponemos se realiza tutorías personalizadas a agrupaciones, colectivos y organizaciones. | Subdirección de las Artes - Convocatorias Subdirección de Formación SCRD | 2.7 | 0.5 | 0.5 | Reunión 1 Mesa Fomento 20.08.2021 RAD 20213000276793 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0.5
Subdirección de las Artes |  | 4. Reconocimiento y circulación de procesos culturales locales, apoyo, fortalecimiento, estímulos. *Circulación de ganadores Becas ECL 2021 | *Circulación de procesos emergentes *Certificación de los saberes para artistas locales, y sector Hip Hop *Reconocer el pago de artistas en los programas sociales que se realizan con las entidades del distrito desde donde son convocados artistas locales; pues hasta el momento la metodología ha Sido que ellos ofrecen participación a los artistas para que articulen procesos sociales con la comunidad, en donde dichos artistas dedican tiempo y esfuerzos a cambio de refrigerios o materiales, que no cubren el trabajo invertido por los mismos. *Certificación en los eventos de índole pública y privada, para alimentar las hojas de vida de cada uno de los artistas. | Convocatorias Subdirección de Formación Subdirección de las Artes Gerencias | 2.7 | 0.5 | 0.5 | Reunión 1 Mesa Fomento 20.08.2021 RAD 20213000276793 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0.5
Subdirección de las Artes |  | 5.Recursos, estímulos para la investigación en la trayectoria cultural local. | *Generar posibilidad de Becas o estímulos para la investigación en el sector artístico y cultural de la naturaleza de las prácticas artísticas y los procesos locales, distritales y territoriales. | Convocatorias Subdirección de las Artes Enfoque Territorial | 2.7 | 0.5 | 0.5 | Reunión 1 Mesa Fomento 20.08.2021 RAD 20213000276793 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0.5
Subdirección de las Artes |  | 6. Apoyar la difusión, socialización y seguimiento de Es Cultura Local | *Definir para la revisión de los participantes *Generar espacios más allá de la jornadas informativas, de formación en gestión y formulación de proyectos y en Política Pública *Se requiere Gestor territorial para la localidad de San Cristóbal de Idartes para lo que va a ser en convenio Cultura Local. | Subdirección de las Artes Es Cultura Local | 2.7 | 1 | 1 | Reunión 1 Mesa Es Cultura local 23.08.2021 RAD 20213000277083 | 1.7 | 1.7 | Reunión 2 Mesa Es Cultura local 06.09.2021 RAD 20213000325063 Reunión 3 Reunión Mesa 3 Es Cultura Local 20.10.2021 RAD EN GESTIÓN Informe Socialización Es Cultura Local 2.0 San Cristóbal (18 Socializaciones) RAD 20213000346413 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.7 | 2.7
Subdirección de las Artes | Mesa 4. Enfoque diferencial - Sectores Sociales | 1. Gestión de visibilización y vinculación de acciones directas al Sector Mujeres, de reconocimiento, caracterización, identificación, participación diferencial, formación, estímulos, participación, reactivación. | *BEPS _ SCRD *Caracterización de colectivos de mujeres y el Colmyg de la localidad *Cualificación de capacidades de mujeres lideresas desde cultura libre de sexismos. Nodos culturales encabezados por mujeres líderes de organizaciones socio culturales que trabajan en las diferentes UPZ de la localidad. *Articular e intercambiar experiencias en torno a las prácticas afirmativas que ejercen para la garantía del acceso a la cultura libre de sexismos. *Levantar un censo de organizaciones y lideresas comunitarias que trabajen por la activación y permanente oferta de bienes y servicios culturales a las mujeres de las distintas UPZ de la localidad. *Capacitar a las lideresas y organizaciones socio culturales de y para mujeres en herramientas prácticas que garanticen el correcto restablecimiento de los derechos de las mujeres en su ejercicio cultural. *Realizar juntanzas organizacionales de mujeres para intercambio de conocimientos. *Garantía de cumplimiento a la petición que hace el Colmyg para contratar a mujeres y organizaciones de mujeres del territorio con amplios conocimientos para que sean las formadoras en los proyectos de inversión que se tienen previstos para el sector mujeres en articulación con la manzana del cuidado a través de los presupuestos sensibles al género. | Subdirección de las Artes Equipo Sectores Sociales SCRD | 2.7 | 0.5 | 0.5 | Reunión 1 Mesa 4 Enfoque Diferencial Sectores Sociales 24.08.2021 RAD 20213000277123 Reunión 2 Mesa 4 Enfoque Diferencial Sectores Sociales 31.08.2021 RAD 20213000277803 | 0.2 | 0.2 | Reunión 3 Mesa 4 Enfoque Diferencial Sectores Sociales 28.10.2021 RAD EN GESTIÓN | 0.5 | 0 | Reunión avance y concertación compromisos sector mujeres 18.11.2021 Acta en gestión (Eliana Mongüi) | 0.5 | 0 |  | 1.7 | 0.7
Subdirección de las Artes |  | 2. Socialización y articulación de Oferta y acciones diferenciales por grupos etarios y sectores sociales, especialmente Persona Mayor, Juventud, discapacidad, mujeres, Víctimas, LGBTI para la localidad. | *Articulación y dirección de oferta para vinculación y accesibilidad de población condición de discapacidad (visual), población LGBTI para la localidad. *Lenguajes inclusivos para población discapacidad en PDE, plataforma y vinculación de la población a procesos de formación y circulación *Solicitud de Presentación de las ofertas de Idartes para adultos mayor, temas de mujer y género *que posibilidades hay para la reactivación para la población víctimas; refirieron que están esperando las indemnizaciones desde la unidad de víctimas *Propuesta incluir beca para población adulto mayor, para alfabetización digital manejando desde un eje artístico y cultural. *Revisión frente a procesos de participación del Acuerdo 813 de 2021 Participación población condición de discapacidad *Acceso a la plataforma para las personas con discapacidad | Subdirección de las Artes Equipo Sectores Sociales | 2.7 | 0.5 | 0.5 | Reunión 1 Mesa 4 Enfoque Diferencial Sectores Sociales 24.08.2021 RAD 20213000277123 Reunión 2 Mesa 4 Enfoque Diferencial Sectores Sociales 31.08.2021 RAD 20213000277803 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0.5
Subdirección de las Artes |  | 3. La Subdirección de las Artes se reunirá con comunidad población afro y representantes étnicos para socializar y atender demanda en torno a Acciones afirmativas con la comunidad afrodescendiente de la localidad de San Cristóbal. | *Caracterización del sector *Articulación de participación, necesidades y propuestas con consejos distritales *Revisar las dinámicas de las convocatorias, siendo más vinculantes hacia la población afro y comunidades negras. *Recurso para estas conmemoraciones Día de la Afrocolombianidad, política pública y acciones afirmativas, solicita y propone recurso para estas conmemoraciones *Propuesta de Centro de Etnoeducación artística, Crea para población diferencial con los líderes de la localidad y en los barrios cercanos a la población, La Victoria, para que llegue la oferta, cerrar brechas y salvaguardar patrimonio. *Propuesta de articulación con la Secretaría de Educación, Alcaldía e Idartes para las poblaciones que tienen un rol más allá de lo cultural, en una convocatoria posibilitando de acuerdo al porcentaje que maneja la localidad de población afro un mayor beneficio. Integrar la comunidad líder y la comunidad local con los expertos para el favorecimiento. Vínculo con los sabedores, agremiación y convocatoria de comunidad. | Subdirección de las Artes Grupos Étnicos - Carmen Susana Tapia | 2.7 | 0.5 | 0.5 | Reunión 1 Mesa 4 Enfoque Diferencial Sectores Sociales 24.08.2021 RAD 20213000277123 Reunión 2 Mesa 4 Enfoque Diferencial Sectores Sociales 31.08.2021 RAD 20213000277803 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0.5
Subdirección de las Artes | Mesa 5. Participación y Desarrollo Territorial (Fortalecimiento espacios, mesas y CLACP) | 1. Articular participación y seguimiento al proceso CLACP San Cristóbal | *Articular con la agenda de trabajo del CLACP, propuestas y caracterización que se ha avanzado desde este espacio. | Subdirección de las Artes Enfoque Territorial | 2.7 | 0.5 | 0.5 | Reunión 1 Mesa 5 Participación y Desarrollo Territorial 25.08.2021 RAD 20213000277153 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 1.5 | 0.5
Subdirección de las Artes |  | 2. Articular presencia de Idartes con el Fondo de Desarrollo Local | *Solicitud de gestor territorial solo para la localidad, con atención permanente desde la alcaldía local | Subdirección de las Artes Enfoque Territorial SCRD Alcaldía Local | 2.7 | 0.5 | 0.5 | Reunión 1 Mesa 5 Participación y Desarrollo Territorial 25.08.2021 RAD 20213000277153 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 1.5 | 0.5
Subdirección de las Artes |  | 3.Socialización de Oferta del sector desde la Mesa Sectorial y el FDL | *Solicitud a la Mesa Sectorial a cargo de la SCRD de presentación de oferta del sector en JAL, con Alcaldía Local y FDL, CLACP y base cultural | Subdirección de las Artes Enfoque Territorial SCRD | 2.7 | 0.5 | 0.5 | Reunión 1 Mesa 5 Participación y Desarrollo Territorial 25.08.2021 RAD 20213000277153 | 1 | 1 | El compromiso estaba a cargo de la SCRD líder de la Mesa Sectorial. Es necesario solicitar copia de las evidencias | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 1.5
Subdirección de las Artes |  | 4. Apoyo en la gestión para ubicar espacio físico para el CLACP, se propone Recinto Ferial del 20 de Julio. |  | Subdirección de las Artes Enfoque Territorial SCRD Alcaldía Local | 2.7 | 0.5 | 0.5 | Reunión 1 Mesa 5 Participación y Desarrollo Territorial 25.08.2021 RAD 20213000277153 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 1.5 | 0.5
OAPTI |  | 5.Socialización y gestión de articulación para vinculación y actualización GeoClick | *Articulación Caracterización CLACP y GeoClick *Investigación, caracterización, del sector de arte, cultura y patrimonio de la localidad, son más 24 años de inversión de recursos culturales, en estos años no se ha levantado información clara de los resultados cuantitativos y cualitativos. | OAPTI Subdirección de las Artes Enfoque Territorial SCRD-CLACP | 2.7 | 0.5 | 0.5 | Reunión 1 Mesa 5 Participación y Desarrollo Territorial 25.08.2021 RAD 20213000277153 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | Mesa de socialización Geoclik, micrositio local y sistema Agora 24.11.2021 Acta en gestión (Andrea Martínez) | 0.5 | 0 |  | 1.5 | 0.5
Subdirección de las Artes |  | 6.* Generar acuerdos que faciliten la articulación de todos los actores del movimiento hip hop local *Censo hip hop, caracterización de toda la población que hace parte del movimiento, sus características y necesidades específicas. *Creación del Consejo de hip-hop, para el concejo local de cultura en San Cristóbal. *Acompañamiento institucional a las diferentes mesas locales creadas desde el hip-hop, así como el apoyo económico para potencializar sus programas. | *Georeferenciacion *Asesoria los procesos de formación artística *Otros tipos de oferta y más focalizado *Reconocer el pago de artistas en los programas sociales que se realizan con las entidades del distrito desde donde son convocados artistas locales; pues hasta el momento la metodología ha Sido que ellos ofrecen participación a los artistas para que articulen procesos sociales con la comunidad, en donde dichos artistas dedican tiempo y esfuerzos a cambio de refrigerios o materiales, que no cubren el trabajo invertido por los mismos. *Certificación en los eventos de índole pública y privada, para alimentar las hojas de vida de cada uno de los artistas. *Política pública para el sector y disminución de la corrupción en la ejecución de recursos para el hip hop, por parte de las instituciones. | OAPTI Subdirección de las Artes (Gerencia de Música) Enfoque Territorial | 2.7 | 0.5 | 0.5 | Reunión 1 Mesa 5 Participación y Desarrollo Territorial 25.08.2021 RAD 20213000277153 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 1.5 | 0.5
Subdirección de las Artes | Mesa 7. Comunicaciones (Medios Comunitarios, oficinas de prensa Idartes, Alcaldía, Estrategia Territorial de Comunicaciones) | 1.Fortalecer el proceso de comunicaciones de los programa del IDARTES en la Localidad | *Articular con medios comunitarios locales y oficina de prensa de Alcaldía | Comunicaciones | 2.7 | 0.5 | 0.5 | Reunión 1 Mesa Comunicaciones 27.08.2021 RAD 20213000277273 | 0.5 | 0.5 | Reunión 2 Mesa Comunicaciones 27.10.2021 RAD EN GESTIÓN Participación en Reunión Mesa Local de Medios 30.10.2021 Evidencia en gestión | 0.5 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 2 | 1
OAPTI |  | 2. Fortalecer estrategias de inclusión en los proyectos, programas, socializaciones, líneas y propuestas como PDE, página web, Geo-Click, teniendo en cuenta accesibilidad para población en condición de discapacidad |  | OAPTI Subdirección de las Artes Enfoque Territorial | 2.7 | 0.5 | 0.5 | Reunión 1 Mesa Comunicaciones 27.08.2021 RAD 20213000277273 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 1.5 | 0.5
Subdirección de las Artes | Mesa 8. Áreas Artísticas (Socialización Gerencias y articulación) | 1. Agenda de trabajo entre la Gerencia de Música y la Mesa Musical Local. | *Ampliar Gerencia de Música, Módulo Enfoca, se va a ampliar la participación abierta, sin límite al acceso a las sesiones de temas generales. *Avanzar Mesa de Trabajo Local con Gerencia de Música Siguiente Reunión 02 Septiembre a cargo de la Gerencia y la Base local | Subdirección de las Artes GERENCIA DE MÚSICA | 2.7 | 0.5 | 0.5 | Reunión 1 Mesa Área Artísticas 26.08.2021 RAD 20213000277193 | 0.5 | 0.5 | Reunión Gerencia de música y mesa local, Verificar si fue en septiembre o octubre. Evidencia pendiente desde la Gerencia | 0.5 | 0.5 | Reunión mesa áreas Artísticas, diálogo y concertación de solicitudes. 18.11.2021 Acta en Gestión (Andrea Martínez) | 0.5 | 0 | Acta en Gestión | 2 | 1.5
Subdirección de las Artes |  | 2. La Gerencia de Música del IDARTES se reunirá con representantes del sector musical Mariachi para socializar oferta existente y asistir demandas. Se debe socializar Proyecto Serenatas por Bogotá, Legado a la Ciudad y articular estrategia Enfoca para el acompañamiento en la formulación de proyectos. Continuar agenda con Mesa de Música Local | *Agenda de trabajo exclusiva para el sector Mariachi. *Formalización del sector *Formación para cualificación y validación de saberes *Reconocimiento económico *Caracterización de los artistas locales *Profesioanalización y certificación de saberes *Estímulos y Becas dirigidas específicamente al sector en formación, circulación, creación y difusión | Subdirección de las Artes GERENCIA DE MÚSICA | 2.7 | 0.5 | 0.5 | Reunión 1 Mesa Área Artísticas 26.08.2021 RAD 20213000277193 | 0.5 | 0.5 | Reunión Gerencia de música y mesa local, Verificar si fue en septiembre o octubre. Evidencia pendiente desde la Gerencia | 0.5 | 0.5 | Reunión mesa áreas Artísticas, diálogo y concertación de solicitudes. 18.11.2021 Acta en Gestión (Andrea Martínez) | 0.5 | 0 |  | 2 | 1.5
Subdirección de las Artes |  | 3. Generar una oferta con las Unidades de Gestión en la Casa de la Lluvia de Ideas, que aporten la dinamización de este escenario. | *Posibilitar acciones con la Mesa de circo - Teatro y actividades de promoción de literatura | Subdirección de las Artes GERENCIAS Subdirección de Formación (CREA - NIDOS- Culturas) Subdirección de Equipamientos Culturales | 2.7 | 0.5 | 0.5 | Reunión 1 Mesa Área Artísticas 26.08.2021 RAD 20213000277193 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.5 | Reunión mesa áreas Artísticas, diálogo y concertación de solicitudes. 18.11.2021 Acta en Gestión (Andrea Martínez) | 0.5 | 0 |  | 1.5 | 1
Subdirección de las Artes |  | 4. Fortalecer la gestión, articulación y presencia en las UPZ 50 La Gloria y 51 Los Libertadores |  | Subdirección de Formación (CREA - NIDOS- Culturas) Subdirección de las Artes Gerencias | 2.7 | 0.5 | 0.5 | Reunión 1 Mesa Área Artísticas 26.08.2021 RAD 20213000277193 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.5 | Reunión mesa áreas Artísticas, diálogo y concertación de solicitudes. 18.11.2021 Acta en Gestión (Andrea Martínez) | 0.5 | 0 |  | 1.5 | 1
Subdirección de las Artes |  | 5. Articulación de acciones en Plaza de Mercado 20 de Julio |  | Subdirección de Formación (CREA - NIDOS- Culturas) Subdirección de las Artes Gerencias | 2.7 | 0.5 | 0.5 | Reunión 1 Mesa Área Artísticas 26.08.2021 RAD 20213000277193 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.5 | Reunión mesa áreas Artísticas, diálogo y concertación de solicitudes. 18.11.2021 Acta en Gestión (Andrea Martínez) | 0.5 | 0 |  | 1.5 | 1
Subdirección de las Artes Linea Sostenibilidad |  | 6. Fortalecer corredores culturales en la localidad *Agendado para el 2022 Línea Sostenibilidad del Ecosistema | Programación permanente de bienes y servicios culturales para los extranjeros y ciudadanos. | Línea de Sostenibilidad del Ecosistema Subdirección de las Artes GERENCIAS Subdirección de Formación (CREA - NIDOS- Culturas) | 2.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.5 | Reunión mesa áreas Artísticas, diálogo y concertación de solicitudes. 18.11.2021 Acta en Gestión (Andrea Martínez) | 0.5 | 0 |  | 1 | 0.5
Subdirección de las Artes | Mesa 9. Tablero de Control y Seguimiento | 1.Desarrollo primera reunión de la segunda etapa Idartes a los territorios |  | Todas las unidades de gestión con seguimiento y registro por parte de la Subdirección de las Artes Enfoque Territorial | 2.7 | 0.5 | 0.5 | Reunión 1 Mesa Tablero de Control 03.09.2021 RAD 20213000343043 | 0.5 | 0.5 | Documento Tablero de Ponderación San Cristóbal | 0.5 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 2 | 1
Subdirección de las Artes |  | 2.Acompañar y fortalecer la estrategia de Idartes es Bogotá |  |  | 2.7 | 0.5 | 0.5 | Reunión 1 Mesa Tablero de Control 03.09.2021 RAD 20213000343043 | 0.5 | 0.5 | Documento Tablero de Ponderación San Cristóbal | 0.5 | 0 |  | 0.5 | 0 |  | 2 | 1
[5 empty] | 99.9 | [12 empty] | 57.9 | 30.4
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0

## Hoja2
SUBDIRECCIÓN | COMPROMISO | Cuenta de COMPROMISO
Subdirección de Formación Subdirección de Equipamientos | 1. Descentralizar oferta, generar acciones para planear, proyectar y organizar oferta directa a los territorios | 1
| 2. Gestión para la posibilidad de administración del Teatro La Victoria a cargo del Idartes y/o articulación para vincular oferta en este equipamiento. Posibilidad de gestión para apoyar adecuaciones de infraestructura en Teatro La Victoria | 1
| 3. Gestión para la administración y/o articulación con El Recinto Ferial (IPES) | 1
| 4. Gestión y Articulación con otros escenarios posibles en al localidad para el desarrollo de actividades, estrategia, proyectos y programas; como sedes de espacios culturales y/o salones comunales, CDC La Victoria, Parques (Parque Entrenubes) | 1
| 5. Gestión posibilidad de articulación de Oferta en CEFE San Cristóbal | 1
Total Subdirección de Formación Subdirección de Equipamientos |  | 5
OAPTI | 2. Fortalecer estrategias de inclusión en los proyectos, programas, socializaciones, líneas y propuestas como PDE, página web, Geo-Click, teniendo en cuenta accesibilidad para población en condición de discapacidad | 1
| 5.Socialización y gestión de articulación para vinculación y actualización GeoClick | 1
Total OAPTI |  | 2
Subdirección de Formación | 10. Fortalecer y generar procesos de formación constante a mediano y largo plazo | 1
| 11. Fortalecimiento de Escuelas de Formación Locales. *Fortalecimiento a escuelas de formación y procesos artísticos de hip hop, cualificación a formadores y metodologías de formación *Certificación de los saberes Hip Hop, | 1
| 12. Posibilitar la vinculación laboral para artistas locales. *Posibilidad de incorporar a los artistas locales (Hip Hop) en propuestas laborales institucionales | 1
| 7. Contar con un CREA directamente ubicado en la localidad pues actualmente la oferta se da a través de un CREA compartido con otra localidad. | 1
| 8. Socialización de Oferta NIDOS, específicamente lugar de desarrollo de experiencias y laboratorios ya que la localidad no cuentan con escenario propio. | 1
| 9. Articulación de NIDOS con Jardines y madres comunitarias | 1
Total Subdirección de Formación |  | 6
Subdirección de Formación | 2. Posibilitar espacios de formación, fortalecimiento, fomento y circulación para Jóvenes y culturas arte urbano (Break, Graffiti, Hip hop, etc) *Socialización Beca Festivales al Barrio 2022 | 1
Total Subdirección de Formación |  | 1
Subdirección de las Artes | 1. Agenda de trabajo entre la Gerencia de Música y la Mesa Musical Local. | 1
| 1. Articular participación y seguimiento al proceso CLACP San Cristóbal | 1
| 1. Asesorías y orientación en formulación y gestión de proyectos para la presentación de propuestas en el marco del PDE. | 1
| 1. Gestión de visibilización y vinculación de acciones directas al Sector Mujeres, de reconocimiento, caracterización, identificación, participación diferencial, formación, estímulos, participación, reactivación. | 1
| 1.Desarrollo primera reunión de la segunda etapa Idartes a los territorios | 1
| 1.Fortalecer el proceso de comunicaciones de los programa del IDARTES en la Localidad | 1
| 2. Articular presencia de Idartes con el Fondo de Desarrollo Local | 1
| 2. La Gerencia de Música del IDARTES se reunirá con representantes del sector musical Mariachi para socializar oferta existente y asistir demandas. Se debe socializar Proyecto Serenatas por Bogotá, Legado a la Ciudad y articular estrategia Enfoca para e | 1
| 2. Socialización y articulación de Oferta y acciones diferenciales por grupos etarios y sectores sociales, especialmente Persona Mayor, Juventud, discapacidad, mujeres, Víctimas, LGBTI para la localidad. | 1
| 2.Acompañar y fortalecer la estrategia de Idartes es Bogotá | 1
| 3. La Subdirección de las Artes se reunirá con comunidad población afro y representantes étnicos para socializar y atender demanda en torno a Acciones afirmativas con la comunidad afrodescendiente de la localidad de San Cristóbal. | 1
| 3.Socialización de Oferta del sector desde la Mesa Sectorial y el FDL | 1
| 4. Apoyo en la gestión para ubicar espacio físico para el CLACP, se propone Recinto Ferial del 20 de Julio. | 1
| 5.Recursos, estímulos para la investigación en la trayectoria cultural local. | 1
| 6. Apoyar la difusión, socialización y seguimiento de Es Cultura Local | 1
| 6.* Generar acuerdos que faciliten la articulación de todos los actores del movimiento hip hop local *Censo hip hop, caracterización de toda la población que hace parte del movimiento, sus características y necesidades específicas. *Creación del Consejo d | 1
Total Subdirección de las Artes |  | 16
Subdirección de las Artes | 3. Generar una oferta con las Unidades de Gestión en la Casa de la Lluvia de Ideas, que aporten la dinamización de este escenario. | 1
| 4. Fortalecer la gestión, articulación y presencia en las UPZ 50 La Gloria y 51 Los Libertadores | 1
| 5. Articulación de acciones en Plaza de Mercado 20 de Julio | 1
Total Subdirección de las Artes |  | 3
Subdirección de las Artes Linea Sostenibilidad | 6. Fortalecer corredores culturales en la localidad *Agendado para el 2022 Línea Sostenibilidad del Ecosistema | 1
Total Subdirección de las Artes Linea Sostenibilidad |  | 1
Subdirección de las Artes | 3. Cualificación en formulación de Convocatorias y Becas acordes a las necesidades de los territorios, así como fortalecimiento en sostenibilidad, producción y desarrollo social. *Socialización Artífices 2021 Ok *Socialización Artífices 2022 | 1
| 4. Reconocimiento y circulación de procesos culturales locales, apoyo, fortalecimiento, estímulos. *Circulación de ganadores Becas ECL 2021 | 1
Total Subdirección de las Artes |  | 2
Subdirección de las Artes LAMSF | 6. Articular procesos de Línea AMSF con procesos existentes en la localidad Socialización Artífices | 1
Total Subdirección de las Artes LAMSF |  | 1
(en blanco) | (en blanco)
Total (en blanco)
Total general |  | 37