| DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: | Alcaldía Local de Teusaquillo – Jardín Botánico José Celestino Mutis |
| --- | --- |
| Fecha: | 11 de enero 2022 | LUGAR: | Virtual – Plataforma Teams |
| OBJETO DE LA REUNIÓN: | 6ta Reunión Ordinaria del Comité Técnico interadministrativo entre las dependencias citadas |
| HORA DE INICIO: | 3:00 pm | HORA DE FINALIZACIÓN: | 4:08 pm |
| ASISTENTES: |

| NOMBRE | CARGO | TIPO DE VINCULACIÓN | ENTIDAD o DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO | FIRMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/ TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA |  |  |  |  |
| Diana Alejandra Parra R |  |  | x |  |  |  |  |  | x | Alcaldía Local de Teusaquillo | dianap.rodiguez@gobiernobogta.gov.co | 3504415857 |  |
| Laura García G |  |  | x |  |  |  |  |  | x | Jardín Botánico José Celestino Mutis | referentecoberturas7@jbb.gov.co | 3223123290 |  |
| Clara Spinel |  |  | x |  |  |  |  |  | x | Proyecto participativo de Teusaquillo | cmspinelg@unal.edu.co | 3118074288 |  |
| Wilson Rodríguez |  |  | x |  |  |  |  |  | x | Jardín Botánico José Celestino Mutis | wrodriguez@jbb.gov.co | 3108751372 |  |
| Leidy Carolina Afanador R |  |  | x |  |  |  |  |  | x | Jardín Botánico José Celestino Mutis | lafanador@jbb.gov.co |  |  |
| Karen Noguera |  |  | x |  |  |  |  |  | x | Jardín Botánico José Celestino Mutis | Karen.noguera@jbb.gov.co |  |  |
| Catalina Camacho |  |  | x |  |  |  |  |  | x | Jardín Botánico José Celestino Mutis | Laidy.camacho@jbb.gov.co | 3017284110 |  |

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Siendo las 3:00 pm, del día 11 de enero de 2022, se inició a la reunión virtual programada para el seguimiento del Convenio Interadministrativo entre el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo (FDLT - 128-2021) - y el Jardín Botánico José Celestino Mutis (JBB-C-003-2021). La reunión inicia con una presentación de cada uno de los asistentes de la siguiente manera: Diana Alejandra Parra R: Apoyo a la supervisión FDLT Clara Spinel: Promotora ganadora presupuestos participativos 2021 Laura García G: Referente de coberturas para Teusaquillo JBB Wilson Rodríguez: Coordinador para el convenio JBB Leidy Carolina Afanador R: Coordinadora arbolado joven JBB Karen Noguera: Abogada contratación JBB Catalina Camacho: Apoyo a la supervisión JBB El Ingeniero Wilson Rodríguez informa que a partir de la fecha la encargada del apoyo a la supervisión y coordinación del Convenio Interadministrativo será Catalina Camacho y la Abogada para el Convenio será Karen Noguera, luego de la actualización del equipo de trabajo por arte del Jardín Botánico se da inicio a los escenarios de avances del convenio: Avances de las actividades de convenio La Ingeniera, referente cobertura Laura García comenta´lo realizado a la fecha: Avances de plantación: A corte del 11 de febrero de 2022 se han plantado 224 indiciduos arboreos, se espera que con la ultima plantacion agendada para el dia 18 de febrero se cumpla con la meta del convenio, 250 arboles plantados en espacio publico de la localidad. Avances de mantenimiento: En cuanto a las actividades de mantenimiento y según cronograma se ha adelantado lo siguiente: Actividad Propuesto Avance Observacion Planteo Inicial 1 1 Actividad completa Plateo Habitual 3 3 Actividad completa Riego 4 4 Actividad completa Poda 1 1 Actividad completa Fertilizacion Edafica 2 1 Falta 1 ciclo Fertilizacion Foliar 2 1 Falta 1 ciclo Replante y returorado 120 22 Faltan 98 replantes Manejo Fitosanitario 2 1 Falta 1 ciclo Diagnostico Fitosanitario 2 1 Falta 1 ciclo Adición de sustrato 1 1 Actividad completa Se muestra en el cornograma en drve lo expuesto por la Ingeniera Laura Garcia: Para las actividades de manejo fitosanitario, fertilizaciones foliares, edafica y adicion de sustrato el equipo de arbolado MIPE lo está haciendo en en la siguiente semana (tercera semana de febrero). El Ing Wilson Rodriguez aclara que se hara lo posible parq eu el equipo MIPE agilice las actividades para el correcto cumplineto de metes de convenio. De la plantacion nueva se han muerto 4 arboles por vandalismo, los cuales ya fueron sustituidos, los árboles plantados se encuenran en buenas condiciones. Replantes La Ing Laura pregunta a al Fondo de Desarrollo si existe algún inconveniente en realizar las actividades de replantes por fuera del polígono propuesto por presupuestos participativos, ya que no se encuentran los 120 dentro del polígono, a lo que la Ing Diana Parra responde que no habría ningún inconveniente puesto que en la minuta del convenio se especifica que es previa disposición técnica del Jardín Botánico es decir, se pueden realizar en otras UPZ de la localidad siempre y cuando se cumplan con los 120 estipulados inicialmente. .El Ing Wilson Pregunta que en tal caso de no cumplir con las actividades de mantenimiento en los ciclos que faltan, es posibles incrementar otras actividades como por ejemplo Riego y Poda, a lo que la Ing Diana Parra responde que no es posible debido que la minuta es muy clara con las actividades de mantenimiento y sus ciclos y de ser modificadas estas actividades llevaría a un incumplimiento por parte de Jardín Botánico. Aclaración de pagos La Ing Diana Parra especifica que el informe del segundo pago debe venir con el Informe Financiero bien desglosado actividad por actividad ya que será vital para el desembolso del mismo. También se aclara que debe venir el pantallazo del pago 001 en la plataforma SECOP. Los documentos para pago fueron enviados al inicio del convenio y se deben diligencia como en el primer pago, adicional, informe financiero y pantallazo de secop. Los dos últimos pagos son por el 40%. El segundo pago debe demostrar el avance del 60 % de las actividades de plantación y mantenimiento. El último pago debe estar al 100% ambas actividades. Compromiso: El Ingeniero Wilson dice que el 2do informe, el de diciembre lo pasará el Lunes14 de febrero al FDLT. Presentación final a la JAL La Ing Diana Parra informa que así como se realizó la presentación ante la Junta Administradora Local de Teusaquillo JAL antes de iniciar las actividades del convenio, se debe presentar nuevamente al finalizar el mismo, es decir después del 22 de febrero de 2022 el Jardín Botánico debe pedir nuevamente un espacio en la agenda de la JAL para la presentación de las metas ejecutadas en el convenio. La solicitud debe realizara el contratista, en este caso el Ejecutor, Jardín Botánico. Se expresa el acompañamiento en la elaboración de la presentación, la cual debe ser conjunta entre el FDLT y el Jardín Botánico al tratarse de un convenio interadministrativo. La presentación debe ser elaborada y verificada por las Ingenieras Laura García y Diana Parra. Solicitud Adicional del FDLT Para tener una georeferenciacion de proyecto, se solicita un Excel por metas, plantación y manteamiento donde demuestre la ubicación geográfica por de cada árbol plantado y mantenido. Se adjunta pantallazo de la reunion virtual: Se da por finalizada la reunión a las 4:08 pm.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Realización del acta N.6 del Comité Técnico del Convenio | FDLT | 14-02-2022 |
| 2 | Envío del JBB a FDLT, las actas faltantes con firmadas por parte de los participantes del JBB. | JBB | Tercera semana febrero 2022 |
| 3 | Envió de informes del mes de diciembre y enero | JBB | Tercera semana febrero 2022 |
| 4. | Se solicitará una reunión extra-ordinaria antes de la finalización del convenio. | FDLT | Antes de 22 de febrero 2022 |

NOTA: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

# Text boxes

Elaborada por: Diana Parra

Fecha de la próxima reunión: N/A			   		Lugar de la próxima reunión: Plataforma TEAMS