## PNUD FDLT
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[12 empty] | Control para implementar | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Entrega de información errada: cuando la alcaldía entrega para la ejecución del convenio información errada o desactualizada que el PNUD requiere para ejecutar actividades propias del objeto del convenio y de sus obligaciones | Deficiencias en la satisfacción de la necesidad. | 3 | 3 | 6 | Alto | FDLT | Reducir las consecuencias del riesgo a través de planes de contingencia. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | FDLT | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución | Decisiones que adopte el comité técnico del convenio / | Mensual
Lineamientos Manual de Supervisión/Interventoría
2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Uso de información errada: cuando el PNUD en cumplimiento de sus obligaciones debe recopilar información o usar la que se encuentre en su poder y esta sea errada o desactualizada. | Deficiencias en la satisfacción de la necesidad. | 3 | 2 | 5 | Medio | PNUD (asociado) | Implementación de acciones de mejora acordadas con la supervisión del convenio. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | PNUD | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución | Lineamientos Manual de Supervisión/Interventoría | Mensual.
3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos en el cronograma de actividades por causas no imputables a la Alcaldía Local de Teusaquillo ni al contratista (asociado). | Retrasos en el cronograma de actividades | 3 | 2 | 5 | Medio | PNUD /FDLT | Reducir las consecuencias del riesgo a través de planes de contingencia. Modificación de los términos del convenio conforme a los procedimientos internos del FDLT justificación técnica y jurídica. | 3 | 1 | 4 | Bajo | Sí | PNUD /FDLT | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución | Lineamientos Manual de Supervisión/Interventoría | Mensual.
4 | Específico | Interno/Externo | Ejecución | Operacional | Necesidad de reprocesos por fallas o errores en la ejecución del convenio. | Retrasos en el cronograma de actividades/ Deficiencias en la satisfacción de la necesidad. | 2 | 2 | 4 | Bajo | FDLT/PNUD | Reducir las consecuencias del riesgo a través de planes de contingencia. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | PNUD /FDLT | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución | Decisiones que adopte el comité técnico del convenio / Lineamientos Manual de Supervisión/Interventoría | Mensual.
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Actos de terceros relacionados y subcontratos: afectaciones por errores, insuficiencia o eventos con origen en o derivados de subcontratos; falla humana de otra persona que actúe por cuenta, contratada o a cargo del PNUD | Deficiencias en la satisfacción de la necesidad | 2 | 2 | 4 | Bajo | PNUD | Implementación de acciones de mejora acordadas con la supervisión del convenio. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Sí | PNUD | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución | Lineamientos Manual de Supervisión/Interventoría | Mensual.
6 | Específico | Externo | Ejecución | Social/Operacional | Venta o mal uso de los activos productivos y/o financieros entregados a los participantes de acuerdo con su iniciativa productiva | Deficiencias en la satisfacción de la necesidad. | 1 | 2 | 3 | Menor | Terceros | Implementación de herramientas e Instrumentos que comprometan a los participantes a hacer uso de los activos de acuerdo con el documento definido para concursar por los activos de acuerdo con su iniciativa productiva | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | PNUD /FDLT | Con posterioridad a la entrega de activos productivos. | Con posterioridad a la entrega de activos productivos. | Decisiones que se adopten en la instancia del Comité Técnico del Convenio. | Mensual con posterioridad a la entrega de activos productivos.
7 | Específico | Externo | Ejecución | Social/Político | Presencia de grupos armados y/o bandas criminales en el entorno inmediato las organizaciones comunales | Estos actores pueden poner en peligro el exitoso desarrollo de las organizaciones comunales | 1 | 2 | 3 | Bajo | FDLT/ PNUD | Implementar estrategias de análisis de contexto que puedan identificar tempranamente los riesgos asociados a la seguridad, para así desarrollar estrategias definidas por el comité técnico | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | PNUD /FDLT | Indeterminado | Indeterminado | Decisiones que se adopten en la instancia del Comité Técnico del Convenio. | Durante la ejecución del convenio.
8 | General | Interno | Ejecución | Operacional/Financiero | Demora en la disponibilidad de los recursos del convenio. | Retrasos en el cronograma de actividades/ Deficiencias en la satisfacción de la necesidad. | 3 | 3 | 3 | Extremo | FDLT/ PNUD | Reducir las consecuencias del riesgo a través de seguimiento y planes de contingencia que se acuerden con FDLT | 2 | 3 | 3 | Moderado | Sí | PNUD /FDLT | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución | Decisiones que se adopten en la instancia del Comité Técnico del Convenio. | Mensual
9 | General | Externo | Ejecución | Operacional/Financiero | Iliquidez del PNUD que afecte la ejecución del convenio. | Deficiencias en la satisfacción de la necesidad. | 2 | 4 | 6 | Alto | PNUD | Reducir las consecuencias del riesgo a través de planes de contingencia. Modificación de los términos del convenio conforme a los procedimientos internos del FDLT previa justificación técnica y jurídica. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | PNUD /FDLT | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución | Lineamientos Manual de Supervisión/Interventoría | Durante la ejecución.
10 | Específico | Externo | Contratación/Ejecución | Económico / Operacional/ Financiero/ | Riesgo cambiario por fluctuación de la TRM: Los desembolsos del aporte de Alcaldía Local se realizan en COP y el PNUD aplica el tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas vigente para la fecha de la transacción, para su conversión a USD hasta su utilización efectiva. | Disminución o insuficiencia del aporte de la alcaldía local para atender los compromisos pactados en el convenio. | 3-Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 4-Mayor | 7 | Alto | Ambas partes | El PNUD informará dicha circunstancia la alcaldía local a efectos de que se evalúe la posibilidad de incrementar los aportes de las partes o de reducir el alcance del convenio. Para ello debe mediar modificación formal del convenio y, en el evento de aumento del aporte de la alcaldía ocal la respectiva disponibilidad y afectación presupuestal | 3-Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 2-Menor | 5 | Medio | Sí | FDLT/ PNUD | Indeterminada | Indeterminada | Decisiones que se adopten en la instancia del Comité Técnico del Convenio. | Trimestralmente, con posterioridad a la realización de los desembolsos
11 | Específico | externo | Planeación/Ejecución | Operacional | Deserción de los ciudadanos y las organizaciones sociales y comunales evidenciado en el incumplimiento en las asistencias a los procesos que convocan la operación del proyecto y que impactan las metas de atención de este | Afectación de cumplimiento de metas del proyecto | 3-Probable (probablemente va a ocurrir) | 2 | 4 | bajo | Ambas partes | Concertar las jornadas de formación y asistencia técnica, socialización del programa con los participantes, realizar evaluaciones de satisfacción | 2-Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 1-Insignificante | 2 | Bajo | Sí | PNUD | Indeterminada | Indeterminada | Decisiones que se adopten en la instancia del Comité Técnico del Convenio. | mensualmente