## MATRIZ RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS
PROYECTO 2087 - TEUSAQUILLO ADELANTE CON LA AGRICULTURA URBANA
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le asigna | Tratamientos / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[12 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo | Periocidad Cuando?
1 | General | Externo | Planeación Selección Contratación Ejecución | Económicos | Cambio en la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Asociado - FDLT | Cumplimiento la propuesta tecnica presentada inicialmente. Costos deben ser asumidos por el asociado | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | No | Comité tecnico | Durante la ejecución del proyecto | Durante la ejecución del proyecto | Mediante comité tecnico | Durante el periodo de ejecución
2 | General | Externo | Planeación Ejecución | Sociales o Políticos | Cambios en la situación politica, sistema de gobierno, paros, huelgas y/o actos terroristas | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Asociado - FDLT | Reprogramación de actividades y Programación del proceso con plazos adecuados | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | Si | Comité tecnico | Durante la ejecución del proyecto | Durante la ejecución del proyecto | Mediante comité tecnico | Durante el periodo de ejecución
3 | General | Interno | Planeación Selección Contratación Ejecución | Operacionales | Pérdida de material vegetal por enfermedades causadas por plagas y/o hongos. | 4 | 4 | 7 | Riesgo alto | Asociado | Adquisición de insumos adicionales como plaguicidas, funguicidas, entre otros. | 3 | 2 | 4 | Riesgo medio | Si | Comité tecnico | Durante la ejecución del proyecto | Durante la ejecución del proyecto | Mediante comité tecnico | Durante el periodo de ejecución
4 | General | Interno | Ejecución | Financieros | Insuficiencia de presupuesto, plazos, tasas. | 3 | 4 | 6 | Riesgo alto | Asociado - FDLT | Programación del proceso con plazos adecuado | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Si | Comité tecnico | Durante la ejecución del proyecto | Durante la ejecución del proyecto | Mediante comité tecnico | Durante el periodo de ejecución
5 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Cambios en la normatividad vigente en lo que respecta a la actividad de agricultura urbana en espacio público | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Asociado - FDLT | Programación del proceso con plazos adecuados | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Comité tecnico | Durante la ejecución del proyecto | Durante la ejecución del proyecto | Mediante comité tecnico | Durante el periodo de ejecución
6 | General | Externo | Ejecución | Natulares | Ocurrencia de eventos naturales tales como temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. | 3 | 3 | 6 | Riesgo medio | Asociado - FDLT | Reprogramación de actividades y cronograma. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Si | Comité tecnico | Durante la ejecución del proyecto | Durante la ejecución del proyecto | Mediante comité tecnico | Durante el periodo de ejecución
7 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento por parte de los oferentes con los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones o no se presenten con una propuesta económica |  |  |  | Riesgo medio | Asociado - FDLT | Verificar y ajustar las condiciones técnicas en los precios | 2 | 3 | 3 |  | si | Comité tecnico | Durante la ejecución del proyecto | Durante la ejecución del proyecto | Mediante comité tecnico | Durante el periodo de ejecución
8 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | No obtención de autorización del protocolo de agricultura urbana y periurbana por parte del JBB o entidad administradora del espacio público. | 3 | 3 | 6 | Riesgo medio | Asociado - FDLT | Mayor cantidad de solicitud de permisos y el envío de los mismos, a tiempo hacia la entidades competentes | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | No | Comité tecnico | Durante la ejecución del proyecto | Durante la ejecución del proyecto | Mediante comité tecnico | Durante el periodo de ejecución
9 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Desistiemiento en medio de la ejecución, del apadrinamiento de materas en espacio público por parte de las personas que solicitan autorización del JBB. | 2 | 3 | 3 | Riesgo medio | Asociado - FDLT | Verificación de compromisos con los lideres de procesos, previos al inicio del tramite de protocolo. | 1 | 2 | 2 | Riesgo bajo | No | Comité tecnico | Durante la ejecución del proyecto | Durante la ejecución del proyecto | Mediante comité tecnico | Durante el periodo de ejecución
10 | General | Interno | Ejecución | Tecnológicos | Sucesos de hurto y vandalismo a las estructuras y/o elementos instalados en el espacio público. | 4 | 4 | 4 | Riesgo alto | Asociado | No se puede mitigar ni controlar al tratarse del espacio público. | 4 | 4 | 4 | Riesgo alto | Si | Comité tecnico | Durante la ejecución del proyecto | Durante la ejecución del proyecto | Mediante comité tecnico | Durante el periodo de ejecución

## PROBABILIDAD
PROBABILIDAD DEL RIESGO
Probabilidad | Categoría | Valoración
| Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5

## IMPACTO
IMPACTO DE RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más de uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa en valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## VALORACION
VALORACIÓN DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  |  | Los sobrecostos no representan más de uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa en valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Probabilidad | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Raro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## CATEGORIA
CATEGORÍA
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3,4 | Riesgo bajo