## LOS MARTIRES
Secretaría Distrital de Integración Social
Más territorio, menos escritorio - 2022
Seguimiento Compromisos
Señale con una X según corresponda | Encuentro Territorial
| Dialogo Territorial | x
Dialogo por Servicio
Fecha de realización |  | Junio 15 de 2022.
TEMA | COMPROMISO | META | AREA TECNICA A QUIEN CORRESPONDE | SEGUIMIENTO 1 -30 de julio | % AVANCE | SEGUIMIENTO 1 - 30 de septiembre | % AVANCE | SEGUIMIENTO 1 - 30 de Diciembre | % AVANCE | TOTAL % AVANCE
SPA | Identificar en el mapa de la localidad los puntos de expendio de SPA. | Gestionar con Alcaldia Local el mapa de la localidad con los puntos de expendio identificados. | Subdirección Local Los Mártires | Se realizó solicitud respectiva a la Alcaldia Local. | 15% | Se reitero solicitud a la Alcaldia Local. | 15% |  |  | 30%
CARRETEROS | Identificar los principales puntos donde los carreteros realizan el ejercicio de recuperación y reciclaje. | Informe de los puntos de afluencia de carreteros en la localidad. | Subdirección Local Los Mártires | Se cuenta con mapa de los puntos de mayor afluencia de carreteros en la localidad. | 20% | En el marco de la caracterización de población carretera desarrollada entre el IDIPRON y la SDIS, se realizó el levantamiento de información en las localidades finalizando este proceso el 5 de octubre. Para la localidad de Mártires se realizo el día 10 de septiembre de 2022 en jornada diurna y nocturna. Actualmente desde las dos entidades se está en proceso de elaboración del documento de resultados. Ya se cuenta con la base de datos final, la cual ya fue revisada y avalada por la DADE. En total se realizaron 1.078 encuestas válidas en el Distrito, de las cuales 84 corresponden a la localidad de Los Mártires. El documento de caracterización se entregará a final del mes de noviembre. | 30% | Se avanzó en un 95% la construcción del documento final de la caracterización de población carretera en un ejercicio articulado entre la SDIS y el IDIPRON. Actualmente el documento se encuentra en proceso de ajustes finales. Sin embargo se cuenta con la presentación de resultados final que fue socializada el día 29 de diciembre del año en curso, el cual presenta la lectura de las dinámicas generales en la ciudad, y da cuenta de aspectos relevantes en las dinámicas locales de los Mártires. | 50% | 100%
SELECCIÓN DE MATERIALES | Artículación con la UAESP para la apertura de más espacios de selección de reciclaje para los carreteros. | Mesa de trabajo con la UAESP para potencializar el uso de la bodega actual de selección de productos recuperados y posible apertura de nuevos espacios para tal fín. | Subdirección de Adultez y Vejez | Se realiza mesa de trabajo con la UAESP donde se articulan acciones para potencializar el uso del Centro transitorio de cuidado al carretero, la SDIS a través de la Subdirección para la Adultez, realizara recorridos para la oferta de los servicios brindados en este escenario. | 20% | Se realizan recorridos permanentes por la localidad donde se ofertan los servicios prestados en el Centro transitorio de cuidado al carretero, y se realiza de forma mensual una jornada de autocuidado y escucha activa en las instalaciones de Centro transitorio de cuidado al carretero, se realizan acciones pedagogicas e identificación de necesidades para la activación de rutas de atención y posible apertura de Planes de atención individuales. Acciones que se desarrollaran támbien durante el ultimo trimestre del año en curso. | 80% |  |  | 100%
OFERTA INTERINSTITUCIONAL ESPACIO PÚBLICO | Concertar jornada interinstitucional de oferta y acciones de recuperación de espacio público en la Cra 18 con calle 17. | Realizar jornada interinstituacional en el mes de agosto para recuperación de espacio publico | Subdirección Local Los Mártires , Subdirección de Adultez y Vejez - Alcaldia Local | Se artículara jornada interinstitucional. | 10% | Se proyecta realización de la actividad para el 6 de octubre 2022, barrio la Favorita. | 20% | El dia 6 de octubre se realizo Jornada de Oferta Interinstitucional en el barrio la Favorita, acta de soporte de la actividad. | 70% | 100%
FORMACIÓN CIUDADANOS HABITANTES DE CALLE -CHC | Ampliar la oferta para los CHC en educación, productividad y emprendimiento. | Complementar la oferta actual de formación para CHC. | Subdirección Para La Adultez | Durante el segundo trimestre de la vigencia en articulación con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico se han llevado a cabo 2 jornadas de empleabilidad los días 17 de Mayo y 30 de Junio, donde se logró la atención en procesos de empleabilidad e intermediación laboral, en este ejercicio se logró la atención de 59 ciudadanos de las diferentes modalidades de los cuales 49 de ellos eran ciudadanos habitantes de calle y 10 ciudadanos/as en riesgo de habitar calle, buscando un cierre de brechas laborales y promoción de empleo digno para la población. Por otra parte, se llevó a cabo reunión de articulación con el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA con el fin de establecer claridades frente a la ruta para la solicitud de programas de formación y evaluación de certificación y competencias laborales para la población. | 30% | Durante el tercer trimestre se llevó a cabo la tercera feria de empleabilidad para personas habitantes de calle y en riesgo de estarlo, en articulación con la secretaria Distrital de Desarrollo Económico donde se logra vincular un total de 53 ciudadanos, en este ejercicio las y los ciudadanos asistentes fueron atendidos en la Ruta de Empleabilidad, en sus etapas de registro, orientación, formación y remisión. Adicionalmente, en la feria se logró la participación de dos empresarios (empresa Casa Limpia y operador de Claro hogar). Durante el segundo trimestre se logró generar articulación con las Secretaria Distrital de Educación para el fortalecimiento de la estrategia Círculos Preparatorios Integrales de Aprendizaje (CIPREIA), con docentes de la Secretaría de Educación, con el fin de establecer la estrategia flexible de educación para las y los ciudadanos habitantes de calle y en riesgo de estarlo. | 30% | Durante el cuarto trimestre de 2022, se realizó la cuarta feria de empleabilidad, dirigida a la población habitante de calle y en riesgo de estarlo, logrando la vinculación a 43 personas. En este proceso las y los ciudadanos, fueron atendidos a través de la Ruta de Empleabilidad en sus diferentes etapas de registro, orientación, formación y remisión. De otra parte, se contó con la participación de las empresas Casa Limpia y LIME, quienes presentaron su oferta laboral para la población asistente. Durante el cuarto trimestre se continuo y evaluó la articulación con la secretaria Distrital de Educación para el fortalecimiento de la estrategia Círculos Preparatorios Integrales de Aprendizaje (CIPREIA), con docentes de la Secretaría de Educación que acompañaron proceso 2022 – 2 y los que se proyectan para 2023 -1, con el fin de establecer la estrategia flexible de educación para las y los ciudadanos habitantes de calle y en riesgo de estarlo en la ciudad de Bogotá. | 40% | 100%
ASESORÍA JURÍDICA | Orientar al ciudadano Luis Fernando Rodriguez Ruiz para recibir asesoria juridica ( antecedentes judiciales). | El ciudadano reciba asesoría jurídica. | Subdirección local los Màrtires | La responsable de Hogar de Paso Dia/Noche Los Mártires informa el 28 julio 2022, que se esta realizando acompañamiento y asesoria juridica al ciudadano Luis Fernando por parte de la abogada de La Comunidad de Vida el Rosario. | 100% |  |  |  |  | 100%