## TALLERES (hidden)
2022 | L | M | X | J | V | S | D | ACTIVIDAD
Semana 35 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 1-sep | 2-sep | 3-sep | 4-sep | firma de contratos inicio prestacion de servicios - afiliaciones
Semana 36 | 5-sep | 6-sep | 7-sep | 8-sep | 9-sep | 10-sep | 11-sep | elaboracion de formularios y metodologia de trabajo - convocatoria
Semana 37 | 12-sep | 13-sep | 14-sep | 15-sep | 16-sep | 17-sep | 18-sep | llamadas y atencion a publico recoleccion de informacion 600 personas (100 personas diarias)
Semana 38 | 19-sep | 20-sep | 21-sep | 22-sep | 23-sep | 24-sep | 25-sep | llamadas y atencion a publico recoleccion de informacion 600 personas (100 personas diarias)
Semana 39 | 26-sep | 27-sep | 28-sep | 29-sep | 30-sep | 2022-10-01 | 2022-10-02 | depuracion base de datos 1200 vendedores - meta 700 personas que cumplan requisitos
Semana 40 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | elaboracion formulario y separa tu cupo taller numero 1 - lanzamiento el dia 04 de octubre
Semana 41 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-15 | 2022-10-16 | separa tu cupo taller numero 1 - confirmacion de cupo
Semana 42 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2022-10-22 | 2022-10-23 | taller numero 1 grupos de 70 personas 3 sesiones 3 dias
Semana 43 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 2022-10-30 | elaboracion de informes logros alcanzados en la 1ra sesion con su respectiva evidencia y narracion
Semana 44 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2022-11-05 | 2022-11-06 | elaboracion formulario y separa tu cupo taller numero 2 - lanzamiento 01 de noviembre
Semana 45 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-11-12 | 2022-11-13 | separa tu cupo taller numero 2 - confirmacion de cupo
Semana 46 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2022-11-19 | 2022-11-20 | taller numero 2 grupos de 70 personas 3 sesiones 3 dias
Semana 47 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 2022-11-27 | elaboracion de informes logros alcanzados en la 2da sesion con su respectiva evidencia y narracion
Semana 48 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 2022-12-03 | 2022-12-04 | organizacion ultimos detalles actividad final - convocatoria taller 3 finalizacion
Semana 49 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 2022-12-10 | 2022-12-11 | la actividad se llevara a cabo el dia 10 de diciembre 2022
Semana 50 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 2022-12-17 | 2022-12-18 | entrega de documentos y legalizacion ultimos detalles de las actividades finalizadas durante los 3 talleres
Semana 51 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2022-12-24 | 2022-12-25
Semana 52 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-01-01
Note on J5: monitoreo por parte de la coordinadora para que la informacion se encuentre clara y completa

## TALLERES Y mesa Tecnica
2022 | L | M | X | J | V | S | D | ACTIVIDAD
Semana 35 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 1-sep | 2-sep | 3-sep | 4-sep | firma de contratos inicio prestacion de servicios - afiliaciones
Semana 36 | 5-sep | 6-sep | 7-sep | 8-sep | 9-sep | 10-sep | 11-sep | elaboracion de formularios y metodologia de trabajo - convocatoria
Semana 37 | 12-sep | 13-sep | 14-sep | 15-sep | 16-sep | 17-sep | 18-sep | llamadas y atencion a publico recoleccion de informacion 600 personas (100 personas diarias)
Semana 38 | 19-sep | 20-sep | 21-sep | 22-sep | 23-sep | 24-sep | 25-sep | llamadas y atencion a publico recoleccion de informacion 600 personas (100 personas diarias)
Semana 39 | 26-sep | 27-sep | 28-sep | 29-sep | 30-sep | 2022-10-01 | 2022-10-02 | depuracion base de datos 1200 vendedores - meta 700 personas que cumplan requisitos
Semana 40 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | elaboracion formulario y separa tu cupo taller numero 1 - lanzamiento el dia 04 de octubre
Semana 41 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-15 | 2022-10-16 | separa tu cupo taller numero 1 - confirmacion de cupo
Semana 42 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2022-10-22 | 2022-10-23 | taller numero 1 grupos de 70 personas 3 sesiones 3 dias
Semana 43 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 2022-10-30 | elaboracion de informes logros alcanzados en la 1ra sesion con su respectiva evidencia y narracion
Semana 44 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2022-11-05 | 2022-11-06 | elaboracion formulario y separa tu cupo taller numero 2 - lanzamiento 01 de noviembre
Semana 45 | 2022-11-07 | 2022-12-09 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-11-12 | 2022-11-13 | separa tu cupo taller numero 2 - confirmacion de cupo
Semana 46 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2022-11-19 | 2022-11-20 | taller numero 2 grupos de 70 personas 3 sesiones 3 dias
Semana 47 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 2022-11-27 | elaboracion de informes logros alcanzados en la 2da sesion con su respectiva evidencia y narracion
Semana 48 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 2022-12-03 | 2022-12-04 | organizacion ultimos detalles actividad final - convocatoria taller 3 finalizacion
Semana 49 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 2022-12-10 | 2022-12-11 | la actividad se llevara a cabo el dia 10 de diciembre 2022
Semana 50 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 2022-12-17 | 2022-12-18 | entrega de documentos y legalizacion ultimos detalles de las actividades finalizadas durante los 3 talleres
Semana 51 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2022-12-24 | 2022-12-25
Semana 52 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-01-01
reunion mesa tecnica
fechas fijas actividades importantes Gestores

## ACTIVIDADES
| ACTIVIDADES PLANEADAS | tramo 1 | tramo 2 | tramo 3 | tramo 4 | realizar un detalle de cada actividad | "Presupuesto por Actividad (Expresado en pesos Colombianos)"
| alistamiento del equipo de trabajo y compra de materiales para inicio | X |  |  |  | elaboración de contratos de trabajo de prestación de servicios del equipo profesional, se procederá con los recursos a la compra de los primeros insumos los cuales serán necesarios para llevar un control sistemático de la información e impresiones de las mismas, se realizara plan de trabajo detallado con los formadores para una correcta ejecución del proyecto y actividades a ejecutar durante el desarrollo del mismo
| validacion base de datos - a cargo de gestores , formulario captura de informacion - forma de validacion mixta | X |  |  |  | en esta etapa contaremos con una base de datos inicial donde se realizara un primer acercamiento vía telefónica (celular) realizando la recolección de información y caracterización de la información potencialmente beneficiaria de nuestros talleres de formación, también se realizara trabajo en campo para lo cual nuestros colaboradores llevaran un uniforme distintivo realizando varios recorridos por las diferentes UPZ de la localidad asegurándonos de llegar al mayor número de personas posibles, adicional se realizara la entrega de volantes donde se encontrara el número de contacto e información de invitación a pertenecer a la comunidad de vendedores legalmente reconocida y en formación, finalizando con conocimiento legal y reglamentario de su actividad (derechos y deberes).
| desarrollo de talleres |  | X | X |  | los talleres se desarrollarán de manera teórico - pedagógico, se utilizará un videobeam como medio audiovisual, sonido y útiles de papelería para la interacción con los asistentes. para la convocatoria se utilizaran los medios de comunicación (celular) y un formulario donde el asistente lograra escoger un horario de su mayor conveniencia y separar su cupo oportunamente, cada sesión se desarrollara en un promedio de dos horas y media con refrigerio intermedio, el cupo esperado es de 70 personas por sesión; se brindaran 3 sesiones por día durante un periodo de tres días en la semana, para esto nuestros talleristas se encargaran de contactar vía WhatsApp o telefónicamente a cada persona para confirmación del cupo el cual nuestro asistente solicito con el fin de controlar el espacio y recursos disponibles para la formación de nuestro vendedores durante el desarrollo y evitar aglomeraciones.
| firma de acuerdos y entrega de incentivos |  |  |  | X | al igual que en los talleres se realizara una nueva convocatoria por los diferentes medio de comunicación disponibles para realizar la difusión del gran evento donde se realizara la entrega del incentivo (chaleco distintivo como vendedor ambulante e integrante de la comunidad en formación), en esta actividad el beneficiario recibirá un brochure con la información y reglamentación brindada en los talleres formadores y se comprometerán con la comunidad a ponerlos en práctica por medio de una firma simbólica; en la clausura de este proyecto se utilizara una tarima, sonido, personal de apoyo logístico, camisas distintivas de los organizadores y gestores, se brindara refrigerio para todos los asistentes y finalizara con la firma del acuerdo entre los lideres de vendedores y las entidades que intervinieron en el proceso con el fin de lograr el propósito inicialmente pactado (Formación del Vendedor Ambulante en espacio público)
0
| PRODUCTOS | FECHA
2022-01-01 | Entrega de contratos | 2022-09-05
2022-01-01 | metodologia, tematicas de talleres, responsable | 2022-09-05 | formato de validacion de caracterizacion version 1 para desembolso
2022-01-02 | Entrega Evidencia Fotografica | 2022-10-19
2022-02-02 | Planilla de asistencia | 2022-10-19
2022-03-02 | Informe financiero de ejecucion | 2022-10-19
2022-01-03 | Evidencia Fotografica "Firma de Acuerdos" y Entrega de Incentivos | 2023-01-24
2022-02-03 | Planilla de asistencia taller | 2023-01-24
2022-03-03 | informe financiero y de gestion del proyecto | 2023-01-24