# ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO 2078:  Teusaquillo promotora del arte, la cultura y el patrimonio

# FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

| PLAN DE DESARROLLO LOCAL | Un nuevo contrato social y ambiental para Teusaquillo |
| --- | --- |
| PROPÓSITO | Este proyecto pretende indagar como a través de un adecuado proceso de implementación de contextos artísticos y culturales, es posible edificar una sociedad distinta, desarrollar una mejor percepción del mundo, potenciando la escucha consciente, para despertar la creatividad, la sensibilidad y la capacidad analítica de los ciudadanos, no solo frente a las expresiones artísticas y culturales, sino ante configuraciones humanas que los conduzcan a respetar las diferencias de los otros y a aportar la consolidación de sociedades más armoniosas. En síntesis, se considera que este proyecto puede generar un impacto social, por que busca a través de la adecuada estrategia e implementación de procesos artísticos y culturales crear la oportunidad de construir un pensamiento crítico que fortalezca los procesos de identidad cultural, para que se comunique, aprecie y visibilice lo propio, lo local y sea factor de construcción de región, de país. |
| PROGRAMA |  |
| CÓDIGO DEL PROYECTO | ﻿2078 |
| NOMBRE DEL PROYECTO | Teusaquillo promotora del arte, la cultura y el patrimonio |
| META(S) PLAN DE DESARROLLO CUATRENIO | Realizar 12 eventos de promoción de actividades culturales |
| META VIGENCIA | Realizar 3 eventos de promoción de actividades culturales |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | 2 meses |
| PRESUPUESTO OFICIAL | $ 80.000.000 |
| RUBRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024 |  |

- OBJETO DEL PROYECTO

Visibilizar los procesos organizativos que la Mesa Indígena de Teusaquillo (MIT) ha consolidado por medio de un encuentro que resalte las actividades ancestrales y tradicionales de los ocho (8) pueblos indígenas y dos (2) procesos integrantes de la Mesa, mediante el proyecto de inversión 2078.

  - Objetivos específicos

- Generar espacios de integración e intercambio de saberes entre los pueblos indígenas y no indígenas de la Localidad de Teusaquillo.

- Establecer un posicionamiento político ante las realidades sociales, económicas y culturales que enfrentan los pueblos indígenas de Teusaquillo en el contexto actual.

- Reconocer los aportes de los pueblos indígenas en la Localidad de Teusaquillo en la edificación de entornos diversos y multiculturales, promoviendo así la valoración y aprecio por su contribución a la comunidad.

# ALCANCE DEL PROYECTO

Con el presente proyecto se busca realizar un evento que alcance a 100 personas de los pueblos indígenas de la localidad de Teusaquillo

# POBLACIÓN BENEFICIADA

# Población indígena de la localidad.

# LOCALIZACIÓN

Por definir

# 6.1. Descripción de los bienes o servicios

# 6.2 Clasificación (código UNSPSC)

| Código de proyecto | Nombre |
| --- | --- |
| 93141701 | Organización de eventos culturales |

# CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES

  - Socialización y difusión del proyecto.

# Presentación pública del contrato a la Junta Administradora Local (JAL).

Se deberá realizar una presentación del proyecto (al inicio y al final del proyecto) ante la Junta Administradora Local con el fin de exponer los objetivos, las metas, el alcance, la metodología, los productos etc., según lineamientos del Acuerdo Local 5 de 2015, se debe dirigir la solicitud por escrito a la Junta Administradora Local para acordar fecha y hora. Así mismo, se deberá radicar ante la secretaría de la JAL, copia del anexo técnico, estudios previos y minuta del contrato con mínimo tres días hábiles de anterioridad a la sesión destinada para tal. La presentación pública deberá contener como mínimo la siguiente información:

- Objetivo general

- Objetivos específicos

- Datos de la población objetivo.

- Resultados esperados con la ejecución de las actividades

- Cronograma de actividades

- Problema por solucionar con la ejecución del proyecto

- Actividades planteadas para el desarrollo del proyecto

- Presupuesto asignado al proyecto

Y las demás que estime conveniente la Administración Local, siempre y cuando velen por informar a la comunidad de todo el desarrollo del proyecto.

# Mesa técnica de seguimiento

El comité técnico de seguimiento es la instancia de seguimiento a la ejecución contractual, en la cual se abordan decisiones operativas y administrativas que no afecten el objeto ni el presupuesto del presente proyecto. El Comité Técnico de Seguimiento estará conformado por:

    - El Alcalde(sa) Local o el apoyo a la supervisión que este designe

    - La o el Coordinador(a) o representante designado por parte del contratista

7.3.1.    Funciones Mesa Técnica de Seguimiento:

El comité de seguimiento es la máxima instancia para la toma de decisiones que permitan orientar la ejecución del proyecto. Sus ámbitos pueden abarcar lo estrictamente operativo como definición de fechas, concertación de cronogramas, análisis de pertinencia y discusión técnica de las acciones que componen el contrato. Sus funciones son las siguientes:

- Generar recomendaciones, sugerencias y acciones de mejoramiento para la correcta ejecución del presente contrato y la articulación de las acciones de las partes que lo suscriben.

- Aprobar el plan de trabajo elaborado por las partes para desarrollar el proyecto objeto del presente contrato en el formato establecido por la Alcaldía Local.

- Velar por el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la definición, programación, ejecución y seguimiento de las actividades.

- Realizar reuniones periódicas de revisión del proceso de ejecución del objeto contractual y las acciones definidas en el presente Anexo Técnico.

- Revisar el avance de las actividades propias del contrato y verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos.

- Tomar medidas correctivas para superar las dificultades en la ejecución del contrato.

- Emitir concepto favorable a la aprobación del cronograma de actividades.

- Verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por cada una de las partes en la sesión o sesiones anteriores del Comité.

- Revisar, aprobar y coordinar las estrategias y acciones para comunicación, divulgación, promoción y seguimiento a las que haya lugar para darle máximo alcance al objeto del contrato.

- Las demás que sean pertinentes para el cabal cumplimiento y ejecución del objeto contractual.

El comité de seguimiento debe reunirse mínimo una vez al mes durante la ejecución del contrato, y de manera extraordinaria cuando cualquiera de los miembros lo requiera, para esto se debe definir la agenda de la reunión y se debe comunicar mínimo con 24 horas de anterioridad al apoyo a la supervisión del presente proceso.

El primer comité se debe realizar máximo cinco (5) días hábiles después de haber firmado el acta de inicio. En este primer comité se deberán realizar por lo menos las siguientes actividades:

    - Lectura del Anexo Técnico y de las obligaciones específicas del Contratista.

    - Presentación, revisión y aprobación de las hojas de vida del recurso humano que participará en la ejecución del contrato; estas deben venir con sus respectivos soportes.

    - Presentación, revisión y aprobación del cronograma de actividades y plan de trabajo. Corresponde al documento en el cual se identifican las actividades principales, actividades secundarias (subtareas), responsables, recursos, tiempos y entregables para la correcta ejecución del contrato. Por cada actividad reseñada en el cronograma de actividades se debe señalar el tiempo de ejecución de esta.

# ETAPAS DEL PROCESO

# Cronograma

| Cronograma Proyecto 2078. Teusaquillo promotora del arte, la cultura y el patrimonio |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividades | 1 mes | 2 mes |
| Firma Acta de Inicio | X |  |
| Presentación Plan de Trabajo | X |  |
| Aprobación e inicio de actividades | X |  |
| Ejecución del plan de trabajo | X | X |
| Presentación de Informes |  | X |
| Sistematización de Información y datos |  | X |
| Liquidación |  | X |

# Ejecución – Recursos

| ACTIVIDAD | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordinador/a indígena | 2 | mes | Personal con experiencia de mínimo 1 año en gestión de proyectos |
| ALISTAMIENTO (1) |  |  |  |
| - Sabedor + Insumos | 1 | unidad | Sabedor de la comunidad indígena de Teusaquillo e insumos para armonización |
| - Transportes | 10 | persona | Apoyo transporte para la asistencia a las actividades en el marco del proyecto (Ida y vuelta) |
| - Alimento propio refrigerio | 11 | persona | Refrigerios autóctonos de la cultura indígena para la reunión de alistamiento |
| ENCUENTROS INTERNOS DE PUEBLOS Y PROCESOS (10) |  |  |  |
| - Moderador del evento + insumos | 10 | persona | Moderador del pueblo indígena para los encuentros internos que llevará a cabo cada uno de los pueblos vinculados a la Mesa Indígena de Teusaquillo |
| - Armonización + insumos | 10 | unidades | Insumos para armonización a realizar en el marco de los encuentros internos. Los elementos de la armonización serán elegidos a discreción de cada pueblo y proceso |
| - Fotografo + insumos | 10 | persona | Fotógrafo que realice el cubrimiento fotográfico de los encuentros internos realizados en el marco del proyecto |
| - Sabedor + Insumos | 10 | persona | Sabedor de la comunidad indígena de Teusaquillo e insumos para armonización |
| - Actividad propia | 10 | unidades | Insumos para actividad propia de cada uno de los pueblos indígenas. Los elementos serán elegidos a discreción de cada pueblo y proceso |
| - Transporte de sonido, video beam y portatil | 20 | unidades | Servicio de transporte para la logística de los encuentros internos a realizar en el marco del proyecto |
| Mesas | 20 | unidades | Alquiler de mesa plástica de cuatro (4) puestos – Tiempo de alquiler un (1) día (Incluye transporte, instalación y desinstalación) |
| Sillas | 100 | unidades | Alquiler sillas plásticas con brazos para adultos, en perfecto estado (Incluye transporte, instalación y desinstalación) |
| - Transporte de sillas y mesas | 20 | unidades | Servicio de transporte de las sillas y mesas requeridas para la realización de los encuentros internos a realizar en el marco del proyecto |
| - Transportes | 100 | ida y vuelta | Apoyo transporte para la asistencia a los encuentros internos en el marco del proyecto (Ida y vuelta) |
| - Alimento propio refrigerio | 110 | persona | Refrigerios autóctonos de la cultura indígena para los encuentros internos |
| ENCUENTRO GENERAL |  |  |  |
| Maestra(o) de ceremonía | 1 | persona | Maestra(o) de ceremonia para que dirija el encuentro de pueblos indígenas de la localidad de Teusaquillo |
| Armonización + insumos | 1 | persona | Insumos requeridos para la armonización a realizar en el marco del encuentro general de pueblos indígenas de Teusaquillo |
| Personal logistico | 10 | persona | Personal logístico que realice el acompañamiento en el encuentro general |
| Fotografo | 1 | persona | Fotógrafo que realice el cubrimiento fotográfico del encuentro general realizados en el marco del proyecto |
| Circulo de palabra - Foro (invitados) | 10 | Personas | Reconocimiento invitados del pueblo indígena que harán parte del encuentro general como panelistas del foro |
| Presentacion artisticas Kamentsa | 1 | grupo | Insumos requeridos para las presentación artística del pueblo indígena que se realizará en el marco del encuentro general de pueblos |
| Presentacion artisticas Inga | 1 | grupo | Insumos requeridos para las presentación artística del pueblo indígena que se realizará en el marco del encuentro general de pueblos |
| Presentacion artisticas Nasa | 1 | grupo | Insumos requeridos para las presentación artística del pueblo indígena que se realizará en el marco del encuentro general de pueblos |
| Presentacion artisticas Wayuu | 1 | grupo | Insumos requeridos para las presentación artística del pueblo indígena que se realizará en el marco del encuentro general de pueblos |
| Presentacion artisticas Pastos | 1 | grupo | Insumos requeridos para las presentación artística del pueblo indígena que se realizará en el marco del encuentro general de pueblos |
| Presentacion artisticas Arhuaco | 1 | grupo | Insumos requeridos para las presentación artística del pueblo indígena que se realizará en el marco del encuentro general de pueblos |
| Presentacion artisticas Uitoto | 1 | grupo | Insumos requeridos para las presentación artística del pueblo indígena que se realizará en el marco del encuentro general de pueblos |
| Presentacion artisticas Carapana | 1 | grupo | Insumos requeridos para las presentación artística del pueblo indígena que se realizará en el marco del encuentro general de pueblos |
| Presetación artistica MIT | 1 | grupo | Insumos requeridos para las presentación artística del pueblo indígena que se realizará en el marco del encuentro general de pueblos |
| Presetación artistica MUJERES | 1 | grupo | Insumos requeridos para las presentación artística del pueblo indígena que se realizará en el marco del encuentro general de pueblos |
| Alimento propio almuerzo | 100 | almuerzo | Almuerzos autóctonos de la cultura indígena para el encuentro general |
| Alimento propio refrigerio am | 100 | refrigerio | Refrigerios autóctonos de la cultura indígena para el encuentro general (mañana) |
| Alimento propio refrigerio pm | 100 | refrigerio | Refrigerios autóctonos de la cultura indígena para el encuentro general (tarde) |
| Gorra MIT - bordada | 100 | unidad | Gorra beisbolera con el logo de la Mesa Indígena de Teusaquillo bordado |
| Reconocimiento a economias propias | 10 | unidad | Incentivo a la participación de emprendimientos indígenas que participen en el espacio de intercambio de economías propias que se realizará en el encuentro general de pueblos indígenas |
| Kit de reconocimiento juegos tradicionales | 10 | unidad | Premiación para ganadores de los juegos tradicionales celebrados en el marco del encuentro general |
| Mesas | 10 | unidades | Alquiler de mesa plástica de cuatro (4) puestos – Tiempo de alquiler un (1) día (Incluye transporte, instalación y desinstalación) |
| Sillas | 140 | unidades | Alquiler sillas plásticas con brazos para adultos, en perfecto estado (Incluye transporte, instalación y desinstalación) |
| Carpas | 10 | unidades | Alquiler carpa de 4 x 4 m con parales laterales color blanco |
| Microfonos | 4 | unidades | Microfonos |
| Sonido | 1 | unidad | Cabina de sonido de 700W para uso en exteriores con conectividad bluetooth y lector USB (Incluye transporte, instalación y desinstalación) |
| Consola sonido | 1 | unidad | Consola digital de 8 canales |
| Planta electrica | 1 | unidad | Planta eléctrica de 6000W con motor a gasolina (capacidad de 25 litros). El alquiler de la planta debe incluir el combustible para su funcionamiento, transporte, instalación y desinstalación |
| ALQUILERES Y VARIOS |  |  |  |
| Transporte de sonido y planta electrica | 2 | ida y vuelta | Transporte de sonido y planta electrica requeridos en el encuentro general |
| Transporte de sillas y mesas | 2 | ida y vuelta | Transporte de sillas y mesas requeridas en el encuentro general |
| Transporte de video beam y portatil | 2 | ida y vuelta | Transporte de video beam y portatil requeridos en el encuentro general |
| Diseño manifiesto | 1 | diseño | Diseño manifiesto indígena |
| Manifiesto impreso en propalcote tamaño carta | 100 | afiche | Impresión del manifiesto indígena en propalcote tamaño carta |
| Impresión fotografias 20 x 30 cm | 13 | fotos | Impresión fotografías memoria del evento general en tamaño 20 x 30 cm |
| Pendones generales del evento | 2 | unidad | Impresión de pendones publicitarios de 100 x 200 cm (tipo araña) en plotter digital a full color con laminado adicional que incluyen la información general del evento |
| Transporte participantes encuentro general | 100 | ida y vuelta | Apoyo transporte para la asistencia al encuentro general en el marco del proyecto (Ida y vuelta) |

# METODOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

  - Descripción específica:

El proyecto se desarrollará en 3 fases

FASE 1: ALISTAMIENTO

    - Esta fase tiene como propósito realizar la planeación de los encuentros internos por pueblo (Fecha, lugar, hora)

    - Involucrados: (coordinador y logísticos, nota: que puede ser el delegado de cada pueblo).

    - Hacer un mapeo de los hallazgos y consolidar temáticas.

Insumos actividad:

  - Incluye: sabedor, insumos, materiales, transportes y refrigerios

  - Convocatorias para la participación

  - Convocatoria y contratación del talento humano

FASE 2: ENCUENTROS INTERNOS POR PUEBLOS Y PROCESOS

    - Este espacio estará destinado para el fortalecimiento de cada uno de los pueblos y proceso, donde se permitirá hacer reflexiones en torno a los siguientes temas más abajo mencionados desde sus prácticas culturales.

    - En el marco de los encuentros internos se realizará una retroalimentación de los hallazgos recogidos en el primer encuentro de pueblos 2023 - encuentro interno de cada pueblo.

    - Cada pueblo debe identificar las temáticas para el encuentro general.

    - Cuyo espacio estará consolidado por las familias de cada pueblo y los gastos que tendrán cubiertos será los siguientes ítems:

        - (ALIMENTACION PROPIA, MEDICINA PROPIA, AQUILER DE ESPACIOS, SILLAS, MESAS, MODERADORES,  FOTOGRAFO, TRANSPORTE, SONIDO. VIDEO BEAM, SABEDORES, ARMONIACACION, ETC. ) o según las necesidades identificadas por cada pueblo en el marco de Autonomía, sin embargo, cada pueblo será el único responsable de responder con los entregables del este momento 2.

FASE 3: ENCUENTRO GENERAL

El encuentro general contará con la realización de una armonización, apertura y cierre de acuerdo con la cosmovisión de los pueblos participantes. Para dar el inicio al evento de los pueblos indígenas de la localidad de Teusaquillo, (se tendrá en cuenta la participación de Sabedores y las medicinas propias).

Especificación: El uso de la medicina tradicional en este espacio de posesión de los pueblos, para nuestros mayores y mayoras “una práctica ancestral que busca que el Gobierno Propio se fortalezca, así mismo, también para que en el momento de trabajar no lleguen pensamientos negativos que desarmonizan la organización y la unidad, el brindarle a la Madre Tierra y a los espíritus de la naturaleza como gesto de agradecimiento”

En el marco del encuentro general se realizarán las siguientes actividades:

- FORO: CÍRCULO DE LA PALABRA (10 INVITADOS)

Durante el desarrollo del encuentro general, contaremos con un foro donde Cada pueblo indígena perteneciente a la MIT designara una persona, quienes se encontrarán en un espacio de intercambio para socializar los procesos importantes identificados en los encuentros internos que se deben fortalecer, en la localidad de Teusaquillo. (Posición política-organizativa).

Especificaciones:

        - El espacio contara con un moderador.

        - Se desarrollará en dos momentos, en cada espacio se contará con la participación de 4 pueblos y 1 proceso, en los cuales se desarrollarán preguntas de acuerdo con la temática. Tendrá un espacio para la socialización de 5 min para desarrollo de las preguntas.

- PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE LOS PUEBLOS Y LOS PROCESOS PERTENECIENTES A LA MIT

El encuentro general también tendrá presentaciones artísticas que pueden ser Danza propia, Música propia, performances, Poesía propia, cuentos propios. Pueblos participantes: Kamëntsa, Inga, Arahuaco, Wayuu, Nasa, Karapana, Murui-Huitoto, Pastos, MIT y Mujeres.

Especificaciones:

La presentación debe durar mínimo 5 minutos (máximo 10 minutos). Dichas presentaciones contaran con el espacio durante el desarrollo de la agenda del encuentro general.

Nota : Aplica para todas las presentaciones artísticas

- La participación debe ser de por lo menos de 4 personas.

- Para la presentación artística hacer uso de sus atuendos tradicionales y/o elementos representativos de la comunidad.

- INTERCAMBIO ECONOMÍAS PROPIAS

Durante el encuentro general los pueblos indígenas pertenecientes de la MIT contaran con el Apoyo al fortalecimiento de economías propias/ donde se podrá desarrollar el intercambio o venta entre ellos y los ciudadanos de la localidad.

Especificaciones:

El 95% del sustento de las familias indígenas de la localidad depende de la economía propia. En su efecto de las ventas de sus artesanías, medicina y temas artísticos de forma informal, por ello se dará la participación para que expongan sus productos en este evento que no solo será para las familias indígenas, sino para la población en general que circule en el espacio que se desarrollará.

- JUEGOS TRADICIONALES

Los juegos tradicionales de los Pueblos Indígenas en el encuentro general serán un abrebocas, como un ejercicio de intercambio de la memoria.

Especificaciones:

A través de las manifestaciones lúdicas de los pueblos, se busca mostrar al mundo, sus formas de vida, sus costumbres y cultura. Para las comunidades los juegos son un elemento importante que aporta visibilidad ante los demás y reconocimiento de las vivencias y prácticas generacionales.

- COMPARTIR DE ALIMENTOS

En el marco del encuentro general de pueblos se elaborará alimentos tradicionales (almuerzo de acuerdo con la cocina, las costumbres y la cultura indígena, y dos refrigerios)

Durante el desarrollo del proyecto se contara con la alimentación de acuerdo con autonomía alimentaria de cada pueblo. En el evento general tendrá lugar la entrega de dos refrigerios, uno en la mañana y otro en la tarde, además de un almuerzo desde las prácticas alimentarias de cada pueblo.

# Prestación del servicio y/o suministro de insumos

# 9.3	Métodos de verificación

| # FASES | # ACTIVIDADES | # FECHA DE CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| # FASE 1 | # Cronograma de actividades y plan de trabajo # Metodología de trabajo # Hojas de vida del equipo base |  |
| # FASE 2 | # Piezas y línea gráfica del proyecto # Soportes de la contratación de equipo de trabajo # Informe técnico de avance de la actividad de la contratación el equipo y alistamiento, armonización de espacios y fortalecimiento # Registro audiovisual de la actividad (fotografía y/o video) # Listados de asistencia de entrega del material # Informe financiero con los soportes correspondientes |  |
| # FASE 3 | # Informe técnico final de la actividad del Encuentro de Pueblos. # Informe financiero final con los soportes correspondientes. # Documento de memorias y sistematización de la actividad. # Evidencias del documento de manifiesto # Registro audiovisual de la actividad (fotografía y/o video). # Listados de asistencia, entrega de material y de refrigerios de la actividad # Sistematización de base de datos de participantes. |  |

# ASPECTO AMBIENTAL

En cumplimiento de la Política de Cero Papel, que hace parte del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA- en los casos en que sea posible tanto para el desarrollo de actividades concernientes a los proyectos como para la presentación de informes de ejecución se deberá imprimir por ambas caras de cada hoja, utilizar papel biodegradable, no se utilizarán carpetas ni separadores de páginas y solo deben imprimirse los soportes que así lo exijan, los que puedan presentarse en medio digital se presentarán de esa manera.

En cuanto a los medios de convocatoria y difusión de la información de cada proyecto debe evaluarse la pertinencia, necesidad y eficacia de la utilización de medios impresos tales como afiches y volantes, imprimir solo la cantidad necesaria y en cuanto a la distribución de los afiches debe hacerse en lugares permitidos para evitar cualquier tipo de contaminación visual, no deberán hacerse convocatorias mediante perifoneo u otro tipo de actividades que pueda generar contaminación auditiva.

Proyectó:

Proyectó:

Revisó: