## PROYECTO 2090

ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

| PLAN DE DESARROLLO LOCAL | Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas parala localidad de Teusaquillo para el período 2021-2024 “Un Nuevo Contrato Social Y Ambiental Para La Bogotá́” Del Siglo XXI” “Un Nuevo Contrato Social Y Ambiental Para Teusaquillo”. - Acuerdo Local 001 de 2020. |
| --- | --- |
| PROPÓSITO | PROPÓSITO 01. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. |
| PROGRAMA | Bogotá región emprendedora e innovadora |
| CÓDIGO DEL PROYECTO | 2090 |
| NOMBRE DEL PROYECTO | Vive los emprendimientos de Teusaquillo |
| META(S) PLAN DEDESARROLLO CUATRENIO | Financiar 20 proyectos del sector cultural y creativo |
| META VIGENCIA | Financiar 9 proyectos del sector cultural y creativo. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | 4 meses |
| PRESUPUESTO OFICIAL | $ 38.000.000 |
| RUBRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 202X |  |

- OBJETO DEL PROYECTO

## Objetivo General del Proyecto "Vive los emprendimientosculturales y creativos de Teusaquillo"

Fortalecer el ecosistema emprendedor cultural y creativo de la localidad de Teusaquillo, Bogotá, a través de la realización de una feria de emprendimientos, la cual brindará un espacio de visibilidad, promoción y comercialización para los emprendimientos que hayan participado en el

taller "Semillas de Cultura. Sembrando paz, arte y cultura", en el marco del Plan de Desarrollo Local de la Alcaldía local de Teusaquillo.

## Explicación del Objetivo General:

  - Fortalecer: El proyecto busca consolidar y ampliar el conjunto de emprendimientos culturales y creativos en la localidad de Teusaquillo, impulsando su crecimiento y desarrollo.

  - Ecosistema emprendedor: Se refiere al entorno que favorece el surgimiento y desarrollo de emprendimientos, incluyendo recursos, redes de apoyo, instituciones y políticas públicas.

  - Cultural y creativo: Enfatiza el carácter artístico, innovador y cultural de los emprendimientos que serán apoyados.

  - Localidad de Teusaquillo, Bogotá: Define el ámbito geográfico donde se desarrollará el proyecto.

  - Realización de una feria de emprendimientos: La feria será el evento central del proyecto, donde los emprendimientos seleccionados podrán mostrar sus productos o servicios al público.

  - Espacio de visibilidad: La feria brindará a los emprendimientos la oportunidad de ser conocidos por un mayor número de personas.

  - Promoción: Se realizarán acciones para difundir la feria y los emprendimientos participantes.

  - Comercialización: La feria facilitará la venta directa de productos o servicios a los asistentes.

  - Emprendimientos que hayan participado en el taller "Semillas de Cultura. Sembrando paz, arte y cultura”: El taller brindará a los emprendimientos las herramientas y conocimientos necesarios para fortalecer su gestión y aumentar sus posibilidades de éxito.

  - Plan de Desarrollo Local de la Alcaldía local de Teusaquillo: El proyecto se enmarca en las metas y objetivos del Plan de Desarrollo Local, contribuyendo al desarrollo cultural y económico de la localidad.

## Alcanzar este objetivo general permitirá:

- Aumentar la visibilidad de los emprendimientos culturales y creativos de Teusaquillo.

- Fortalecer las capacidades de gestión de los emprendimientos participantes.

- Facilitar la comercialización de productos o servicios culturales y creativos.

- Estimular la creación de nuevos empleos en el sector cultural y creativo.

- Contribuir al desarrollo cultural y económico de la localidad de Teusaquillo.

## ALCANCE DEL PROYECTO: Objetivos específicos

- Seleccionar 30 emprendimientos culturales y creativos de la localidad de Teusaquillo que hayan participado en el taller "Semillas de Cultura. Sembrando paz, arte y cultura" para participar en la feria.

## Indicadores:

  - Número de emprendimientos inscritos en la convocatoria.

  - Número de emprendimientos seleccionados para participar en la feria.

  - Criterios de selección establecidos y aplicados.

- Brindar a los 30 emprendimientos seleccionados un espacio de visibilidad, promoción y comercialización en la feria de emprendimientos.

## Indicadores:

  - Número de asistentes a la feria.

  - Número de stands instalados en la feria.

  - Número de ventas realizadas por los emprendimientos participantes.

  - Nivel de satisfacción de los emprendimientos participantes con la feria.

- Fortalecer las capacidades de gestión de los 30 emprendimientos seleccionados a través de la capacitación en el taller "Semillas de Cultura. Sembrando paz, arte y cultura".

## Indicadores:

  - Número de emprendimientos que participaron en el taller.

  - Nivel de conocimiento de los emprendimientos sobre los temas del taller.

  - Aplicación de los conocimientos adquiridos en el taller por parte de los emprendimientos.

  - Nivel de satisfacción de los emprendimientos con el taller.

- Estimular la creación de nuevos empleos en el sector cultural y creativo de la localidad de Teusaquillo.

## Indicadores:

  - Número de nuevos empleos creados por los emprendimientos participantes en la feria.

  - Número de personas contratadas por los emprendimientos participantes en la feria.

  - Tipo de empleos creados (temporales, permanentes, etc.).

- Contribuir al desarrollo cultural y económico de la localidad de Teusaquillo.

## Indicadores:

  - Nivel de satisfacción de los asistentes a la feria con la oferta cultural y creativa.

  - Impacto económico de la feria en la localidad (ventas realizadas, generación de empleos, etc.).

  - Fortalecimiento del tejido social y cultural de la localidad.

## Además de los objetivos específicos cuantitativos, también se pueden definir objetivos cualitativos, como:

  - Fortalecer la identidad cultural de la localidad de Teusaquillo.

  - Promover el intercambio cultural entre los diferentes barrios de la localidad.

  - Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del emprendimiento cultural y creativo.

  - Crear un espacio de encuentro y colaboración entre los emprendimientos culturales y creativos de la localidad.

## 4.	POBLACIÓN BENEFICIADA

Población Beneficiaria del Proyecto "Vive los emprendimientos culturales y creativos de Teusaquillo"

El proyecto "Vive los emprendimientos culturales y creativos de Teusaquillo" tiene comopoblación beneficiaria principal a dos grupos.

## Emprendimientos culturales y creativos de la localidad de Teusaquillo:

  - Población objetivo: 30 emprendimientos culturales y creativos de la localidad de Teusaquillo qué hayan participado en el taller "Semillas de Cultura. Sembrando paz, arte y cultura".

  - Características: Emprendimientos que ofrecen productos o servicios culturales y creativos, tales como:

    - Artesanías

    - Música

    - Danza

    - Teatro

    - Literatura

    - Artes visuales

    - Diseño

    - Gastronomía

    - Entre otros.

○

Beneficios:

○

Visibilidad: Los emprendimientos seleccionados tendrán la oportunidad de ser conocidos por un mayor número de personas a través de su participación en la feria.

○

Promoción: Se realizarán acciones para difundir la feria y los emprendimientos participantes, lo que les permitirá aumentar su presencia en el mercado.

○

Comercialización: La feria facilitará la venta directa de productos o servicios a los asistentes, generando ingresos para los emprendimientos.

Fortalecimiento de capacidades: Los emprendimientos participantes recibirán capacitación en el taller "Semillas de Cultura. Sembrando paz, arte y cultura", lo que les

permitirá mejorar sus habilidades de gestión y aumentar sus posibilidades de éxito.

## Comunidad de la localidad de Teusaquillo:

  - Población objetivo: Habitantes de todas las edades de la localidad de Teusaquillo, especialmente aquellos interesados en la cultura, el arte y la creatividad.

  - Características: Personas que buscan disfrutar de una oferta cultural y creativa diversa, adquirir productos o servicios culturales y creativos, y apoyar a los emprendimientos locales.

○

Beneficios:

○

Acceso a la oferta cultural y creativa: La feria ofrecerá a la comunidad un espacio para disfrutar de una variedad de manifestaciones culturales y creativas.

○

Oportunidad de compra: La feria facilitará a la comunidad la compra de productos o servicios culturales y creativos a precios accesibles.

○

Fomento del desarrollo local: La asistencia a la feria permitirá a la comunidad apoyar el desarrollo económico y cultural de la localidad.

Integración social: La feria será un espacio para el encuentro y la interacción entre los habitantes de la localidad.

Es importante considerar que la población beneficiaria del proyecto no se limita a estos dos grupos. La feria también puede ser de interés para turistas, estudiantes, investigadores y otras personas que visiten la localidad de Teusaquillo.

## 5.	LOCALIZACIÓN

Lugar del taller: Casa Cultural Alternativa Calle 36 # 17 - 12

Lugar de la Feria: Parque Teusaquillo Carrera 17 # 34

## 6.1. Descripción de los bienes o servicios

Bienes y Servicios del Proyecto "Vive los emprendimientos culturales y creativos de Teusaquillo"

El proyecto "Vive los emprendimientos culturales y creativos de Teusaquillo" ofrecerá los siguientes bienes y servicios:

## Feria de emprendimientos culturales y creativos:

  - Descripción: Evento que se realizará en el parque Teusaquillo en la Carrera 17 # 34 un día sábado, donde 30 emprendimientos culturales y creativos de la localidad de Teusaquillo podrán mostrar sus productos o servicios al público.

## Objetivos:

○

Brindar a los emprendimientos seleccionados un espacio de visibilidad, promoción y comercialización.

    - Fortalecer la identidad cultural de la localidad de Teusaquillo.

    - Promover el intercambio cultural entre los diferentes barrios de la localidad.

○

Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del emprendimiento cultural y creativo.

Crear un espacio de encuentro y colaboración entre los emprendimientos culturales y creativos de la localidad.

## Actividades:

    - Instalación de stands por parte de los emprendimientos participantes.

    - Exposición y venta de productos o servicios.

○

Presentaciones artísticas y culturales. Talleres y actividades para niños y adultos.

    - Zona de alimentación.

    - Espectáculos musicales.

## Recursos:

    - Espacio en el parque Teusaquillo.

    - Stands para los emprendimientos participante.

    - Equipos de sonido y amplificación.

    - Sillas y mesas.

    - Material promocional.

    - Personal de apoyo.

## Taller "Semillas de Cultura. Sembrando paz, arte y cultura":

  - Descripción: Taller de capacitación dirigido a los 30 emprendimientos culturales y creativos seleccionados para participar en la feria dictado en la Casa Cultural Alternativa.

## Objetivos:

○

Fortalecer las capacidades de gestión de los emprendimientos participantes.

Brindar a los emprendimientos las herramientas y conocimientos necesarios para mejorar su gestión y aumentar sus posibilidades de éxito.

## Temáticas:

○

Formulación de Proyectos Herramientas de ejecución

    - Plan de medios culturales

    - Bases para la producción de eventos

## Metodología:

    - Clases teóricas.

    - Talleres prácticos.

○

Asesorías personalizadas.

# •

## Recursos:

    - Docentes capacitados.

    - Material didáctico.

    - Espacio para las clases y talleres.

## Campaña de promoción y difusión:

  - Descripción: Conjunto de acciones de comunicación y marketing que se realizarán para dar aconocer la feria y los emprendimientos participantes.

## Objetivos:

    - Atraer a un gran número de asistentes a la feria.

    - Generar interés en la comunidad por la oferta cultural y creativa de Teusaquillo.

    - Posicionar la feria como un evento de referencia en la localidad.

# •

## Canales de comunicación:

    - Redes sociales.

    - Página web.

    - Medios de comunicación locales.

    - Material impreso (folletos, afiches).

## Actividades:

    - Creación de contenido para redes sociales.

    - Publicidad en línea.

    - Distribución de material impreso.

    - Relaciones públicas.

## Evaluación y seguimiento:

  - Descripción: Proceso continuo de evaluación del proyecto para medir su impacto y realizar los ajustes necesarios.

## Objetivos:

    - Verificar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

    - Identificar fortalezas y debilidades del proyecto.

    - Realizar recomendaciones para mejorar el proyecto en futuras ediciones

## Herramientas:

    - Encuestas de satisfacción.

    - Entrevistas a los emprendimientos participantes.

    - Análisis de datos de asistencia y ventas.

    - Informes periódicos.

La oferta de bienes y servicios del proyecto "Vive los emprendimientos culturales y creativos de

Teusaquillo" está diseñada para satisfacer las necesidades de la población beneficiaria ycontribuir al desarrollo cultural y económico de la localidad.

## 6.2 Clasificación (código UNSPSC)

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | NOMBRE |
| --- | --- | --- | --- |

- CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES

## Socialización y difusión del proyecto.

Socialización y Difusión del Proyecto "Vive los emprendimientos culturales y creativos de Teusaquillo"

La socialización y difusión del proyecto "Vive los emprendimientos culturales y creativos de Teusaquillo" es fundamental para alcanzar sus objetivos y generar un impacto positivo en la comunidad.

A continuación, se presenta una estrategia de socialización y difusión que contempla diferentes canales y públicos objetivo:

## Público objetivo:

○

Emprendimientos culturales y creativos de la localidad de Teusaquillo:

Dirigir la convocatoria a los emprendimientos que cumplan con los requisitos establecidos.

    - Realizar talleres informativos sobre el proyecto y la feria.

    - Brindar asesoría personalizada a los emprendimientos interesados en participar.

○

Comunidad de la localidad de Teusaquillo:

Difundir información sobre el proyecto y la feria en redes sociales, página web y mediosde comunicación locales.

○

Distribuir material impreso (folletos, afiches) en puntos estratégicos de la localidad.

○

Invitar a las Juntas de Acción Comunal y a otras organizaciones sociales a participar en ladifusión del proyecto.

Colaborar con colegios y universidades para realizar actividades de sensibilización sobreel emprendimiento cultural y creativo.

## Medios de comunicación:

    - Enviar notas de prensa a los medios de comunicación locales.

    - Conceder entrevistas a periodistas para dar a conocer el proyecto.

    - Invitar a periodistas a cubrir la feria.

○

Entidades públicas y privadas:

Presentar el proyecto a las entidades públicas y privadas que apoyan el emprendimientocultural y creativo.

    - Buscar alianzas estratégicas con estas entidades para fortalecer el proyecto.

## Canales de comunicación:

○

Redes sociales:

Crear perfiles en las principales redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter) para el proyecto.

○

Publicar contenido atractivo y relevante sobre el proyecto, la feria y los emprendimientos participantes.

    - Utilizar hashtags para aumentar la visibilidad del proyecto.

    - Interactuar con los usuarios y responder a sus preguntas y comentarios.

○

Página web:

○

Crear una página web para el proyecto donde se publique toda la información relevante (objetivos, actividades, fechas, etc.).

Incluir un formulario de inscripción para los emprendimientos interesados en participaren la feria.

    - Habilitar un espacio para que la comunidad pueda dejar sus comentarios y sugerencias.

## Medios de comunicación locales:

    - Enviar notas de prensa a los medios de comunicación locales.

    - Conceder entrevistas a periodistas para dar a conocer el proyecto.

    - Invitar a periodistas a cubrir la feria.

○

Material impreso:

○

Diseñar y distribuir folletos, afiches y otros materiales impresos con información sobre el proyecto y la feria.

Distribuir el material impreso en puntos estratégicos de la localidad, como centros culturales, bibliotecas, parques y centros comerciales.

## Eventos:

    - Participar en eventos locales relacionados con la cultura, el arte y el emprendimiento.

    - Organizar eventos propios para promocionar el proyecto y la feria.

## Relaciones públicas:

    - Establecer relaciones con influencers y líderes de opinión de la comunidad local.

    - Invitar a influencers y líderes de opinión a participar en el proyecto como embajadores.

## Mensajes clave:

- ¡Apoya el talento local! Asiste a la feria de emprendimientos culturales y creativos de Teusaquillo y descubre una gran variedad de productos y servicios únicos.

- ¡Vive la cultura y la creatividad de Teusaquillo! Disfruta de una jornada llena de música, arte,danza, gastronomía y mucho más en la feria de emprendimientos culturales y creativos.

- ¡Una oportunidad para los emprendimientos locales! La feria de emprendimientos culturales y creativos de Teusaquillo es una plataforma para que los emprendimientos locales den a conocer su trabajo y conecten con nuevos clientes.

- ¡Te esperamos! No te pierdas la feria de emprendimientos culturales y creativos de Teusaquillo.Un evento para toda la familia.

## Presentación pública del contrato a la Junta Administradora Local (JAL).

Se deberá realizar una presentación del proyecto (al inicio y al final del proyecto) ante la Junta Administradora Local con el fin de exponer los objetivos, las metas, el alcance, la metodología, los productos etc., según lineamientos del Acuerdo Local 5 de 2015, se debe dirigir la solicitud por escrito a la Junta Administradora Local para acordar fecha y hora. Así mismo, se deberá radicar ante la secretaría de la JAL, copia del anexo técnico, estudios previos y minuta del contrato con mínimo tres días hábiles de anterioridad a la sesión destinada para tal. La presentación pública deberá contener como mínimo la siguiente información:

  - Objetivo general

  - Objetivos específicos

  - Datos de la población objetivo.

  - Resultados esperados con la ejecución de las actividades

  - Cronograma de actividades

  - Problema a solucionar con la ejecución del proyecto

  - Actividades planteadas para el desarrollo del proyecto

  - Presupuesto asignado al proyecto

Y las demás que estime conveniente la Administración Local, siempre y cuando velen por informar a la comunidad de todo el desarrollo del proyecto.

## Comité técnico de seguimiento

7.3.1.	Funciones del Comité de Seguimiento:

## ETAPAS DEL PROCESO

  - Cronograma

| Cronograma Proyecto "Vivelos emprendimientos culturales y creativos de Teusaquillo" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades | 1 mes | 2 mes | 3 mes | 4 mes | 5 mes |
| Lanzamiento del proyecto | X |  |  |  |  |
| Apertura de la convocatoria para emprendimiento | X |  |  |  |  |
| Realización del taller “Semillas de Cultura” |  | X |  |  |  |
| Selección de los emprendimientos participantes |  |  | X |  |  |
| Reunión informativa con los emprendimientos seleccionados |  |  | X |  |  |
| Inicio de la campaña de promoción y difusión |  |  |  | X |  |

| Preparación de la Logística y montaje de la feria |  |  |  | X |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realización de la feria de emprendimientos culturales y creativos |  |  |  | X |  |
| Evaluación de la Feria; Reconocimiento a los emprendimientos participantes y divulgación de los resultados de la evaluación |  |  |  |  | X |

## Ejecución – Recursos

    - Recurso humano

Personal Humano Necesario para el Proyecto "Vive los Emprendimientos Culturales y Creativos de Teusaquillo"

A continuación, se detalla el personal humano necesario para desarrollar el proyecto "Vive los Emprendimientos Culturales y Creativos de Teusaquillo", con énfasis en el taller "Semillas dePaz":

## Tallerista:

  - Perfil: Profesional con experiencia en las áreas de cultura, arte, emprendimiento o desarrollosocial. Debe tener habilidades de comunicación, facilitación y trabajo en equipo.

## Funciones:

    - Impartir las cuatro clases del taller "Semillas de Paz".

    - Brindar asesoría individual a los emprendimientos participantes.

    - Desarrollar materiales didácticos para el taller.

    - Evaluar el aprendizaje de los participantes.

## Directora del Proyecto:

  - Perfil: Profesional con experiencia en gestión de proyectos, liderazgo y trabajo en equipo. Debetener conocimiento del sector cultural y creativo.

## Funciones:

    - Liderar el desarrollo y ejecución del proyecto.

    - Coordinar el trabajo del equipo.

    - Representar al proyecto ante entidades públicas, privadas y la comunidad.

    - Velar por el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

    - Gestionar los recursos financieros del proyecto.

## Contadora:

  - Perfil: Profesional con experiencia en contabilidad, finanzas y administración. Debe tener conocimiento de la normativa legal vigente.

## Funciones:

    - Elaborar el presupuesto del proyecto.

    - Gestionar los pagos a proveedores y contratistas.

    - Llevar la contabilidad del proyecto.

    - Elaborar informes financieros.

    - Cumplir con las obligaciones fiscales del proyecto.

## Generador de Contenidos para Piezas Gráficas de Difusión:

  - Perfil: Profesional con experiencia en diseño gráfico y comunicación visual. Debe tener conocimiento de las herramientas digitales de diseño.

## Funciones:

    - Diseñar piezas gráficas para la difusión del proyecto, como afiches, folletos, volantes, etc.

    - Desarrollar la identidad visual del proyecto.

    - Crear contenido gráfico para las redes sociales del proyecto.

    - Colaborar con el equipo de comunicación en la elaboración de materiales informativos.

## Generador de Contenidos para Redes Sociales:

  - Perfil: Profesional con experiencia en gestión de redes sociales y creación de contenido digital.Debe tener conocimiento de las últimas tendencias en redes sociales.

○

Funciones:

Desarrollar e implementar la estrategia de comunicación en redes sociales para el proyecto.

    - Crear contenido original y atractivo para las redes sociales del proyecto.

    - Interactuar con los seguidores de las redes sociales del proyecto.

    - Monitorear el desempeño de las redes sociales del proyecto.

    - Generar informes sobre el impacto de las redes sociales en el proyecto.

## Recurso de Campo

- Espacio físico:

  - Ubicación: Casa Cultural Alternativa. El taller debe realizarse en un espacio físico adecuado, con fácil acceso para los participantes y con las condiciones necesarias para el desarrollo de lasactividades.

  - Tamaño: El espacio debe tener un tamaño suficiente para albergar a los participantes, el mobiliario y los materiales necesarios para el taller.

  - Condiciones: El espacio debe contar con buena iluminación, ventilación y acústica.

  - Mobiliario: Se requiere mesas, sillas, tablero y otros elementos básicos para el desarrollo de lasclases.

  - Materiales: Se necesitan materiales didácticos como marcadores, papel, cartulinas, lápices,colores, etc.

## Equipos:

  - Computador: Se requiere un computador con acceso a internet para que el tallerista pueda presentar material multimedia y realizar actividades en línea.

  - Proyector: Se necesita un proyector para presentar material multimedia a los participantes.

  - Equipo de sonido: Se requiere un equipo de sonido para reproducir música y audio.

## Materiales de consumo:

  - Refrigerio: Se debe ofrecer un refrigerio a los participantes durante el taller.

  - Materiales de papelería: Se necesitan materiales de papelería como hojas de papel, bolígrafos,lápices, etc.

## Recursos Físicos

Recursos de Campo para el Desarrollo de la Feria "Vive losEmprendimientos Culturales y Creativos de Teusaquillo"

Para desarrollar de manera exitosa la feria "Vive los Emprendimientos Culturales y Creativos deTeusaquillo" en el Parque Teusaquillo un día sábado desde las 8 am hasta las 5 pm, se requieren los siguientes recursos de campo:

## Espacio físico:

  - Ubicación: La feria se realizará en el Parque Teusaquillo, ubicado en la Carrera 17 # 34.

  - Permiso: Se debe solicitar un permiso a la Alcaldía Local de Teusaquillo para utilizar el espaciopúblico del parque.

  - Tamaño: El parque tiene un área suficiente para albergar los stands de los emprendimientos participantes, el escenario para las presentaciones artísticas y culturales, las zonas de alimentación y recreación, etc.

  - Condiciones: El parque cuenta con las condiciones necesarias para el desarrollo de la feria,como áreas verdes, zonas de sombra, baños públicos, etc.

## Infraestructura:

  - Stands: Se requieren stands para que los emprendimientos participantes puedan exponer yvender sus productos o servicios.

  - Escenario: Se necesita un escenario para las presentaciones artísticas y culturales.

  - Sillas y mesas: Se requieren sillas y mesas para los participantes y asistentes a la feria.

  - Carpas: Se pueden necesitar carpas para proteger a los participantes y asistentes del sol o lalluvia.

  - Equipo de sonido: Se requiere un equipo de sonido para reproducir música y audio durante laferia.

  - Iluminación: Se necesita iluminación para la feria, especialmente si se desarrolla durante lanoche.

  - Decoración: Se puede decorar el espacio de la feria para crear un ambiente agradable y festivo.

## Logística:

  - Transporte: Se debe organizar el transporte de los stands, el equipo y los materiales necesariospara la feria.

  - Monta y desmontaje: Se debe organizar el montaje y desmontaje de la infraestructura de laferia.

  - Seguridad: Se debe contratar personal de seguridad para garantizar la seguridad de los participantes y asistentes a la feria.

  - Limpieza: Se debe contratar personal de limpieza para mantener el espacio de la feria limpiodurante y después del evento.

  - Primeros auxilios: Se debe contar con un servicio de primeros auxilios en caso de que sepresente alguna emergencia.

## Recursos humanos:

  - Coordinador de logística: Se requiere un coordinador de logística para organizar y supervisar lalogística de la feria.

  - Personal de apoyo: Se necesita personal de apoyo para el montaje y desmontaje de la infraestructura, la atención al público, la seguridad, la limpieza, etc.

  - Presentadores: Se pueden contratar presentadores para animar la feria y presentar a los emprendimientos participantes.

  - Artistas: Se pueden contratar artistas para realizar presentaciones musicales, de danza, teatro,etc.

Condiciones Técnicas Generales

| ELEMENTO | ESPECIFICACIONES | CA NTI DA D | UNID ADDE MEDI DA |
| --- | --- | --- | --- |
| Tallerista | Capacitador para impartir las cuatro clases del taller "Semillas de Paz”: Brindar asesoría individual a los emprendimientos participantes; Desarrollar materiales didácticos para el taller; Evaluar el aprendizaje de los participantes. | 1 |  |
| Directora del proyecto | Liderar el desarrollo y ejecución del proyecto; Coordinar el trabajo del equipo; Representar al proyecto ante entidades públicas, privadas y la comunidad; Velar por el cumplimiento de los objetivos del proyecto; Gestionar los recursos financieros del proyecto. | 1 |  |

| Contadora | Elaborar el presupuesto del proyecto; Gestionar los pagos a proveedores y contratistas; Llevar la contabilidad del proyecto; Elaborar informes financieros; Cumplir con las obligaciones fiscales del proyecto. | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseñadora Gráfica | Diseñar piezas gráficas para la difusión del proyecto, como afiches, folletos, volantes, etc; Desarrollar la identidad visual del proyecto; Crear contenido gráfico para las redes sociales del proyecto; Colaborar con e l equipo de comunicación en la elaboración de materiales informativos. | 1 |  |
| Realizadora audiovisual | Desarrollar e implementar la estrategia de comunicación en redes sociales para el proyecto; Crear contenido original y atractivo para las redes sociales del proyecto; Interactuar con los seguidores de las redes sociales del proyecto; Monitorear el desempeño de las redes sociales del proyecto; Generar informes sobre el impacto de las redes sociales en el proyecto. | 1 |  |
| Computador | Equipo para desarrollar el taller, llevar el ejercicio de contabilidad y diseñar las piezas gráficas y audiovisuales para la propaganda del evento. | 1 |  |
| Proyector | Se necesita un proyector para presentar material multimedia de los talleres a los participantes. | 1 |  |
| Torre de sonido | Se necesita torre de sonido para reproducir las presentaciones multimedia del taller y las actividades culturales el día de la Feria | 2 |  |
| Refrigerio spara los tallistas | Alimentación para las 4 jornadas de capacitación en el Taller (30 por día de taller) | 120 |  |
| Caja de marcadore sboreales | Marcadores borrables para los talleres | 1 |  |
| Cuadernos | Cuadernos para desarrollar las actividades de los talleres | 30 |  |
| Esferos | Esferos para desarrollar las actividades de los talleres | 30 |  |

| Carpas | Carpas para que los emprendimientos coloquen sus Stands | 20 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mesas | Mesas para que los emprendimientos coloquen sus productos | 20 |  |
| Sillas | Sillas para los emprendedores en sus Stands (dos por emprendimientos) | 40 |  |
| Decoración | Guirnaldas, bombas, etc. | 20 |  |
| Coordinad orlogístico | Se requiere un coordinador de logística para organizar y supervisar la logística de la feria. | 1 |  |
| Personal deapoyo logístico | Se necesita personal de apoyo para el montaje y desmontaje de la infraestructura, la atención al público, la seguridad, la limpieza, etc. | 5 |  |
| Presentador - Animador | Presentadores (hombre - mujer) para animar la feria y presentar a los emprendimientos participantes. | 2 |  |
| Refrigerio | Alimentación de refrigerio en la mañana durante el evento | 50 |  |
| Refrigerio | Alimentación de refrigerio en la tarde durante el evento | 50 |  |
| Almuerzo | Alimentación para almuerzo durante el evento | 50 |  |

## Recursos Tecnológico

Recursos Tecnológicos para el Proyecto "Vive los Emprendimientos Culturales y Creativos deTeusaquillo" Introducción:

Los recursos tecnológicos juegan un papel fundamental en la promoción y difusión de los emprendimientos culturales y creativos. El proyecto "Vive los Emprendimientos Culturales y Creativos de Teusaquillo" se beneficiará de la integración de diversas herramientas tecnológicas para amplificar su alcance e impacto.

## Recursos Propuestos:

- Plataforma Web:

○

Descripción: Utilización de la plataforma web de Casa Alternativa para que sirva comopunto central de información y promoción para los emprendimientos culturales y

creativos de Teusaquillo.

▪

Funciones:

▪

Directorio de emprendimientos: Presentación de los emprendimientos, susproductos o servicios, información de contacto y enlaces a sus redes sociales.

▪

Agenda de eventos: Publicación del calendario de eventos culturales y creativosque se desarrollen en Teusaquillo.

▪

Galería de fotos y videos: Exhibición de material audiovisual que muestre la riqueza y diversidad de la oferta cultural y creativa de la localidad.

▪

Blog: Espacio para compartir artículos, entrevistas y noticias relacionadas con lacultura, la creatividad y el emprendimiento en Teusaquillo.

Tienda virtual: Posibilidad de que los emprendimientos comercialicen susproductos o servicios directamente a través de la plataforma.

## Redes Sociales:

○

Descripción: Gestión de las principales redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube) de Casa Alternativa para difundir el proyecto, los emprendimientos y sus

actividades.

▪

Estrategia:

▪

Publicaciones atractivas: Compartir contenido creativo que muestre la diversidadde los emprendimientos y la vibrante escena cultural de Teusaquillo.

▪

Interacción con la comunidad: Responder comentarios, mensajes y preguntas delos seguidores.

Campañas de publicidad: Realizar campañas pagadas en redes sociales paraaumentar el alcance y la visibilidad del proyecto.

## Herramientas de Marketing Digital:

○

Descripción: Utilización de herramientas como Google Analytics, MailChimp ySEMrush para optimizar el rendimiento de la plataforma web, las redes sociales y la

aplicación móvil.

## Beneficios:

    - Análisis de datos: Seguimiento del tráfico web, las interacciones en redes socialesy el uso de la aplicación móvil para identificar áreas de mejora.

    - Campañas de email marketing: Envío de newsletters y correos electrónicospersonalizados para informar a los suscriptores sobre las novedades del proyecto y los emprendimientos.

    - Optimización de la búsqueda (SEO): Posicionamiento del proyecto en losresultados de búsqueda para mejorar su visibilidad en internet.

| No. | ITEM | ESPECIFICACIONES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Computador | Equipo para desarrollar el taller, llevar el ejercicio de contabilidad y diseñar las piezas gráficas y audiovisuales para la propaganda del evento. | 1 | $ 180.000 | $ 180.000 |
| 2 | Proyector | Se necesita un proyector para presentar material multimedia de los talleres a los participantes. | 1 | $ 290.000 | $ 290.000 |
| 3 | Torre de sonido | Se necesita torre de sonido para reproducir las presentaciones multimedia del taller y las actividades culturales el día de la Feria. | 2 | $ 290.000 | $ 580.000 |
| 4 | Refrigerios para los tallistas | Alimentación para las 4 jornadas de capacitación en el Taller (30 por día de taller) | 120 | $ 20.000 | $ 2.400.000 |
| 5 | Caja de marcadores borrables | Marcadores borrables para los talleres | 1 | $ 5.000 | $ 5.000 |
| 6 | Cuadernos | Cuadernos para desarrollar las actividades de los talleres | 30 | $ 7.500 | $ 225.000 |
| 7 | Esferos | Esferos para desarrollar las actividades de los talleres | 30 | $ 1.500 | $ 45.000 |
| 8 | Carpas | Carpas para que los emprendimientos coloquen sus Stands | 20 | $ 340.000 | $ 6.800.000 |
| 9 | Mesas | Mesas para que los emprendimientos coloquen sus productos | 20 | $ 20.000 | $ 400.000 |
| 10 | Sillas | Sillas para los emprendedores en sus Stands (dos por emprendimientos) | 40 | $ 5.000 | $ 200.000 |
| 11 | Decoración | Guirnaldas, bombas, etc | 2 | $ 90.000 | $ 180.000 |
| 12 | Refrigerio | Alimentación de refrigerio en la mañana durante el evento | 50 | $ 12.000 | $ 600.000 |
| 13 | Refrigerio | Alimentación de refrigerio en la tarde durante el evento | 50 | $ 12.000 | $ 600.000 |
| 14 | Almuerzo | Alimentación para almuerzo durante el evento | 50 | $ 20.000 | $ 1.000.000 |
| 15 | Alquiler de espacio |  | 1 | $ 300.000 | $ 300.000 |
| 16 | Afiches | Afiches para la promoción y difusión del proyecto, diseñada para captar la atención del público y transmitir la información clave de manera clara y atractiva | 50 | $ 19.000 | $ 950.000 |
| 17 | Volantes | Volantes diseñados para distribuir fácilmente entre el público, con el objetivo de informar y atraer a más personas al proyecto. | 1000 | $ 1.000 | $ 1.000.000 |
| 18 | Logistico | Personal logístico para apoyo durante la Feria | 3 | $ 200.000 | $ 600.000 |
| 19 | Coordinación Evento | Coordinación del evento desde la planeación, organización y desarrollo de la feria. Incluye la entre de informe de cierre que den cuenta de la ejecución adecuada del proyecto | 1 | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 |
| 20 | Director de proyectos | Liderar el desarrollo y ejecución del proyecto; Coordinar el trabajo del equipo; Representar al proyecto ante entidades públicas, privadas y la comunidad; Velar por el cumplimiento de los objetivos del proyecto; Gestionar los recursos financieros del proyecto. | 1 | $ 2.894.000 | $ 2.894.000 |
| 21 | Realizadora audiovisual | Desarrollar e implementar la estrategia de comunicación en redes sociales para el proyecto; Crear contenido original y atractivo para las redes sociales del proyecto; Interactuar con los seguidores de las redes sociales del proyecto; Monitorear el desempeño de las redes sociales del proyecto; Generar informes sobre el impacto de las redes sociales en el proyecto. | 1 | $ 3.004.830 | $ 3.004.830 |
| 22 | Diseñadora Gráfica | Diseñar piezas gráficas para la difusión del proyecto, como afiches, folletos, volantes, etc; Desarrollar la identidad visual del proyecto; Crear contenido gráfico para las redes sociales del proyecto; Colaborar con el equipo de comunicación en la elaboración de materiales informativos | 1 | $ 3.004.830 | $ 3.004.830 |
| 23 | Tallerista | Capacitador para impartir las cuatro clases del taller "Semillas de Paz”: Brindar asesoría individual a los emprendimientos participantes; Desarrollar materiales didácticos para el taller; Evaluar el aprendizaje de los participantes | 1 | $246,238 | $ 246.238 |
| 24 | Presentador - Animador | Presentadores (hombre - mujer) para animar la feria y presentar a los emprendimientos participantes. | 2 | $ 1.300.000 | $ 1.300.000 |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | COP29.304.898 |
|  |  |  |  | FEE ADMINISTRATIVO | COP3.809.637 |
|  |  |  |  | TOTAL | COP33.114.535 |

## METODOLOGÍADE LASACTIVIDADESA DESARROLLAR

Metodología de las Actividades a Desarrollar en el Proyecto "Vive los Emprendimientos Culturales y Creativos de Teusaquillo"

## Enfoque General

La metodología del proyecto "Vive los Emprendimientos Culturales y Creativos de Teusaquillo" se basará en un enfoque participativo, inclusivo y sostenible, fomentando la colaboración entre los diferentes actores involucrados: emprendimientos, comunidad, entidades públicas y privadas, y organizaciones del sector cultural.

## Fases del Proyecto

El proyecto se desarrollará en las siguientes fases:

## Planificación

  - Diagnóstico: Realización de un diagnóstico exhaustivo del ecosistema cultural y creativo de Teusaquillo, identificando los emprendimientos existentes, sus características, necesidades y potencialidades.

  - Definición de objetivos: Establecimiento de objetivos claros y medibles para el proyecto, alineados con el objetivo general de promover y fortalecer los emprendimientos culturales y creativos de la localidad.

  - Diseño de estrategias: Desarrollo de un plan de acción que defina las estrategias, actividades y recursos necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto.

## Ejecución

  - Implementación de actividades: Puesta en marcha de las actividades planificadas, incluyendo:

    - Talleres y capacitaciones: Fortalecimiento de las capacidades de los emprendimientosen áreas como gestión empresarial, marketing digital, finanzas y producción cultural.

    - Eventos de promoción y difusión: Organización de eventos que visibilicen la ofertacultural y creativa de Teusaquillo, como ferias, exposiciones, festivales y conciertos.

    - Creación de redes de colaboración: Fomento del trabajo en red entre losemprendimientos, entidades públicas y privadas, y organizaciones del sector cultural.

    - Plataforma web y redes sociales: Desarrollo y gestión de una plataforma web y perfilesen redes sociales para la promoción del proyecto y los emprendimientos.

## Evaluación y Monitoreo

  - Monitoreo del progreso: Seguimiento continuo del avance del proyecto, evaluando elcumplimiento de las actividades y el logro de los objetivos.

  - Evaluación de impacto: Realización de una evaluación final para medir el impacto del proyectoen los emprendimientos, la comunidad y el ecosistema cultural y creativo de Teusaquillo.

## Consideraciones Transversales

  - Participación: Fomentar la participación activa de los emprendimientos, la comunidad y otrosactores relevantes en todas las etapas del proyecto.

  - Inclusión: Garantizar la inclusión de todos los grupos poblacionales, promoviendo la equidad yla diversidad.

  - Sostenibilidad: Asegurar la sostenibilidad del proyecto a largo plazo, mediante la búsqueda defuentes de financiación recurrentes y la creación de mecanismos de autogestión.

## Enfoque Comunicacional

  - Estrategia de comunicación: Desarrollo de una estrategia de comunicación efectiva parainformar, sensibilizar y movilizar a la comunidad en torno al proyecto.

  - Canales de comunicación: Utilización de diversos canales de comunicación, como redessociales, medios de comunicación locales, eventos públicos y materiales impresos.

  - Mensajes clave: Transmisión de mensajes claros y concisos que resalten la importancia de los emprendimientos culturales y creativos para el desarrollo de Teusaquillo.

## Descripción específica:

  - Prestación del servicio y/o suministro de insumos

## 9.3	Métodos de verificación

9.4.	Ingresos de elementos al almacén (cuando se requiere)

## 10. ASPECTO AMBIENTAL

Proyetó:

## Proyectó:

Revisó: