# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO 2101

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

“TEUSAQUILLO UN NUEVO CONTRATO SOCIAL PARA LA DOTACIÓN DE CAIDSG, DOTACIÓN DE JARDINES INFANTILES Y CENTROS AMAR Y PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS”

1.

| PLAN DE DESARROLLO LOCAL | Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la localidad de Teusaquillo para el período 2021- 2024. “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” “Un Nuevo Contrato Social Y Ambiental Para Teusaquillo”. - Acuerdo Local 001 de 2020 |
| --- | --- |
| PROPÓSITO | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. |
| PROGRAMA | Sistema Distrital del Cuidado |
| CÓDIGO DEL PROYECTO | 2101 |
| NOMBRE DEL PROYECTO | Teusaquillo un nuevo contrato social para la dotación de CAIDSG, dotación de jardines infantiles y centros amar y para la prevención de violencias. Componente 3: Prevención de Violencias. |
| LINEA DE INVERSION | Desarrollo Social y Cultural |
| CONCEPTO DE GASTO | Prevención y atención de violencia intrafamiliar y sexual para poblaciones en situaciones de riesgo y vulneración de derechos. |
| META(S) PLAN DE DESARROLLO CUATRENIO | Formar 2000 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual. |
| META VIGENCIA 2024 | Formar quinientas (500) personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual de la localidad de Teusaquillo. |
| CONTIENE INICIATIVAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | Propuesta ganadora proveniente de Laboratorios Cívicos de Presupuestos Participativos No. 37046 “Una luz para las familias de Teusaquillo”. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | 4 meses |
| PRESUPUESTO OFICIAL |  |
| RUBRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024 | 023011601060000002101 |

# OBJETIVO GENERAL

# Beneficiar quinientas (500) personas de la localidad de Teusaquillo, a través de la gestión e implementación de acciones y procesos de prevención de violencia en el contexto familiar, sexual y otras vulneraciones, así como la promoción de los derechos de las niñas, los niños, adolescentes y las familias de la localidad de Teusaquillo, por medio del proyecto 2101 dentro de su componente 3 prevención de violencias, para la vigencia 2024.

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

  - Promover a partir de procesos de formación, dirigidos a población mayor de 14 años de edad de la localidad de Teusaquillo, la construcción de contextos familiares que privilegien el manejo adecuado de los conflictos, los cambios en los procesos de comunicación e interacción y el fortalecimiento en las relaciones democráticas al interior de las familias.

  - Realizar asesoría oportuna y adecuada a las familias que han vivenciado hechos de violencia en el contexto familiar, para afrontarla, manejarla y superarla, promoviendo herramientas personales para la autodeterminación y el cambio, previniendo nuevos hechos de violencia.

  - Gestionar el desarrollo de eventos de impacto social y de sensibilización de la comunidad como agentes multiplicadores de la convivencia en el contexto familiar y del Buen Trato, así como en la garantía de derechos de las poblaciones en condición de vulnerabilidad.

  - Realizar una investigación asociada al componente de prevención de violencia en el contexto familiar, violencia sexual, promoción y garantía de derechos o al componente de orientación y asesoría familiar, que dé cuenta de la realidad de estas violencias en la localidad.

  - Realizar seguimiento y evaluación a todas las actividades desarrolladas en el proyecto a fin de garantizar la calidad y la oportunidad en la ejecución y la articulación con las instituciones e instancias locales relacionadas con el alcance del proyecto

# LOCALIZACIÓN

# El proyecto se llevará a cabo en la localidad de Teusaquillo, específicamente en instalaciones y lugares para la realización de cada componente del proyecto. Se tomará como espacio de inversión y cobertura la localidad No. 13 de Teusaquillo.

# PLAZO DE EJECUCIÓN

# El plazo de ejecución del contrato que resulte del presente proceso de selección será por el término de CUATRO MESES (4) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, suscrita entre el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.

# DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

# Los estudios sobre violencia plantean que este es un problema multicausal que se asocia con varios factores sociales, individuales, políticos y comunitarios. Entre los factores individuales se incluyen el sexo, la edad, otros factores biológicos y fisiológicos, el nivel socioeconómico, la situación laboral, el nivel de educación, el uso de alcohol o drogas y haber sufrido o presenciado maltrato físico en la niñez. Aunque los elementos anteriores inciden, estos no necesariamente determinan las situaciones de violencia; sin embargo, las cifras sí evidencian una mayor incidencia de la violencia contra las mujeres, los niños, niñas y adolescentes. La violencia en el contexto familiar incluye diversas expresiones dentro de las cuales se encuentran la violencia física, económica, emocional, el abandono y la negligencia.

# Sin embargo, la realidad es que dentro del proceso funcional de una familia, sus integrantes y el mismo sistema, se pueden encontrar situaciones de conflicto y crisis que desborda su capacidad de respuesta, creando interacciones estresantes y un ambiente de presión en el grupo familiar, donde surgen diversas tensiones que atentan contra el bienestar de todos sus miembros, desdibujando de alguna manera esa función protectora que de por sí se le ha adjudicado socio culturalmente desencadenando conductas inadecuadas que enmarcaría la violencia en el contexto familiar.

# Así, la violencia en el contexto familiar comprendida como: “toda acción u omisión protagonizada por uno o varios miembros de la familia, a otros parientes infringiendo daño físico, psico-emocional, sexual, económico o social”; por lo tanto, es el resultado de la convergencia de un conjunto de procesos complejos.

# En Bogotá, al igual que en otras ciudades del mundo, se observan cambios en las familias que son el resultado de las transformaciones sociales, económicas y culturales que viven constantemente las sociedades, siendo estas el espacio inicial de aprendizaje y construcción de escenarios para la convivencia social y quien tiene responsabilidad directa sobre la crianza de la infancia, debiendo velar por su cuidado y bienestar hasta el momento de la adultez, por lo que garantizar sus derechos es impactar en la misma vida de la ciudad y sus habitantes, para contribuir a la consolidación de una sociedad justa y equitativa.

# La violencia en el contexto familiar incluye diversas expresiones dentro de las cuales se encuentran la violencia emocional, física, sexual, económica, el abandono y la negligencia. Es necesario precisar que, una persona puede sufrir múltiples tipos de violencia a la vez.

# Por parte de la Secretaria Distrital de Integración Social, en la vigencia 2023, las Comisarías de Familia de las 20 localidades reportaron que se atendieron a 145.314 personas en todos los roles en la Ciudad de Bogotá, en actuaciones como solicitud del servicio, acción de protección por violencia en el contexto familiar, atención integral en situaciones de riesgo de violencias en el contexto familiar, incidente de incumplimiento a la medida de protección, definición provisional de alimentos  de las personas adultas mayores, atención al maltrato infantil, incidentes de levantamiento de medida de protección, restablecimiento de derechos, otras actuaciones con niños, niñas y adolescentes, denuncia de delito sexual, entre otras, con un total de 350.718 atenciones.

# Así mismo, se resalta que en el contexto familiar más del 50% de los hechos reportados en las Comisarias de Familia corresponden a violencia psicológica, seguida con un 34% de la violencia física, y en una misma proporción del 2% se ubican la violencia económica, la violencia sexual y la negligencia, eventos que afectan la integridad y el bienestar de integrantes de las familias.

# Por parte de la Secretaría Distrital de Salud, según cifras reportadas en el Observatorio de Salud de Bogotá-SaluData, en la plataforma Salud Data, para el primer semestre del año 2023; se notificaron 23.510 casos de violencia intrafamiliar con una variación porcentual al incremento del 19,1% con respecto, al primer semestre del año 2022 donde se reportaron 19.748 casos. De otro lado, el 72,1% de los casos notificados la víctima es una mujer y en el 27,9% es un hombre. Lo anterior, muestra una razón de sexo de alrededor de 2,6 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar por caso que se presenta en un hombre. Con respecto, a la condición final de la víctima se encuentra que el 0,1% de los casos notificados falleció; donde por sexo la mujer representa el 68,8% y el hombre 31,3% distribuidos por curso de vida de la siguiente manera: primera infancia (0 a 5 años) el 50%, infancia (6 a 11 años) el 12,5%, juventud (18 a 28 años) el 12,5%, adultez (29 a 59 años) con un 6,3% y vejez (mayor de 60 años) con el 18,8%. Es importante señalar, que los casos donde falleció la víctima no necesariamente están asociados directamente a una tipología de violencia. En este sentido, estos casos se encuentran en estudio por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF).

# En términos generales las anteriores cifras permiten establecer la importancia de dar continuidad a las acciones orientadas a la prevención de las violencias en el contexto familiar y la violencia sexual en los territorios desde los enfoques de derechos, poblacional, diferencial y de género, aportando a la transformación de prácticas e imaginarios que continúan validando y naturalizando las violencias al interior de las familias y fuera de éstas.

# Ahora bien, en lo relacionado a los otros servicios, modalidades y estrategias de la Subdirección para la Infancia se identificaron y reportaron ciento treinta (130) activaciones de ruta por presuntas vulneraciones de derechos, de las cuales ciento siete (107) le ocurrieron al participante y veintitrés (23) a alguien perteneciente al núcleo familiar; haciendo la segregación de las tipologías de violencia, presunta negligencia/abandono cuarenta y dos (42), presunta violencia física, treinta y cuatro (34), presunta violencia psicológica, once (11), presunta violencia sexual, dieciséis (16), conductas sexualizadas no acordes para la edad, nueve (9) y otras situaciones que podrían irrumpir con la garantía de los derechos de NNA, dieciocho (18).

# El diagnostico local de la Secretaría Distrital de Integración Social, da cuenta que en la localidad de Teusaquillo para el año 2023, 175 personas han sido víctimas de violencia intrafamiliar (4 niños y niñas de la primera infancia, 17 niños y niñas de los 6 a los 13 años, 43 adolescentes y jóvenes, 92 personas adultas y 19 adultos mayores).

# Por otro lado, de acuerdo con la información de denuncias reportadas en el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (Siedco) por hechos clasificados por la Policía Nacional como actos de violencia física contra las mujeres en el ámbito familiar, se tuvieron alrededor de 194 denuncias de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en la localidad de Teusaquillo, de acuerdo con los datos primarios reportados para los meses de Enero a Diciembre de 2023.

# Lo anterior nos indica la necesidad de fortalecer y llevar a cabo acciones de prevención de violencias en el contexto familiar, sexual y otras vulneraciones, así como la promoción de los derechos, que incidan en la disminución de estas formas de violencia y se incrementen los factores protectores para la población vulnerable de la localidad de Teusaquillo.

# ALCANCE DEL PROYECTO

# La meta del Plan de Desarrollo Local define, para la vigencia 2024, quinientas (500) personas en acciones y procesos de prevención de violencia en el contexto familiar, sexual y otras vulneraciones, así como la promoción de los derechos, los cuales se desarrollarán con las iniciativas de la propuesta ganadora proveniente de Laboratorios Cívicos de Presupuestos Participativos, en concordancia con los criterios técnicos del Sector de Integración Social para la formulación de proyectos.

# Propuesta ganadora: No. 37046 “Una luz para las familias de Teusaquillo”.

# Promotores: Fundación Universitaria para el Desarrollo Humano UNINPAHU

# Iniciativas:

# Diplomado. Resolución temprana de conflictos.

# Laboratorios. Orientación y asesoría de familia con problemas de violencia.

# Evento cultural y/o artístico. “Una luz para las familias de Teusaquillo”. Se hará entrega de certificados de diplomados, se enciende una vela por las familias, y se comparte una comida gastronómica.

- POBLACIÓN BENEFICIADA

Personas de la comunidad en general que tienen vínculo con la localidad de Teusaquillo; personas que residen, trabajen, estudien o sean parte de organizaciones que adelanten procesos o actividades culturales, políticas y/o sociales en la localidad.

- Adolescentes mayores de 14 años, jóvenes, padres, madres y cuidadores, líderes, lideresas y comunidad en general, interesados en procesos de formación para la prevención de las violencias en el contexto familiar y violencia sexual.

- Familias afectadas por episodios de violencia en el contexto familiar, conflicto familiar o maltrato infantil, que no presenten diagnóstico clínico o terapéutico, que sean remitidas por Comisarías de Familia y por el Consejo Local de Atención a Víctimas de Violencias (Comité local de seguimiento a casos y Consejo Red del Buen Trato, de todas las entidades que lo conforman).

- Personas de la comunidad o población en general de la localidad, interesada en participar en eventos de Prevención de violencias y promoción de Buen trato.

- CRITERIOS ENFOQUES POBLACIONAL, DIFERENCIAL Y DE GÉNERO

En concordancia con la Resolución 2210 de 2021 “Por medio de la cual se adopta e implementa la metodología para incorporar los enfoques poblacional-diferencial y de género en los instrumentos de planeación del Distrito Capital, en desarrollo del Acuerdo 761 de 2020, y se dictan otras disposiciones”, y, de acuerdo a los criterios de elegibilidad y viabilidad del Sector de Integración Social y los demás enfoques allí contemplados, desde el presente proyecto existe la oportunidad de abordar a la comunidad en general de Teusaquillo incorporando acciones con estos enfoques.

# CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES

# CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS

Los bienes y servicios adquiridos estarán orientados a la prestación de servicios para realizar acciones y procesos de prevención de violencia en el contexto familiar, sexual y otras vulneraciones, así como la promoción de los derechos de las niñas, los niños, adolescentes y las familias de la localidad de Teusaquillo.

De acuerdo con el Manual clasificador de Colombia Compra eficiente, para el cumplimiento del proceso de contratación se requiere los siguientes bienes y servicios:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | NOMBRE |
| --- | --- | --- | --- |
| 80000000 | 80100000 | 80101600 | Planificación y Gerencia de Proyectos |
| 80000000 | 86100000 | 86101700 | Servicios de capacitación vocacional no científica |
| 80000000 | 86100000 | 86111600 | Educación para adultos |
| 93000000 | 93140000 | 93141700 | Organización de eventos culturales |
| 90000000 | 93000000 | 93141500 | Desarrollo y servicios sociales |

  - COMPONENTES DEL PROYECTO

Para el cumplimiento de la meta establecida en el plan de desarrollo local, el proyecto se desarrollará a través de la implementación de los siguientes componentes:

| ESTRATEGIAS EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL CONTEXTO FAMILIAR, SEXUAL Y OTRAS VULNERACIONES, Y LA PROMOCIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES, Y LAS FAMILIAS DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Componente 1 | PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL CONTEXTO FAMILIAR, VIOLENCIA SEXUAL Y PROMOCIÓN Y GARANTÍA DE DERECHOS | A1. Estrategia de formación: “Entornos Protectores y Territorios Seguros, Inclusivos y Diversos”. 4 módulos de formación certificada |
| Componente 2 | ORIENTACIÓN Y ASESORÍA FAMILIAR | Atención a 30 familias en sesiones de orientación y asesoría familiar |
| Componente 3 | POSICIONAMIENTO Y PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO EN JORNADAS LOCALES | Dos Jornadas locales de posicionamiento y promoción del buen trato |
| Componente 4 | INVESTIGACIÓN |  |
| Componente 5 | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO |  |

  - CRONOGRAMA

El ejecutor deberá elaborar el plan de trabajo y cronograma de actividades, agregando peso porcentual por actividad y componentes que dé cuenta del avance físico del contrato, ajustando y complementando las diversas actividades en el siguiente cronograma guía.

| COMPONENTES / ACTIVIDADES | PERIODO DE TIEMPO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| 1. ALISTAMIENTO: Conformación Comité Técnico, plan de trabajo y cronograma, presentación pública y convocatoria. | X |  |  |  |
| 2. COMPONENTE 1: Prevención de violencia en el contexto familiar, violencia sexual y promoción y garantía de derechos | X | X | X | X |
| 3. COMPONENTE 2: Orientación y asesoría familiar | X | X | X | X |
| 4. COMPONENTE 3: Posicionamiento y promoción del buen trato en dos (2) jornadas locales. |  |  | X | X |
| 5. COMPONENTE 4: Investigación |  | X | X | X |
| 6. COMPONENTE 5: Seguimiento y evaluación del proyecto | X | X | X | X |

  - TALENTO HUMANO

Para llevar a cabo la preparación y ejecución del proyecto es necesario contar con un equipo de talento humano (preferiblemente que pertenezcan a la Localidad de Teusaquillo, teniendo en cuenta el conocimiento que puedan tener de la problemática en la localidad), con los siguientes perfiles:

| PERFIL | RESPONSABILIDADES |
| --- | --- |
| Un (1) Coordinador(a) General del Proyecto |  |
| Profesional de las Ciencias Sociales o administrativas con especialización. Experiencia mínima profesional de 36 meses en coordinación y ejecución de procesos sociales y/o cargos de nivel directivo o gerencial con población afectada por violencia en el contexto familiar y/o violencia sexual en situación de vulnerabilidad. | - Elaborar un cronograma y un plan de trabajo que dé respuesta a los objetivos de la atención, llevando control de este en la ejecución. - Planificar, coordinar y verificar el cumplimiento de las actividades de cada componente del proyecto. - Coordinar el desempeño de las tareas asignadas al equipo a su cargo, tanto en la planeación como en la ejecución de estas según cronograma establecido. - Acompañar el proceso de desarrollo de las diferentes actividades previstas en cada uno de los componentes del proyecto. - Elaborar y presentar los informes mensuales, las observaciones y solicitudes relacionadas de acuerdo con el contrato y/o las que le sean requeridas. - Consolidar los insumos y/o productos del proyecto y entregarlos con los informes finales. - Consolidar la información y los datos pertinentes en un informe final que dé cuenta de los resultados de la ejecución de los componentes del presente proyecto. - Reportar los cambios y novedades que afecten el Plan de trabajo y cronograma inicial a la supervisión y/o interventoría del contrato. - Establecer canales de comunicación y participación permanente entre todos los actores que participan en el proyecto. - Convocar el comité técnico del proyecto para el seguimiento. - Asistir a las reuniones convocadas por el supervisor(a) y/o interventor(a). - Responder en el menor tiempo posible las solicitudes de información, en ocasión de demandas de información de diferentes instancias, incluidas los entes de control. - Mantener informado al supervisor(a) y/o interventor(a) sobre el estado del proyecto en cuanto a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y familias atendidas, cupos disponibles, logros, avances y dificultades en la ejecución. - Vigilar y garantizar que no se vulneren los derechos de las y los participantes de las actividades y procesos ejecutados. - Participar en los espacios locales de: Consejo Local de Atención a Víctimas, Comité Local de Seguimiento a Casos, Comité Operativo para las Familias y COLIA. Así, como en los diferentes Comités que sean requeridos en el marco de la implementación del proyecto y de acuerdo con los componentes a ejecutar. - Promover un adecuado y motivante clima organizacional para el equipo de trabajo que ejecuta el proyecto. |
| Un (1) Asistente Administrativo(a) |  |
| Título de bachiller con mínimo 18 meses de experiencia laboral en actividades de secretariado o archivo o manejo de bases de datos. | - Realizar las tareas administrativas que le sean asignadas por el coordinador(a) del proyecto. - Mantener informado al supervisor(a) y/o interventor(a) sobre el estado del proyecto en cuanto a familias atendidas o la población participante, cupos disponibles, logros, avances y dificultades en la ejecución. - Consolidar la información del proyecto, manteniendo al día los documentos requeridos que sustenten sus diferentes etapas. - Apoyar la elaboración de los informes mensuales e informe final que debe ser entregado al supervisor(a) y/o interventor(a) y a los miembros delegados para el Comité Técnico. - Las demás que le sean asignadas por el coordinador del proyecto. |
| Un (1) Profesional en Psicología y Un (1) Profesional en Trabajo Social Componente de Formación |  |
| Psicólogo (a) con Tarjeta Profesional. Experiencia mínima de 24 meses en asesoría a familias en situación de violencia en el contexto familiar o poblaciones vulnerables. Trabajador (a) Social. Experiencia mínima de 24 meses en asesoría a familias en situación de violencia en el contexto familiar o poblaciones vulnerables. | - Realizar el alistamiento operativo para el desarrollo de los procesos de formación del componente 1, para la prevención de la violencia en el contexto familiar, siguiendo el lineamiento técnico de la Secretaría Distrital de Integración Social. - Liderar, planificar y ejecutar todas las actividades de la línea de acción y estrategias a ejecutar del componente. - Utilizar la estrategia de prevención “Entornos Protectores y Territorios seguros, inclusivos y diversos” como documento de referencia propuesto por la SDIS – Subdirección para la Familia, para el desarrollo de la estrategia. - Socializar los avances, dificultades o acontecimientos que en el desarrollo de las técnicas y estrategias se consideren relevantes. - Diligenciar los formatos de registro de cada una de las sesiones. - Realizar un análisis de los registros cualitativos que se originen en cada uno de los encuentros o sesiones. - Participar en la construcción de los informes, aportando la información correspondiente a sus labores. - Rendir los informes correspondientes al desarrollo de los procesos de formación realizados. - Mantener una permanente comunicación con el coordinador(a) del proyecto. |
| Un (1) Profesional en Psicología y Un (1) Profesional en Trabajo Social Componente de Orientación y Asesoría Familiar |  |
| Psicólogo (a) con Tarjeta Profesional. Experiencia mínima de 24 meses en asesoría a familias en situación de violencia en el contexto familiar o poblaciones vulnerables. Trabajador (a) Social. Experiencia mínima de 24 meses en asesoría a familias en situación de violencia en el contexto familiar o poblaciones vulnerables. | - Elaborar el cronograma de las jornadas o sesiones a realizar con cada familia o participantes según corresponda. - Brindar la orientación y asesoría a las familias para el componente 2, que le sean asignadas de acuerdo con el lineamiento técnico. - Utilizar los formatos, requeridos para el componente, propuestos por la SDIS – Subdirección para la Familia, realizando su diligenciamiento en cada uno de los encuentros con las familias. - Rendir los informes correspondientes al desarrollo de las actividades de orientación y asesoría familiar. - Realizar contacto con la(s) Comisaria(s) de familia e instituciones que hacen parte del Comité Local de seguimiento a casos y del Consejo Red del Buen trato, para la identificación de familias para ser vinculadas a las acciones del componente. - Cuando se requiera, activar rutas de atención a víctimas de violencia en el contexto familiar, dando traslado inmediato a la autoridad competente e informar al comité de seguimiento a casos, si hay lugar a ello. - Mantener una permanente comunicación y coordinación con las instituciones respecto de las familias remitidas para la intervención social, si hay lugar a ello. - Y todas las demás que sean requeridas. |
| Un (1) Profesional en Investigación Social |  |
| Profesional de las Ciencias Sociales con especialización. Experiencia mínima profesional de 36 meses en investigación social y ejecución de procesos sociales con conocimientos en los temas de violencias en el contexto familiar y/o violencia sexual. | - Liderar, planificar y ejecutar las actividades propias del componente de investigación. - Reportar de forma periódica los avances de la investigación. - Presentar los resultados de la investigación en los escenarios del Consejo Local de Atención a Víctimas y al Comité Local de Atención y Seguimiento a casos, de acuerdo con la ejecución del componente de investigación. - Como producto final deberá elaborar el documento técnico que contenga los elementos conceptuales, metodológicos y demás que orientaron el componente de Investigación, para ser entregado por parte del ejecutor del proyecto a la Alcaldía local como guía de consulta para la elaboración de proyectos futuros en la localidad. |

- El talento humano que directamente participe en la ejecución de los componentes del proyecto deberá recibir inducción en los componentes de prevención, la cual será realizada por parte del equipo designado desde la Subdirección para la Familia, con el fin de fortalecer conocimientos de enfoques, temáticas, conceptos y adquirir los lineamientos y formatos. Dichas jornadas tendrán una duración de dos a tres días y de ocho horas diarias en promedio.

- Una vez firmada el acta de inicio, la Alcaldía Local de Teusaquillo deberá solicitar, con mínimo 15 días de anticipación, las jornadas de inducción a la Subdirección Local de Integración Social de Teusaquillo, para lo cual, el ejecutor deberá enviar previamente a la supervisión del proyecto, la lista de todo el equipo profesional contratado para el desarrollo de las actividades.

- El perfil del talento humano anteriormente descrito puede corresponder al que también desarrolle el componente de posicionamiento y promoción del buen trato en jornadas locales, según sea el caso.

# PRESENTACIÓN PÚBLICA DEL CONTRATO A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL

Se realizará una presentación pública del proyecto (al inicio y al final del proyecto) ante la Junta Administradora Local con el fin de exponer los objetivos, las metas, el alcance, la metodología, los productos etc., según lineamientos del Acuerdo Local 5 de 2015, se debe dirigir la solicitud por escrito a la Junta Administradora Local para acordar fecha y hora. Así mismo, se deberá radicar ante la secretaría de la JAL, copia del anexo técnico, estudios previos y minuta del contrato con mínimo tres días hábiles de anterioridad a la sesión destinada para tal fin. La presentación pública deberá contener como mínimo la siguiente información:

# Objetivo general

# Objetivos específicos

# Datos de la población objetivo

# Resultados esperados con la ejecución de las actividades

# Cronograma de actividades

# Problema a solucionar con la ejecución del proyecto

# Actividades planteadas para el desarrollo del proyecto

# Presupuesto asignado al proyecto

# Y las demás que estime conveniente la Administración Local, siempre y cuando velen por informar a la comunidad de todo el desarrollo del proyecto.

# CONVOCATORIA, INSCRIPCIÓN, SELECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO

# La promoción, convocatoria e información de las actividades, eventos y demás, es responsabilidad del ejecutor del proyecto, quien deberá:

- Articular el proceso de divulgación y convocatoria a través de la gestión que realice con la Alcaldía Local de Teusaquillo, Secretaría de la Mujer, Subdirección Local de Integración Social, Juntas de Acción Comunal, Comités Locales, Consejos Locales y demás instancias de participación local.

- Garantizar un proceso de convocatoria, dirigido a los diferentes grupos poblacionales, en espacios de comunicación locales a través de las redes sociales, llamadas telefónicas y correos electrónicos, en coordinación con la oficina de prensa de la Alcaldía Local, para garantizar la participación de la población.

# Asegurar para todo proceso de difusión y comunicación de este proyecto, el uso de logos en la elaboración y diseño de todas las piezas de divulgación, convocatoria, videos publicitarios y listados de asistencia, estos deberán contar con la aprobación de la oficina de prensa del FDLT. Es importante recordar que todos estos elementos deben incluir el respeto de la marca, lo que se resume en el uso adecuado de logos. La información brindada en esta convocatoria deberá contener: fecha, lugar y medios digitales para la inscripción a las actividades, además de la programación en las que se llevarán a cabo, también debe incluir contacto del ejecutor, número telefónico y correo electrónico.

# Para el componente de formación se contará con medios digitales y físicos para llevar a cabo el proceso de inscripción, los cuales se articularán con instituciones locales públicas y privadas, y otras que sean acordadas en el Comité Técnico de Seguimiento al proyecto.

- ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA

De conformidad con la iniciativa No. 37046 “Una luz para las familias de Teusaquillo”, propuesta ganadora proveniente de Laboratorios Cívicos de Presupuestos Participativos, la Alcaldía Local de Teusaquillo realizó reuniones de co-creación en articulación con los promotores de la iniciativa la Fundación Universitaria para el Desarrollo Humano UNINPAHU aportando desde su conocimiento académico e investigativo y la Subdirección Local de Integración Social aportando desde la parte técnica y de orientación, a la formulación del proyecto con el fin de armonizar las necesidades de la propuesta con los criterios técnicos del sector.

Dado lo anterior, el proyecto se desarrollará a través de los siguientes componentes y actividades:

# COMPONENTE 1: PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL CONTEXTO FAMILIAR, VIOLENCIA SEXUAL Y PROMOCIÓN Y GARANTÍA DE DERECHOS.

Se tomará como referencia la línea de acción A. Prevención de violencia en el contexto familiar y violencia sexual, la estrategia de formación A1. “Entornos protectores y territorios seguros, inclusivos y diversos”, entendidos estos como espacios donde todas las redes como familia, escuela, Estado y comunidad pueden ayudar a reducir los índices de violencia, todo bajo un principio de corresponsabilidad. Estrategia que hace parte de la línea técnica del Sector de Integración Social.

A través de este proceso de formación se busca facilitar los procesos de orientación para la prevención de las violencias desde el reconocimiento del ejercicio de los Derechos Humanos y de la construcción de relaciones democráticas tanto al interior de las familias como en la comunidad; así mismo la transformación de las relaciones inequitativas y desiguales al interior de las familias, la deconstrucción de imaginarios culturales que naturalizan y validan la violencia en contextos familiares, el fomento al conocimiento de la legislación sobre violencias como herramienta de exigibilidad, para ejercer el derecho a una vida libre de violencias, y contribuir con el empoderamiento de quienes han sido víctimas de violencia o se encuentran en riesgo de serlo, además de formar líderes multiplicadores para la generación de entornos protectores y territorios seguros.

Formación: Diplomado en “Estrategias multidisciplinarias para la prevención de violencias”. Este componente debe realizarse a través de una Institución de Educación Superior de la localidad, para que el diplomado sea avalado y certificado.

Duración: 96 horas distribuidas en cuatro (4) módulos de 24 horas cada uno, con una intensidad horaria semanal de 12 horas, para una duración total del Diplomado de dos (2 meses), con horario flexible de acuerdo con las necesidades de la población.

Cobertura: 120 personas distribuidas en cuatro (4) grupos de máximo 30 personas por grupo.

Población beneficiada: Adolescentes mayores de 14 años, jóvenes, padres, madres y cuidadores, líderes, lideresas y comunidad en general de la localidad de Teusaquillo interesados en procesos de formación para la prevención de las violencias en el contexto familiar y sexual.

Certificación: Se otorgará certificación a los y las participantes que cumplan con la asistencia mínima del 75% en cada módulo.

Contenido: Los temas que se abordarán en los módulos de formación son los siguientes:

DIPLOMADO EN ESTRATEGIAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS

MÓDULO I – Identificación de Riesgos

- Definiciones y conceptos clave

- Factores individuales, familiares y sociales

- Influencias culturales y estructurales

- Ciclo de la violencia

MÓDULO II – Métodos de Evaluación y Diagnóstico

- Indicadores físicos y emocionales

- Herramientas y técnicas de evaluación

- Entrevista y manejo de casos

MÓDULO III – Intervención y Manejo de Casos

- Procedimientos y protocolos institucionales

- Consejería y apoyo emocional

- Servicios de refugio y protección

- Derechos humanos y protección legal

MÓDULO IV – Enfoques de Genero y Diversidad

- Violencia en poblaciones vulnerables (LGBTQ+, personas con discapacidad, etc.)

- Uso de TIC para la sensibilización y educación

- Indicadores de impacto y efectividad

En el diplomado, se abordarán temas trasversales como:

- Violencia basada en género VBG.

- Construcción de masculinidades no violentas.

- Legislación contra las violencias y las rutas de atención institucional.

- Derechos humanos.

- Familias democráticas.

Una vez los participantes finalicen su proceso de formación y reciban la certificación del Diplomado, estarán capacitados con herramientas para ser multiplicadores en procesos de orientación en la prevención, detección y denuncia de cualquier amenaza de violencia en el contexto familiar y sexual o de vulneración de derechos.

Evento de cierre:

Como cierre del proceso de formación, se llevará a cabo un evento titulado “Una luz para las familias de Teusaquillo”, el cual se realizará en el marco de una de las jornadas de posicionamiento y promoción del buen trato, que hacen parte del tercer componente del proyecto, en el que se detallará la actividad a realizar y los requerimientos técnicos necesarios.

Observaciones para el desarrollo de la estrategia:

- Para el desarrollo de esta estrategia, se tendrán en cuenta de manera prioritaria, los siguientes documentos y manuales que se encuentran disponibles en la página de la Secretaría Distrital de Integración Social y que tienen como finalidad fortalecer los procesos de prevención:

- Anexo 8.1. Estrategia de prevención: Entornos protectores y territorios seguros

- Anexo 8.2. Manual de prevención para padres, madres, cuidadoras y cuidadores

- Anexo 8.3. Manual para servidoras, servidores, líderes y lideresas

- Anexo 8.4. Manual para jóvenes y adolescentes

- Anexo 8.5 Herramienta metodológica de empoderamiento y agencialidad

- Anexo 8.6. Herramienta Normatividad y derechos: derechos de las familias y rutas de atención

- Anexo 8.7. Herramientas didácticas para abordar la categoría temática de violencias: intrafamiliar y sexual

- Anexo 8.8. Herramientas didácticas para abordar la temática: equipaje de género

- Anexo 8.9. Propuesta certificado estrategia de prevención "Entornos protectores y territorios seguros"

- Las personas que se vinculen en el componente de formación podrán participar de los demás componentes y serán contabilizadas como una unidad dentro del cumplimiento de la meta del proyecto.

Además, el contratista deberá:

- Realizar, en el primer mes, articulación con los diferentes espacios de participación ciudadana, organizaciones sociales presentes en la localidad y realizar convocatoria de preinscripción al proceso de formación.

- Diseñar un formulario de inscripción digital para las personas interesadas en el proceso de formación, que contenga los datos personales de los participantes, así como la información de las alternativas horarias de los módulos.

- Presentar ante el comité técnico de seguimiento al proyecto, las actas de articulación.

- Solicitar consentimiento firmado por los padres o adultos responsables de los adolescentes mayores de 14 años interesados en participar de los procesos de formación.

- Contemplar la realización de las sesiones de formación en instalaciones de instituciones educativas, instituciones culturales, comunitarias o sociales de la localidad, siempre y cuando la logística lo permita, con previa autorización de las directivas del lugar.

- Elaborar las guías metodológicas para cada uno de los contenidos de formación y deberán ser entregadas con mínimo quince (15) días antes de su implementación, para ser revisadas en el comité técnico con el fin de garantizar que cumplen con el objetivo y temáticas solicitadas por la Alcaldía Local y con la línea técnica de la SDIS.

- Integrar en el proceso de formación, diferentes estrategias lúdicas para la interiorización de las temáticas mencionadas anteriormente.

- Disponer de una estación de café para el refrigerio de los asistentes a las sesiones de formación. La estación deberá tener bebida (tinto, aromática, agua) y carbohidrato.

- Aplicar encuestas de satisfacción a los participantes del proceso de formación al finalizar cada módulo, la cual debe ser elaborada en coordinación con la Alcaldía Local.

- El certificado de participación en el diplomado debe diseñarse con los logos de la alcaldía local, la institución educativa y las especificaciones técnicas de la SDIS.

Requerimiento Técnico:

| No. de módulos | No. de horas por módulos | No. de horas del Diplomado | No. de horas presenciales mínimas | No. de horas autónomas máximas | No. de sesiones presenciales | No. de horas por sesión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 24 | 96 | 72 | 24 | 24 | 3 |

| Necesidad | Descripción | Cantidad | Objeto |
| --- | --- | --- | --- |
| Un salón | Espacio adecuado con dotación de sillas y mesas y tablero acrílico para el desarrollo de reuniones o talleres para mínimo 30 personas. | 72 horas | El salón se necesita para 24 sesiones de 3 horas cada sesión, dirigido a 4 grupos de 30 personas, para un total de 120 personas. |
| Papelería | Resma papel ecológico tamaño carta | 5 | Apoyo a las actividades. |
|  | Lapiceros - Caja x 12 | 3 |  |
|  | Papel Kraft x 25 pliegos | 3 |  |
|  | Marcadores permanentes x 8 surtidos | 4 |  |
|  | Marcadores borrables x 4 surtidos | 2 |  |
|  | Fichas Bibliográficas x 50 und | 5 |  |
|  | Cinta pegante ancha | 4 |  |
|  | Cinta de enmascarar ancha | 4 |  |
|  | Láminas de cartulina, tamaño ¼ x 5 und | 4 |  |
| Refrigerio | Estación de café que cuente con bebidas (tinto, aromática, jugo, agua) y carbohidrato (galletas, mantecada, pasabocas, sándwich, etc.) | 2880 refrigerios | Refrigerio para 120 personas en 24 sesiones presenciales. |
| Certificado | Certificado de participación en el diplomado (diseño e impresión) en papel opalina, tamaño carta, con impresión láser, full color. | 120 | Se entregará certificación a los y las participantes que realizaron el diplomado. |

# Componente 2: ORIENTACIÓN Y ASESORÍA FAMILIAR

# Se realizará un abordaje y acompañamiento a las familias que presentan situación de violencia en el contexto familiar, a través de un proceso de orientación y asesoría psicosocial a nivel individual, familiar y grupal, que permita afrontar, manejar y superar dichas situaciones, facilitando herramientas personales para prevenir nuevos hechos de violencia.

Población beneficiada: 60 personas (como mínimo) que corresponde a 30 familias de la localidad de Teusaquillo. El grupo familiar por orientar y asesorar debe estar conformado teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- Familias afectadas por episodios de violencia en el contexto familiar, conflicto familiar o maltrato infantil, que no presenten diagnóstico de trastornos a nivel de psiquiatría, remitidos por Comisarías de Familia, Consejo Local de Atención a Víctimas de Violencias (Comité local de seguimiento a casos y Consejo Red del Buen Trato, de todas las entidades que lo conforman).

- Reconocimiento de la existencia de nuevas y diferentes estructuras familiares.

- Garantizar el derecho de las mujeres que han vivido, o estén viviendo situaciones de violencia en el contexto familiar, de no ser confrontadas con su agresor.

Duración: Diez (10) intervenciones a cada familia, con una duración por cada intervención de mínimo 45 minutos y máximo 60 minutos, distribuidas así:

- 2 encuentros familiares por cada uno de los núcleos. El desarrollo de las sesiones (con máximo 3 integrantes por familia) de manera presencial.

- 4 encuentros individuales (como mínimo) con los diferentes miembros de la familia. El profesional determinará la cantidad de encuentros individuales de acuerdo con las necesidades de cada familia.

- 2 encuentros grupales (con máximo 3 familias y un máximo de 10 participantes).

- Articulado con máximo 2 contactos virtuales (mediante aplicaciones o plataformas para video llamadas) para realizar seguimiento a la orientación presencial, con una duración entre 30 a 40 minutos. Aplica sólo para el caso en que la familia lo requiera y cuente con el recurso tecnológico. Para ello se diligencia el formato de la sesión con la salvedad que se realiza de manera virtual de ser el caso.

| No. de sesiones | Tipo de sesiones | Sesiones totales por familia |
| --- | --- | --- |
| 2 | Encuentros familiares, incluido el encuentro de cierre del proceso con la familia. | 10 |
| 4 | Encuentros individuales con los diferentes miembros de la familia. |  |
| 2 | Encuentros grupales (con máximo 3 familias y un máximo de 10 participantes) |  |
| 2 | Encuentros virtuales (según la disposición de recursos tecnológicos de la familia o modificables a presenciales) pueden ser para orientación a nivel familiar, individual o grupal (según la necesidad de las familias). |  |

Fuente. Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS

La orientación y asesoría a las familias afectadas por violencia en el contexto familiar debe estar encaminada a la reflexión sobre situaciones problemáticas, su agenciamiento, el restablecimiento de derechos vulnerados, el mejoramiento de la calidad de los vínculos, la comunicación, las relaciones y el fortalecimiento de las redes familiares y sociales.

Dicho proceso debe realizarse con un enfoque integrador que posibilite la vinculación de los integrantes de la familia a la construcción de alternativas para la resolución de conflictos, la modificación de los imaginarios acerca de las violencias y el fortalecimiento de espacios democráticos al interior de esta.

El ejecutor del proyecto y los profesionales a cargo del componente de orientación y asesoría familiar deben cumplir con la obligación de reserva y confidencialidad de la información obtenida en el proceso, en el marco de la garantía del derecho a la intimidad personal y familiar, bajo los términos de la Ley 1098 de 2006, Ley 1581 de 2012 y la Ley 1755 de 2015, en la categoría de datos sensibles y la garantía del adecuado tratamiento de datos personales.

Consideraciones para la orientación y asesoría familiar:

- Para el proceso de orientación y asesoría familiar se ponen a disposición los formatos propuestos por la SDIS, los cuales se pueden consultar en su página web:

- Anexo 8.18 Formatos del componente orientación y asesoría familiar.

- Para los niños, niñas o adolescentes menores de 18 años, los padres o el acudiente legal deberán firmar un permiso para realizar el acompañamiento psicosocial.

- Una vez vinculadas las familias al proceso de orientación y asesoría, en caso de presentarse deserción, el ejecutor deberá efectuar mínimo una acción de seguimiento efectiva, a través de los mecanismos que considere pertinentes e idóneos (visitas al domicilio, comunicaciones telefónicas, mensajería, correos electrónicos), para identificar las causas que motivaron la deserción, lo cual deberá ser documentado en el informe de la familia.

- Para la evaluación y cierre del servicio de orientación y asesoría familiar se realizarán acciones o actividades que posibiliten el análisis de los logros y dificultades que se encontraron durante el proceso, las recomendaciones a la familia y a la Comisaría de Familia, entidad o instancia remitente, y terminación de la atención.

- Al finalizar el proceso de orientación y asesoría debe entregarse a la entidad o instancia que remitió el caso, en físico, un informe del proceso desarrollado con cada una de las familias, con copia electrónica a la Alcaldía Local. El informe debe contener: la identificación de la familia, el motivo de remisión e información del proceso realizado, incluyendo los logros, las dificultades, limitaciones encontradas, diagnóstico y recomendaciones.

- Se diligenciarán los documentos de consentimiento informado frente a la entrega de información relacionada con la atención brindada.

- En caso de identificarse nuevos hechos de vulneración de derechos durante el proceso, el o la profesional que atiende informará a la coordinación general del proyecto y activar las rutas de atención a las violencias intrafamiliar y sexual ante las entidades competentes (dejando evidencia escrita dentro del informe de seguimiento y notificando de la situación al comité de seguimiento a casos).

- Cada familia contará con una historia de atención sobre el proceso de orientación y asesoría que contendrá la información correspondiente a las personas participantes del grupo familiar al proceso realizado, soportado a través de los formatos utilizados para el registro de la información durante el servicio y será el soporte de la ejecución del componente. Las constancias y entregables que generen las intervenciones del o la profesional con las familias remitidas por las diferentes entidades o instancias autorizadas para tal fin servirán de evidencia de la ejecución y cumplimiento de los objetivos.

- Una vez iniciado el proceso de orientación y asesoría, el o la profesional que brinda la atención a la familia debe continuar con el mismo hasta su culminación, excepto en los casos de fuerza mayor, caso fortuito, o por solicitud expresa de la familia, previa coordinación con el o la supervisor(a) del contrato.

- En los casos que por circunstancias ajenas a la entidad ejecutora del proyecto (traslado de ciudad, muerte, abandono definitivo) no se logre completar la cantidad mínima de asesorías establecidas, se llevará un registro del número de asesorías faltantes, las cuales serán acumuladas para enviar nuevas familias, o ser utilizadas con otras familias que requieran más sesiones.

- Se aclara que el alcance de los procesos de orientación y asesoría no es terapéutico – clínico, por lo cual no podrán participar en el proceso el, la o los integrantes de los grupos familiares que presenten algún tipo de trastornos mentales o psiquiátricos, quien (es) deben ser atendido(s) a través del Sistema de Salud.

- Los horarios de realización de las sesiones de orientación y asesoría serán flexibles y de mutuo acuerdo con las personas y familias consultantes.

- Se aplicará encuestas de satisfacción a los participantes mayores de edad, al finalizar su proceso de orientación y asesoría familiar, la cual debe ser elaborada en coordinación con la Alcaldía Local.

Infraestructura del inmueble requerido para la implementación del componente de orientación y asesoría familiar:

- Se debe garantizar la ubicación de un sitio de atención en un punto estratégico de la localidad de fácil accesibilidad, destinado para la orientación y asesoría familiar, con espacios adecuados para la atención de las y los participantes, con el mobiliario necesario en lugares que cuenten con adecuada ventilación, iluminación y condiciones de higiene permanente, espacios cerrados, que permitan la privacidad, igualmente debe contar con baños y elementos de higiene.

- Debe estar dotado con mobiliario y materiales necesarios para la ejecución del componente.

- El inmueble debe contar con mínimo un baño, dotado con los implementos de aseo necesarios.

- El estado del inmueble debe permanecer durante la ejecución del proyecto en óptimas condiciones de higiene, aseo y presentación, libre de humedad y goteras, con adecuada ventilación e iluminación y disponer de los servicios públicos domiciliarios de manera permanente, manteniendo además los protocolos y condiciones de bioseguridad vigentes o que apliquen al momento de ejecutar el componente.

- El apoyo a la supervisión del proyecto por parte de la alcaldía local y delegado(a) de la SDIS, realizarán una visita previa para verificar el estado y las condiciones del inmueble, para su aprobación.

Nota: Es importante que los espacios designados para desarrollar el componente descrito anteriormente estén ubicados en lugares de fácil acceso para personas con discapacidad, los cuales deben cumplir con la normatividad vigente de acuerdo con las actividades a desarrollar y con las normas de accesibilidad pertinentes.

Requerimiento Técnico:

| Necesidad | Descripción | Cantidad | Objeto |
| --- | --- | --- | --- |
| Inmueble en alquiler | Debe estar dotado con mobiliario (sillas, mesas, escritorios, computador, impresora, teléfono) y materiales necesarios para la ejecución del componente. La recepción y sala de espera, debe ser un lugar cómodo cuya ambientación visual y auditiva propicie un ambiente tranquilo y agradable a los participantes. El inmueble debe contar con mínimo un baño, dotado con los implementos de aseo necesarios. | 4 meses | El salón se necesita para la atención a 30 familias, cada una con 10 sesiones. |
| Papelería | Resma papel ecológico tamaño carta | 2 | Apoyo a las actividades. |
|  | Lapiceros - Caja x 12 | 1 |  |

# Componente 3: POSICIONAMIENTO Y PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO EN JORNADAS LOCALES

Promover el desarrollo de eventos presenciales de impacto social y de sensibilización de la comunidad, a personas residentes en la localidad, interesadas en participar en eventos de prevención de violencias intrafamiliar y sexual, garantía de derechos y promoción del buen trato a través de dos (2) jornadas locales.

Población beneficiada: Trescientas veinte (320) personas de la comunidad o población en general de la localidad de Teusaquillo, interesada en participar en eventos de prevención de violencias y el posicionamiento y promoción del buen trato en jornadas locales.

Cada jornada contará con la participación de ciento sesenta (160) personas impactadas a través de eventos presenciales.

Duración: Cada jornada tendrá una duración mínima de 4 horas (contando desde el inicio de esta).

Contenido: A continuación, se relacionan las jornadas locales propuestas para realizar las actividades de impacto:

| 1ª Jornada Local | Temática | Metodología |
| --- | --- | --- |
| Día internacional de la lucha contra el maltrato infantil: abril | Abrazatón – Promoviendo el Buen Trato. | Role-playing y simulaciones. |

Especificar las actividades a realizar

| 2ª Jornada Local | Temática | Metodología |
| --- | --- | --- |
| Celebración del Día de la familia: mayo | Evento – Una luz por las familias de Teusaquillo | Reunión masiva de resignificación con todos los actores. Realización de clausura Diplomado Estrategias Multidisciplinarias Para La Prevención De Violencias Familiares |

Especificar las actividades a realizar

Requerimiento Técnico:

| Necesidad | Descripción | Cantidad | Objeto |
| --- | --- | --- | --- |
| Refrigerio Primera Jornada | El alimento debe ser saludable y balanceado. Debe tener bebida, carbohidrato y fruta | 130 refrigerios | Refrigerio para 130 personas asistentes a la primera jornada. |
| Comida Gastronómica Segunda Jornada |  |  | Comida para 130 personas asistentes a la segunda jornada. |
| Folleto plegable | Diagramación e impresión Folleto plegable a dos caras | 400 und | Se entregará un folleto plegable con infografía de tips de prevención de violencia y rutas de atención. |
| Publicidad en redes sociales | Diseño de piezas digitales (poster, videos, etc.) | 2 videos 2 poster | Convocatoria y publicidad en redes sociales. |

Observaciones para el desarrollo de la estrategia:

- En el comité técnico de seguimiento al proyecto se precisarán las fechas de las jornadas, temáticas y lugares para su realización.

- El contratista articulará con la Subdirección para la Familia y el Consejo Red del Buen Trato de la localidad las acciones necesarias para las Jornadas de Buen Trato.

- Cumplir con los protocolos de bioseguridad y/o demás directrices establecidas para la realización de actividades de aglomeración de público en el Distrito Capital, establecidas por el gobierno Distrital y vigentes al momento de la ejecución del proyecto.

- Realizar avanzadas con el fin de verificar el lugar idóneo para el desarrollo de cada una de las jornadas y diligenciar el formato de planimetría el cual permite visibilizar las ubicaciones de las carpas o puestos de las actividades para cada jornada local.

- Realizar un cronograma de desarrollo y orden del día de las actividades y metodología a desarrollar en cada jornada, el cual será discutido y aprobado en el comité técnico de seguimiento del proyecto.

- Realizar acciones locales de comunicación a nivel comunitario o local para promover la participación en las jornadas locales, tales como: campañas comunicativas internas y masivas, piezas comunicativas impresas y/o digitales, videos, podcast, comunicados de prensa, publicaciones en redes sociales entre otros.

- Garantizar la realización de cada evento de forma armónica, promoviendo la integración de las y los beneficiarios. Se resalta que, el ejecutor se compromete a contactar y gestionar ante las diferentes instituciones, el personal que coadyuve en todos los eventos, como por ejemplo plan de contingencia para emergencias (en caso de requerirse).

- Hacer entrega a los asistentes, al finalizar cada jornada local, un folleto que contenga infografía sobre la prevención de violencia en el contexto familiar, violencia sexual y vulneración de derechos, rutas de atención y la promoción del buen trato.

- Aplicar encuestas de satisfacción a los participantes al finalizar cada jornada local, la cual debe ser elaborada en coordinación con la Alcaldía Local.

# Componente 4: INVESTIGACIÓN

# Es necesario este componente para tener un horizonte y respuesta a las necesidades de las poblaciones; también para aportar insumos sobre los impactos que tienen los proyectos que se desarrollan en las localidades.

# Es procedente aplicar los enfoques descritos en el presente documento, al momento de realizar la investigación.

La investigación se desarrolla con base en la selección del componente 1. Prevención de violencia en el contexto familiar, violencia sexual y promoción y garantía de derechos y/o el componente 2. Orientación y asesoría familiar; cuyo alcance se propone como un ejercicio de aproximación inicial que aporte a la comprensión del fenómeno de la violencia en el contexto familiar, violencia sexual y/o vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes en la localidad.

# El documento de investigación debe contar como mínimo con los siguientes ítems:

- Alcance: Aproximarse a la comprensión del fenómeno de la violencia en el contexto familiar, violencia sexual y/o vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescente en la localidad (nombre de la localidad) que aporte a la formulación de futuros proyectos en la localidad.

- Justificación: En este aspecto se describe el escenario o contexto en el que surge el problema que se pretende trabajar, además se puede argumentar teniendo en cuenta la utilidad o la importancia del tema y los aportes que realiza para la prevención de la violencia en el contexto familiar, violencia sexual y/o vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes en la localidad.

- Planteamiento del problema: Este apartado se puede desarrollar a partir de la descripción de la necesidad referida en el anexo técnico formulado por la Alcaldía Local.

- Objetivo: Se puede plantear en términos de “realizar una aproximación a la compresión del fenómeno de la violencia en el contexto familiar, violencia sexual y vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes en la localidad de (nombre de la localidad).

- Aspectos conceptuales: En este apartado se debe relacionar lo referente a:

- Enfoques planteados por el sector de integración social a saber: Territorial, poblacional, diferencial y de género, entre otros.

- Políticas públicas distritales en materia de familia, infancia y adolescencia, entre otros, según corresponda.

- Definición de conceptos relevantes como violencia en el contexto familiar, tipos de violencia y vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes entre otros.

- Categorías de análisis: En este apartado es pertinente definir las categorías temáticas (problemáticas), de mayor presencia o interés en la localidad, las cuales se consideran relevantes y que están asociadas al fenómeno de la violencia en el contexto familiar, violencia sexual y/o vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.

- Recolección y análisis de la información: Entre los insumos que aportan a la recolección de información se encuentran disponibles los formatos propios de la ejecución de los componentes 1 y 2 aportados por el sector de Integración Social, así mismo podrán utilizar otros métodos y técnicas que consideren pertinentes para el cumplimiento del objetivo y alcance del estudio. Así mismo plantear recomendaciones, producto de la investigación, que aporte a la prevención de la violencia intrafamiliar, violencia sexual y/o vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes de acuerdo con las Políticas sociales creadas por el Distrito Capital en este tema. Es importante incluir la caracterización de la Población vinculada a este componente.

- Presentación de resultados: Como producto final el ejecutor hará la entrega de un informe técnico a la Alcaldía local como guía de consulta para la elaboración de proyectos futuros en la localidad, así mismo se debe presentar los resultados en los escenarios del Consejo Local de Atención a Víctimas y al Comité Local de Atención y Seguimiento a casos.

- Recomendaciones: Sugerencias realizadas en el documento de investigación por parte del contratista para mejorar, alertar y aportar a nuevas investigaciones relacionadas con la violencia en el contexto familiar, violencia sexual y/o vulneración de derechos.

- Revisión bibliográfica: Corresponde a la revisión de libros, investigaciones y artículos científicos, que aporten a la definición y conceptualización de las categorías de análisis seleccionadas. En este sentido se debe referenciar las fuentes bibliográficas consultadas.

Es importante dar cuenta del aporte de la investigación a la prevención de las violencias en el contexto familiar y violencia sexual de acuerdo con las políticas sociales creadas por el Distrito Capital en este tema y a la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes de la localidad.

Como producto final el ejecutor hará la entrega de un informe técnico digital a la Alcaldía local como guía de consulta para la elaboración de proyectos futuros en la localidad, así mismo se debe presentar los resultados y entregar el informe digital en los escenarios del Consejo Local de Atención a Víctimas y al Comité Local de Atención y Seguimiento a casos.

# Componente 5: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

# Se realizará seguimiento y evaluación de la ejecución del proyecto, analizando cada una de las actividades desarrolladas en el marco de los componentes propuestos a través del comité de seguimiento al proyecto, comité de casos para el componente de orientación y asesoría familiar y visitas realizadas en la ejecución.

# Comité técnico de seguimiento

Para realizar el seguimiento a la ejecución del proyecto, se conformará el comité técnico de seguimiento que tiene el propósito de monitorear y evaluar la ejecución del proyecto y de cada uno de sus componentes. Este comité se reunirá una vez al mes, presencial o virtualmente, y será convocado por la Alcaldía Local de Teusaquillo en su calidad de supervisor del contrato.

Tiene la especial misión de revisar los asuntos propios de la ejecución del contrato y garantizar el desarrollo de las actividades con los enfoques de las Políticas Públicas de la Secretaría de Integración Social. Además, acompañará las actividades y definirá los criterios de orden técnico requeridos para el efectivo desarrollo del proyecto, según la línea técnica de la SDIS. El comité estará conformado por profesionales que ocuparan los siguientes roles:

- Alcalde(sa) Local y/o su delegado(a) y/o el apoyo a la supervisión

- El o la supervisor(a) delegado(a) por parte de la Alcaldía Local

- El o la coordinador(a) del Proyecto

  - El o la agente territorial delegado(a) por la SDIS

  - Los promotores de la propuesta ganadora

Podrán ser invitados:

  - Subdirector/a Local y/o delegado de la SDIS

  - Subdirector/a Local y/o delegado de la SDM

  - Referente de Familia de la SubLIS

  - Referente de Infancia de la SubLIS

  - Referente del Sector Mujeres

  - Invitados que por solicitud lo requieran (tendrán voz mas no tendrán voto)

La conformación y el desarrollo del primer comité técnico de seguimiento se llevará a cabo durante la primera semana después de firmar el contrato. Se convocará a comité técnico con mínimo cinco (5) días de antelación, y se realizarán cada 15 días de manera ordinaria presencial o virtualmente, o extraordinaria cuando se requiera abordar un tema específico, y lo convocará el coordinador del proyecto o el apoyo a la supervisión de la alcaldía local a través de correo electrónico institucional.

# Comité de casos para el componente de orientación y asesoría familiar

# Se deberá conformar el comité de casos, que tiene el propósito de hacer el seguimiento sobre las intervenciones realizadas en el marco del acompañamiento, avances dificultades y recomendaciones para reorientar y ajustar los procesos en el marco de derechos.

Este comité estará conformado por:

- El/la supervisor/a delegado por parte de la Alcaldía Local

- El/la coordinador/a del Proyecto.

- Profesional de seguimiento delegado por Comisaria de Familia.

- Referente Local de Familia de la Subdirección Local.

- El o los profesionales responsables del proceso de acompañamiento, quienes deberán asistir al Consejo Local de Atención a Víctimas y al Comité Local de Atención y Seguimiento a casos y a los demás comités que sean requeridos en el marco de la implementación del proyecto.

# El contratista elaborará un documento (informe final), en el que describa el cumplimiento a cada una de las obligaciones contractuales y los resultados obtenidos en términos cuantitativos y cualitativos relativos a los logros y resultados de cada componente. El informe debe contener el análisis, estadísticas, conclusiones, diagnóstico y recomendaciones, enfatizando en los resultados obtenidos frente a sus percepciones (logros, dificultades y recomendaciones) con referencia al desarrollo del presente proyecto. un documento tipo diagnóstico que dé cuenta de los logros, dificultades y recomendaciones para fortalecer la prevención de vulneraciones de los derechos de niñas, niños, adolescentes y sus familias, y el posicionamiento y promoción del buen trato en la localidad de Teusaquillo.

# La presentación de resultados y la entrega formal de informes se realizará en medio magnético a la Alcaldía Local de Teusaquillo.

- PRODUCTOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN

| Producto | Medios de verificación |
| --- | --- |
| Talento humano contratado | - Evidencia digital del proceso de contratación del talento humano. |
|  | - Listado de asistencia digital de los profesionales del proyecto a cada una de las sesiones de inducción realizadas por la SDIS. |
| Articulación con instituciones, organizaciones y/o entidades locales | - Evidencia digital de las actas de reunión y correos de articulación con instituciones, organizaciones y/o entidades locales. |
| Formación a 120 personas de la estrategia de Formación | - Guías metodológicas de cada uno de los temas y sesiones de formación, previamente aprobadas por el comité técnico de seguimiento. - Formulario de inscripción digital de los asistentes al proceso de formación. |
|  | - Evidencia digital del proceso de difusión de la convocatoria (piezas publicitarias, etc.) |
|  | - Listado de asistencia a cada una de las sesiones. Estos deben estar digitalizados y en formato Excel. - Registro fotográfico (consentimiento informado), de las sesiones de formación y entrega de refrigerio. - Encuestas de satisfacción. - Documento en original de una entidad de educación superior que acredite, avale y certifique el diplomado. - Evidencia digital del certificado de formación aprobado en el comité técnico del proyecto. |
| Orientación y asesoría familiar a 30 familias de la localidad | - Formatos o registros propios de la atención (propuestos por la SDIS) digitalizados y en formato Excel. |
|  | - Base de datos en Excel con información sociodemográfica y la ubicación de las familias que han sido atendidas. |
|  | - Listado de asistencia a cada una de las sesiones. Estos deben estar digitalizados y en formato Excel. - Informe por cada grupo familiar (evidencia en físico y digital) a la entidad o instancia que remitió el caso para ser adjuntado al respectivo expediente o historia familiar. |
|  | - Informe final que contenga en las conclusiones una descripción de los principales logros, dificultades y recomendaciones del proceso de orientación y asesoría. |
|  | - Registro fotográfico del proceso de orientación y asesoría (consentimiento informado) |
| Participación de 320 personas de la localidad de Teusaquillo en eventos de prevención de violencia en el contexto familiar y sexual, garantía de derechos y promoción del buen trato a través de 2 jornadas locales | - Cronograma, orden del día y metodología de las actividades a desarrollar en cada jornada. |
|  | - Evidencia de las avanzadas realizadas a través de un documento digital con registro fotográfico y planimetría. |
|  | - Piezas de divulgación de convocatoria a las jornadas locales. |
|  | - Evidencia digital del proceso de difusión de la convocatoria (videos, piezas publicitarias, etc.) |
|  | - Listado de asistencia a cada una de las jornadas, los cuales deberán estar digitalizados y en formato Excel. |
|  | - Registro fotográfico del proceso, la asistencia, la entrega de refrigerios y de los folletos en la primera jornada. - Registro fotográfico del proceso, la asistencia, la entrega de comida gastronómica y entrega de certificados en el cierre del proceso de formación de la segunda jornada. |
| Documento de Investigación | Documento digital que contenga: - Alcance - Justificación - Planteamiento del problema - Objetivo - Aspectos conceptuales - Categorías de análisis - Recolección y análisis de la información - Presentación de resultados - Recomendaciones - Revisión bibliográfica |
| Informe Final de Evaluación del Proyecto | Documento digital, informe final que contenga: - Los elementos conceptuales, metodológicos que orientaron el proyecto. - Informe que dé cuenta de las acciones y procesos realizados durante el desarrollo del proyecto, con indicadores de proceso, logro y de resultado (cualitativo y cuantitativo), que permitan evaluar los resultados por cada uno de los componentes desarrollados. - Bases de datos en Excel con información completa de la población beneficiada en cada uno de los componentes del proyecto, en la que se incluya: nombres, apellidos, tipo y número de identificación, número telefónico de contacto, correo electrónico, sexo, género, edad, vínculo con la localidad de Teusaquillo (reside, estudia, trabaja), barrio, grupo poblacional, orientación sexual, pertenencia étnica, condición de discapacidad, personas cuidadoras, entre otra. - Registro fotográfico de las acciones desarrolladas en el marco de la ejecución de cada uno de los componentes del proyecto. |

Observaciones:

- Los listados físicos de asistencia para cualquier tipo de actividad que se realice en el marco del proyecto deben contener como mínimo la siguiente información: Nombres, apellidos, tipo y número de identificación, número telefónico de contacto, correo electrónico, sexo, género, edad, vínculo con la localidad de Teusaquillo (reside, estudia, trabaja) y firma, además del consentimiento para el tratamiento de datos personales, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias.

- En el caso de los formularios para convocatoria a las actividades, además de los datos solicitados anteriormente, se puede incluir la siguiente información: barrio donde tiene el vínculo con la localidad, grupo poblacional, orientación sexual, pertenencia étnica, condición de discapacidad, personas cuidadoras, entre otras que se requieran según la necesidad del proyecto y que surjan en el comité técnico de seguimiento al proyecto.

- ASPECTO AMBIENTAL

Los proyectos que se desarrollen en el marco del cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Local 2021-2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA TEUSAQUILLO” no deben generar impactos negativos en el ambiente de la localidad, de esta manera deberán identificarse en todas las intervenciones a realizar los posibles impactos generados.

En cumplimiento de la Política de Cero Papel, que hace parte del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA- en los casos en que sea posible tanto para el desarrollo de actividades concernientes a los proyectos como para la presentación de informes de ejecución se deberá imprimir por ambas caras de cada hoja, utilizar papel biodegradable, no se utilizarán carpetas ni separadores de páginas y solo deben imprimirse los soportes que así lo exijan, los que puedan presentarse en medio digital se presentarán de esa manera.

En cuanto a los medios de convocatoria y difusión de la información de cada proyecto debe evaluarse la pertinencia, necesidad y eficacia de la utilización de medios impresos tales como afiches y volantes, imprimir solo la cantidad necesaria y en cuanto a la distribución de los afiches debe hacerse en lugares permitidos para evitar cualquier tipo de contaminación visual, no deberán hacerse convocatorias mediante perifoneo u otro tipo de actividades que pueda generar contaminación auditiva.

Obligaciones Específicas:

- Para la impresión o embalaje de los elementos se deben priorizar el uso de productos de papel que sean fabricados con: residuos agroindustriales, papel reciclado, o madera proveniente de fuentes forestales sostenibles.

- Las máquinas empleadas de impresión deben contar con norma técnica de bajo consumo energético o demuestren que su consumo de energía es menor a otros de su misma categoría a través de su ficha técnica.

- Para la impresión se debe evaluar el uso de tintas eco-solventes, de gran absorción y fácil reciclaje, previa evaluación del acabado y colores, menor emisión de gases nocivos y pocos compuestos orgánicos volátiles.

- El contratista debe garantizar la adecuada gestión de los residuos generados durante el evento; por lo cual debe proporcionar elementos señalizados para su almacenamiento en el área que se desarrollará el evento y así como efectuar el adecuado aprovechamiento o disposición final de los mismos.

- Atender las inspecciones ambientales realizadas por la Alcaldía Local de Teusaquillo, permitiendo el recorrido por las instalaciones, realizar entrevistas al personal y obtener registro documental y fotográfico.

- Cumplir con los aspectos ambientales descritos tanto en los estudios previos y anexo técnico.

- RECURSOS FÍSICOS

A continuación, se presenta la relación de recursos materiales requeridos para la ejecución de los componentes:

Fuente. Datos del Sector de Integración Social.

Fuente. Datos del Sector de Integración Social.

Fuente. Datos Abiertos Bogotá.