## MATRIZ DE RIESGOS
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO
TIPO DE PROCESO |  |  |  | CONTRATO DE COMPRAVENTA
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN |  |  |  | SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA
Objeto Contractual
“CONTRATAR A TÍTULO DE COMPRAVENTA LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN DE INSTANCIAS DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA, JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS SEGÚN LAS NECESIDADES MANIFESTADAS A LA ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO EN EL MARCO DEL PROYECTO 2158.”
Nº | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le asigna? |  | Tratamiento | Impacto despues del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[11 empty] | Entidad | Proponente/adjudicatario | Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿cuándo?
1 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACIÓN | ECONÓMICOS | Que el proceso no escuentre los oferentes que ofrezcan el bien o servicio con las caracteristicas técnicas establecidas. | Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | 100% |  | Estudio minucioso de mercado y especial atención a las observaciones que se presenten durante el proceso de selección | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Publicación del Proceso | Cierre de presentación de Ofertas | MESA DE TRABAJO | SEMANAL
2 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONALES | Que el proceso se declare desierto | Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | 100% |  | Estudio minucioso de mercado y especial atención a las observaciones que se presenten durante el proceso de selección | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Publicación del Proceso | Cierre de presentación de Ofertas | MESA DE TRABAJO | SEMANAL
3 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | FINANCIEROS | Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes | * Rechazo de todas las ofertas * Declaratoria de desierto del proceso de contratación. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO |  | 100% | Revisión de las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y operacionales habilitantes y revisión posterior del pliego de condiciones para verificar que las mismas son claras, precisas y no inducen a error | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Proceso de Evaluación | Proceso de Evaluación | MESA DE TRABAJO | SEMANAL
4 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONÓMICOS | Proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato. | Perdidas económicas para el contratista o propuestas artificialmente bajas | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO |  | 100% | Realizar las aclaraciones necesarias en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Presentacion de la Oferta | Subasta Inversa Electronica | MESA DE TRABAJO | SEMANAL
5 | ESPECÍFICO | INTERNO | SELECCIÓN | REGULATORIOS | Selección de una oferta como adjudicataria cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | Posible nulidad del contrato, Investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales. | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO |  | 100% | Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas por parte de los profesionales del área. | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Proceso de Evaluación | Adjudicacion del Proceso | MESA DE TRABAJO | CADA VEZ QUE SE PRESENTE
6 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONALES | Que el contratista no suscriba el contrato | Retraso en la prestación del servicio requerido por la entidad | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO |  | 100% | Exigencias de garantias de seriedad de la oferta y estudiar posibilidad de imponer sanción de inhabilidad | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Desde la firma del contrato | hasta la liquidación del contrato | CHECK LIST | CADA VEZ QUE SE PRESENTE
7 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | REGULATORIOS | Cambios o modificaciones en la normatividad aplicable al sector o a sus disposiciones tributarias. | Modificación del clausulado del contrato de manera adecuada a las nuevas disposiciones | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | 100% |  | Seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones normativas | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Desde la firma del contrato | hasta la liquidación del contrato | CHECK LIST | QUINCENAL
8 | ESPECÍFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | SOCIALES O POLITICOS | Que existan acuerdos colusorios entre los oferentes para manipular el orden de adjudicación | 1. Que se seleccione a personas naturales o jurídicas que no reunan la solvencia económica, técnica o moral para ejecutar el proyecto | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | 100% |  | Estructurar los estudios previos y pliegos de condiciones particulares para cada proceso según las necesidades detectadas, el tamaño de la obra a intervenir y las actividades a ejecutar, evitando los acuerdos colusorios por el conocimiento de los proponentes por procesos similares que realiza la entidad | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Desde la fecha de Publicacion del Pliego de Condiciones | Hasta la fecha de Adjudicación del contrato | MESA DE TRABAJO | SEMANAL
9 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONÓMICOS | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. | Pérdidas económicas para el contratista arriesgando la ejecucion del contrato | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | 100% |  | Control al momento de la evaluación de las propuestas para poder identificar el cumplimiento con precios del presente proceso, apoyados en los manuales de Colombia Compra Eficiente. | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Desde la fecha de Publicacion del Pliego de Condiciones | Hasta la fecha de Adjudicación del contrato | MESA DE TRABAJO | SEMANAL
10 | ESPECÍFICO | INTERNO | SELECCIÓN | REGULATORIOS | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes | Direccionamiento en los procesos de selección su incumplimiento generaría la revocatoria del mismo | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | 100% |  | Establecer método para la revisión, evaluación y calificación en los requisitos habilitantes. | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Desde la fecha de Publicacion del Pliego de Condiciones | Hasta la fecha de Adjudicación del contrato | MESA DE TRABAJO | SEMANAL
11 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Alteraciónes por cambios en lineamientos técnicos y del mercado | Modificación del clausulado del contrato de manera adecuada a las nuevas disposiciones | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | 100% |  | Seguimiento permanente a las disposiciones y/o cambios de especificaciones | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Desde la firma del contrato | hasta la liquidación del contrato | CHECK LIST | MENSUAL
12 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Salida del mercado de los bienes a adquirir o escacez de los mismos | Dificultad para el cumplimiento de lo contratado | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO |  | 100% | Propuesta de elementos con caracteristicas técnicas similiares para evaluación y aprobación de los mismos por parte de la Alcaldía y la entidad encargada de suministrar la linea técnica | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Desde la firma del contrato | hasta la liquidación del contrato | INFORME DE ACTIVIDADES | QUINCENAL
13 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Cambio de los precios del mercado | La no entrega oportuna de los bienes a los beneficiarios | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO |  | 100% | Solicitud por parte del contratista y valoración del desequilibrio | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Desde la firma del contrato | hasta la liquidación del contrato | MESA DE TRABAJO | MENSUAL
14 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Estimación inadecuada de los costos por el oferente | Reclamaciones al Contratante | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO |  | 100% | Exigencias de garantias de cumplimiento del contrato | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | Desde la firma del contrato | hasta la liquidación del contrato | MESA DE TRABAJO | CADA VEZ QUE SE PRESENTE
15 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Cambio en las tarifas del IVA | Aumento del valor del contrato o disminución del plazo del mismo | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | 100% |  | Aceptar el Riesgo y realizar medidas de control del presupuesto para tomar decisiones en tiempo real si hay cambios al IVA | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Desde la firma del contrato | hasta la liquidación del contrato | MESA DE TRABAJO | MENSUAL
16 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista. | Incremento en el valor del contrato y/o cambio en las condiciones especificas y generales, pactadas inicialmente en el contrato, | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | 50% | 50% | Divulgación en mesas de trabajo, comites primarios y otros mecanismos de comunicación sobre cambios o actualizaciones y nuevas normativas en procesos de contratación estatal. Modificación de las condiciones especificas y generales del contrato. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | desde la fecha de formulación del proceso | hasta la liquidación del contrato | MESA DE TRABAJO | MENSUAL
17 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Si la Variación de los precios de las materias primas necesarios para la elaboración de los elementos requeridos o Bienes Tecnologicos, a efectos del comportamiento del sector por tasas de cambio se incrementa entre 0,1% y 5% del análisis del período (TRM inicial y TRM final) | Mayores costos a los previstos dentro de la ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO |  | 100% | 1) Evaluar la variación de la TRM, para los periodos indicados, durante la ejecución del contrato, el cual estará a cargo 100% del contratista. 2) Contar con el Stock de material de desde la presentanción del cronograma de ejecución del mismo. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | CONTRATISTA | Desde la firma del contrato | Hasta la Entrega de los Bienes | MESA DE TRABAJO | MENSUAL
18 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Si la Variación de los precios de las materias primas necesarios para la elaboración de los elementos requeridos o Bienes Tecnologicos, a efectos del comportamiento del sector por tasas de cambio se incrementa entre 5,1% y 9,99% del análisis del período (TRM inicial y TRM final) | Mayores costos a los previstos dentro de la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | 50% | 50% | 1) Evaluar la variación de la TRM, para los periodos indicados, durante la ejecución del contrato, el cual estará a cargo 50% al contratista y 50% a la entidad. 2) El contratista evaluará la posibilidad de contar con el Stock de material de desde la presentanción del cronograma de ejecución del mismo | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | Desde la firma del contrato | Hasta la Entrega de los Bienes | MESA DE TRABAJO | MENSUAL
19 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Si la Variación de los precios de las materias primas necesarios para la elaboración de los elementos requeridos o Bienes Tecnologicos, a efectos del comportamiento del sector por tasas de cambio se incrementa en más del 10% del análisis del período (TRM inicial y TRM final) | Mayores costos a los previstos dentro de la ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | 100% |  | 1) Evaluar la variación de la TRM, para los periodos indicados, durante la ejecución del contrato, el cual estará a cargo 100% a la entidad. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Desde la firma del contrato | Hasta la Entrega de los Bienes | MESA DE TRABAJO | MENSUAL
20 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Mala calidad de los Bienes | Demora en la entrega del producto final | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | 100% |  | Hacer efectiva la Poliza de calidad y correcto funcionamiento de los Bienes | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Desde la firma del contrato | hasta la liquidación del contrato | INFORME DE ACTIVIDADES | MENSUAL
21 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Demora en la entrega de los bienes | La no entrega oportuna de los bienes establecidos en el objeto contractual | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO |  | 100% | Seguimiento o al proceso de fabricación o a la importación y consecución de los elementos solicitados por la Entidad | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Desde la firma del contrato | hasta la liquidación del contrato | INFORME DE ACTIVIDADES | CADA VEZ QUE SE PRESENTE
22 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Devolución de los elementos proporcionados por el contratista | Los elementos adquiridos no cumplen con las caracteristicas técnicas contratadas o son de baja calidad | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO |  | 100% | Validación previa de caracteristicas de elementos a través de muestras o fichas técnicas de los mismos, proporcionados por el contratista | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | Desde la firma del contrato | hasta la liquidación del contrato | INFORME DE ACTIVIDADES | CADA VEZ QUE SE PRESENTE
23 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | AMBIENTALES | No preveer ni tener en cuenta los factores ambientales y de naturaleza que se deban tener en cuenta para la ejecución del contrato | Incurrir en sanciones ambientales durante la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | 50% | 50% | implementar estrategias en las que se vincule al contratista, para el conocimiento de las normas ambientales que se deben tener en cuenta dentro de la ejecución (fichas verdes) | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | Desde la firma del contrato | hasta la liquidación del contrato | INFORME DE ACTIVIDADES | SEMANAL
24 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLITICOS | Alteración del orden público por componentes ajenos a la ejecución del contrato que impidan la recolección en los plazos estipulados, | Incumplimiento con el cronograma de entrega de los bienes | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO |  | 100% | Contar con el cronograma adicional que le brinde las garantias a la Entidad del cumplimiento del contrato. Generar un plan de contigencia, con la finalidad de hacer la entrega oportuna de los bienes en los lugares destinados para ello. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | Desde la firma del contrato | hasta la liquidación del contrato | INFORME DE ACTIVIDADES | MENSUAL
25 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Inconvenientes en el acceso a los puntos de entrega a consecuencia del estado de vías urbanas y rurales de la localidad al momento de la instalación y/o entrega de los elementos. | demora en la instalación y entrega de los parques a la Entidad, | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO |  | 100% | El contratista deberá preveer y tener en cuenta las condiciones de las vias y por lo tanto será el responsable del trasbordo de los parques suministrados. En caso de que se puedan presentar inconvenientes en las vías por mal estado o que no sea posible el ingreso de los camiones. La misma debe preguntar con antelación el estado de las vías a donde se deben llevar para la instalación los parques, de esta forma prever este percance. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | Desde la firma del contrato | hasta la liquidación del contrato | MESA DE TRABAJO | MENSUAL
26 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Insolvencia o iliquidez del Contratista para cumplir con la ejecución del contrato. | 1. Impacto negativo en la ejecución del contrato. 2.Incumplimiento del objeto contractual. 3.trabajos inconclusos | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO |  | 100% | Hacer seguimiento contínuo a la ejecución del contrato, evaluando la posibilidad de tomar medidas a nivel contractual de ser necesario. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | Desde la Fecha de la Firma del Contrato | Hasta la liquidación del contrato | OTROS | MES
27 | ESPECÍFICO | INTERNO | LIQUIDACIÓN | REGULATORIOS | NO firmar el acta de liquidación en las fechas establecidas. | Incumplimiento con la normatividad vigente. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | 50% | 50% | Adecuada supervisión del contrato | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | Desde la firma del contrato | Hasta la Firma del Acta de Inicio | MESA DE TRABAJO | MENSUAL
28 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLITICOS | Posibles Robos de la mercancia en el transporte hacia la Entidad o en almacenamiento del fabricante o Distribuidor | Incurrir en demoras en la entrega de los Bienes * No se puede satisfacer las necesidades de la Entidad | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | 50% | 50% | Contratar empresas de transporte con seguros a la mercancia que se transporta hasta la entrega de la Entidad. Garantizar la custodia de los Bienes terminados y/o insumos y/o materias primas necesarias para fabricacion con Empresas de Vigilancia autorizadas. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | Desde la firma del contrato | hasta la liquidación del contrato | INFORME DE ACTIVIDADES | SEMANAL
29 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | NATURALEZA | No preveer ni tener en cuenta los factores de naturaleza que se deban tener en cuenta para la ejecución del contrato | Incurrir en retrasos por bloqueo en vias o retrasos por riesgos en la via. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | 50% | 50% | Seguimiento constante sobre las posibles vias en que debe llegar la mercancia. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | Desde la firma del contrato | hasta la liquidación del contrato | INFORME DE ACTIVIDADES | SEMANAL
Referencias:
1. Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación. Versión M-ICR-01, www.colombiacompra.gov.co
2. Guía de riesgos previsibles contractuales. Veeduría Distrital. 2017
3. Circular 11-2019 Recomendaciones elaboracion de Mapa de Riesgos de la Gestion Contractual. Veeduría Distrital.
4. Metodologia Identificacion de Riesgos de Corrupción en la Gestion Contractual Pública
5, Documento Conpes 3714 DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
| Elaborado por: |  |  | MATTHEW DUARTE OVIEDO Profesional de Planeación
| Aprobado por: |  |  | JAIME CAMILO RONCANCIO JARAMILLO Asesor de Despacho

## IMPACTO
IMPACTO DE RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más de uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa en valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## PROBABILIDAD
PROBABILIDAD DEL RIESGO
Probabilidad | Categoría | Valoración
| Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5

## VALORACION
VALORACIÓN DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  |  | Los sobrecostos no representan más de uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa en valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Probabilidad | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## CATEGORIA
CATEGORÍA
Valoración del riesgo | Categoría | 2 | BAJO
8,9 y 10 | Riesgo extremo | 3 | BAJO
6 y 7 | Riesgo alto | 4 | BAJO
5 | Riesgo medio | 5 | MEDIO
2,3,4 | Riesgo bajo | 6 | ALTO
|  | 7 | ALTO
|  | 8 | EXTREMO
|  | 9 | EXTREMO
|  | 10 | EXTREMO