## MATRIZ DE RIESGOS
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO
TIPO DE PROCESO |  |  |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN |  |  |  | LICITACIÓN PÚBLICA
Objeto Contractual
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA ADELANTAR ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y LA PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE DERECHOS EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, MEDIANTE PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN, FORTALECIMIENTO DE REDES DE APOYO, DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COMUNITARIAS, Y ACCIONES EN TERRITORIO QUE CONTRIBUYAN AL BIENESTAR FÍSICO, EMOCIONAL Y MENTAL DE MUJERES, NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, Y SUS FAMILIAS
Nº | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le asigna? |  | Tratamiento | Impacto despues del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[11 empty] | Entidad | Proponente/adjudicatario | Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿cuándo?
1 | General | Externo | Ejecución | Social o político | Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción | Dificultad para la ejecución en términos de las actividades del contrato. | 3 | 2 | 5 | #NAME? | 50% | 50% | Proyectar realización de actividades virtuales/Realizar una programación que contemple espacios de tiempo adicionales para reprogramar actividades afectadas por fenómenos sociales y políticos | 3 | 2 | 5 | #NAME? | Si | N/A | Suscripción de acta de inicio | Finalización del plazo de ejecución | Sesiones de comité técnico | Mensual
2 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Cambios en las tarifas, cambios en losregímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o de calidad, entre otros. | Incremento de costos en la ejecución para adecuarse a nueva normatividad | 1 | 5 | 6 | Riesgo Bajo | 50% | 50% | Ajuste de lostérminos del contrato para que correspondan al marco regulatorio vigente | 1 | 3 | 4 | #NAME? | Si | Entidad Estatal / Contratista | Suscripción de acta de inicio | Liquidación del contrato | Sesiones de comité técnico | Mensual
3 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Provenientes de la naturaleza sin intervención o voluntad del ser humano (Temblores, lluvias, inundaciones, sequías, entre otros), siempre y cuando los mismos puedan preverse. | Dificultad para la ejecución en términos de las actividades del contrato que impliquen mayor tiempo de ejecución | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio |  | 90% | Realizar una programación que contemple espacios de tiempo adicionales para reprogramar actividades afectadas por fenómenos naturales | 3 | 2 | 5 | #NAME? | Si | N/A | Suscripción de acta de inicio | Finalización del plazo de ejecución | Sesiones de comité técnico | Mensual
4 | Específico | Interno | Ejecución | Tecnológico | Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato así como la obsolescencia tecnológica. | Necesidad de ajustar los términos de ejecución de acuerdo con los nuevos estándares tecnológicos | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo |  | 100% | Actualización de los estándares tecnológicos legalmente requeridos para la ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | #NAME? | Si | Contratista | Suscripción de acta de inicio | Finalización del plazo de ejecución | Verificación de la vigencia de los procedimientos y equipos tecnológicos requeridos | Mensual
5 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Dificultad en la vinculación de personal que cumpla losrequisitos establecidos y retrase la ejecución del contrato | No prestación del servicio requerido de acuerdo con las condiciones señaladas por la entidad | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto |  | 100% | Realizar convocatorias masivas, utilizando todos los medios de comunicación no impresos y redes sociales/Reconocimiento de honorarios justos acorde a los perfiles | 3 | 1 | 4 | #NAME? | Si | Entidad | Acta de inicio | Liquidación del contrato | Sesiones de comité técnico | Mensual
6 | Específico | Interno | Ejecución | Económico | La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el/la contratista en la ejecución del contrato al momento de presentarsu propuesta económica. | Poca o nula utilidad para el Contratista | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto |  | 100% | Exigencia de claridad en caso de detectar posible existencia de precios artificialmente bajos en las propuestas | 2 | 3 | 5 | #NAME? | Si | Entidad | Evaluación de las propuestas | Liquidación del contrato | No aplica | No aplica
7 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Inasistencia de los/las participantes inscritos y/o convocados para las actividades y talleres por diferentes situaciones Personales, laborales, familiares, entre otras. | Incumplimiento de la meta de beneficiarios. No reconocimiento del valor de las actividades no ejecutadas | 3 | 3 | 6 | Riesgo Medio |  | 100% | Actas de compromiso suscritas con los participantes al inicio de las actividades/Realizar convocatorias masivas, utilizando todoslos medios de comunicación no impresos y redes sociales | 2 | 2 | 4 | #NAME? | Si | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de ejecución del contrato | Seguimiento y verificación por parte del contratista y supervisor. | Mensual
8 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Deserción de la ciudadanía y las organizaciones sociales y comunales evidenciado en el incumplimiento en las asistencias a los procesos que convocan la operación del proyecto y que impactan las metas de atención de este | Afectación de cumplimiento de metas del proyecto | 3 | 3 | 6 | Riesgo Medio |  | 100% | Concertar las jornadas de formación y asistencia técnica, socialización del programa con los participantes, realizar evaluaciones de satisfacción | 2 | 2 | 4 | #NAME? | Si | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de ejecución del contrato | Seguimiento y verificación por parte del contratista y supervisor. | Mensual
9 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Retrasos en el cronograma de actividades por causas no imputables a la Alcaldía Local de Teusaquillo ni al contratista (asociado). | Retrasos en el cronograma de actividades | 3 | 3 | 6 | Riesgo Medio |  | 100% | Reducir las consecuencias del riesgo a través de planes de contingencia. Modificación de los términos de la licitación conforme a los procedimientos internos del FDLT. | 2 | 2 | 4 | #NAME? | Si | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de ejecución del contrato | Seguimiento y verificación por parte del contratista y supervisor. | Mensual

## IMPACTO
IMPACTO DE RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más de uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa en valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## PROBABILIDAD
PROBABILIDAD DEL RIESGO
Probabilidad | Categoría | Valoración
| Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5

## VALORACION
VALORACIÓN DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  |  | Los sobrecostos no representan más de uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa en valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Probabilidad | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## CATEGORIA
CATEGORÍA
Valoración del riesgo | Categoría | 2 | BAJO
8,9 y 10 | Riesgo extremo | 3 | BAJO
6 y 7 | Riesgo alto | 4 | BAJO
5 | Riesgo medio | 5 | MEDIO
2,3,4 | Riesgo bajo | 6 | ALTO
|  | 7 | ALTO
|  | 8 | EXTREMO
|  | 9 | EXTREMO
|  | 10 | EXTREMO