## Plan de Trabajo
PLAN DE TRABAJO
Acuerdo VSP001-001 - Convenio 1330-2024 - Componente 2
Proyecto | Ruta para el fortalecimiento socioeconómico, la integración y la no estigmatización de excombatientes en la ciudad (RRCCFP).
Socio implementador | Fundación Ideas para la Paz (FIP)
PROGRAMACIÓN
PRODUCTO | INDICADOR | META | MEDIO DE VERIFICACIÓN | ACTIVIDAD | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO
[5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1. Caracterización sobre la población objeto de la ruta con énfasis productivo (empleabilidad y emprendimiento) | Diagnóstico con énfasis productivo (empleabilidad y emprendimiento): A través de entrevistas, grupos focales y aplicación de instrumentos, se identifican necesidades en empleabilidad y emprendimiento en la población objeto. | 1 | Documento con el diseño del instrumento, base de datos con información recolectada e Informe diagnóstico de la población objeto de la ruta con énfasis productivo | Diseño instrumento y propuesta metodológica | bar: FEBRERO S3 to FEBRERO S4
|  |  |  | P1. Borrador metodología e instrumentos | FEBRERO S4: 28
Convocatoria para aplicación instrumento | bar: MARZO S1 to ABRIL S1
Recolección de información Cuantitativa base de datos ARN, Alcaldía | bar: MARZO S1 to MARZO S3
Recolección de información y aplicación instrumento. | bar: MARZO S2 to ABRIL S1
|  |  |  | P2. Instrumento de caracterización | ABRIL S3: 15
Sistematización y análisis de información | bar: ABRIL S1 to ABRIL S3
Redacción de Informe | bar: ABRIL S4 to MAYO S3
|  |  |  | P3. Documento final con diagnostico de caracterización y base de datos | MAYO S3: 14
2. Mapeo e identificación de la oferta pública y privada para la inclusión económica de la población excombatiente. | Documento con mapeo institucional, actores e iniciativas para la inclusión laboral y sostenibilidad económica y con recomendaciones para la articulación entre la oferta pública e Institucional | 1 | Documento con el mapeo de la oferta institucional de programas y servicios, actores e iniciativas públicas y privadas para la inclusión laboral y sostenibilidad económica y con recomendaciones para la articulación entre la oferta pública y privada | Diseño instrumento y propuesta metodológica | bar: FEBRERO S3 to FEBRERO S4
Citación de actores y aplicación de instrumentos | bar: MARZO S1 to ABRIL S4
|  |  |  | P2. Documento borrador con el mapeo de la oferta institucional | ABRIL S3: 15
Revisión ajustes borrador | bar: ABRIL S3 to MAYO S2
|  |  |  | P3. Documento final mapeo oferta insitucional | MAYO S3: 14
3. Documento con la caracterización del riesgo y recomendaciones para la formulación del modelo de seguridad de personas de los procesos de Reintegración, reincorporación y Comparecientes de Fuerza Pública | Documento de caracterización del riesgo y para la población objeto, y las recomendaciones para formular un modelo de atención orientado a personas de los procesos de Reintegración, reincorporación y Comparecientes de Fuerza Pública | 1 | Documento producido | Diseño de instrumentos de recolección de información | bar: FEBRERO S3 to FEBRERO S4
Reccolección y análisis de info cuantitativa y geoespacial | bar: FEBRERO S3 to MARZO S1
Recolección de información. Entrevistas. | bar: MARZO S2 to ABRIL S2
Sistematización y análisis de información | bar: ABRIL S3 to ABRIL S4
Redacción de Informe | bar: MAYO S1 to JUNIO S1
|  |  |  | P4. Documento Riesgos en seguridad y recomendaciones modelo | JUNIO S2: 16
Pieza infográfica o estrategia de difusión | Por definir alcance, componente y tipo de producto | 1 | Por definir | Reunión para definir tanto la pieza infográfica como el componente correspondiente. | bar: MARZO S1 to MARZO S2