## Hoja1
Seguimiento a los compromisos del Consejo Consultivo de Mujeres - Espacio ampliado
| Fecha de la sesión: | 24 de junio de 2024
| Primer reporte: | Corte 30 de septiembre
| Segundo reporte: | Corte 30 de nomviembre
A continuación se presenta un cuadro con las solciitudes de las consejeras consultivas por sector, la respuesta del sector a la solicitud, y los avances en los compromisos. SdMujer esta solicitando indicar la viabilidad de la respuesta del sector y evaluar el avance identificado:
N° | COMPROMISO | SECTOR | ENTIDAD Dependencia | RESPUESTA DEL SECTOR Y AVANCES | VIABILIDAD DE LA RESPUESTA | AVANCES | Fecha estimada de cumplimiento | Evidencias esperadas | Punto de control
18 | Activar los Consejos locales de paz y los escenarios de participación. | GESTIÓN PÚBLICA - ALTA CONSEJERÍA LAS VÍCTIMAS, LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN | Secretaría General - Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación | La OCPVR, desde la Dirección de Paz se encuentra diseñando una estrategia para impulsar la creación e implementación de los Consejos Locales de Paz, partiendo de la identificación de barreras para su creación en cada una de las localidades. | Viable y en desarrollo | En la actualidad se encuentran reactivados 14 Consejos Locales de Paz mediante Acuerdo, mientras que los siguientes 6 no se han reactivado: San Cristóbal, Teusaquillo, Tunjuelito, Mártires, Candelaria y Barrios Unidos. De los Consejos Locales de Paz que se encuentran reactivados mediante Acuerdo Local de la JAL, han sesionado los siguientes: Ciudad Bolívar, Bosa, Santa Fe, Chapinero y Engativá. Los demás se encuentran en proceso de coordinar agenda entre secretaría técnica y Alcaldías Locales para fijar fechas y horas de las siguientes sesiones. En relación al avance de la puesta en marcha de los Consejos Locales de Paz, los que han sesionado se encuentran en proceso de redacción y revisión del reglamento interno. Los que no han sesionado, están en proceso de instalación. Por lo regular, los Consejos Locales de Paz están conformados por una delegada de los Comités Operativos Locales de Mujer y Género, como se puede ver en los respectivos acuerdos de reactivación. | 2025-06-30