FONDO DE DESARROLLO LOCAL LOS MÁRTIRES

SELECCION DE MINIMA CUANTIA

ANEXO TÉCNICO

“PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA IMPLEMENTACION INTEGRAL Y PROMOCION DE LA ESTRATEGIA DENOMINADA BOGOTANEIDAD EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES ENMARCADA EN EL PROYECTO MÁRTIRES REFERENTE EN INNOVACIÓN Y BOGOTANEIDAD PARA LA VIGENCIA 2025 DE ACUERDO CON EL ANEXO TECNICO Y LOS DEMAS DOCUMENTOS DEL PRESENTE PROCESO”

BOGOTÁ, D.C. JULIO DE 2025

FORMATO ANEXO TÉCNICO

| PLAN DE DESARROLLO LOCAL | PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES 2025-2028 “LOS MÁRTIRES CAMINA SEGURA” |
| --- | --- |
| OBJETIVO | BOGOTÁ CONFÍA EN SU GOBIERNO |
| PROGRAMA | 39. Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana. |
| CÒDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO | 2736 - Mártires referente en innovación y Bogotaneidad |
| METAS PLAN DE DESARROLLO | - Desarrollar 4 acciones orientadas a la ciudadanía, en el marco de la estrategia "Bogotaneidad |
| MAGNITUD METAS VIGENCIA 2025 | - Desarrollar 1 acciones orientadas a la ciudadanía, en el marco de la estrategia "Bogotaneidad |
| TOTAL PRESUPUESTO | $36.500.000 |
| CONTIENE INICIATIVAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | NO CONTIENE INICIATIVAS |
| VIGENCIA | 2025 |
| TIPO DE PROCESO CONTRACTUAL | MINIMA CUANTIA – PRESTACION DE SERVICIOS |

- OBJETO:

PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA IMPLEMENTACION INTEGRAL Y PROMOCION DE LA ESTRATEGIA DENOMINADA BOGOTANEIDAD EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES ENMARCADA EN EL PROYECTO MÁRTIRES REFERENTE EN INNOVACIÓN Y BOGOTANEIDAD PARA LA VIGENCIA 2025 DE ACUERDO CON EL ANEXO TECNICO Y LOS DEMAS DOCUMENTOS DEL PRESENTE PROCESO

  - ALCANCE DEL OBJETO

El objeto del presente contrato es la prestación de servicios para la implementación integral y promoción de la estrategia de Bogotaneidad en la Localidad de Los Mártires, enmarcada en el Proyecto Mártires Referente en Innovación y Bogotaneidad para la vigencia 2025.

Esto incluye el diseño, planificación y ejecución de acciones que fortalezcan la identidad cultural, promuevan el sentido de pertenencia y contribuyan al desarrollo social de la localidad. Se implementarán dos metodologías principales: una de grupo focal, centrada en la Manzana Educativa Eduardo Santos, que involucra la realización de talleres, la creación de un mural colaborativo y la aplicación del modelo COM-B para disminuir el acoso sexual callejero contra las mujeres; y otra de acciones en calle, dirigidas a la ciudadanía en general en puntos estratégicos de la localidad, que incluirá estrategias de sensibilización y prevención del acoso sexual callejero.

El alcance del contrato abarca la planificación detallada de la estrategia, la implementación de las metodologías de grupo focal y acciones en calle, el monitoreo y evaluación de las acciones, y la generación de diversos entregables. Los entregables incluyen, entre otros, el plan de la estrategia de Bogotaneidad, informes de las actividades realizadas, el diseño del mural, materiales informativos, informes de seguimiento y un informe final del proyecto.

Se busca generar un impacto positivo en la comunidad, transformando comportamientos y promoviendo una cultura de respeto y convivencia pacífica, con un enfoque particular en la disminución del acoso sexual callejero y la apropiación del espacio público.

- OBJETIVO GENERAL

Desarrollar actividades para el Fortalecimiento de la gestión pública en la Localidad de Los Mártires mediante la implementación de estrategias innovadoras y participativas que permitan satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía, optimizar la toma de decisiones y generar confianza entre el Estado y la comunidad, aprovechando y fortaleciendo las capacidades institucionales.

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Implementar una metodología de grupo focal en la localidad de los mártires que, mediante la aplicación del modelo COM-B y la creación artística colaborativa, aumente la capacidad de la comunidad educativa para identificar, prevenir y responder al acoso sexual callejero.

- Desarrollar e implementar acciones de sensibilización y prevención del acoso sexual callejero en el espacio público de la Localidad de Los Mártires, dirigidas a la ciudadanía en general, que promuevan la transformación de comportamientos y la creación de entornos seguros e inclusivos.

- POBLACIÓN OBJETIVO- COBERTURA

El proyecto está dirigido Niños, niñas, jóvenes, personas adultas, personas mayores, mujeres, personas con discapacidad, población LGBTI, personas en habitabilidad en calle, comunidades indígenas, Negras afrocolombianas, raizales, palenqueras de la Localidad en todos sus grupos poblacionales diferenciales.

- LOCALIZACIÓN

El proyecto se ejecutará en las (2) UPZ de la localidad, georreferenciando cada una de las poblaciones objeto, de acuerdo con las caracterizaciones remitidas por las entidades correspondientes.

- CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES

  - DESCRIPCIÓN GENERAL PROYECTO

Este proyecto se enfoca en la implementación de una estrategia de Bogotaneidad en la Localidad de Los Mártires durante el año 2025, con el objetivo de fortalecer la identidad cultural, promover el sentido de pertenencia y contribuir al desarrollo social de la comunidad

Se prestará especial atención a la prevención y disminución del acoso sexual callejero contra las mujeres, mediante la implementación de dos metodologías principales: una de grupo focal, dirigida a la Manzana Educativa Eduardo Santos, que utilizará herramientas artísticas y el modelo COM-B para generar un cambio en la comunidad educativa; y otra de acciones en calle, que buscará sensibilizar a la ciudadanía en general y transformar los comportamientos en el espacio público.

El proyecto incluye la realización de diversas actividades, como talleres, conversatorios, la creación de un mural colaborativo, la distribución de materiales informativos y la realización de eventos culturales. Se llevará a cabo un proceso de monitoreo y evaluación continuo para medir el impacto de las acciones y garantizar el logro de los objetivos propuestos. Se espera que este proyecto contribuya a la construcción de una sociedad más inclusiva, respetuosa y segura para todos los habitantes de la Localidad de Los Mártires.

| Actividades por desarrollar |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPONENTE | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 |
| Etapa de Alistamiento |  |  |  |  |  |  |
| Etapa de implementación de actividades en la Localidad de los Mártires componente 1 (grupo focal) |  |  |  |  |  |  |
| Etapa de implementación de actividades en la Localidad de los Mártires componente 2 (Acciones en calle) |  |  |  |  |  |  |

- Etapa de Alistamiento

- Conformación del comité técnico de seguimiento y control

Con el fin de establecer mecanismos de comunicación, decisión y coordinación permanente para la perfecta ejecución del proyecto, se conforma el Comité́ Técnico de Seguimiento, integrado por:

- El alcalde local o su delegada (o) como supervisor y/o apoyo a la supervisión

- Representante legal o su delegado en representación de operador.

- Delegada (o) área de innovación

- Delegada (o) área participación

La secretaria técnica del Comité́ estará́ a cargo del ejecutor, quien se encargará de la convocatoria a las sesiones del Comité́ las cuales deben realizarse mínimo una al mes con 4 días de anticipación y en caso de ser necesario se solicitará una sesión extraordinaria; además de hacer el levantamiento de actas con las decisiones tomadas, acuerdos, compromisos, recomendaciones, seguimiento estrategia y registro de asistencia, en el formato entregado por el apoyo a la supervisión.

- Funciones del Comité Técnico de Seguimiento y Control

- Realizar seguimiento a la ejecución y cumplimiento de cada una de las acciones del contrato.

- Aprobar el plan de trabajo, el cronograma actividades, hojas de vida equipo de trabajo, piezas publicitarias para convocatoria, formularios de inscripción de beneficiarios, puntos de inscripciones, metodologías, muestras de los materiales e insumos a entregar y lugares donde se van a hacer las diferentes actividades presentadas por el ejecutor.

- El contratista en calidad de ejecutor atenderá́ las solicitudes y observaciones manifiestas dentro del comité́

- El comité́ técnico orientará al contratista sobre aspectos generales relacionados con condiciones generales para la ejecución del proyecto.

- Realizar el seguimiento a la ejecución física y financiera del proyecto

- Tomar las decisiones de carácter técnico, a que hubiere lugar para garantizar la normal ejecución del contrato

- Decidir sobre la solución de los problemas que se presenten en desarrollo de la ejecución del proyecto de inversión cuando fuere necesario. Estos problemas no son solamente de orden administrativo, financiero sino también de enfoque

- Decidir acerca de cambios en la planeación, cronograma y organización de las actividades y demás ámbitos del proyecto de inversión, cuando esta situación llegare a presentarse, siempre y cuando no implique una reestructuración de los estudios previos. Cuando se llegare a modificar la estructura presupuestal, el acta del comité́ deberá́ ser suscrita por el alcalde.

- Dar sugerencias frente a espacios, convocatoria, publicidad, difusión y ejecución in situ del proceso de intervención del proyecto de inversión

- Establecer mediante actas los compromisos, acuerdos y control de cambios que garanticen el desarrollo eficiente de todas y cada una de las actividades del proceso de intervención del ejecutor del proyecto de inversión.

- Garantizar la gestión efectiva de las compras de bienes y servicios, asegurando los respectivos ingresos al almacén, lo que quedará registrado en actas.

- Generar mecanismos operativos frente a obligaciones contractuales que no se puedan cumplir por parte del operador.

- Realizar reuniones mensuales en el sitio que de común acuerdo determinen sus integrantes. En dichas reuniones se evaluará el estado de avance del cronograma, resultados y se determinaran conceptos, aprobaciones, etc., lo cual deberá́ constar en actas y en ellas se dejará constancia de las decisiones y recomendaciones a que haya lugar.

- Realizar reuniones del comité́ de acompañamiento y seguimiento cuando por solicitud de alguna de las partes firmantes del proyecto se requiera, al igual que verificar y presentar las modificaciones del cronograma de ejecución del proyecto.

- Adelantar actividades de acompañamiento de terminación y evaluación del proceso de intervención del proyecto de inversión con el respectivo cierre y clausura, describiéndose las dificultades, soluciones acordadas y los logros alcanzados durante los procesos de ejecución de las iniciativas individuales y colectivos.

- Las demás que se infieren en el proyecto y que sean acordes a la una y eficiente ejecución del contrato.

- Instalación del Comité Técnico de Seguimiento y Control

La semana en la que se firma del acta de inicio, la secretaría técnica del Comité Técnico convocará a delegados/as quiénes integrarán este comité, con el fin de que durante la segunda semana se instale el Comité. Para esta primera sesión el contratista deberá presentar para aprobación los siguientes documentos:

  - Plan de trabajo.

  - Cronograma detallado de actividades por etapas.

  - Metodología de trabajo consensuadas con la SDG

  - Estrategias de convocatoria para la población destinataria.

  - Formatos asistencia y demás utilizados durante la ejecución del proyecto

- Divulgación de la información del proyecto y convocatoria

El ejecutor deberá́ realizar dos (2) presentaciones públicas del proyecto, una (1) ante la Junta Administradora Local de Los Mártires y una ante la comunidad de manera presencial según lo acordado en comité́ técnico de seguimiento.

- Presentación pública JAL

Una primera presentación antes de iniciar la ejecución, donde el ejecutor a través de la coordinación en compañía del equipo del talento humano deberá realizar una presentación técnica donde se establezca:

• Ficha Técnica del proyecto (Monto, tiempo, población objetivo, características técnicas, productos).

• Presentación del mecanismo de difusión del proyecto y los requisitos para acceder.

• Presentación del equipo ejecutor del proyecto 4. Presentación de la metodología

La solicitud deberá ser presentada por el operador durante los primero 15 días hábiles del proceso.

- Presentación pública con la comunidad.

El contratista realiza la presentación del contrato, en un espacio cerrado de la Localidad con aforo mínimo de 50 personas, esta presentación se realizara de forma presencial; se realizará la presentación en un punto central de la localidad, a las posibles beneficiarias para informar en que consiste el proyecto, actividades, plazo, cronograma de trabajo, meta a cumplir en la ejecución del contrato, puntos de inscripción, fechas y requisitos de inscripción, talento humano que está vinculado al proyecto entre, otras que se identifiquen.

La presentación en Power Point deben ser enviada apoyo a la supervisión con antelación al para verificación y posterior aprobación mediante comité técnico, Para la convocatoria se debe difundir pieza comunicativa (aprobada por el área de prensa) esta se deberá realizar como mínimo 15 días de anticipación.

Para el alistamiento de la presentación pública se realizará una jornada de convocatoria a través de medios locales de comunicación, invitando a juntas de acción comunal e instancia de participación local entre otras, se debe hacer invitación formal.

El contratista será responsable de la infraestructura y la logística requerida para la presentación como video beam, material de apoyo, sonido y estación de café y aromática.

Para la presentación ante la Junta de Administradora Local debe pasarse la solicitud por escrito al presidente de la JAL y se radicada en las instalaciones de la mismo Es necesario que se presenten las evidencias fotográficas acta y asistencia de las dos presentaciones públicas.

- Diseño de piezas comunicativas

El diseño de las piezas comunicativas para las presentaciones públicas, difusión, convocatorias, inscripciones, entregables y demás materiales que se emplean en las diferentes acciones descritas en el presente anexo, deben contar con los parámetros establecidos por el Manual de Identidad Visual de la Alcaldía, el cuál debe ser consultado en la oficina asesora de comunicación y prensa de la Alcaldía Local. La pieza publicitaria debe llevar un código QR o link donde se pueda hacer inscripción virtual.

Toda la comunicación y demás impresos que se utilicen en el desarrollo del contrato deben contar con la aprobación

• Contenido: Apoyo a la supervisión.

• Diseño: área de prensa de la alcaldía local

El contratista deberá diseñar cada una de las piezas comunicativas, la cuales deben contener información detallada de la actividad que se va a realizar con un lenguaje incluyente y no sexista (para todos los casos se evitará en piezas comunicativas, realizar imágenes o material que multipliquen o reproduzcan estereotipos de género, teniendo en cuenta el Acuerdo 381 de 2009). Estas deben ser enviadas al correo electrónico del apoyo a la supervisión para aprobación y una vez se cuente con está, enviarse por correo al área de prensa para aprobación.

Una vez es aprobado por la oficina de prensa; es necesario tener aprobación por la Secretaría de Gobierno, razón por la cual es ineludible que esta actividad se realice máximo 15 días antes de cualquier evento a desarrollar que forme parte del presente anexo técnico.

Nota: Las piezas impresas deberán cumplir con las fichas verdes de contratación sostenible, es decir que el papel y las tintas deberá propender por el cuidado del medio ambiente y la racionalidad del gasto conforme a las buenas prácticas de la administración pública, actividad que deberá ser garantizada tanto por el contratista, el supervisor y/o apoyo a la supervisión en el proceso de ejecución.

- Revisión y Aval del Talento Humano

A la semana de la primera sesión del Comité́, se convocará una nueva sesión de trabajo entre el contratista y el equipo apoyo a la supervisión con el fin de revisar los criterios de la convocatoria para el talento humano quienes integraran el equipo ejecutor en la realización de las actividades, igualmente el contratista presentará el instrumento de evaluación diseñado para iniciar el análisis de las hojas de vida por parte del Comité́ para esto el contratista con publicar la convocatoria abierta para que interesados/as puedan participar bajo criterios de igualdad de condiciones y oportunidades y de esta manera recibir las hojas de vida para análisis.

Convocatoria para el Recurso Humano (en los casos que aplique)

Con el fin de asegurar la exitosa ejecución de las actividades sociales del proyecto, se llevará a cabo una convocatoria para la selección del personal que prestará los servicios para el desarrollo de las diferentes metodologías, la cual se difundirá a través de flyers en las redes sociales de la Alcaldía Local de Los Mártires y del operador. Se buscarán perfiles con experiencia en áreas como trabajo social, sociología, arte y cultura, comunicación y gestión de proyectos, y con habilidades específicas en facilitación de talleres, coordinación de grupos focales, diseño de estrategias de sensibilización y evaluación de impacto. Se priorizará la experiencia en proyectos con enfoque de género y transformación social.

Selección de perfiles (en los casos que aplique)

El proceso de selección y evaluación de hojas de vida se realizará por parte del contratista y esta será́ validada por el equipo apoyo a la supervisión. Posteriormente, será́ aprobado por el comité́ técnico de seguimiento y control.
Para todos los perfiles serán necesarios los siguientes requisitos habilitantes:

- Hoja de vida

- Certificados de estudios

- Certificados de experiencia laboral

- Perfiles requeridos para el recurso humano

Profesionales de aplicación territorial

Perfil: profesional del área del conocimiento de las ciencias sociales y humanas y sus afines (preferiblemente trabajo social, sociología, antropología, ciencia política, educación, estudios de género, desarrollo comunitario, y las demás relacionadas con el desarrollo de las actividades que se desglosan a continuación)

Experiencia: 36 meses de experiencia profesional en temáticas de pedagogía, coordinación de proyectos relacionados específicamente con temáticas de acoso contra las mujeres y temáticas de violencia.

Los profesionales desempeñarán un papel fundamental en el desarrollo e implementación de la estrategia, aportando su conocimiento teórico y metodológico para comprender las dinámicas sociales, culturales y comportamentales que influyen en la problemática del acoso sexual callejero en la Localidad de Los Mártires.

En el trabajo con grupos focales, serán responsables de diseñar y facilitar los diálogos, crear un ambiente de confianza y respeto, y guiar las discusiones para obtener información relevante sobre las experiencias, percepciones y necesidades de los participantes, especialmente en los territorios seleccionados por la Alcaldía. Además, aplicarán el modelo COM-B para analizar los factores que influyen en el acoso y diseñar intervenciones efectivas.

En las acciones en calle, estos profesionales liderarán la implementación de estrategias de sensibilización y prevención, adaptando los mensajes y las actividades a los diferentes contextos y públicos. Realizarán trabajo de campo para identificar los puntos críticos, interactuar con la comunidad, y promover la participación ciudadana en la transformación de comportamientos y la construcción de espacios públicos seguros e inclusivos. Su labor incluirá la coordinación con otros actores sociales, el seguimiento y evaluación de las acciones, y la sistematización de las lecciones aprendidas para garantizar la sostenibilidad y el impacto a largo plazo de la estrategia.

Profesionales de aplicación artística

Perfil: profesionales del área del conocimiento de las artes y sus afines (Pintura, escultura, grabado, dibujo, fotografía, teatro, performance y las demás relacionadas con las actividades que se describen a continuación.

Experiencia: 36 meses de experiencia profesional en temáticas de pedagogía, en proyectos relacionados específicamente con temáticas de acoso contra las mujeres y temáticas de violencia.

Los profesionales de las artes aportarán su creatividad y habilidades técnicas para facilitar la expresión y comunicación de las experiencias y perspectivas de la comunidad en relación con el acoso sexual callejero. En los grupos focales, diseñarán y dinamizarán actividades artísticas participativas, como la creación de narrativas visuales, la expresión corporal y el teatro, para estimular la reflexión, el diálogo y la construcción colectiva de significados. Guiarán el proceso de diseño y creación del mural, desde la conceptualización hasta la ejecución, asegurando que refleje fielmente las voces y los mensajes de la comunidad.

En las acciones en calle, los profesionales de las artes desarrollarán intervenciones artísticas que atraigan la atención del público, generen impacto emocional y promuevan la reflexión sobre el acoso sexual callejero. Utilizarán diversas disciplinas artísticas, como la música, el teatro, la danza, las artes visuales y el arte urbano, para crear experiencias significativas que fomenten el respeto, la empatía y la transformación social. Su trabajo implicará la colaboración con otros profesionales y la comunidad, la adaptación de las intervenciones a los diferentes espacios y públicos, y la documentación y difusión de los resultados del proyecto.

- Productos entregables de la etapa de alistamiento

- Cronograma de actividades

- Plan de trabajo

- Formatos

- Hojas de vida del talento humano requerido de acuerdo con los perfiles definidos en este anexo

- Formatos y/o formularios de Inscripción

- Plan de difusión, convocatoria e inscripción del Proyecto

- Listados de asistencia a las diferentes reuniones y presentaciones

- Etapa de implementación de actividades en la Localidad de los Mártires

- Desarrollo de las acciones

A continuación, se presentará la metodología que se desarrollará en la localidad de los mártires y la cual fue construida con el apoyo de la secretaria Distrital de Gobierno, el acompañamiento de la secretaria de la Mujer y el equipo de la unidad de innovación de la Alcaldía local de los mártires y que de acuerdo con el objeto del presente proceso deberá ser desarrollada por el operador del presente proceso con el acompañamiento constante de la institucionalidad.

Es de anotar que todas las acciones deben ser realizadas por el operador y la construcción del plan de trabajo, sesiones y demás deben concertarse entre la administración y se realizara a través de acta de comité técnico.

7.1. COMPONENTE 1: (GRUPO FOCAL)

Tipo de muestra: Muestra intervención

Comportamiento: Cuando realizo miradas morbosas, silbidos, sonidos, comentarios asociados a su aspecto físico, rozamiento en cualquier parte del cuerpo, persecución, manoseo, tocamientos, toma de fotografías o grabaciones hacia las mujeres en Espacio público.

Indicador: Reducir en la frecuencia del uso de miradas morbosas, silbidos, sonidos, comentarios asociados a su aspecto físico, razonamiento en cualquier parte del cuerpo, persecución, manoseo, tocamientos, toma de fotografías o grabaciones hacia las mujeres en Espacio público

Metodología

A continuación, se detalla la línea técnica y el cronograma para la implementación de estas iniciativas, orientadas no solo a modificar comportamientos individuales, sino también a transformar las dinámicas sociales que perpetúan la violencia y la exclusión en la ciudad. Confiamos en que estas acciones contribuyan a la construcción de un entorno de más apropiación ciudadana.

Puntos de intervención de la estrategia en la localidad: (puntos álgidos de la localidad de los mártires pueden variar de acuerdo a diagnostico)

1. Eduardo Santos

2. Parque Tiboli

3. Antonia Santos

4. Estación Ricaurte salida calle 13

5. Calle 3 desde la 30 hasta la caracas

6. Tramo 4 Línea del metro

7. Zona comercial del Ricaurte

8. Sector San Andresito San José y Plaza España

La priorización de estas áreas específicas responde a un análisis riguroso de las cifras y tendencias identificadas por el OMEG, también la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, complementado con el conocimiento territorial y las observaciones directas obtenidas durante los recorridos conjuntos realizados por el equipo de Mujer y Género de la Alcaldía Local de Los Mártires y el enlace SOFIA de la Secretaría Distrital de la Mujer. Esta selección estratégica busca maximizar el impacto de la intervención en los territorios con mayores desafíos en la localidad.

Esta estrategia de grupo Focal estará principalmente dedicada a la Manzana Educativa Eduardo santos, ubicada en la localidad de Los Mártires en Bogotá, está compuesta por los Colegios Técnico Menorah, Eduardo Santos, San Francisco de Asís y Nuestra Señora de La Paz. Además, incluye a los habitantes de calle presentes en el sector, donde acorde a las cifras es un foco del comportamiento a tratar por la Alcaldía Local.

La elección de este espacio reconoce el papel fundamental de la educación en la transformación social y la importancia de trabajar con la población joven para promover relaciones equitativas y libres de violencia. Además de la comunidad educativa, la estrategia también incluirá a las personas de dedicadas a las ventas informales (vendedores informales), presentes en el sector de la Manzana Educativa.

Las cifras y los reportes de las autoridades locales señalan esta zona como un foco importante de las conductas problemáticas que la Alcaldía Local busca abordar, lo que justifica la necesidad de una intervención integral que considere las diversas realidades presentes en el territorio.

Desarrollo de Actividades propuestas para el componente 1 en el tiempo de ejecución (Grupo Focal)

1. MES Numero uno (1): Aplicación inicial del Instrumento en la manzana educativa

Encuesta de identificación inicial: Normalización de violencias en casos de acoso callejero en espacios públicos hacia las mujeres, Esta encuesta tiene como propósito medir el comportamiento de las personas frente a este tipo de situaciones, antes de iniciar el proceso interventivo en el espacio seleccionado, se deben realizar mínimo 150 encuestas en los puntos seleccionados

- herramienta encuesta – suministrada por la SDG

1.1. MES Numero uno (1) Introducción y Sensibilización Charlas con los grupos seleccionados.

● Qué hacer: Organizar diálogos abiertos introductorios donde se explique la relación entre la discriminación y el arte como transformación social, invitando a la comunidad estudiantil a participar en la creación del mural. (metodologías aportadas por los diferentes profesionales adscritos al proyecto) – esto se realiza con el grupo focal de la manzana educativa de la localidad de los mártires.

● Cómo hacerlo: Duración: diálogos abiertos de 2 horas con el público objetivo. (cronograma y metodología de impacto aportada por el operador)

- Cantidad de diálogos: Dos durante el primer mes

1.2. Actividades componente:

■ Presentar casos de éxito de murales en otras ciudades. (profesional social y artístico, mostrando ejemplos de cómo el arte urbano puede ser utilizado para abordar problemáticas sociales y generar un impacto positivo en la comunidad.)

■ Dinámicas para identificar los temas más relevantes para la comunidad. Materiales necesarios: Presentaciones, videos, hojas para lluvia de ideas. (Profesionales sociales del proyecto y equipo innova FDLM), El objetivo es asegurar que el mural refleje las voces y las experiencias de las personas que habitan y transitan por la Manzana Educativa.

Materiales necesarios: Se utilizarán presentaciones visuales, videos ilustrativos, hojas de trabajo para la realización de lluvias de ideas y otros materiales didácticos que faciliten la participación y el aprendizaje. (Profesionales sociales del proyecto y equipo innova FDLM)

1.3. ● seguimiento 1:

Se requiere crear un buzón de ideas visual (puede ser digital o físico) donde la comunidad estudiantil e involucrada pueda dejar mensajes, problemas locales y frases que podrían incluirse en el mural, que podrá ser tanto en formato digital (por ejemplo, una plataforma en línea o un formulario web) como en formato físico (una caja ubicada en un lugar accesible), donde la comunidad tendrá la oportunidad de dejar sus mensajes, compartir problemas locales que enfrentan en su día a día y proponer frases que consideren importantes incluir en el diseño del mural.

Esta herramienta permitirá recoger información valiosa y garantizar la participación de aquellos que prefieren expresarse de forma escrita.

1.4. ● Aplicación teoría COM-B (obligatoria):

Durante este mes se desarrollarán acciones centradas en sensibilizar de manera individual y colectiva sobre los comportamientos que afectan la convivencia en el territorio. La sensibilización no se entiende como simple transmisión de información, sino como un proceso transformador que activa las emociones, el reconocimiento del otro, la empatía y la reflexión crítica.

1. Motivación reflexiva: Las personas cambian cuando comprenden que el comportamiento problemático afecta su vida y la de los demás. La sensibilización permite activar valores, percepciones de riesgo, y la disposición a actuar.

2. Capacidad psicológica: Este proceso construye habilidades cognitivas y emocionales necesarias para entender por qué ocurre un comportamiento, sus consecuencias, y qué posibilidades hay de cambio.

3. Enfoque metodológico:

a. En grupos controlados, se trabajará a partir de ejercicios participativos, testimonios, análisis de narrativas, mapeos de actores y conflictos.

b. En puntos en calle, se desarrollarán ejercicios simbólicos, preguntas detonadoras, performances o acciones artísticas que interpelen a la ciudadanía en su cotidianidad.

4. Activación emocional y reflexión crítica Evita lo únicamente informativo. Apunta a sentir, pensar y compartir:

• ¿Cómo me afecta ese comportamiento?

• ¿Cómo afecta a mi familia o mi comunidad?

• ¿Qué puedo hacer diferente?

5. Cierre movilizador El proceso debe terminar con:

• Una pregunta abierta que invite a seguir pensando.

• Una invitación a la siguiente sesión.

• Entrega de un recurso simbólico (sticker, frase, cartel, palabra clave)

6. Recolección de Datos. En el marco de esta primera etapa es importante reconocer en la siguiente lista de sentimientos como se ve reflejado el ciudadano, para poder entender en el marco de los sentimientos cual se relaciona con cada comportamiento (Esto pasa en grupo de intervención y activaciones en calle)

• Felicidad • Pasión • Orgullo • Esperanza • Simpatía • Gratitud • Empatía • • Culpa • Sufrimiento • Lástima • Tristeza • Odio • Ira • Rencor Lo importante de esto es encontrar la forma creativa de recolectar estos datos

1.5.  Creación del concepto para el grupo focal

● Qué hacer: Definir el tema central del mural y los elementos clave que reflejen las voces de la comunidad joven de la localidad principalmente el grupo de intervención.

● Cómo hacerlo:

○ Reunir a líderes y representantes de la comunidad de la manzana educativa para revisar las ideas recolectadas.

○Facilitar una sesión creativa donde se seleccionen las imágenes, frases o símbolos que representarán la problemática.

● Tarea de seguimiento: Publicar avances del concepto en redes sociales o murales temporales (por ejemplo, pizarras en parques) para recibir retroalimentación continua.

● Aplicación COM-B:

Oportunidades: Garantizar un espacio accesible para el diálogo comunitario, donde todas las voces sean escuchadas y valoradas, y donde se fomente la participación activa y el intercambio de ideas.

Motivaciones: Generar compromiso desde la fase de planificación, involucrando a la comunidad en la toma de decisiones y haciéndola sentir parte integral del proceso de transformación.

Durante este mes se realizará una encuesta de seguimiento a la implementación de las diferentes metodologías.

2. MES DOS Diseño Colaborativo.

Talleres de diseño gráfico

● Qué hacer: Capacitar a los participantes en técnicas básicas de diseño para que puedan esbozar las primeras versiones del mural. (operador – equipo innova), en técnicas básicas de diseño gráfico, con el objetivo de brindarles las herramientas necesarias para que puedan contribuir activamente en la elaboración de los bocetos iniciales del mural.

● Cómo hacerlo:

○ Duración: 2 diálogos creativos minimo, (2 horas) cada uno.

○ Actividades:

■ Enseñar conceptos básicos de composición, uso de colores y narrativas visuales.

■ Trabajar en pequeños grupos (15 a 20 personas aproximadamente), para desarrollar bocetos del mural. ○ Materiales necesarios: Hojas, marcadores, pinturas, plantillas.

● Tarea de seguimiento:

Establecer un grupo de WhatsApp

o canal de comunicación para que los participantes compartan ideas de diseño y reciban retroalimentación entre sesiones.

● Aplicación COM-B:

○ Capacidades: Desarrollar habilidades artísticas en la comunidad, brindándoles herramientas que les permitan expresarse y participar activamente en la transformación de su entorno.

○ Motivaciones: Estimular la creatividad y el sentido de logro, generando una experiencia positiva y gratificante que los motive a continuar participando en iniciativas comunitarias.

2.1. MES DOS Validación de la comunidad afectada

● Qué hacer: Presentar los bocetos finales a la población objetivo para que opinen y seleccionen el diseño definitivo.

● Cómo hacerlo:

○ Realizar una exposición preferiblemente publica donde las personas voten por el diseño que mejor representa sus ideas.

○ Integrar comentarios finales antes de empezar la pintura.

Sesiones a cargo del equipo del proyecto y el equipo innova de la Alcaldía Local.

● Tarea de seguimiento: Crear un formulario online o físico para que los asistentes a la exposición dejen sugerencias o propongan frases adicionales.

● Aplicación COM-B:

○ Oportunidades: Involucrar a la mayor cantidad de personas posible en la decisión final.

○ Motivaciones: Reforzar el sentido de pertenencia hacia el proyecto.

3. MES DOS Creación del Mural Pintura colaborativa

● Qué hacer: Realizar jornadas de pintura donde todos los miembros de la comunidad puedan participar activamente.

● Cómo hacerlo:

○ Dividir la ejecución en sesiones semanales.

○ Asignar tareas según las habilidades de cada participante (trazar, pintar, detalles finales).

● Tarea de seguimiento: -

Crear un diario visual del mural donde se registren fotos, videos y comentarios de los participantes durante el proceso. - Dejar compromisos de cuidado y mantenimiento.

● Aplicación COM-B:

○ Capacidades: adquirir conocimiento que por medio del arte aporta a un cambio social

○ Oportunidades: Usar el espacio público como herramienta de aprendizaje y transformación.

4. MES TRES

Concreción

Pintura colaborativa

● Qué hacer: Realizar jornadas de pintura donde todos los miembros de la comunidad puedan participar activamente.

● Cómo hacerlo:

○ Dos sesiones semanales

○ Asignar tareas según las habilidades de cada participante (trazar, pintar, detalles finales).

● Tarea de seguimiento:

- Crear un diario visual del mural donde se registren fotos, videos y comentarios de los participantes durante el proceso.

- Dejar compromisos de cuidado y mantenimiento.

● Aplicación COM-B:

○ Capacidades: adquirir conocimiento que por medio del arte aporta a un cambio social

○ Oportunidades: Usar el espacio público como herramienta de aprendizaje y transformación.

4.1. MES TRES

Septiembre: (Reflexión y transforma)

Pintura colaborativa

● Qué hacer: Realizar jornadas de pintura donde todos los miembros de la comunidad puedan participar activamente.

● Cómo hacerlo:

○ Dos sesiones semanales

○ Reflexiones de la Co-creación y aprendizajes recibidos ○ Construcción de texto alusivo a la imagen y que da cuenta del proceso.

● Tarea de seguimiento:

- Dar a conocer el texto a la comunidad

- Dejar compromisos de cuidado y mantenimiento.

● Aplicación COM-B:

○ Capacidades: adquirir conocimiento que por medio del arte aporta a un cambio social

○ Oportunidades: Usar el espacio público como herramienta de aprendizaje y transformación

5. MEDICIÓN FINAL

Encuesta de identificación final (después): para medir la percepción y frecuencia del acoso hacia las mujeres y otros tipos de violencia en el espacio público.

Para desarrollar la metodología descrita en el documento, se requieren diversos materiales, tanto para las actividades de sensibilización y diseño como para la creación del mural. A continuación, detallo los materiales necesarios y las posibles cantidades, organizados por fase del proyecto.

6. Elementos para tener en cuenta dentro de las actividades del componente 1

Durante la Aplicación Inicial del Instrumento y Sensibilización

Encuesta de Identificación Inicial:

Materiales:

- Cuestionarios impresos (cantidad variable, estimar según el número de participantes en la localidad.

- Dispositivos electrónicos (tabletas, computadoras portátiles) si se realiza la encuesta digitalmente (cantidad variable según disponibilidad).

- Bolígrafos o lápices (suficientes para todos los encuestados).

- Espacio adecuado para la aplicación de la encuesta (aulas, salones).

- Cuestionarios: Estimar según la población objetivo, contando en el tema físico con posibles errores

- Dispositivos electrónicos: Si se usan, calcular 1 dispositivo por cada 10-15 encuestados para agilizar el proceso.

Para las Charlas de Introducción y Sensibilización:

Materiales:

- Presentación (PowerPoint, Prezi u otro programa).

- Video proyector y pantalla o televisor.

- Sistema de sonido (parlantes, micrófono si es necesario).

- Hojas de papel o cartulinas para dinámicas.

- Marcadores o bolígrafos.

- Materiales para el buzón de ideas visual (caja, cartulinas, marcadores, o plataforma digital).

Cantidades:

- Presentación: 1 archivo digital.

- Video proyector y pantalla/televisor: 1 de cada uno.

- Sistema de sonido: 1 juego.

- Hojas/cartulinas: Depende de las dinámicas (ej. 100 hojas).

- Marcadores/bolígrafos: Suficientes para los participantes (ej. 50).

- Buzón: 1 físico o digital.

Creación del Concepto

Para la Reunión con Líderes y Representantes:

Materiales:

- Hojas de papel o cartulinas grandes para lluvia de ideas.

- Marcadores de diferentes colores.

- Cinta adhesiva o chinches para pegar las ideas.

- Computadora y proyector (opcional, para mostrar ideas digitales).

Cantidades:

- Hojas/cartulinas: 10-20 (dependiendo del tamaño del grupo).

- Marcadores: 1 juego de varios colores (12-24).

- Cinta/chinches: 1 rollo/1 caja.

Para la Publicación de Avances:

Materiales:

Redes sociales: Plataformas digitales (Facebook, Instagram, Twitter).

Murales temporales: Pizarras, cartulinas grandes, marcadores borrables.

Cantidades:

Redes sociales: Cuentas existentes de la Alcaldía y/o del proyecto y/o del operador.

Murales temporales: 1-2 pizarras/cartulinas grandes, 1 juego de marcadores.

Diseño Colaborativo

Para los Talleres de Diseño Gráfico:

- Materiales:

- Hojas de papel de diferentes tamaños.

- Marcadores, lápices, borradores.

- Pinturas (acuarelas, témperas) (opcional para bocetos a color).

- Reglas, escuadras (opcional).

- Plantillas con formas (opcional).

- Computadoras con software de diseño (opcional, si hay disponibilidad y se quiere introducir diseño digital).

- Cantidades:

- Hojas: Resmas de papel (ej. 2-3 resmas de 500 hojas).

- Marcadores/lápices: Suficientes para los participantes (ej. 50 de cada uno).

- Pinturas: Sets de acuarelas/témperas (ej. 5-10 sets).

- Otros materiales: Cantidad variable según disponibilidad y enfoque del taller.

- Para el Grupo de WhatsApp/Canal de Comunicación:

- Materiales:

- Teléfonos móviles o computadoras para los facilitadores.

- Plataforma de mensajería (WhatsApp, Telegram) o plataforma en línea.

- Cantidades:

- Teléfonos/computadoras: Suficientes para los administradores del grupo/canal.

- Plataforma: 1 (la elegida).

Validación de la Comunidad Afectada

Para la Exposición de Bocetos:

Materiales:

- Impresiones de los bocetos (en papel o cartón).

- Paneles o soportes para exhibir los bocetos.

- Materiales para votar (papeletas, urnas, o sistema de votación digital).

- Hojas o formulario (físico o digital) para comentarios y sugerencias.

- Cantidades:

- Impresiones: Depende del número de bocetos (ej. 3-5 copias de cada uno).

- Paneles/soportes: Suficientes para exhibir todos los bocetos.

- Materiales para votar: Suficientes para los asistentes (ej. 200 papeletas).

- Hojas/formulario: Cantidad variable según la afluencia esperada.

Creación del Mural - Pintura Colaborativa

Materiales:

- Pinturas para exteriores (acrílicas o esmalte, resistentes al clima).

- Brochas de diferentes tamaños.

- Rodillos y bandejas para pintura.

- Cinta de enmascarar.

- Lápices y carboncillo para trazar el diseño.

- Andamios o escaleras (si el mural está en altura).

- Recipientes para agua.

- Trapos y esponjas para limpiar.

- Guantes de látex o nitrilo.

- Protectores para la ropa (delantales o camisetas viejas).

- Sellador para proteger el mural (opcional).

- Cámara o dispositivo para el diario visual (fotos y videos).

- Cantidades:

- Pinturas: Cantidad variable según el tamaño del mural y la complejidad del diseño. Se recomienda calcular con un profesional.

- Brochas/rodillos: Varios de diferentes tamaños (ej. 20-30 brochas, 5-10 rodillos).

- Cinta de enmascarar: Varios rollos (ej. 5-10 rollos).

- Otros materiales: Cantidad suficiente para el número de participantes (ej. guantes y protectores para todos).

MEDICIÓN FINAL

Materiales:

- Cuestionarios de la encuesta final (igual que en la inicial, pero con posibles ajustes).

- Dispositivos electrónicos (si se realiza digitalmente).

- Bolígrafos/lápices.

- Espacio para la aplicación de la encuesta.

Cantidades:

Igual que en la encuesta inicial, ajustado al número final de participantes.

7.2 Componente 2: Campaña de Sensibilización sobre Acoso Callejero en la Localidad de Los Mártires ACCIONES EN CALLE

Objetivo General:

Sensibilizar de manera integral a la ciudadanía de la localidad de Los Mártires sobre la problemática del acoso callejero. Esto implica:

- Profundizar en la comprensión del fenómeno: Explicar en detalle las diversas manifestaciones del acoso callejero, que van más allá de los "piropos" e incluyen silbidos, comentarios sexuales, persecuciones, tocamientos no deseados, exhibicionismo, y ciberacoso.

- Concientizar sobre el impacto en las víctimas: Visibilizar las consecuencias negativas del acoso callejero en la salud física y mental de las personas afectadas, tales como miedo, ansiedad, estrés postraumático, depresión, baja autoestima, sentimientos de inseguridad, limitación de la movilidad y del derecho al espacio público.

- Promover el cambio de comportamientos: Fomentar actitudes de respeto hacia todas las personas, independientemente de su género, edad, orientación sexual o cualquier otra condición. Impulsar la adopción de comportamientos activos de intervención segura por parte de testigos, así como la búsqueda de apoyo y denuncia por parte de las víctimas.

Público Objetivo:

La campaña se dirigirá a un público amplio y diverso dentro de la localidad de Los Mártires, reconociendo que el acoso callejero afecta a personas de todas las edades y condiciones:

- Residentes: Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, personas mayores. Se adaptarán los mensajes y las estrategias a las características de cada grupo etario.

- Actores del entorno urbano: Comerciantes, trabajadores (formales e informales), estudiantes de instituciones educativas de todos los niveles, transeúntes.

- Agentes de cambio social: Líderes comunitarios (presidentes de juntas de acción comunal, líderes de organizaciones sociales), autoridades locales (policía, funcionarios de la alcaldía local), personal de salud y educación.

Enfoque Temático de los Sketches Teatrales:

Se desarrollarán cuatro sketches teatrales de 15 a 20 minutos de duración cada uno, como herramienta principal de sensibilización. Cada sketch abordará una dimensión específica del modelo COM-B (Capacidad, Oportunidad, Motivación) para analizar y transformar el acoso callejero de manera integral:

- Estructura General de los Sketches

  - Inicio: Presentación de una situación cotidiana donde ocurre el acoso callejero.

  - Desarrollo: Exploración de las dinámicas de poder, los roles de los actores (acosador, víctima, testigo), las consecuencias del acoso y las posibles respuestas.

  - Cierre: Mensaje claro y directo sobre la importancia del respeto, la intervención segura y la búsqueda de apoyo, con énfasis en el factor COM-B abordado.

- Sketch 1: "Rompiendo el Silencio" (Énfasis en la Capacidad):

  - Objetivo: Empoderar a los testigos para que se conviertan en agentes de cambio, brindándoles herramientas y estrategias para intervenir de manera segura y efectiva en situaciones de acoso callejero. También busca fortalecer la capacidad de las víctimas para defenderse y buscar ayuda.

  - Contenido:

    - Representación de diversas situaciones de acoso callejero en diferentes contextos (transporte público, calle, parques).

    - Ejemplos de intervenciones seguras por parte de testigos:

      - Distracción: Interrumpir la situación distrayendo al acosador (preguntarle la hora, pedirle una dirección).

      - Ofrecer ayuda a la víctima: Acercarse a la persona acosada y ofrecerle apoyo (preguntarle si está bien, acompañarla a un lugar seguro).

      - Documentación: Registrar la situación (tomar fotos o videos) como evidencia para una posible denuncia (siempre con precaución y respetando la privacidad).

      - Llamar a la autoridad: Contactar a la policía en situaciones de riesgo o cuando el acoso persiste.

    - Técnicas de comunicación asertiva para las víctimas:

      - Establecer límites claros y firmes.

      - Expresar el desacuerdo de manera directa y respetuosa.

      - Buscar apoyo en personas de confianza.

  - Consideraciones:

    - Se destacará la importancia de evaluar la seguridad de la situación antes de intervenir.

    - Se promoverá la empatía y la solidaridad con las víctimas.

    - Se brindará información sobre los recursos de apoyo disponibles.

- Sketch 2: "El Espacio es de Todas y Todos" (Énfasis en la Oportunidad):

  - Objetivo: Analizar cómo el entorno físico y social influye en la ocurrencia del acoso callejero y promover estrategias para modificarlo, creando espacios más seguros e inclusivos.

  - Contenido:

    - Ilustración de cómo factores como la iluminación deficiente, la falta de vigilancia, los espacios aislados o la normalización del acoso pueden aumentar las oportunidades para que ocurra.

    - Presentación de la iniciativa de "Puntos Seguros" en comercios locales:

      - Explicación de cómo los establecimientos pueden convertirse en lugares de refugio temporal para las víctimas de acoso.

      - Capacitación a los comerciantes y empleados sobre cómo brindar apoyo.

    - Importancia de reportar incidentes de acoso callejero:

      - Existencia de canales de denuncia (líneas telefónicas, plataformas en línea).

      - Rol de las autoridades en la prevención y sanción del acoso.

  - Consideraciones:

    - Se fomentará la apropiación del espacio público por parte de todos los ciudadanos.

    - Se promoverá la colaboración entre la comunidad, los comerciantes y las autoridades.

    - Se destacará la importancia de la prevención del delito.

- Sketch 3: "Más Allá del 'Piropo'" (Énfasis en la Motivación):

  - Objetivo: Desmitificar la idea de que el acoso callejero son "cumplidos" inofensivos y explorar las motivaciones subyacentes, como el machismo, el control y la cosificación de las mujeres.

  - Contenido:

    - Representación de situaciones donde se evidencie el impacto negativo del acoso callejero en las víctimas:

      - Miedo y ansiedad al transitar por la calle.

      - Limitación de la libertad de movimiento y de la forma de vestir.

      - Sentimientos de vulnerabilidad e inseguridad.

    - Exploración de las motivaciones del acosador:

      - Necesidad de ejercer poder y control.

      - Normalización de la violencia de género.

      - Falta de empatía y respeto hacia los demás.

    - Promoción de la empatía y el entendimiento del respeto como valor fundamental:

      - Importancia de reconocer la dignidad y los derechos de todas las personas.

      - Fomento de relaciones igualitarias y libres de violencia.

  - Consideraciones:

    - Se utilizará un lenguaje claro y directo para desmitificar el acoso.

    - Se evitará la revictimización de las personas afectadas.

    - Se promoverá la reflexión crítica sobre los roles de género y las normas sociales.

- Sketch 4: "Construyendo Respeto" (Integración COM-B):

  - Objetivo: Presentar una visión de una comunidad ideal donde el acoso callejero es significativamente reducido debido a la acción coordinada en los tres factores del modelo COM-B.

  - Contenido:

    - Escenarios que muestren:

      - Ciudadanos con mayor capacidad para reconocer el acoso e intervenir de manera segura.

      - Un entorno con menos oportunidades para el acoso (espacios seguros, iluminación adecuada, redes de apoyo).

      - Una sociedad con mayor motivación hacia el respeto, la igualdad y la no violencia.

    - Ejemplos de iniciativas comunitarias exitosas.

    - Mensaje de esperanza y llamado a la acción colectiva.

  - Consideraciones:

    - Se utilizará un tono positivo y constructivo.

    - Se destacará el papel de cada persona en la construcción de una sociedad más segura y justa.

    - Se reforzará la idea de que el cambio es posible.

Aspectos Clave para el Desarrollo de los Sketches:

- Ubicación: Los sketches se representarán en los ocho puntos de la Localidad de Los Mártires identificados como de mayor ocurrencia de acoso callejero, para maximizar el impacto y la relevancia de la campaña. Se buscará la interacción con el público presente en estos lugares.

- Guion:

  - Lenguaje accesible para todo público: Se utilizará un lenguaje claro, sencillo y directo, evitando tecnicismos o jergas que puedan dificultar la comprensión.

  - Duración: Cada sketch tendrá una duración máxima de 15 minutos para mantener la atención del público y facilitar su representación en diferentes espacios.

  - Realismo y relevancia: Las situaciones representadas serán realistas y relevantes para el contexto de la Localidad de Los Mártires, reflejando las experiencias y preocupaciones de la comunidad.

  - Sensibilidad y respeto: Los guiones se elaborarán con sensibilidad y respeto hacia las víctimas de acoso, evitando la revictimización o la trivialización del problema.

- Material P.O.P.:

  - Al finalizar cada representación, se distribuirá material informativo (P.O.P.) con:

    - Cifras actualizadas sobre la prevalencia y el impacto del acoso callejero en la localidad.

    - Información sobre los recursos de apoyo disponibles para las víctimas (líneas telefónicas de emergencia, centros de atención, organizaciones).

    - Consejos prácticos para prevenir el acoso y responder ante él de manera segura (tanto para víctimas como para testigos).

  - El diseño del material será atractivo y fácil de leer, utilizando un lenguaje inclusivo y no sexista.

- Alianzas Estratégicas:

  - Se establecerán alianzas con comerciantes y vendedores informales de la localidad para involucrarlos activamente en la campaña.

  - Se les capacitará sobre cómo identificar situaciones de acoso y cómo brindar apoyo a las víctimas (convirtiéndose en "Puntos Seguros").

  - Se les proporcionará material informativo para que lo difundan entre sus clientes.

Presentación y Diseminación de los Sketches:

- Representaciones en Espacios Públicos:

  - Se realizarán representaciones en los ocho puntos identificados, en diferentes horarios y días de la semana, para alcanzar a la mayor cantidad de público posible.

  - Se buscará la interacción con los transeúntes, invitándolos a participar en la discusión y a compartir sus experiencias.

  - Se coordinará con las autoridades locales para garantizar la seguridad y el orden durante las presentaciones.

- Presentaciones en Comercios y Establecimientos:

  - Se realizarán presentaciones en centros comerciales, restaurantes, bares y otros establecimientos de la localidad, en coordinación con los propietarios.

  - Se adaptará el formato de las presentaciones a las características de cada espacio.

  - Se promoverá la participación de los empleados y clientes de los establecimientos.

- Grabación y Difusión Digital:

  - Se grabarán las representaciones de los sketches y se editarán para crear videos de alta calidad.

  - Se difundirán los videos a través de las redes sociales de la Alcaldía Local, las organizaciones participantes y otras plataformas digitales.

  - Se utilizarán hashtags y otras estrategias de marketing digital para aumentar el alcance de la campaña.

Evaluación de la Campaña:

- Recolección de Feedback del Público:

  - Se realizarán encuestas cortas y anónimas después de cada presentación para conocer la opinión del público sobre:

    - La claridad y el impacto de los mensajes.

    - La calidad de las representaciones.

    - Si aprendieron algo nuevo sobre el acoso callejero.

    - Si la campaña los motivó a cambiar sus comportamientos.

  - Se realizarán grupos focales con diferentes segmentos de la población para profundizar en sus percepciones y experiencias.

- Observación del Comportamiento:

  - Se realizarán observaciones discretas en los espacios públicos antes y después de la campaña para identificar posibles cambios en:

    - La frecuencia y el tipo de incidentes de acoso callejero.

    - La actitud y el comportamiento de los transeúntes.

    - La percepción de seguridad en el espacio público.

  - Se utilizarán protocolos de observación estandarizados para garantizar la objetividad y la confiabilidad de los datos.

- Campaña por Redes Sociales:

  - Se realizará un seguimiento del alcance y la interacción de la campaña en redes sociales, midiendo:

    - El número de visualizaciones, "me gusta", comentarios y compartidos.

    - El uso de los hashtags de la campaña.

    - El tono y el contenido de las conversaciones generadas.

  - Se analizará el impacto de la campaña en la conciencia y el conocimiento del público sobre el acoso callejero.

Materiales Necesarios para el desarrollo del componente número 2 :

Para llevar a cabo esta campaña de manera efectiva, se requerirán los siguientes materiales:

- Para la Elaboración de los Sketches:

  - Guiones:

    - Documentos de Word o Google Docs para la redacción y edición de los guiones.

    - Impresiones de los guiones para los actores.

  - Vestuario:

    - Ropa y accesorios que permitan a los actores caracterizar a los diferentes personajes de manera realista y creíble.

    - Elementos que ayuden a diferenciar las situaciones y los contextos de cada sketch.

  - Utilería:

    - Objetos que se utilicen en la representación de las escenas (teléfonos celulares, bolsos, libros, etc.).

    - Elementos que simbolicen el acoso (carteles con frases ofensivas, etc.).

  - Escenografía (Mínima):

    - Elementos portátiles que permitan crear diferentes ambientes (bancos, sillas, carteles).

    - Telones o fondos que ayuden a contextualizar las escenas (opcional, dependiendo del espacio).

  - Equipo de Sonido:

    - Micrófonos (inalámbricos o de mano) para que los actores se escuchen claramente.

    - Parlantes para amplificar el sonido.

    - Reproductor de audio para música o efectos de sonido (opcional).

  - Iluminación (Opcional):

    - Luces portátiles para mejorar la visibilidad de los actores (especialmente en presentaciones nocturnas).

  - Permisos y Autorizaciones:

    - Documentos que acrediten la autorización para realizar las presentaciones en los espacios públicos y privados seleccionados.

- Para las Presentaciones:

  - Espacio:

    - Áreas designadas en los puntos identificados, con suficiente espacio para la actuación y el público.

    - Tarimas o escenarios portátiles (opcional, dependiendo del espacio).

    - Sillas o bancas para el público (si es posible).

  - Equipo de Sonido (Portátil):

    - Sistema de sonido portátil para asegurar que los actores se escuchen en espacios abiertos.

  - Material P.O.P.:

    - Diseño y maquetación de los materiales informativos (folletos, volantes, carteles).

    - Impresión de los materiales en cantidad suficiente para distribuirlos al público.

    - Bolsas o recipientes para entregar los materiales.

  - Personal de Apoyo:

    - Personas encargadas de la logística (montaje, sonido, distribución de materiales).

    - Voluntarios para interactuar con el público y recoger el feedback.

- Para la Grabación y Difusión Digital:

  - Equipo de Grabación:

    - Cámaras de video de alta definición para grabar las presentaciones.

    - Micrófonos externos para capturar el audio con claridad.

    - Trípodes para estabilizar las cámaras.

  - Equipo de Edición:

    - Computadoras con software de edición de video.

    - Personal capacitado en edición de video.

  - Plataformas Digitales:

    - Cuentas en redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube).

    - Sitio web de la Alcaldía Local o de la campaña.

  - Material de Promoción Digital:

    - Diseño de imágenes y videos promocionales para redes sociales.

    - Creación de hashtags y otros elementos de identidad visual.

- Para la Evaluación:

  - Encuestas:

    - Diseño e impresión de cuestionarios para recoger la opinión del público.

8. Posibles Sitios de Desarrollo de las Actividades en Calle:

- Eduardo Santos

- Parque Tiboli

- Antonia Santos

- Estación Ricaurte salida calle 13

- Calle 3 desde la 30 hasta la caracas

- Tramo 4 Línea del metro

- Zona comercial del Ricaurte

- Sector San Andresito San José y Plaza España

9. Posibles Grupos Focales:

- Manzana educativa, compuesta por colegio Menorah, Eduardo Santos, San Francisco. (DILE, SDM, ALM)

- Los alrededores de los 8 colegios Distritales de la Localidad – Recorrido pendiente con tropa púrpura

- Parque la Pepita – Colegio Ricaurte

  - PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo del contrato es de SEIS (6) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, la cual será firmada por el alcalde Local, el contratista y/o el apoyo a la supervisión que designe el FDLM, previa aprobación de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

Cronograma y plan de trabajo: EL CONTRATISTA presentará a la interventoría y/o supervisión un cronograma de actividades donde se establecerán los tiempos de ejecución de las actividades planteadas en el proyecto, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución es de SEIS (06) meses a partir de la firma del acta de inicio. La interventoría y/o la supervisión deberá realizar la aprobación de los documentos.

De acuerdo con las estimaciones realizadas desde el Fondo de Desarrollo Local de los Mártires, para la fijación del plazo de ejecución correspondiente a Seis (06) meses, el cronograma deberá estar sujeto a:

| Actividades por desarrollar |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPONENTE | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 |
| Etapa de Alistamiento |  |  |  |  |  |  |
| Etapa de implementación de actividades en la Localidad de los Mártires componente 1 |  |  |  |  |  |  |
| Etapa de implementación de actividades en la Localidad de los Mártires componente 2 |  |  |  |  |  |  |

Nota: La anterior programación está sujeta a ajustes de acuerdo con las fechas de ejecución de cada uno de los componentes; sin embargo, EL CONTRATISTA deberá presentar el documento para aprobación por parte de la interventoría y/o supervisión antes de iniciar las actividades.

11. RECURSO HUMANO PROFESIONAL REQUERIDO:

| ROL | FORMACIÓN ACADEMICA | EXPERIENCIA PROFESIONAL | EXPERIENCIA ESPECIFICA | CANT | DEDICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profesionales de aplicación territorial | profesional del área del conocimiento de las ciencias sociales y humanas y sus afines | Mínimo tres años de experiencia en el desarrollo de proyectos relacionados con el objeto y/o las actividades del presente proceso | Un proyecto relacionado con las actividades de sensibilización en temáticas de acoso contra las mujeres y/o acciones pedagógicas en espacio publico | 1 | Sesiones |
| Profesionales de aplicación artística | Profesional del área del conocimiento de las artes y sus afines | Mínimo tres años de experiencia en el desarrollo de proyectos relacionados con el objeto y/o las actividades del presente proceso | Un proyecto relacionado con las actividades de sensibilización en temáticas de acoso contra las mujeres y/o acciones artisticas en espacio publico | 1 | Sesiones |

12. Presupuesto:

El valor del proceso es de: ochenta Millones de pesos m/cte ($ 36.500.000). A monto agotable

Para definir los costos de la presente contratación se realizó el estudio de mercado consistente en la comparación de precios, entre Diferentes empresas y/o organizaciones dedicadas a la prestación de servicios de actividades relacionadas con el objeto del presente contrato, cuyo resultado es el siguiente: (anexo estudio de mercado – cuadro presupuestal).

FLUJO DE APROBACIÓN

| Elaboró Aspectos técnicos | Dependencia | Firma |
| --- | --- | --- |
| formulador | Equipo según corresponda |  |
| Revisó aspectos técnicos | Dependencia | Firma |
| Líder del equipo | Equipo según corresponda |  |
| Revisó aspectos técnicos y financieros | Dependencia | Firma |
| Sergio Luis Rodríguez Socarras | Transversal área de planeación |  |
| Estructuración aspectos ambientales | Dependencia | Firma |
| Profesional Pyba | Área de gestión administrativa y financiera |  |
| Revisó aspectos jurídicos | Dependencia | Firma |
| Abogado de Contratación | Abogado equipo de contratación |  |
| Aprobó aspectos jurídicos | Dependencia | Firma |
| Liliana Angelica Ramírez Álvarez | Líder equipo de Contratación |  |
| Aprobó | Dependencia | Firma |
| Julián Andrés Escobar Solano | Profesional especializado de despacho - planeación |  |
| Aprobó | Dependencia | Firma |
| Tatiana Vanessa Escalona Herrera | Profesional transversal especializado de despacho |  |