FONDO DE DESARROLLO LOCAL LOS MÁRTIRES

LICITACIÓN PÚBLICA

PROYECTOS DE INVERSIÓN No. 2799 Y 2798

ANEXO TÉCNICO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS     FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA      	CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO - DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2025”- -

BOGOTÁ, D.C. -ABRIL DEL 2025

FORMATO ANEXO TÉCNICO

| PLAN DE DESARROLLO LOCAL | LOS MARTIRES CAMINA SEGURA |
| --- | --- |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO | Infraestructura segura e incluyente |
| PROGRAMA | - Programa 5: Espacio público seguro e inclusivo - - Programa 26: Movilidad Sostenible - |
| CÒDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO | - 2798- Espacio público seguro e inclusivo - - 2799 - Movilidad Sostenible - |
| META PLAN DE DESARROLLO | - Intervenir 600 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación. - Intervenir 8 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación |
| MAGNITUD META VIGENCIA 2025 | - Intervenir 150 m2 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación - Intervenir 2 Km/Carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación |
| PRESUPUESTO A AFECTAR | - $ 635.148.000 - Intervenir 150 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación. - $ 5.076.877.200 - Intervenir 2,74 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación. |
| TOTAL PRESUPUESTO | $ 5.712.025.200 |
| CONTIENE INICIATIVAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | NO |
| VIGENCIA | 2025 |
| TIPO DE PROCESO CONTRACTUAL | LICITACIÓN PÚBLICA |

- OBJETO:

“CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS     FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA   CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO - DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES  PARA LA VIGENCIA 2025”.-

  - ALCANCE DEL OBJETO

El alcance del proyecto consiste en realizar intervenciones del componente de conservación den los segmentos viales priorizados mediante las siguientes acciones:

Mantenimiento rutinario en malla vial:

Conjunto de técnicas (acciones de obra) que se ejecutan para reparar la capa de rodadura, cuando ocurra la aparición de los primeros deterioros a nivel superficial (valor estimativo aproximado, hasta un 15% de área afectada en la calzada, en severidades baja o media); la aplicación de estas técnicas permite retardar el desarrollo acelerado de deterioros de mayor afectación al pavimento y mantener los niveles de servicio para los que fue diseñado, constituyéndose así en una práctica preventiva y/o correctiva.

Mantenimiento periódico en malla vial:

Conjunto de técnicas (acciones de obra) que se ejecutan para reparar la capa de rodadura, cuando los deterioros existentes han presentado una propagación de más del 15% (valor estimativo aproximado) del área de la calzada, principalmente en severidades media o alta, pudiendo afectar capas inferiores de la estructura; la aplicación de estas técnicas permite que por lo menos se alcance el período de diseño, manteniendo los niveles de servicio para los que fue diseñado, y se constituye como una práctica preventiva y/o correctiva.

Rehabilitación en malla vial:

Conjunto de técnicas (acciones de obra) que se ejecutan para mejorar o recuperar la condición funcional y estructural del pavimento, cuando los deterioros existentes han presentado una propagación de más del 50% (valor estimativo aproximado) del área de la calzada, y compromete las capas inferiores de la estructura del pavimento; la aplicación de estas técnicas permite prolongar la vida útil del mismo por un mayor tiempo que el de su periodo de diseño manteniendo los niveles de servicio, a partir del diseño de la intervención a ejecutar sobre el perfil transversal de la calzada existente.

Reconstrucción en malla vial:

Consiste en la demolición total de la estructura de pavimento existente, una vez que ésta ha perdido la totalidad de su capacidad estructural, para ser reemplazada por una nueva estructura a partir de un nuevo diseño a ejecutar sobre el perfil transversal de la calzada existente.

Conservación Espacio Público:

La intervención en el espacio público de las vías estará dirigida a las aceras asociadas a las calzadas que se van a intervenir y las actividades corresponden a realizar las labores necesarias para garantizar accesibilidad y continuidad. Estas intervenciones se adelantarán conservando el material de superficie existente (concreto o adoquín). En el presupuesto asignado se contempla el valor de intervención del espacio público asociado para cada uno de los tipos de intervención que se realizaran en el proyecto, conforme a los resultados de la etapa de diagnóstico que definirá la necesidad de su intervención. Una vez se defina la necesidad de intervención se deberán realizar las reservas necesarias para hacer viable la intervención.

-

(i) Rutinarias: Comprende las labores de revisión y/o observación. Incluyen también las labores de limpieza realizadas en forma periódica. Entre ellas, limpieza o lavado del mobiliario, limpieza de sumideros o cunetas en andén, deshierbes, etc.

Su función es prevenir, como su nombre lo indica, que los elementos instalados se deterioren con mayor rapidez. Se logra mayor control del proceso mediante el análisis de los registros de inspección e intervenciones rutinarias

(ii) Preventivas: Están enfocadas a la conservación de todas las zonas del proyecto, y de todos los elementos arquitectónicos y de mobiliario urbano. Se logra mediante los análisis de inspección. El mantenimiento preventivo se adelantará a través de actividades rutinarias, es decir que los tiempos o periodos de ejecución deben estar previamente definidos en los alcances de este mantenimiento.

(iii) Correctivas: Son actividades que se requieren ejecutar generadas por la falta de aplicación oportuna del mantenimiento preventivo, o por fallas en los materiales. Así mismo, se incluyen situaciones como vandalismo, actos terroristas, o daños causados por terceros identificables o no identificables.

Entre las actividades correctivas se pueden considerar entre otras: Reposición, reinstalación de elementos, reparaciones y renivelaciones.

Actividades de Construcción Malla Vial y Espacio Público

Son aquellas obras nuevas que incluyen el levantamiento o armado de algún tipo de infraestructura de transporte. (Art. 12 de la Ley 1682 de 2013).

Segmentos Viales

Teniendo en cuenta los recursos asignados para la actividad de conservación de la malla vial, EL FONDO entregará los segmentos viales que EL CONTRATISTA debe atender, los cuales corresponden a los segmentos priorizados conforme a lo establecido en el presente anexo.

Las Metas Físicas contemplan la conservación de las calzadas vehiculares (pavimento rígido, flexible y/o articulado), espacio público (adoquines, losetas, sardineles, bordillos, pasos peatonales sobre quebradas), pozos, sumideros, obras de drenaje, mobiliario urbano (bolardos, protectores de árbol, canecas, barandas), la señalización horizontal de calzadas, redes de servicios públicos, cuya intervención sea necesaria para realizar las obras de conservación mencionadas

Actividades especiales

Adicionalmente a las actividades ya mencionadas, a través de los contratos podrán adelantarse las siguientes actividades especiales sobre cualquiera de los segmentos que hagan parte de la malla vial de la localidad dentro de la zona o grupo objeto del contrato, sin importar si se encuentra priorizado inicialmente o no.

Para estas actividades deberá destinarse recursos hasta el 6,69% del presupuesto asignado al contrato de obra. Esto de acuerdo a los parámetros técnicos establecidos por el IDU en su boletín técnico extensión y estado de la malla vial  de Bogotá D.C.  En caso de que no se utilicen parte o la totalidad de estos recursos para este ítem, los mismos deberán utilizarse en actividades de construcción o conservación que complementen o amplíen las metas físicas que hagan parte del objeto principal de los contratos.

Reparaciones puntuales:

Son aquellas actividades requeridas para reparar daños puntuales en segmentos que no cuentan con póliza de estabilidad vigente en los que los daños presentados han sido imputables al contratista y se ha hecho efectiva la póliza respectiva, o en los que los daños presentados que no sean imputables al contratista.

Estas intervenciones serán priorizadas por el FDL, con el apoyo técnico en la identificación y cuantificación del contratista de obra y avalado por la interventoría.

Atención de emergencias:

La atención de emergencias es la actividad tendiente para mitigar de manera puntual, problemas que afecten la seguridad y la movilidad tanto peatonal como vehicular en la infraestructura de la ciudad. Dentro de esta actividad podrán intervenirse daños puntuales (parcheos o bacheos). Así mismo, podrán realizar actividades de mitigación inmediata ante eventos externos tales como inundaciones y derrumbes, o realizar actividades para atender otro tipo de factores que generen problemas de movilidad, tales como: implementación de señalización, instalación de defensas metálicas, reposición de una sección de baranda en un puente, instalación de bolardos, instalación de rejillas de sumideros, tapas de pozos, instalación y/o retiro de otro tipo de elementos de infraestructura, que afecten la seguridad y movilidad vehicular y/o peatonal, entre otros. También podrán ser objeto de intervención puentes sobre cuerpos de agua que presenten afectaciones, con el fin de garantizar buenas condiciones de servicio.

La Atención de Emergencias se podrá realizar sobre cualquiera de los elementos de la malla vial de la localidad dentro de la zona o grupo objeto del contrato, sin importar si se encuentra priorizado inicialmente o no. Estas intervenciones serán priorizadas por el FDL, con el apoyo técnico en la identificación y cuantificación del contratista de obra y avalado por la interventoría.

Acorde con lo establecido por el IDU, la Alcaldía Local mediante el aplicativo IDU para realizar las reservas viales DTINI, solicitó a la Dirección Técnica Estratégica -DTE- de dicha entidad, el cruce de información a nivel de base de datos (filtros) para establecer la pre-viabilidad de intervención y reserva inicial de los elementos preseleccionados.

Es preciso aclarar que la DTE a través de los diferentes reportes de intervención que realizan las áreas ejecutoras del IDU y demás entidades distritales con competencia en la intervención de la infraestructura de los sistemas de movilidad y espacio público de la ciudad, realiza la actualización de la base de datos del SIGIDU.

En tal sentido, los filtros que realiza la DTE corresponden al cruce con la información contenida en el SIGIDU, relacionada con:

- Proyectos de intervención en ejecución y proyectados por parte del IDU.

- Reserva por parte de otra entidad para intervención.

- Existencia de pólizas vigentes de estabilidad de obras recibidas por el IDU.

- Existencia de contratos de estudios y diseños para la infraestructura solicitada.

- Información de lote y/o manzana suministrada por el Mapa de Referencia para establecer la propiedad del suelo.

- Zonas de reserva viales definidas por la Secretaría Distrital de Planeación –SDP-.

- Zonas de parques delimitados por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte –IDRD-.

- Polígonos de planes parciales definidos por la Secretaría Distrital de Planeación –SDP-.

- Rondas hidráulicas definidas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá –EAAB

- Sistema de áreas Protegidas definidas por la Secretaría Distrital de Ambiente –SDA-.

- OBJETIVO GENERAL

Disminuir los índices de la malla vial y espacio público - en mal estado; mediante acciones encaminadas a la intervención integral de la malla vial local con actividades que comprenden construcción y/o rehabilitación y/o  mantenimiento -, -que  –contribuyen al mejoramiento de las condiciones en la Infraestructura vial y del Espacio público aferente- en la Localidad de Los Mártires.-  -

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar actividades de mantenimiento y rehabilitación de la malla vial local priorizando los corredores viales patrimoniales y aquellos que permitan mejorar los índices de accidentalidad en las UPZ Sabana y Santa Isabel.

- Construir y conservar los elementos del espacio público peatonal, la adecuada iluminación, señalización, césped natural y equipamiento que permitan recorrer, transitar y permanecer en este sin miedo a sufrir ningún tipo de violencia. Mejorando la accesibilidad, la movilidad, la seguridad y la calidad en los espacios de la localidad de Los Mártires

- POBLACIÓN OBJETIVO- COBERTURA

De acuerdo con la Secretaría del Hábitat a corte de 2019, la población de la Localidad de Los Mártires es de 92.755 habitantes, lo que representa el 1,29% de los habitantes del Distrito Capital. En relación con la distribución de la población por grupos de edad, es preciso señalar que ésta se concentra en población entre los 19 y 59 años (58136), con el 63%, la población de 0 a 18 años (19785) con el 21 % y mayor de 60 años (14834), con el 16%).

Para el presente proceso de contratación se realizarán intervenciones de conservación en la malla vial y espacio público en los –Santa Isabel, Ricaute, Santa Fe, La Estanzuela, Eduardo Santos y Voto Nacional de la Localidad de Los Mártires.

- LOCALIZACIÓN

Así mismo, de acuerdo a las visitas técnicas realizadas por los funcionarios de la alcaldía y dadas las condiciones en que se encuentra la malla vial de la localidad de Los Mártires , se hace necesario intervenir en actividades de conservación de los  tramos viales relacionados y priorizados para la vigencia 2025, los cuales se encuentran, según su inventario, en  un estado  de grave a justo, para garantizar su recuperación y su mejoramiento, permitiendo así una mejor movilidad, por lo cual, se requiere de un proceso licitatorio que garantice efectividad, calidad y transparencia de los recursos públicos; con lo cual a continuación se relaciona los segmentos viales y espacio público a intervenir:

NOTA: Los anteriores segmentos viales pueden ser excluidos o remplazados parcial o totalmente  por otros, de acuerdo a las necesidades que se presenten durante el desarrollo del contrato; lo cual debe ser aprobado previamente por la interventoría y el  Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires; así mismo de acuerdo a factores técnicos, presupuestales, jurídicos, y demás factores que no permitan la ejecución de los mismos.

- CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES

  - DESCRIPCIÓN GENERAL PROYECTO

Es responsabilidad de la Alcaldía Local de Los Mártires, con la inversión programada y de manera objetiva lograr el mantenimiento, rehabilitación, construcción y reconstrucción de la infraestructura vial existente y adicionalmente buscar fuentes alternativas que permitan construir la ciudad planeada.

A partir de la entrada en vigor del Decreto 101 de 2010: "Por medio del cual se fortalece institucionalmente a las Alcaldías Locales, se consolida el esquema de gestión territorial de las entidades distritales, en las localidades se desarrollan instrumentos para una mejor gestión administrativa y se determinan otras disposiciones", en su artículo octavo Delegación de la facultad de contratación. Delegar en los Alcaldes o Alcaldesas Locales la facultad para contratar, ordenar los gastos y pagos con cargo al presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local, de acuerdo con la estructura establecida en el Plan de Desarrollo Local que esté vigente.

El Contratista responsable de las obras debe garantizar la atención de las vías priorizadas para la movilidad de la malla vial intermedia y local. Dentro del desarrollo del respectivo contrato, el Contratista responsable de las obras, debe conocer las vías a su cargo y así programar las inversiones e intervenciones de manera tal que se optimicen los recursos a su disposición. Así mismo, tendrá la posibilidad de aplicar nuevas tecnologías para la intervención de pavimentos y la utilización de equipos de última generación que permitan optimizar los recursos y los rendimientos en obra.

Durante la ejecución del proyecto, El Fondo de Desarrollo Local de los Mártires podrá excluir alguna o algunas de las vías indicadas, e incluir otras. El FDLM entregará los listados de los segmentos a intervenir durante el plazo del contrato.

Teniendo en cuenta que los recursos destinados para este programa no permiten cubrir la totalidad de las necesidades de la malla vial a cargo del FDLM, se hace necesario estructurar un esquema que permita a lo largo del tiempo distribuir estos recursos de manera tal que se logré el mayor índice de cobertura posible.

La ejecución del proyecto se realizará mediante la contratación, a precios unitarios, de firmas, consorcios, uniones temporales o personas naturales que tengan bajo su responsabilidad la totalidad de las actividades de obra, tales como: suministro de material, equipo y mano de obra requeridos por el proyecto.

Los corredores incluidos en el listado de vías serán objeto de acciones de mantenimiento, rehabilitación y/o reconstrucción.

Los tramos viales objeto de intervención se encuentran ubicados en la localidad de Los Mártires en la ciudad de Bogotá, zona urbana y se encuentran señalados a continuación:

    - Composición y estado de la malla vial localidad de Los Mártires

La extensión total de la malla vial de la localidad es 374.55 Km-carril, distribuidos de la siguiente manera:

| LOCALIDAD | TRONCAL | ARTERIAL | INTERMEDIA | LOCAL | KM-CARRIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 Los Mártires | 71,52 | 54,92 | 109,54 | 138,57 | 374,55 |

Gráfico 1: Composición Malla Vial – Localidad de Los Mártires

El estado de la malla vial urbana de la localidad de Los Mártires es el siguiente:

Gráfico 3: Porcentaje Malla Vial Intermedia en buen estado

Fuente: Elaboración Propia

Teniendo en cuenta las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Local para la Localidad de los Mártires para el cuatrienio 2025-2028, y el desarrollo del contrato que se pretende ejecutar aportará de la siguiente manera al cumplimiento de dichas metas:

| No. | META DEL PLAN DE DESARROLLO | APORTE CON LA PRESENTE CONTRATACIÓN | % QUE REPRESENTA ACUMULADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Intervenir 600 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación. | 150 m2 | 25% |
| 2 | Intervenir 8 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación. | 2,7404 Km/Carril | 34,25% |

Metas Vigencia 2025 - Fuente: Creación Propia FDLM

Como fue expuesto, las necesidades de la Localidad de los Mártires en cuanto a las labores de construcción y conservación y mejoramiento de la Malla Vial Local, las cuales se ven reflejadas en el mejoramiento de las condiciones de los habitantes de la localidad.

De igual forma, en cuanto al espacio público se refiere, entendiéndolo en el marco del Plan de Desarrollo Local como andenes, plazoletas y/o senderos peatonales, las labores se encuentran enfocadas en garantizar como mínimo accesibilidad de las personas en condición de movilidad reducida y continuidad del flujo peatonal.

  - PLAZO DE EJECUCIÓN

El contrato producto del presente proceso se terminará cuando se agote el valor presupuestado (por ser a monto agotable), no obstante, lo anterior para efectos de constitución de pólizas el plazo se estima en DIEZ (10) MESES para las dos etapas, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

El cronograma con que contara el proyecto se ilustra de manera esquemática en el siguiente diagrama; es pertinente aclarar que se hace de modo ilustrativo y que la determinación real de dichas actividades y fases será establecida de forma final por el Contratista, aprobada y avalada por el Interventor, esto de acuerdo con las necesidades del Fondo.

| ETAPAS CONTRACTUALES |  | PLAZO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| ETAPAS DEL CONTRATO | ETAPA DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES | UN (1) MES | Levantamiento de la estructura del pavimento (PCI), evaluación superficial, toma de deflexiones, ensayos de Deflectometría, mediciones con georradar, inspección de redes con cámaras, Inspección de pozos y sondeos, muestreos y apiques, toma de núcleos, exploraciones geotécnicas; y las demás actividades referentes a muestras, ensayos, estudios, diseños y exploraciones en esta etapa, de acuerdo a las necesidades que se requieran en el proyecto. |
|  |  |  | Topografía, geotécnica, tránsito, señalización y demarcación, revisión de redes y diseño, diseño de la estructura de pavimentos y espacio público. |
|  |  |  | - Mesas de trabajo con las Empresas de Servicios Públicos, EAAB, GAS NATURAL, CODENSA, ETB, SDM, UAERMV, TELEFONIAS. - Permisos y aprobaciones que se requieran y sean necesarias para la ejecución física de la obra. |
|  |  |  | Entrega de los ajustes, actualización y/o complementación de los estudios y diseños de los segmentos viales y espacio público priorizado. Y demás productos de la etapa preliminar del proyecto. |
|  | ETAPA DE EJECUCIÓN | NUEVE (9) MESES | Obras de construcción y/o conservación de tramos seleccionados; y entrega de los tramos viales priorizados para la malla vial y espacio público. |

5.2.1 Etapas Fases y actividades del proyecto

El contrato consta de una sola FASE DE EJECUCIÓN que tiene contemplada la realización de dos tipos de actividades inherentes a la ejecución misma del proyecto, que se identifican así: ACTIVIDADES PREVIAS Y ACTIVIDADES DE OBRA; dichas actividades se relacionan a continuación:

- El plazo máximo estipulado para la realización de las ACTIVIDADES PREVIAS es de quince (30) días o un (1) mes; se inicia una vez sea firmada el acta de inicio del contrato, la cual se suscribe una vez cumplidos los requisitos establecidos para el inicio de esta fase de ejecución.

Como parte de las ACTIVIDADES PREVIAS, el contratista debe reunir y completar los requisitos establecidos, en un plazo de treinta (30) días para las respectivas aprobaciones, para poder dar inicio a las ACTIVIDADES DE OBRA, y realizar las intervenciones correspondientes producto de los diagnósticos, estudios y diseños. En esta etapa preliminar el contratista realizará la revisión y/o ajuste y/o complementación de los diagnósticos, estudios y diseños existentes según sea el caso, para las intervenciones de conservación (de los segmentos de corredores cuya intervención propuesta por el FDLM corresponda a Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario, rehabilitación o reconstrucción). En caso de no existir diagnósticos, estudios y diseños de los tramos priorizados el contratista deberá realizar estas actividades.

De igual forma, dentro de las actividades previas se debe realizar una capacitación con el personal de obra sobre enfoques de género en ambientes laborales de obra, aplicando los lineamientos de la Alcaldía local en materia de transversalización de enfoques. Dicha capacitación tendrá una duración de dos horas y será impartida por contratistas de la alcaldía local.

Finalmente, se realizará una presentación ante la Junta Administradora Local la cual se debe realizar dentro del primer mes de ejecución posterior a la firma del acta de inicio. Esta se debe ajustar a la agenda de la JAL y debe ser presentada en la plenaria de la misma, previo agendamiento por parte de la presidencia de la Corporación. En el evento que no haya disponibilidad para la presentación del proyecto por las dinámicas propias de la JAL, el proyecto deberá ser presentado ante la misma después de la realización de las sesiones, de acuerdo con el cronograma asignado por la JAL.  La presentación debe incluir los datos del contrato número, objeto, fecha, valor, objeto, cronograma, segmentos priorizados y generalidades del contrato.

- Al finalizar los treinta (30) días de la etapa preliminar, iniciara  la ejecución de las ACTIVIDADES DE OBRA, el contratista debe tener aprobado por la interventoría y el FDLM los diagnósticos de los segmentos y la elaboración de los estudios y diseños de los corredores que de acuerdo con la realización de los diagnósticos requieran actividades de “Rehabilitación” o Reconstrucción; así como el inicio a la ejecución de las obras nuevas de construcción; y las intervenciones para los corredores que de acuerdo con los diagnósticos requieran actividades de “Mantenimiento periódico y/o mantenimiento rutinario. De requerir dichos productos aprobación de la Empresas de Servicios Públicos y/o Entidades Distritales; dichas aprobaciones deberán darse antes del inicio de las respectivas obras

- Las actividades de obra tendrán una duración de NUEVE (9) meses, previa aprobación de diagnósticos, estudios y diseños, presupuestos de obra, cronograma de obra y alcancé final de cada uno de los segmentos viales y tramos a intervenir de acuerdo al alcance de la etapa previa o preliminar.

No obstante, se precisa que las actividades de diagnósticos, estudios y diseños y obras de conservación y/o construcción pueden desarrollarse de manera paralela y/o alternada, una vez se cuente con los productos requeridos previa aprobación por parte de la interventoría y del FDLM, que permitan la correcta ejecución de dichas actividades y los plazos establecidos corresponden a las fechas máximas para obtener la aprobación de la interventoría.

NOTA: Se precisa que tanto las ACTIVIDADES PREVIAS como las ACTIVIDADES DE OBRA, se podrán adelantar de manera simultánea desde el inicio del contrato. No obstante, para que el contratista pueda iniciar las ACTIVIDADES DE OBRA, deberá cumplir previamente con los requisitos establecidos.

La Alcaldía Local suministrará al contratista el listado de las vías objeto de intervención, así como los diagnósticos, estudios, diseños. En ese caso, de que segmentos viales priorizados no cuenten con diagnósticos, estudios y diseños, el constructor deberá si fuese necesario realizarlos, y así mismo elaborar un análisis actualizado de las actividades complementarias, que se requieran para cumplir con el objeto contractual.

Una vez analizada la información suministrada por el FDLM, el contratista junto con la Interventoría del contrato, realizan las visitas a cada una de las vías a intervenir en donde se determinan las siguientes actividades:

1. Revisión, ajuste y/o complementación de los estudios y diseños de cada uno de los segmentos viales priorizados para intervenciones de conservación.

2. Realización de diagnóstico de los CIV`s estimados para intervenciones de Conservación

3. Realización de los Estudios y Diseños de producto de diagnósticos que arrojen intervenciones de Rehabilitación y reconstrucción.

4. Cantidades de obra a realizar.

5. Se elabora el presupuesto de cada vía para ser aprobado por la Interventoría del contrato y la Supervisión del mismo.

6. Se presenta la programación de obra aproximada en donde se especifica el tiempo, presupuesto estimado y actividades a realizar.

- Se realizará las intervenciones, solicitudes, requerimientos, permisos y licencias y demás a que hayan lugar, con las entidades correspondientes a las diferentes empresas de servicios públicos (EAAB, ETB, CODENSA, GAS NATURAL), de ser necesario tendrá que realizar la solicitud de concepto o permisos con las entidades del Distrito Capital (DADEP, CATASRATO, PLANEACIÓN DISTRITAL, IDU, IDPC, ICHAN, ETC) de requerirse información y permisos de las mismas.

Así mismo el contratista presentará al FDL lo siguiente:

- Se presentarán la Hojas de vida del personal profesional requerido.

- Relación del equipo mínimo obligatorio.

- Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica.

- Cronograma o Programa de obra.

- Plan de manejo de tránsito- PMT.

- Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones.

NOTA: El contratista podrá dar inicio desde antes a la conservación de las obras en la misma medida en que termine y obtenga la aprobación de cada uno de los componentes de la etapa preliminar por parte de la interventoría, y si se requiere por parte de las E.S.P y demás Entidades.

NOTA: El contratista debe tomar las previsiones necesarias al elaborar su cronograma de ejecución de obras para atender diez (9b) frentes de trabajo (frentes de obra) simultáneos o más frentes de obra si así lo considera, y lo amerita la ejecución del contrato; esto con el fin de dar cumplimiento a la programación efectuada para la ejecución de los CIV´s priorizados, y al cumplimiento del plazo contractual del contrato.

Cronograma preliminar

El cronograma con que contara el proyecto se ilustra de manera esquemática, en el siguiente diagrama es pertinente aclarar que se hace de modo ilustrativo y que la determinación real de dichas actividades y fases será establecida de forma final por el Contratista en la etapa preliminar o inicia del contrato, aprobada y avalada por el Interventor; esto de acuerdo con las necesidades del Fondo.

| e dITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| 1 | INICIO (hito) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ELABORACIÓN CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | APROPIACIÓN DE DISEÑOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | APROPIACIÓN DE LOS DISEÑOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | AJUSTES A LOS DISEÑOS (En caso de requerirse) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DIAGNÓSTICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ELABORACIÓN DE FICHAS DE DIAGNÓSTICO POR CIV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ESTUDIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ENSAYOS DE LABORATORIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DISEÑOS POR COMPONENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | TOPOGRAFÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | TRÁNSITO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | DISEÑO GEOMÉTRICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | URBANISMO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | REDES HIDRÁULICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | REDES SECAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | GEOTECNIA Y PAVIMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 | AMBIENTAL Y SST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.10 | SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11 | COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ENTIDADES Y ESP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.12 | APROBACIONES POR LAS ESP Y ENTIDADES DISTRITALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DETALLADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | INTERVENCIÓN (por frentes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | MANTENIMIENTO RUTINARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | REHABILITACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | REHABILITACIÓN PRODUCTO DEL DIAGNÓSTICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | RECONSTRUCCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ESP Y ENTIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ENTREGAS PARCIALES DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RECIBO FINAL DE OBRA (hito) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO (hito) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ACTUALIZACIÓN DE LA VIGENCIA DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: La anterior programación es preliminar y está sujeta a ajustes de acuerdo con las fechas de ejecución de cada uno de los componentes y a los diagnósticos, estudios y diseños, presupuesto

s finales, y alcance de ejecución de cada tramo a intervenir como resultado de la etapa preliminar del contrato; sin embargo, EL CONTRATISTA deberá presentar el documento para aprobación por parte de la interventoría y/o supervisión antes de iniciar las actividades

5.3 PRESUPUESTO:

El presupuesto oficial destinado por el FONDO para el presente proceso de contratación y posterior contratación se estima en la suma de CINCO MIL SETECIENTOS DOCE MILLONES VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS  PESOS M/CTE ($ 5.712.025.200) de la vigencia fiscal 2025, con cargo al proyecto 2799 "Movilidad accesible" No. 2798 “Espacio público seguro e inclusivo”, toda vez que se trata de un contrato a monto agotable.

De los cuales SEISCIENTOS TREINTA CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($635.148.000), con cargo al proyecto No. 2798 “Espacio público seguro e inclusivo”; y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($5.-076.877.200) con cargo al proyecto 2799 "Movilidad accesible", toda vez que se trata de un contrato a monto agotable.

El Presupuesto discriminado se encuentra en el documento denominado Anexo Técnico 1.2 - PRESUPUESTOS DETALLADOS MALLA VIAL_AIU_2025, el resumen es el siguiente:

Tabla No. 15 – Presupuesto Discriminado

Fuente: Creación propia FDLM

5.4 ETAPA DE ACTIVIDADES DE EJECUCION DE OBRA

- Actividades a Precios Unitarios

Para los ítems contemplados en el presupuesto de obra por precios unitarios, el contratista facturará mensualmente el 100% de la obra ejecutada en el respectivo periodo, soportada en las actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por parte de la interventoría.

* Componente de Gestión Ambiental (SGA) y Seguridad y Salud en el Trabajo (SST):

Se pagará a Precio Global. El pago de las Labores Ambientales desarrolladas por el Contratista se fundamentará en un sistema de calificación de cumplimiento de conformidad con lo establecido en el COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST.

El sistema aplica fichas de seguimiento que valorarán el cumplimiento de cada una de las actividades ambientales ya predeterminadas.

Como consecuencia de la aplicación de las fichas de seguimiento, el Interventor determinará si el Contratista ha cumplido el 0% o 100% de cada una de las labores establecidas en el Capítulo COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST, que debería haber cumplido para el momento de la suscripción del acta mensual de obra.

El mecanismo a emplear son fichas de seguimiento elaboradas para el componente de gestión ambiental y cada uno de sus programas en las que se detallan las actividades y los criterios de evaluación del cumplimiento de dicha actividad. Las fichas de seguimiento podrán ser ajustadas conjuntamente por el Contratista y el Interventor, para cada periodo, conforme a los lineamientos establecidos en el COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST.

El valor a facturar por parte del Contratista será proporcional al cumplimiento por parte de éste, de los indicadores de cumplimiento contenidos en el COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST, según el avance de obra, así:

-

Valor mensula a % cumplimiento facturar valos global X fichas de

% Avance de componentes= SGA Y SST seguimiento SGA y SST Obra SGA Y SST

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al Contratista por incumplimiento de las obligaciones asumidas con ocasión del Contrato, en materia ambiental. Si durante la etapa de construcción no se desarrollan algunos de los ítems contenidos en las fichas de seguimiento de labores ambientales, por tratarse de actividades no aplicables para tal momento, se entenderá que, para efectos del pago y valoraciones de las labores A&SST desarrolladas por el contratista, tales ítems no se incluirán dentro de la ponderación. En tal caso, el valor asignado será distribuido proporcionalmente dentro de los ítems del componente.

- Componente Social:

Se pagará a Precio Global. El pago de las Labores Sociales desarrolladas por el Contratista se fundamentará en un sistema de calificación del cumplimiento de conformidad con lo establecido en la GESTION SOCIAL.

El sistema aplica listas de chequeo que valorarán el cumplimiento de cada una de las actividades sociales ya predeterminadas.

Como consecuencia de la aplicación de las listas de chequeo, el Interventor determinará si el Contratista ha cumplido el 0% o 100% de cada una de las labores establecidas en la GESTION SOCIAL que debería haber cumplido para el momento de la suscripción del acta mensual de obra.

El mecanismo a emplear son listas de chequeo elaboradas para el componente de gestión social y cada uno de sus programas en las que se detallan las actividades y los criterios de evaluación del cumplimiento de dicha actividad. Las listas de chequeo podrán ser ajustadas conjuntamente por el Contratista y el Interventor, para cada periodo, conforme a los lineamientos establecidos en la GESTION SOCIAL.

El valor a facturar por parte del Contratista será proporcional al cumplimiento por parte de éste, de los indicadores de cumplimiento contenidos en la GESTION SOCIAL según el avance de obra, así:

Valor mensual a facturar componente SOCIAL =Valor  Global social X % cumplimiento X lista de chequeo SOCIAL

X Avance de Obra

-

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al Contratista por incumplimiento de las obligaciones asumidas con ocasión del Contrato, en materia de gestión social. Si durante la etapa de construcción no se desarrollan algunos de los ítems contenidos en las listas de chequeo de labores sociales, por tratarse de actividades no aplicables para tal momento, se entenderá que, para efectos del pago y valoraciones de las labores SOCIALES desarrolladas por el contratista, tales ítems no se incluirán dentro de la ponderación. En tal caso, el valor asignado será distribuido proporcionalmente dentro de los ítems del componente.

- Componente de Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos:

Se pagará a Precio Global. El pago de las labores de tráfico, señalización y desvíos desarrolladas por el Contratista se fundamentará en un sistema de calificación del cumplimiento de conformidad con lo establecido en el anexo - ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS.

El sistema aplica listas de chequeo que valorarán el cumplimiento de cada una de las actividades de tráfico, señalización y desvíos ya predeterminadas.

Como consecuencia de la aplicación de las listas de chequeo, el Interventor determinará si el Contratista ha cumplido el 0% o 100% de cada una de las labores establecidas en el Apéndice F que debería haber cumplido para el momento de la suscripción del acta mensual de obra.

El mecanismo a emplear son listas de chequeo elaboradas para el componente de gestión de tráfico, señalización y desvíos y cada uno de sus programas en las que se detallan las actividades y los criterios de evaluación del cumplimiento de dicha actividad. Las listas de chequeo podrán ser ajustadas conjuntamente por el Contratista y el Interventor, para cada periodo, conforme a los lineamientos establecidos en el anexo - ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS.

El valor a facturar por parte del Contratista será proporcional al cumplimiento por parte de éste, de los indicadores de cumplimiento contenidos en el anexo - ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS según el avance de obra, así:

Valor mensual a facturar Componente tráfico, señalización y desvíos=Valor Global tráfico, señalización y desvíos  X % Cumplimiento lista de chequeo tráfico, señalización y desvíos X

| - | - | - | X | . | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al Contratista por incumplimiento de las obligaciones asumidas con ocasión del Contrato, en materia de tráfico, señalización y desvíos. Si durante la etapa de construcción no se desarrollan algunos de los ítems contenidos en las listas de chequeo de tráfico, señalización y desvíos, por tratarse de actividades no aplicables para tal momento, se entenderá que, para efectos del pago y valoraciones de las labores del PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVIOS desarrolladas por el contratista, tales ítems no se incluirán dentro de la ponderación. En tal caso, el valor asignado será distribuido proporcionalmente dentro de los ítems del componente.

Parágrafo Primero: Para proceder al pago, el Contratista deberá anexar los siguientes documentos o certificaciones:

  - Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a la supervisión (si aplica) y el contratista. Aprobado por la Interventororía y con Vo. Bo. De la Supervisión del FDLM.

  - Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato.

  - Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el Artículo 617 del Estatuto Tributario.

  - Actas de Pago.

  - Certificación por medio de la cual acredite que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

  - Certificación del Revisor Fiscal si está obligado o Contador Público, en relación con el cumplimiento del pago de la Contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), en la cual se indique el valor base, número de trabajadores y la contribución pagada; acorde con lo establecido en el Decreto 2375 de 1984, Decreto 083 de 1976, Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986, 945 de 2002 y 2370 de 2008 expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y demás normatividad vigente.

  - Y todos los demás documentos requeridos por el FDL en el momento de presentación de las cuentas, conforme con el procedimiento para el pago establecido en el Fondo, la Secretaría de Gobierno y la Tesorería Distrital

Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el Interventor contratado por el FDLM y por la Supervisión. Para efectos de pago, se tendrá en cuenta el porcentaje de A.I.U. ofertado.

Parágrafo Segundo: Para la cancelación del valor del Contrato, el CONTRATISTA abrirá una cuenta corriente o de ahorros, en un Banco o Corporación afiliada al Sistema Automático de Pagos SAP y presentará la certificación que así lo acredite, a efecto de dar cumplimiento a la Circular Número 001 del 27 de enero de 1998 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Si el CONTRATISTA ya tiene una cuenta en Banco o Corporación afiliados al sistema SAP, bastará que presente la certificación respectiva.

Parágrafo Tercero: Con cada factura que el CONTRATISTA presente al FDLM, anexará una certificación de cumplimiento de las obligaciones laborales y de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales, de conformidad con lo señalado por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 (Si es Persona Jurídica), la Ley 828 de 2003 y el Decreto 1703 de 2002 (Si es Persona Natural). El cumplimiento de estas obligaciones será requisito indispensable para la realización de cada pago respectivo.

parágrafo cuarto: El Contrato en lo que atañe a las obras de construcción, está sujeto a la contribución especial prevista en la Ley 418 de 1997, cuya vigencia fue prorrogada por la Ley 782 de 2002, posteriormente por el artículo 6º de la Ley 1106 de 2006 y por el artículo 1º de la Ley 1421 de 2010.

Parágrafo Quinto: El Contratista deberá Facturar discriminando el valor por cada tipo de intervención realizada: Diagnósticos, Estudios, Diseños, Mantenimiento Rutinario, Mantenimiento Periódico, Rehabilitación o Reconstrucción, según los CIVs intervenidos y el tipo de superficie, con el fin que la Entidad pueda llevar control claro y preciso del desarrollo del contrato.

Parágrafo Sexto: Los pagos estarán sujetos a la previa programación del PAC y los documentos solicitados con la revisión y vistos buenos correspondientes por parte de la Interventoría y/o Supervisión, según aplique.

- 5.5  ÍTEMS NO PREVISTOS

Se entiende por ítem no previsto aquel que no está incluido en las condiciones originales del contrato y por esta razón, no puede ejecutarse con los precios de este, sin embargo, hace parte inseparable de la obra contratada, o es necesario para ejecutar esta obra o protegerla. Los ítems no previstos deben someterse a la revisión y aval por parte de la Interventoría, atendiendo las particularidades de la obra objeto del contrato y serán aprobados por la Alcaldía Local de Los Mártires, previo al aval del interventor.

Para definir el valor de los No Previstos se deberá tener como referencia la base de precios unitarios administrada por el IDU y publicada en la página web https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio, en caso de que este ítem no se encuentre en la base de precios del IDU, para establecer el valor se realizará un estudio de mercado por parte de la Alcaldía Local de Los Mártires en la cual se solicitará mínimo tres cotizaciones de las cuales una deberá ser del contratista, y con base a este estudio la entidad determinará y aprobará el valor del mismo.

5.6 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

- Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

- En consideración a los lineamientos impartidos en el artículo 3° del Decreto 332 de 2020 relacionado con las “MEDIDAS AFIRMATIVAS PARA LAS MUJERES EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO CAPITAL ARTÍCULO 3º. VINCULACIÓN DE MUJERES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO”, el contratista deberá tener vinculadas mínimo el 13,86,6% de mujeres dentro de la ejecución del contrato. Si se debe realizar cambios de hojas de vida, debe ser autorizado por el apoyo a la supervisión y/o supervisor del contrato, sin embargo, en ningún caso podrá disminuir este porcentaje.

- Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.

- El contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión.

- Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.

- El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar.

- En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:

| Postgrado con título | Requisitos de Experiencia General | Requisitos de Experiencia Específica |
| --- | --- | --- |
| Especialización | Veinticuatro (24) meses | Doce (12) meses |
| Maestría | Treinta y seis (36) meses | Dieciocho (18) meses |
| Doctorado | Cuarenta y ocho (48) meses | Veinticuatro (24) meses |

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la nómina del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración generales del Contrato. Se aclara que todos los profesionales solicitados deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto, durante las etapas de intervención según corresponda su especificación y dedicación.

NOTA: Cuando el requisito del profesional Ofrecido para el cargo requiera postgrado,  dichos estudios de postgrado no será objeto de equivalencia.

5.6.1 Requisitos del personal

ETAPA DE EJECUCIÓN (Diez meses de ejecución)

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia:

| Profesional Ofrecido para el Cargo, cantidad, dedicación promedio. | Requisitos de Experiencia General | Requisitos de Experiencia Específica |
| --- | --- | --- |
| Un (1) Director de obra: Profesión: Ingeniero Civil, y/o Ingeniero de Vías. Postgrado: Especialización y/o Maestría y/o Doctorado en gerencia de proyectos de obra. Dedicación: como se especifica en el Anexo Técnico 1.2 - PRESUPUESTOS DETALLADOS MALLA VIAL_AIU_2025 | No menor de ocho (8) años Contados desde la expedición de la tarjeta profesional. | No menor de tres (3) años como director y/o gerente en: construcción y/o mantenimiento y/o ampliación, y/o rehabilitación de Infraestructura para el transporte y/o proyectos viales o de espacio público. |
| Un (1) Residente Técnico: Profesión: Ingeniero Civil, y/o ingeniero de Vías y/o ingeniero de Transportes. Dedicación: como se especifica en el Anexo Técnico 1.2 - PRESUPUESTOS DETALLADOS MALLA VIAL_AIU_2025 | No menor de cinco (5) años Contados desde la expedición de la tarjeta profesional. | No menor de tres (3) años como residente y/o coordinador técnico en: construcción y/o mantenimiento y/o ampliación, y/o rehabilitación de Infraestructura para el transporte y/o proyectos viales o de espacio público. |
| Un (1) Especialista en redes Hidrosanitarias y secas: Profesión: Ingeniero Civil con especialización en ingeniería hidráulica o áreas afines. Dedicación: como se especifica en el Anexo Técnico 1.2 - PRESUPUESTOS DETALLADOS MALLA VIAL_AIU_2025 | No menor de cinco (5) años Contados desde la expedición de la tarjeta profesional. | No menor de tres (3) años como Especialista en redes Hidrosanitarias en: construcción y/o mantenimiento y/o ampliación, y/o rehabilitación de Infraestructura para el transporte y/o proyectos viales o de espacio público. |
| Un (1) Especialista en Presupuestos y programación: Profesión: Ingeniero Civil, y/o ingeniero de Transportes, con especialización en presupuesto y programación. Dedicación: como se especifica en el Anexo Técnico 1.2 - PRESUPUESTOS DETALLADOS MALLA VIAL_AIU_2025 | No menor de cinco (5) años Contados desde la expedición de la tarjeta profesional. | No menor de tres (3) años como Profesional en Presupuestos y programación: construcción y/o mantenimiento y/o ampliación, y/o rehabilitación de Infraestructura para el transporte y/o proyectos viales o de espacio público. |
| Un (1) Especialista en Geotecnia Profesión: Ingeniero Civil. Postgrado: Especialización y/o Maestría y/o Doctorado en Geotecnia. Dedicación: como se especifica en el Anexo Técnico 1.2 - PRESUPUESTOS DETALLADOS MALLA VIAL_AIU_2025 | No menor de diez (10) años Contados desde la expedición de la tarjeta profesional. | No menor de tres (3) años como Especialista en Geotecnia en: construcción y/o mantenimiento y/o ampliación, y/o rehabilitación de Infraestructura para el transporte y/o proyectos viales o de espacio público. |
| Un (1) Especialista en pavimentos. Profesión: Ingeniero Civil, y/o ingeniero de Transportes. Postgrado: Especialización y/o Maestría y/o Doctorado en Pavimentos. Dedicación: como se especifica en el Anexo Técnico 1.2 - PRESUPUESTOS DETALLADOS MALLA VIAL_AIU_2025 | No menor de diez (10) años Contados desde la expedición de la tarjeta profesional. | No menor de tres (3) años como Especialista en Geotecnia en: construcción y/o mantenimiento y/o ampliación, y/o rehabilitación de Infraestructura para el transporte y/o proyectos viales o de espacio público. |
| Personal Técnico Ofrecido para el Cargo, cantidad, dedicación promedio. | Requisitos de Experiencia General | Requisitos de Experiencia Específica |
| Un (1) Inspector: Formación Académica: Tecnólogo de obras civiles y/o similares o estudiantes de mínimo sexto semestre de ingeniería civil. Dedicación: como está establecido en el Anexo Técnico 1.2 - PRESUPUESTOS DETALLADOS MALLA VIAL_AIU_2025 | No menor de tres (3) años Contados desde la expedición de la tarjeta profesional. | No menor de un (1) año como Inspector en: construcción y/o mantenimiento y/o ampliación, y/o rehabilitación de Infraestructura para el transporte y/o proyectos viales o de espacio público |
| Un (1) Topógrafo: Formación Académica: Topógrafo. Dedicación: como está establecido en el Anexo Técnico 1.2 - PRESUPUESTOS DETALLADOS MALLA VIAL_AIU_2025 | No menor de tres (3) años Contados desde la expedición de la tarjeta profesional. | No menor de un (1) año como Topógrafo en: construcción y/o mantenimiento y/o ampliación, y/o rehabilitación de Infraestructura para el transporte y/o proyectos viales o de espacio público |
| Un (1) Cadeneros 1: Formación Académica: Tecnólogo o Técnico en topografía. Dedicación: como está establecido en el Anexo Técnico 1.2 - PRESUPUESTOS DETALLADOS MALLA VIAL_AIU_2025 | No menor de dos (2) años Contados desde la expedición de la tarjeta profesional. | No menor de un (1) año como Cadenero en: construcción y/o mantenimiento y/o ampliación, y/o rehabilitación de Infraestructura para el transporte y/o proyectos viales o de espacio público |
| Un (1) Auxiliar administrativo – Almacenista Dedicación: como se especifica en el Anexo Técnico 1.2 - PRESUPUESTOS DETALLADOS MALLA VIAL_AIU_2025 | N/A | N/A |
| Un (1) Conductor o Motorista: Dedicación: como se especifica en el Anexo Técnico 1.2 - PRESUPUESTOS DETALLADOS MALLA VIAL_AIU_2025 |  | Licencia de conducción vigente. |
| Una (1) Secretaria - Auxiliar administrativo Dedicación: como se especifica en el Anexo Técnico 1.2 - PRESUPUESTOS DETALLADOS MALLA VIAL_AIU_2025 | N/A | N/A |
| PERSONAL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) |  |  |

| Profesional Ofrecido para el Cargo, cantidad, dedicación promedio. | Requisitos de Experiencia General | Requisitos de Experiencia Específica |
| --- | --- | --- |
| Un (1) Profesional Ambiental: Profesión: Cualquier rama de la ingeniería Postgrado: Especialización y/o Maestría y/o Doctorado en áreas ambientales o afines. (Si es ingeniero Ambiental, no requiere especialización en áreas ambientales). Su costo se encuentra incluido en el ítem en Gestión Ambiental Dedicación: como se especifica en el Anexo Técnico 1.2 - PRESUPUESTOS DETALLADOS MALLA VIAL_AIU_2025 | No menor de Tres (3) años Contados desde la expedición de la tarjeta profesional. | No menor de dos (2) años como Residente y/o Especialista Ambiental en: construcción y/o mantenimiento y/o ampliación, y/o rehabilitación de Infraestructura para el transporte y/o proyectos viales o de espacio público. |
| Un (1) Profesional SST: Profesión: Cualquier rama de la ingeniería Dedicación: se especifica en el Anexo Técnico 1.2 - PRESUPUESTOS DETALLADOS MALLA VIAL_AIU_2025 Postgrado: Especialización y/o Maestría y/o Doctorado en áreas SST o afines. (Si la profesión es directamente relacionada con SST no requiere especialización) | No menor de Tres (3) años Contados desde la expedición de la tarjeta profesional. | No menor de dos (2) años como Residente y/o Especialista SST en: construcción y/o mantenimiento y/o ampliación, y/o rehabilitación de Infraestructura para el transporte y/o proyectos viales o de espacio público. |
| Dos (2) PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE Dedicación: como está establecido en el Anexo Técnico 1.2 - PRESUPUESTOS DETALLADOS MALLA VIAL_AIU_2025 | N/A | N/A |

PERSONAL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL (PGS)

| Profesional Ofrecido para el Cargo, cantidad, dedicación. | Requisitos de Experiencia General | Requisitos de Experiencia Específica |
| --- | --- | --- |
| Un (1) Residente Social: Profesión: comunicación social, Trabajo Social, o Psicología. Dedicación: como se especifica en el Anexo Técnico 1.2 - PRESUPUESTOS DETALLADOS MALLA VIAL_AIU_2025Su costo se encuentra incluido en el ítem en Gestión Social. | No menor de tres (3) años Contados desde la expedición de la tarjeta profesional. | No menor de tres (3) años como Residente Social en: construcción y/o mantenimiento y/o ampliación, y/o rehabilitación de Infraestructura para el transporte y/o proyectos viales o de espacio público. |
| Dos (2) Personal De Obra - Ayudante Dedicación: como se especifica en el Anexo Técnico 1.2 - PRESUPUESTOS DETALLADOS MALLA VIAL_AIU_2025 | N/A | N/A |
| Dos (2) Asistente Social Categoría 7 – actas de vecindad Profesión: Estudiantes de Cualquier rama de la ingeniería Dedicación: como se especifica en el Anexo Técnico 1.2 - PRESUPUESTOS DETALLADOS MALLA VIAL_AIU_2025Su costo se encuentra incluido en el ítem en Gestión Social. | N/A | N/A |

PERSONAL PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO

| Profesional Ofrecido para el Cargo, cantidad, dedicación. | Requisitos de Experiencia General | Requisitos de Experiencia Específica |
| --- | --- | --- |
| Un (1) Especialista Tránsito y Transporte: Profesión: Ingeniero Civil, y/o ingeniero de Transportes y/o ingeniero de transito Dedicación (como se especifica en el documento denominado Anexo Técnico 1.2 - PRESUPUESTOS DETALLADOS MALLA VIAL_AIU_2025) Postgrado: Especialización y/o Maestría y/o Doctorado en tránsito o afines. (Si es ingeniero de tránsito, no requiere especialización en áreas ambientales). Su costo está incluido en IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO | No menor de cinco (5) años Contados desde la expedición de la tarjeta profesional. | No menor de tres (3) años como Especialista en tránsito en: construcción y/o mantenimiento y/o ampliación, y/o rehabilitación de Infraestructura para el transporte y/o proyectos viales o de espacio público. |

Nota: En consideración a los lineamientos impartidos en el artículo 3° del Decreto 332 de 2020 relacionado con las “MEDIDAS AFIRMATIVAS PARA LAS MUJERES EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO CAPITAL ARTÍCULO 3º. VINCULACIÓN DE MUJERES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO” se ha definido para la presente contratación que es posible la aplicación del artículo en mención dadas las características específicas del contrato a celebrar.

El porcentaje mínimo de mujeres se debe mantener durante la ejecución del contrato, en caso de que se deba realizar cambios de hojas de vida, debe ser autorizado por el apoyo a la supervisión y/o supervisor del contrato. En ningún caso podrá disminuir este porcentaje.

5.7 MAQUINARIA VINCULADA AL PROYECTO

Las obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas y maquinaria para la ejecución de las obras son:

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios adecuados y acorde a las obras en ejecución.

Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra.

Realizar, por su cuenta y riesgo, la calidad de los materiales y los demás elementos que se instalen en la obra.

5.7.1  Maquinaria mínima del Proyecto

El equipo mínimo requerido es el siguiente:

1. Dos (2) Retroexcavadoras.

2. Tres (3) Mini cargadores.

3. Dos (2) Vibrocompactadores.

4. Cuatro (4) Volquetas.

5.8 POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el Interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del Proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el Contratista deben ser previamen autorizadas por la respectiva Interventoría, previo al inicio de las obras. El Contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El Proponente deberá verificar previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales, existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar; así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros; de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberán ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la Entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la Interventoría, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del Contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el Contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva Interventoría, previo al inicio de las obras.

5.9  EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA

Es responsabilidad del Proponente, inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la obra e informarse, sobre la forma y características del sitio, las cantidades, localización y naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, y, de manera especial las fuentes de materiales para su explotación junto con los volúmenes de explotación, vías internas de explotación y vías de acceso a las mismas, zonas de botaderos, las vías de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el cual debe asegurarse de cumplir con la normativa especial que rige para la explotación de recursos naturales en jurisdicción de los territorios legalmente constituidos a su favor, o evitar su intervención a efectos de obviar el procedimiento de Consulta Previa, y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta.

Así mismo, es responsabilidad del Proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos, así como de los riesgos previsibles de la obra, pues su desconocimiento o falta de información no se considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones a la Entidad.

La Entidad señalará las condiciones con las que se llevará a cabo el examen del sitio de la obra, este no podrá ser definido como requisito habilitante o criterio de evaluación de las Propuestas.

5.10  OBRAS PROVISIONALES:

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el Proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El Proponente deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.

5.11 SEÑALIZACIÓN

De ser necesario, según los Estudios Previos son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad deberá definir puntualmente cuales son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

5.12  PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

El proyecto cuenta con las reservas viales por parte del IDU necesarias para la intervención vial Local y las intervenciones se encuentran acorde a su competencia, sin embargo, es necesario que el Contratista junto con la interventoría verifiquen de manera oportuna el estado de las reservas viales y coordinen las intervenciones de cada segmento y espacio público priorizado por el FDL. Así mismo el Contratista en la etapa previa o preliminar del contrato deberá revisar y en caso de ser necesario tramitar y/o actualizar todos los permisos, autorizaciones y licencias, con las empresas de Servicios Públicos y/o demás Entidades, para desarrollar las intervenciones planeadas, o los diferentes tramites a que haya lugar.

6. CONFORMACIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DE SEGUMIENTO

Con el fin de establecer mecanismos de comunicación, decisión y coordinación permanente para la perfecta ejecución del proyecto, se conforma el Comité Técnico de Seguimiento, integrado por:

- El alcalde local o su delegada (o) como Apoyo a la supervisión

- Líder o referente de Infraestructura de la Alcaldía Local de Los Mártires

- Representante legal o coordinadora (o) del proyecto en representación de operador.

Las personas que conforman el comité tienen voz y voto.

Podrán ser invitadas a este comité

- Personas pertenecientes al sector, JAC, JAL, veeduría, organizaciones e instancias de participación local y de más personas, entidades, instancias que se requieran para la ejecución del contrato

- Delegada (o) área de infraestructura con invitación permanente

- Delegada (o) área de planeación con invitación permanente

La secretaría técnica del Comité estará a cargo de la alcaldía local de los Mártires,  la convocatoria a las sesiones del Comité son compartidas entre el apoyo a la supervisión y el contratista,  las cuales deben realizarse mínimo una al mes con tres días de anticipación y en caso de ser necesario se solicitarán sesiones extraordinarias que sean requeridas por cualquiera de las partes con al menos tres días de antelación; además de hacer el levantamiento de actas con las decisiones tomadas, acuerdos, compromisos, recomendaciones y registro de asistencia, en el formato entregado por el apoyo a la supervisión.

6.1. FUNCIONES COMITÉ TÉCNICO DE SEGUMIENTO.

- Realizar seguimiento a la ejecución y cumplimiento de cada una de las acciones del contrato.

- Aprobar cronograma actividades, hojas de vida equipo de trabajo, piezas publicitarias para convocatoria, metodologías, lugares donde se van a hacer las diferentes actividades, presentadas por el ejecutor.

- El contratista en calidad de ejecutor atenderá las solicitudes y observaciones manifiestas dentro del comité

- El comité técnico orientará al contratista sobre aspectos generales relacionados con condiciones generales para la ejecución del proyecto.

- Realizar el seguimiento a la ejecución física y financiera del proyecto

- Tomar las decisiones de carácter técnico, a que hubiere lugar para garantizar la normal ejecución del contrato

- Las reuniones del Comité Técnico deberán quedar soportadas mediante actas y registros

- En cada sesión el contratista deberá presentar en Comité Técnico el balance de la bolsa de monto agotable.

- Las demás que se infieren en el proyecto y que sean acordes a la una y eficiente ejecución del contrato

Nota 1: estas aprobaciones deben hacerse de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en cada fase.

Nota 2: En ningún caso las decisiones del Comité Técnico podrán modificar las especificaciones técnicas, componentes, actividades, cantidades, características de los bienes y servicios a entregar, plazo, población objetivo ni ninguna condición contractual establecida en este Anexo Técnico o cualquier documento precontractual o contractual que haga parte del contrato. Dichas modificaciones se deberán realizar siguiendo los lineamientos del manual de supervisión de la secretaría de Gobierno y la normatividad vigente y deberán ser solicitadas por el contratista mediante radicación ante el fondo de Desarrollo Local, en los tiempos establecidos por el Manual de Supervisión; o mediante común acuerdo a través de acta de comité técnico acompañada de comunicación motivada para ser analizada por el área de planeación y de contratación del Fondo de Desarrollo Local.

La primera reunión del Comité Técnico se deberá realizar en un plazo máximo de quince (15) días calendario contados a partir de la fecha de la firma del acta de inicio. En esta reunión el ejecutor deberá presentar:

- Cronograma de actividades

- Hojas de vida del personal mínimo requerido de acuerdo con los perfiles definidos en este anexo

- Plan de difusión y convocatoria.

FLUJO DE APROBACIÓN

| Revisó | Dependencia | Firma |
| --- | --- | --- |
| Juan Alfredo Torres Prieto | Infraestructura |  |
| Formulador Técnico | Dependencia | Firma |
| Magda Lorena Dávila Velandia | Infraestructura |  |