ANEXO TÉCNICO

| PLAN DE DESARROLLO LOCAL | LOS MÁRTIRES CAMINA SEGURA |
| --- | --- |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO | Bogotá confía en su bienestar |
| PROGRAMA | Programa 13. Bogotá, un territorio de paz y reconciliación en donde todos puedan volver a empezar |
| CÒDIGO DEL PROYECTO | 2763 |
| NOMBRE DEL PROYECTO | Mártires avanza por la paz y la reconciliación en su territorio |
| COMPONENTES | Iniciativas Acciones De Construcción De Paz Fortalecimiento De Capacidades |
| META(S) PLAN DE DESARROLLO | Realizar 4 acciones de construcción de paz que contribuyan al tejido social la integración local la sostenibilidad económica y/o desarrollo territorial para la reconciliación. Realizar 40 procesos de fortalecimiento de habilidades y capacidades de la población víctima del conflicto armado o excombatientes para promover su participación en los diferentes escenarios. Realizar 40 procesos pedagógicos, artísticos, culturales, formativos o para el fortalecimiento de iniciativas ciudadanas para la apropiación social de la memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación |
| MAGNITUD META VIGENCIA 2025 | Realizar 1 acción de construcción de paz que contribuya al tejido social la integración local la sostenibilidad económica y/o desarrollo territorial para la reconciliación. Realizar 10 procesos de fortalecimiento de habilidades y capacidades de la población víctima del conflicto armado o excombatientes para promover su participación en los diferentes escenarios. Realizar 10 procesos pedagógicos, artísticos, culturales, formativos o para el fortalecimiento de iniciativas ciudadanas para la apropiación social de la memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación |
| CONTIENE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | Si, en el presente anexo técnico se desarrollarán 4 propuestas de presupuestos participativos CÓDIGO; NOMBRE; META. 40859; Formación y construcción de la memoria en la cultura de las mujeres negras; Realizar 4 acciones de construcción de paz que contribuyan al tejido social la integración local la sostenibilidad económica y/o desarrollo territorial para la reconciliación.. 44297; Intercambios de experiencias y vivencias en el marco de la paz y la reconciliación.; Realizar 4 acciones de construcción de paz que contribuyan al tejido social la integración local la sostenibilidad económica y/o desarrollo territorial para la reconciliación.. 44296; Escuela integral de paz con futuro; Realizar 40 procesos de fortalecimiento de habilidades y capacidades de la población víctima del conflicto armado o excombatientes para promover su participación en los diferentes escenarios.. 42930; Construyamos memoria y paz; Realizar 40 procesos pedagógicos artísticos culturales formativos o para el fortalecimiento de iniciativas ciudadanas para la apropiación social de la memoria verdad reparación integral a víctimas paz y reconciliación.. |
| VIGENCIA | 2025 |

- OBJETO:

Prestar los servicios para la implementación de acciones y estrategias en el marco del proyecto 2763 Mártires avanza por la paz y la reconciliación en su territorio, orientadas a la construcción de paz, el fortalecimiento de habilidades y capacidades de población víctima del conflicto armado o excombatientes para la participación, y la promoción de procesos pedagógicos, artísticos, culturales y formativos para la apropiación social de la memoria, la verdad y la reconciliación, promoviendo la integración local, la sostenibilidad económica y el desarrollo territorial como bases fundamentales para la reconciliación en la localidad.

  - ALCANCE DEL OBJETO

El presente contrato contempla el diseño, implementación y consolidación de la Escuela de Participación para la Paz como estrategia clave para alcanzar los objetivos del proyecto 2763 Mártires avanza por la paz y la reconciliación en su territorio. Este proceso se desarrollará en tres fases:  Fase de alistamiento: En esta fase se implementará la etapa de alistamiento - Fase de ejecución: En esta fase se ejecutarán tres componentes, uno por meta, y se implementarán las etapas de pedagogía para la paz, fortalecimiento y réplicas para la reconciliación. Y la fase de cierre, en la cual se abordarán las etapas de clausura y cierre, con el propósito de realizar la sistematización de experiencias y aprendizajes obtenidos a lo largo de la ejecución de la escuela, elaborar los informes y documentos de memoria del proceso, asegurando su difusión y apropiación por parte de la comunidad, y la presentación de resultados y estrategias de sostenibilidad para la continuidad del trabajo en el territorio.

El desarrollo de estas fases permitirá fortalecer las capacidades de las organizaciones vinculadas, generar espacios de construcción colectiva de paz y garantizar que los procesos tengan un impacto transformador en la comunidad. Entendiendo la construcción de paz como un proceso integral y vinculante.

Esta formulación desarrollará propuestas de presupuestos participativos. A continuación, se relacionan estas propuestas.

| TABLA 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DE LA PROPUESTA | EN QUÉ CONSISTE | ACTIVIDADES A EJECUTAR |
| 40859 Formación y construcción de la memoria en la cultura de las mujeres negras | Rescatar la memoria histórica de las mujeres negras de la localidad por medio de un proceso formativos de la transmisión de saberes, conocimientos e intercambio cultural en donde estas mujeres puedan ser tallerista y aportar a la reconstrucción del tejido social y se puedan civilizar los acuerdos de paz | 1. Realizar una galería y expresión en donde se den a conocer a los liderazgos locales negras que aportan a estos procesos 2. Realizar un proceso formativo dictado por estas mujeres para que puedan transmitir sus saberes y experiencias de como mujeres que lideran en la localidad |
| 44297 Intercambios de experiencias y vivencias en el marco de la paz y la reconciliación. | Desarrollar 2 momentos: No.1 Vincular firmantes de paz por medio de intercambio de experiencias y vivencias culturales y locales, espacio de sanación interior y reconciliación, justicia restaurativa vinculando la JEP para escuchar las vivencias de los grupos poblacionales. No.2 Fortalecer sus proyectos productivos de estos dos grupos poblacionales recibir un fortalecimiento que permita el desarrollo territorial, generar un intercambio de saberes sobre sus perspectivas socioeconómicas, entregar bonos de fortalecimientos que permita que estos proyectos tengan sostenibilidad | Momentos: No.1 Vincular firmantes de paz por medio de intercambio de experiencias y vivencias culturales y locales, espacio de sanación interior y reconciliación, justicia restaurativa vinculando la JEP para escuchar las vivencias de los grupos poblacionales. Momento No.2 Fortalecer sus proyectos productivos de estos dos grupos poblacionales recibir un fortalecimiento que permita el desarrollo territorial, generar un intercambio de saberes sobre sus perspectivas socioeconómicas, entregar bonos de fortalecimientos que permita que estos proyectos tengan sostenibilidad |
| 44296 Escuela integral de paz con futuro | Crear una escuela de participación integral con enfoque de paz, en donde las víctimas del conflicto armado, especialmente los delegados de la mesa local de víctimas sean formados en tecnología e informática, DDHH, normativa vigente de víctimas y estructuración y formulación de proyectos. | Escuela de formación sobre: 1.Tecnologia e informática. 2.DDHH. 3.NORMATIVA VIGENTE. 4. Estructuración y formulación de proyectos. |
| 42930 Construyamos memoria y paz | Desarrollar una programación académica alrededor de la construcción de memoria y paz en donde invitados académicos puedan dar cursos virtuales que permiten rescatar la historia de los barrios de la localidad. | 1. Desarrollar cursos, conferencias y estrategias virtuales de formación sobre construcción de paz y memoria 2. Construir materiales académicos que puedan entregarse a la comunidad |

- OBJETIVO GENERAL

Desarrollar acciones y procesos que propendan por la construcción de paz, la reconstrucción del tejido social y el desarrollo de territorios locales de paz; el fortalecimiento de habilidades de las personas víctimas del conflicto armado, reinsertados, reincorporados y/o constructores de paz para la promoción de la participación incidente en los diferentes escenarios locales; y de procesos pedagógicos artísticos culturales formativos o para el fortalecimiento de iniciativas ciudadanas para la apropiación social de la memoria verdad reparación integral a víctimas paz y reconciliación, con el fin de avanzar en la consolidación de la localidad de los Mártires como un territorio de paz, la memoria histórica, la verdad y la reparación en el marco de la implementación de los acuerdos de paz; las políticas nacionales de paz memoria y reconciliación, la política Distrital de Seguridad, Convivencia, Justicia, y Construcción de Paz y Reconciliación 2023-2038 y los demás instrumentos del orden nacional distrital y local.

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Convocar a los ciudadanos víctimas del conflicto armado, reincorporados y defensores de derechos humados residentes en la localidad, a través de diferentes medios, a fin de contar con una activa participación procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.

- Generar acciones y espacios para fortalecer procesos de construcción de paz, a través del fortalecimiento de las iniciativas ciudadanas, que permitan contribuir a la construcción de tejido social, integración local, y desarrollo territorial para la reconciliación, atendiendo población en proceso de reincorporación, víctima del conflicto armado y/o líderes sociales

- Fomentar mediante un proceso de difusión, alistamiento, diagnóstico, formación, fortalecimiento y apalancamiento de Organizaciones sociales para la paz y formas efectivas de la participación de los ciudadanos con respecto a las prácticas de memoria.

- Brindar herramientas pedagógicas a través de implementación de la escuela de participación para la paz para potenciar las habilidades y capacidades, de la población objetivo, facilitando su participación en escenarios de construcción de paz y transformación social.

- Diseñar e implementar las acciones de réplica para la reconciliación que fortalezcan el tejido social y promueva la reconciliación a través de estrategias de integración local, sostenibilidad económica y desarrollo territorial, generando espacios de convivencia y participación comunitaria.

- POBLACIÓN OBJETIVO- COBERTURA

El proyecto está dirigido a la población víctima del conflicto armado residente en la localidad de Los Mártires, población reincorporada, líderes y lideresas sociales que deseen participar de los procesos de construcción paz, fortalecimiento de habilidades para la participación, y procesos pedagógicos para la apropiación social de la memoria.

En el marco del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, se consideran víctimas del conflicto armado, todas aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. (…) estas definiciones y acciones se refuerzan en el punto (5) y la normatividad emitida posterior a la firma del Acuerdo Final de Paz (2016).

Por otra parte, la Política Nacional de Reincorporación suscrita en el CONPES 3931 y fundamentada en el marco normativo del Acuerdo Final de Paz (2016) definió la reincorporación como un proceso de carácter integral y sostenible, excepcional y transitorio, que considera los intereses de la comunidad de las FARC-EP en proceso de reincorporación, de sus integrantes y sus familias, orientado al fortalecimiento del tejido social en los territorios, a la convivencia y la reconciliación entre quienes los habitan; asimismo, al despliegue y el desarrollo de la actividad productiva y de la democracia local. La reincorporación de las FARC-EP se fundamenta en el reconocimiento de la libertad individual y del libre ejercicio de los derechos individuales de cada uno de quienes son hoy integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación. (Gobierno nacional y las FARC-EP, 2016) (Corte Constitucional , 2019)

Se tendrán en cuenta diversos enfoques de políticas públicas, en este proyecto se tendrá en cuenta el enfoque diferencial, enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género / diversas / no normativas / no mayoritarias, enfoque acción sin daño o enfoque sensible al contexto conflictivo, enfoque territorial, enfoque psicosocial, enfoque de derechos y Enfoque de reparación transformadora.

Esto último en el marco de la ley 1257 de 2008 para garantizar una vida libre de violencias a todas las mujeres teniendo en cuenta todas las formas de daño contra las mujeres para prevenir, atender y acompañar posibles casos de violencia.

Según la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas -UARIV,  Bogotá es la ciudad mayor receptora de población en condición de desplazamiento forzado con el 8,3% de movilización al interior del país, cifra que cada día aumenta con las situaciones de conflicto que se dan en las regiones, de este porcentaje. El Boletín Trimestral De Víctimas Del Conflicto Armado En Bogotá D.C. de julio a septiembre de 2024 publicado por el Observatorio Distrital de Víctimas del Conflicto Armado, en la localidad de Los Mártires se han identificado 4.986 víctimas residentes, siendo así la tercera localidad con mayor tasa de víctimas del conflicto armado por cada 1.000 habitantes con 60. Antecedida por la Candelaria con 81 víctimas por cada 1.000 habitantes y Santa Fe con 67.

Ante las cifras expuestas anteriormente en Los Mártires, la Administración tiene el desafío de implementar acciones que promuevan la convivencia ciudadanía, la garantía de derechos, fomento de encuentros comunitarios, sociales, institucionales que acerquen la oferta entre diferentes actores, enfatizando el desarrollo económico y social, mediante la puesta en marcha de iniciativas de economía social y solidaria, que responden a las necesidades generadas por el conflicto y profundizadas por la brecha socioeconómica del país.

- LOCALIZACIÓN

El proyecto se ejecutará en las dos (2) UPZ de la localidad, georreferenciando cada una de las poblaciones objeto, de acuerdo con las caracterizaciones remitidas por la Oficina de la Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación (OCDPVR), el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) y Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato es de cinco (5) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa aprobación de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

- CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES

  - Descripción General Proyecto

El proyecto se ejecutará en tres fases: Alistamiento, Ejecución y Cierre. Durante la primera fase, se desarrollará la etapa de alistamiento. Durante la segunda fase, se implementarán tres componentes que se relacionan directamente con las tres metas de este proyecto y se pondrán en marcha por medio de las etapas de pedagogía para la paz, fortalecimiento y réplica para la reconciliación. Por último, en la fase de cierre se llevarán a cabo las etapas de clausura y cierre. A continuación, se relaciona mapa conceptual que podrá servir de guía para comprender la descripción general del proyecto:

Para el cumplimiento y realización efectiva del proyecto se tendrá como principios transversales:

- Enfoque de derechos: el diseño y ejecución de las actividades deben contribuir

con el goce efectivo de derechos, atendiendo a los principios de universalidad,

igualdad y progresividad, tendrá en cuenta las vulneraciones debido al conflicto social y armado hayan afectado el derecho a la vida, derechos económicos, sociales y culturales de la población destinataria.

- Acción sin daño: diseñar y ejecutar las actividades derivadas del contrato bajo un enfoque étnico de reflexión y acción continua sobre las consecuencias e impactos de la intervención con la población destinataria en el marco del derecho a la paz y la dignidad humana.

- Protección y seguridad integral: la información sensible derivada del contrato

será objeto de reserva y solo será usada para propósitos de este. Se generará estrategias para garantizar las condiciones de seguridad desde un enfoque corresponsable que permita la interlocución y trabajo armónico con la población destinataria.

- Coordinación técnica y administrativa: las controversias que se susciten del desarrollo del contrato serán oportunamente coordinadas con el Comité Técnico, con el fin de que dichas acciones cumplan con los estándares y lineamientos de las políticas públicas en la materia y puedan susceptibles de sugerencias y/o recomendaciones técnicas por parte de las instituciones.

- Enfoque de género, diferencial y étnico: las actividades que se diseñen y ejecuten deben contener una análisis y acciones diferenciadas que salvaguarden las condiciones y situaciones que afecten a mujeres, población LGBTI, personas y agrupaciones según su curso de vida, comunidades y pueblos étnicos en la localidad y las políticas públicas relacionadas.

- Reconciliación: los componentes y actividades deben propender desde su diseño y ejecución por acciones integrales que promuevan, protejan y desarrollen mecanismos individuales, comunitarios e institucionales por la reconciliación y la construcción de paz territorial “Construir a partir de lo construido”: las acciones que se diseñen deben contar con información y resultados previos con el fin de fortalecer de revisar lecciones aprendidas y buenas prácticas para la realización efectiva del contrato.

6.2. FASE DE ALISTAMIENTO:

Durante esta fase se debe alistar todo lo requerido para la correcta ejecución del proyecto durante la fase de ejecución. En ese sentido, las actividades a desarrollar serán la instalación del comité técnico de seguimiento y control, conformación del equipo de talento humano, presentación pública del proyecto, convocatorias de organizaciones sociales y organización de la fase de ejecución.

Durante la ejecución de esta fase se realizarán dos convocatorias, como se mencionó en el párrafo anterior, una de Organizaciones sociales para la paz y otra para la conformación del equipo de talento humano. Para las mismas se requerirá la divulgación de la información y convocatoria por lo que deberán realizarse piezas comunicativas que deben ser solicitadas al equipo de prensa de la Alcaldía Local de Los Mártires con mínimo quince (15) días de anticipación para el diseño de estas.

De acuerdo con la definición del Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal se entenderá como organización social a todas las “Formas de asociación entre personas que se vinculan alrededor de necesidades, problemas o ideas comunes. Estas organizaciones pueden ser formales e informales”. En este caso, estas organizaciones deberán promover la construcción de paz entendiendo ésta como: trabajo poblacional con víctimas del conflicto armado o población en proceso de reincorporación. trabajo relacionado con el Sistema Integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, y/o trabajo en la territorialización e implementación del acuerdo de paz.

En caso de requerir impresión, ésta se encontrará incluida en la estructura de costos para ser asumido por el contratista.

A continuación, se detallará cada una de estas actividades que se desarrollarán en esta fase.

6.2.1. Conformación del comité técnico de seguimiento y control

Con el propósito de realizar seguimiento a cada una de las etapas y actividades contempladas dentro del contrato y sus documentos contractuales, se conformará un Comité Técnico de Seguimiento y Control, el cual se reunirá al menos una vez al mes durante la ejecución del contrato y abordará los componentes propios del proyecto y brindará acompañamiento al proceso.

La secretaría técnica del Comité estará a cargo del supervisor o apoyo a la supervisión del contrato, quien se encargará de la convocatoria a las sesiones del Comité, levantamiento de actas y registro de asistencia.

6.2.1.1. Miembros del Comité:

El Comité Técnico estará conformado por:

- Alcaldesa Local o quien delegue o designe.

- Supervisor/a y/o apoyo a la supervisión delegado por parte de la Alcaldía Local.

- Coordinador general del proyecto y/o representante legal del operador.

- Un representante de la Consejería Distrital de Paz, Victimas y la Reconciliación

- Un(a) delegado (a) de la Agencia para la Reconciliación y la Normalización

Ellos tendrán voz y voto en todas las sesiones. Sin embargo, será posible sesionar en comité técnico con presencia de los tres primeros integrantes ante eventual inasistencia de los demás.

Como veedores:

- Un(a) delegado(a) de la Mesa local de Participación Efectiva de las Víctimas.

- Un(a) delegado(a) del Consejo Nacional de Reincorporación- Enlace local.

Estos integrantes tendrán voz, más no voto en la toma de decisiones.

NOTA 1: Para la conformación del Comité Técnico, las entidades mencionadas oficiarán a la Alcaldía Local de Los Mártires la designación de las personas que integrarán esta instancia.

6.2.1.2 Funciones del Comité Técnico de Seguimiento y Control

El Comité Técnico del proyecto contará con las siguientes funciones, productos, entregables y número de sesiones que se establecen a continuación:

- Avalar el cronograma de actividades, plan de trabajo, instrumentos de planeación, seguimiento y evaluación requeridos durante la ejecución, y demás actividades y acciones para que garanticen el objetivo del contrato.

- Realizar las recomendaciones que se consideren pertinentes y necesarias para la adecuada ejecución del contrato.

- Hacer acompañamiento y seguimiento a la implementación efectiva del proyecto para la vigencia y el avance físico y financiero del contrato.

- Facilitar información y coordinación interinstitucional para la ejecución efectiva del contrato.

- Aprobar informe de selección y las hojas de vida para la conformación del equipo de talento humano.

- Aprobar informe de selección de las Organizaciones sociales para la paz de acuerdo con requerido de acuerdo con criterios establecidos.

- Dirimir controversias que surjan en el desarrollo y cumplimiento de las actividades previstas en el contrato y del presente anexo técnico.

- Decidir sobre la solución de los problemas que se presenten en desarrollo de la ejecución del proyecto de inversión cuando fuere necesario. Estos problemas no son solamente de orden administrativo, financiero sino también de enfoque de la política de Memoria, Verdad, Reparación Integral a Víctimas, Paz y Reconciliación.

- Decidir acerca de cambios en la planeación, cronograma y organización de las actividades y demás ámbitos del proyecto de inversión, cuando esta situación llegare a presentarse, siempre y cuando no implique una reestructuración de los estudios previos, anexo técnico, estructura de costos y demás documentos contractuales.

- Aprobar frente a espacios, convocatoria, publicidad, difusión y ejecución in situ del proceso de intervención del proyecto de inversión, en cuanto a la promoción, identificación, evaluación, apoyo y ejecución de las Organizaciones sociales para la paz de las víctimas del conflicto armado, reincorporados y defensores de derechos humanos.

- Establecer mediante actas los compromisos, acuerdos y control de cambios que garanticen el desarrollo eficiente de todas y cada una de las actividades del proceso de intervención del ejecutor del proyecto de inversión.

- Garantizar la gestión efectiva de las compras de bienes y servicios, asegurando los respectivos ingresos al almacén, lo que quedará registrado en actas.

- Generar mecanismos operativos frente a obligaciones contractuales que no se puedan cumplir por parte del operador.

- Realizar reuniones mensuales en el sitio que de común acuerdo determinen sus integrantes. En dichas reuniones se evaluará el estado de avance del cronograma, resultados y se determinaran conceptos, aprobaciones, etc., lo cual deberá constar en actas y en ellas se dejará constancia de las decisiones y recomendaciones a que haya lugar.

- Realizar reuniones de acompañamiento y seguimiento cuando por solicitud de alguna de las partes firmantes del proyecto se requiera, al igual que verificar y presentar las modificaciones del cronograma de ejecución del proyecto.

- Adelantar actividades de acompañamiento de terminación y evaluación del proceso de intervención del proyecto de inversión con el respectivo cierre y clausura, describiéndose las dificultades, soluciones acordadas y los logros alcanzados durante los procesos de ejecución de las Organizaciones sociales para la paz individuales y colectivos.

- Las demás actividades que se establezca en el contrato o anexo técnico o las que en desarrollo de las actividades del Comité se consideren viables, pertinentes y necesarias para la adecuada ejecución del contrato.

6.2.1.3 Productos/entregables a aprobar por el comité técnico

El comité técnico deberá entregar acta de reunión y listado de asistencia de los participantes en cada sesión realizada, en caso de ser sesiones virtuales deberá estar soportadas por grabación de la sesión. De igual forma deberá aprobar los siguientes productos entregados por el contratista en cada una de las etapas del contrato:

| TABLA 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fase | Etapa del contrato | Productos/Entregables |
| Fase de alistamiento | Alistamiento | - Presentación pública en medio digital- carta, presentación y convocatoria. - Carpetas del proceso de convocatoria y selección de Organizaciones sociales para la paz. - Instrumentos y metodologías para caracterización y diagnóstico como el registro de las ideas e Organizaciones sociales para la paz, memoria y reconciliación. Este instrumento se aplicará en la etapa siguiente. - Ficha técnica, descripción de la ejecución de cada una de las Organizaciones sociales para la paz. Este documento hará parte de los documentos habilitantes para la postulación de ideas e Organizaciones sociales para la paz. - Estrategia psicosocial y de cuidado emocional, la misma deberá ejecutarse en las etapas siguientes. |
| Fase de ejecución | - Etapa de pedagogía para la paz | - Documento de caracterización integral- instrumentos y metodología aplicados a los destinatarios. - Metodología para la creación de la escuela de construcción de paz. - Informe del acompañamiento psicosocial a todos los destinatarios del proyecto. - Informes de ejecución por etapa. - Planes de compras por cada una de las Organizaciones sociales para la paz |
|  | Etapa de fortalecimiento | - Planes de compras firmados por cada una de las Organizaciones sociales para la paz - Informe del acompañamiento psicosocial a todos los destinatarios del proyecto - Actas de entrega del incentivo a cada destinatario - Ingresos y egresos a almacén de las compras para el fortalecimiento Organizaciones sociales para la paz |
|  | Etapa de réplica territorial | - Metodología de la jornada de réplica de cada organización social - Metodología de la réplica territorial en cinco colegios de la localidad - Identificación de los lugares de memoria que harán parte de la infografía - Metodología del desarrollo de los recorridos de la ruta de memoria |
|  | Etapa de clausura | - Raider técnico del festival - Listados de asistencia a las jornadas de presentación y difusión de el festival - Listados de asistencia de festival - Raider técnico de la clausura - Galería de la memoria - Libros de memoria - Infografía tipo afiche del recorrido de memoria - Evidencia de la participación de las Organizaciones sociales para la paz |
| Fase de cierre | Cierre | - Informe final - Informes de ejecución por etapa. |

Sesiones y actividades a realizar por el comité técnico

Se harán al menos 5 comités técnicos y los comités extraordinarios pertinentes para desarrollar las actividades, cada uno debe abordarse el avance de las etapas, actividades y entregables del contrato, dificultades y aprobaciones requeridas, en ese sentido será responsabilidad del operador presentar el avance físico y financiero de la ejecución del proyecto. La secretaría técnica organizará la agenda y convocará en concertación con el contratista.

6.2.1.3 Instalación del Comité Técnico de Seguimiento y Control

La semana en la que se firma del acta de inicio, la Secretaría técnica del Comité Técnico convocará a delegados/as quiénes integrarán este comité, con el fin de que durante la segunda semana se instale el Comité.

Para esta primera sesión el contratista deberá presentar para aprobación los siguientes documentos:

- Plan de trabajo que de razón de todas las fases del proyecto para los 5 meses, teniendo en cuenta experiencias previas y posibles imprevistos.

- Cronograma detallado de actividades por etapas: que detalle y describa cada una de las actividades y entregables a realizar y organizar para los 5 meses, teniendo en cuenta experiencias previas y posibles imprevistos.

- Metodología de trabajo para la ejecución del proyecto

- Hojas de vida del equipo que conformará el talento humano mínimo habilitante.

- Estrategias de convocatoria para el equipo de talento humano que se seleccionará por convocatoria abierta y pública.

- Estrategias de convocatoria para las organizaciones sociales.

  - Conformación del equipo de talento humano:

A la semana de la primera sesión del Comité, se convocará una nueva sesión de trabajo entre el contratista y el equipo apoyo a la supervisión con el fin de revisar los criterios de la convocatoria para el talento humano quiénes integrarán el equipo ejecutor, igualmente el contratista presentará el instrumento de evaluación diseñado para iniciar el análisis de las hojas de vida por parte del Comité para esto el contratista con el apoyo de las entidades que integran el Comité publicarán la convocatoria abierta para que interesados/as puedan participar bajo criterios de igualdad de condiciones y oportunidades y de esta manera recibir las hojas de vida para análisis.

6.2.1. Perfiles requeridos para el recurso humano

Los perfiles suscritos a continuación conformarán el Equipo del proyecto a quienes se les remunerará bajo los criterios previstos en la Resolución de Secretaría de Gobierno 1124 de diciembre de 2024, en la estructura de costos anexa se encuentra la tabla de honorarios, según los perfiles establecidos. El operador del contrato deberá contemplar en su oferta económica la carga tributaria de los honorarios y en ninguna circunstancia podrá realizar un pago de honorarios menor al establecido en la resolución de acuerdo con el perfil establecido.

El personal profesional mínimo habilitante estará conformado por:

| TABLA 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| PERFIL | CARGO | FUNCIONES |
| Profesional en ciencias Sociales, licenciatura en educación comunitaria, pedagogía y áreas fines según el SNIES con 20 meses de experiencia laboral en coordinación y/o supervisión de contratos en temas de construcción de paz. -Deseable pero no excluyente: Carta aval o de recomendación de un proceso organizativo de víctimas, reincorporados o Derechos Humanos -Puntaje adicional si hacen parte de la población víctima del conflicto armado o reincorporada | Coordinador | *Diseñar e implementar plan de trabajo, cronograma y demás documentos entregables por etapas contractuales *Asistencia y participación a Comités Técnicos *Articular y coordinar acciones con entidades y organizaciones para el desarrollo de las acciones previstas en el proyecto *Elaborar y entregar los informes administrativos, de actividades y financieros del contrato *Coordinar al equipo para el cumplimiento del plan de trabajo *Articular y liderar las reuniones necesarias con equipo de directivos docentes y docentes de las instituciones educativas para las réplicas territoriales *Elaborar el cronograma y la metodología de las compras de incentivos para el fortalecimiento y desarrollo de las Organizaciones sociales para la paz. *Organizar logísticamente el festival Los Mártires territorio de paz. *Garantizar la correcta ejecución de todas las etapas del proyecto *Articular y coordinar acciones con entidades y organizaciones para el desarrollo de los recorridos de memoria *Diseñar la metodología para la implementación de la cartografía social que de razón de los lugares de memoria de la localidad *Implementar todas las acciones necesarias para la ejecución y cumplimiento de metas *Las demás que sean necesarias según la naturaleza del perfil |
| Psicólogo con 12 meses de experiencia específica en acompañamiento psicosocial a víctimas del conflicto armado, personas en proceso de reincorporación y/o personas de especial protección constitucional -Deseable pero no excluyente: Carta aval o de recomendación de un proceso organizativo de víctimas, reincorporados o Derechos Humanos | Psicólogo- Profesional 1 | *Diseñar e implementar un plan de acompañamiento psicosocial y de cuidado emocional dirigido a equipo de trabajo bajo la premisa de cuidado al cuidador * Diseñar e implementar un plan de acompañamiento psicosocial y de cuidado emocional dirigido a la población destinaria * Elaborar un protocolo de acompañamiento integral a manera de recomendación de política pública que integre el lineamiento con enfoque de Paz y Reconciliación *Realizar atención psicosocial a cada una de las personas destinatarias del proyecto en jornadas individuales * Realizar acompañamiento psicosocial durante las jornadas de formación en jornadas grupales o colectivas *Acompañar en campo los diferentes encuentros y actividades que se desarrollen *Sensibilizar al equipo de trabajo para que evitar cualquier tipo de acción con daño. *Implementar todas las acciones necesarias para la ejecución y cumplimiento de metas *Implementar los procesos de fortalecimiento y acompañamiento a las organizaciones *Las demás que sean necesarias según la naturaleza del perfil |
| Profesional en diseño, publicidad o áreas fines con 18 meses de experiencia certificada en diagramación de productos gráficos, físicos y digitales, realización de campañas publicitarias y contenidos para medios de comunicación -Deseable pero no excluyente: Carta aval o de recomendación de un proceso organizativo de víctimas, reincorporados o Derechos Humanos -Puntaje adicional si hacen parte de la población víctima del conflicto armado o reincorporada | Profesional en publicidad - Profesional 1 | *Apoyar la realización de las piezas comunicativas que sean necesarias para la correcta ejecución del contrato *Articular y coordinar acciones con el área de prensa de la Alcaldía Local de Los Mártires *Diseñar los productos gráficos de los resultados de la cartografía social que de razón de los lugares de memoria de la localidad *Acompañar en campo los diferentes encuentros y actividades que se desarrollen para sistematizar los ejercicios de memoria. *Acompañar el proceso de compras para el fortalecimiento de las ideas e Organizaciones sociales para la paz. *Acompañar el alistamiento y ejecución de la calusura *Implementar todas las acciones necesarias para la ejecución y cumplimiento de metas *Implementar los procesos de fortalecimiento y acompañamiento a las organizaciones *Diseñar y diagramar el libro que surja de este proyecto *Diseñar e implementar la galería de la memoria *Las demás que sean necesarias según la naturaleza del perfil |
| Profesional en historia con 12 meses de experiencia específica en historia del conflcito armado y/o cartografía social y/o reconstrucción de memoria histórica | PROFESIONAL EN HISTORIA - Profesional I | *Diseñar e implementar una metodología para la creación del libro de la memoria y la cartografía social que contemple la implementación del plan especial de manejo y protección del centro histórico de Bogotá * Diseñar e implementar una metodología para la creación del libro de la memoria y la cartografía social que contemple la implementación del decreto 624 de 2023 promoviendo estrategias para la construcción de memoria histórica local, enfocadas en la reconciliación y reparación simbólica de víctimas de vulneraciones de Derechos Humanos *Articular y coordinar acciones con entidades y organizaciones para el desarrollo de las acciones previstas en el proyecto *Elaborar y entregar los informes administrativos, de actividades y financieros del contrato *Implementar los procesos de fortalecimiento y acompañamiento a las organizaciones *Articular y liderar el posicionamiento de la marca local en las iniciativas de memoria que se desarrollen en el proyecto *Elaborar el cronograma y la metodología de las compras de incentivos para el fortalecimiento y desarrollo de las Organizaciones sociales para la paz. *Organizar logísticamente el festival Los Mártires territorio de paz para la implementación de la ruta de memoria. *Garantizar la correcta ejecución de todas las etapas del proyecto *Articular y coordinar acciones con entidades y organizaciones para el desarrollo de los recorridos de memoria *Las demás que sean necesarias según la naturaleza del perfil |

Personal técnico - Convocatoria abierta y pública

| TABLA 4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| PERFIL REQUERIDO | CARGO | FUNCIONES |
| Técnico, tecnólogo o estudiante universitario con el 50% de la carrera aprobada en áreas logísticas, organización de eventos o a fines con 12 meses de experiencia laboral en el diseño, creación, planeación, ejecución y evaluación de eventos. TÉCNICO I - -Deseable pero no excluyente: Carta aval o de recomendación de un proceso organizativo de víctimas, reincorporados o Derechos Humanos -Puntaje adicional si hacen parte de la población víctima del conflicto armado o reincorporada | Técnico I - Logística y producción de eventos | *Realizar los estudios de mercado pertinentes para el desarrollo del festival *Acompañar a los destinatarios en la consolidación presupuestal de sus proyectos para su participación en el festival *Acompañar el proceso de compras para el fortalecimiento de las ideas e Organizaciones sociales para la paz. *Implementar los procesos de fortalecimiento y acompañamiento a las organizaciones *Liderar el alistamiento y ejecución del festival *Las demás que sean necesarias según la naturaleza del perfil |

| PERFIL REQUERIDO | CARGO | FUNCIONES |
| --- | --- | --- |
| 1 Técnico, tecnólogo o estudiante universitario con el 50% de la carrera aprobada en áreas contables, administrativas o a fines con 18 meses de experiencia laboral en el campo administrativo haciendo uso del paquete de Office (word, excel, powerpoint). TÉCNICO I -Deseable pero no excluyente: experiencia específica en gestión documental. -Deseable pero no excluyente: Carta aval o de recomendación de un proceso organizativo de víctimas, reincorporados o Derechos Humanos -Puntaje adicional si hacen parte de la población víctima del conflicto armado o reincorporada | Técnico administrativo o contable | *Apoyar la articulación y seguimiento de los procesos relacionados con el objeto contractual *Consolidar los planes de compra de los destinatarios *Llevar el control financiero del contrato *Llevar control de la facturación y trámites pertinentes para el desarrollo del contrato *Elaborar informes, documentos o presentaciones requeridas para el desarrollo del contrato *Implementar los procesos de fortalecimiento y acompañamiento a las organizaciones *Consolidar las gestiones logísticas y operativas de las actividades, eventos, reuniones y actividades en escenarios de carácter comunitario y de atención a la población objeto *Actualizar, registrar y organizar la información y documentos a entregar por parte de las Organizaciones sociales para la paz y los semilleros. *Llevar control documental y trámites pertinentes para el desarrollo del contrato *Las demás que sean necesarias según la naturaleza del perfil *Acompañar el proceso de compras para el fortalecimiento de las ideas e Organizaciones sociales para la paz, así como a los semilleros e Organizaciones sociales para la paz culinarias. *Acompañar el alistamiento y ejecución del festival Los Mártires territorio de paz. |

6.2.2 Mecanismo de selección de recurso humano

El proceso de selección y evaluación de hojas de vida se realizará por parte del contratista y esta será validada por el equipo apoyo a la supervisión. Posteriormente, será aprobado por el comité técnico de seguimiento y control.

Para todos los perfiles que se someterán a convocatoria abierta y pública serán necesarios los siguientes requisitos habilitantes:

      - Certificado de residencia de la localidad de Los Mártires

      - Hoja de vida

      - Certificados de estudios

      - Certificados de experiencia laboral

En caso de que alguna de las personas que conformará el equipo de talento humano cuente con un criterio poblacional de los establecidos en la tabla 4, deberá presentar según corresponda el certificado del registro único de víctimas, el certificado de persona en proceso de reincorporación y el certificado de pertenencia a una organización defensora de Derechos Humanos, según corresponda.

En los criterios de selección del equipo de talento humano se considerarán como criterios de desempate adicionales por parte del comité técnico la pertenencia a grupos étnicos, personas con discapacidad y mujeres.

6.2.3 Documentos soporte válidos para acreditar la experiencia del personal mínimo requerido

El proponente deberá acreditar la experiencia de cada Rol del personal mínimo requerido según los documentos aquí descritos o la combinación de estos. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el proponente se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación:

1. Certificados laborales o de ejecución de su experiencia profesional

2. Actas de liquidación o actas de terminación de los contratos, en caso de aplicar

3. Copia de los contratos en los cuales laboró o ejerció las actividades respectivas

4. Copia de las resoluciones de nombramiento y de posesión, para cargos públicos

Mediante los documentos anteriores, se deberá acreditar, como mínimo, la siguiente información:

A. Contratante

B. Contratista

C. Objeto del contrato

D. Principales actividades u obligaciones desarrolladas

E. Fecha de inicio de ejecución del contrato

F. Fecha de terminación de ejecución del contrato

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.

H. Porcentaje de dedicación para el cargo respectivo. En caso tal de no contar con una discriminación del porcentaje de dedicación se tomará como el 100% de dedicación.

La contabilización de la experiencia se realizará en meses. En caso de que el año no esté completo se realizará la conversión de meses o días a años.

ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA

Para acreditar la formación académica de cada rol del personal mínimo requerido se aportarán los siguientes documentos:

• Copia del acta de grado o copia del diploma de grado (Profesional y posgrado según el caso)

• Copia de la tarjeta profesional o la matricula profesional en los casos que aplique

Por otro lado, el proponente que ofrezca el personal con títulos académicos otorgados en el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el titulo otorgado en el exterior.

NOTA 2. No se aceptan traslapos de tiempo en las certificaciones,

NOTA 3. No se aceptan auto certificaciones

NOTA 4. Si se certifica experiencia con Entidades Privadas que hayan suscrito contratos con otras entidades privadas, se deberá allegar, adicional a la certificación, copia del contrato suscrito entre el contratista y la entidad privada que lo certifica.

Si durante la ejecución del contrato se producen cambios en el personal estos podrán ser reemplazados por otros, siempre y cuando cumplan con los requisitos mínimos exigidos que obtuvo el profesional a reemplazar, aplicando criterios de evaluación del presente pliego de condiciones.

Una vez el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES apruebe el personal mínimo propuesto, este solo podrá ser cambiado durante la ejecución del proyecto con la aprobación del supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato, estas hojas de vida son los perfiles de todos los perfiles.

El miembro del personal deberá cumplir con los requisitos mínimos exigidos que obtuvo el miembro que reemplaza en la verificación de requisitos habilitantes de la propuesta, de acuerdo con los criterios del Estudio Previo.

En caso de no aprobarse el nuevo personal por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión, el Contratista deberá presentar en un término de dos (2) días calendario al recibo de la comunicación de no aprobación de las hojas de vida de los profesionales, nuevas hojas de vida que cumplan con los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones. Estas novedades no pueden exceder durante el tiempo de ejecución del 30% del personal contratado inicialmente, excepto si se presenta caso fortuito o de fuerza mayor.

Cualquier integrante del Comité Técnico de Seguimiento y Control, podrá solicitar  en cualquier momento el reemplazo o retiro de cualquier empleado o trabajador vinculado al proceso bajo criterios de carácter técnico que serán analizados al interior de del comité técnico de seguimiento, el cual realizará la solicitud formal para que el operador realice las acciones pertinentes.

NOTA 5: Es obligación del supervisor y/o apoyo a la supervisión verificar el cumplimiento de la afiliación de los trabajadores de los contratistas al régimen de seguridad social en Salud, Pensiones, ARL, y demás, acorde con la normatividad vigente. Profesionales con Titulo Extranjero Domiciliados en el Exterior. El proponente debe tener en cuenta que todo profesional, en las ramas que se rigen por la Resolución No.5547 del 1 de diciembre de 2005, titulado y domiciliado en el exterior que, en virtud del contrato que se suscriba como consecuencia de este proceso de selección, pretenda ejercer por tiempo determinado su profesión en Colombia, de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en el Decreto 239 de 2000 y Resolución en mención.

Lo anterior se aplica tanto al personal profesional del contratista como al contratista persona natural que se encuentre en las condiciones enunciadas. El incumplimiento de lo dispuesto en las normas mencionadas constituye ejercicio ilegal de la profesión, sujeto a las sanciones correspondientes.

En los demás casos, el profesional deberá contar con su Matricula Profesional y el técnico con su certificado, de acuerdo con la misma Resolución No 5547 del 1 de diciembre de 2005 y sus decretos reglamentarios. En el caso de profesionales con título extranjero y domiciliado en el exterior, en las ramas reguladas por leyes especiales, deberán cumplir con los requisitos que dichas leyes especiales establecen para el ejercicio temporal de su profesión en Colombia, so pena de incurrir en ejercicio ilegal de la misma sujeto de las sanciones de ley. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las demás condiciones generales para trabajar en Colombia, exigidas por otras normas legales, tales como visas, etc.

6.2.4 Formación de equipo y definición de rutas operativas.

Una vez aprobada por el comité técnico de seguimiento y control la selección del talento humano, el contratista convocará a su equipo de trabajo y desarrollará una jornada de capacitación en la que presentará el proyecto, las condiciones administrativas/contractuales y diseñarán de manera colectiva ruta operativa de acuerdo con cada componente con base en plan de trabajo y cronograma presentado.

Asimismo, deberá capacitar a su equipo en acción sin daño, enfoque de derechos, género, no estigmatización y no discriminación.  Para el caso de las capacitaciones en género deberá articularse con el equipo de mujer del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires.

De igual forma, se deberá articular con la entidad competente o con el Consejo Nacional de Reincorporación para capacitar al equipo de trabajo en pedagogía de paz según la normativa vigente en el tema. Este proceso formativo se desarrollará en la siguiente etapa contractual, pero debe concertarse durante el alistamiento.

6.3 Presentación pública

El (la) contratista realizará dos presentaciones públicas. La primera, ante la Junta Administradora Local y la segunda invitará a la comunidad, representantes de Juntas de Acción Comunal, organizaciones de víctimas y organizaciones de derechos de las víctimas, organizaciones sociales para la paz, Consejo de Derechos Humanos, Organizaciones de Mujeres, Pueblos Étnicos, asociaciones y población reincorporada, Comité de Justicia Transicional, Mesa Local de participación efectiva de las víctimas, Comité local de Derechos Humanos, promotores de presupuestos participativos, mesa de medios comunitarios  y ante la ciudadanía interesada en procesos de reconciliación y paz territorial en la localidad de Los Mártires.

Para el caso de la presentación ante la JAL, el contratista deberá solicitar el agendamiento de la sesión a través de la alcaldía local dentro de los cinco días calendario posteriores a la aprobación de la presentación por parte del comité técnico.

Una vez realizada la presentación ante la JAL, el contratista deberá realizar la presentación

Para ambas convocatorias se llevará a cabo una convocatoria amplia y por diferentes canales Tanto en la publicidad como en el desarrollo de las presentaciones se debe respetar el uso del lenguaje incluyente siguiendo los diferentes lineamientos a nivel distrital y nacional, evitando transmitir mensajes sexistas y/o de discriminación.

De acuerdo con la base de datos de medios comunitarios y alternativos de la localidad registrados ante el IDPAC y suministrada por el equipo de participación de la Alcaldía Local de Los Mártires, se realizará convocatoria para participar en el proceso de publicidad y cubrimiento de las presentaciones públicas, seleccionándose un medio para cada una de éstas.

El valor para cada uno de los medios estará determinado por la estructura de costos del proyecto y será responsabilidad del contratista realizar su contratación.

En todo caso, el contratista realizará invitación a todos los medios registrados a cada uno de los escenarios de presentación pública del proyecto.

NOTA 6: La presentación deberá ser revisada y aprobada por el comité técnico de seguimiento y control

6.3.1 Convocatoria a la presentación pública

Para la convocatoria se realizará difusión de piezas comunicativas digitales según requerimientos técnicos del presente documento.

- Flayer publicitario para redes sociales.

- Correos electrónicos a las instituciones pertinentes.

Para la segunda presentación pública el contratista convocará la mesa de víctimas y sus delegados y los grupos poblacionales a impactar y comunidad interesada que resida en la localidad de Los Mártires para que asistan a la sesión. La presentación se realizará a través de un Facebook Live el cual deberá coordinarse junto con la Oficina de Prensa de la Alcaldía Local.

La oficina de comunicaciones y prensa de la Alcaldía Local de Los Mártires realizará la publicación de la convocatoria en los medios digitales (página web, redes sociales) con el fin de garantizar la asistencia de la comunidad al mismo, este proceso debe ser gestionado por el contratista en los tiempos definidos por la oficina de prensa.

6.3.2 Logística de las Presentaciones Públicas

Para esta actividad la (el) contratista deberá coordinar junto con la oficina de prensa de la Alcaldía Local los elementos necesarios para realizar la transmisión a través de la página oficial de la Alcaldía donde se permita el ingreso, interacción y comentarios de más de cien (100) personas en tiempo real.

La presentación pública se realizará en un espacio ubicado dentro de la localidad de Los Mártires y que cuente con las siguientes características:

- Pantallas y proyectores: Es recomendable contar con pantallas grandes o proyectores de alta resolución para mostrar presentaciones, videos o gráficos.

- Conectividad: Acceso a internet estable y conexiones para dispositivos electrónicos como laptops y tablets.

- Espacio y distribución: Debe haber suficiente espacio para los asistentes, con una distribución que facilite la visibilidad y la interacción.

- Accesibilidad: El lugar debe ser accesible para personas con movilidad reducida y contar con señalización clara.

- Climatización: Un sistema de ventilación o aire acondicionado adecuado para mantener un ambiente cómodo.

- Mobiliario: Sillas cómodas y mesas si es necesario, además de un podio o escenario para el presentador.

- Acústica y sonido: El espacio debe contar con un sistema de sonido adecuado, incluyendo micrófonos y altavoces, para que todos los asistentes puedan escuchar claramente.

En caso que no se cuente con alguno de estos requerimientos, será responsabilidad del contratista garantizarlos. En todo caso, la alcaldía local podrá sugerir espacios dentro de la localidad y gestionar su préstamo de manera consensuada con el operador. Asimismo, deberá instalar una estación de café que será financiada de la bolsa logística.

6.3.3 Desarrollo de la presentación pública

Se deberá realizar un evento virtual garantizando los siguientes contenidos en la presentación:

- Presentación del contratista

- Necesidad y problemática identificada para solucionar con la ejecución del contrato

- Objeto del contrato

- Presupuesto asignado

- Tiempo de ejecución y cronograma detallado

- Objetivo general

- Objetivos específicos

- Presupuestos participativos

- Población objetivo- breve descripción socio demográfica-

- Actividades planteadas para el desarrollo del contrato

- Resultados esperados con la ejecución del contrato

6.3.4 Registro de asistencia

La (el) contratista deberá habilitar un procedimiento para la inscripción de los asistentes a la presentación pública.  Se manejará un formato único para el registro de asistencia que debe contener los datos básicos de la persona (nombre, cédula, número de teléfono, correo electrónico), información del evento y diferenciando identidad, orientación, género y expresión sexual, este formato deberá ser aprobado por el comité técnico de seguimiento y control.

6.4. Convocatorias de las organizaciones sociales para la paz

Después de la selección de talento humano y de la jornada de capacitación de este, el contratista tendrá una semana para la publicación de criterios y hacer las convocatorias para la selección de las organizaciones sociales que serán destinatarias del proyecto, apoyados en piezas comunicativas digitales y perifoneo comunitario.

| TABLA 5 |  |
| --- | --- |
| POBLACIÓN | NÚMERO DE ORGANIZACIONES |
| Víctimas del conflicto armado | 16 |
| Reincorporados | 2 |
| Defensores de Derechos Humanos | 2 |

En caso de que no se presenten las suficientes propuestas de organizaciones dentro de uno de los grupos poblacionales mencionados en la tabla anterior, el comité técnico definirá a qué población se priorizará. Asimismo, en caso de que no se presenten las suficientes organizaciones sociales, el comité técnico de seguimiento y control determinará la admisión de postulaciones individuales.

Podrá recibir las solicitudes de participación virtuales por medio de plataforma que se establezca y físicas radicadas en la Alcaldía local o en cualquier otro espacio institucional que se considere pertinente de acuerdo con las dinámicas propias de la convocatoria o sugerencias del comité técnico de seguimiento y control. Las solicitudes se recibirán desde el primer día que inicia la convocatoria y hasta la fecha establecida en el cronograma y aprobada por el comité técnico de seguimiento y control.

El contratista diseñará un instrumento de consolidación de datos de las postulaciones para facilitar el análisis y revisión de estas.

Una vez finalizado este proceso y previa aprobación del apoyo a la supervisión, se citará a sesión de Comité técnico. El contratista hará un balance de manera ejecutiva del proceso de convocatoria, posteriormente presentará el formato con las postulaciones que se recibieron. Al contar con los análisis y decisiones de selección, se consolida el acta de la sesión donde se publiquen los resultados y perfiles seleccionados. Importante señalar que si no se alcanza en esta sesión para hacer análisis de perfiles podrá citar una sesión extraordinaria.

Dentro de los criterios de selección se priorizará organizaciones compuestas por mujeres, grupos étnicos y otros grupos poblacionales.

6.4.1 Instrumentos para la convocatoria

Para la convocatoria el contratista deberá difundir las siguientes herramientas:

- Flayer que puedan ser movilizados especialmente por correo electrónico, WhatsApp y facebook.

El contratista deberá hacer mínimo una convocatoria presencial en la Junta Administradora Local, igualmente deberá difundirse la información y las convocatorias a través de las redes de la alcaldía local, así mismo, deberá proyectar correos electrónicos para ser remitidos a los directorios institucionales de las instancias y ciudadanía interesada en participar del proceso.

La convocatoria se desarrollará en una fase en la que se seleccionarán 20 Organizaciones sociales para la paz destinatarias, de la siguiente manera:

| TABLA 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ORGANIZACIONES SOCIALES |  |  |
| POBLACIÓN | NÚMERO DE ORGANIZACIONES SOCIALES PARA LA PAZ | REQUISITOS |
| Víctimas del conflicto armado | 16 | - Certificado de residencia en la localidad -Fotocopia de documento de identidad -Registro Único de Víctimas- se verificará con la Unidad de Víctimas. -Ficha técnica de la organización social - Soporte de trayectoria |
| Reincorporados | 2 | -Certificado de residencia en la localidad -Fotocopia de documento de identidad -Certificación de acreditación población reincorporada- se verificará con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización -Ficha técnica de su organización - Soporte de trayectoria |
| Defensores de Derechos Humanos | 2 | -Certificado de residencia en la localidad -Fotocopia de documento de identidad -Certificado o carta de la organización defensora de Derechos Humanos a la que pertenece -Ficha técnica de su organización. - Soporte de trayectoria |

Para la selección de Organizaciones sociales para la paz, se priorizarán aquellas que sean de carácter asociativo (integrada por un mínimo de tres (3) personas). Podrán participar de una a tres personas por organización en las actividades, las cuales se registrarán junto con la organización. Los cambios en las personas solo podrán ser aprobados por el comité técnico previa sustentación justificada.

Asimismo, se priorizarán aquellas que presenten dentro de su soporte de trayectoria la caracterización del Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal, que respondan a enfoques poblacionales y que coadyuven en la territorialización de acciones que respondan a las diferentes alertas tempranas emanadas por la Defensoría del Pueblo.

NOTA 7: Si en la convocatoria no se cumple con la población establecida, ésta puede ser modificada por el comité técnico, previo concepto del equipo de supervisión de la alcaldía local.

6.4.2 Mecanismo de selección de las Organizaciones sociales para la paz

El contratista elaborará un formato para la evaluación de perfiles en que se ponderarán los siguientes aspectos:

- Se tendrán en cuenta todos los enfoques diferenciales (1 punto)

- Ficha técnica (3 puntos)

- Trayectoria (2 puntos)

- Si la organización vincula diferentes grupos poblacionales (1 puntos)

- Si la organización cuenta con una iniciativa productiva (1 puntos)

- Experiencia en construcción de paz (2 puntos)

La ficha técnica deberá contener como mínimo los siguientes componentes: Presentación de la organización, exposición de posibles actividades de réplica territorial a realizar y Costo estimado del proyecto (descripción de los ítems o elementos necesarios). Esta ficha técnica deberá presentarse en el formato diseñado por el contratista y aprobado por el comité técnico. El enfoque de paz se entenderá en caso que las Organizaciones sociales para la paz tengan dentro de sus objetivos

NOTA 8: Las propuestas seleccionadas serán revisadas de manera integral, es decir que la misma podrá tener cambios, de ser estrictamente necesarios, para lo cual el contratista realizará un informe detallando si deben aplicarse modificaciones.

Tras la selección de los destinatarios, el contratista convocará a su equipo de trabajo y a los 20 destinatarios, desarrollarán una jornada de inducción y dará toda la información sobre el proyecto a la población.

Durante esta sesión Las Organizaciones sociales para la paz e ideas seleccionadas deben comprometerse a:

- Participar en el proyecto de manera libre, voluntaria y gratuita.

- Participar en todas las actividades del proceso desde el inicio hasta el cierre del proyecto.

- Aceptar la orientación a lo largo de las fases de ejecución y cierre.

- Permitir las visitas al lugar donde opera la organización social y participar en las actividades que se realicen durante las jornadas de validación.

- Firmar las actas de asistencia y documentos soporte de las etapas del proceso.

- Autorizar durante la ejecución de las diferentes etapas del proyecto la realización de videos y registros fotográficos garantizando todas las garantías a los sujetos de especial protección constitucional.

- Cumplir con los requisitos para el otorgamiento del incentivo.

- Velar por la conservación y buen uso de los elementos adquiridos para el fortalecimiento. Está prohibido la venta o donación de los elementos descritos en el plan de compras.

- Proporcionar información veraz, la vulneración de este compromiso será causal de expulsión del proyecto.

- Autorizar a la Alcaldía Local de Los Mártires y al operador sobre el manejo de información personal y comercial, la cual es de uso exclusivo y confidencial en la ejecución del proyecto bajo todas las garantías de habeas data y legislación de protección de la población a impactar.

- Participar en la creación del libro colectivo para la dignificación de la memoria de la localidad de los mártires.

- Participar en los recorridos de la ruta de la memoria.

- Realizar las réplicas territoriales según corresponda.

- Asistir a la etapa de cierre del proceso en aras de recibir la retroalimentación de las lecciones aprendidas y buenas prácticas, los resultados del seguimiento y evaluación; generar recomendaciones para acciones de mejora y fortalecimiento para el mediano y largo plazo entre el Comité Técnico y las ideas e Organizaciones sociales para la paz socio productivas cuando se haga la respectiva citación para ello.

6.4.3 Publicación de resultado

El contratista deberá realizar un informe descriptivo del proceso de selección, en éste se debe abordar los criterios de selección, las características poblacionales de los postulantes, los puntos de priorización y los enfoques diferenciales. De igual forma, tendrá que incluir gráficas y el análisis de estas.

Posterior al informe presentado por el contratista, el Comité Técnico realizará un acta en que se adjuntará el instrumento de evaluación, este instrumento deberá incluir todos los criterios de evaluación. y ponderación el cual indicarán las personas seleccionadas, esta acta deberá ser publicada en las redes oficiales del contratista y la Alcaldía Local.

6.5. Organización de la fase de ejecución

Para la implementación de la fase de ejecución, se requiere que el (la) contratista, elabore durante la etapa de alistamiento, el material metodológico y de trabajo para que en los tres componentes y las etapas de pedagogía para la paz, fortalecimiento y réplicas de reconciliación se implementen, a continuación, se relacionan los documentos requeridos:

- Una metodología para la recopilación de línea base que cuente con los instrumentos cuantitativos y cualitativos para el proceso de formación y permita por una parte el análisis del estado actual de las víctimas del conflicto armado y reincorporados

- Es importante saber si han asistido previamente a talleres de memoria, si tienen o no conocimientos en derechos humanos, reparación integral, acuerdo de paz, acceso a derechos y si han recibido atención psicosocial en algún momento luego de vivir los hechos victimizantes.

- Contar con líneas de base por poblaciones destinatarias, las cuales tenga como información base categorías sociodemográficas, condiciones, situaciones para el acceso y ejercicio pleno de los derechos, teniendo una variable de los impactos de la emergencia sanitaria.

- Diseño de la estrategia psicosocial y cuidado emocional.

- Diseño de la estrategia pedagógica para la creación de la escuela de participación para la paz.

- Diseño la estrategia de acercamiento a los colegios para las réplicas territoriales que desarrollarán algunas organizaciones sociales.

- Diseño de la metodología de cada uno de los 10 procesos de fortalecimiento a desarrollar durante el componente número 2.

- Metodología para el desarrollo de la cartografía social.

  - Productos entregables de la etapa de alistamiento

El (la) contratista deberá entregar los siguientes productos resultantes de las actividades de convocatoria

- Acta de la instalación del comité técnico de seguimiento y control

- Hojas de vida con soportes del equipo de trabajo.

- Bases de datos con invitaciones realizadas- convocatoria virtual.

- Presentación pública en medio digital- carta, presentación y convocatoria.

- Actas de las presentaciones públicas y jornadas de inducción.

- Relatoría o ayuda memoria, listado de asistencia de las presentaciones públicas y jornadas de inducción.

- Carpetas del proceso de convocatoria y selección de las organizaciones sociales.

- Instrumentos y metodologías para caracterización y diagnóstico.

- Estrategia psicosocial y de cuidado emocional.

- Estrategia pedagógica.

- Metodología para el desarrollo de la cartografía social.

- Actas de acercamiento a las instituciones educativas para el desarrollo de las réplicas territoriales

NOTA 9: Todas las presentaciones digitales, piezas publicitarias y demás piezas comunicativas, campañas e instrumentos de difusión del proyecto  que se lleven a cabo en el marco del proyecto tendrán en cuenta los lineamientos en materia de comunicaciones de la Secretaría Distrital de Gobierno, para lo cual, el contratista solicitará con suficiente antelación el Manual de Imagen de la Alcaldía Mayor de Bogotá vigente, junto con los demás lineamientos y plantillas pertinentes a la Alcaldía Local de Los Mártires.

6.7. FASE DE EJECUCIÓN

La fase de ejecución del proyecto se desarrollará en tres componentes fundamentales, cada uno orientado a la construcción de paz y la reconciliación. El primer componente se enfocará en el cumplimiento de la meta 1, llevando a cabo una acción concreta de construcción de paz que fortalecerá el tejido social, la integración local, la sostenibilidad económica y el desarrollo territorial. En este ámbito, se ejecutará la etapa de pedagogía para la paz, promoviendo espacios de aprendizaje y reflexión que permitan afianzar valores de convivencia y diálogo.

El segundo componente, vinculado a la meta 2, realizará 10 procesos de fortalecimiento de habilidades y capacidades para la población víctima del conflicto armado y excombatientes, promoviendo su participación en distintos escenarios sociales y comunitarios. Este proceso comenzará con la etapa de formación y se consolidará en la etapa de fortalecimiento, asegurando una preparación integral.

Finalmente, el tercer componente, alineado con la meta 3, realizará 10 procesos pedagógicos en el ámbito artístico, cultural y formativo, además del fortalecimiento de organizaciones sociales para la paz y la apropiación social de la memoria, la verdad, la reparación integral a víctimas y la reconciliación. Estos componentes, interconectados, permitirán que el proyecto genere un impacto significativo en la comunidad, promoviendo la paz desde una perspectiva participativa e incluyente.

6.7.1. META 1- COMPONENTE 1:  REALIZAR UNA ACCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ QUE CONTRIBUYA AL TEJIDO SOCIAL, LA INTEGRACIÓN LOCAL, LA SOSTENIILIDAD ECONÓMICA Y/O DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA RECONCILIACIÓN.

Durante este componente se desarrollará la etapa de pedagogía para la paz. Esta junto con la creación de la Escuela de Participación para la Paz representan un pilar fundamental en la transformación social de comunidades afectadas por el conflicto. Al generar espacios de formación y diálogo, se fortalece el tejido social, promoviendo el reconocimiento mutuo y la construcción colectiva de memoria, verdad y reconciliación.

Además, la integración local se ve enriquecida mediante la participación activa de organizaciones sociales, que encuentran en este proceso brinda herramientas para incidir en sus territorios y fomentar la convivencia pacífica.

De igual forma, la sostenibilidad socioeconómica también se fortalece al desarrollar habilidades y capacidades que permiten a las personas víctimas y excombatientes acceder a oportunidades laborales y productivas, contribuyendo a su autonomía y estabilidad. En este sentido, con la pedagogía para la paz no solo se pretende formar ciudadanos críticos y comprometidos con la justicia social, sino que también impulsa procesos de reconciliación y transformación que garantizan una paz duradera.

6.7.2. Etapa de pedagogía para la paz

Esta etapa consistirá en la implementación de talleres de formación en el acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, y memoria que incluirán acompañamiento psicosocial permanente, teniendo en cuenta las normativas relacionadas con la política de paz de acuerdo con la Ley 2272 de 2022.

La etapa de formación se ejecutará durante el tercer mes de ejecución, los talleres se dictarán en modalidad semi-presencial y serán teórico-prácticas.

La primera fase estará orientada a generar espacios de sensibilización. Durante cada semana se tendrán 2 sesiones de formación de mínimo 3 horas académicas, cada una corresponde a 45 minutos. Para un total de 30 horas académicas de formación en esta etapa. Se entregarán refrigerios a los y las participantes de los talleres de formación cuando estos se realicen de manera presencial, al menos la mitad de estas sesiones deben ser presenciales.

| TABLA 7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| FORMACIÓN ORGANIZACIONES SOCIALES PARA LA PAZ DE PAZ |  |  |
| MÓDULO | TEMAS SUGERIDOS | SESIONES SUGERIDAS Y MOMENTO DE EJECUCIÓN |
| Construcción de paz | -Resolución de conflictos - Pedagogía de paz y reconocimiento territorial -Reconciliación -Normativa vigente para la paz -Contexto histórico del acuerdo de paz - Sistema integral de verdad justicia reparación y garantías de no repetición -Cartografía social de la localidad con identificación de lugares de memoria | 6 |
| Participación | -Derecho de petición -Tutela -Derechos humanos -Entes de control -Acceso a derechos -Formulación de proyectos | 4 |
| Habilidades para la sostenibilidad socioeconómica | -Word básico -Excel básico -Correo electrónico -Google y sus herramientas - Elaboración de hojas de vida -Portal público de empleo -Habilidades blandas | 5 |

Para la etapa de formación el o la contratista con su equipo ejecutor debe conocer y analizar los impactos en los diferentes actores utilizando como herramienta los siguientes enfoques:

- Enfoque de derechos

- Enfoque de paz territorial

- Enfoque de género y derechos de las mujeres

- Enfoque étnico

Es importante que para los módulos de tecnología y ofimática el operador garantice los equipos de cómputo que permitan el correcto desarrollo de las sesiones. Es importante tener en cuenta que para las sesiones de ofimática se requerirá garantizar un equipo de cómputo para cada participante.

La segunda fase estará orientada a la realización de un acompañamiento técnico para la formulación de planes de réplica territorial que desarrollarán las organizaciones sociales en la localidad de Los Mártires.  Esta actividad deberá ser transversal a todas las fases del contrato hasta el cierre del proceso.

Durante esta etapa el operador deberá brindar un acompañamiento personalizado a cada organización social que permita identificar fortalezas, debilidades, acciones de mejora, para las actividades territoriales a desarrollar y en caso de que lo tengan, fortalecimiento que apunte al cumplimiento de las metas.

De igual forma, deberá iniciar con el proceso de acompañamiento psicosocial y de cuidado emocional, que también deberá ser transversal hasta la etapa de cierre de proceso. Como se mencionó durante la etapa de alistamiento, deberá realizar encuentros individuales y colectivos. Es decir, a partir de esta etapa deberá implementarse la estrategia aprobada durante la etapa de alistamiento.

6.7.2.1 Productos entregables de la etapa de pedagogía para la paz

El (la) contratista deberá entregar los siguientes productos resultantes de los talleres de formación

- Listados de asistencia de cada una de las sesiones de formación y de acompañamiento psicosocial

- Evidencia fotográfica de cada una de las sesiones de formación, de y de acompañamiento psicosocial

- Relatoría o ayuda memoria de cada una de las sesiones de formación y de acompañamiento psicosocial

- Una carpeta por cada una de las personas con organizaciones sociales del acompañamiento psicosocial

- Una carpeta por cada una de las organizaciones sociales con evidencias del acompañamiento personalizado recibido

- Metodología de los talleres por cada uno de los módulos que deberá construirse con las personas que dictarán los talleres

- Una carpeta por cada una de las personas con la proyección de plan de compras

NOTA 10: Todas las presentaciones digitales que se lleven a cabo en el marco del proyecto tendrán en cuenta los lineamientos en materia de comunicaciones de la Secretaría Distrital de Gobierno, para lo cual, el contratista solicitará con suficiente antelación el Manual de Imagen de la Alcaldía Mayor de Bogotá vigente, junto con los demás lineamientos y plantillas pertinentes a la Alcaldía Local de Los Mártires.

6.8. META 2- COMPONENTE 2:  REALIZAR 10 PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLITO ARMADO O EXCOMBATIENTE PARA PROMOVER SU PARTICIPACIÓN EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS

El fortalecimiento de habilidades y capacidades es un proceso integral que inicia en la etapa de pedagogía para la paz, permitiendo que los participantes desarrollen herramientas para la transformación social y la construcción de una comunidad resiliente. Sin embargo, se reconoce que los grupos poblacionales que se impactan en este proyecto enfrentan múltiples vulnerabilidades que pueden limitar su participación y estabilidad en el territorio.

Por ello, como complemento a la formación, se realizarán 10 procesos de fortalecimiento de acuerdo con las necesidades particulares de cada organización social. Se sugiere que cada uno de estos procesos sean adelantados por los profesionales relacionados en el siguiente gráfico. De igual forma, para la implementación de cada uno de estos procesos deberá realizarse al menos una mesa de trabajo y/o reunión con cada organización. Sin embargo, se podrán realizar las sesiones que se consideren necesarias por el equipo del contratista de acuerdo con las necesidades a trabajar con cada organización y con los tiempos del cronograma de ejecución. En otras palabras, todas las organizaciones sociales participarán en el primer proceso de fortalecimiento y en el último, su participación en los demás procesos será determinado en el plan de fortalecimiento y se adelantarán las sesiones que sean necesarias para cada organización.

6.8.1 Etapa fortalecimiento

Durante la cuarta etapa, el operador deberá vincular a cada organización social a los 10 procesos de fortalecimiento con intensidades y procesos personalizados que permitan definir las necesidades específicas para fortalecer y realizar en temas normativos relacionados con la política de paz de acuerdo con la Ley 2272 de 2022, metodologías pedagógicas y fortaleciendo sus capacidades de transmisión de conocimientos.

- PLAN DE FORTALECIMIENTO:

En este proceso se trazará un plan de fortalecimiento de acuerdo con el diagnóstico y caracterización realizado durante el primer componente, dentro de este plan deberán definirse los objetivos de las organizaciones y posibles acciones que permitan el cumplimiento de estos.

Dentro de este plan de fortalecimiento deberá tenerse en cuenta los otros nueve procesos de fortalecimiento para que pueda realizarse un abordaje integral según las necesidades, fortalezas y objetivos particulares de cada organización.

- FORTALECIMIENTO PSICOSOCIAL:

En este proceso, según el diagnóstico psicosocial y la estrategia de acompañamiento y cuidado emocional aprobados durante la fase de alistamiento, el contratista brindará herramientas de afrontamiento por medio de acciones diseñadas para fortalecer la salud mental, así como el bienestar emocional y social.

Este fortalecimiento realizará un énfasis en que las Organizaciones Sociales sean un espacio seguro para sus integrantes y a que sus líderes puedan brindar primeros auxilios

emocionales.

La estrategia psicosocial y de cuidado emocional es el conjunto de acciones encaminadas al fortalecimiento de capacidades y habilidades para la vida individual, familiar, comunitaria y social que permita a quienes integran el proyecto contar con herramientas integrales para reconocer su historia sin generar acción con daño o revictimizar.

La estrategia psicosocial debe ser un espacio para la reflexión, expresión y reconocimiento individual y colectivo, enfocándose en el desarrollo comunitario, el cuidado colectivo y el respeto a la diferencia. El operador deberá reconocer que la población objeto ha sufrido diferentes impactos en el conflicto lo cual genera unas particularidades en las personas y procesos. Se espera que los aportes a la verdad y reconstrucción de la memoria histórica ayuden a restaurar la dignidad de la población.

Para tal fin el contratista con su equipo ejecutor debe conocer y analizar los impactos en los diferentes actores utilizando como herramienta los siguientes enfoques

- Enfoque de derechos

- Enfoque de paz territorial

- Enfoque diferencial

Para tal fin, el contratista con la información que se obtenga de la caracterización y diagnóstico integral diseñará dos guías metodológicas para el acompañamiento al fortalecimiento de las personas: una guía para acompañamiento a población víctima y una guía para acompañamiento a población en proceso de reincorporación, dada las particularidades de cada grupo es fundamental contar con herramientas y procesos diferenciales que permitan procesos reparadores y de reconciliación en el mediano plazo.

Esta estrategia de atención psicosocial debe entenderse como una medida de Rehabilitación, dentro del conjunto de medidas que contempla la Política Pública de Reparación Integral a las Víctimas (PAPSIVI). Ello implica ofrecer procesos que mitiguen o favorezcan la recuperación frente a las diferentes formas de expresión del daño psicosocial. Por esto el plan desarrollado tendrá como finalidad contribuir a la reconstrucción social de vínculos y tejido social, fortaleciendo estrategias que garanticen la autonomía y participación de las poblaciones involucradas como sujetos de derechos.

- FORTALECIMIENTO TÉCNICO:

En el proceso de acompañamiento técnico, se brindará apoyo para fortalecer procesos organizativos, mejorando sus capacidades internas y externas según su plan de fortalecimiento. En ese sentido se llevarán a cabo acciones de apoyo técnico dirigidas a organizaciones sociales comprometidas con la construcción de paz en Los Mártires.

Estas actividades incluyen capacitaciones especializadas, asesoría estratégica, fortalecimiento institucional y el desarrollo de herramientas que optimicen su impacto en la comunidad. Además, se fomenta el intercambio de experiencias y buenas prácticas, con el objetivo de potenciar su capacidad de gestión y sostenibilidad en el tiempo.

- FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO:

Implementar acciones que pueden incluir la mejora de procesos, la capacitación del personal, la automatización de tareas, la implementación de nuevas tecnologías y la gestión de recursos para el funcionamiento de las organizaciones. Estas actividades incluyen asesoría para la mejora de procesos internos y cumplimiento normativo. Asimismo, se brinda apoyo en la estructuración de proyectos, la elaboración de informes y la implementación de herramientas digitales que faciliten la administración eficiente y sostenible de las iniciativas comunitarias.

- FORTALECIMIENTO FINANCIERO:

Crear un presupuesto realista que incluya ingresos, gastos y objetivos de ahorro para el funcionamiento de las organizaciones. Dentro de este proceso podrá iniciarse la construcción del plan de compras que se retomará en el fortalecimiento por medio de entrega de incentivos. De igual forma, se desarrollarán estrategias de apoyo financiero para fortalecer la sostenibilidad de las organizaciones. Estas actividades incluyen asesoría en la gestión de presupuestos, optimización de fuentes de financiamiento, capacitación en administración de recursos y elaboración de planes financieros a largo plazo. Además, se ofrece orientación en la búsqueda de subvenciones, presentación de proyectos para financiamiento externo y uso eficiente de herramientas contables que permitan una gestión transparente y eficaz de los recursos disponibles.

- FORTALECIMIENTO EN MARKENTING Y COMUNICACIÓN:

Definir de un mensaje claro, el uso de canales de comunicación adecuados, la optimización de la presencia digital, la interacción con la audiencia y la medición de resultados. Se implementarán estrategias de marketing y comunicación para potenciar la visibilidad y el impacto de organizaciones sociales dedicadas a la construcción de paz. Estas actividades incluyen el desarrollo de planes de comunicación, gestión de redes sociales, diseño de campañas de sensibilización y fortalecimiento de la identidad visual. Además, se brinda asesoría en la elaboración de contenidos, relaciones públicas y difusión de mensajes clave, con el objetivo de conectar a las organizaciones con sus comunidades, aliados estratégicos y posibles fuentes de financiamiento.

- FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES:

De acuerdo con lo aprehendido en el componente 1 se fortalecerán las habilidades blandas y duras de cada organización. El operador acompañará el desarrollo de competencias de las organizaciones, de tal forma que contribuyan a mejorar su rendimiento o funcionamiento en la localidad. Estas actividades del proceso de fortalecimiento incluirán capacitaciones en liderazgo, gestión de proyectos, resolución de conflictos y trabajo en equipo, así como el fomento de metodologías participativas y estrategias de innovación social. Además, se impulsa el intercambio de conocimientos y experiencias entre organizaciones, promoviendo el aprendizaje colaborativo y la construcción de redes que contribuyan a la sostenibilidad y el impacto positivo de sus iniciativas.

- FORTALECIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ:

En el proceso de fortalecimiento de capacidades se abordarán actividades incluyen asesoría en metodologías de resolución de conflictos, promoción del diálogo participativo, desarrollo de iniciativas de reconciliación y generación de espacios de encuentro comunitario. Además, se fomenta la capacitación en derechos humanos, justicia restaurativa y mecanismos de incidencia, con el objetivo de consolidar procesos sostenibles que contribuyan a la convivencia pacífica y la transformación social

- FORTALECIMIENTO DE RELACIONAMIENTO:

En este proceso se trazará un mapa de actores en el que se identifiquen posibles aliados de cada organización social, con esta información se formulará una estrategia de relacionamiento particular que permita el cumplimiento de los objetivos de las organizaciones.

Este mapa de actores deberá específica las estrategias que se utilizarán con cada uno de ellos y deberá identificar los mismos en categorías claras. Por ejemplo: Instituciones nacionales, instituciones distritales, organizaciones no gubernamentales, actores territoriales, posibles alianzas dentro del proyecto, etc.

- FORTALECIMIENTO POR MEDIO DE INCENTIVO:

En este proceso el operador procederá a construir un plan de compras teniendo en cuenta las necesidades de las Organizaciones sociales para la paz. Este documento deberá definir la cantidad y las especificidades técnicas de los insumos y materias primas a comprar y un listado de posibles proveedores para adquirir los mismos.

Se priorizarán proveedores de víctimas del conflicto armado y personas en proceso de reincorporación que puedan vender los productos a adquirir y que cumplan con los requisitos legales para realizar las compras.

Durante este proceso se realizarán las compras de los insumos y materias primas, así como la entrega de estos a los destinatarios del proyecto para que puedan participar en la clausura y realizar las réplicas territoriales.

El monto económico para cada destinatario de Organizaciones Sociales para la paz será de máximo $8’100.000.  En caso de que el valor de la adquisición de los insumos y materias primas arroje un saldo, éstos serán liberados a favor del Fondo de Desarrollo Local. Este proceso será liderado por el coordinador del proyecto en articulación con el técnico en logística.

6.8.1.1 Procedimiento para la compra de insumos y materias primas

Una vez aprobados los planes de compras en comité técnico, el contratista será el encargado de buscar en el mercado las empresas que ofrezcan los ítems, maquinaria y/o elementos por los que serán canjeables los bonos. El (la) contratista deberá hacer entrega al beneficiario del bono, la garantía de la maquinaria y/o elementos adquiridos otorgada directamente por el fabricante de mínimo 3 meses. según especificaciones y características técnicas plenamente definidas e identificadas para los mismos por parte de su equipo técnico, acorde a cada organización.

6.8.1.2 Listado De Insumos Y Materias Primas No Permitidas Para La Compra

Las Organizaciones sociales para la paz e ideas de paz, memoria y reconciliación no podrán ser impactados con los siguientes ítems:

- Pago de arriendos de espacios físicos como oficinas, casas, apartamentos, etc.

- Hipotecas, prendas, multas, deudas, sanciones o medidas cautelares en contra de la organización o sus integrantes

- Tiquetes aéreos o terrestres

- Medios de transporte como motos, carros, triciclos comerciales y/o bicicletas

- Computadores, celulares, pago de planes de celular e internet

- Costos por carga impositiva a cargo del contratista o asociado según corresponda. (impuestos, tasas y contribuciones)

- Pago de servicios públicos

- Páginas web o publicidad digital

- Nómina de la organización

NOTA 11:

- Los destinatarios deberán determinar un máximo de 5 ítems para la compra, en caso contrario este deberá́ ser consultado ante el comité́ técnico.

- Los destinatarios podrán contemplar el pago de recurso humano como talleristas, conferencistas y honorarios de hasta 20% del valor total del proyecto o iniciativa, el cual será cancelado por el ejecutor mediante cuenta de cobro y deberá estar contemplado en el plan de compras de cada idea o iniciativa y en ninguna circunstancia se generarán vínculos laborales con el Fondo de desarrollo local de Los Mártires.

- En ningún caso se entregará el incentivo en efectivo, exceptuando el pago de honorarios.

El Comité Técnico, de acuerdo con el plan de compras presentado por el contratista, aprobará y autorizará la compra de los recursos a las organizaciones.

NOTA 12: En ninguna circunstancia se le entregará al destinatario dinero en efectivo, transacciones bancarias o similares, no se realizarán entregas de requerimientos por un valor inferior al determinado, ni aduciendo sobrecostos o gastos adicionales por parte del contratista.

Los destinatarios deberán contemplar el IVA de los elementos que así lo establezca la ley dentro del incentivo que se entrega, la entidad no asumirá impuestos o tributos. Los costos de transporte, instalación y puesta en funcionamiento de la maquinaria y/o implementos adquiridos serán asumidos por el beneficiario, el (la) contratista hará un permanente acompañamiento en todo el proceso de redención del bono.

Los requerimientos deben ser avalados por el comité técnico.

6.8.1.3 Gastos administrativos entrega de bonos

Para el pago de los Gastos Administrativos, el operador deberá certificar la entrega de los bonos a los beneficiarios del proyecto, de conformidad con la forma de pago definida en los documentos del contrato.

6.8.1.4 Procedimiento para entrega de incentivos

Una vez aprobados los planes de trabajo, la matriz de costos y actas de compromisos, el contratista deberá́ ingresar los insumos, materias primas y/o bonos canjeables por los elementos adquiridos al almacén del FDLM de acuerdo a la normatividad vigente, para lo cual es indispensable que el contratista realice inventario de insumos y materias primas, es obligación del contratista la entrega física de los elementos al almacén (en caso de ser necesario), posterior debe realizar el trámite de egreso para la entrega de elementos que así́ lo requieran. Esto será el paso previo que debe garantizarse para iniciar compras y se tendrá que certificar y garantizar que los bienes que se entregarán al Fondo cumplen con las disposiciones vigentes ambientales, técnicas y de seguridad establecidas por el Gobierno Nacional y Distrital.

Para la sistematización de los documentos el contratista deberá organizar las facturas en orden cronológico de compras, el contratista exigirá al proveedor la garantía mínima establecida en la Ley 1480 de 2011. Y en coherencia, deberá aportar con la entrega de los elementos, las garantías comerciales de cada bien según corresponda.

De igual manera el contratista deberá entregar los elementos objeto del contrato dentro del plazo pactado, en buen estado, nuevos, originales y de primera calidad. Libres de impuestos, multas, embargos, pignoraciones y demás gravámenes y limitaciones de la propiedad.

Una vez finalizado el proceso el contratista elaborará un acta de entrega suscrita por el destinatario/a; contratista y apoyo a la supervisión designado. En esta acta deberá especificarse cada uno de los ítems que se entrega y en todos los casos deberá anexarse la garantía de estos.

6.9. META 3- COMPONENTE 3:  REALIZAR 10 PROCESOS PEDAGÓGICOS, ARTÍSTICOS, CULTURALES, FORMATIVOS O PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS CIUDADANAS PARA LA PAZ, PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE LA MEMORIA, VERDAD, REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS Y RECONCILIACIÓN.

El proceso de apropiación social de la memoria será un eje fundamental para la construcción de paz y reconciliación en la comunidad. A través de metodologías pedagógicas, artísticas y culturales, este componente permitirá que las organizaciones sociales se conviertan en agentes activos de transformación, realizando réplicas territoriales de los aprendizajes adquiridos durante las etapas previas del proyecto. Estas acciones garantizarán que el conocimiento construido colectivamente se amplifique y genere un impacto duradero en el territorio.

Para la implementación de esta meta, se realizarán 20 procesos territoriales liderados por las organizaciones sociales. Estos procesos territoriales se implementarán a través de la metodología de réplicas territoriales la cual consiste en que cada organización deberá realizar actividades de construcción de paz en la localidad de los Mártires  y se describirá en detalle en el numeral 6.9.

Cada organización realizará un proceso pedagógico, artístico, cultural y/o formativo para la paz, la apropiación social de la memoria, verdad, reparación integral a víctimas y reconciliación.

Además, el reconocimiento y dignificación de quienes vivieron el conflicto armado se materializará en la elaboración de un libro que recogerá sus historias, fortaleciendo la memoria colectiva y promoviendo el respeto a la verdad. Para profundizar este ejercicio, se llevarán a cabo recorridos de memoria que culminarán en la creación de una cartografía social, identificando lugares significativos en la localidad que han sido testigos de los procesos históricos y sociales del conflicto. Este trabajo será complementado con una Galería de la Memoria, un espacio donde las expresiones artísticas, testimoniales y documentales permitirán resignificar el pasado y proyectar un futuro basado en la convivencia y la reparación simbólica.

A través de estos esfuerzos integrados, el proyecto busca consolidar una comunidad que se apropie de su historia, fortalezca su identidad y promueva la construcción de paz desde el reconocimiento y la transformación del territorio.

6.9.1 Etapa de procesos de réplica para la reconciliación:

Las réplicas territoriales permiten a las comunidades apropiarse de los conocimientos adquiridos y ponerlos en práctica de acuerdo con su propia realidad. Al estar lideradas por organizaciones sociales, se aseguran de que las actividades respondan a las necesidades y dinámicas del territorio, lo que puede generar un impacto más profundo y sostenible.

Las réplicas territoriales, al estar lideradas por organizaciones sociales, son espacios ideales para impulsar procesos artísticos, culturales y formativos que fortalezcan el tejido comunitario y promuevan la paz. A través de estas iniciativas, se puede fomentar la apropiación social de la memoria, la verdad y la reparación integral a víctimas, generando un diálogo colectivo que contribuye a la reconciliación.

Por ejemplo, los territorios pueden desarrollar actividades como:

- Creación artística: murales, teatro comunitario y música que visibilicen la memoria y resiliencia de las comunidades.

- Procesos culturales: festivales y encuentros que celebren la identidad local y promuevan el respeto por la diversidad.

- Formación: talleres de liderazgo, resolución de conflictos y construcción de narrativas de paz.

6.9.2 Tipos de réplica territorial

6.9.2.1 Réplicas territoriales en colegios de la localidad:

Las jornadas de réplica en máximo cinco colegios de la localidad buscan aportar a la construcción de una localidad pacífica por medio de la educación para la paz, contribuyendo en el proceso formativo de las niños, niñas y adolescentes de nuestra localidad. Y responde a la solicitud realizada por los integrantes de la Mesa Local de Participación Efectiva de Víctimas durante las mesas de co-creación de este proyecto.

Es por esto por lo que se pretende resaltar la importancia de la paz en el sistema educativo local, entendiendo la escuela como escenario de reconciliación y transformación social. Para el año 2014, por medio de la Ley 1732 se estableció la cátedra para la paz en todas las instituciones educativas de Colombia y por medio del decreto 1038 de 2015 se reglamentó la misma, trazando como objetivo en su artículo segundo, el fomento de:

El proceso de apropiación de conocimientos y competencias relacionados con el

territorio, la cultura, el contexto económico y social y la memoria histórica, con el

propósito de reconstruir el tejido social, promover la prosperidad general y garantizar la

efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Serán

objetivos fundamentales de la Cátedra de la Paz, contribuir al aprendizaje, la reflexión y

al diálogo sobre los siguientes temas:

a) Cultura de la paz: se entiende como el sentido y vivencia de los valores ciudadanos,

los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, la participación

democrática, la prevención de la violencia y la resolución pacífica de los conflictos;

b) Educación para la paz: se entiende como la apropiación de conocimientos y

competencias ciudadanas para la convivencia pacífica, la participación democrática, la

construcción de equidad, el respeto por la pluralidad, los Derechos Humanos y el

Derecho Internacional Humanitario;

c) Desarrollo sostenible: se entiende como aquel que conduce al crecimiento económico,

la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos

naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el ambiente o el derecho de las

generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades, de

acuerdo con el artículo 3° de la Ley 99 de 1993.

En ese sentido, se realizará una jornada de sensibilización y pedagogía alrededor de los temas tratados durante la etapa de pedagogía para la paz. Las iniciativas que decidan realizar su ejercicio de réplica en un colegio de la localidad deberán recibir el acompañamiento del equipo ejecutor para trazar una metodología de la jornada que describa detalladamente las actividades a realizar, los temas a tratar, los insumos requeridos, el tiempo de cada actividad y las personas responsables. Lo anterior, de acuerdo con los tiempos dispuestos por las instituciones educativas. Esta metodología deberá ser expuesta por el equipo ejecutor ante los colegios participantes y se deberá firmar un acta de aprobación de la misma por parte del consejo directivo de la institución.

Posterior al desarrollo de las actividades de réplica en los colegios, el operador entregará a cada estudiante una de las cartas escritas por las organizaciones sociales durante el módulo de pedagogía de memoria histórica sobre historias de vida. A su vez, cada estudiante escribirá una carta en respuesta que será parte del libro colectivo de memoria y que será entregada a la organización social durante el evento de clausura.

En caso de que ninguna organización social desee realizar la réplica en los colegios, este ejercicio deberá realizarse en las áreas de influencia de los destinatarios.

6.9.2.2 Réplicas territoriales en zonas de influencia de las organizaciones sociales:

Después de la entrega de los insumos, los destinatarios del proyecto deberán ejecutar al menos una actividad territorial de réplica permita el reconocimiento de sus procesos de construcción de paz. Para esto contarán con el acompañamiento del equipo ejecutor, quienes deberán presentar un plan de acompañamiento por cada uno de los destinatarios, asimismo, deberá concertar con cada Organización Social para la paz qué productos o actividades van a realizar, teniendo en cuenta que el proceso de pedagogía para la paz y fortalecimiento brindó las herramientas necesarias para el desarrollo de las acciones para la construcción de paz territorial. Para esto, se construirán planes de trabajo y réplica en los que se tendrá en cuenta la descripción con la que fueron seleccionados y el avance que han tenido durante el proceso.

Una vez concertados los planes de trabajo y réplica, el contratista los presentará ante el apoyo a la supervisión para retroalimentación y aprobación. Teniendo en cuenta esta retroalimentación, el contratista realizará los ajustes requeridos, los socializará con las iniciativas de reconciliación y en un acta de acuerdo se firmará el ajuste, estos planes deben ser el resultado del acompañamiento técnico, administrativo, financiero y psicosocial que brindará el operador.

Todas las actividades deberán ser acompañadas en campo por el equipo ejecutor, por lo tanto, se deberá diseñar un cronograma general de actividades que consigne fecha, hora, lugar y actividad a desarrollar por todas las organizaciones sociales.

Cada Organización social contará con un máximo de un mes a partir de la

entrega de incentivos para ejecutar su réplica territorial, el cual no podrá desarrollarse fuera de la Localidad de los Mártires y deberá tener en cuenta a poblaciones que vivieron el conflicto armado y la violencia política.

Durante la ejecución de las actividades deberá tomarse registro fotográfico, listados de asistencia en el formato de la secretaria Distrital de Gobierno y evidencias de las actividades desarrolladas con el material entregado en los incentivos. Al finalizar las actividades de las iniciativas ciudadanas, el equipo ejecutor construirá colectivamente con las organizaciones sociales un pequeño relato que resuma su proceso territorial de construcción de paz y su historia de vida, este texto hará parte de un libro colectivo que se creará como producto de este proyecto.

6.9.3 Libro de memoria

Se escribirá un libro comunitario que plasme las historias de vida y narrativas de experiencias relacionadas con el conflicto armado de los integrantes o líderes de las 20 organizaciones sociales. El cuál deberá ser publicado en la clausura.

Este libro será construido por el operador con la información que se recolecte en las cartografías y etnografías. Para esto, deberá implementar la metodología aprobada durante la etapa de alistamiento.

Será responsabilidad del operador realizar todos los trámites necesarios para registrar el ISBN a nombre del Fondo de Desarrollo Local de los Mártires.

6.9.4. Recorridos de memoria y construcción de la infografía

Teniendo en cuenta los resultados de módulo de formación de cartografía social y como estrategia de implementación del plan especial de manejo y protección del centro histórico de Bogotá, se identificarán los lugares de memoria más importantes de la localidad para la construcción de paz y la integración local. Desde un enfoque de pedagogía e investigación participativa en torno al patrimonio del centro de Bogotá resaltando que son fundamentales para la construcción de identidad y cohesión social. Este enfoque permite que tanto residentes como visitantes se involucren activamente en el reconocimiento y la preservación de los valores culturales y patrimoniales de la ciudad.

El programa de investigación participativa y pedagogía para el conocimiento, el dominio del territorio, la vida cotidiana y los sistemas de creencias suena como una excelente iniciativa para conectar a las personas con su entorno y generar un sentido de pertenencia. Además, la divulgación y apropiación social del patrimonio pueden impactar positivamente la cultura ciudadana y la convivencia.

Con estos insumos, se programarán recorridos de memoria en los cuales deberán participar los destinatarios del proyecto y adicionalmente, se realizará una convocatoria abierta para que cualquier ciudadano pueda acercarse y hacer parte del proceso académico para la apropiación social de la memoria, verdad, reparación integral a víctimas paz y reconciliación.

Una vez trazada la ruta de los recorridos, las fechas y los horarios, el operador deberá realizar la invitación a centros de investigación para la paz, universidades, colegios, instancias de participación y organizaciones sociales. Las personas interesadas en participar deberán inscribirse virtualmente por medio de un formulario y código QR que diseñará el operador para este fin.

Es importante que este formulario de inscripción cuente con correo electrónico y teléfono para que las personas asistentes a los recorridos puedan recibir una copia del libro y una copia de la infografía de los lugares de memoria tipo afiche durante la etapa de clausura.

Esta infografía de los lugares de memoria tipo afiche, será diseñado por el operador y aprobado por el equipo de prensa del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires.

6.9.5 Fotos de la galería de la memoria

De acuerdo con la propuesta de presupuestos participativos Formación y construcción de la memoria en la cultura de las mujeres negras, cada una de las organizaciones sociales deberá seleccionar a una mujer integrante de su proceso que represente los valores de construcción de paz, liderazgo social, promueva la integración local y trabaje por la reconciliación en Los Mártires.

Esta mujer será fotografiada por el equipo del operador y su imagen será impresa en un retablo que hará parte de la galería de la memoria que será expuesta durante los eventos de la etapa de clausura. Posterior a esta etapa, cada organización recibirá la imagen.

6.10. BOLSA LOGÍSTICA

Es importante tener en cuenta que para la ejecución del contrato y de las actividades relacionadas con el proyecto Los Mártires con Paz, memoria y reconciliación, se contará con unos elementos logísticos, ejecutables a monto agotable, que se entenderá como bolsa logística y en complemento a lo ya mencionado, se utilizará para para la realización de celebraciones, conmemoraciones, homenajes y actos públicos a víctimas del conflicto armado, de la violencia política o agentes e Organizaciones sociales para la paz ciudadanas constructoras de paz, memoria y reconciliación.

Para la adquisición de ítems no contemplados en la estructura de costos del presente anexo técnico, el operador del contrato deberá realizar un estudio de mercado que contemple tres cotizaciones que permitan establecer el costo promedio del mercado, las cuales deberán ser presentadas al equipo apoyo a la supervisión. Estas cotizaciones deberán ser solicitadas a proveedores legalmente constituidos en el mercado y cumplir con las siguientes condiciones:

- Registrar fecha clara y legible.

- Contener una descripción clara de las especificaciones y características técnicas para los insumos y materia prima requerida.

- Especificar unidad de medida, cantidades solicitadas, precio unitario sin IVA, precio unitario con IVA, precio total sin IVA, precio total con IVA, cuando aplique.

- Solicitar identificación del proveedor, datos de contacto y firma (ésta última cuando aplique) en el documento de cotización.

ITEMS NO PREVISTOS: En el evento que el FDLM durante la ejecución del contrato, requiera un producto, servicio, accesorio a otro de los discriminados, no previsto y que sea necesario para el desarrollo y cumplimiento de los planes, programas y proyectos de la Administración Local, se aplicará el siguiente procedimiento:

- Se tomarán como referencia los valores de la canasta de precios del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires vigencia 2024.

- En caso de que el producto, servicio, accesorio no se encuentre incluido en la canasta de precios de la entidad, la entidad procederá a ponderar las cotizaciones de acuerdo con la siguiente formula:

A. presentación de cuatro (4) cotizaciones (2) por parte del contratista, (2) por parte del Fondo de Desarrollo Local de los Mártires.

PROCEDIMIENTO PARA DEFINIR VALOR DE REFERENCIA

|  |  |  | COTIZACION 1 | COTIZACION 2 | COTIZACION 3 | COTIZACION 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PASO 1 |  | ITEM A | N1 | N1 | N3 | N4 |

- promedio simple del valor de las (4) cotizaciones

| PASO 2 |  | PROMEDIO SIMPLE | (N1;N2;N3;N4) | = | PS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- desviación estándar del valor de las (4) cotizaciones

| PASO 3 |  | DESVIACION ESTANDAR | (N1;N2;N3;N4) | = | DE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- establecer límite superior, límite inferior.

| PASO 4 |  | LIMITE SUPERIOR | = | PS + DE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIMITE INFERIOR | = | PS - DE |

Paso 5: Con este promedio se define el valor de referencia para el ítem nuevo a adquirir

| PASO 5 |  | PROMEDIO SIMPLE COTIZACIONES DENTRO DEL LIMITE SUPERIOR Y EL LIMITE INFERIOR |
| --- | --- | --- |

EJEMPLO

|  |  |  | COTIZACION 1 | COTIZACION 2 | COTIZACION 3 |  | COTIZACION 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PASO 1 |  | ITEM A | $ 2.500,00 | $ 3.000,00 | $ 5.000,00 |  | $ 2.800,00 |  |
| PASO 2 |  | PROMEDIO SIMPLE | (2500;3000;5000;2800) | = | $ 3.325,00 |  |  |  |
| PASO 3 |  | DESVIACION ESTANDAR | (2500;3000;5000;2800) | = | $ 1.135,41 |  |  |  |
| PASO 4 |  | LIMITE SUPERIOR | 3325 + 1135,41 | $ 4.460,41 |  |  |  |  |
|  |  | LIMITE INFERIOR | 3325 - 1135,41 | $ 2.189,59 |  |  |  |  |
| PASO 5 |  | PROMEDIO SIMPLE COTIZACIONES DENTRO DEL LIMITE SUPERIOR Y EL LIMITE INFERIOR |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COTIZACION 1 | COTIZACION 2 | COTIZACION 4 |  |  |  |
|  |  | ITEM A | $ 2.500,00 | $ 3.000,00 | $ 2.800,00 |  |  |  |
|  |  | Valor de referencia= | $ 2.766,67 |  |  |  |  |  |

La Alcaldía verificará el cuadro comparativo que arrojará el precio promedio del mercado.

Para la ejecución de esta bolsa logística, se deberán tener en cuenta las buenas prácticas ambientales. Por lo que se evitarán los plásticos de un solo uso y el icopor.

La entrega de los ítems se realizará de acuerdo con el protocolo de almacén de la Alcaldía Local de Los Mártires. Es decir, se debe realizar el proceso de ingreso y egreso al Almacén del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires, previo a la realización de actividades, con las correspondientes facturas conforme a los procedimientos establecidos.

Para ello se requiere que el operador elabore un acta de entrega de elementos con aval del supervisor o quien haga sus veces, en donde se pueda constatar que los elementos que ingresarán al almacén cumplen con las especificaciones técnicas descritas en el componente. El operador se compromete a entregar en buen estado, nuevos y de primera calidad los productos contratados a satisfacción del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires.

En caso de existir elementos y servicios alquilados y/o contratados, el operador presentará previo a las actividades en Supervisor y/o apoyo a la supervisión, los correspondientes Convenios y/o facturas para aval, a fin de verificar que cumplan con los parámetros definidos en el componente, estudios previos y Contrato, garantizando que los eventos tengan excelentes resultados.

En todo caso deberá suscribirse un acta de entrega que será firmada por el equipo apoyo a la supervisión en el lugar, hora y fecha estipulada en el formato de solicitud que defina el operador para dicho fin.

El Contratista recibirá las solicitudes de elementos por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión del Contrato de manera escrita, para darle trámite de manera extraordinaria dentro de doce (12) horas hábiles siguientes y ordinarias dentro de las treinta y seis (36) horas hábiles siguientes, junto con el elemento debe expedir recibo de entrega con las observaciones a que haya lugar.

NOTA 13: Incluye transporte, instalación y demás servicios asociados para garantizar el desarrollo de las actividades.

NOTA 14: El operador debe contemplar un espacio de almacenamiento para los elementos que así lo requieran.

6.11 FASE DE CIERRE:

La fase de cierre del proyecto representa un momento clave para consolidar los aprendizajes, evaluar los impactos y garantizar la sostenibilidad de las acciones implementadas. En esta etapa, se realizará la clausura de la escuela de participación, en este evento se hará entrega de los libros construidos colectivamente, se instalará la galería de la memoria y se presentará la cartografía producto de los recorridos de memoria.

También, se realizará una sistematización de experiencias, recogiendo los avances logrados en la reconstrucción del tejido social, la integración comunitaria y la apropiación de la memoria colectiva. Asimismo, se generarán espacios de reflexión donde las organizaciones sociales participantes compartirán sus resultados y proyectarán estrategias de continuidad para el trabajo territorial. La fase de cierre no solo permitirá visibilizar el esfuerzo de quienes han contribuido a la construcción de paz, sino que también fortalecerá la capacidad instalada en el territorio, asegurando que los procesos iniciados trasciendan en el tiempo y sigan impactando a las comunidades.

6.11.1 Etapa de clausura

En el desarrollo de esta etapa se realizará la clausura tipo graduación de todo el proyecto. Será un espacio amplio, que se desarrollará en algún espacio público de la localidad, que será concertado con las y los destinatarios. Se pretende que cada destinatario participe de la clausura. El operador deberá garantizar el rider técnico de acuerdo con los requerimientos de las y los destinatarios. El desarrollo logístico de este evento estará a cargo del operador y deberá ser aprobado por el apoyo a la supervisión.

Se deberá realizar una amplia convocatoria para que la ciudadanía asista y conozca el resultado del proceso ya que este proyecto está encaminado a la ejecución de Organizaciones sociales para la paz orientadas a la construcción de paz.

Durante este festival las Organizaciones sociales para la paz tendrán la oportunidad de socializar y comercializar sus productos, de igual forma, en estos festivales se presentarán en tarima las Organizaciones sociales que tengan productos artísticos. El operador deberá garantizar la logística necesaria para el desarrollo del festival, esto implica la reserva del lugar, el trámite de permisos, Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación y Autorización de Actividades de Aglomeración de Publico en el Distrito Capital SUGA, planimetría, plan de emergencia, entre otros.

Durante la clausura se realizará la exposición de la galería de la memoria, el lanzamiento del libro colectivo, la socialización de la cartografía tipo afiche y la clausura del proceso formativo. Cada integrante de las organizaciones sociales que haya participado al menos el 80% de las actividades del proceso recibirá: un diploma que certifica su participación de la etapa de pedagogía de paz, un afiche de la cartografía social y una copia del libro. Asimismo, cada organización social recibirá el retablo de la fotografía de la lideresa que seleccionaron para ser parte de la galería de la memoria.

6.11.2 Invitación a la clausura

Para la convocatoria el contratista deberá difundir las siguientes herramientas: Flayer que puedan ser movilizados especialmente por correo electrónico, WhatsApp y Facebook. Así mismo, deberá proyectar correos electrónicos para ser remitidos a los directorios institucionales de las instancias y ciudadanía interesada en asistir al festival. A continuación, se sugieren algunas instituciones que deberán recibir invitación para asistir al festival:

● Alcaldía Mayor de Bogotá

● Secretaría de Gobierno de Bogotá

● Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación

● Entidades que conforman el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No repetición

● Instancias Locales de Participación

● Personas que asistieron a los recorridos de la ruta de memoria

6.11.3 Entregables de la etapa de clausura

El (la) contratista deberá entregar los siguientes productos resultantes de las creaciones

artísticas

- Listado de asistencia del festival

- Evidencia fotográfica del festival

- Evidencias de las invitaciones enviadas a cada una de las instituciones y/o personas sugeridas.

- Rider técnico del evento

- Diplomas

- Libros

- Afiches de la cartografía social

- Galería de la memoria

6.12 Etapa cierre del proceso

6.12.1 Evaluación por etapas

La última etapa, será el cierre del proceso. En el cual se deberán realizar todas las evaluaciones de satisfacción y técnicas que den razón de las experiencias de los destinatarios.

Estos espacios se abordarán tomando como punto de partida los esfuerzos de la administración distrital para avanzar en la consolidación de una cultura de paz desde las instituciones educativas del distrito.

Con el objetivo de realizar el monitoreo de los avances en las actividades de cada una de las personas participantes, se requiere que el (la) contratista realice el seguimiento documentado de la implementación de las actividades. Asimismo, esta evaluación es importante en tanto sirve como insumo para la toma de decisiones o acciones correctivas.

Para ello deberá realizar un acompañamiento constante a las Organizaciones sociales para la paz, en donde se registre el progreso de cada persona en el proceso formativo y en el de fortalecimiento.

Se generará un reporte por cada persona que debe ser entregado al Comité Técnico de Seguimiento y Control en cada sesión ordinaria programada por la secretaría técnica del mismo.

6.12.2 Evaluación Final

El (la) contratista deberá realizar una evaluación final de todas las Organizaciones sociales para la paz con el objetivo de medir su estado después de la implementación de la etapa de Fortalecimiento. Para ello, el (la) contratista realizará un informe detallado de las Organizaciones sociales para la paz evidenciando su progreso durante toda la intervención del proyecto.

Asimismo, se deberá realizar una evaluación, teniendo en cuenta lecciones aprendidas, oportunidades de mejora y mejores prácticas.

Estos informes deberán contener el registro fotográfico de cada proyecto organización, sus productos, etc. También deberán incluir un balance de dificultades, resultados, acompañamiento psicosocial y el proceso de cada destinatario durante todas las etapas del proyecto.

6.12.3 Evaluación de satisfacción

Con el objetivo de conocer la percepción de satisfacción en la ejecución del proyecto por parte de la población, el (la) contratista deberá elaborar e implementar una encuesta a cada persona donde se evidencia de cuantitativa y cualitativamente su nivel satisfacción con cada actividad implementada en las etapas del proyecto, con el contenido de las capacitaciones, el personal que dirigió las actividades, entre otros aspectos. De esta encuesta deberá surgir un documento que permita recoger las observaciones y acciones de mejora para las futuras intervenciones.

6.12.4 Acompañamiento a los participantes

Se deberá hacer un acompañamiento constante, en cada etapa del proyecto, a las personas participantes del mismo.

Es importante que el (la) contratista oriente a las personas en la identificación de sus fortalezas, debilidades y aspectos a mejorar, en la elaboración de estrategias de acceso a derechos y en la apropiación e implementación del conocimiento adquirido durante la ejecución del proyecto.

6.12.5 Identificación de factores de riesgo

Durante la implementación de la etapa de fortalecimiento, el (la) contratista deberá realizar un monitoreo constante que permita identificar tempranamente factores de riesgo que impidan la ejecución efectiva y eficiente del proyecto y sus recursos.

De igual manera, en el caso de presentarse una alerta de factor de riesgo, la (el) contratista deberá presentar un plan de contingencia o alternativa de solución, que será puesta a consideración del Comité para tomar las acciones pertinentes.

6.12.6 Entregables de la etapa de Seguimiento y Evaluación

El (la) contratista deberá entregar los siguientes documentos resultantes del seguimiento y evaluación de cada organización:

- Informe de evaluación inicial (línea base)

- Informes mensuales de monitoreo por cada organización con registro fotográfico, acta de verificación de insumos

- Listados de asistencia de la ejecución de las Organizaciones sociales para la paz.

- Informe final por cada organización

- Informe de evaluación de la satisfacción y aspectos de mejora

- Comprobante de pago de seguridad social del equipo de trabajo

- Hojas de vida del equipo de trabajo y las actualizaciones o cambios realizados (deben contener fotocopias de la cédula de ciudadanía y RUT de cada persona del equipo)

- Informe de ejecución presupuestal por cada etapa del proyecto

- Informe de ejecución de actividades por cada etapa del proyecto

- Informe ejecutivo del proyecto.

- Los demás requeridos por el Comité Técnico o la supervisión del contrato

6.13. ETAPA DE CIERRE DEL PROCESO

Al finalizar la implementación de las etapas anteriores, el (la) contratista deberá realizar una jornada de socialización de resultados y lecciones aprendidas para los miembros del Comité, los participantes del proyecto y comunidad en general. Para lo anterior deberá tener en cuenta lo siguiente:

·         Realizar la retroalimentación de lecciones aprendidas y buenas prácticas del proceso

·         Exponer los resultados del seguimiento y evaluación

·         Generar recomendaciones para acciones de mejora y fortalecimiento para el mediano y largo plazo entre el Comité Técnico y las Organizaciones sociales para la paz artísticas.

6.14 CRONOGRAMA

| FASE O ACTIVIDAD |  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  |  | MES 4 |  |  |  |  | MES 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 |  | S2 | S3 | S4 | S1 |  | S2 | S3 | S4 |
| FASE DE ALISTAMIENTO | Acta de inicio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conformación comité técnico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presentación pública |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Convocatoria de iniciativas de organizaciones sociales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Revisión de postulaciones de iniciativas de organizaciones sociales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comité técnico de resultados de convocatorias destinatarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE DE FORTALECIMIENTO | Creación de la escuela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Formación destinatarios en construcción de paz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Acompañamiento psicosocial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Desarrollo de 10 procesos de fortalecimiento de habilidades y capacidades para promover la participación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Desarrollo de 10 procesos pedagógicos, artísticos, culturales para la apropiación social de la memoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Planeación de réplicas territoriales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Planeación de los rerridos terroriales por lugares de memoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Construcción planes de compras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE DE FORTALECIMIENTO | Comité técnico para aprobación de planes de compras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Compras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ingreso a almacén y entrega a destinatarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Realización de las cartografías sociales y afiches con la infografía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Recorridos territoriales por lugares de memoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Réplicas territoriales en zonas de influencia de las organizaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Réplicas territoriales en colegios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Entrega de libros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ceremonia de clausura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Entrega de infografía lugares de memoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalación galería de la memoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Convocatoria presencial a la clausura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clausura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE DE CIERRE | Evaluaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.15 FORMA DE PAGO

La forma de pago se realizará contra ejecución física y financiera. El valor del contrato se pagará en moneda legal colombiana, de la siguiente forma:

Teniendo en cuenta los tiempos empleados en el Fondo de Desarrollo Local de los Mártires, para adelantar los trámites administrativos para la cancelación de las cuentas presentadas

por los contratistas, se compromete a pagar el valor total del contrato de prestación de servicios mediante tres pagos de conformidad con el porcentaje de avance de ejecución e informe financiero desagregado del contrato, previa presentación del informe de actividades realizadas, del informe financiero en forma desagregada y con los respectivos soportes y productos efectivamente elaborados y entregados de las FASES contempladas para la ejecución del contrato, de acuerdo con el anexo técnico y demás documentos que hacen parte integral del contrato. Es decir, el primer pago contemplará el desarrollo total de la etapa de alistamiento, el segundo pago la fase de ejecución, el tercer pago corresponderá a la fase de cierre y el último pago corresponderá a un 10% a la liquidación contractual.

Para efectos del trámite de los pagos mencionados, el contratista deberá realizar la

presentación de los siguientes documentos:

• Factura o documento equivalente con el cumplimiento de los requisitos legales.

• Informe mensual de actividades.

• Informe ejecutivo del periodo a cobrar el cual debe contener avance en términos de cronograma, informe financiero, listados de asistencia, debidamente firmado. por el supervisor de contrato, el apoyo a la supervisión (si aplica) y el contratista

• Acta de ingreso de los bienes al almacén (cuando aplique).

• Soporte Fotográfico y/o Audiovisual de la entrega de los Bienes, Evidencias de ejecución obligaciones o testigo documental.

• Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales.

• Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (06) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas.

• RUT.

• RIT (Para el primer pago).

• Certificación Bancaria

- Certificado expedido por la DIAN de autorización de facturación actualizado.

- Suscripción del acta de liquidación para efectos del último pago. No obstante, a lo anterior, todos los pagos estarán sujetos a programación del PAC por parte del apoyo a la supervisión designado por la Alcaldía Local, para lo cual, el contratista deberá radicar oportunamente el informe de actividades realizadas con todos los soportes. El contratista deberá indicar la cuenta corriente o de ahorro, en la cual se le consignará el valor correspondiente a cada pago. El cálculo de impuestos y la respectiva retención sobre los pagos, se hará de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia. EL FONDO, sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el presente proceso de selección, y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros. Los pagos serán realizados por EL FONDO, en pesos colombianos, a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que indique el proponente seleccionado; abierta en una de las 21 entidades financieras afiliadas al Sistema Automático de Pagos, previos los descuentos de Ley

6.15.1. Forma de pago bonos de fortalecimiento

La Alcaldía Local de Los Mártires cancelará al contratista los pagos teniendo en cuenta el valor ejecutado, previa entrada al almacén, según factura de los establecimientos de comercio, cuenta de cobro, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato; así mismo deberá acreditar el contratista que se encuentra al día con el pago de aportes parafiscales cuando corresponda conforme lo establece el artículo 23, parágrafo 1 de la Ley 1150 de 2007. Para el último pago se requerirá la suscripción del acta de liquidación firmada por el contratista y el supervisor del contrato.

Los valores incluyen IVA (Si aplica), y todos los impuestos, tasas y demás erogaciones que deba tener el contratista, además, comprende todos los costos que pueda generar la satisfacción del objeto contractual. NO HABRÁ ENTREGA DE ANTICIPO.

Todos los documentos para pago deberán ser avalados por el apoyo a la supervisión y el supervisor.

El pago al contratista se hará dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura, en todo caso, dependerá de la oportunidad y calidad en la presentación de los documentos e información señalados, por lo que el contratista deberá tener en cuenta que la presentación deficiente y/o tardía podrá conllevar a una demora en el pago.

Los retardos que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y éste no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

El pago será cancelado en pesos colombianos por medio de la Alcaldía Local de Los Mártires a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que el (la) contratista suministre a la Alcaldía Local de Los Mártires, previos los descuentos de ley.

En caso de que el proponente favorecido sea un consorcio o unión temporal éste debe informar, para efectos del pago, el número de cuenta a nombre del consorcio o unión temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo consorcio o unión temporal.

Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña de los documentos requeridos para el pago, el término para este efecto sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos exigidos en este documento.

La Alcaldía Local de Los Mártires, sólo adquiere obligaciones con el oferente favorecido en el presente proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros.

| Ruta de Verificación | Nombre / cargo | Firma |
| --- | --- | --- |
| Estructuración de aspectos técnicos | Luz Karime López Rodríguez Formuladora- Los Mártires |  |
| Revisó Estructuración de aspectos técnicos |  |  |
| Revisó aspectos Técnicos y estructuración de documentos precontractuales |  |  |
| Aprobó aspectos técnicos | Julián Andrés Escobar Solano Coordinador de Planeación |  |
| Revisó aspectos Jurídicos |  |  |
| Aprobó aspectos jurídicos |  |  |

Se fortalecerá a la Mesa Local de Participación Efectiva de Víctimas de acuerdo a lo establecido en la propuesta de presupuestos participativos Escuela integral de paz con futuro

El soporte de trayectoria deberá ser de mínimo un año para las Organizaciones sociales para la paz, podrá demostrarse por medio de libros contables, redes sociales, certificación de contador público con anexo de los documentos de ley, cámara de comercio, entre otros.

La construcción de paz será tenida en cuenta en diferentes líneas:

• Trabajo poblacional con víctimas del conflicto armado o población en proceso de reincorporación.

• Trabajo en el Sistema Integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.

• Trabajo relacionado con la aplicabilidad del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la

Construcción de una Paz Estable y Duradera o de la Ley de víctimas y restitución de tierras.

• Trabajo en formulación de programas, proyectos y/o políticas públicas relacionados con la garantía de

derechos de los grupos poblacionales afectados por el conflicto armado.