FONDO DE DESARROLLO LOCAL LOS MÁRTIRES

MENOR CUANTIA

PROYECTO 2720 - MÁRTIRES CAMINA SEGURA POR UN ESPACIO PÚBLICO INCLUYENTE

ANEXO TÉCNICO

El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto “ PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PARTICIPACION EN EL TERRITORIO, QUE PROPENDAN EL BUEN USO Y APROVECHAMIENTO EN EL ESPACIO PUBLICO, POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES”

BOGOTÁ, D.C. JUNIO 2025

| NOMBRE DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL | LOS MARTIRES CAMINA SEGURA |
| --- | --- |
| OBJETIVO ESTRATEGICO | OBJETIVO 1. BOGOTÁ AVANZA EN SU SEGURIDAD. |
| PROGRAMA | PROGRAMA 5. ESPACIO PÚBLICO SEGURO E INCLUSIVO. |
| CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO | 2720 - MÁRTIRES CAMINA SEGURA POR UN ESPACIO PÚBLICO INCLUYENTE |
| META PLAN DE DESARROLLO | Realizar cuatro (4) acuerdos para la organización la recuperación el cuidado el embellecimiento la sostenibilidad el mejoramiento y el aprovechamiento económico del espacio público. (CAMPAÑAS PEDAGOGICAS) |
| META VIGENCIA 2025 | Realizar un (1) acuerdo para la organización, la recuperación, el cuidado el embellecimiento la sostenibilidad el mejoramiento y el aprovechamiento económico del espacio público. (CAMPAÑAS PEDAGOGICAS) |
| PRESUPUESTO | $ 374.226.000 |
| VIGENCIA | 2025 |
| TIPO DE PROCESO CONTRACTUAL | MENOR CUANTIA |

- PROPUESTAS GANADORAS ASOCIADAS AL PRESENTE PROCESO.

| META | PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS |
| --- | --- |
| Realizar 4 acuerdos para la organización la recuperación el cuidado el embellecimiento la sostenibilidad el mejoramiento y el aprovechamiento económico del espacio público. | 41661 - LOS MARTIRES LLENO DE COLOR |
|  | 38459 - SIN BASURA CON SEGURIDAD |
|  | 38805 - YO EMBELLEZCO MI PARQUE FAVORITO |

- OBJETO

El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto “ PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PARTICIPACION EN EL TERRITORIO, QUE PROPENDAN EL BUEN USO Y APROVECHAMIENTO EN EL ESPACIO PUBLICO, POR PARTE DE LA COMUNIDAD A TRAVES DE LA SENSIBILIZACIÓN A VENDEDORES INFORMALES DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES”

- ALCANCE DEL OBJETO.

ORGANIZAR MEJOR EL CONTEXTO

El proyecto tiene como propósito prestar servicios para la ejecución de actividades de promoción y participación comunitaria en el territorio, que fomenten el buen uso y aprovechamiento del espacio público en la localidad de Los Mártires. Esta iniciativa se desarrollará mediante acciones de sensibilización dirigidas especialmente a vendedores informales, en articulación con otros actores sociales del territorio.

Se busca contribuir a la transformación positiva y sostenible del espacio público, a través de procesos pedagógicos y participativos que promuevan su recuperación, cuidado y uso responsable. Para ello, se establecerán un acuerdo comunitarios que permitan definir, de manera innovadora, estrategias de embellecimiento, sostenibilidad ambiental y aprovechamiento económico del espacio público, con enfoque de derechos, inclusión social y corresponsabilidad ciudadana.

El proyecto incluye la creación y puesta en marcha de cuadrillas comunitarias de aseo en puntos estratégicos de la localidad de Los Mártires, acompañadas de campañas que impulsen la apropiación, el respeto y el cuidado del entorno. Estas acciones no solo mejoran la calidad del espacio público, sino que también fortalecen la convivencia, el sentido de pertenencia y la cohesión social en una localidad históricamente impactada por fenómenos de exclusión, desigualdad y conflictividad.

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Establecer un acuerdo comunitario de recuperación y sostenibilidad del espacio público, que articulen acciones de organización territorial, embellecimiento, cuidado ambiental, seguridad y aprovechamiento económico, con base en procesos participativos y concertación local.

- Diseñar e implementar campañas pedagógicas de sensibilización y formación ciudadana, que promuevan el uso adecuado, la apropiación colectiva y la corresponsabilidad en el mantenimiento del espacio público, desde un enfoque restaurativo, ambiental y cultural.

- Desarrollar procesos culturales, artísticos y comunitarios en el espacio público, que refuercen los lazos de identidad barrial, convivencia y respeto, mientras se visibiliza el valor del patrimonio material e inmaterial de la localidad.

- Monitorear, acompañar y evaluar la implementación de los acuerdos, garantizando la participación ciudadana continua, la sostenibilidad de las acciones ejecutadas y la integración de buenas prácticas para su réplica en otros sectores de la localidad.

- POBLACIÓN OBJETIVO- COBERTURA

El proyecto está dirigido a toda la comunidad residente de la localidad de Los Mártires, haciendo hincapié en los siguiente enfoque poblacionales

3.1 Enfoque de Vendedores Informales

El proyecto prioriza la sensibilización y participación activa de los vendedores informales de la localidad, reconociéndolos como actores sociales fundamentales del espacio público. Se promueven estrategias de diálogo, corresponsabilidad y acuerdos comunitarios que no vulneren sus medios de subsistencia, sino que fortalezcan su inclusión en dinámicas de uso responsable del espacio.

3.2 Enfoque de Género

Promueve la participación equitativa de mujeres y hombres en todas las fases del proyecto, reconociendo los roles de cuidado, las desigualdades estructurales y los riesgos diferenciados que enfrentan las mujeres, especialmente en contextos de informalidad y uso del espacio público.

- LOCALIZACIÓN

El proyecto se ejecutará en las dos (2) UPZ de la localidad.

- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato es de ocho (8) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa aprobación de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

- CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES

  - Ingreso y salida de elementos al almacén

El contratista, siempre que aplique, deberá seguir el proceso dispuesto en la entidad para el trámite de ingreso y egreso de los bienes solicitados en la ejecución del contrato a suscribir con la Alcaldía Local de Los Mártires a través del Almacén:

Para el ingreso el contratista deberá tener en cuenta lo siguiente:

- Presentar las facturas o documento equivalente conforme a los procedimientos establecidos.

- Elaborar acta de entrega de los elementos con aval del supervisor y/o apoyo a la supervisión, en la cual se constate que los elementos que ingresarán al almacén cumplen con las especificaciones técnicas descritas en el presente anexo técnico.

- Entregar en buen estado, nuevos y de primera calidad los productos contractados.

- En caso de existir elementos y/o servicios alquilados y/o contratados, el contratista presentará, previo a las actividades, en Comité Técnico los correspondientes convenios y/o facturas para aval del supervisor y/o apoyo a la supervisión, a fin de verificar que cumplan con los parámetros definidos en el anexo técnico, estudios previos y contrato garantizando que los eventos y/o actividades resulten conforme a lo contratado y requerido por la Alcaldía Local de Los Mártires.

- Al finalizar el contrato, en caso de que existan elementos devolutivos y que estos se encuentren en buen estado de uso, se devolverán al almacén de la Alcaldía Local de Los Mártires mediante acta.

Nota: Para legalizar el recibo de los bienes que físicamente no ingresan al Almacén, en el lugar de recibo, deberá levantarse un documento o acta de recibo firmado por el proveedor y por el funcionario responsable del área o de quien tenga a cargo el control de ejecución del contrato. Si el representante del Almacén y Bodega o su delegado no pueden estar presentes, quien recibe, al siguiente día hábil deberá enviar la documentación al responsable del Almacén y Bodega para que se elabore y perfeccione de forma inmediata el ingreso en los registros de la entidad.

  - Procedimiento para Ítems no previstos:

El contratista deberá suministrar los elementos requeridos, resaltando que los elementos y servicios relacionados en el Anexo Técnico son enunciativos y no taxativos, por lo tanto, la Entidad se reserva el derecho de modificar, eliminar o incluir ítems según la necesidad.

En caso de requerir ELEMENTOS NO PREVISTOS EN LA OFERTA ECONÓMICA, durante la ejecución del contrato, se seguirá el siguiente procedimiento:

- El contratista deberá presentar una (1) cotización que detalle la descripción del elemento y su valor comercial.

- El supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato presentará como mínimo dos (2) cotizaciones de proveedores que tengan las mismas características del elemento.

- El contratista se obliga para con la entidad, a suministrar el bien al menor precio de las cotizaciones obtenidas. Sin incluir ninguna clase de reconocimiento adicional al valor que se encuentre en las cotizaciones y que sea exclusivo de los ítems cotizados

- El valor producto de las cotizaciones se establecerá como estudio de mercado y hará parte del contrato.

- Este precio del bien o servicio se incluirá al listado de ítems nuevos con el cual se realizará la respectiva facturación y liquidación del contrato. Se aclara que, para las cotizaciones realizadas de los elementos no previstos, los valores unitarios de los elementos requeridos deben desagregar los impuestos de ley.

Todos los ítems no previstos una vez aprobados pasarán a ser parte de los listados ofertados inicialmente y el contratista deberá asignarle una referencia para identificarla en las cotizaciones futuras.

Las solicitudes de nuevas cotizaciones que sean solicitadas por el Supervisor y/o apoyo a la supervisión, o comité técnico del contrato deberán ser resueltas en máximo 3 días calendario.

Nota: No se reconocerá ningún tipo de valor por intermediación de los ítems no previstos.

El soporte del estudio de mercado realizado para los ítems no previstos se realizará a través de un acta realizada entre el contratista y el apoyo a la supervisión del contrato, adjuntando los soportes del estudio realizado.

En el evento en que resulten defectuosos será devueltos por el apoyo a la supervisión y el oferente adjudicatario deberá efectuar el cambio correspondiente ajustándose a las especificaciones ofertadas y contratadas dentro de un término máximo de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del requerimiento por parte del apoyo a la supervisión, sin que esto implique un costo adicional.

  - Seguridad y Salud en el Trabajo

Será responsabilidad del CONTRATISTA el cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO durante la ejecución del contrato, garantizando la gestión de la salud y la seguridad de los trabajadores a su cargo y/o partes interesadas.

  - Suministro de Refrigerios:

- Los refrigerios deben garantizar todas las condiciones legales y fitosanitarias de calidad, salubridad en los productos y deben estar higiénicamente empacados.

- El suministro de los refrigerios como de los otros elementos deberá ser avalados con anterioridad a su ejecución, por el apoyo a la supervisión de la Alcaldía. – previa presentación de cada menú propuesto.

- El contratista debe cambiar los elementos que no cumplan con las condiciones exigidas, y de aquellos que presenten daño o mal funcionamiento, derivado de su elaboración o transporte.

- El contratista debe garantizar la evidencia escrita y registro fotográfico de la entrega de los refrigerios a cada uno de los participantes.

- Durante la exposición y servicio de los alimentos, se deben proteger de toda posibilidad de contaminación externa.

- Como acción afirmativa, el operador buscará contratar los refrigerios con mujeres de la localidad de Los Mártires.

- Los refrigerios que se entreguen en marco del desarrollo del presente proceso de acuerdo con lo previsto en el numeral 3.2.19 de la Resolución 01 de 2001, para el ingreso de bienes o materiales de difícil movilización o que por necesidades de servicio requieran ser entregados o puestos en el lugar de su utilización, la recepción podrá realizarse directamente en el lugar y a través del funcionario responsable de la dependencia o de quien tiene el control de ejecución del contrato o su delegado, quien deberá contar de manera anticipada con copia del contrato o documento donde se especifican los requisitos y las características de los bienes adquiridos.

  - Manejo de Desechos y Desperdicios

Para la entrega de refrigerios y alimentación en los eventos realizados en el marco de este contrato:

- El contratista deberá disponer de la cantidad suficiente de canecas, tarimas y anaqueles con el fin que los alimentos no estén directamente en el suelo disminuyendo las probabilidades de contaminación.

- Los alimentos deberán estar almacenados en lugar separado de los elementos de aseo o cualquier elemento que lo pueda alterar.

- Los desperdicios deberán retirarse del sitio de almacenamiento, preferiblemente media hora después de haberse terminado cada servicio y máximo se almacenará para evacuarse en el transcurso del día.

- El manejo y almacenamiento de residuos y basuras, debe realizarse fuera del lugar de preparación, consumo y/o almacenamiento de alimentos.

- El contratista deberá mantener al día todos los permisos, licencias y demás autorizaciones requeridas y expedidas por las autoridades competentes.

- Los productos e insumos que se pretenden suministrar deberán cumplir con los estándares de los mercados receptivos en cuanto a las Medidas Sanitarias y de higiene exigidas por el INVIMA.

- Tanto los productos envasados como los empacados, deberán estar en perfectas condiciones. En caso de tener sellos de seguridad, estos deben estar intactos; la información de la etiqueta debe aparecer en idioma español en forma clara, puede tener comentarios o información en el idioma de origen del producto, pero nunca tendrán la información exclusivamente en este idioma.

- Los alimentos deben ser preparados con una antelación máxima de doce horas a su entrega, para garantizar la frescura de estos, deben ser empacados individualmente, con sus servilletas y/o cubiertos según lo requiera.

- Los productos perecederos deben ser manejados en forma cuidadosa pero eficiente, ya que necesitan llegar del producto consumidor cuando aún estén en condiciones óptimas de consumo.

- El suministro de alimentos deberá hacerse de acuerdo con lo establecido en el Decreto 3075 de 1997, sobre buenas prácticas de Manufactura-BPM, el cual reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de alimentos.

- Se debe garantizar el suministro y la logística de entrega de los refrigerios en el lugar indicado por el apoyo a la supervisión, en las condiciones y horarios acordados.

Nota 2: Así mismo, se tendrán en cuenta las fichas verdes de contratación que se encuentren en la guía verde de la Secretaría de Gobierno y las fichas con criterios de sostenibilidad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para establecer los criterios ambientales aplicables a los bienes y/o servicios a contratar.

  - Buenas Prácticas Ambientales

El contratista deberá cumplir con la Guía de Contratación Sostenible de la secretaria de Gobierno de Bogotá específicamente en lo señalado en las fichas No. 9 “Impresión de folletos y publicaciones”, No. 10 “Servicio de transporte” y No. 23 “Servicio de catering” y soportar las evidencias establecidas por la normativa ambiental aplicable al desarrollo del objeto contractual. Igualmente se deberá cumplir con los estándares de desarrollo sostenible y reducción de daños ambientales.

  - CONFORMACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Con el propósito de realizar seguimiento a cada una de las etapas y actividades contempladas dentro del contrato y sus documentos contractuales, se conformará un Comité Técnico de Seguimiento y Control, el cual se reunirá al menos una vez al mes durante la ejecución del contrato y abordará los componentes propios del proyecto y brindará acompañamiento al proceso.

La secretaría técnica del Comité estará a cargo del supervisor o apoyo a la supervisión del contrato, quien se encargará de la convocatoria a las sesiones del Comité, levantamiento de actas y registro de asistencia.

    - MIEMBROS DEL COMITÉ:

El Comité Técnico estará conformado por:

- Alcalde Local o quien delegue o designe.

- Supervisor/a y/o apoyo a la supervisión delegado por parte de la Alcaldía Local.

- Coordinador general del proyecto y/o representante legal del operador.

NOTA: Para la conformación del Comité Técnico, se deberá oficializar a la Alcaldía Local de Los Mártires la designación de las personas que integrarán esta instancia.

    - INVITADOS

Podrán participar como invitados los delegados de otras entidades, instancias o instituciones que el Comité Técnico considere pertinente si el tema a abordar requiere su presencia. Se realizará invitación para que den claridad sobre los temas relacionados con el presente proyecto para que participen en el comité en calidad de invitados, los cuales tendrán voz, pero no voto

    - FUNCIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

El Comité Técnico se configurará como un espacio de comunicación, interlocución, coordinación y articulación permanente para la ejecución del contrato, el Comité Técnico se reunirá de manera ordinaria por lo menos una vez al mes y de manera extraordinaria las veces que sean necesarias, lo hará de forma presencial o virtual y será convocado por el fondo de Desarrollo Local de los Mártires a través del apoyo a la supervisión y/o supervisor; en el Comité Técnico se podrá:

- Avalar el cronograma de actividades, plan de trabajo, instrumentos de planeación, seguimiento y evaluación requeridos durante la ejecución, la metodología y demás actividades y acciones para que garanticen el objetivo del contrato.

- Realizar las recomendaciones que se consideren pertinentes y necesarias para la adecuada ejecución del contrato.

- Hacer acompañamiento y seguimiento a los avances de la ejecución.

- Realizar seguimiento y monitoreo a la implementación efectiva de las Organizaciones sociales para los presupuestos participativos.

- Facilitar información y coordinación interinstitucional para la ejecución efectiva del contrato.

- Aprobar informe de selección de las hojas de vida del talento humano requerido de acuerdo a criterios establecidos.

- Dirimir controversias que surjan en el desarrollo y cumplimiento de las actividades previstas en el contrato y del presente anexo técnico.

- Decidir acerca de cambios en la planeación, cronograma y organización de las actividades y demás ámbitos del proyecto de inversión, cuando esta situación llegare a presentarse, siempre y cuando no implique una reestructuración de los estudios previos. Cuando se llegare a modificar la estructura presupuestal, el acta del comité deberá ser suscrita por el Alcalde.

- Dar sugerencias frente a espacios, convocatoria, publicidad, difusión y ejecución in situ del proceso de intervención del proyecto de inversión, en cuanto a la promoción, identificación, evaluación, apoyo y ejecución de las Organizaciones sociales para la paz de las víctimas del conflicto armado, reincorporados y defensores de derechos humanos.

- Establecer mediante actas los compromisos, acuerdos y control de cambios que garanticen el desarrollo eficiente de todas y cada una de las actividades del proceso de intervención del ejecutor del proyecto de inversión.

- Garantizar la gestión efectiva de las compras de bienes y servicios, asegurando los respectivos ingresos al almacén, lo que quedará registrado en actas.

- Generar mecanismos operativos frente a obligaciones contractuales que no se puedan cumplir por parte del operador.

- Realizar reuniones mensuales en el sitio que de común acuerdo determinen sus integrantes. En dichas reuniones se evaluará el estado de avance del cronograma, resultados y se determinaran conceptos, aprobaciones, etc., lo cual deberá constar en actas y en ellas se dejará constancia de las decisiones y recomendaciones a que haya lugar.

- Realizar reuniones extraordinarias del comité de acompañamiento y seguimiento cuando por solicitud de alguna de las partes firmantes del proyecto se requiera, al igual que verificar y presentar las modificaciones del cronograma de ejecución del proyecto.

- Adelantar actividades de acompañamiento de terminación y evaluación del proceso de intervención del proyecto de inversión con el respectivo cierre y clausura, describiéndose las dificultades, soluciones acordadas y los logros alcanzados durante los procesos de ejecución de las Organizaciones sociales para la paz individuales y colectivos.

- Las demás actividades que se establezca en el contrato o anexo técnico o las que en desarrollo de las actividades del Comité se consideren viables, pertinentes y necesarias para la adecuada ejecución del contrato.

    - Instalación del Comité Técnico de Seguimiento y Control

La semana en la que se firma del acta de inicio, la secretaría técnica del Comité Técnico convocará a delegados/as quiénes integrarán este comité, con el fin de que durante la segunda semana se instale el Comité.

Para esta primera sesión el contratista deberá presentar para aprobación los siguientes documentos:

- Plan de trabajo.

- Cronograma detallado de actividades por etapas.

- Metodología de trabajo.

- Estrategias de convocatoria para la población destinataria.

- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto se ejecutará en cuatro etapas: (i) Alistamiento, (ii) presentación público, (iii) ejecución de las actividades del contrato, y (iv) evaluación y cierre de las actividades.

  - (I) Etapa de Alistamiento

Durante esta etapa se debe alistar todo lo requerido para la correcta ejecución del proyecto, es decir, instalar el comité técnico de seguimiento y control, presentar un cronograma detallado que describa cada una de las actividades a realizar y organizar el plan de trabajo para los seis (6) meses de ejecución, teniendo en cuenta experiencias previas y posibles imprevistos, alistar todas las metodologías necesarias para la ejecución de las siguientes etapas y actividades.

Se deben tener en cuenta los siguientes puntos en la etapa de alistamiento:

- En un término no mayor a QUINCE (15) DIAS HÁBILES, posterior a la suscripción del acta de inicio el contratista deberá, junto con el apoyo a la supervisión, convocar al primer comité técnico para determinar las generalidades del contrato y aclarar las inquietudes que frente a los documentos que integran el contrato se tengan.

- Durante el primer mes de ejecución, posterior a la suscripción del acta de inicio el contratista deberá entregar al comité técnico el diseño de piezas publicitarias, plan de trabajo, el cronograma general y específico de las actividades a realizar y hoja de vida del talento humano requerido.

- El cronograma y plan de trabajo deberá ser entregado por parte del contratista en concordancia con la fecha del acta de inicio y tiempo establecido para la ejecución del contrato, el cronograma deberá desagregar las actividades generales y especificas por fase y componente donde se especifiquen las fechas y horarios de ejecución de estas y servicios a realizar, articulando con las entidades que correspondan y contribuyan al desarrollo de cada componente. El plan de trabajo deberá contener las bases conceptuales y metodológicas con las cuales se adelantarán las actividades propuestas en cada uno de los componentes.

- El contratista tendrá a cargo toda la organización logística de los eventos y demás actividades, desde el transporte, material POP de la convocatoria y piezas comunicativas de cada componente, suministrando todos los elementos necesarios para la ejecución de las actividades y los demás que se requieran para la óptima ejecución del contrato.

- El contratista deberá garantizar la convocatoria y participación de personas a vincular en cada actividad y/o evento a desarrollar, en articulación con las lideresas del territorio y entidades con presencia local en el territorio, lo anterior debe contar con el debido registro fotográfico y demás evidencias que soporten el ejercicio de la convocatoria.

- Durante el primer mes de ejecución, posterior a la suscripción del acta de inicio el contratista deberá entregar al comité técnico el diseño los formatos mediante los cuales se llevará cabo el registro de los suministros utilizados en cada una de las actividades y se deberá detallar las características técnicas de cada uno de los elementos, los mismos deberán contar con datos como nombre del contratista y No. de contrato, además de los logos institucionales de las dos partes (FDLM y contratista) estos formatos deberán contar con previa aprobación por parte del comité técnico.

- Durante el primer mes de ejecución, posterior a la suscripción del acta de inicio el contratista deberá entregar al comité técnico el diseño de los formatos correspondientes al registro de inscripción de comunidad y/o beneficiarias el cual debe contener las siguientes características y/o información:

- Nombre Completo

- Número de Identificación.

- Edad.

- Sexo.

- Orientación Sexual

- Identidad de género

- Pertenencia étnica.

- Tipo de Discapacidad (cuando aplique)

- Grado de escolaridad

- Cómo se enteró de la convocatoria

- Teléfono

- Correo electrónico.

- Barrio.

- Firma.

Nota: Este registro de asistencia a las diferentes actividades deberá realizarse de manera organizada y obligatoria ya que dará cuenta del número de personas beneficiarias en el marco del cumplimiento de las metas dispuestas para la vigencia del Plan de Desarrollo Local, el mismo deberá transcribirse para que se entregue en medio magnético a la entidad y así consolidad una base de datos del proceso.

Nota: Los formatos de registro de asistencia deberán contener la siguiente nota:

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Alcaldía Local de Los Mártires – Centro Documental de Información, como responsable del tratamiento; cuya página web es www. www.martires.gov.co y sus teléfonos de atención son 3759531 - 3511577. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Alcaldía Local de Los Mártires.

- Los listados de asistencia de persona de las entidades participantes deben incluir nombre, cédula, entidad, dependencia, cargo, teléfono y firma.

- Los formatos descritos en los puntos anteriores deberán ser revisados y aprobados previamente por el Comité Técnico. La implementación de estas herramientas deberá estar acompañadas por el apoyo a la supervisión.

Productos entregables Fase de alistamiento

Al realizar estas actividades previstas en la fase de alistamiento, el contratista consolidará y entregará para revisión los siguientes productos:

- Evidencia de la entrega y recepción de la correspondencia emitida para la difusión de las actividades.

- Evidencia de los correos electrónicos enviados difundiendo información del proceso.

- Actas de Comité Técnico.

- Presentación digital del Contrato.

- Plan de trabajo, cronograma de actividades.

- Proyección física y financiera.

- Durante el primer mes de ejecución, posterior a la suscripción del acta de inicio el contratista deberá entregar al comité técnico la presentación de hojas de vida del equipo ejecutor, deberán cumplir con los perfiles establecidos en la propuesta técnica, la

- Estrategia de convocatoria y difusión por componente.

- Propuesta metodológica, fechas de convocatoria y de selección de participantes en las actividades a realizar y metodología que se llevara a cabo en cada actividad para garantizar su ejecución.

  - Etapa (ii): Presentación pública

    - Presentación Pública ante la Junta Administradora Local -JAL

El contratista deberá realizar una (1) presentación pública ante la Junta Administradora Local – JAL. Una vez firmada el acta de inicio, el contratista  en un término de máximo quince (15) días hábiles deberá solicitar a la JAL de manera formal y por escrito la asignación de fecha para la presentación del contrato, se deberá adjuntar a la solicitud copia del contrato, copia del estudio previo, copia del anexo técnico, copia de la Propuesta Financiera y la presentación de PowerPoint que se va a proyectar, la cual deberá estar aprobada previamente por el apoyo a la supervisión del contrato y deberá contener como mínimo:

- Necesidad y/o problemática identificada en la localidad.

- Objetivo general del contrato

- Población objetivo con breve descripción socio demográfica

- Actividades planteadas, especificando las propuestas ganadoras en el marco de Presupuestos Participativos.

- Resultados esperados.

- Presupuesto asignado

- Tiempo de ejecución.

    - Presentación Pública a la ciudadanía

El contratista deberá garantizar una (1) presentación del proyecto virtual durante el primer mes de ejecución del contrato con la participación de mínimo 50 personas de la localidad. El Contratista preparará con antelación la logística necesaria para garantizar su realización, hacer la convocatoria por diferentes medios (telefónicamente o por mensaje de texto, correo electrónico y redes sociales de la Alcaldía Local de Los Mártires) de tal forma que la comunidad esté enterada y pueda participar en las diferentes presentaciones públicas programadas.

El (la) contratista realizará la presentación y divulgación del contrato ante la comunidad  para lo cual llevará a cabo una convocatoria amplia ante los medios que considere pertinentes para tal fin. Toda publicidad debe respetar lenguaje incluyente y no transmitir mensajes sexistas y/o de discriminación.

De acuerdo con la base de datos de medios comunitarios y alternativos actualizada del equipo de participación de la Alcaldía Local de Los Mártires, el contratista realizará invitación a todos los medios registrados a cada uno de los escenarios de presentación pública del proyecto.

Para llevar a cabo la presentación el contratista deberá tener en cuenta los siguientes documentos:

- Anexo técnico

- Estudio previo

- Contrato

NOTA: La presentación deberá ser revisada y aprobada por la supervisión y/o apoyo a la supervisión del contrato.

    - Convocatoria a la presentación pública

Para la convocatoria se realizará difusión de piezas comunicativas digitales según requerimientos técnicos del presente documento.

- Flayer publicitario para redes sociales.

- Correos electrónicos a las instituciones, lideres, y comunidad pertinentes.

Para la presentación pública el contratista convocará los grupo poblacionales a impactar y comunidad  interesada que resida en la localidad de Los Mártires para que asistan a la sesión. La presentación se realizará a través de un Facebook Live el cual deberá coordinarse junto con la Oficina de Prensa de la Alcaldía Local.

La oficina de comunicaciones y prensa de la Alcaldía Local de Los Mártires realizará la publicación de la convocatoria en los medios digitales (página web, redes sociales) con el fin de garantizar la asistencia de la comunidad al mismo, este proceso debe ser gestionado por el contratista en los tiempos definidos por la oficina de prensa.

    - Logística de la Presentación Pública

Para esta actividad el contratista deberá coordinar junto con la oficina de prensa de la Alcaldía Local los elementos necesarios para realizar la transmisión a través de la página oficial de la Alcaldía donde se permita el ingreso, interacción y comentarios de más de cien (100) personas en tiempo real.

Nota: Las presentaciones y demás piezas de comunicación del proyecto deben ajustarse de acuerdo con los criterios técnicos del área de comunicaciones del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires y podrán incluir estrategias análogas y/o digitales, de acuerdo con lo sugerido en el documento de orientaciones para el manejo en emergencia sanitaria.

Volantes (cantidad 500): Para las presentaciones, puntos de inscripción  y presentaciones públicas excepción de la final, el operador hará entrega de volantes con información básica del proyecto, estos volantes deben ser aprobados previamente por el apoyo a la supervisión y el área de prensa de la alcaldía.

Pendón (cantidad 1): Pendón Tamaño 90x190 cm., en Tela Banner a dos (2) tintas, incluidos

logos e información del proyecto, datos de contacto y del operador, sistema roll up, incluye maleta de transporte. Se realizará un pendón por componente y un pendón general que contenga la información de los cuatro componentes del proyecto, enlace de inscripción, nombre del proyecto, etc.

Nota: El pendón será usado en los diferentes puntos para apoyo a las presentaciones y en los puntos de inscripción, y el contenido de los volantes será la información relevante del proyecto para atraer la atentación de los grupos focales y será aprobado por el apoyo a la supervisión.

    - Desarrollo de la presentación pública

Se deberá realizar un evento virtual garantizando los siguientes contenidos en la presentación:

- Presentación del contratista

- Necesidad y problemática identificada para solucionar con la ejecución del contrato

- Objeto del contrato

- Presupuesto asignado

- Tiempo de ejecución

- Objetivo general

- Objetivos específicos

- Presupuestos participativos

- Población objetivo- breve descripción socio demográfica-

- Actividades planteadas para el desarrollo del contrato

- Resultados esperados con la ejecución del contrato.

Registro de asistencia

La (el) contratista deberá habilitar un procedimiento para la inscripción de los asistentes a la presentación pública.  Se manejará un formato único para el registro de asistencia que debe contener los datos básicos de la persona (nombre, cédula, número de teléfono, correo electrónico), información del evento y diferenciando identidad, orientación, género y expresión sexual.

  - Etapa (iii) ejecución de las actividades

Divulgación de la información y convocatoria

Durante la ejecución de este contrato se realizarán tres convocatorias, una de Organizaciones sociales, una de talento humano y una convocatoria donde se determinará la población que será impactada.

Piezas comunicativas

Las piezas comunicativas deben ser solicitadas al equipo de prensa de la Alcaldía Local de Los Mártires con mínimo quince (15) días de anticipación para el diseño de estas.

En caso de requerir impresión, ésta se encontrará incluida en la estructura de costos para ser asumido por el contratista.

Dentro del marco de la meta “ Realizar 4 acuerdos para la organización la recuperación el cuidado el embellecimiento la sostenibilidad el mejoramiento y el aprovechamiento económico del espacio público” en donde se hará hincapié en el fortalecimiento de la convivencia ciudadana y el sentido de pertenencia en el espacio público de la localidad de Los Mártires, se implementará una estrategia integral orientada a la recuperación, el cuidado y la sostenibilidad del espacio público mediante la conformación de escuadrillas comunitarias de aseo. Esta iniciativa contempla la intervención de puntos estratégicos de la localidad través de jornadas de limpieza, embellecimiento y campañas pedagógicas, involucrando activamente a diversos actores locales como, lideres comunitarios, comerciantes, vendedores informales y la comunidad en general.

Las actividades buscan no solo mejorar las condiciones físicas del entorno, sino también fomentar una cultura de corresponsabilidad y reconciliación, promoviendo el respeto por el espacio público como bien común. A través de procesos participativos, entrega de kits de aseo, formación comunitaria y acuerdos de cuidado colectivo, se espera generar transformaciones sostenibles que dignifiquen los espacios y fortalezcan la cohesión social en territorios históricamente afectados por la desigualdad, la informalidad y la exclusión.

Esta propuesta se convierte en una oportunidad para integrar a la ciudadanía de la localidad de los mártires en procesos constructivos y de reconocimiento mutuo, donde cada actor pueda aportar desde su experiencia a la construcción de un entorno más limpio, seguro y habitable. Con ello, se fortalece no solo el espacio público como escenario de encuentro, sino también el tejido social de Los Mártires, a través del diálogo, el trabajo colaborativo y el ejercicio activo de la ciudadanía.

    - ESPECIFICACIONES TECNICAS

| META | PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS |
| --- | --- |
| Realizar 4 acuerdos para la organización la recuperación el cuidado el embellecimiento la sostenibilidad el mejoramiento y el aprovechamiento económico del espacio público. | 41661 - LOS MARTIRES LLENO DE COLOR |
|  | 38459 - SIN BASURA CON SEGURIDAD |
|  | 38805 - YO EMBELLEZCO MI PARQUE FAVORITO |

Actividad 1: Identificación de puntos estratégicos en la localidad.

Descripción: En articulación con la comunidad y autoridades locales, se identificarán de  puntos críticos de la localidad que requieren intervención urgente en limpieza, embellecimiento y recuperación del espacio público,  apropiación indebida o abandono. Como por ejemplo como el Voto Nacional, San Andresito, Santa Isabel y Calle 13 El proceso se desarrollará mediante mesas barriales con participación de líderes comunitarios, vendedores infromales, comerciantes, se buscara aticulación con posibles entidades distritales aliadas como (UAESP, Alcaldía Local, DADEP, etc.).

Nota: Los puntos estrategicos de identificados y escogidos deberan ser aprobados en comité técnico

Medios de verificación: Actas de priorización, mapas de ubicación, registros fotográficos.

Actividad 2: Conformación y capacitación de escuadrillas de aseo comunitarias.

Descripción: Se conformarán 6 escuadrillas de aseo en sectores estratégicos de la localidad, los cuales seran seleccionados y aprobacios previamente por comité tecnico, las escuadrillas seran  integradas por líderes comunitarios y vendedores informales. Cada escuadrilla estará compuesta por mínimo 20 personas, previamente sensibilizadas y capacitadas.

Con cada escuadrilla se desarrollarán talleres participativos enfocados  a los vendedores informales de la localidad de Los Mártires, con el objetivo de fortalecer sus capacidades en trabajo en equipo, y en  temáticas como, corresponsabilidad ciudadana, gestión adecuada y sostenible del espacio público, prácticas de reciclaje, resolución pacífica de conflictos, liderazgo local y normas de convivencia. Estos espacios formativos tendrán una duración de 3 horas cada uno y se realizarán en modalidad presencial con metodologías lúdicas, prácticas y participativas que garanticen la apropiación de conocimientos desde las experiencias propias de los participantes.

La entrega se debe realizar con la firma de un acta de compromiso en donde se evidencie la “entrega formal” del lugar, la entrega del kit y el compromiso de cada vendedor en mantener el espacio publico limpio y en promover la buena gestión con los transeuntes.

Cada uno de los participantes recibirá un kit de aseo compuesto por: una escoba, un recogedor, 3 pares de guantes, rollos de bolsas, un chaleco y una gorra con distintivo contramarcado con el nombre de cada participante del proyecto, un contenedor mediano de basura y elementos de señalización. La entrega del kit y la asignación del punto de trabajo se formalizará mediante la firma de un acta de compromiso, en la cual el beneficiario se compromete a mantener limpio y en buen estado su entorno, promover el respeto por el espacio público y colaborar con las campañas pedagógicas del proyecto.  Con esta acción se pretende no solo dignifica su labor, sino que fomenta la sostenibilidad urbana, la inclusión social y la convivencia armónica en espacios compartidos por diversos actores como habitantes de calle, recicladores, peatones y comerciantes.

Duración: maximo 2 semanas en el proceso de capacitación de las 120 personas

Medios de verifiación: Listados de asistencia, evidencias fotográficas, actas de conformación de las escuadrillas, y registro audiovisual de la capacitación.

Elementos trasversales: Se debe garantizar

Metogología General:

- La metodología y contenido programático para cada sesión deberá ser diseñada y presentada por el operador, la aprobación de esta estará a cargo del apoyo a la supervisión y el Comité Técnico.

- De ser necesario los elementos audiovisuales (portátil, video beam y sonido) que se requieran serán proporcionados por el operador y no tendrán costo adicional para la entidad

- El operador deberá garantizar refrigerios tipo 6 para los participantes de los talles.

Actividad 3: Realización de jornadas de limpieza y embellecimiento comunitario.

Descripción: Cada escuadrilla liderará jornadas de intervención en un puntos estrategico  priorizado por la comunidad, integrando componentes de participación activa, corresponsabilidad ciudadana y fortalecimiento del tejido social a través del trabajo en equipo y el embellecimiento del espacio público.

Se incluirán elementos de embellecimiento que perduren en el tiempo: jardineras con nombres de escuadrillas o barrios, pintura temática local, señalética comunitaria.

Se procurará dejar un "legado visual" en cada jornada que permita identificar el antes y después y fomente el sentido de pertenencia.

Cada intervención incluirá compromisos comunitarios mínimos para la sostenibilidad de lo realizado (turnos de riego, recolección periódica, vigilancia vecinal, etc.).

Se promoverá la creación de “guardianes del entorno” o comités espontáneos por cuadra o cuadra intervenida.

Duración: 1 jornada por semana, durante 20 semanas (20 jornadas en total).

Medios de verificación: Fotografías antes y después, listados de asistencia, bitácora de actividades por escuadrilla.

Metogología General:

- La metodología de las jornadas deberá ser diseñada y presentada por el operador, la aprobación de esta estará a cargo del apoyo a la supervisión y el Comité Técnico.

- Bolsa logística: Para implementar las jornadas de limpieza y embellecimiento comunitario en la localidad de Los Mártires, es fundamental contar con los elementos logísticos y operativos que permitan desarrollar intervenciones en puntos estratégicos priorizados del territorio. Estas acciones no solo buscan transformar físicamente el entorno, sino también fortalecer el sentido de pertenencia, la participación ciudadana y la construcción de espacios seguros, dignos para la comunidad. A través de estas jornadas, se pretende generar entornos urbanos más amigables.

Por tal motivo, se contempla la contratación de una bolsa logística y operativa que permita el suministro de insumos, herramientas, servicios y bienes necesarios para la realización de estas jornadas. Esta logística será clave para facilitar la participación de las escridrillas organizadas promoviendo su visibilidad, su liderazgo y su corresponsabilidad en la transformación de sus territorios en la localidad de Los Mártires. De ser necesario los elementos de papelería y jardinería (pinturas, carteleras, materas) que se requieran serán proporcionados por el operador y no tendrán costo adicional para la entidad

- El operador deberá garantizar refrigerios tipo 6 para la escuadrilla que participe en la jornada semanal.

Actividad 4: Campañas pedagógicas de sensibilización ciudadana.

Descripción: Transversar  con las jornadas de limpieza, se desarrollarán actividades lúdico-pedagógicas que fomenten el cuidado del espacio publico en las zonas a intervenir por medio de: teatro callejero, perifoneo, murales, entre otras jornadas.

Se llevarán a cabo campañas móviles de sensibilización en calle dirigidas a la comunidad en general, comerciantes y residentes, sobre la importancia de la limpieza, el uso adecuado del espacio público y el reciclaje.

Algunas de las actividades propuestas son: intervenciones teatrales, Intervenciones gráficas: murales, esténciles con mensajes, arte con reciclaje, Diálogos ciudadanos guiados por promotores pedagógicos, cartillas ilustradas, perifoneos y acciones simbólicas, entre otras.

Las actividades propuestas en el presente plan pueden repetirse, ajustarse o ser sustituidas por otras de naturaleza similar, en función de las dinámicas del territorio, las necesidades identificadas o las oportunidades de articulación que surjan durante la ejecución. Cualquier modificación, incorporación o reprogramación deberá contar previamente con el aval del Comité Técnico, garantizando así la coherencia con los objetivos del proyecto y el adecuado seguimiento técnico y administrativo.

Duración: 8 semanas

Medio de verificación: Material pedagógico entregado, evidencias fotográficas, testimonios ciudadanos, fichas de sensibilización.

Actividad 5: Evento de cierre y reconocimiento comunitario.

Descripción: Se realizará un acto simbólico de cierre como culminación del proceso comunitario de limpieza, embellecimiento y sensibilización desarrollado en los diferentes puntos intervenidos. Este evento contará con la participación activa de las escuadrillas, líderes comunitarios, residentes, comerciantes, instituciones aliadas y representantes locales, y tendrá como objetivo socializar los principales logros alcanzados, reconocer el compromiso ciudadano y fortalecer el sentido de pertenencia frente a los espacios recuperados.

Durante la jornada se proyectará un video resumen que recopilará las experiencias vividas a lo largo de las jornadas, incluyendo imágenes del antes y después, testimonios de la comunidad y momentos significativos del proceso. Asimismo, se realizará un acto de reconocimiento a las personas y grupos que se hayan destacado por su liderazgo, participación activa o aporte significativo al desarrollo de las actividades. Este cierre busca no solo conmemorar lo realizado, sino también consolidar el compromiso colectivo para garantizar la sostenibilidad de las transformaciones logradas.

Medios de verificación: Memorias de evento, reconocimientos entregados, videos, fotografías, lista de asistentes, productos y/o puntos puestos en cada zona exhibidos.

Kit: a cada uno de los miembros de las escuadrilas y a los patricipantees activos del proyecto recibiran una botella reutilizable en alimunio y un pin con diseño alisivo al espacio público y una sombrilla plegable.

Reconocimiento: Los participantes que se destacaron en el transcuro del proyecto recibiran un Certificado en papel grueso, con nombre personalizado, firma institucional y una frase que resalte su aporte comunitario.

Metogología General:

- De ser necesario los elementos audiovisuales (portátil, video beam y sonido) que se requieran serán proporcionados por el operador y no tendrán costo adicional para la entidad

- El operador deberá garantizar refrigerios tipo 1 para los participantes en el evento de cierre

  - Etapa iv Evaluación y cirre de las actividades

La última etapa, será el cierre del proceso, en el cual se deberán realizar todas las evaluaciones de satisfacción y técnicas que den razón de las experiencias de los destinatarios.

Estos espacios se abordarán tomando como punto de partida los esfuerzos de la administración distrital para avanzar en la consolidación de una cultura de paz desde las instituciones educativas del distrito.

Con el objetivo de realizar el monitoreo de los avances en las actividades de cada una de las personas participantes, se requiere que el  contratista realice el seguimiento documentado de la implementación de las actividades. Asimismo, esta evaluación es importante en tanto sirve como insumo para la toma de decisiones o acciones correctivas.

Se generará un reporte por cada persona que debe ser entregado al Comité Técnico de Seguimiento y Control en cada sesión ordinaria programada por la secretaría técnica del mismo.

    - Evaluación Final

El  contratista deberá realizar una evaluación final de todas las  actividades con el objetivo de medir su estado después de la implementación de la etapa. Para ello, el (la) contratista realizará un informe detallado describiendo el punto de partida la ejecución y los respuesta dos generados en cada una de las actividades y los acuerdos realizados

Asimismo, se deberá realizar una evaluación, teniendo en cuenta lecciones aprendidas, oportunidades de mejora y mejores prácticas.

Estos informes deberán contener el registro fotográfico de cada proyecto organización, sus productos, etc. También deberán incluir un balance de dificultades, resultados, acompañamiento psicosocial y el proceso de cada destinatario durante todas las etapas del proyecto.

    - Evaluación de satisfacción

Con el objetivo de conocer la percepción de satisfacción en la ejecución del proyecto por parte de la población, el contratista deberá elaborar e implementar una encuesta a cada persona donde se evidencia de cuantitativa y cualitativamente su nivel satisfacción con cada actividad implementada en las etapas del proyecto, con el contenido de las capacitaciones, el personal que dirigió las actividades, entre otros aspectos. De esta encuesta deberá surgir un documento que permita recoger las observaciones y acciones de mejora para las futuras intervenciones.

    - Acompañamiento a los participantes

Se deberá hacer un acompañamiento constante, en cada etapa del proyecto, a las personas participantes del mismo.

Es importante que el (la) contratista oriente a las personas en la identificación de sus fortalezas, debilidades y aspectos a mejorar, en la elaboración de estrategias de acceso a derechos y en la apropiación e implementación del conocimiento adquirido durante la ejecución del proyecto.

    - Identificación de factores de riesgo

Durante la implementación de la etapa de fortalecimiento, el (la) contratista deberá realizar un monitoreo constante que permita identificar tempranamente factores de riesgo que impidan la ejecución efectiva y eficiente del proyecto y sus recursos.

De igual manera, en el caso de presentarse una alerta de factor de riesgo, la (el) contratista deberá presentar un plan de contingencia o alternativa de solución, que será puesta a consideración del Comité para tomar las acciones pertinentes.

    - Entregables de la etapa de Seguimiento y Evaluación

El (la) contratista deberá entregar los siguientes documentos resultantes del seguimiento y evaluación de cada organización:

- Informe de evaluación inicial (línea base)

- Informes mensuales de monitoreo por cada organización con registro fotográfico, acta de verificación de insumos

- Listados de asistencia de la ejecución.

- Informe final por cada organización y/o escuadrilla creada.

- Informe de evaluación de la satisfacción y aspectos de mejora

- Comprobante de pago de seguridad social del equipo de trabajo

- Informe de ejecución presupuestal por cada etapa del proyecto

- Informe de ejecución de actividades por cada etapa del proyecto

- Informe ejecutivo del proyecto.

- Los demás requeridos por el Comité Técnico o la supervisión del contrato.

    - ETAPA DE CIERRE DEL PROCESO

Al finalizar la implementación de las etapas anteriores, el (la) contratista deberá realizar una jornada de socialización de resultados y lecciones aprendidas para los miembros del Comité, los participantes del proyecto y comunidad en general. Para lo anterior deberá tener en cuenta lo siguiente:

·         Realizar la retroalimentación de lecciones aprendidas y buenas prácticas del proceso

·         Exponer los resultados del seguimiento y evaluación

·         Generar recomendaciones para acciones de mejora y fortalecimiento para el mediano y largo plazo entre el Comité Técnico y las Organizaciones sociales para la paz artísticas.

·         Elaboración y presentación del video de memoria del proceso.

- TALENTO HUMANO MINIMO REQUERIDO PROYECTO 2720 "MÁRTIRES CAMINA SEGURA POR UN ESPACIO PÚBLICO INCLUYENTE"

El talento humano necesario para la ejecución del proyecto deberá estar conformado por mujeres, dando prioridad a aquellas que residan en la localidad de Los Mártires. Esto permitirá promover el desarrollo local, involucrando a mujeres de la comunidad en acciones significativas para su propio entorno.

El personal profesional mínimo habilitante estará conformado por:

      - CARGO: UN (1) COORDINADOR(A) GENERAL DEL CONTRATO

PERFIL: Título profesional en áreas de conocimiento en: Administración, económicas, ingenierías, ciencias de la salud, ciencias sociales y humanas, con especialización y/o formación en gestión de proyectos, con Más de tres (3) años de experiencia profesional, contados a partir de la obtención del título profesional o la expedición de la tarjeta profesional, según corresponda. De los cuales mínimo uno (1) sea de experiencia específica en temas relacionados con la implementación de proyectos sociales actividades relacionadas a las desarrolladas para el cuidado y embellecimiento del espacio publico

FUNCIONES

Tendrá bajo su responsabilidad, entre otras, las siguientes actividades:

- Coordinar y supervisar con autonomía administrativa, financiera y logística todas las actividades propuestas para el óptimo desarrollo del Proyecto.

- Realizar la presentación pública del proyecto.

- Realizar el proceso de convocatoria a la comunidad utilizando los medios y recursos institucionales propuestos en el contrato, los medios locales disponibles, el material electrónico e impreso previsto y necesario para la ejecución de cada componente del contrato.

- Elaborar y aplicar estrategias necesarias para la divulgación y promoción de las diferentes fases a realizarse en el contrato para una eficiente participación del público objetivo y en general.

- Entregar oportunamente los informes para pagos, informes solicitados por el fondo de desarrollo local y atender cualquier comunicación extraordinaria por parte de la administración.

- Asistir a las reuniones programadas por parte del Fondo de Desarrollo Local de los Mártires

- Realizar las invitaciones a los comités ordinarios y extraordinarios que tenga el proyecto.

- Liderar el desarrollo e implementación de las actividades del proyecto

- Liderar los procesos de articulación con los diferentes líderes de gestión y/o aliados estratégicos que se puedan identificar paa llevar a cabo la ejecución del proyecto.

- Liderar la gestión administrativa y financiera de la coordinación de los proyectos, para garantizar la vinculación del talento humano requerido en el desarrollo de las acciones y el cumplimiento de los productos.

- Liderar la gestión de los recursos técnicos, tecnológicos y de infraestructura requeridos para el desarrollo del proyecto (insumos, puestos de trabajo, equipos de cómputo, impresoras, acceso a internet, transporte, etc.).

- Liderar la definición y entrega a las oficinas de recursos físicos o a la que corresponda, las especificaciones técnicas de los elementos para la compra de acuerdo con las intervenciones y contenidos definidos por el concepto de gasto (avalados por Interventor y /o apoyo a la supervisión y comité de compras).

- Liderar el estudio de mercado por cada uno de los contenidos a desarrollar, el cual será presentado formalmente ante el comité de compras para aprobación.

- Liderar la selección y el seguimiento a proveedores, seleccionados por el ejecutor.

- Liderar seguimiento de la matriz programática, proyecciones físico-financieras, y dar aval a la presentaciones e informes.

- Liderar la gestión de recursos logísticos y técnicos, para el desarrollo de las presentaciones públicas definidas en el proyecto, con el apoyo del FDL.

- Liderar y hacer seguimiento mensual del proceso de clasificación de la lista de inscritos.

- Liderar los comités de seguimiento y compras de los insumos y/o elementos a entregar.

- Liderar la entrega obligatoria y formal al Fondo de Desarrollo Local el informe final del proyecto.

- Liderar la gestión efectiva de la canalización intersectorial del proyecto, según requerimientos de los casos identificados de acuerdo con las acciones propuestas en el proyecto.

2. CARGO: GESTOR (3) TERRITORIAL Y/O LÍDER COMUNITARIO

PERFIL: Persona con trayectoria en acciones comunitarias, que viva en la localidad donde se ejecuta el proyecto. Obedece a un perfil técnico, que podrá ser avalado con experiencia mínima de tres (3) meses en actividades técnico-administrativas en participación social, ofimática, salud pública, logística u otras actividades relacionadas con los componentes técnicos y/o administrativos del proyecto.

El gestor comunitario será un líder que dinamice el proceso de articulación con los actores presentes en el territorio para la identificación de la población.

FUNCIONES

- Desarrollar las acciones que le sean asignadas, de acuerdo con los componentes técnicos y administrativos del proyecto.

- Dinamizar las acciones de canalización de los usuarios y beneficiarios del proyecto.

- Participar en las acciones programadas y priorizadas para el desarrollo del proyecto.

- Realizar las tareas administrativas que le sean designadas por la coordinación del contrato.

- Consolidar la información del contrato, manteniendo al día los documentos requeridos que sustentan las diferentes etapas de este.

- Asistir a las reuniones para las cuales sea convocada(o) durante la ejecución del contrato.

- Asistir y apoyar la logística y ejecución de las actividades que se realicen dentro del marco durante la ejecución del contrato.

- Las demás obligaciones que garanticen el cumplimiento y calidad de la ejecución del objeto del contrato.

Nota: Se deberán tener en cuenta y como prioridad para el cargo de gestores a los lideres de las propuestas de presupuestos participativos que se llevaran a cabo dentro del marco de la ejecución del proyecto.

La contratación del personal mínimo requerido para llevar a cabo la ejecución del proyecto estará contrato por el tiempo de la ejecución del contrato y se soportará a través de los siguientes documentos:

- Hoja de vida

- Cedula de Ciudadanía al 150 %

- Libreta Militar (Si aplica)

- RUT

- RIT

- Antecedentes judiciales: Personería, procuraduría, contraloría, Medidas Correctivas con una

- vigencia no mayor a 30 días.

- Acta o diploma de profesional.

- Tarjeta Profesional o certificado vigente (si aplica).

- Certificados de experiencia laboral que indique objeto contractual, fecha de inicio y fecha de terminación

- Certificado de Afiliación a Salud.

- Certificado de Afiliación a Pensión.

  - Mecanismo de selección de recurso humano

El proceso de selección y evaluación de hojas de vida se realizará por parte del contratista y esta será validada por el equipo apoyo a la supervisión. Posteriormente, será aprobado por el comité técnico de seguimiento y control.

Para todos los perfiles serán necesarios los siguientes requisitos habilitantes:

      - Certificado de residencia de la localidad de Los Mártires

      - Hoja de vida

      - Certificados de estudios

      - Certificados de experiencia laboral

En caso que alguna de las personas que conformará el equipo de talento humano cuente con un criterio poblacional de los establecidos en la tabla anterior, deberá presentar según corresponda el certificado del registro único de víctimas, el certificado de persona en proceso de reincorporación y el certificado de pertenencia a una organización defensora de Derechos Humanos, según corresponda.

- CALIDAD

Todos los servicios y productos que entregue el Contratista con objeto de la ejecución de las actividades y acciones del presente proyecto, así como la entrega de bienes y productos deberán estar enmarcados en un compromiso de calidad y cumplimiento de las especificaciones establecidas, así como en el cumplimiento normativo y reglamentario aplicable al tipo de proyecto y de las actividades previstas, si el supervisor y el apoyo a la supervisión consideran que los elementes, actividades, lugares y temas insumos necesarios para cumplir con la ejecución de proyecto no cumple con la calidad esperada

- CRONOGRAMA

Para el desarrollo de cada uno de las iniciativas y actividades previstas en el proyecto 2774 – MÁRTIRES AVANZA EN SU ESTRETAGIA DEL CUIDADO LOCAL, se debe tener presente que la definición de las fechas y programación de las actividades se definirá en Comité Técnico de Seguimiento procurando dar alcance al sentido de cada uno de los eventos, para lo cual se trabajará de manera articulada con Secretaría de la Mujer y los(as) promotores de las iniciativas.

| Ruta de Verificación | Nombre / cargo | Firma |
| --- | --- | --- |
| Estructuración de aspectos técnicos | Karem Daniella Velasco Parada Formuladora- Los Mártires |  |
| Revisó Estructuración de aspectos técnicos |  |  |
| Revisó aspectos Técnicos y estructuración de documentos precontractuales |  |  |
| Aprobó aspectos técnicos | Julián Andrés Escobar Solano Coordinador de Planeación |  |
| Revisó aspectos Jurídicos |  |  |
| Revisó aspectos Jurídicos |  |  |
| Aprobó aspectos jurídicos |  |  |