ANEXO TÉCNICO

“PRESTAR SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LAS ORGANIZACIONES COMUNALES Y LA CAPACITACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE MANERA VIRTUAL Y PRESENCIAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES”

BOGOTÁ, D.C.

ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| - FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| PLAN DE DESARROLLO LOCAL | Económico, Social, Ambiental, y de Obras Públicas Para la Localidad de Los Mártires 2025-2028 Los Mártires Camina Segura |
| OBEJTIVO 5 | Bogotá Confía en su Gobierno |
| PROGRAMA 39 | Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana |
| CÒDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO | 2716 Mártires Construye Confianza Desde la Participación Incidente |
| METAPLAN DE DESARROLLO CUATRENIO | Meta 1: Capacitar 2000 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial. Meta 2: Fortalecer 56 organizaciones comunales. Meta 3: Fortalecer 60 Organizaciones sociales e Instancias de participación ciudadana. |
| META VIGENCIA 2025 | Meta 1: Capacitar 500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial. Meta 2: Fortalecer 14 organizaciones comunales. Meta 3: Fortalecer 15 Organizaciones sociales e Instancias de participación ciudadana. |
| TOTAL, PRESUPUESTO | Meta 1: $ 390.719.000 Meta 2: $ 603.957.000 Meta 3: $ 452.234.000 - Total, del contrato: $ 1.446.910.000 |
| CONTIENE INICIATIVAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | Si Meta 1: 44246-Mártires con Voz de Mujer Meta 3: - 44631 -Holala lideres y lideresas de la localidad -COPACOS - 44266-Juv. Toma cultural por los Mártires - 42953 -Fortalecimiento Organizaciones Sector LGBTI |
| VIGENCIA | 2025 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | 6 meses |
| TIPO DE PROCESO CONTRACTUAL | Licitación pública |

- OBJETO:

“PRESTAR SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LAS ORGANIZACIONES COMUNALES Y LA CAPACITACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE MANERA VIRTUAL Y PRESENCIAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES.”

- OBJETIVO GENERAL

Contratar la prestación de servicios para capacitar y fortalecer organizaciones sociales, Juntas de Acción Comunal, Instancias de Participación y ciudadanía en general de la localidad Los mártires, a través de procesos de formación teórico prácticos que incentiven la participación de manera virtual y presencial. También ejecutar iniciativas priorizadas en marco de los Presupuestos participativos 2024 adscritas al proyecto de inversión “2716 Mártires Construye Confianza Desde la Participación Incidente”

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Fortalecer Juntas de Acción Comunal, Organizaciones Sociales e Instancias de Participación formales y no formales

- Conmemorar la participación incidente realizada por los comunales celebrando el Día de la Acción Comunal.

- Capacitar virtual y presencialmente a la ciudadanía en general en procesos de formación en participación ciudadana

- Potenciar el rol de las Organizaciones Sociales y Comunales e Instancias de participación ciudadana.

- Ejecución y seguimiento a cada una de las acciones inmersas en el contrato

- POBLACIÓN OBJETIVO COBERTURA

El contrato está dirigido personas pertenecientes a Organizaciones Sociales, Instancias de Participación, Juntas de Acción Comunal y a toda la ciudadanía en general que ejercen participación ciudadana interviniendo de manera activa e incidente en la toma de decisiones y manejo de recursos públicos para el bienestar de toda la comunidad.

- LOCALIZACIÓN

Las acciones se desarrollarán en escenarios ubicados dentro de la localidad de Los Mártires, que garanticen las condiciones técnicas, logísticas, físicas y necesarias para la ejecución de las diferentes actividades en las UPZ Santa Isabel UPZ 37 de Santa Isabel, conformada por los barrios La Estanzuela, Eduardo Santos, El Vergel, El Progreso, Santa Isabel, Santa Isabel Sur y Veraguas; y la UPZ 102 de La Sabana, integrada por los barrios del Voto Nacional, San Victorino, El Listón, Florida, Ricaurte, La Sabana, La Pepita, Panamericano, Santafé, Samper Mendoza, Paloquemao, Colseguros, Usatama y La Favorita.

- CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES

En la localidad de Los Mártires habita una amplia diversidad de grupos poblacionales y diferenciales, quienes participan activamente en los procesos de participación ciudadana, incidiendo en la toma de decisiones y en la gestión de recursos públicos orientados al bienestar colectivo. Esta dinámica genera la necesidad de implementar acciones orientadas a fortalecer los procesos participativos y el liderazgo comunitario y ciudadano.

En este contexto, la Alcaldía Local desarrolla acciones mediante proyectos de inversión local, con el propósito de capacitar a la ciudadanía, fortalecer sus capacidades, generar espacios de retroalimentación y fomentar la transmisión de conocimientos y habilidades. Estas estrategias contribuyen a la construcción conjunta de soluciones entre la comunidad y la administración local

Inmerso a este proyecto encontremos los Presupuestos Participativos, los cuales según el Decreto 768 de 2019 capítulo I del título IV es “un proceso institucional, democrático, incluyente y pedagógico con enfoque territorial, por medio del cual la ciudadanía y sus organizaciones deciden anualmente la inversión de un porcentaje de los recursos del Fondo de Desarrollo Local respectivo en temas relacionados con los proyectos de inversión local, atendiendo a los contenidos del Plan de Desarrollo Local, las líneas de inversión y las políticas y el plan de inversiones del Plan de Desarrollo Distrital”

En línea con lo anterior el art. 14 del mismo Decreto indica que Conforme con lo señalado en la Ley 1757 de 2015, “los acuerdos participativos deberán reflejar de manera diferenciada e integrada, los compromisos y acuerdos ciudadanos realizados a través de las distintas fases del proceso, de presupuesto participativo”. Así mismo, el artículo 15 expone que el ejercicio de dichos presupuestos se logra mediante el seguimiento de dos fases a saber: la primera que implica la formulación (Fase 1) y la segunda en la que se implementan los presupuestos participativos en inversión social (Fase 2).

En este sentido, en la II fase de los presupuestos participativos, la ciudadanía propuso y priorizó iniciativas que orientaran la formulación de los proyectos de inversión local, a través de los cuales se dará cumplimiento de acuerdo con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Local, en referencia a los conceptos de gasto que hacen parte del componente de presupuesto participativo vigencia 2024

Estas iniciativas priorizadas por la ciudadanía se encuentran alineadas con las necesidades expuestas en los enunciados anteriores.

En Los Mártires se priorizaron las siguientes propuestas:

| Meta | Código | Nombre Iniciativa |
| --- | --- | --- |
| Capacitar 500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial. | 44246 | Mártires con Voz de Mujer |
| Meta 3: Fortalecer 15 Organizaciones sociales e Instancias de participación ciudadana | 44631 | Holala lideres y lideresas de la localidad -COPACOS |
|  | 44266 | Toma cultural por los Mártires |
|  | 42953 | Fortalecimiento Organizaciones Sector LGBTI |

Por consiguiente, se desarrollarán en marco del proyecto 2716 “Mártires Construye Confianza Desde la Participación Incidente”, actividades que contribuyan al fortalecimiento de participación ciudadana en la localidad.

Para la ejecución del contrato se ejecutan las siguientes fases:

- Fase 1 de Alistamiento.

- Fase 2 de ejecución de las actividades

- Fase 3 cierre del contrato

DESCRIPCIÓN GENERAL CONTRATO

La Administración Local requiere la ejecución del presente contrato con el objetivo de implementar acciones orientadas a la capacitación ciudadana, el fortalecimiento de capacidades comunitarias, la creación de espacios de retroalimentación y el fomento de la transmisión de conocimientos y habilidades; estrategias que son fundamentales para promover la construcción conjunta de soluciones entre la comunidad y la Alcaldía Local.

En este contexto, se hace necesario contratar la provisión de insumos, materiales, talento humano y demás elementos logísticos que garanticen el desarrollo adecuado de procesos de formación teórico-prácticos, dirigidos a Organizaciones Sociales, Juntas de Acción Comunal, Instancias de Participación y ciudadanía en general. Estas actividades se desarrollarán mediante metodologías virtuales y presenciales, incentivando la participación activa e incluyente.

Adicionalmente, el contrato permitirá la ejecución de iniciativas priorizadas en el marco de los Presupuestos Participativos 2024, así como otras acciones de participación ciudadana en consonancia con los Objetivos Estratégicos definidos en el Plan de Desarrollo Local 2025–2028.

FASE 1: ALISTAMIENTO

8. CONFORMACIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DE SEGUMIENTO

Con el fin de establecer mecanismos de comunicación, decisión y coordinación permanente para la perfecta ejecución del proyecto, se conforma el Comité Técnico de Seguimiento, integrado por:

- El alcalde local o su delegada (o) como Apoyo a la supervisión

- Representante legal o coordinadora (o) del proyecto en representación de operador.

- Delegada (o) de IDPAC

Las personas que conforman el comité tienen voz y voto.

Podrán ser invitadas a este comité

- Personas promotoras de las iniciativas ciudadanas

- Personas pertenecientes al sector, JAC, JAL, IDPAC, Veeduría, Organizaciones e Instancias de Participación local y de más personas, entidades, instancias que se requieran para la ejecución del contrato

La secretaría técnica del Comité estará a cargo de la alcaldía local de los Mártires,  la convocatoria a las sesiones del Comité son compartidas entre el apoyo a la supervisión y el contratista,  las cuales deben realizarse mínimo una al mes con tres días de anticipación y en caso de ser necesario se solicitarán sesiones extraordinarias que sean requeridas por cualquiera de las partes con al menos tres días de antelación; además de hacer el levantamiento de actas con las decisiones tomadas, acuerdos, compromisos, recomendaciones y registro de asistencia, en el formato entregado por el apoyo a la supervisión.

8.1. FUNCIONES COMITÉ TÉCNICO DE SEGUMIENTO.

- Realizar seguimiento a la ejecución y cumplimiento de cada una de las acciones del contrato.

- Aprobar cronograma actividades, hojas de vida equipo de trabajo, piezas publicitarias para convocatoria, metodologías, lugares donde se van a hacer las diferentes actividades, presentadas por el ejecutor.

- El contratista en calidad de ejecutor atenderá las solicitudes y observaciones manifiestas dentro del comité

- El comité técnico orientará al contratista sobre aspectos generales relacionados con condiciones generales para la ejecución del contrato.

- Realizar el seguimiento a la ejecución física y financiera del contracto

- Tomar las decisiones de carácter técnico, a que hubiere lugar para garantizar la normal ejecución del contrato

- Las reuniones del Comité Técnico deberán quedar soportadas mediante actas y registros

- Las demás que se infieren en el proyecto y que sean acordes a la una y eficiente ejecución del contrato

Nota 1: Las aprobaciones deben hacerse de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en cada fase.

Nota 2: En ningún caso las decisiones del Comité Técnico podrán modificar las especificaciones técnicas, componentes, actividades, cantidades, características de los bienes y servicios a entregar, plazo, población objetivo ni ninguna condición contractual establecida en este Anexo Técnico o cualquier documento precontractual o contractual que haga parte del contrato.

Dichas modificaciones se deberán realizar siguiendo los lineamientos del manual de supervisión de la secretaría de Gobierno y la normatividad vigente y deberán ser solicitadas por el contratista mediante radicación ante el fondo de Desarrollo Local, en los tiempos establecidos por el Manual de Supervisión; o mediante común acuerdo a través de acta de comité técnico acompañada de comunicación motivada para ser analizada por el área de planeación y de contratación del Fondo de Desarrollo Local.

La primera reunión del Comité Técnico se deberá realizar en un plazo máximo de quince (15) días calendario contados a partir de la fecha de la firma del acta de inicio. En esta reunión el ejecutor deberá presentar:

- Cronograma de actividades

- Matriz con entregables por cada uno de los componentes

- Hojas de vida del talento humano requerido de acuerdo con los perfiles definidos en este anexo (excepto la hoja de vida de la coordinación, que será aprobada por el apoyo a la supervisión

- Propuestas de espacios para el punto de inscripción presenciales.

- Formatos y/o formularios de Inscripción

- Plan de difusión, convocatoria e inscripción

9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Diseñado por el contratista y presentado ante el comité técnico de seguimiento, debe realizarse de acuerdo con las acciones que se van a ejecutar en el contrato. Este documento debe llevar número y objeto del contrato, logos de las partes, actividades a desarrollar, mes y fechas en las que se pretende hacer la acción.

10. FORMATO DE REGISTRO DE INSCRIPCIÓN Y ASISTENCIA

Diseñado por el contratista y presentado ante el comité técnico de seguimiento, debe contener datos de las personas beneficiarias como: nombre y apellido, documento de identidad, número de contacto, correo electrónico, UPZ, edad, género, identidad sexual y demás criterios diferenciales que den lugar.

11. PIEZAS COMUNICATIVAS

El diseño de las piezas publicitarias que se realice: vallas informativas, pendones, volantes, revistas, afiches, y demás materiales que se emplean en las diferentes acciones descritas en el presente anexo, deben contar con los logos de la alcaldía Local y con los parámetros establecidos por el Manual de Identidad Visual de la Alcaldía, el cuál debe ser consultado en la oficina asesora de comunicación y prensa de la Alcaldía Local.

Toda la comunicación y demás impresos que se utilicen en el desarrollo del contrato deben contar con la aprobación

- Contenido: Apoyo a la supervisión.

- Diseño: área de prensa de la alcaldía local

Cada una de las piezas comunicativas deben contener información detallada de la actividad que se va a realizar con un lenguaje incluyente y no sexista (para todos los casos se evitará en piezas comunicativas, realizar imágenes o material que multipliquen o reproduzcan estereotipos de género, teniendo en cuenta el Acuerdo 381 de 2009).

Las piezas impresas deberán cumplir con las fichas verdes de contratación sostenible, es decir que el papel y las tintas deberá propender por el cuidado del medio ambiente y la racionalidad del gasto conforme a las buenas prácticas de la administración pública, actividad que deberá ser garantizada tanto por el contratista, el supervisor y/o apoyo a la supervisión en el proceso de ejecución.

12. DIVULGACIÓN Y CONVOCATORIA

El proceso de convocatoria se desarrollará de manera articulada con el plan de medios, el plan de difusión y la estrategia de marketing digital, e incluirá actividades tradicionales de promoción como eventos de activación en espacios estratégicos de alto flujo poblacional. De manera complementaria, se dispondrá de material gráfico impreso para apoyar la difusión. La estrategia comunicativa contemplará, además, alianzas y colaboraciones con organizaciones sociales, instituciones públicas, entidades privadas y otros actores del territorio, con el fin de ampliar el alcance y la efectividad de la convocatoria.

La difusión de las actividades se realizará con la debida antelación, garantizando que la información llegue de forma oportuna a la población objetivo del contrato. Se contempla su implementación durante el mes establecido para dicha fase, asegurando un proceso de convocatoria abierta, incluyente y transparente. Esta convocatoria promoverá la participación activa en la ejecución del contrato e informará detalladamente las condiciones, requisitos y características de las acciones a realizar.

La divulgación se mantendrá de manera permanente a través de los canales oficiales de la Alcaldía Local (redes sociales, sitio web), del operador y de los medios comunitarios disponibles.

INSCRIPCIONES.

Las inscripciones estarán abiertas a toda la comunidad residente en la localidad de Los Mártires. Se habilitará un (1) punto físico de inscripción intinerante por las UPZ, priorizando aquellos sectores con baja cobertura de oferta institucional. Los puntos físicos deberán ser definidos y concertados en el marco del Comité Técnico de Seguimiento. En cada uno de estos espacios deberá disponerse de material informativo visible (afiches, pendones u otros elementos gráficos) que identifique claramente la realización del proceso de inscripción, así como las actividades asociadas al presente contrato.

De manera complementaria, se habilitará un formulario de inscripción virtual mediante código QR, con el fin de ampliar el acceso y facilitar la participación. Dicho formulario deberá permitir el registro de la siguiente información mínima:

- Nombres y apellidos

- Tipo y número de documento de identidad

- Número telefónico de contacto

- Edad

- Sexo

- Identidad de género

- Orientación sexual (declaración voluntaria)

- Nivel de escolaridad

- Correo electrónico

- UPZ y barrio de residencia

- Actividad a la cual desea vincularse

- Grupo etario

- Instancia de participación (si aplica)

La planilla o formulario de inscripción deberá contar con los siguientes elementos: logo de la Alcaldía Local, nombre de la actividad, lugar y dirección del punto de inscripción, y demás ítems identificados. Su formato deberá ser revisado y aprobado previamente en el Comité Técnico.

Documentos Requeridos para la Inscripción

Toda persona interesada en participar en las actividades del contrato deberá entregar al operador los siguientes documentos:

- Copia del documento de identidad

- Certificado de residencia expedido por la Alcaldía Local o copia reciente de un recibo de servicio público que acredite la residencia en la localidad

ESPACIOS

Teniendo en cuenta las particularidades de cada actividad, deben buscarse espacios y lugares adecuados (espacios cerrados o al aire libre) para hacer en los mismos el desarrollo de cada acción, garantizando todos los elementos (sillas, mesas, videobeam, sonido, computadores, baterías sanitarias y la capacidad de personas para cada una de las actividades a desarrollar, entre otros) que se requieren para ejecutar las actividades. Estos espacios deben ser gestionados por el contratista y deben ser verificados por el comité técnico.

PRESENTACIONES PÚBLICAS.

El ejecutor deberá realizar dos (2) presentaciones públicas del contrato, una (1) ante la Junta Administradora Local de Los Mártires y una ante la comunidad de manera presencial según lo acordado en comité técnico de seguimiento.

6.4.1 PRESENTACIÓN PÚBLICA JAL

Una primera presentación antes de iniciar la ejecución (fase de alistamiento), donde el ejecutor a través de la coordinación en compañía del equipo del talento humano deberá realizar una presentación técnica donde se establezca como está concebido el contrato desglosando las tres fases de: alistamiento, ejecución y cierre.

Una segunda al completar el 50% de ejecución, donde el ejecutor a través del Coordinador en compañía del equipo ejecutor deberá realizar una presentación técnica donde se establezca:

Presentación de avances ejecutados técnicos, financieros y administrativos.

Una tercera presentación al culminar el proyecto con fines de liquidación, donde el ejecutor a través de la Coordinación deberá realizar una presentación donde se establezca:

Presentación de lo ejecutado por cada fase del contrato, logros y dificultades.

Nota: Para la presentación ante la Junta de Administradora Local debe pasarse la solicitud por escrito al presidente de la JAL y se radicada en las instalaciones de esta.

6.4.2 PRESENTACIÓN PÚBLICA CON LA COMUNIDAD

El contratista debe desarrollar  la presentación pública del contrato, en un espacio cerrado de la Localidad con aforo mínimo de 40 personas; se realizará la socialización en un punto central de la localidad, a las posibles  beneficiarias para informar en que consiste el proyecto, actividades, plazo, cronograma de trabajo, meta a cumplir en la ejecución del contrato, puntos de inscripción, fechas y requisitos de inscripción, talento humano que está vinculado al proyecto entre, otras que se identifiquen.

La presentación en Power Point deben ser enviada al apoyo a la supervisión con antelación al para verificación y aprobación

Para la convocatoria se debe difundir pieza comunicativa (aprobada por el área de prensa) esta se deberá realizar como mínimo 15 días de anticipación.

El contratista será responsable de la infraestructura y la logística requerida para la presentación como video beam, material de apoyo, sonido, estación de café y aromática y galletas.

Nota: Es necesario que se presenten las evidencias fotográficas acta y asistencia de las dos presentaciones públicas.

13. TALENTO HUMANO TANSVERSAL A TODOS LOS COMPONENTES

Para el desarrollo del contrato es necesario vincular un equipo que estará a lo largo del desarrollo de cada una de las fases desempeñando sus funciones específicas de acuerdo con cada perfil requerido

Responsable de la organización del equipo de trabajo y de todas las acciones adelantadas en las diferentes fases del proyecto. Debe cumplir con las siguientes obligaciones:

13.1 COORDINACIÓN GENERAL

Perfil

Profesional en Ciencias Sociales o Humanas, Ciencias de la Educación, Ciencias Políticas, Derecho, Ciencias Económicas o Administración.

Experiencia mínima de dos años en gerencia y/o coordinación de proyectos sociales y/o supervisión de contratos con entidades públicas

Duración del contrato:  6 meses

Cantidad: 1

Funciones.

- Coordinar y supervisar con autonomía administrativa, financiera y logística todas las actividades para el óptimo desarrollo del contrato.

- Elaborar cronograma de actividades, actas, informes, formato de asistencias, refrigerios y demás documentos derivados de la ejecución del contrato.

- Hacer seguimiento de las personas del talento humano para que se ejecuten las actividades correctamente.

- Realizar la entrega de diseños de piezas publicitarias para la convocatoria al                                                         área de comunicaciones para su respectivo aval.

- Llevar control del cronograma que dé respuesta a los objetivos del contrato

- Asistir a las reuniones convocadas por el supervisor y/o apoyo a la supervisión.

- Realizar las presentaciones ante la comunidad, JAL y clausura del proyecto.

- Garantizar que todo el equipo de trabajo vinculado al contrato reciba un proceso de sensibilización en Prevención, Mitigación y Eliminación de la Violencia basada en Género (PMYEG), así como en la prevención de todo tipo de violencias. Esta sensibilización deberá ser impartida por las/os referentes territoriales de la Secretaría Distrital de la Mujer.

- Elaborar y presentar cuenta de cobro con los respectivos entregables según los desembolsos estipulados en el Estudio Previo, el cual, debe ser radicado en CDI.

- Apoyar las demás actividades que se generen en el desarrollo del contrato y que surjan de la naturaleza de este.

Nota: de acuerdo con el perfil requerido por el presente anexo técnico en el numeral 6.13 se debe enviar por correo electrónico al apoyo a la supervisión, hoja de vida con soporte académicos y de experiencia laboral que cumpla con el perfil requerido. Este debe ser avalado por el apoyo a la supervisión. (se pretende que antes de ir a comité de seguimiento la coordinación esté aprobada y lideré el comité técnico de seguimiento) Los demás perfiles a contratar deben ser avalados en comité técnico de seguimiento.

APOYO ADMINISTRATIVO

Perfil

Título de Técnica/tecnóloga o profesional con doce meses de experiencia laboral en áreas administrativas, contables.

Duración del contrato:  6 meses

Cantidad: 1

Obligaciones

- Participar de los procesos de sensibilización por parte de la Secretaria Distrital de la Mujer.

- Realizar las tareas administrativas que le sean asignadas por la coordinadora del contracto.

- Llamar telefónicamente a las personas inscritas indicándoles lugar y horario donde se deben presentar para iniciar la actividad.

- Suministrar a los profesionales y promotore la papelería requerida como esferos, formatos para asistencia, entrega de refrigerios, insumos o materiales para la ejecución de las actividades.

- Llevar control del cronograma general y semanal del contrato.

- Consolidar la información del contrato por actividad de acuerdo con cada fase, entregado por profesionales, coordinación y promotores, manteniendo al día los documentos requeridos que sustenten las diferentes etapas de este.

- Revisar que cada lugar donde se van a realizar las actividades espacio cerrado o libre este en las condiciones apropiadas para el desarrollo de las mimas.

- Realizar los ingresos de los diferentes almacenes ante el Fondo de Desarrollo local.

- Asistir a las reuniones convocadas por la coordinación y apoyo a la supervisión.

- Apoyar la elaboración de los informes para cuenta de cobro e informe final que debe ser entregado.

- Apoyar las demás actividades que se generen en el desarrollo del contrato y que surjan de la naturaleza del mismo

DISEÑADOR GRAFICO

Perfil

Profesional en diseño, publicidad o áreas fines con 12 meses de experiencia certificada en diagramación de productos gráficos, físicos y digitales, realización de campañas publicitarias y contenidos para medios de comunicación

Duración del contrato:  4 meses

Cantidad: 1

Obligaciones

- Diseñar todas las piezas comunicativas y entregables digitales que sean requeridas en las tres fases de ejecución del contrato.

- Participar de los procesos de sensibilización por parte de la Secretaria Distrital de la Mujer

- Presentar ante el comité técnico de seguimiento los diseños de las piezas y ajustas a los cambios solicitados por el comité

- Apoyar las demás actividades que se generen en el desarrollo del contrato y que surjan de la naturaleza de este

Dinamizador

Perfil

Bachiller o empírica(o) Con un año de experiencia en trabajo comunitario

Duración del contrato: 4 meses

Cantidad: 2

Obligaciones

- Estar presente en la ejecución todas las actividades del contrato

- Realizar difusión y convocatoria entregando volantes y pegando afiches en diferentes puntos de la localidad, invitando a las instancias de participación, organizaciones, juntas de acción comunal locales. Y demás ciudadanía

- Realizar las inscripciones en los diferentes puntos que se establezcan en la localidad.

- Participar de los procesos de sensibilización por parte del Equipo Técnico y/o de Secretaria Distrital de la Mujer, previo a la implementación del proyecto

- Dar la bienvenida a las personas que desarrollan las actividades propias de las iniciativas para que conozcan que las acciones son derivadas de presupuesto participativos.

- Estar presente en las entregas de los elementos de todas las actividades y velar por que cada persona firme el recibimiento.

- Poner en conocimiento las dificultades presentadas durante las sesiones a la coordinadora/o del proyecto.

- Participar de reuniones convocadas por la coordinación y/o la apoyo a la supervisión

- Presentar informe y evidencias de las actividades para el respectivo pago

- Articular actividades entre la ciudadanía y el operador

14. ENTREGABLES FASE DE ALISTAMIENTO

- Acta de conformación de Comité Técnico de Seguimiento y formato de asistencia.

- Acta de probación por el Comité de cronograma actividades, matriz de entregables por fase, hojas de vida equipo de trabajo base, piezas publicitarias para convocatoria, formularios de inscripción de beneficiarios, puntos de inscripciones, metodologías.

- Cronograma de Actividades.

- Matriz de entregables por fase

- Piezas publicitarias con código de aprobación por el área de Prensa.

- Formularios de Inscripción.

- Puntos de inscripción.

- Hojas de vida del equipo del talento humano.

- Metodologías de cada una de las actividades a ejecutar.

- Acta, asistencia, y evidencia fotográfica de las presentaciones públicas ante la JAL y ciudadanía.

15. FASE EJECUCIÓN DE ACCIONES

Teniendo en cuenta que las acciones a desarrollar son diferenciales y que cuenta con su propia dinámica se dividirán por componente de la siguiente manera:

En este contrato se ejecutan diversidad de acciones que se unifican en tres componentes:

COMPONENTE 1

Capacitar 500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.

Por consiguiente, varias de las actividades a ejecutar son el resultado de los presupuestos participativos fase II, donde la ciudanía concertó y propuso ideas para que fuera desarrolladas en el presente contrato.

En marco de los Presupuestos Participativos para la presente meta se encuentra inmersa una (1) iniciativa a ejecutar, la cual se describen a continuación:

8.1 “Mártires con Voz de Mujer”

Realizar talleres teórico prácticos abordando los siguientes temas:

- De los ocho (8) derechos de las Mujeres (incluyendo fechas emblemáticas por derecho) de acuerdo con el Conpes 014 de la Política Pública e Mujer y Equidad de Género, hacer énfasis en el Derecho a la Participación Plena e Incidente.

- Se debe hacer énfasis en los conceptos de ¿qué es participación? y ¿qué es Participación Incidente?, diferencia entre las dos y como puedo ponerla en práctica en el territorio.

- Desarrollar acciones de competencias comunicativas, a través de ejercicios de compresión lectora (lectura, escritura y oralidad)

- Abordar y recopilar la información para ser incluida en el podcast del Derecho a la Participación, el por qué la baja participación de las mujeres en las diferentes actividades locales

- Realizar intercambio de saberes vivenciales con las mujeres

- Enmarco de los talleres y una vez abordados los ítems anteriores, se debe empezar a estructurar el guion con las vivencias y relatos narrados por las mujeres. Los relatos y vivencias deben ser acordes con los 8 derechos. Un guion por derecho que representa un episodio del podcast

- Sesiones de dos horas una vez por semana, se deben realizar en total 8 sesiones.

- Se deben vincular 80 mujeres.

Preproducción del podcast

El podcast tendrá 8 episodios presentados por la comunicadora social y narrado por las mujeres, donde se van a contar historias de vidas, relatos y experiencias vividas con una duración de 30 minutos por episodio.

- Selección de ocho (8) mujeres que van a hacer parte del podcast

- Perfeccionamiento del guion por parte de la comunicadora social y debe ser presentado y avalado por el comité técnico de seguimiento

- Reunión preparatoria con las mujeres donde se socialice la estructura del podcast, los episodios, la duración, temática a desarrollar, practicar la locución (el ritmo de la vos, la entonación y la claridad al hablar, evitar muletillas, silencios largos etc)

- Entrevista a las mujeres. Hacer prueba antes de grabar antes de gabar (para ajustar tono y el volumen) - coordinar los horarios y lugares de grabación

- Se realizan 3 sesiones entre preparatorias y grabación del podcast

- Encontrar plataformas gratuitas donde se pueda publicar y escuchar los podcasts

- Tomar fotografías a las mujeres que van a narrar sus vivencias para que sean la portada década cada uno de los episodios.

Materiales

| Itém | Materiales | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Alquiler de Set de grabación que cuente con sonido y micrófonos. Debe ser un lugar silencioso y sin ecos | 2 sesiones |
| 2 | Software Zoom, Riverside, Zencastr, Audacity, etc. | 1 |
| 3. | Refrigerios: Un (1) sandwich de pollo y queso de 240gr con aderezo, que contenga verduras: Lechuga y tomate. Una (1) fruta entera de temporada de mínimo 80gr, una (1) bebida de jugo natural, de mínimo 250 ml en envase con tapa, Todo empacado en bolsa de papel. Que cumpla con las normas de Bioseguridad - Empacado | 221 |
| 4 | Refrigerios: Un (1) pastel hojaldrado hawaiano (jamón, queso y piña) de mínimo 200gr. Una (1) fruta entera de temporada de mínimo 80gr una (1) bebida de jugo natural, de mínimo 250 ml en envase con tapa. Todo empacado en bolsa de papel. Que cumpla con las normas de Bioseguridad - Empacado | 221 |
| 5 | Refrigerios: Empanadas: carne, pollo, ranchera, jamón y campesina. (110 grm.) Fruta: duraznos, manzanas, mandarinas, mangos. Jugo: mínimo 200 ml de contenido (envase tetra pack y/o botella plástica desechable). Dulce: colombina, chocolates, goma, masmelo. Todo empacado en bolsa de papel. Que cumpla con las normas de Bioseguridad - Empacado | 222 |
| 6 | Agendas: personalizada (con título en portada que será aprobado por el comité de seguimiento y logo del ALM, a tres colores de 80 hojas reciclable cuadriculado, tapa dura cartoné, doble anillado, tamaño media carta, con 4 separadores alusivo a la participación y los derechos de las mujeres, impresos en BOND 90. Full Color. | 80 |
| 7 | Esferos ecológicos de forma cilíndrica de cartón rígido impresos al 1 x 0 tintas en tampografía con logos de la alcaldía local de tinta negra | 80 |
| 8 | Espacios: Alquiler de espacio cerrado con capacidad de mínimo 20 personas, con sillas, mesas video beam, baterias sanitarias con papel higiénico | 8 sesiones |

Talento Humano requerido

Diseñador gráfico: El que está vinculado contractualmente para toda la ejecución del contrato

Productor de pódcast

Perfil

Productor(a) de pódcast, y/o Profesional en producción audiovisual y/o carreras afines

Experiencia de dos años en la creación, diseño y gestión integral de contenidos sonoros. En el desarrollo de proyectos desde la conceptualización hasta la publicación, incluyendo guionización, grabación, edición, mezcla y distribución en plataformas digitales.

Duración del contrato: 1 mes

Cantidad: 1

Obligaciones

- Coordinar equipos de trabajo, dirigir entrevistas, estructurar narrativas atractivas y asegurar la calidad técnica del audio. Manejo de herramientas como Audacity, Adobe Audition, Reaper, Anchor, entre otras. Enfocado(a) en crear contenidos relevantes, originales y adaptados a las necesidades de la audiencia y los objetivos del proyecto.

Con sensibilidad editorial, criterio comunicativo y pasión por contar historias que conecten.

- Participar de reuniones convocadas por la coordinación y/o la apoyo a la supervisión

- Presentar metodología de la actividad

- Demás que se derriben de la ejecución del objeto contractual

Comunicadora social

Perfil

Comunicadoras sociales y profesionales de carreras afines, con al menos dos años de experiencia en comunicación, medios, periodismo, producción audiovisual y desarrollo de estrategias de comunicación institucional. Dominio en la creación de contenidos para diversos formatos y plataformas, así como en comunicación digital, educación mediática y narrativas orientadas al cambio social. Comprometidas con la participación ciudadana y la construcción de relatos inclusivos y transformadores.

Duración del contrato: 1 mes

Cantidad: 1

Obligaciones

- Redactar y/o perfeccionar el guion con el que se va a entrevistar a las mujeres

- Hacer entrevista a las mujeres de acuerdo con el guion

- Presentar metodología de la actividad

- Participar de reuniones convocadas por la coordinación y/o la apoyo a la supervisión

- Demás que se derriben de la ejecución del objeto contractual

Tallerista

Perfil

Psicóloga y/o trabajadora social y/o administradora y carreras afines

Con experiencia de dos años en el diseño, desarrollo y facilitación de talleres orientados a la sensibilización, formación y fortalecimiento de capacidades en temas de género, equidad, derechos de las mujeres y políticas públicas. Con conocimiento sólido en enfoques de derechos humanos, interseccionalidad y transversalización del enfoque de género en planes, programas y proyectos.

Duración del contrato: 2 mes

Cantidad: 1

Obligaciones

- Desarrollar los talleres teórico-prácticos de la iniciativa con las mujeres

- Presentar metodología de los talleres

- Participar de reuniones convocadas por la coordinación y/o la apoyo a la supervisión

- Participar de los procesos de sensibilización por parte del Equipo Técnico y/o de Secretaria Distrital de la Mujer, previo a la implementación del proyecto

- Demás que se derriben de la ejecución del objeto contractual

Promotora territorial

Perfil

Bachiller o empírica(o) Con un año de experiencia en trabajo comunitario

Duración del contrato: 3 meses

Cantidad: 1

Obligaciones

- Estar presente en la ejecución la iniciativa de la cual cada persona es promotora

- Realizar difusión y convocatoria entregando volantes y pegando afiches en diferentes puntos de la localidad, invitando a las instancias de participación, organizaciones, juntas de acción comunal locales. Y demás ciudadanía

- Realizar las inscripciones en los diferentes puntos que se establezcan en la localidad.

- Participar de los procesos de sensibilización por parte del Equipo Técnico y/o de Secretaria Distrital de la Mujer, previo a la implementación del proyecto

- Dar la bienvenida a las personas que desarrollan las actividades propias de las iniciativas para que conozcan que las acciones son derivadas de presupuesto participativos.

- Estar presente en las entregas de los elementos de todas las actividades y velar por que cada persona firme el recibimiento.

- Poner en conocimiento las dificultades presentadas durante las sesiones a la coordinadora/o del proyecto.

- Participar de reuniones convocadas por la coordinación y/o la apoyo a la supervisión

- Presentar informe y evidencias de las actividades para el respectivo pago

- Articular actividades entre la ciudadanía y el operador

Datos de la promotora de la iniciativa para facilitar su contacto y vinculación a la ejecución de la iniciativa priorizada.

| Código | Nombre promotor | Contacto | Correo electrónico |
| --- | --- | --- | --- |
| 44246 | Olga Fanny Goyenech quintero | 3508858703 | mujeresdecididasenred14@gmail.com |

SEMINARIO TU VOZ, EN TERRITORIO

En el marco de la Semana de la Participación, se llevará a cabo un seminario teórico-práctico de jornada completa, dirigido a 100 personas pertenecientes a instancias de participación y a la ciudadanía en general que ejerce participación incidente. La metodología incluirá trabajo en grupos, desarrollo de actividades colaborativas y la exposición de resultados por parte de un representante de cada grupo. El seminario abordará diversas temáticas y contará con materiales de apoyo para su desarrollo.

A continuación, se desglosan las acciones y temáticas a desarrollar:

Temáticas

- Ley 80 de 1993 Contratación estatal – modalidades de selección, como puedo presentar para un proceso.

- Cómo se hace supervisión a un contrato desde las entidades públicas

- Qué es una veeduría, cómo se conforma y cómo se ejerce

- Qué es control social y cómo se ejerce

- Cómo construir propuestas para ser aprobadas y priorizadas en los Presupuestos Participativos.

Para el desarrollo del taller se deben invitar ponentes de las entidades públicas con amplia experiencia en las temáticas descritas.

Se debe invitar a la Veeduría Distrital, IDPAC, constructores locales, Secretaria de Planeación Y Secretaria de Gobierno

Materiales e insumos para la ejecución del seminario:

| Itém | Materiales | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Auditorio de fácil acceso, con baterías sanitarias, sillas, video Beam, Sonido y micrófonos con capacidad para 100 personas | 1 |
| 2 | Presentación artística folclórica de mínimo 4 personas – incluyendo transporte y trajes. | 1 |
| 3. | Estación permanente de Café y aromáticas compuesta por Greca(s) con Dispensadores para doscientos (200) Tintos y Doscientos (200) Aromáticas Naturales (preparada con hierbas naturales. Insumos: pocillos desechables de 3,3 oz. en cartón biodegradable, mezcladores para bebidas en madera, endulzantes en paquetes de 5gr. Con operador permanente, debidamente uniformado. Duración evento 5 horas seguidas. Incluye transporte | 1 |
|  | Botella de agua sin gas natural de 600 ml | 5 |
| 4 | Refrigerio: Un (1) sandwich de pollo y queso de 240gr con aderezo, que contenga verduras: Lechuga y tomate. Una (1) fruta entera de temporada de mínimo 80gr, una (1) bebida de jugo natural, de mínimo 250 ml en envase con tapa, Todo empacado en bolsa de papel. Que cumpla con las normas de Bioseguridad - Empacado | 100 |
| 6 | Almuerzo: Almuerzo Ejecutivo (a) (puesto por persona que incluye, plato base, plato fuerte, plato sopa, vaso largo o de jugo, copa de agua, tenedor fuerte, cuchillo fuerte, tenedor o cuchara de entrada, plato postre, cuchara o tenedor para postre, cuchillo de untar, según corresponda) • Sopa: cereal, crema, verduras, consomé • Proteína • 2 porciones de carbohidrato • Regulador • Bebida • Postre • Incluye el transporte, menaje y servicio | 100 |
| 7 | Bolsa ecológica: el algodón 30 x35 con una tira reforzada con logo de alcaldía, operador y nombre del seminario a full color | 100 |
| 8 | Agenda: cuadriculada en papel Bond o Earth Pack 70 grs. Tamaño: 10.5 x 15.5 cms. 100 hojas internas iguales impresas a 1×1 tintas Pasta dura en cartón de 1.5 mm. forrado en Propalcote de 150 grs. Guardas sin impresión, Pasta Impresa a 4 tintas y laminado mate en carátulas y guardas, Anillo metálico Doble o en dos tramos y logos institucionales | 100 |
| 9 | Esfero ecológico de forma cilíndrica de cartón rígido impresos al 1 x 0 tintas en tampografía con logos de la alcaldía local de tinta negra | 100 |
| 10 | Diploma y/o certificados nivel básico en papel opalina de 240gr, tintas 4x0, tamaño carta, según diseño institucional | 100 |

CINE FORO - LUZ, CÁMARA Y PARTICIPACIÓN

El objetivo es fomentar la construcción de ciudadanía activa, promover el diálogo respetuoso y conectar el arte audiovisual con acciones concretas en los entornos sociales, escolares o comunitarios.

Pantalla ciudadana es una actividad educativa y participativa que busca generar reflexión colectiva a través de la proyección de una película seguida de un espacio de diálogo. En el marco de la Semana de la Participación, esta herramienta permite visibilizar problemáticas sociales, promover el pensamiento crítico y fortalecer la cultura ciudadana.

Durante la jornada se presenta un cortometraje o documental relacionado con temas como la participación ciudadana, el liderazgo comunitario, los derechos humanos o la transformación social. Posteriormente, se abre un foro de conversación con los asistentes, en el cual se analizan los contenidos desde múltiples perspectivas.

A continuación, se desglosan las acciones a desarrollar:

- Presentación inicial: describir contexto, tema e intención del cine foro

- Proyección del video/película.

- Hacer preguntas sobre la película

- Conclusiones colectivas

- Se deben vincular 120 personas de la localidad, incluyendo adolescentes y jóvenes

- Se debe hacer en dos grupos de 60 personas

- Concertar en comité técnico de seguimiento las opciones de películas, documentales etc a presentar.

- Debe presentarse metodología

Materiales e insumos para la ejecución del Cine Foro:

| Itém | Materiales | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Auditorio de fácil acceso, con baterías sanitarias, sillas, video Beam, Sonido y micrófonos con capacidad mínima de 60 personas | 2 jornadas de 3 horas |
| 2 | Refrigerio: Paquete de crispetas dulce o salado mínimo de 120g con lata de salchicha de 100g con Jugo natural mínimo 200 ml de contenido (botella plástica desechable). (botella plástica desechable). Todo empacado en bolsa de papel. Que cumpla con las normas de Bioseguridad - Empacado | 120 |
| 4 | Sombrilla de 35 cm, capa de 140cm, amplitud 120 cm, mago imitación madera con logos de la alcaldía y frase del cine foro | 120 |

TALLER: CON LOS MÁRTIRES CONECTA EN UN CLICK

Es un taller teórico- práctico de fotografía y marketing orientado a capacitar los medios de comunicación alternativos, organizaciones, sociales, Instancias y personas residente de la localidad en el uso eficiente de herramientas fundamentales de fotografía, edición digital y marketing en redes sociales, utilizando como recurso principal el teléfono celular. El objetivo es fortalecer sus competencias para la creación de contenido visual de calidad, el desarrollo de una identidad comunicacional coherente y la difusión efectiva de mensajes a través de medios digitales.

A lo largo del taller se integrarán componentes teóricos y prácticos, abordando desde fundamentos de composición y captura fotográfica hasta estrategias de planificación de contenido y narrativas visuales aplicadas al entorno digital.

Para el desarrollo del taller se deben tener en cuenta las siguientes precisiones:

- Tendrá una duración de ocho (8) sesiones / una (1) sesión semanal/ tres (3) horas por sesión

- Se tendrán por cada sesión una temática teórico-práctica

Módulo 1: Fundamentos de Fotografía (Sesión 1-2)

- Sesión 1 -Introducción a la Fotografía

 Conceptos básicos: composición, luz, ángulo, enfoque

 Tipos de fotografía aplicadas al emprendimiento (producto, retrato, estilo de vida)

 Práctica: toma de fotos con celular aplicando la “regla de los tercios” y luz natural

- Sesión 2: Fotografía con celular como herramienta de marca

 Configuración del celular para mejores fotos

 Accesorios útiles: aros de luz, trípodes, fondos caseros

 Práctica: crear un mini-set para producto con recursos caseros

Módulo 2: Edición Visual y Estilo de Marca (Sesión 3-4)

- Sesión 3 Introducción a la edición desde el celular

 Apps recomendadas (Snapseed, Lightroom Mobile, Canva)

 Ajustes básicos: luz, color, nitidez, encuadre

 Práctica: edición de una foto de producto y retrato

- Sesión 4: Diseño gráfico y estilo visual

 Creación de piezas visuales (flyers, historias, portadas)

 Coherencia estética: paletas de colores, tipografía, filtros

 Práctica: crear una plantilla de post en Canva

Módulo 3: Redes Sociales y Estrategia Visual (Sesión 5-6)

- Sesión 5: Redes sociales como vitrina digital

 Cómo elegir la red adecuada para tu marca (Instagram, Facebook, TikTok)

 Algoritmos, formatos, frecuencia de publicación

 Práctica: crear y programar una publicación

- Sesión 6: Storytelling visual y escrito

 Escribir textos que conecten (copywriting básico)

 Usar imágenes para contar historias

 Práctica: construir una historia de marca en imágenes + texto para redes

Módulo 4: Aplicación y Lanzamiento de Contenidos (Sesión 7-8)

- Sesión 7: Plan de contenido

 Calendario de publicaciones

 Estrategias de engagement y crecimiento orgánico

 Práctica: elaborar un plan semanal de contenido

- Sesión 8: Presentación final + feedback

 Presentación de proyecto individual o en grupo (marca, fotos, redes)

 Retroalimentación del grupo y facilitador

 Cierre, recomendaciones y próximos pasos

Materiales e insumos para la ejecución del taller:

| Itém | Materiales | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Espacios: Alquiler de espacio cerrado con capacidad de mínimo 20 personas, con sillas, mesas video beam, baterías sanitarias con papel higiénico | 8 sesiones |
| 2 | Refrigerio: Un (1) pastel hojaldrado hawaiano (jamón, queso y piña) de mínimo 200gr. Una (1) fruta entera de temporada de mínimo 80gr una (1) bebida de jugo natural, de mínimo 250 ml en envase con tapa. Todo empacado en bolsa de papel. Que cumpla con las normas de Bioseguridad - Empacado | 267 |
|  | Un (1) sandwich de pollo y queso de 240gr con aderezo, que contenga verduras: Lechuga y tomate. Una (1) fruta entera de temporada de mínimo 80gr, una (1) bebida de jugo natural, de mínimo 250 ml en envase con tapa, Todo empacado en bolsa de papel. Que cumpla con las normas de Bioseguridad - Empacado | 267 |
| 3 | Empanadas: carne, pollo, ranchera, jamón y campesina. (110 grm.) Fruta: duraznos, manzanas, mandarinas, mangos. Jugo: natural mínimo 200 ml de contenido (botella plástica desechable). Dulce: colombina, chocolates, goma, masmelo. Todo empacado en bolsa de papel. Que cumpla con las normas de Bioseguridad - Empacado | 267 |
| 4 | Agenda: cuadriculada en papel Bond o Earth Pack 70 grs. Tamaño: 10.5 x 15.5 cms. 100 hojas internas iguales impresas a 1×1 tintas Pasta dura en cartón de 1.5 mm. forrado en Propalcote de 150 grs. Guardas sin impresión, Pasta Impresa a 4 tintas y laminado mate en carátulas y guardas, Anillo metálico Doble o en dos tramos y logos institucionales | 100 |
| 5 | Esfero ecológico de forma cilíndrica de cartón rígido impresos al 1 x 0 tintas en tampografía con logos de la alcaldía local de tinta negra | 100 |
| 6 | Diploma y/o certificados nivel básico en papel opalina de 240gr, tintas 4x0, tamaño carta, según diseño institucional | 100 |
| 7 | Micrófonos para celular: pequeño y liviano que se sujeta a la ropa con cargador, estuche, calidad de sonido Patrón omnidireccional o cardioide, con Plug & Play, conexión inalámbrica y adaptadores USB-C para Android y Lightning para iPhone | 100 |

Talento Humano requerido

Fotógrafa (o)

Perfil

Profesional en fotografía y carreras afines Con un dos de experiencia en manejo de cámaras profesionales y móviles, iluminación, composición edición, fotografía de productos. Personas, y eventos.

Duración del contrato: 1 mes

Cantidad: 1

Obligaciones

- Desarrollar los talleres teórico-prácticos enseñar técnicas fotográficas, encuadre, luz, perspectiva

- Presentar metodología de los talleres

- Participar de reuniones convocadas por la coordinación y/o la apoyo a la supervisión

- Demás que se derriben de la ejecución del objeto contractual

MARKETING

Perfil

Profesional en marketing y/o comunicadora social y/o carreras afines con experiencia redes sociales, estrategias de contenido, posicionamiento de marca, publicidad digital.

Duración del contrato: 1 mes

Cantidad: 1

Obligaciones

- Desarrollar los talleres teórico-prácticos en marketing, enseñar planificación de contenidos, estrategias de publicación, storytelling y análisis de métricas

- Presentar metodología de los talleres

- Participar de reuniones convocadas por la coordinación y/o la apoyo a la supervisión

- Demás que se derriben de la ejecución del objeto contractual

DE LA FIRMA AL SEGUIMIENTO EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Con el propósito de brindar a los habitantes de Los Mártires herramientas básicas para comprender, acompañar y participar de manera informada en los procesos de ejecución de contratos públicos.

Dirigido a líderes y lideresas comunitarias, representantes de Organizaciones, ciudadanía en general y miembros de Juntas de Acción Comunal, Instancias de Participación.

Para el desarrollo del taller se deben tener en cuenta las siguientes precisiones:

- Taller práctico con lenguaje claro y pedagógico

- Explicaciones con ejemplos cotidianos

- Actividades participativas, trabajo en grupo y casos reales

- Tendrá una duración de seis (6) sesiones / una (1) sesión semanal/ tres (3) horas por sesión

- Sesiones teórico-prácticas

- Sesión 1: Introducción a la contratación pública

 ¿Qué es un contrato público?

 ¿Quién contrata? ¿Qué se contrata?

 Actores clave: entidades, contratistas y comunidad

 Principios de la contratación estatal (legalidad, transparencia, economía)

- Sesión 2: Tipos de contratos y fases del proceso

 Modalidades de contratación (mínima cuantía, licitación, contratación directa)

 Etapas del proceso: planeación, selección, ejecución y liquidación

 Contrato vs. convenio

- Sesión 3 ¿Qué pasa cuando se firma el contrato?

 Inicio de la ejecución: acta de inicio

 Obligaciones del contratista

 Supervisión y seguimiento

- Sesión 4: Rol de la ciudadanía en la ejecución

 ¿Cómo puede participar la comunidad?

 Cómo leer un contrato (aspectos básicos)

- Sesión 5: Herramientas para el seguimiento comunitario

 Cómo consultar contratos en el SECOP (versión para principiantes)

 Elementos claves para revisar: objeto, tiempos, recursos, entregables

 Casos prácticos sencillos

- Sesión 6 Ejercicio práctico y cierre

 Simulación de acompañamiento a un contrato real

 Lecciones aprendidas y compromisos

 Evaluación y entrega de certificados

Materiales para la ejecución del taller

| Itém | Materiales | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Espacios: Alquiler de espacio cerrado con capacidad de mínimo 20 personas, con sillas, mesas video beam, baterías sanitarias con papel higiénico | 3 sesiones teóricas |
| 2 | Un (1) sandwich de pollo y queso de 240gr con aderezo, que contenga verduras: Lechuga y tomate. Una (1) fruta entera de temporada de mínimo 80gr, una (1) bebida de jugo natural, de mínimo 250 ml en envase con tapa, Todo empacado en bolsa de papel. Que cumpla con las normas de Bioseguridad - Empacado | 200 |
| 3 | Refrigerio: Un (1) pastel hojaldrado hawaiano (jamón, queso y piña) de mínimo 200gr. Una (1) fruta entera de temporada de mínimo 80gr una (1) bebida de jugo natural, de mínimo 250 ml en envase con tapa. Todo empacado en bolsa de papel. Que cumpla con las normas de Bioseguridad - Empacado | 200 |
| 4 | Empanadas: carne, pollo, ranchera, jamón y campesina. (110 grm.) Fruta: duraznos, manzanas, mandarinas, mangos. Jugo: mínimo 200 ml de contenido (envase tetra pack y/o botella plástica desechable). Dulce: colombina, chocolates, goma, masmelo. Todo empacado en bolsa de papel. Que cumpla con las normas de Bioseguridad - Empacado | 200 |
| 5 | Agenda: cuadriculada en papel Bond o Earth Pack 70 grs. Tamaño: 10.5 x 15.5 cms. 100 hojas internas iguales impresas a 1×1 tintas Pasta dura en cartón de 1.5 mm. forrado en Propalcote de 150 grs. Guardas sin impresión, Pasta Impresa a 4 tintas y laminado mate en carátulas y guardas, Anillo metálico Doble o en dos tramos y logos institucionales | 100 |
| 6 | Esfero ecológico de forma cilíndrica de cartón rígido impresos al 1 x 0 tintas en tampografía con logos de la alcaldía local de tinta negra | 100 |
| 7 | Diploma y/o certificados nivel básico en papel opalina de 240gr, tintas 4x0, tamaño carta, según diseño institucional | 100 |
| 8 | Bolsa ecológica: el algodón 30 x35 con una tira reforzada con logo de alcaldía, operador y nombre del cine foto a full color | 120 |

Talento humano requerido

Tallerista

Perfil

Profesional en Derecho, Administración Pública, Ingeniería, Ciencias Políticas, Contaduría Pública o afines. Experiencia comprobada en ejecución de contratos públicos, ya sea desde las entidades pública, interventoría, supervisión o desde el rol de contratista, conocimiento del SECOP y normativas básicas de contratación ley 80 de 1993

Duración del contrato: 2 meses

Cantidad: 1

Obligaciones

- Desarrollar los talleres teórico-prácticos en ejecución de contratos públicos

- Presentar metodología de los talleres

- Participar de reuniones convocadas por la coordinación y/o la apoyo a la supervisión

- Demás que se derriben de la ejecución del objeto contractual

Bolsa logística a monto agotable.

Teniendo en cuenta que Durante el segundo semestre del presente año se llevará a cabo la segunda fase del proceso de Presupuestos Participativos, la cual estará enfocada en la formulación y priorización de iniciativas ciudadanas. Para su adecuada implementación, se requiere contar con diversos insumos y herramientas que faciliten el desarrollo de las estrategias “Idea lo Local” e “Imaginemos lo Local”.

Adicionalmente, se contempla la jornada electoral, de instalación y posesión de las instancias de participación local. Estas acciones son parte del proceso de fortalecimiento de la participación ciudadana establecido en el Decreto 606 de 2023, por medio del cual actualiza el Sistema Distrital de Participación Ciudadana del Distrito Capital; contribuyendo al fortalecimiento de los mecanismos de participación y al empoderamiento ciudadano en el ámbito local

Las instancias de participación local contempladas:

- Medios Comunitarios y Alternativos

- Comisión Ambiental Local

- Consejo Local de Propiedad Horizontal

- Consejo Consultivo Local de Niños, Niñas y Adolescentes

- Consejo Local para la Gestión del Riesgo

- Consejo Local de la Bici

- Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio

- Consejo Local de Discapacidad

- Consejo Local de Deporte, Recreación y Actividad Física (DAFE)

- Consejo Local de Juventud

Con este propósito, se requiere la presente bolsa de insumos, la cual será destinada a la adquisición de materiales y servicios logísticos tales como:

- Refrigerios y almuerzos (incluyendo menaje, meseros y manteles)

- Grupos artísticos

- Condecoraciones

- Material publicitario e informativo (pendones, folletos, afiches, fichas bibliográficas)

- Materiales de papelería (cartulinas, marcadores, agendas, esferos, cintas,)

- Elementos logísticos (botellas de agua, sombrillas, sonido, video beam, transporte)

- Alquiler de espacios (salones comunales)

- Impresos (cartillas, tarjetones y formatos en general)

- Urnas para priorización

- Banderas LGTBI con asta

- Certificados y/o diplomas

- Dinamizadores

- Chaquetas

En concordancia con lo anterior, la Alcaldía Local entregará al operador las cantidades requeridas, especificaciones técnicas, lugares de entrega y demás condiciones necesarias para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades contempladas en esta fase.

Igual que para los componentes 2 y 3 se debe presentar 2 cotizaciones (una por el contratista y otra por el FDLM) para los ítems que no estén dentro de la oferta económica del presente contratro.

La bolsa tiene un valor total de $ 175.828.293 (Ciento setenta y cinco millones ochocientos veintiocho mil doscientos noventa y tres pesos mcte)

15.2 COMPONENTE 2

Fortalecer 14 organizaciones comunales.

Las especificaciones técnicas obedecen a los criterios de viabilidad y elegibilidad del sector, el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal-IDPAC; El fortalecimiento de las organizaciones comunales es parte complementaria del proceso mediante el cual las Juntas de Acciones Comunal - JAC, acceden a distintas herramientas e instrumentos para identificar su estado, capacidad de sostenibilidad y se definen acciones para incrementar sus capacidades  organizativas con el fin de desarrollar acciones que contribuyan a la con el objetivo aumentar la capacidad de intervención en el desarrollo de la comunidad, en pro de su autonomía y el cumplimiento de su misión comunitaria y para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en los territorios, resaltando y exaltando su condición de gestores comunitarios.

Para fortalecer las organizaciones comunales se debe realizar de manera conjunta por el IDPAC y la Alcaldía Locale el proceso de identificación de propósitos comunes con las organizaciones comunales de primer y segundo nivel, a través de espacios de interlocución con sus miembros (mínimo con los dignatarios) y en pro del desarrollo del plan de desarrollo Comunal y comunitario.

Este proceso de fortalecimiento requiere de un diagnóstico de necesidades y prioridades identificación de acciones que pueden ser apoyadas con los recursos públicos que apunten al incremento de las capacidades organizativas y la cualificación del ejercicio de participación.

Los proyectos para el fortalecimiento de las organizaciones deben contemplar por lo menos los procesos de caracterización y diagnóstico y la construcción del plan de Fortalecimiento y Evaluación, como se tiene contemplado en la ruta de fortalecimiento establecida por el IDPAC.

Por lo anterior los proyectos de fortalecimiento deberán estar encaminados a fortalecer las dimensiones más débiles, según los resultados que arroje el proceso de caracterización y diagnostico contemplado en la ruta y la priorización de algunas de las actividades del plan de fortalecimiento, para cerrar el proceso desarrollado con los recursos del Fondo de Desarrollo Local se debe realizar un proceso de evaluación para determinar el avance del plan de fortalecimiento planteado.

Como parte de los proyectos de fortalecimiento se pueden desarrollar acciones que aporten al incremento de la articulación, la conexión, el diálogo y la interlocución entre la institucionalidad y la ciudadanía. Dichos proyectos pueden incluir insumos, recursos técnicos, tecnológicos, humanos y/o materiales para el desarrollo de:

- Encuentros de socialización, planeación, exaltación o formación para la cualificación de la participación.

- Insumos, recursos, materiales para la implementación de campañas.

- Insumos, recursos o materiales para la realización de jornadas comunitarias.

- Intercambios de experiencias (locales, nacionales o internacionales)

- Planes de incidencia

- Fortalecimiento de redes y alianzas

- Jornadas de intercambio de conocimiento y/o procesos de investigación acción participativa

- Actividades de movilización social

- Eventos recreativos, comerciales y/o culturales para el intercambio, reconocimiento o exaltación

- Entrega de bonos, condecoraciones o reconocimientos simbólicos

- Recursos, materiales elementos de mobiliario, de identificación y comunicación, elementos tecnológicos y/o elementos que fortalezcan la identidad comunal y procesos de carácter colectivo y solidario y organizativo comunal

Los Proyectos propuestos, en todos los casos, deben cumplir los siguientes criterios:

- Los beneficiarios directos del proyecto que sean apoyados en el marco del mismo son organizaciones comunales.

- Los proyectos o iniciativas seleccionados serán apoyados por incentivos representados en apoyos en especie entregados por la Alcaldía

- Los proyectos deben demostrar solidez metodológica, temática y práctica en el marco de enfoques políticos y de participación en relación con la normatividad comunal

- El Proyecto cuenta con el enfoque diferencial que establece la inclusión de los distintos grupos poblacionales y la garantía de sus derechos conforme a las directrices de las políticas públicas poblacionales del Distrito.

- El Proyecto plantea la realización de acciones que se articularán con las de otros sectores, entidades u organizaciones sociales.

- El Proyecto incluye elementos de transparencia, evaluación y control social

- Las organizaciones comunales deben demostrar capacidad operativa, logística y financiera para la ejecución del proyecto.

- A través del proyecto se propender por el uso de lenguaje y tecnologías accesibles a las personas con discapacidad y el uso espacios físicos inclusivos para el desarrollo de actividades

- Las organizaciones comunales deben realizar un compromiso de permanecer en la totalidad de las fases del proceso

- Las propuestas para el uso de elementos de dotación deben fomentar la participación ciudadana, la cultura democrática y la cultura de paz, promoviendo así un entorno más inclusivo y armonioso Los proyectos

NO PODRÁN incluir los siguientes rubros:

- Compra de bienes inmuebles.

- Adquisición de vehículos y terrenos.

- Adecuaciones o remodelaciones de cualquier tipo de bienes inmuebles.

- Pagos de arriendos o servicios públicos o de telecomunicaciones.

- Pagos de impuestos y deudas de organizaciones ni compromisos con otras entidades públicas o privadas.

- Gastos de viaje y desplazamiento que no estén relacionados con las actividades inherentes a la implementación de la iniciativa y/o proyecto.

- No se financian proyectos que impliquen apoyos a causas personales o beneficios para grupos familiares

Nota: de ser necesario y según las articulaciones entre el operador y la apoyo a la supervisión se citará a mesa de trabajo junto con el IDPAC para despejar dudas y precisar aspectos técnicos del desarrollo del componente.

Organizaciones Comunales Beneficiadas.

Se deben vincular a las 13 Juntas de Acción Comunal - JAC (Eduardo Santos, El Liston, El Progreso, El Vergel, La Pepita, Panemericano, Ricaurte, Samper Mendoza, la favorita, Santa Fe, Santa Isabel, Veraguas, Voto Nacional) con las que se debe realizar el plan de fortalecimiento y Asojuntas Local con quienes se debe concertar las actividades a desarrollar para la celebración del Día de la Acción Comunal. Es decir, se benefician 14 Organizaciones Comunales.

Ficha técnica de registro de Plan de fortalecimiento

El operador debe diseñar formato o ficha técnica que guíe de formulación de propuestas de fortalecimiento de acuerdo con los criterios y lineamientos técnicos descritos anteriormente. Dicho formato debe contemplar: Fecha de la propuesta, nombre de la JAC, Nit, Nombre de la o el presidente, contacto, correo electrónico, nombre de la Propuesta de Fortalecimiento, Dónde se desarrollan las actividades, objetivo de la propuesta, Población que va dirigida, cómo se va ejecutar la propuesta, cuáles son las actividades a ejecutar de la propuesta, Presupuesto incluyendo materiales, cantidad, talento humano, refrigerios, espacios etc, y demás ítems identificados durante las reuniones y comités técnicos. Esta debe ser presentado ante al Comité para su respectiva aprobación.

El formato se debe distribuir el formato entre las Organizaciones Comunales formalmente por correo electrónico

Asesoría de la formulación de los planes de fortalecimiento.

Como mínimo se debe realizar una asesoría y en adelante las que sean necesarias para estructurar y consolidar el plan de fortalecimiento por cada una de las JAC y por Asojuntas

Las asesorías se pueden realizar virtual o presencialmente, dependiendo la solicitud que requieran las 14 organizaciones comunales.

El producto de estos encuentros entre el operador y la JAC, son los 14 Planes de Fortalecimiento.

Envío de Planes de fortalecimiento.

Concluidas las asesorías y dentro de los tiempos estipulados en cronograma de actividades del contrato, las Organizaciones Comunales debe enviar por correo electrónico del contratista con copia al apoyo a la supervisión el Plan de Fortalecimiento (en el formato de ficha técnica establecido) con nombre de la JAC y debidamente firmado por la o el presidente de la Junta de Acción Comunal Local.

Apoyar la ejecución del fortalecimiento de las organizaciones

Una vez enviadas los Planes de Fortalecimiento, se debe diseñar la metodología de trabajo para la ejecución de las propuestas de fortalecimiento de las organizaciones, realizando las siguientes acciones:

- Convocar y realizar las reuniones que sean necesarias con las JAC, mínimo una (1)y las demás que sean necesarias por organización, con mínimo una duración de dos (2) horas cada reunión, a cargo de los profesionales del equipo humano del ejecutor.  Producto Metodología

- Establecer diálogo permanente con los responsables del presupuesto (presidente, secretarios o tesoreros) de cada organización.

- Adelantar estrategias para la entrega de materiales e insumos por parte del contratista a las JAC y procurar que sea en los tiempos acordes con el desarrollo de las acciones.

- Realizar solicitud de ingreso y egreso al almacén del FDLM de cada uno de los elementos o materiales a entregar a las Organizaciones

- Elaborar acta de entrega a satisfacción de los materiales o elementos entregados a cada una de las 14 organizaciones comunales

- Apoyar en la logística para que se desarrollen las actividades de las propuestas

- Si se incluyen refrigerios de debe hacer acta describiendo la actividad, la fecha, luchas, hora, tipo de refrigerio entregado, evidencias fotográficas y listado firmado por las personas que recibieron.

Bolsa - monto agotable:

Los recursos asignados serán utilizados para la adquisición de elementos, materiales y la contratación del talento humano requerido para el desarrollo de las actividades específicas de cada Organización Comunal, conforme a lo establecido en sus respectivos Planes de Fortalecimiento. Cada organización deberá presentar un listado detallado de requerimientos, que será la base para la estructuración y ejecución de dichas actividades.

El presupuesto total asignado a la meta asciende a Seiscientos Tres Millones Novecientos Cincuenta Y Siete Mil Pesos Moneda Corriente ($603.957.000). De este monto, el valor destinado al fortalecimiento por cada organización corresponde a Cuarenta Y Tres Millones Ciento Treinta Y Nueve Mil Setecientos Ochenta Y Cinco Pesos Moneda Corriente ($43.139.785).

Sobre este valor se deberán aplicar los descuentos legalmente establecidos, tales como IVA, retención en la fuente, reteICA y demás tributos o cargas tributarias correspondientes. No se permitirá aplicar descuentos por concepto de gastos administrativos, financieros o retención del 4x1000.

En cuanto al Plan de Compras el contratista deberá presentar un plan de compras detallado, el cual debe incluir:

- Al menos dos (2) cotizaciones por cada ítem requerido.

- Fechas estimadas de adquisición.

- Especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios.

- Valores unitarios con inclusión del IVA.

Este plan debe ser aprobado tanto por el Comité Técnico como por cada beneficiario correspondiente, y será validado con base en precios de mercado.

Nota: El recurso económico será ejecutado mediante entregas en especie (materiales e insumos), sujetas a los descuentos tributarios aplicables. En ningún caso el valor asignado será entregado en efectivo.

Nota: Las propuestas de fortalecimiento deberán ser ejecutadas exclusivamente por el equipo de trabajo previamente registrado por cada organización ante la entidad contratante.

Nota: el contratista deberá entregar un informe detallado de la ejecución del presupuesto asignado a cada organización el cual deberá ser verificado y aprobado por el operador del proceso y conforme a los lineamientos establecidos por el Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires (FDLM).

COMPONENTE 3

Fortalecer 15 Organizaciones Sociales e Instancias de Participación Ciudadana.

Para el desarrollo del presente componente, es importante precisar que, de las quince (15) Organizaciones Sociales e Instancias de Participación contempladas, tres (3) ya fueron priorizadas en el marco de la Fase II del proceso de Presupuestos Participativos. En virtud de lo anterior, se adelantará una convocatoria abierta dirigida a seleccionar y fortalecer doce (12) Organizaciones Sociales e Instancias de Participación adicionales.

A continuación, se describen las actividades de las tres (3) Iniciativas priorizadas:

“Holala lideres y lideresas de la localidad -COPACOS”

La presente iniciativa contempla la realización de eventos conmemorativos orientados a reconocer y visibilizar el liderazgo comunitario en la localidad. Para tal fin, se seleccionará una persona representante por cada barrio, cuyo liderazgo será exaltado mediante la elaboración de un retablo conmemorativo (fotografía impresa sobre soporte en madera), el cual será exhibido en una galería.

Adicionalmente, se prevé el fortalecimiento de la instancia de participación COPACOS mediante la dotación de un equipo de cómputo, con el propósito de mejorar las capacidades operativas y facilitar los procesos de participación ciudadana.

Para poner en marcha se deben realizar las siguientes acciones:

Acción 1

- Caracterización de los lideres y lideresas locales que han hecho participación activa e incidente en los últimos 10 años. Formato de caracterización el cual debe ser diseñado (impostarte que además de los datos personales y territoriales refiera en donde hace incidencia) y presentado por el contratista para aprobación en el Comité Técnico de Seguimiento. También se debe realizar estrategia y metodología de cómo se va a aplicar esta caracterización en el territorio

- Establecer criterios para la escogencia de lideres y lideresas en Comité de Seguimiento

- Diseñar formato de tarjetón para priorizar los lideres y lideresas

- Realizar jornadas de votación en diferentes puntos de la localidad para escoger a 15 lideresas y lideres.

- Una vez priorizados las 22 personas se debe hacer una entrevista a las lideresas y lideres, donde se les hará las siguientes preguntas:  ¿Qué te motivó a involucrarte en procesos de participación incidente?, ¿Qué logros destacarías de tu participación?, ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentas al participar de manera incidente?, ¿Has logrado que alguna propuesta ciudadana sea desarrollada? ¿en cuál sector hace incidencia?, ¿Qué cambiarías o mejorarías en los mecanismos de participación actuales? Y ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a participar de forma incidente?

- Hacer sesión de maquillaje a las 22 personas lideres para toma de fotografía.

- Tomar fotografías las 22 personas lideres para toma de fotografía.

- Impresión de fotografías con marco de 59 cm de alto por 42 de ancho

- Cada fotografía debe llevar nombre y frase relevante dada por la líder o el líder en la entrevista

- Alquilar 15 caballetes para poner las fotografías en el evento.

- Evento de una jornada con presentaciones artísticas y culturales que hagan referencia a la participación incidente.

- Contratas actos culturales, artísticos, deportivas, refrigerios, de ser necesarios almuerzos, tarima sencilla, sonido, micrófonos y demás materiales que se identifiquen para la ejecución del evento.

Talento humano requerido

- Fotógrafo

- Maquilladora

- Maestra de ceremonia

- Comunicadora social – para entrevista

Acción 2

Se fortalecerá la Instancia de Participación COPACOS con elementos tecnológicos como un (1) computador con licencia Microsoft Office 365 y siete (7) Tablet

- Computador portátil con cargador procesador Intel core i5, 8 Gb de memoria Ram, 512 Gb disco solido, con pantalla 15.6 pulgadas.

- licencia Microsoft Office 365 por 12 meses

- Tablet con cargador: pantalla mínima 10 pulgadas, memoria ram de 8 Gb y 128 Gb de almacenamiento.

Datos de la promotora de la iniciativa para facilitar su contacto y vinculación contractual a la ejecución de la iniciativa priorizada.

| Nombre promotora | Contacto | Correo electrónico |
| --- | --- | --- |
| Solfiri Guzman | 3212771085 | solfyriguzman@gmail.com |

“Toma cultural por los Mártires”

Se pretende fortalecer la semana de la juventud Dylan Cruz en dos actividades: una formativa y la otra de resignificación de espacios.

Desarrollará formación en:

- Ley 80 de 1993 – Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

- Cómo presentarme como oferente a una licitación pública, mínima cuantía, selección abreviada menor y mayor cuantía y demás modalidades de selección en la plataforma Secop II.

- Sesiones presenciales, virtuales o mixtas de dos horas, una vez a la semana. Para las sesiones presenciales se debe contar con un espacio cerrado de fácil acceso con video Bean, sillas, baterías sanitarias.

- Se debe certificar las personas que participen con el 80% de la formación

- Entregar agendas: personalizada (con título en portada que será aprobado por el comité de seguimiento y logo del ALM, a tres colores de  80 hojas reciclable cuadriculado, tapa dura cartoné, doble anillado, tamaño media carta, con 4 separadores alusivo a la participación y la juventud, impresos en BOND 90. Full Color.

- Esfero: Esfero ecológicos de forma cilíndrica de cartón rígido impresos al 1 x 0 tintas en tampografía con logos de la alcaldia local de tinta negra

- Entregad e refrigerios en cada una se las sesiones.

Resignificación de los espacios

Se deben buscar dos lugares al aire libre que se hayan convertido es espacios de inseguridad, ausencia de presencia institucional y riesgo de vulnerabilidad de los derechos de los jóvenes, para desarrollar actividades de transformación:

- Con la promotora de la iniciativa se definirán los dos lugares a desarrollar la actividad.

- Se ejecutarán actividades de muralismo

- Muralismo, con artistas musicales emergentes – 3 artistas por espacio por 30 minuto

- Realizar Concurso pedagógico con temática en participación ciudadana PP 1757.

- Entregar refrigerios

- Suministrar materiales para el mural

- Convocar emprendimientos de jóvenes – suministrar carpas, mesas y sillas.

- Alquiler de sonido, tarima con carpa e instrumentos musicales

- Se definen los artistas muralistas y musicales en marco de comité de seguimiento

- Invitar a través del Dile a los colegios para que se vinculen a la actividad.

Datos de la promotora de la iniciativa para facilitar su contacto y vinculación contractual a la ejecución de la iniciativa priorizada.

| Nombre promotora | Contacto | Correo electrónico |
| --- | --- | --- |
| Angie camberros R | 3195283722 | camberoslorena1997@gmail.com |

“42953 Fortalecimiento Organizaciones Sector LGBTI”

Se busca fortalecer las organizaciones de base comunitaria del sector LGBTI, con un festival que integre todas las organizaciones diferenciales, caracterización con IDPAC y elementos tecnológicos de dotación.

Festival de folclóricas y danzas no convencionales

La actividad se desarrollará en el marco de un festival comunitario, con una participación estimada de hasta 500 personas. El evento deberá realizarse en un espacio abierto, previamente concertado con la promotora de la iniciativa. Como parte de la jornada, se llevará a cabo un almuerzo colectivo tipo sancocho comunitario, como estrategia de integración y fortalecimiento del tejido social.

Se requiere de los siguientes materiales para el desarrollo del festival:

- Olla india de 200 litros aluminio

- Olla india de 100 litros aluminio

- Alimentos para el sancocho comunitario, Platos y cucharas desechables, para 500 personas,

- Una (1) batucada diferencial compuesta por 15 personas, se incluye transporte y elementos musicales con experiencia en presentaciones en eventos con sectores LGTBI

- Show de Stand Up Comedy TRANS – diferencial

- Presentación de música folclórica – Gaita – diferencial (1 persona)

- Apoyos logísticos 5 personas.

Jornadas de caracterización IDPAC

En articulación entre el contratista y el DPAC se deben realizar dos (2) jornadas de asesoramiento para realizar la caracterización a las Organizaciones Sociales del sector LGTBI, esta actividad debe ser coordinada además de las entidades públicas con la promotora de la iniciativa.

Dotación de elementos de confección, tecnológicos y de belleza

Tecnológicos

- Computador portátil con cargador procesador Intel core i5, 8 Gb de memoria Ram, 512 Gb disco solido, con pantalla 15.6 pulgadas.

- licencia Microsoft Office 365 por 12 meses

- Cabina de sonido: Voltaje: 110 Voltios (NO es recargable).-Parlante: 12” 2.5" v.c.-Driver: 1.35".Potencia: 12000 Watts PMPO / 1200 Watts.Amplificador: Clase H.Disipador de calor y ventildaor (No se recalienta), Equalizador: brillo , medio , bajo, Entrada para micrófono: 2 XLR - 1 Plug 1/4, -Entrada de linea: XLR - RCA - 3.5 mm. -Salida de linea: XLR - Plug 1/4" (solamente puede conectar cabinas activas) -Salida de potencia (8 ohms): Speakon (solamente puede conectar una cabina pasiva de 1 parlante). -Dispositivos de reproducción: USB / SD (búsqueda por carpetas), Bluetooth, Radio FM

- Micrófono inalámbrico: Potencia de transmisión (micrófono): 8Db - Frecuencia (micrófono): 682.7 MHz (mic 1) – 633.7 MHz (mic 2) - Entrada AC (receptor): 12-18V, 400mA-Sensibilidad (receptor): -98dBm para 30dB - Rango frecuencia (receptor): 50Hz-16KHz +/-3dB. - Rango dinámico (receptor): >90dB.

Confección

- Maquina plana de cocer y maquina fileteadora, debe entregarse armada y con manual.

- Telas: Malla fantasía tornasol 30 mts, Lentejuela pabo real dorada 30 mts, lentejuela arco iris plateada 30 mts, Seda de mango blanca 30 mts, malla diamante dorada 30 mts, licra cristal azul 30 mts, escuba glitter negra 30 mts.

Maquillaje artístico

- Base liquida de alta cobertura de 50 ml de tres tonos ( piel negra, morenas y blanca) 2 docenas surtidas

- Polvos traslucidos de colores banana y blanco tradicional de 25 gr 1 docena,

- Polvo compacto de 14 gr - 6 unidades de cada uno de los siete tonos de piel,

- Paleta de hawaii 35 colores en tonos fríos y cálidos 2 unidades,

- Paleta Majestic 35 colores en tonalidades cálidas 2 unidades,

- Kit de brochas de maquillaje flawless x 46 piezas,

- Paleta de labiales profesional (6 preferred pinks 6 gr / 0.21 US oz 6 unidades.

Datos de la promotora de la iniciativa para facilitar su contacto y vinculación contractual a la ejecución de la iniciativa priorizada.

| Nombre promotora | Contacto | Correo electrónico |
| --- | --- | --- |
| Sofia Bertel | 3113562519 | No relaciona |

Lineamientos para convocatoria abierta a Organizaciones Sociales y Comunitarias e Instancias de Participación.

La Estrategia de Fortalecimiento de Organizaciones Sociales y Comunitarias busca fortalecer organizacional y administrativamente los procesos organizacionales de base social y comunitaria, con el fin de contribuir a la corresponsabilidad de la sociedad civil organizada en el desarrollo de las políticas públicas distritales, a la transformación de realidades sociales, al fortalecimiento de organizaciones de base comunitaria y a la consolidación de la convivencia y la diversidad como ejes de paz.

Tiene como finalidad contribuir al fortalecimiento de la participación y se desarrolla a través de la implementación de un modelo de fortalecimiento que amplié el alcance de la participación ciudadana, el interés asociativo, el desarrollo comunitario y social a través de la cualificación, asistencia técnica y apoyo a las distintas expresiones y prácticas organizativas, para robustecer el diálogo entre personas, organizaciones e instituciones, a través del desarrollo de procesos participativos incidentes, vinculantes y sostenibles que fortalezcan el tejido social y las construcción de confianza de la sociedad en los territorios de la ciudad

Por otra parte, la Instancia de Participación es el punto de encuentro entre la administración pública y la ciudadanía en donde a través de procesos de diálogo, deliberación y concertación, se determinan acciones en procura del bienestar general. En este tipo de espacios se concretan y se hacen objetivas las políticas públicas, y las agendas públicas distritales, locales en el contexto de gobernanza y gobernabilidad. Sus principales funciones son: Concertación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, Veeduría y control social a la gestión pública, Deliberación y aportes en la conformación de la agenda pública local y distrital.

Las Instancias de participación se clasifican.

Por su origen: Instancias no formales: son espacios autónomos de convergencia de organizaciones ciudadanas de participación no convencionales o no formales con mayor grado de independencia; su alcance no está definido, pues no se crean por una norma y deciden autónomamente su estructura organizativa y mecanismos de comunicación.

Instancias formales. Las que provienen de una entidad o autoridad, se consideran formales si media acto administrativo en su creación y conformación, en el que se define estructura, integrantes, funciones, forma de elección, entre otras.

Por su composición: Instancias de Composición Mixta: Son las que están compuestas por representantes de la comunidad, sectores sociales o ciudadanos en general, grupos de interés, representantes de organizaciones sociales y servidores públicos representantes de las entidades públicas.

Instancias Autónomas: Son aquellas en las cuales la ciudadanía se organiza y es el actor más importante. Las instituciones pueden participar en estas instancias en calidad de invitados, pero no hacen parte de la organización.

Instancias de coordinación institucional: no se deben confundir con instancias de participación, sus funciones son de carácter técnico, consultivo y de recomendaciones a las autoridades correspondientes.

el fortalecimiento de las organizaciones sociales e instancias de participación se determinó un Modelo de Fortalecimiento desarrollado por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC y las acciones a ejecutar por las alcaldías locales las cuales deben estar en el marco de este concepto de gasto y deberán ser coherentes con este modelo.

Las especificaciones técnicas obedecen a los criterios de viabilidad y elegibilidad del sector, el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal-IDPAC, entre los cuales se detallan las definiciones de las Organizaciones Sociales, las Instancias de Participación, las Organizaciones de Propiedad Horizontal.

El Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires adoptando estos lineamientos establece la siguiente secuencia técnica del objeto a contratar en la modalidad de la prestación del servicio de convocatoria, selección y fortalecimiento de doce (12) Organizaciones Sociales, Instancias de Participación, las Organizaciones de Propiedad Horizontal. Atendiendo a lo anterior se fortalecerán a través de acciones, insumos y materiales a las Instancias y Organizaciones, que no hayan sido fortalecidas en el último año por proyectos de inversión de la alcaldía Local.

Atendiendo a lo anterior se podrán invertir para el fortalecimiento de las organizaciones e instancias en los siguientes aspectos.

- Gastos de talento humano requerido para el desarrollo de las actividades contempladas en la iniciativa.

- Equipos y tecnología computadores, videobeam, tablets, instrumentos musicales, material artístico.

- Gastos de impresión, material pedagógico y/o publicidad para el desarrollo de las actividades contempladas en el proyecto.

- Gastos de desplazamiento requerido para el desarrollo de las actividades contempladas en el proyecto.

- Capacitación especializada.

- Eventos, logística y refrigerios

- Dotación de carpas, sonido otros

- Metodologías para la innovación y fortalecimiento de la participación ciudadana.

El proyecto debe entregar el presupuesto detallado, en la cual NO PODRÁN incluir los siguientes rubros:

- Compra de bienes muebles que NO estén relacionados con las actividades inherentes a la implementación de la iniciativa y/o proyecto.

- Adquisición de vehículos y terrenos.

- Pagos de arriendos o servicios públicos o de telecomunicaciones. Pagos de impuestos y deudas.

- Gastos de representación y relaciones públicas.

- Gastos de desplazamiento que no estén relacionados con las actividades inherentes a la implementación de la iniciativa y/o proyecto.

El contrato debe orientarse a actividades que contribuyan a la mejora de aspectos internos de la organización y las instancias a proyectos que promuevan un cambio social en un área inmediata territorial de influencia (barrio, UPZ) u orientado a la integración comunitaria.

Nota: El Comité técnico del contrato podrá evaluar y definir la estructura de los rubros de gasto

Convocatoria

La convocatoria debe seguir la misma estructura utilizada para la generalidad del contrato. Se debe diseñar una pieza comunicativa exclusiva para la convocatoria y divulgación del proceso de inscripción de este componente, dirigida específicamente a las organizaciones e instancias correspondientes.

Inscripción - Ficha técnica de registro de Propuesta de fortalecimiento

El contratista debe diseñar formato o ficha técnica que guíe de formulación de propuestas de fortalecimiento de acuerdo con los criterios y lineamientos técnicos descritos anteriormente. Dicho formato debe contemplar: Fecha de la propuesta, nombre organización o instancia, Nit, Nombre de la representación legal , contacto, correo electrónico, nombre de la Propuesta de Fortalecimiento, Dónde se desarrollan las actividades, objetivo de la propuesta, Población que va dirigida, cómo se va ejecutar la propuesta, cuáles son las actividades a ejecutar de la propuesta, Presupuesto incluyendo materiales, cantidad, talento humano, refrigerios, espacios, etc, y demás ítems identificados durante las reuniones y comités técnicos. Esta debe ser presentado ante al Comité para su respectiva aprobación.

Además, se debe sacar una pieza comunicativa con los requisitos de participación los cuales deben ser concertador en el comité técnico de seguimiento acorde a los criterios de viabilidad del sector IDPAC.

El formato y los requisitos de participación se debe distribuir digital y físico entre las Organizaciones e instancias que estén interesadas en participar

Asesoría de la formulación de los planes de fortalecimiento.

Acompañar la formulación de propuestas de fortalecimiento, tener disposición de conexión virtual, telefónica y presencial con los representantes legales o las juntas directivas o asamblearias de las organizaciones sociales e instancias que lo soliciten, como mínimo se debe hacer 8 asesoramientos y demás que se requieran.

Consolidar un número mínimo doce (12) propuestas de fortalecimiento de organizaciones sociales e instancias de participación de la Localidad de Los Mártires

Radicación de las propuestas de fortalecimiento.

Concluidas las asesorías y dentro de los tiempos estipulados en cronograma de actividades del contrato, las Organizaciones Sociales e Instancias de Participación deben radicar en el CDI de la alcaldía local en físico o virtual la Propuesta de Fortalecimiento (en el formato de ficha técnica establecido con los respectivos soportes) con nombre de la Organización o Instancia y número de contrato y debidamente firmado por la o el presidente de cada Organización o Instancia

Una de las causales de rechazo de la propuesta es no radicar en las fechas estimadas

Selección y elección de las organizaciones e instancias beneficiadas

El contratista debe diseñar e implementar la metodología para la evaluación, priorización, selección y elección de las organizaciones e instancias, conforme a los criterios establecidos en los lineamientos técnicos del IDPACy los acordados en comité técnico de seguimiento. Garantizar el cumplimiento de los requisitos habilitantes y de obligatorio cumplimiento en todas las fases del proceso.

Publicar oportunamente los resultados del proceso de selección y brindar atención a las reclamaciones presentadas por las organizaciones e instancias no seleccionadas. En caso de ser requerido, realizar una sesión de socialización para exponer y sustentar el proceso de selección

Es importante mencionar que se debe elaborar y entregar un informe que comprenda todas las etapas del proceso de convocatoria, inscripciones, reuniones con organizaciones, asesorías de la formulación de las propuestas de fortalecimiento y finalmente la selección y elección de las organizaciones beneficiadas. Realizar una caracterización cualitativa del proceso, en el cual se detalle la composición de cada una de las organizaciones que presentaron propuestas y en especial de las organizaciones a beneficiar.

Apoyar la ejecución del fortalecimiento de las organizaciones

Una vez evaluados y aceptado las propuestas de Fortalecimiento, se debe diseñar la metodología de trabajo para la ejecución de las propuestas de fortalecimiento de las organizaciones, realizando las siguientes acciones:

- Convocar y realizar las reuniones que sean necesarias con las Organizaciones o Instancias, mínimo una (1)y las demás que sean necesarias, con mínimo una duración de dos (2) horas cada reunión, a cargo de los profesionales del equipo humano del ejecutor.  Producto Metodología

- Establecer diálogo permanente con los responsables del presupuesto (presidente, secretarios o tesoreros) de cada organización.

- Adelantar estrategias para la entrega de materiales e insumos por parte del contratista a las JAC y procurar que sea en los tiempos acordes con el desarrollo de las acciones.

- Realizar solicitud de ingreso y egreso al almacén del FDLM de cada uno de los elementos o materiales a entregar a las Organizaciones

- Elaborar acta de entrega a satisfacción de los materiales o elementos entregados a cada una de las 15 organizaciones e instancias

- Apoyar en la logística para que se desarrollen las actividades de las propuestas

- Si se incluyen refrigerios de debe hacer acta describiendo la actividad, la fecha, luchas, hora, tipo de refrigerio entregado, evidencias fotográficas y listado firmado por las personas que recibieron.

Bolsa - monto agotable:

Los recursos asignados serán utilizados para la adquisición de elementos, materiales y la contratación del talento humano y logística necesaria para el desarrollo de las actividades específicas de cada Organización Social e Instancia, conforme a lo establecido en sus respectivas Propuestas de Fortalecimiento. Cada organización deberá presentar un listado detallado de requerimientos, que será la base para la estructuración y ejecución de dichas actividades.

El presupuesto total asignado a la meta asciende a Cuatrocientos cincuenta y dos millones doscientos treinta y cuatro mil pesos Moneda Corriente ($452.234.000). De este monto, el valor destinado al fortalecimiento por cada organización e instancias, es decir, las 15 a fortalecer les corresponde a Treinta millones ciento cuarenta y ocho mil novecientos treinta y tres pesos Moneda Corriente ($30.148.933).

Sobre este valor se deberán aplicar los descuentos legalmente establecidos, tales como IVA, retención en la fuente, reteICA y demás tributos o cargas tributarias correspondientes. No se permitirá aplicar descuentos por concepto de gastos administrativos, financieros o retención del 4x1000.

En cuanto al Plan de Compras el contratista deberá presentar un plan de compras detallado, el cual debe incluir:

- Al menos dos (2) cotizaciones por cada ítem requerido.

- Fechas estimadas de adquisición.

- Especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios.

- Valores unitarios con inclusión del IVA.

Este plan debe ser aprobado tanto por el Comité Técnico como por cada beneficiario correspondiente, y será validado con base en precios de mercado.

Nota: El recurso económico será ejecutado mediante entregas en especie (materiales e insumos), sujetas a los descuentos tributarios aplicables. En ningún caso el valor asignado será entregado en efectivo.

Nota: Las propuestas de fortalecimiento deberán ser ejecutadas exclusivamente por el equipo de trabajo previamente registrado por cada organización e instancia ante la entidad contratante.

Nota: el contratista deberá entregar un informe detallado de la ejecución del presupuesto asignado a cada organización el cual deberá ser verificado y aprobado por el operador del proceso y conforme a los lineamientos establecidos por el Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires (FDLM).

INGRESOS ALMACÉN

Todos los materiales e insumos para ejecutar cada una las acciones deben hacer ingreso a almacén.

Para ser este ingreso se debe presentar los siguientes documentos al apoyo a la supervisión del contrato:

- Solitud de ingreso almacén describiendo los elementos a ingresar

- Factura con los elementos a ingresar

- Rut

- Rit

- Acta de inicio

- Clausulado o minuta del contrato

Estos documentos se deben radicarse en CDI por lo menos con una semana de antelación a la verificación de los insumos por el apoyo a la supervisión.

Nota: El certificado de ingreso expedido por el área de almacén debe anexarse a la cuenta de cobro.

Nota. Para los materiales e insumos y demás, se debe presentar una muestra antes de hacer la impresiones o compras a la persona delegada como apoyo a la supervisión.

18. ENTREGABLES FASE DE EJECUCIÓN DE ACCIONES

Por cada una de las actividades ejecutadas se deben se soportadas con los siguientes documentos:

- Actas de reuniones

- Acta de comité de seguimiento

- Formatos de asistencias debidamente diligenciados

- Acta, formato de entrega de refrigerios debidamente diligencia y registro fotográfico

- Informe financiero que da cuenta de la ejecución presupuestal de acuerdo con la oferta económica

- Ingresos almacén de los elementos requeridos.

- Por cada componente se debe realizar un informe que consolide todos los elementos, materiales, presentaciones, lugar fecha, registro fotográfico y demás información requerida, que de información clara y precisa de cómo se ejecutó la acción

- Para la liquidación del contrato informe final que involucre todas las acciones ejecutas en marco del contrato

- Actas de entrega de satisfacción de elementos entregados

19. FASE DE CIERRE

En esta fase de finalización del contrato se deben presentar:

- Para la liquidación del contrato informe final que involucre y describa todas las acciones ejecutas en marco del contrato

- apoyar a la supervisión con los documentos para construcción y firma del acta de liquidación, actualización de las IAS del representante legal, la persona jurídica, REDAM, póliza que cubra el periodo de liquidación, certificación y planillas de aportes a seguridad social, entre otras requeridos por la supervisión del contrato

20. REQUERIMIENTOS ADICIONALES

20.1   ÍTEMS NO PREVISTOS

En el evento que el FONDO DE DESARROLLO LOCAL durante la ejecución del contrato, requiera un elemento o un servicio no previsto en el estudio de mercado y que sea necesario para el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de la Administración Local, o sea accesorio o complemento a otros de los discriminados, se aplicara el siguiente procedimiento: El contratista y el apoyo a la supervisión cotizaran el elemento o producto requerido en un término de tres hábiles, detallando especificaciones, características, valor unitario IVA y plazo de entrega, se promediarán las dos cotizaciones y mediante acta de reunión con el apoyo a la supervisión, se aprobarán los ítems, previo análisis de los precios ofertados según los precios de mercado. Dichos bienes si se requieren de forma permanente se incluirán en el catálogo de ítems. Teniendo en cuenta las condiciones técnicas establecidas en el presente documento y los requerimientos para la prestación del servicio, el proponente deberá suministrar la totalidad de los insumos y servicios requeridos en las mismas o mejores condiciones que las establecidas, para garantizar una adecuada y suficiente prestación de los servicios.

Para definir el valor el valor por ítem será el siguiente:

Presentación de mínimo dos (2) cotizaciones, una por parte del contratista y otra por el apoyo a la supervisión.

|  |  |  | COTIZACI ON 1 | COTIZACI ON 2 | COTIZACI ON 3 | COTIZACIO N 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PASO 1 |  | ITEM A | N1 | N1 | N3 | N4 |

  - Promedio simple del valor de las dos (2) o más cotizaciones

| PASO 2 |  | PROMEDIO SIMPLE | (N1; N2; N3; N 4) | = | PS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Desviación estándar del valor de las dos (2) o más cotizaciones

| PASO 3 |  | DESVIACION ESTANDAR | (N1; N2; N3; N4) | = | DE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Establecer límite superior, límite inferior.

| PASO 4 |  | LIMITE SUPERIOR | = | PS + DE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIMITE INFERIOR | = | PS – DE |

  - Valor de referencia para el ítem nuevo a adquirir.

| PASO 5 |  | PROMEDIO SIMPLE COTIZACIONES DENTRO DEL LIMITE SUPERIOR Y EL LIMITE INFERIOR: VALOR DE REFERENCIA PARA EL ÍTEM NUEVO A ADQUIRIR |
| --- | --- | --- |

Las cotizaciones que se realicen deberán estar en el mismo rango, es decir que no presenten entre sí una desviación superior al diez por ciento (10%); las dos o más cotizaciones se sumaran y se dividirán para sacar un promedio, el valor resultante de esta operación será el valor para pagar. Si los precios tienen una variación alta entre sí, se deben adelantar nuevas cotizaciones para concertar el valor de los servicios o elementos requeridos.

Las observaciones que sean solicitadas por el Supervisor o Apoyo a la supervisión del contrato en lo referente a la información que allegue el contratista deberán ser resueltas en un plazo máximo de cinco (5) días calendario. Le está prohibido al CONTRATISTA ejecutar o suministrar ítems no previstos en el contrato, sin la respectiva aprobación por parte del supervisor que se impartirá mediante la suscripción de acta de fijación de precios no previstos. Cualquier ítem que ejecute sin la autorización previa del supervisor, será asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera que la Alcaldía no reconocerá valores por tal concepto.

FLUJO DE APROBACIÓN

| Elaboró Aspectos técnicos | Dependencia | Firma |
| --- | --- | --- |
| Yandry Patricia Amaya Culma | Participación |  |
| Revisó aspectos técnicos | Dependencia | Firma |
| Julián Andrés Escobar Irina Luz Gutiérrez Lina Caro | Líder de Participación |  |