ANEXO 1

ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA

| PLAN DE DESARROLLO LOCAL | LOS MARTIRES CAMINA SEGURA |
| --- | --- |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO | Objetivo 4. Bogotá Ordena su Territorio y Avanza en su Acción Climática |
| PROGRAMA | Revitalización y renovación urbana y rural con inclusión |
| CÒDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO | - 2807 MÁRTIRES AVANZA CON MEJORES PARQUES |
| META PLAN DE DESARROLLO | *Construir 400 m2 de Parques de la red de proximidad (la construcción incluye su dotación) *Intervenir 8 Parques de la red de proximidad con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación. |
| MAGNITUD META VIGENCIA 2 025 | - Construir 100 m2 de Parques de la red de proximidad (la construcción incluye su dotación). - Intervenir 2 Parques de la red de proximidad con acciones de mejoramiento mantenimiento y/o dotación. |
| PRESUPUESTO A AFECTAR | - $26.860.800 - META: Parques de la red de proximidad construidos y dotados - $36.510.700 META: Número de Parques de la red de proximidad intervenidos en mejoramiento, mantenimiento y/o dotación |
| TOTAL PRESUPUESTO | $63.371.500,00 |
| CONTIENE INICIATIVAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | SI |
| VIGENCIA | 2025 |
| TIPO DE PROCESO CONTRACTUAL | CONCURSO DE MERITOS |

- OBJETO: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN DE PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES PARA LA VIGENCIA FISCAL 2025, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN.”

ALCANCE Y UBICACIÓN:

La Interventoría para el mejoramiento, mantenimiento construcción y/o dotación del mobiliario de los parques catalogados como de proximidad (vecinales y de bolsillo), de la localidad de Los Mártires en Bogotá D.C, se realizará de acuerdo con las especificaciones técnicas de la Subdirección Técnica de Construcción del IDRD, especificaciones con las cuales fueron construidos los parques.

Nota: el contrato de obra resultante de la licitación pública; es un contrato a precio unitario fijo hasta agotar presupuesto o el plazo, la primera condición que se cumpla, de acuerdo con las necesidades de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación del FDLM.

Así mismo se debe atender de manera oportuna el mantenimiento para la sostenibilidad de la estructura física de los parques presentes en la localidad, estas actividades se deben llevar a cabo de acuerdo con el manual de especificaciones técnicas del área técnica de la subdirección de construcciones del IDRD.

Por esta razón el FDLM ha realizado una aproximación de intervención en los diferentes parques de proximidad de la localidad, por otra parte, el interés del FDLM es brindar parques seguros y la protección necesaria para disminuir la probabilidad de ocurrencia de un accidente a la comunidad usuaria de los mismos.

Las actividades en los parques, entre otras, corresponden a:

- Levantamiento topográfico (según sea requerido).

- Levantamiento Hidráulico (según sea requerido).

- Mantenimiento de juegos infantiles.

- Mantenimiento de mobiliario.

- Mantenimiento de áreas de juegos infantiles.

- Mantenimiento de instalaciones deportivas y elementos de gimnasios al aire libre

- Mantenimiento general (soldadura, pintura, reemplazo de mallas y tubos).

- Mantenimiento de carpintería metálica.

- Mantenimiento de Zonas duras: andenes, senderos peatonales

- Mantenimiento de Pisos caucho

- Mantenimiento de canchas (Mixtas, Basquetbol, futbol, voleibol)

- Mantenimiento de pistas de patinaje

- Mantenimiento de zonas verdes

- Mantenimiento de pistas atletismos

- Construcción de zonas duras en parques

- Suministro e instalación de módulos infantiles nueva tendencia (IDRD).

- Suministro e instalación de gimnasios al aire libre.

- Suministro e instalación de mobiliario urbano.

- Suministro de senderos peatonales, plazoletas (Según sea requerido)

De igual manera, de ser necesario, se debe atender simultáneamente y de manera oportuna el mantenimiento de los parques, para su sostenibilidad.

PRIORIZACIÓN DE PARQUES A INTERVENIR.

Para la ejecución del contrato y la definición de los parques a intervenir con el presente proyecto, el contratista deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Durante la ejecución del proyecto, el FDLM podrá excluir (por razones técnicas o presupuestales) algunos de los parques asignados al contrato de obra o de ser necesario, incluir otros parques estén o no en la lista que se anexa en este documento, siempre y cuando estos hagan parte de la Localidad.

- La inclusión de nuevos parques debe obedecer a la necesidad de garantizar la seguridad de los usuarios, a requerimientos judiciales o para remplazar aquellos parques que por razones técnicas no pueden ser intervenidos.  Para esta situación, el contratista deberá presentar la correspondiente solicitud debidamente sustentada técnica y económicamente, para el concepto de la interventoría y posterior aceptación o rechazo del FDLM.

- De igual forma y con propósito de poder dar cumplimiento a sentencias judiciales falladas en última instancia contra el FDLM, se podían intervenir parques de la localidad que no hayan sido priorizados inicialmente.

- El FDLM entregara un tipo de intervención propuesto por parque, que corresponde al definido para calcular el presupuesto preliminar de este proceso. Esto no implica que durante la ejecución del proyecto por razones técnicas el presupuesto pueda estar sujeto a cambios cuando el contratista de obra justifique técnicamente ante la interventoría y el FDLM dichos cambios.

Los parques priorizados para este contrato son:

| CODIGO | NOMBRE | LOCALIDAD | TIPO DE PARQUE | DIRECCION | INTERVENCION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-006 | Parque plaza España | Los Mártires | Parque vecinal | Entre CL 11 y 10 y KR 19 y 18. | Mantenimiento |
| 14-008 | Parque Barrio la pepita. | Los Mártires | Parque vecinal | Entre CL 10 y 11 y KR 26 y 25A | Construcción |
| 14-013 | Ricaurte | Los Mártires | Parque vecinal | Entre las calles 9 y 10 y entre la KR 28 y 29 | Construcción |
| 14-034 | Parque Urbanización Santa Fe III | Los Mártires | Parque Bolsillo | KR 19B entre CL 24 y DG 23 Bis | Construcción |
| 14-014 | Barrio santa fe | Los Mártires | Parque vecinal | Entre carrera 22 y carrera 22bis con calle 22c y calle 23 | Construcción |
| 14-021 | Urbanización el progreso | Los Mártires | Parque vecinal | Entre calle 4a 5 y calle 5 5 bis con carreras 21 y 21a 22 | Construcción |

# Actividades para ejecutar y alcance duRANTE LA SUPERVISION

Las actividades a ejecutar durante el desarrollo del presente proceso tienen como enfoque el MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y/O DOTACIÓN de los parques de proximidad de la localidad de Los Mártires, las cuales corresponden a lo siguiente:

- Levantamiento topográfico (según sea requerido).

- Levantamiento Hidráulico (según sea requerido).

- Mantenimiento de juegos infantiles.

- Mantenimiento de mobiliario.

- Mantenimiento de áreas de juegos infantiles.

- Mantenimiento de instalaciones deportivas y elementos de gimnasios al aire libre

- Mantenimiento general (soldadura, pintura, reemplazo de mallas y tubos).

- Mantenimiento de carpintería metálica.

- Mantenimiento de Zonas duras: andenes, senderos peatonales

- Mantenimiento de Pisos caucho

- Mantenimiento de canchas (Mixtas, Basquetbol, futbol, voleibol)

- Mantenimiento de pistas de patinaje

- Mantenimiento de zonas verdes

- Mantenimiento de pistas atletismos

- Construcción de zonas duras en parques

- Suministro e instalación de módulos infantiles nueva tendencia (IDRD).

- Suministro e instalación de gimnasios al aire libre.

- Suministro e instalación de mobiliario urbano.

- Suministro de senderos peatonales, plazoletas (Según sea requerido)

El presente numeral contiene el alcance físico de las labores que deberán ser ejecutadas por EL CONTRATISTA, los resultados que deberá obtener, las calidades mínimas que serán aceptables, los criterios generales de trabajo, los procedimientos y otras instrucciones que son de obligatorio cumplimiento para quien suscriba la minuta del Contrato Obra, del cual este capítulo forma parte.

Su incumplimiento constituirá incumplimiento del Contrato, haciéndose aplicables las sanciones previstas en el mismo. EL CONTRATISTA podrá escoger la forma en que lleva a cabo los procedimientos para intervenir los parques, siempre y cuando los mismos cumplan como mínimo con las Especificaciones Particulares incluidas en el presente numeral, o con las Especificaciones Generales, o con las normas vigentes que se ajusten a todos los demás documentos del Contrato.

Igualmente, EL CONTRATISTA deberá cumplir con las obligaciones impuestas en la gestión Ambiental, gestión Social y para el Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos. EL CONTRATISTA deberá respetar y preservar la infraestructura de redes de servicios que tengan intersecciones con la vía o sean paralelas a ella.

Para la ejecución de las labores, EL CONTRATISTA deberá dar cumpliendo cabalmente con las Especificaciones Generales establecidas y con las siguientes Especificaciones Particulares y parámetros, las cuales deberán ser verificadas por EL CONTRATISTA y la Interventoría durante la ejecución:

•	Mantenimiento: Se define como el conjunto de actividades tendientes a lograr el cumplimiento de la vida útil de la estructura, constituyéndose en una práctica preventiva; comprende entre otros, la limpieza de los pozos y de los sumideros de la red de aguas lluvias, el sellado de las fisuras que presente el pavimento rígido o flexible y la limpieza y sello de juntas en pavimento rígido.

•	Adecuación: Se define como el conjunto de actividades ejecutadas a nivel superficial y que por lo tanto no comprometen masivamente las capas inferiores de la estructura del pavimento, tendientes a lograr que se alcance el período de diseño o vida útil, conservando su condición de servicio, constituyéndose así en una práctica preventiva o correctiva.

•	Dotación: Se define como el conjunto de actividades ejecutadas de otorgar, aportar, equipar o asignar elementos que complementen las áreas intervenidas para mayor disfrute de la comunidad.

Aprobación de cronograma y plan de trabajo

  - Dentro del plan de trabajo el contratista deberá presentar una programación de obra ajustada a la fecha de aprobación del acta de inicio. Esta deberá contener cada una de las actividades descritas en el presupuesto definitivo concertado con todos los actores inherentes como Interventoría y aprobado por la supervisión del FDLM.

  - La programación de las obras deberá hacerse garantizando la mayor eficiencia en el manejo de los tiempos, el cumplimiento de la totalidad de la obra y la calidad de esta (para efectos de la minimización del servicio)

  - El contratista deberá presentar dentro del plan de trabajo una relación del personal que dispondrá para el desarrollo de las obras a ejecutar desde el inicio hasta el final de la obra.

  - La interventoría emitirá un documento declarando la aprobación del diagnóstico y dando autorización para el inicio de las actividades con los ítems aprobados en comité.

Cronograma preliminar

El cronograma con que contara el proyecto se ilustra de manera esquemática, en el siguiente diagrama es pertinente aclarar que se hace de modo ilustrativo y que la determinación real de dichas actividades y fases será establecida de forma final por el Contratista en la etapa preliminar o inicia del contrato, aprobada y avalada por el Interventor; esto de acuerdo con las necesidades del Fondo.

| ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 1 | INICIO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ELABORACIÓN CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | APROPIACIÓN DEL RESULTADO DEL DIAGNOSTICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DIAGNÓSTICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ELABORACIÓN DE FICHAS DE DIAGNÓSTICO POR PARQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | ENSAYOS DE LABORATORIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | EVALUACION INICIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | PLANIFICACION Y DISEÑO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | DOTACION DE JUEGOS Y MOBILIARIO URBANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | PLANTACION Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ENTREGAS PARCIALES DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RECIBO FINAL DE OBRA (hito) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO (hito) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ACTUALIZACIÓN DE LA VIGENCIA DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Fases y etapas del proyecto

ETAPA DE ALISTAMIENTO

Dentro de las actividades de alistamiento se debe realizar una capacitación con el personal de obra sobre enfoques de género en ambientes laborales de obra, aplicando los lineamientos de la Alcaldía local en materia de transversalización de enfoques. Dicha capacitación tendrá una duración de dos horas y será impartida por contratistas de la alcaldía local.

Asimismo, se realizará una presentación ante la Junta Administradora Local la cual se debe realizar dentro del primer mes de ejecución posterior a la firma del acta de inicio. Esta se debe ajustar a la agenda de la JAL y debe ser presentada en la plenaria de la misma, previo agendamiento por parte de la presidencia de la Corporación. En el evento que no haya disponibilidad para la presentación del proyecto por las dinámicas propias de la JAL, el proyecto deberá ser presentado ante la misma después de la realización de las sesiones, de acuerdo con el cronograma asignado por la JAL.  La presentación debe incluir los datos del contrato número, objeto, fecha, valor, objeto, cronograma, parques priorizados y generalidades del contrato.

- CONFORMACIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DE SEGUMIENTO

Con el fin de establecer mecanismos de comunicación, decisión y coordinación permanente para la perfecta ejecución del proyecto, se conforma el Comité Técnico de Seguimiento, integrado por:

- El alcalde local o su delegada (o) como Apoyo a la supervisión

- Líder o referente de Infraestructura de la Alcaldía Local de Los Mártires

- Representante legal o coordinadora (o) del proyecto en representación de operador.

Las personas que conforman el comité tienen voz y voto.

Podrán ser invitadas a este comité

- Personas pertenecientes al sector, JAC, JAL, veeduría, organizaciones e instancias de participación local y de más personas, entidades, instancias que se requieran para la ejecución del contrato

- Delegada (o) área de infraestructura con invitación permanente

- Delegada (o) área de planeación con invitación permanente

La secretaría técnica del Comité estará a cargo de la alcaldía local de los Mártires,  la convocatoria a las sesiones del Comité son compartidas entre el apoyo a la supervisión y el contratista,  las cuales deben realizarse mínimo una al mes con tres días de anticipación y en caso de ser necesario se solicitarán sesiones extraordinarias que sean requeridas por cualquiera de las partes con al menos tres días de antelación; además de hacer el levantamiento de actas con las decisiones tomadas, acuerdos, compromisos, recomendaciones y registro de asistencia, en el formato entregado por el apoyo a la supervisión.

FUNCIONES COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO.

- Realizar seguimiento a la ejecución y cumplimiento de cada una de las acciones del contrato.

- Aprobar cronograma actividades, hojas de vida equipo de trabajo, piezas publicitarias para convocatoria, metodologías, lugares donde se van a hacer las diferentes actividades, presentadas por el ejecutor.

- El contratista en calidad de ejecutor atenderá las solicitudes y observaciones manifiestas dentro del comité

- El comité técnico orientará al contratista sobre aspectos generales relacionados con condiciones generales para la ejecución del proyecto.

- Realizar el seguimiento a la ejecución física y financiera del proyecto

- Tomar las decisiones de carácter técnico, a que hubiere lugar para garantizar la normal ejecución del contrato

- Las reuniones del Comité Técnico deberán quedar soportadas mediante actas y registros

- En cada sesión el contratista deberá presentar en Comité Técnico el balance de la bolsa de monto agotable.

- Las demás que se infieren en el proyecto y que sean acordes a la una y eficiente ejecución del contrato

Nota 1: estas aprobaciones deben hacerse de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en cada fase.

Nota 2: En ningún caso las decisiones del Comité Técnico podrán modificar las especificaciones técnicas, componentes, actividades, cantidades, características de los bienes y servicios a entregar, plazo, población objetivo ni ninguna condición contractual establecida en este Anexo Técnico o cualquier documento precontractual o contractual que haga parte del contrato. Dichas modificaciones se deberán realizar siguiendo los lineamientos del manual de supervisión de la secretaría de Gobierno y la normatividad vigente y deberán ser solicitadas por el contratista mediante radicación ante el fondo de Desarrollo Local, en los tiempos establecidos por el Manual de Supervisión; o mediante común acuerdo a través de acta de comité técnico acompañada de comunicación motivada para ser analizada por el área de planeación y de contratación del Fondo de Desarrollo Local.

La primera reunión del Comité Técnico se deberá realizar en un plazo máximo de quince (15) días calendario contados a partir de la fecha de la firma del acta de inicio. En esta reunión el ejecutor deberá presentar:

- Cronograma de actividades y plan de trabajo

- Hojas de vida del personal mínimo requerido de acuerdo con los perfiles definidos en este anexo

ETAPA DE DIAGNOSTICO Y DISEÑOS

El contratista debería realizar una visita a las zonas a intervenir con el comité técnico para determinar un diagnóstico del estado actual y presentar un diseño de las obras a ejecutar, que deben ser aprobados por interventoría y por el supervisor por parte de la entidad, para así dar inicio a las siguientes etapas

ETAPA DE PRE INÍCIO DE OBRAS

El contratista, deberá adecuar en el sitio de la obra los campamentos y/o depósitos que sean necesarios. Donde sea posible almacenar todos aquellos materiales que puedan sufrir daños a la intemperie. Para almacenar el cemento deberá construir una plataforma de madera con una altura mínima de 20 cm. del piso.

Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberán ser previamente aprobados por la Interventoría mediante la presentación de muestras con la debida anticipación, ésta podrá ordenar por cuenta del contratista, los ensayos necesarios para comprobar que éstos se ajustan a las especificaciones y su concordancia con las normas técnicas de construcción vigentes.

En esta etapa el contratista de obra junto con la interventoría y la orientación de la supervisión del FDLM realizarán visitas técnicas a cada uno de los parques a intervenir con base en las fichas de diagnóstico elaboradas por el FDLM, con el fin de determinar y ejecutar las siguientes labores:

- Las actividades de obra por ubicación, descripción y cantidad.

- Levantamiento planimétrico del área o zona a intervenir con las actividades de mantenimiento y/o dotación y consecuente elaboración de esquemas en medio físico y en medio magnético (archivo dwg).

- Anexo fotográfico en la que se evidencien el estado inicial de cada área, zona y/o elemento a intervenir.

- Acompañar al FDLM en la presentación de los esquemas (en físico y magnético dwg), ante el IDRD en cumplimiento del protocolo del Instituto.

- Revisión del presupuesto con base en el DIAGNÓSTICO.

- Elaboración de la programación por parque, teniendo en cuenta descripción de las actividades de obra según presupuesto.

- Presentación de los planes de gestión social, calidad, inspección de ensayos, seguridad industrial, PMT y manejo ambiental.

- Las demás actividades que correspondan a las descritas en los pliegos de condiciones o anexos técnicos en cuanto al personal, equipos necesarios y programa de insumos y personal.

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN.

En esta etapa el contratista de obra deberá informar anticipadamente mínimo cinco (5) días hábiles a la interventoría y al supervisor del FDLM del ingreso de personal, materiales o equipos.

Así mismo se deben contemplar los permisos necesarios para el correcto desarrollo de las obras como autorización de intervención con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC.

Adicionalmente deberá disponer las herramientas menores que sean necesarias durante el desarrollo de las actividades de la obra a ejecutar, así como los respectivos elementos de seguridad para cada uno de los integrantes de las cuadrillas.

Elementos de seguridad para trabajo en alturas de acuerdo con lo establecido en la resolución 1490 del 23 de julio de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas.

Para efectos de la aplicación de la mencionada resolución, se entenderá su obligatoriedad en todo trabajo en el que exista el riesgo de caer a 2.00 m o más sobre un nivel inferior.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN

El contrato producto del presente proceso tendrá un plazo de (6) MESES, contado a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

El objeto, Presupuesto Oficial, plazo y ubicación del proyecto de este Proceso de Contratación se identifican en la siguiente tabla:

| Objeto del proyecto | Plazo del contrato (meses) | Valor Presupuesto Oficial (pesos incluido IVA) | Lugar(es) de ejecución del contrato |
| --- | --- | --- | --- |
| “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN DE PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES PARA LA VIGENCIA FISCAL 2025, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN.” | 6 MESES | $ 63.371.500 | UPZ Santa Isabel La Sabana |

3. INTERVENTORIA DEL CONTRATO Y SUPERVISIÓN

La interventoría del contrato de obra pública que resulte del presente proceso de Licitación Pública FDLM-LP-xxx-2025, será ejercida de conformidad con las leyes vigentes y de acuerdo con el manual de interventoría de la Secretaría de Gobierno.

Todas las actividades derivadas de la ejecución del contrato de obra estarán controladas por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES, a través de la interventoría contratada para el efecto y la supervisión del contrato de interventoría.

El interventor deberá respetar, facilitar y acatar los requerimientos y observaciones de la supervisión.

El interventor está autorizado para impartir instrucciones y ordenes al contratista sobre asuntos de responsabilidad, relacionados con las obras y este estará obligado a cumplirlas. Todas las comunicaciones u órdenes del interventor al contratista serán expedidas o ratificadas por escrito, al igual que las del supervisor.

La máxima obligación del interventor será vigilar y supervisar las obras que realice el contratista de obra, de acuerdo con las especificaciones y requisitos de calidad del contrato de obra, libres de fallas, con materiales de buena calidad y dentro del plazo estipulado.

Serán funciones del interventor entre otras las relativas a asegurar para el FDLM, que el contratista de obra cumpla con las obligaciones pactadas en el contrato de obra y demás documentación que hizo parte del proceso de contratación, para la correcta ejecución de las obras en los aspectos técnicos y administrativos del mismo.

El interventor, en cumplimiento de sus funciones, vigilará estrictamente cualquier alteración de las condiciones básicas del contrato de obra, que llegará a ser causa de desperfectos o fallas de las obras, tales como las especificaciones por parte del Contratista, uso de materiales o procedimiento de mantenimiento, recuperación, inadecuados por parte de este.

4 CONDICIONES DE EJECUCION DEL CONTRATO

Esta etapa se ejecutará las actividades de obra en cada uno de los parques objeto del proceso contractual. En esta etapa, de ser el caso, el contratista de obra deberá informar anticipadamente mínimo cinco (5) días hábiles a la interventoría y al supervisor del FDLM del ingreso de personal, materiales o equipos para coordinar la logística con el administrador del escenario o parque.

En esta etapa la interventoría exigirá y avalará el cumplimiento por parte del contratista de las exigencias del Contrato de obra, pliego de condiciones de la licitación pública, anexo técnico, demás documentos que hacen parte integral del proceso y normas y/o especificaciones aplicables en esta etapa.

4.4.  MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO

El interventor deberá contar con el equipo (vehículos, equipos topográficos, elementos de seguridad, equipos de comunicación, etc.) necesario para la ejecución del contrato de Interventoría, garantizando el cumplimiento de cada una de las actividades y obligaciones.

El interventor, deberá vigilar que el contratista disponga en forma oportuna con la maquinaria y equipo mínimo requerido, para la ejecución del contrato, garantizando el cumplimiento de cada una de las actividades para la sostenibilidad de la infraestructura física de los escenarios objeto del contrato.

Así como verificar la disponibilidad de las herramientas menores que sean necesarias durante el desarrollo de las actividades de la obra a ejecutar, así como los respectivos elementos de seguridad para cada uno de los integrantes de las cuadrillas. Elementos de seguridad para trabajo en alturas de acuerdo con lo establecido en la resolución 1490 del 23 de julio de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas.

Para efectos de la aplicación de la mencionada resolución, se entenderá su obligatoriedad en todo trabajo en el que exista el riesgo de caer a 1.50 m o más sobre un nivel inferior.

4.5 PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para la totalidad del personal requerido, inclusive el personal adicional, los títulos obtenidos en el exterior deberán estar homologados de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El contratista de interventoría deberá presentar las certificaciones que acrediten la experiencia del personal solicitado; si el proponente es el mismo que certifica al profesional, además de la certificación del personal propuesto (expedida por el mismo proponente), debe presentar la copia del respectivo contrato de interventoría suscrito entre el proponente y la Entidad con la cual ejecuto el contrato.

Si el profesional propuesto coincide con uno de los representantes legales o socios de la persona jurídica que propone a la persona natural que oferta o el representante legal de consorcios o uniones temporales, deberá aportar, además, copia del respectivo contrato suscrito entre el proponente y la Entidad contratante.

Además de las certificaciones o documentos que acreditan la experiencia del personal propuesto, el proponente deberá adjuntar para la ejecución del contrato, los siguientes documentos por cada persona propuesta en el orden estrictamente señalado a continuación:

- Copia de la tarjeta o matricula profesional vigente

- Copia del acta de grado o diploma de título profesional

- Copia del documento de homologación de los títulos obtenidos en el exterior, de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia (si aplica)

- Carta de disponibilidad de cada personal propuesto debidamente suscrita, en la que además se declare bajo gravedad de juramento que la matricula profesional se encuentra vigente y que no ha sido sancionado dentro de los 2 años anteriores al cierre de la licitación.

Si el profesional propuesto coincide con el representante legal de la persona jurídica que propone o la persona natural que oferta, se entiende que con la carta de presentación de la propuesta se está comprometiendo a la mínima dedicación solicitada en el pliego estableciendo su disponibilidad.

En caso de presentarse alguna dificultad durante la ejecución del contrato de interventoría, el contratista deberá inmediatamente enviar a la supervisión del FDLM un escrito formal en el que solicite el cambio del profesional por uno de iguales o mejores calidades.

El contratista de interventoría asumirá el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral, del personal que contrate para la ejecución del objeto contractual, lo mismo que el pago de los impuestos, gravámenes aportes y servicios de cualquier género, que establezcan las leyes colombianas.

La inobservancia de estos requisitos para la ejecución del contrato se considera como incumplimiento del contrato y el contratista obtendrá las sanciones de ley. Para la ejecución del contrato, el contratista deberá contar como mínimo con el siguiente personal para la presentación del servicio:

| CATEGORÍA | EXPERIENCIA | CARGO | CANTIDAD | DEDICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROFESIONAL | Ingeniero civil o arquitecto, con experiencia general de seis (6) años y mínimo cinco (5) años de experiencia específica en el cargo, dos (2) de los cuales deberán ser específicos en interventoría a mejoramiento, mantenimiento y/o adecuación y/o construcción de parques y/o escenarios deportivos. | Director de Interventoría | 1 | 50% |
| PROFESIONAL | Ingeniero civil o arquitecto residente de interventoría, con experiencia general de cinco (5) años y mínimo cuatro (4) años de experiencia específica en el cargo, dos (2) de los cuales deberán ser específicos en interventoría a mejoramiento, mantenimiento y/o adecuación y/o construcción de parques y/o escenarios deportivos. | Residente de Interventoría | 1 | 100% |
| ESPECIALISTA | INGENIERO/A CIVIL O ARQUITECTO/A EXPERIENCIA GENERAL: Cuatro (4) años en el ejercicio de la profesión, contados partir de la tarjeta profesional; EXPERIENCIA ESPECÍFICA: De dos (2) proyectos como especialista en proyectos de construcción, mantenimiento, adecuación y remodelación de parques o campos deportivos o senderos peatonales o plazas o plazoletas o andenes o alamedas o ciclo rutas o separadores o zonas de control ambiental, la cual podrá estar contenida en la experiencia general. | Especialista en Urbanismo o Diseño Urbano | 1 | 50% |
| PROFESIONAL | Profesional en ingeniería industrial o civil o, con especialización en áreas afines al cargo o profesional en SST con licencia vigente. Con experiencia general de dos (5) años y un (2) año de experiencia especifica como residente SST en contratos de interventoría a obras relacionas con mejoramiento, mantenimiento y/o adecuación y/o construcción de parques y/o escenarios deportivos. | Residente SST | 1 | 50% |
| PROFESIONAL | Ingeniero ambiental y/o ingeniero Forestal con experiencia general de dos (2) años y experiencia especifica de un (1) año en elaboración, implementación y seguimiento de programas de manejo ambiental en obras civiles. | Residente Ambiental | 1 | 50% |
| PROFESIONAL | Trabajador social y/o Psicólogo, con experiencia general de dos (2) años y un (1) año de experiencia especifica como trabajador social y/o psicólogo en obras civiles. | Residente Social | 1 | 50% |
| APOYO TECNICO | Deberá ser ingeniero civil con experiencia general no menor de UN (1) año, con registro profesional vigente. Deberá presentar certificaciones donde conste su experiencia específica como mínimo de UN (1) proyecto como auxiliar de ingeniería como inspector en obra y/o interventoría o técnico o tecnólogo en obras civiles, con experiencia general no menor de CUATRO (4) años, con registro profesional vigente. Deberá presentar certificaciones donde conste su experiencia específica como mínimo de TRES (3) proyectos como inspector en interventoría u obra. | Inspector de Interventoría | 1 | 100% |

4.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El desarrollo del objeto contractual requiere la verificación y seguimiento a la implementación de un cronograma que garantice la perfecta y continua ejecución de las actividades de mantenimiento cuantificadas y presupuestadas en la etapa de diagnóstico por parte del contratista de obra. El proponente que ocupe el primer puesto en el orden de elegibilidad se compromete a iniciar su diagnóstico y posterior ejecución en conjunto con el contratista de obra, una vez se realice la suscripción del acta de inicio de los contratos.

Para ello el proponente tendrá que cumplir con las siguientes obligaciones y actividades mínimas:

- Cumplir con los ofrecimientos hechos en la propuesta y atender los requerimientos del supervisor del contrato.

- Disponer del personal requerido, el cual deberá ser calificado y capacitado para desarrollar cada una de las diferentes actividades que involucre el contrato.

- Presentar informes mensuales del desarrollo del contrato con novedades a que haya habido lugar, con recomendaciones y sugerencias.

- El contratista no podrá subcontratar o ceder el contrato que resulte de este proceso de selección a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, sin el consentimiento previo y escrito del supervisor del FDLM quien puede reservarse las razones para negar la cesión o subcontratación.

- Realizar informes mensuales durante el plazo del contrato e informe final una vez se termine el mismo. El oferente a quien se le adjudique el presente proceso deberá presentar dichos informes de una manera detallada de las actividades realizadas por el contratista de obra desarrolladas y con base en su experiencia deberá realizar los comentarios y sugerencias. Igualmente deberá presentar oportunamente los informes complementarios que el supervisor del contrato le solicite sobre aspectos particulares del contrato.

- Las demás que se establezcan en el contrato y que se requieran a criterio del supervisor del FDLM para la debida ejecución de este, teniendo en cuenta la naturaleza, el objeto, la propuesta presentada, los pliegos de condiciones y documentos que forman parte integral del contrato.

- Revisar el plan de calidad para las obras a realizar, para materiales, mano de obra, equipos, ensayos de laboratorio y cumplimiento de especificaciones técnicas, deberán utilizarse materiales que tengan sello de producto o certificado de calidad que garantice el cumplimiento de la especificación.

- El interventor vigilara el cumplimiento por parte del contratista de obra relacionadas con las especificaciones técnicas del IDRD referenciadas en la Web o las ordenadas por el interventor previa consulta con el supervisor del FDLM.

- Presentar al Supervisor informes de ejecución con la periodicidad que establezca el Supervisor o cuando, por condiciones particulares de la ejecución del Contrato, este lo requiera.

4.6 OBLIGACIONES TECNICAS

Al proponente a quien le sea adjudicado el contrato, deberá cumplir con lo ofertado de acuerdo con los Manuales de Supervisión e Interventoría del Instituto. Distrital de Recreación y Deporte – IDRD y de la Secretaría Distrital de Gobierno.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

- Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente con el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda

- Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo.

- Aplicar los lineamientos establecidos en el sistema de gestión institucional y en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG de la Secretaría Distrital de Gobierno.

- Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.

- Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así como a todas las normas que en materia de ética y valores expida la Secretaria Distrital de Gobierno en la ejecución del contrato.

- No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la Dirección de Tecnologías e Información de la Secretaría, así mismo, responder y hacer buen uso de los bienes y recursos tecnológicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos en el estado en que los recibió, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor, (cuando aplique).

- Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago.

- Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente.

- Vincular y mantener mínimo el 10 % (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del contrato y las fechas para su aplicación) de mujeres para la ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se realice con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, dando prioridad a mujeres víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar u otra condición especial.

- Presentar de manera bimensual certificación suscrita por el Representante Legal y el Revisor Fiscal (Si Aplica), mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene vinculadas para la ejecución del contrato el 10 % (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del contrato y las fechas para su aplicación) de mujeres, adjuntando el listado de mujeres vinculadas y la planilla pago de seguridad social de las mismas. El listado presentado deberá discriminar que mujeres de las vinculadas son víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar o con otra condición especial.

- Realizar el registro de las mujeres que sean contratadas en cumplimiento del presente contrato, en la plataforma de información de la Agencia Pública de Empleo del Distrito “Bogotá Trabaja”.

- Vincular o contratar para la ejecución del contrato personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, de acuerdo a lo expuesto en la Directiva 001 del 31 de enero de 2011 “Democratización de las oportunidades económicas en el Distrito capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad”.

- Mantener actualizadas las vigencias y montos de los amparos de las garantías constituidas con ocasión de la suscripción del Contrato, en el evento de presentarse modificaciones en valor y/o plazo, suspensiones, y demás modificaciones que afecten su vigencia o monto.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR A LA FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL

OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR EN LA EJECUCIÓN:

- Cumplir con todos los ofrecimientos contenidos en la propuesta que forma parte integrante del presente contrato.

- el Contratista cumpla con el programa de trabajo aprobado para la ejecución de las obras, de con- formidad con lo dispuesto en el pliego de condiciones.

- Informar oportunamente al FDLM de cualquier circunstancia que ponga en peligro la ejecución del contrato.

- Acatar las observaciones del supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato.

- Entregar de informes semanales y mensuales, de acuerdo con el objeto de la naturaleza del contrato de interventoría conforme al avance físico y financiero en obra. Controlar e informar periódicamente a la entidad sobre el avance del contrato de obra con base en el plazo del mismo, así como proponer las acciones y los ajustes periódicos que sean necesarios para dar cumplimiento a dicho contrato

- Constituir las garantías.

- Mantener durante todo el plazo del contrato los precios de los insumos, actividades, personal y, en general, de todos los servicios que ofreció en la propuesta.

- Contratar y mantener al personal mínimo señalado en los pliegos de condiciones.

- Cumplir con las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones o reglamentos o cualquier acto de autoridad nacional o distrital vigente que tenga relación con el objeto del presente contrato. En caso de que cualquiera de las disposiciones normativas antes mencionadas ocasione gastos o costos no previstos, éstos serán a cargo del contratista.

- Cumplir con las obligaciones de pagos al sistema general de seguridad social y/o parafiscales durante la ejecución del contrato en caso de ser persona natural o jurídica y tener personal a cargo.

- Revisar y analizar en forma completa y detallada el contrato de obra, los estudios previos, las normas y reglamentaciones aplicables a la ejecución del mismo, es decir, toda la documentación que tenga relación con el contrato de obra y su ejecución, así como formular las sugerencias a que haya lugar y en el evento de tener alguna duda sobre el alcance de lo señalado en los documentos, solicitar las aclaraciones correspondientes.

- Definir los mecanismos de coordinación que considere pertinentes.

- Revisar, solicitar ajustes o aprobar y controlar la planeación de labores y cronogramas de actividades, presentados por el contratista de obra cuando a ello haya lugar, o requerir su presentación para aprobación si fuere el caso.

- Verificar que existan las licencias y permisos necesarios y que se encuentren vigentes para la iniciación del desarrollo del contrato de obra.

- Verificar, para la suscripción del acta de inicio del Contrato de Obra, que las garantías constituidas y aprobadas cumplan a la fecha de iniciación con las condiciones exigidas y solicitar a los contratistas de obra su respectiva modificación, cuando haya lugar a ello.

- Verificar y controlar permanentemente el cumplimiento de las normas de calidad y especificaciones técnicas del objeto contratado, establecidas por la Entidad en el contrato de obra y demás documentos contractuales.

- Exigir a los contratistas la corrección de las obras, servicios o reposición de elementos que no cumplan con lo requerido.

- Estudiar, conceptuar sobre la viabilidad técnica, legal y financiera y solicitar las modificaciones al contrato de obra que sean pertinentes, previa justificación por parte del Contratista.

- Suministrar a los contratistas de obra todos los detalles, especificaciones técnicas, etc. necesarios, que deban utilizar en la ejecución de los contratos, llevando el respectivo registro de documentos vigentes.

- Atender y resolver consultas sobre la correcta interpretación de las especificaciones, y sobre los errores u omisiones que éstos puedan contener.

- Revisar y aprobar los programas de: Ejecución, inversión, personal, equipos, etc. cuando aplique contractualmente.

- Solicitar a los contratistas de obras la modificación de las garantías cuando así se requiera, velando por que éstas se mantengan conforme a las condiciones exigidas en el contrato.

- Requerir a los contratistas de obra para que den cumplimiento a las obligaciones que no estén ejecutando de conformidad con lo previsto en los contratos.

- Comprobar y aprobar que los elementos y obras ofrecidos y entregados por los contratistas, cumplan con las condiciones exigidas por el FONDO.

- Elaborar, aprobar y firmar conjuntamente con los contratistas de obra todas las actas que demande la correcta ejecución y desarrollo de los contratos, tales como: *Acta de iniciación de los contratos. *Actas de reuniones de la Interventoría. * Actas de terminación de los contratos (Suscrita igualmente por el ordenador del gasto). *Acta de suspensión de los contratos cuando se presenten las causales correspondientes previstas en el mismo (Suscrita igualmente por el ordenador del gasto). Acta de liquidación de los contratos (Suscrita igualmente por el ordenador del gasto). Las demás actas que se establezcan y se requieran para el adecuado desarrollo de los contratos.

- Informar por escrito al FONDO, sobre las dificultades que se presenten durante la ejecución de los Contratos Principales y asistir técnica, legal y financieramente a la entidad contratante en asuntos relacionados con el mismo.

- Enviar a la respectiva compañía aseguradora copia de los requerimientos hechos a los contratistas de obra para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los contratos.

- Programar y coordinar reuniones presenciales con los contratistas y con el FONDO para analizar el avance del contrato.

- Resolver toda consulta de obra que hagan los contratistas o darle el trámite ante el Supervisor del FONDO, haciendo seguimiento a la atención de la misma.

- Exigir a los contratistas de obra las medidas para solucionar los problemas administrativos, técnicos o financieros específicos de los contratos (retrasos, incumplimientos, etc.).

- Verificar para efectos de certificación de pago, que los contratistas están cumpliendo con las obligaciones de pagos al sistema general de seguridad social y/o aportes parafiscales, según el caso, e informar al FONDO cuando los contratistas persistan en el incumplimiento de la obligación.

- Solicitar a la Alcaldía Local de los Martires, con copia dirigida al ordenador del gasto, el estudio sobre la aplicación de sanciones, para lo cual deberá preparar un informe detallado de los incumplimientos, los requerimientos efectuados y las respuestas, así como la recomendación legal respectiva, de tal manera que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa del contratista y a la vez se salvaguarden los derechos y recursos de EL FONDO.

- Comunicar en forma escrita a los contratistas de obra, de manera clara y precisa, las instrucciones, recomendaciones y observaciones para prevenir y corregir desviaciones, demoras e incumplimientos parciales o totales en la ejecución de los contratos.

- Según la naturaleza del contrato, exigir a los contratistas de obra, de acuerdo con las previsiones legales, el cumplimiento de las formalidades para la cesión de derechos, patentes, derechos de autor, etc., a favor de la entidad.

- Proyectar y sustentar para firma del ordenador del gasto, dentro de los términos y plazos legalmente establecidos, la respuesta a sugerencias, consultas, requerimientos o peticiones de los contratistas, de los ciudadanos, de las Veedurías Ciudadanas, de los Organismos de Control, Fiscalización y de Control Disciplinario con los soportes correspondientes.

- Solicitar el apoyo que requiera de las respectivas dependencias de la Alcaldía Local de Los Mártires, para el efectivo cumplimiento de los términos y plazos señalados tanto en el contrato de obra como en el contrato de interventoría.

- Revisar y aprobar las facturas presentadas por los contratistas de obra verificando que en ellas se consignen, de manera clara y precisa, el concepto y valor del servicio prestado y de los bienes o productos entregados y que correspondan con la ejecución del objeto, obligaciones y actividades pactadas y plazos convenidos y remitir a la Alcaldía Local de Los Mártires la documentación determinada en el contrato de obra para el respectivo trámite de pago.

- Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato de interventoría, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento del ofrecimiento y de la celebración del contrato de interventoría.

- Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables a la Entidad, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes.

- Efectuar todos los estimativos y cálculos financieros que la Alcaldía Local - Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires, solicite.

- Aprobar el flujo de fondos del contrato de obra.

- Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra.

- Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse y determinar los mecanismos, conceptos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato de obra.

- Responder, en primera instancia, previo concepto del FDLM, las reclamaciones que presenten los contratistas de obra.

- Asistir al comité técnico mensual para la evaluación periódica de ejecución en obra con los contratistas o sus representantes, según el plazo y la clase de contrato. En dichas reuniones participará, por derecho propio, el Supervisor del FDLM o su delegado. De dichas reuniones se elaborará un acta suscrita por todos los que intervinieron en ellas, las cuales serán archivadas y mantenidas en custodia por la Interventoría.

- Verificar que las obras se ejecuten de acuerdo con las estipulaciones de los respectivos contratos y con las normas técnicas y administrativas pertinentes, en razón de lo cual se suscribirán, en señal de su aprobación y conformidad, informes y actas de recibo parcial y definitivo de las obras.

- Verificar que sean adoptadas por el contratista de obra las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

- Verificar el cumplimiento de los cronogramas del contrato de obra y reportar en los informes de interventoría lo siguiente: el avance de la obra valorado en semanas, así como los aspectos físicos y de inversión con indicadores y con seguimiento de medidas correctivas.

- Solicitar al Contratista acelerar el ritmo de las obras y requerirlo para que presente planes de contingencia cuan- do se detecten atrasos respecto de la programación de obra y del cronograma de metas físicas que puedan gene- rar incumplimiento del contrato.

- Garantizar la presencia eficaz de los residentes en todos los frentes de obra, efectuando visitas periódicas a los sitios de las obras, cuantas veces la intensidad y el avance de los trabajos así lo requieran.

- Revisar, adicionar y exigir a los Contratistas consignar en la bitácora los eventos principales que ocurran con ocasión de la ejecución de la obra.

- Aprobar o rechazar de manera motivada todos los equipos, elementos, materiales y mano de obra que vayan ser incorporados a la obra.

- Verificar que los contratistas de obra ejecuten las actividades de acuerdo a lo consignado en la Norma Técnica 061-COL- “Plan de prevención de daños” dispuesta por Gas Natural S.A E.S.P.

- Controlar el saldo sobre el valor de los contratos de obra, acumulando sumas pagadas y descuentos por todo concepto y retenciones en caso de que las haya.

- Elaborar las actas de liquidación del contrato de obra, para efectos de que la entidad pueda cumplir con esta actividad dentro de los plazos legales y adjuntar los soportes correspondientes.

- Requerir al contratista de obra para efectuar la liquidación bilateral y dejar constancia de ello.

- Solicitar al contratista de obra los paz y salvos de las entidades de servicios públicos como requisito para liquidar el contrato de obra.

- Verificar y solicitar al contratista el cierre del PIN ante la Secretaría Distrital de Ambiente.

- Suscribir, conjuntamente con las partes de los contratos, el acta de liquidación respectiva, dentro del término fijado en el mismo o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a su finalización.

- Informar a la oficina de Contratación, a más tardar dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo para liquidar de mutuo acuerdo, en caso que el contratista no se presente dentro del término fijado para la liquidación bilateral, o no se llega a un acuerdo sobre su contenido, para que se expida el acto administrativo de liquidación unilateral, anexando para el efecto el Informe de balance final de los contratos y los demás soportes requeridos para las liquidaciones correspondientes junto con el borrador de los respectivos Actos Administrativos debidamente motivados.

Durante esta etapa anterior corresponde al interventor del contrato, preparar el informe final sobre la ejecución de los contratos de obra, para lo cual deberá:

Remitir al FDLM el desglose de la oferta, según formato de matriz de cálculo de la Entidad.

Presentar a la supervisión para su revisión y aprobación el Cronograma General de la interventoría de acuerdo a los controles que debe realizar en el aspecto técnico, financiero, administrativo, social, jurídico y financiero, el cual deberá incluir las actividades a desarrollar, el alcance estimado inicial de las metas físicas a diseñar en donde se evidencien los trámites y tiempos requeridos para su cumplimiento.

El contratista, deberá presentar a la supervisión y obtener su aprobación en un término no mayor a Tres (03) DÍAS después del perfeccionamiento y legalización del contrato, de las hojas de vida del recurso humano requerido contractualmente, con el fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el pliego de condiciones.

Se deja constancia que el acta de inicio debe corresponder a la fecha de acta de inicio del contrato de obra. La no presentación de dicha documentación en los plazos estipulados en el contrato dará lugar a las sanciones previstas en el presente proceso.

# OBLIGACIONES EN MATERIA LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

En desarrollo del objeto del Contrato, el Interventor contraerá las siguientes obligaciones en esta materia:

- El Interventor asumirá el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de los impuestos, gravámenes, aportes parafiscales, y servicios de cualquier género que establezcan las Leyes Colombianas. En virtud de lo anterior, el contratista de Interventoría deberá dar cumplimento de lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, para lo cual deberá aportar al FONDO, certificación expedida por el revisor fiscal (cuando exista), del cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral (Sistema de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales), y aportes a la caja de compensación familiar, cuando a ello hubiere lugar, obligación que deberá adjuntarse con el informe del supervisor y deberá ser verificado por este.

- Adicionalmente a la liquidación del contrato de Interventoría el supervisor del mismo, deberá verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes y obligaciones antes señaladas

9.6 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

- Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado.

- Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

- Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.

- Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente.

- Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad (cuando haya lugar).

- Las demás establecidas en la normatividad vigente.

FORMA DE PAGO

El   del presente contrato se pagará así:

- El noventa (90%) por ciento en actas mensuales de actividad ejecutada, previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor y presentación de la factura de cobro correctamente elaborada.

- El diez (10%) por ciento restante, previa suscripción del acta de liquidación y recibo a satisfacción por parte del FDLM.

Para efectos de los desembolsos de los que trata la presenta cláusula, el interventor deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, la Leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 1082 de 2015, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma.

Así mismo deberá presentar el informe mensual en donde se evidencien las actividades realizadas por el contratista debidamente avaladas en sus componentes y actividades desarrolladas por el interventor dentro del avance del proyecto, dentro de los diferentes componentes contractuales objeto del presente proceso.

PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA

Durante la ejecución del proyecto, la interventoría vigilara que el contratista utilice los procedimientos adecuados de protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar la calidad del servicio, inclusive en aquellos lugares que durante el mantenimiento permanezcan prestando servicio público. Las reparaciones o reconstrucciones serán a costa del contratista de obra y el mantenimiento no será aceptado para el pago hasta tanto cumplan con lo especificado.

Aparte de la responsabilidad para la reparación de daños por mantenimiento no aceptados, el contratista deberá limpiar las zonas de su trabajo y atender la conservación de todo lo construido por este, hasta la entrega final y recibo definitivo por parte del FDLM.

El interventor vigilara que el contratista conserve todas las áreas aledañas al lugar o lugares objeto del contrato en las condiciones en que se encuentren antes de la iniciación de los trabajos y reponerlas a su costa en caso de que las destruya durante la ejecución del mismo.

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

  - Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y del Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

  - Analizar y abordar el tema de la corrupción desde el punto de vista del ejercicio de la interventoría en la contratación pública permite postular varias conclusiones. Primero, en las visitas realizadas a proyectos financiados con recursos del FDLM.

  - La Interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por el FDLM, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la Interventoría.

| Revisó | Dependencia | Firma |
| --- | --- | --- |
| Juan Alfredo Torres Prieto | Infraestructura |  |
| Elaboró | Dependencia | Firma |
| Diego Felipe Jimenez Zapata | Infraestructura |  |