## Slide 2
PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD MARICHUELA

## Slide 3: PROYECTO MARICHUELA
CONTRATO DE DISEÑOS N°7186-2023:
Ejecutado:41% Programado: 48% Diferencia: -7%
Corte 16 de octubre de 2024
EJECUCION FINANCIERA
CONTRATO | VALOR TOTAL | VALOR FACTURADO | % EJECUCIÓN FINANCIERA
Consultoría | 658.982.859 | 105.437.257 | 1 6 %
Interventoría | 163.505.150 | 104.195.439 | 63.73%
Convenio Interadministrativo 5141999-2023
Fecha de inicio: Julio 7 de 2023
Fecha de terminación Actual: Junio 7 de 2026
Valor del convenio: $847.955.047
*Aportes SDS: $839.559.452
*Aportes ESE: $8.395.595

## Slide 4: PROYECTO MARICHUELA
ACTIVIDADES ADELANTADAS
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO: 14 DE MARZO DE 2025
ACCIONES ADELANTADAS
Se realizó la entrega de informe final – informe del posible incumplimiento por parte de interventoría (30/04/2025).
Se realizó envío de informe definitivo por parte de Desarrollo Institucional a Oficina de contratación (06/05/2025).
Se notificó a la aseguradora el posible incumplimiento (15/05/2025).
Se citó audiencia a la Unión Temporal San Rafael (16/05/2025).
Audiencias:
Primera audiencia 23/05/2025 (aplazada por solicitud del contratista).
Primera audiencia 30/05/2025. Realizada.
Segunda audiencia 12/06/2025. Realizada.
Tercera audiencia 24/06/2025. (aplazada por solicitud del contratista).
Tercera audiencia 04/07/2025. Realizada.
Cuarta audiencia 07/07/2025. Realizada.
Quinta audiencia 10/07/2025. Realizada.
Sexta audiencia 24/07/2025. Realizada.
Informe actualizado por parte de interventoria, lo entregaron el 19/08/2025..
A la fecha se encuentra revisando el informe antes mencionado.
Se anexa links de las audiencias realizadas.