Transcripción

4 de julio de 2025, 3:07p.m.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO ha iniciado la transcripción

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   0:03
Entonces, vamos a continuar con la audiencia anterior, siendo hoy 04/07/2025 a las 10 AM mediante la conexión virtual a través de la plataforma Microsoft teams, se da apertura a la audiencia.
Se se continúa con la audiencia correspondiente al proceso administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento del contrato de Consultoría número 7186 del 2023, celebrado entre la subred integrada de servicios de salud surense calidad de contratante y la Unión Temporal San Rafael, en calidad de contratista.
Con el nit 901774435 raya 5 y representada legalmente por el señor Luis Eduardo brun Montiel, figura asociativa conformada por la sociedad de germinar proyectos, SAS ingeniería, montaje sas y development Growth International SAS.
Acto seguido se da a conocer el orden del día de acuerdo con los siguientes puntos, continuación de la audiencia YY su reapertura por parte de la jefe de Oficina Jurídica de la su red integrada de servicios de salud suresse.
Virginia Suárez niño como segundo punto. Verificación de los asistentes a la presente audiencia. Tercer punto, presentación de los descargos por parte del contratista. Unión Temporal San Rafael o de su Apoderado.
Cuarto punto, presentación de los descargos por parte del apoderado de la aseguradora compañía mundial de seguros, SA quinto punto. Pronunciamiento frente a las solicitudes de decreto y practica de pruebas.
Continuemos entonces con el desarrollo de esta audiencia. Primer punto, continuación de la audiencia por parte de la Oficina Jurídica de la surf Integrada de servicios de salud surense. Virginia Suárez niño.
Conforme a las facultades conferidas a través de la resolución de número.
Estaba número 574 del 27/05/2025 como delegación que hizo la gerente de la sub red integrada de servicios de salud, surense.
En la jefe de Oficina jurídica para instalar, dirigir y adelantar la audiencia prevista en el artículo 86 de la Ley 14 del artículo 86 de Paca y de la ley 14742 1011, se procede a continuar con la audiencia correspondiente al proceso administrativo.
Sancionatorio por presunto incumplimiento del contrato de Consultoría número 7186, del 20 al 23, cuyo objeto consiste en la elaboración de los estudios y diseños para la adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento, dotación y alistamiento de los servicios de consulta externa.
De la unidad de servicios de salud marichuela de la su red integrada de servicios de salud sur es.
En consecuencia, pasamos al segundo punto. Verificación de los asistentes a la presente audiencia.
Por favor, en su orden, voy a llamar entonces al contratista unión Temporal San Rafael, en este caso a su apoderado o su representante legal si también se encuentra presente.
Por parte de la unión Temporal San Rafael.

Jose Solon Suarez Abogado   4:45
Es doctora. buenos días, José Solón Suárez Sánchez.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   4:50
Gracias, doctor, pues ya la personería fue reconocida anteriormente y está plenamente identificada, el representante legal se encuentra también presente de la unión temporal.
Muy buenos días ingeniero.

UT SAN RAFAEL - ING. OSCAR GARZON   5:08
Doctora también de parte de la unión temporal, el ingeniero Óscar Gazón, director de la consultoría por parte de la Unión Temporal San Rafael, no veo a al ingeniero Luis Eduardo brun conectado aún.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   5:23
Bueno, no hay problema. Ya está su apoderado. Muchas gracias. Quién más se encuentra presente de parte de la unión Temporal San Rafael.

Jaime Moreno   5:39
Buenos días, doctora un gusto. Jaime Moreno, Apoderado de GYG Development Group International SAS. Según poder reconocido en la anterior audiencia.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   5:49
Sí, doctor Bienvenido.

Jaime Moreno   5:51
Muchas gracias.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   5:52
¿Alguien más?
De la unión Temporal San Rafael.
Bueno, entonces pasamos por parte de la Compañía Mundial de seguros, se encuentra la doctora Alexandra.

Alexandra Torres COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.   6:13
Muy buenos. Días, doctora Virginia. Un respetuoso saludo para usted y para todas las partes intervinientes en la presente audiencia. Alexandra Patricia Torres Herrera, apoderada de compañía Mundial de Seguros SA gracias.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   6:26
¿Muchas gracias, doctora por parte de la interventoria logia asociados SAS, quién se encuentra?

JHONNATHAN RIVEROS   6:35
Doctora cordial. Saludo a todos los presentes Jonathan Riveros, con personalidad jurídica adjetiva, ya reconociendo el presente proceso de representación de lo que atrás, asociados y también me acompaña al representante legal, muchas gracias.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   6:48
Bueno, bienvenido, doctor. Por parte de la supervisión a cargo de la subred integrada de servicios de salud.
El supervisor.

Miguel Ángel Barragán   7:01
Muy buenos días, doctora Virginia. Miguel Ángel Barragan, abogado de apoyo del jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   7:10
Ah, muy bien. Gracias, OK.
¿Alguien más por parte de la Oficina de Desarrollo Institucional?
Bueno, quiero presentar entonces a quien hace el apoyo como secretario ad hoc de esta diligencia de la jefatura de la Oficina Jurídica, el doctor presenta.
Muy buenos días para todos, también a la oficina.
Muchas gracias, doctor.
¿Quién?
Bueno, entonces vamos a continuar con el tercer punto. Presentación de los descargos por parte del contratista. Unión Temporal San Rafael. ¿O de su apoderado?
¿Entonces?
Doctor, son es, pues se le concede el uso de la palabra.
Para que ejerza su derecho a la defensa de en representación de la unión temporal en contradicción.
De manera que el micrófono es suyo, doctor.

Jaime Moreno   8:51
Doctora disculpe Jaime Moreno, en representación de GIG Development, para hacerle una precisión YY solicitar información acerca de un asunto en en la presente diligencia, la interventoria va a tener la posibilidad de esgrimir algún tipo de argumentación o de tener intervención.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   9:12
No, en este solamente se va a escuchar en descargos a la Unión Temporal San Rafael y también a la compañía de seguros.

Jaime Moreno   9:22
Perfecto, vale, muchas gracias, doctor.

Jose Solon Suarez Abogado   9:30
Doctora, buenos días, hay un señor que se llama Freddy que también tiene la mano alzada, será un error o.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   9:36
Sí, muchas gracias, sí, doctor Freddy, muy buenos días.

FREDY ORLANDO CORREDOR CAMARGO   9:43
Doctora, buenos días. Discúlpeme es que tenía problemas de conexión, pero quería notificar que ya estoy presente en la audiencia.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   9:51
Ah, bueno, bien.

FREDY ORLANDO CORREDOR CAMARGO   9:51
Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   9:54
Muchas gracias, doctor, entonces sigamos doctor, solo.

Jose Solon Suarez Abogado   10:00
Gracias, EH, no, su Señoría, ehm nosotros, entonces presentaríamos los los descargos en en este momento quisiera.
La doctora Alexander.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   10:14
Sí, doctor Alexandra.

Alexandra Torres COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.   10:20
Doctora Virginia. Muchas gracias. Antes de la presentación, uno de los descargos que va a realizar el doctor, la aseguradora, tiene una, pues parte de los descargos que presentará en su momento. Hará referencia a la posibilidad de una transacción y de la terminación.
De los asuntos que nos están convocando por el posible incumplimiento del contrato a cargo de la Unión Temporal, y para eso lo presento en este momento al despacho con el fin de que sea evaluado tanto por el despacho como por la unión temporal y por cada una de las empresas que conforman la unión temporal. Creo que están ya todas aquí.
Me parecería importante la posibilidad de resolver el asunto a través de una transacción. La transacción es un medio de solución de conflictos que está autorizado tanto o está permitido legalmente tanto para entidades particulares como para entidades de carácter público estatal.
En efecto, aquí encontramos que la entidad no ha resuelto o no ha podido ver cubiertas las necesidades que tenían en el momento de contratación y sin las compañías la la unión temporal o cada una de las.
Empresas que conforman la unión temporal están tienen ánimo conciliatorio y la entidad también lo tiene yo de manera respetuosa, solicitaría la celebración de una o 2 mesas de trabajo mediante las cuales se puedan determinar cuáles son los las propuestas para poder terminar la ejecución del contrato.
Conociendo ya los términos y demás. Pero precisamente por esto se podría solucionar a través de una transacción en la cual se definen unos parámetros para la terminación de para la la. La finalización de la ejecución de este contrato, cumpliendo así con las necesidades de la entidad.
Y evitando la la realización de la audiencia de incumplimiento y señalando unas obligaciones, pues con los alcances que tiene la transacción, si esto es así, a mí me parece importante el que la entidad lo pueda estudiar, realizar YY se pueda estudiar antes de Estado eso.
Descargo si alguien lo tiene o después de la de los descargos, que cada uno presente, sin embargo, por cuanto resulta una de las opciones de terminación del conflicto que se presenta actualmente, lo presento a la entidad para que en una mesa de trabajo, como ya lo dije.
En reunión de la entidad, la unión temporal y cada una de las compañías que conforman la unión temporal puedan sentarse a valorar la posibilidad de terminar este este asunto a través de la transacción, tema que además daría por terminada la presente audiencia.
Por eso lo presento de manera anticipada antes de la de los descargos, que va a rendir la la unión temporal y para que sea evaluado por las partes, muchísimas gracias.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   13:52
Un momentico doctora voy a suspender por 5 minutos.

UT SAN RAFAEL - ING. OSCAR GARZON   14:00
Doctora.

Alexandra Torres COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.   14:01
Gracias doctora muy amable.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   15:24
Bueno, de acuerdo con la manifestación hecha por usted, doctora Alexandra, pues este despacho tendrá en cuenta su solicitud, vamos AA considerarla. Por lo pronto daremos continuidad a la agenda que nos habíamos propuesto.
Y una vez se haga la formalización de de los puntos o de los posibles acuerdos y mesas de trabajo, pues ya se tomará de fondo una decisión o, por lo tanto, continuamos entonces conel punto de los descargos.
Y le concedemos de nuevo la palabra al doctor Solom.

Alexandra Torres COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.   16:20
Doctora Virginia. ¿Disculpe, puedo hacer, pedirle una aclaración? Qué pena usted nos dice. ¿Efectivamente entiendo pues que la audiencia continúa, el desarrollo se van a presentar los descargos, se presentarán pruebas y demás, pero la pregunta es, se pueden hacer las mesas de trabajo con la entidad y la YY el contratista y los los miembros de la unión temporal?
Y se para eso. ¿El despacho fijaría, se fijaría hoy alguna reunión, alguna fecha para esa mesa de trabajo?
¿Qué? Qué es lo que nos permitiría, pues ejecutar esa esa posibilidad o explorar esa posibilidad de de solución.

Jose Solon Suarez Abogado   17:06
Yo, yo quisiera adicionar algo, doctora Virginia. Y es que a partir de la propuesta que presenta la doctora Alexandra en en calidad de apoderado de la unión temporal, me permitiría manifestar y puntualmente de de de germinar y de montajes.
Eh, que nosotros coadyuvamos la solicitud que se presenta.
Como quiera que nosotros estamos aportes de terminar el contrato y tenemos la voluntad y tenemos toda la capacidad para hacer y terminar de cumplir con este contrato. Doctora Virginia. Entonces, el suscrito.
¿En su calidad de apoderado coadyuva la solicitud de la doctora Alexandra?

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   18:06
¿Cierto?

Jaime Moreno   18:07
De la.
De la misma forma, el suscrito apoderado, en representación de GIG development, como miembro integral de la Unión Temporal San Rafael Coayuda, la solicitud realizada por la doctora Alexandra Torres, de la misma forma, se une AA la petición del doctor José Solón de poder estudiar este acuerdo transaccional y que precisamente esto pueda llegar a un feliz acuerdo tanto para la entidad, teniendo el cumplimiento integral del proyecto.
O como también para todos los intervinientes, gracias.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   18:37
Bueno, sigamos bueno, doctores, insisto, que le vamos a dar continuidad a la diligencia conel punto de los descargos con relación a la propuesta de llegar a un acuerdo a través de una mesa de trabajo, de un contrato de transacción.
Pues esta decisión se tomará más adelante. Esperamos que ustedes formalicen dicha propuesta los temas que que serán considerados posteriormente y en la nueva en la próxima audiencia, ya tendremos.
Pues todos los argumentos y el conocimiento de de cuál es, digamos la los puntos de esa transacción. Por lo tanto, insisto, seguimos con el tercer punto y vamos a escuchar, entonces en Descargos al apoderado de la unión Temporal San Rafael.

Jose Solon Suarez Abogado   19:46
Gracias doctora doctora entonces, como lo estaba indicando previamente, dada la complejidad de este asunto, doctora Virginia, la la la manifestación fáctica a los hechos de la citación a esta audiencia de.
Incumplimiento sancionatoria del artículo 86. La va a realizar la la parte fáctica esa manifestación la va a realizar la unión temporal porque realmente es un tema bastante complejo. Doctora Virginia y es un tema que realmente me me me superó en en pese al tiempo.
Y a las bastantes horas de dedicación, el señor, el el ingeniero Óscar Garzón, va a hacer esa manifestación, su Señoría va a haber una solicitud probatoria que eso sí, es un tema eminentemente jurídico y va a ser muy concreto. Y ese ese esa parte es.
Es mía, es 100% mía.
¿Sí señor Eh?
Óscar.

UT SAN RAFAEL - ING. OSCAR GARZON   21:08
Doctora su merced tiene apagado el micrófono y creo que estaba hablando.
Como lo informa el doctor José Solón Suárez.
La parte técnica de los descargos la voy a exponer yo, en mi calidad de director de la consultoría, por parte de la Unión Temporal San Rafael.
Para tal fin hemos separado una serie de documentos y solicito se me permita compartir pantalla doctora Virginia.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   22:42
En efecto, sí damos autorización para compartir pantalla. ¿Entonces, doctor Solón, usted lo que nos está presentando acá dentro de los descargos es, digamos 111, intervención por parte de el ingeniero, que desde el punto de vista técnico?

UT SAN RAFAEL - ING. OSCAR GARZON   22:45
Gracias.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   23:07
¿Los va a hacer?

Jose Solon Suarez Abogado   23:10
Sí, señora, el.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   23:11
Ah, hombre de la unión temporal.

Jose Solon Suarez Abogado   23:13
¿Sí, señora, es, digamos, es la persona que realmente mejor conoce y mejor podría explicar todas las, el el devenir fáctico que se ha presentado durante la ejecución de este contrato de consultoría y al final, lo que tiene que ser, Eh? Unas solicitudes probatorias los los eximentes que claramente, pues su su merced y Eh debe saber que.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   23:37
Sí.

Jose Solon Suarez Abogado   23:38
Que anticipadamente voy a ir AA solicitar es una discusión eminentemente jurídica y ahí es donde yo tomaré la palabra, pero no es que vamos a estar habla él hablo yo habla, él hablo yo no, él va a hacer su intervención técnica y yo voy a hacer la intervención jurídica y solicitud probatoria.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   24:01
Eso lo acepto siempre y cuando usted, una vez terminados los descarros y demás nos redique, sí, los descargos avalados por usted y también incorpore allí la intervención acá del del ingeniero que desde el punto de vista técnico va a exponer para que.

Jose Solon Suarez Abogado   24:13
Ajá.
¿Listo?

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   24:25
Pues allí los también los los avales y queden inmersos en en un documento donde pues claramente se se denomina descargos.

Jose Solon Suarez Abogado   24:38
Gracias la la doctora Virginia necesita entonces, al final del día, digamos que yo entregue un Memorial, es lo que le estoy entendiendo.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   24:45
Sí.
Entreguen los DESCARGOS por escrito con con la intervención que hace técnicamente ahora el ingeniero.

Jose Solon Suarez Abogado   24:54
¿Ok?
¿OK, digamos que que relaten el 100% de lo que va a decir el el el ingeniero, pues digamos que no, no, o sea, eso me torna, sí, pero, pero la idea general? Sí, sí, Claro, al final digamos que nosotros tenemos gran parte proyectada, entonces yo.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   25:10
Lo puede, lo puede, lo.

Jose Solon Suarez Abogado   25:19
Le coloco mi mi firma y se lo erradico a su despacho. No hay problema con eso. Doctora, muchas gracias.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   25:26
No es.

UT SAN RAFAEL - ING. OSCAR GARZON   25:31
Gracias, doctora Alginia. Entonces procedo en consecuencia.
Me permito compartir pantalla.
La unión Temporal San Rafael ha preparado la presentación de los descargos mediante la.
Elaboración de los documentos que hacen parte de este listado que hemos.
Que hemos denominado cero cero el archivo se llama cero cero listado de documentos.
Listo documentos de la respuesta posible incumplimiento de Unión Temporal San Rafael Marichuela Sur red Sur.
Este documento cero cero es el que estoy presentando, en donde está el listado de los 12 documentos base de los descargos.
Entonces, el documento cero cero, como estoy indicando, es una tabla de contenido.
El documento cero uno.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   27:05
¿A ver, perdón ingeniero? Antes antes de que continúe, me pueda hacer su presentación personal, número de Cédula, considero que como ingeniero tiene también un una tarjeta profesional.

UT SAN RAFAEL - ING. OSCAR GARZON   27:06
¿Que es?
¿Claro, doctora, cómo no? ¿Discúlpeme, entonces sí?

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   27:24
¿Exactamente, cuál es? No sé el cargo que usted tiene ahí con la unión temporal.

UT SAN RAFAEL - ING. OSCAR GARZON   27:25
¿Cómo no?
¿Cómo no?
Doctora, mi nombre es Óscar Daniel Garzón Forero, Exhibo mi Cédula, no sé si ahí se alcanza a ver bien.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   27:46
Acérquela un poquito más a ver, allí está, allí está perfecto, sí, correcto.

UT SAN RAFAEL - ING. OSCAR GARZON   27:54
Mi tarjeta profesionales es la número 2520224922 de cundinamarca, soy ingeniero civil y soy el director de el contrato de Consultoría en nombre de la Unión Temporal San Rafael.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   28:04
No escuche.

UT SAN RAFAEL - ING. OSCAR GARZON   28:14
Gracias.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   28:15
Bueno, continuar tú.
Buenos días.

UT SAN RAFAEL - ING. OSCAR GARZON   28:22
Permítanme un segundito ahí estábamos entonces, mirando el el documento.
¿De el la tabla de contenido entonces, el documento es el con uno, es la situación, un documento producido por la su red que ustedes conocen y se y es el que motiva la presente audiencia entonces?
El documento 02 es la respuesta técnica a la comunicación con fecha 16/05/2025 de la citación de la audiencia, según el artículo 86 de la Ley 1474, que cita a la presente audiencia este documento, en este documento se comentan.
Y se da respuesta argumentada y probada a cada uno de los hechos narrados en el oficio de situación enviado por la sur red sur. Se señalan las imprecisiones plasmadas en la comunicación, se señalan datos y afirmaciones que se contradicen entre ellos, se pone en evidencia la falta de idoneidad de la interventoria.
Se pone en evidencia que la entidad.
Está siendo conducida al error al basarse en los informes de interventoria por la para la toma de decisiones. Se pone en evidencia el irregular comportamiento de la entidad a través del desarrollo contractual.
El documento 03.
Es un documento que preparó la unión temporal, que es el seguimiento con Corte 14/03/2025 de los avances contractuales. Este documento refleja el criterio de la unión Temporal San Rafael y evidencia el verdadero avance en el desarrollo de los productos de la consultoría.
Se construyó con base en la matriz de seguimiento que se usó en todo el desarrollo contractual.
¿Plasma el por qué alguna de las actividades de la consultoría no se han concluido? Evidencia la negativa de la interventoria a recibir y a aprobar los productos de la consultoría sin motivo justificado por un mero criterio subjetivo.
El documento cero cuatro es un documento que resume el documento 03 es un documento que tiene más o menos 800 filas de conformidad con el criterio que se usó en el seguimiento contractual durante 10 meses o más, el documento cero cuatro resume ese documento anterior y simplemente muestra las 31 filas.
De los 31 entregables.
Que componen la obligación contractual de la unión temporal.
El documento 05 es una carpeta de seguimiento por capítulos. Esta carpeta de seguimientos por capítulos plasma el alcance real de la consultoría en cada uno de los 31 capítulos, denominados entregables y comenta detalladamente cada uno de los criterios.
En que se disgregó cada uno de los entregables.
Es decir, los capítulos entregables eran 31, pero en el la matriz de seguimiento que se construyó conforme con la con la interventoria y con la surdet.
Se le involucró a cada capítulo un sinnúmero de de criterios de seguimiento es.
Esta carpeta número 05 tiene 31 documentos en donde se desarrolla capítulo por capítulo.
¿Qué ha pasado en el desarrollo de la consultoría en cada uno de esos capítulos? ¿Teniendo en cuenta los criterios en que se desagregó cada uno de esos entregables?
El documento 06.
Es un documento que hemos construido de la trazabilidad de las suspensiones, de las solicitudes de prórroga a las suspensiones, de los plazos y de los tiempos contractuales. Este documento plasma el comportamiento irregular de la entidad y de la interventoria en lo relacionado con las suspensiones, reinicios y nuevas suspensiones del contrato.
Trato evidencia que el contrato fue terminado 4 días antes de su verdadera finalización.
El documento 07, informe de gestión ante la Curaduría, es un documento que se le envió a la.
A la a la subred y a la Interventoria, en donde se informa las razones del desestimiento de la licencia de corrupción, las cuales son atribuibles directamente a la interventoria y al contratante.
El documento 07, perdón, el documento 08 es una imagen de un correo electrónico que recibimos desde la interventoria entregando la hoja de vida del ingeniero estructural, supervisor de los diseños en febrero 20 del 2025. Este documento prueba que la interventoria, a pesar de la reiterada.
Cada solicitudes de la unión Temporal, San Rafael suministró las certificaciones de la experiencia del supervisor independiente de los diseños estructurales profesional a su cargo después de la fecha de la resolución de Desestimiento. Y esta es unas, esta es una de las causales del desestimiento.
El documento 09.
¿Es el poder otorgado por la subred para trámite de la licencia ajustado según lo solicitado por la curaduría urbana y tiene fecha del perdona? Es que hay un error, aquí tiene fecha del 17/02/2025, no del 7 del 17. Este documento prueba que la subred Sur, a pesar de la reiterada subvirtudes de la unión temporal.
Suministró en debida forma el poder que debía otorgar para el trámite de la licencia después de la fecha de la reducción de desestimiento. Una de las causales del desestimiento es que el poder no estaba conforme a las solicitudes de la curaduría.
El el documento y es el es el aval de las de al plan de al plan médico arquitectónico, al perdón al programa médico arquitectónico y al anteproyecto arquitectónico. Este documento tiene fecha 06/03/2025.
Este documento prueba que la sur red sur, a pesar de la reiterada solicitudes de la Unión Temporal San Rafael, suministró la certificación de que el plan médico arquitectónico y de que el anteproyecto arquitectónico estaban aprobados y avalados por la Secretaría de Salud de Bogotá, después de la fecha de la resolución de ese estimiento.
Esta es una de las causales del desestimiento, porque la curaduría exigió este documento desde octubre del 2024 y solamente se nos suministró el 06/03/2025.
El documento número 11.
¿Lo desarrollará el doctor José Solón Suárez, que es el listado de los profesionales que intervinieron en el proyecto, a los cuales el doctor dirá por qué es importante llamarlos en testimonio?
El documento número 12 es el listado de la correspondencia cruzada.
Preparada por la Unión Temporal San Rafael como prueba y soporte de lo supuesto en los presentes descargos.
Este comenta relación a la documentación producida por el temporal en desarrollo de la consultoría de documentos que sirven como prueba argumentada de las afirmaciones y de los criterios que la unión Temporal San Rafael ha expuesto y presentado en los descargos, documentos que solicitamos se reciban como pruebas.
¿Entonces en este?
Sentido voy AA desarrollar la tabla de contenido que acabo de exponer.
La respuesta técnica procedo.
O sea, el documento cero. Uno es la situación, el documento 02 es la respuesta técnica a.
La.
Entonces, respecto técnica a la comunicación con fecha mayo 16 del 2025, citación, audiencia del artículo 86 de la ley.
Les ruego el favor, me confirmen si me están viendo porque yo no puedo verificar.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   38:09
¿Sí, doctor?

UT SAN RAFAEL - ING. OSCAR GARZON   38:10
Gracias doctora.
Con fecha mayo 16 del 2025, citación, audiencia del artículo 86 de la Ley 1474 del 2011, proceso administrativo sancionatorio contractual contra la Unión Temporal San Rafael por el posible incumplimiento de las obligaciones del contrato de Consultoría número 7186. P 2023.
Señores. Sur integrada de servicios de salud sur, señores, compañía mundial de seguros.
Respetados, señores.
Por medio del presente informe, la unión temporal procederá la respuesta a la comunicación sin número de de referencia de fecha 16/05/2025, cuyo asunto y referencia son asunto citación a audiencia del artículo 86 de la Ley 1474 del 2011, referencia, proceso administrativo sancionatorio contractual.
Conta la unión Temporal San Rafael por el posible incumplimiento de las obligaciones del contrato de Consultoría número 7186 de 2023, la respuesta técnica se da en los siguientes términos.
El hecho primero, no sé si ustedes consideren conveniente leer el hecho primero o pasamos directamente a la respuesta.
Si ustedes consideran que hay que leerlo, pues aquí está el hecho, primero lo lo leeremos y procederemos. Posteriormente AA su respuesta. O pasamos directamente a la respuesta. Doctora, por favor. Contésteme el el turno.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   39:45
No.
Un resumen del hecho primero y pasamos a la respuesta, por favor.

UT SAN RAFAEL - ING. OSCAR GARZON   39:56
El resumen del hecho primero es la tabla de seguimiento que nos informa la Subred, seguramente basada en el informe de la Interventoria.
Y que indica el seguimiento de los 31 entregables que se leyó en el inicio de la audiencia, tabla que se leyó detalladamente en el inicio de la audiencia y que indica que el avance de según la estimación de la interventoria es del 60.75%.
60.75%.
Ese es el hecho primero, doctora, entonces procedamos AA mirar cómo la unión temporal da respuesta a ese documento, dice. Es importante destacar que la interventoria del de la consultoría manifiesta que el avance de ejecución es el 60.75%, sin embargo.
En las cuentas realizadas por el consultor se muestra que el avance de Gustavo es del 86.58%. Además, es sorpresivo que el contratante y la interventoria no ilustran el seguimiento del avance contractual con base en la tabla o metodología que se utilizó.
Semana para realizar el seguimiento del avance contractual, la unión temporal, utilizando la metodología definida y concertada entre las partes, ha construido el documento denominado seguimiento con Corte 14/03/2025, en donde se refleja.
El avance contractual con corte 14 de marzo, el mencionado documento del mencionado documento se puede concluir que el avance de ejecución.
Es hoy del 86.58% este documento se anexa a esta a estos descargos y me permito exhibirlo.
Seguimiento de los entregables se anexa como el documento 03.
Entonces, el seguimiento de los entregables.
Es el es el esta tabla que yo estoy ilustrando, es una tabla que se diseñó para el control del avance.
De el desarrollo del contrato entonces, como ustedes pueden ver el capítulo uno, el primero de los entregables que se llama estudio de la situación urbanística y legal en criterio, en criterio del consultor, como lo dice este titular de esta columna.
Es una actividad terminada, no aprobada por la Interventoria.
Entonces, al respecto, yo comento la unión temporal, los especialistas de la unión temporal, los integrantes de la unión temporal, consideramos que hay muchas actividades terminadas que la interventoria no ha aprobado.
Repito, por situaciones que se tornaron insuperables en la relación contractual y el hecho de que la interventoria no apruebe un producto no quiere decir que no esté hecho y tampoco quiere decir que no esté producido en debida forma.
Simplemente no hemos logrado la aprobación de la interventoria por circunstancias que vamos a ir relatando en estos descargas.
Como lo indica el contrato, este capítulo número uno se refiere a un estudio de la situación urbanística y legal, pero la interventoria le ha incluido en todos los subproductos o criterios en que se disgregó. Esta tabla la produjo la interventoria, principalmente la lideró la interventoria, le incluyó lo que la interventoria.
Considera, bajo su criterio, debemos producir en este capítulo, que claramente habla de la situación urbanística y legal. Le incluyo criterios de normativa de todos los capítulos. Entonces criterios de normativa de la parte hidráulica de la parte eléctrica de la parte de gases medicinales de la parte.
Aire acondicionado de la parte biomédica de la parte bioclimática de cada uno de los 31 componentes. Y por eso este componente.
Que es el número uno que tiene un valor contractual de 330000 pesos, tiene más de 80 subproductos.
¿Como lo pueden ver entonces?
Cada uno de estos subproductos, a criterio de la unión temporal, están cumplidos al 100%. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, en el informe de redes hidroanitarias, el informe contiene un.
Capítulo o un subíndice que se refiere a la normativa que rige lo que tiene que ver con las instalaciones hidráulicas y sanitarias, y expone qué normativa se ha cumplido en la producción del estudio particular hidro sanitario. Lo mismo sucede con el eléctrico. Lo mismo sucede con gases medicinales. Cada uno de esos productos.
Tiene en su informe final un capítulo que se refiere a la a la normatividad aplicable y atendida y cumplida entonces, para nosotros estamos al 100% cumplidos.
La entidad la interventoria no ha aprobado este producto.
Segundo capítulo.
Levantamiento topográfico.
Esta actividad está terminada y aprobada por la interventoria y esta paga por la subred. Sin embargo, recientemente o ante determinado el contrato del 14 de marzo, recibimos una comunicación de la interventoria diciendo que esto a pesar de que está pago y que está aprobado, que todavía.
Tenemos que revisar. Topográficamente el predio de conformidad con el diseño arquitectónico, cosa que no aplica en razón a que el lote es el mismo lote, se diseñe el edificio que se diseñe encima de él.
Y la topografía se refiere al territorio, al terreno, al predio. No se refiere al edificio porque el edificio todavía no está construido. Sin embargo, dentro de los planos arquitectónicos hay una plano que se llama localización en donde está ubicado el edificio diseñado.
Sobre el predio.
Usando la topografía que ya fue aprobada por la Interventoria entonces no entendemos por qué 2 días antes de terminar el contrato recibimos una observación de que esto a pesar de que esté aprobado el pago tiene tiene que ser revisado por la interventoria.
Tercer capítulo, informe de diagnóstico, inventario y plan de demolición. Esta actividad está terminada y aprobada por la Interventoria y pagada por la Surrena.
Cuarto capítulo, estudio de suelos y caracterización geotécnica. Esta actividad está terminada y aprobada por la Interventoria y pagada por la Subred.
Me disculpan, me voy a devolver un segundito para ilustrar lo siguiente.
Esta tabla se conformó bajo los siguientes criterios.
El ítem vamos a mirar, por ejemplo, el levantamiento topográfico, la descripción del criterio, los criterios es que el contrato habla del levantamiento topográfico y se disgregó en los siguientes criterios de producción que tienen que ver con el levantamiento topográfico y a cada uno de estos criterios.
Se le dio un peso específico dentro del entregable, el entregable tiene un peso del punto 30% en el contrato.
Repito, este entregable tiene un peso de punto 30% en el contrato.
Y cada uno de estos criterios a cada uno de estos criterios se le otorgó un peso específico, de tal manera que si uno suman los pesos específicos de los criterios, da 100% de manera tal que cuando cada uno de estos entregables está al 100%, pues uno tiene el ciento por ciento del entregable.
Pero tiene el punto 30% de avance contractual. Espero haber sido Claro.
Entonces, cada uno de los entregables se disgregó en una serie de subproductos de criterios.
A los cuales se les asignó un peso específico que suma al 100% del entregable y cuando uno completa el 100% del entregable, pues tiene el peso específico del contrato.
Discúlpeme por haberme devuelto a exponer, es un dato.
Diseño arquitectónico.
Para nosotros esta actividad está terminada, pero no ha sido aprobada por la interventoria, y ya miraremos las razones.
Programa médico arquitectónico es una actividad terminada y aprobada y recibida por la interventoria esquema básico.
Esta actividad del diseño arquitectónico se disgregó en cuatro principales subcapitulos el programa médico arquitectónico, el esquema básico, el anteproyecto y el proyecto definitivo.
El programa médico arquitectónico está aprobado. El esquema básico está aprobado por la y recibido por la interventoria.
El anteproyecto está aprobado y recibido por la interventoria.
Y por la entidad cuando hace 2 minutos expuse que el 9 de marzo la entidad remitió.
Un concepto de favorabilidad respecto al anteproyecto arquitectónico. Entonces está terminado y aprobado el proyecto final arquitectónico es una actividad terminada a criterio de la unión temporal no aprobada por la Interventoria.
¿Por qué no lo aprueba la interventoria la Interventoria? Aquí hay unos comentarios de porque no aprueba la la la arquitectura de manera definitiva, la la interventoria resulta que en la construcción de este documento de seguimiento.
Se detectó que había criterios en los en el anexo técnico que se pedían en el esquema básico que realmente hacen parte del anteproyecto o que realmente hacen parte del proyecto final de arquitectura.
Y se concertó con la interventoria y con la entidad que no se pedían en el esquema básico, sino se pedían en donde realmente había que desarrollarlos. Entonces por eso algunas cosas que están pedidas en.
El esquema básico se pasaron a ser desarrollados en el anteproyecto o algunas cosas que están pedidas en el anteproyecto se pasaron a ser desarrolladas en el proyecto final.
Y, por ejemplo, en este caso, el el tema de la señalética, resulta que la señalética y me disculpan que me vaya a este resumen.
Resulta que la señal ética y, permítanme un poquito amplio, eso un poquito para que me vean mejor.
Laseña Elética.
Y.
Señalética, a ver dónde la aquí el el criterio el el entregable número 19, la señalética es uno de los entregables del contrato, es como uno de los entregables.
Como uno de los entregables, pues no se debe pedir como parte del diseño arquitectónico, porque es en sí un entregable, un capítulo particular de la consultoría. ¿Y entonces, qué sucede con la evaluación que hace la interventoria la interventoria?
Manifiesta que la señalética no se ha no se ha terminado y que como no se ha terminado la señalética, siendo un capítulo particular de los productos a entregar en la consultoría, tampoco se han se han terminado la arquitectura, porque el anexo técnico así.
Lo nombró o así lo listo. La mesa técnico tiene una serie de irregularidades que evidencian la falta de planeación en de la entidad en el proceso de Concepción mas que técnica.
Documental de el proceso de selección y de la construcción del anexo técnico, porque el anexo técnico es un copy paste, seguramente de otros puntos más grandes y se les olvidó o quitar o ajustar en debida forma los estudios previos.
Conforme el producto que estaban contratando.
Entonces, todas estas cosas que señaladas en amarillo son situaciones que están, por ejemplo, este estudio de situación de de transporte vertical es un entregable es un capítulo de la consultoría, pero está como uno de los subcapítulos.
Perdón, además de estar como un capítulo de los entregables en esta tabla que estoy mostrando, además de estar allá en el numeral 20, está como uno de los subcapítulos de la arquitectura y entonces la interventoria dice, usted está incumpliendo el Numeral 20, pero a la vez está incumpliendo la arquitectura y entonces es un doble rasero.
Y por eso le da en nuestro criterio tan baja la ejecución que informa la interventoria, es decir, castiga 2 veces las situaciones que, en criterio de la interventoria no se han terminado.
Otra de las cosas que manifiesta la la interventoria que la que la que la arquitectura no está terminada es porque no se ha, no se ha entregado el presupuesto final del proyecto, incluyendo los APUS.
Ese capítulo lo desarrollaré más adelante porque tiene una contratación particular muy importante, pero normalmente y el arquitecto no me dejará mentir. En su testimonio. El presupuesto de obra no hace parte.
Del diseño arquitectónico así como tampoco hace parte el diseño hidráulico que aquí está listado como uno de los entregables de la arquitectura. Entonces uno de los subcapitulos de la arquitectura es el diseño hidráulico, el otro es el diseño eléctrico y pues a cualquier persona que conozca este tipo de.
¿De desarrollos entiende que esos son capítulos independientes que son que deben ser coordinados y que se interrelacionan, Claro que sí, pero yo no le puedo decir al arquitecto que me haga el estudio ambiental y que me haga el el diseño hidráulico porque en el listado del anexo técnico?
Que la subred produjo está alistado no por el hecho de estar ahí. Enunciado se puede catalogar como una obligación del arquitecto y más cuando la misma subred lo catalogó como uno de los capítulos entregables y le puso un precio independiente al precio de la arquitectura.
Respecto del diseño urbanista.
Es este es un capítulo que la unión temporal se permite manifestar está en ejecución porque nos falta definir el alumbrado público que de conformidad con nuestro urbanista que es un arquitecto especializado en urbanismo.
El diseño del alumbrado eléctrico no está dentro del alcance de nuestro contrato, por eso está, es un es uno de los capítulos que está en ejecución y el tema de la aprobación de los diseños por parte de la entidad distrital.
Pues, es un es un tema que depende de que contemos con la licencia de construcción, entonces muchos de estos, muchos de estos criterios que hay que cumplir para el desarrollo de los capítulos, dependen de que se cuente de con la licencia de construcción aprobada.
Porque las entidades de servicios públicos no aperturan los expedientes del proyecto mientras dentro del cuerpo del expediente no esté la licencia de construcción.
Requerimientos del sistema bim es un proyecto que está en desarrollo porque bien el el sistema bim es, es el es el capítulo que permite la coordinación integral de todos los productos, pero como hay productos que no se han terminado por la falta.
De la licencia y la falta de que nos pongamos de acuerdo en algunas.
¿En algunos criterios de de diferencia que tenemos con la entidad y con la interventoria para la producción de algunos de los insumos que nos están pidiendo, pero que al criterio de la unión temporal hay que hacerlos, pero previa a una negociación de cuánto nos van a pagar por productos?
Que no están dentro de los 31 entregables no están, no tienen precio, pero que sí se nos están exigiendo porque como lo he expuesto aquí en alguna parte de la nésel técnico los nombra.
Diseño estructural es una actividad terminada, no aprobada por la Interventoria.
Esta actividad, a criterio de la unión temporal, está terminada al ciento por ciento, sin embargo, aquí se refleja un avance del 92.50% porque imaginémonos la interventoria nos pide la lista de hierros y figuración para elementos de concreto.
Y especie de elementos estas cartillas de hierro las elabora el constructor, ningún diseñador estructural y ninguna consultoría. Nosotros tenemos 30 años de experiencia en este en esta labor o más 38 años, para ser exactos, ninguna consultoría, ningún diseño estructural.
De entrega.
Dentro de su informe final, las cartillas de hierro, las cartillas de hierro, son unos formatos.
Que utiliza el constructor y junto con el proveedor del acero para hacer el pedido del hierro.
Nosotros no hubo poder humano en hacerle entender eso a la interventoria de que eso no es parte de la consultoría y entonces por eso, en teoría tenemos un 0% de avance en un producto que, al criterio de la unión temporal, no hay que elaborar. ¿Y esas ondas principales, coyunturas?
Que reflejan la diferencia de visión del avance contractual y del desarrollo contractual.
Diseño de redes hidrosanitarias de contra diseño y sistemas de detección de diseño, es el capítulo 9. Esta actividad está terminada, no aprobada por la Interventoria faltan trámites ante las empresas de servicios públicos que dependen de la licencia de construcción. Entonces este este diseño está terminado.
Al 100%.
Pero la interventoria pide 2 cosas, que se.
Abra el expediente ante la empresa de acueducto de Santaria, Bogotá, pero la apertura de ese expediente depende de.
La licencia de construcción.
Y en todos los subcapítulos nos está pidiendo la carta de aprobación de la empresa prestadora de servicios. Resulta que las empresas de servicios no aprueban los diseños ni hidráulicos, ni eléctricos. La empresa servicios no aprueba de diseños.
Lo que hacen las empresas públicas es abrir un expediente para que cuando el edificio se termine de construir o en su momento, seguramente unos meses antes de la empresa le suministre el servicio, pero la empresa no aprueba diseños.
¿Imagínese usted que la empresa aprobara los diseños de los hidráulicos del hospital y mañana o dentro de 2 años no le llegue agua al segundo piso?
Entonces, el hospital podría demandar al acueducto por haber aprobado unos diseños mal elaborados. Entonces, las empresas de entidades, las empresas públicas, no aprueban diseños, lo que hacen es autorizar las conexiones, pero la pero la interventoria.
Está pidiendo que le llevemos una carta de aprobación de los diseños y entonces eso no lo vamos a lograr nunca y por eso dice que a pesar de que el producto de las instalaciones sanitarias está concluido, que no lo aprueba porque falta la aprobación de la empresa de servicios públicos y.
Falta, según ellos, el presupuesto.
Vuelve y juega la la. El presupuesto de la obra será, capítulo aparte, que abordaré terminada la exposición de esta matriz, 03 de seguimiento.
En los anexos técnicos hablan que tenemos que implementar un sistema de detección de incendios y está dentro del capítulo de instalaciones hidrosanitarias.
Pero resulta que los sistemas de detección de incendios son los sistemas eléctricos.
Entonces, este capítulo se desarrollará en el capítulo eléctrico, pero como está en el listado del anexo técnico, la INTERVENTORIA manifiesta que hace falta y que por eso lo hidráulico está incompleto.
Cosa que no hemos logrado, digamos, establecer criterios unanimes con la interventoria.
Planta de el capítulo 10, planta de tratamiento de aguas residuales. Es una actividad excluida de la consultoría, de conformidad con las instrucciones de la entidad. La entidad, el el, el edificio no necesita planta de tratamiento.
¿Entonces, como el edificio no necesita planta de tratamiento, pues mal haríamos nosotros en buscar en dónde ponerla, pero esto qué refleja? Refleja que los estudios previos que utilizó la entidad son, me disculparán un copy page y en el copy page estaba la planta de tratamiento, seguramente en otro edificio.
Y por eso hace parte del alcance contractual.
Diseño de gases medicinales.
Esta actividad de conformidad con el criterio de la unión temporal, está terminada pero no está aprobada por la Interventoria.
Y tiene todos estos criterios que se desarrollaron y están completos.
Y tiene y tiene los comentarios de la interventoria se atendieron a pesar de que en algunos casos no estamos de acuerdo porque esto porque un diseño, una consultoría tiene muchos criterios subjetivos por parte de cada especialista.
Entonces, nuestro especialista considera que en una sala de atención de un consultorio debe haber un punto de suministro de oxígeno. La interventoria considera que debe haber 2.
Resulta que con la la norma dice y uno cumple la norma poniendo uno solo. Entonces la interventoria exige 2. Entonces nosotros lo que lo que procedimos fue en el último ajuste a hacerle caso a la interventoria y poner los 2 suministros, estoy hablando de un, estoy hablando de un ejemplo específico.
Sí, y entonces hemos ajustado la última versión a las solicitudes de la interventoria, a pesar de que en algunos casos no estamos de acuerdo, pero la interventoria aún no ha aprobado ese capítulo.
Capítulo 2, diseño de redes de gas natural esta actividad está excluida de el alcance de la consultoría, pero llamo la atención.
Llamo la atención que en el oficio de citación estamos hablando de la actividad, discúlpeme, estamos hablando de la actividad 12.
Llamó la atención de que en el en el en el en el oficio de citación en la actividad 12.
En la actividad 12, la entidad la interventoria anuncia un avance.
De.
De la actividad. O se clave aquí la puse el número 10 y realmente la número 12.
Entonces, la actividad 12 es la que se llama.
Diseño de redes de gas natural. Esto se excluyó de la de la del alcance de la consultoría y por eso no se elaboró.
La actividad 3 diseño de redes eléctricas, voz y datos. Control de accesos de seguridad. Esta actividad está terminada, pero no está aprobada por la Interventoria faltan los trámites ante las empresas de servicios públicos que dependen de contar con la licencia de construcción.
Y ya hablaremos del por qué no se no se cuenta con la licencia de construcción, ya lo ya ya lo he referido.
Aquí, como lo he dicho, esta actividad que sigue pendiente, pues no se puede hacer mientras no se tenga la licencia.
Y entonces aquí dice que debemos pedir la preliminar de energía, la preliminar de energía la pide el constructor.
Y esta actividad no se puede realizar porque esta actividad depende del constructor.
O sea, la interventoria nos está pidiendo cosas que son inherentes al contrato de obra, no al contrato de consultoría.
Y entonces, por ejemplo, nos piden que certifiquemos las redes eléctricas, las redes eléctricas, que certifica un un equipo que se llama el que hace el retier y el retilap, el retier y el retirap, que son lo que que es la certificación de las redes eléctricas.
Se hace cuando las redes estén construidas.
No, nadie certifica un retilap de unos diseños por Dios, y ahí es cuando ponemos en tela de juicio la idoneidad de la interventoria.
Por tantas solicitudes que hacen que no tienen que ver con la consultoría, sino con la obra.
Capítulo 14, sistema de aire acondicionado de ventilación mecánica. Esta actividad, de conformidad con el criterio de la unión temporal, está terminada pero no ha sido aprobada por la interventoria.
Diseño bioclimático. Esta es una actividad que está en producción. Nosotros, el especialista, el especialista bioclimático, está incorporando al informe final. Las últimas observaciones de la interventoria y no la hemos entregado porque la interventoria.
Ya no, no recibe documentos después de la terminación del contrato, pero esta incorporación ya se hizo.
Diseño acústico esta actividad está terminada, pero no está aprobada por la Interventoria.
Estudios y diseños para la seguridad humana y movilidad para la discapacidad. Esta actividad está terminada, no está aprobada por la Interventoría vuelve y juega, porque existen criterios subjetivos que nuestro que nuestro especialista en seguridad humana y movilidad.
Incorporó, según la normativa, en su diseño de manera adecuada lo que tiene que ver con la con la seguridad humana y la movilidad y discapacidad.
Atendió algunas observaciones de la interventoria, pero el producto final no ha sido aprobado por la interventoria y seguramente no lo será.
Paisajismo. Esta actividad está terminada y no aprobada por la Interventoria.
Esta actividad está hecha desde el principio del contrato y no ha sido aprobada por la interventoria, por ejemplo, porque nos pide algún algún diseño paisajístico en dentro del urbanismo y revisado el urbanismo diseñado.
¿No tiene paisajismo porque es un andén demasiado angosto que si usted le pone parte verde no cumple las normas urbanísticas de la ciudad de Bogotá, en donde los andenes deben tener unos mínimos anchos y si ponemos zona verde no cumplimos con esos mínimos anchos y entonces?
No es, no se va a hacer paisajismo en el urbanismo del del proyecto y entonces, pues eso es lo que nos hace falta. Segunda interventoria, pero eso no se va a hacer igual. Yo el diseño no tiene, no tiene paisajismo dentro del urbanismo.
Diseño de señalética del proyecto está en una actividad terminada, no aprobada por la Interventoria.
Sistema de transporte vertical esta es una actividad terminada, no aprobada por la interventoria y seguramente el doctor José Suárez, José Solón Suárez va a explicar el por qué la importancia de que cada uno de estos especialistas, de su testimonio y explique por qué consideramos que el producto está terminado.
Repito, un producto, un producto que no esté aprobado por la interventoria no quiere decir que no se haya hecho y que no esté completo.
Carece de la aprobación de la interventoria, pero las cosas no son buenas, solamente con la aprobación las cosas son buenas, per se y porque están bien hechas y porque tú cumples las normas y porque están completas.
Plan de gestión ambiental y social esta actividad está terminada y recibida por la interventoria y pagada por la su red.
Capítulo 22, plan de manejo civicultural esta actividad no está terminada, no está aprobada por la interventoria, revisando el último documento de observaciones de la interventoria del plan de manejo civicultural, se nos señala que carece de la firma de la ingeniera forestal.
Y una, una y una y revisadas una, una, las fichas de tratamiento silvicultural están firmadas por la profesional.
¿Nos dicen que no tiene marcados los? Los individuos arbóreos y revisada uno a uno las fotos que hacen parte del informe tienen la marquilla y entonces están identificados los individuos, entonces consideramos que está terminada y no entendemos el por qué de las observaciones de la interventoria.
Sistema de correo neumático. Esta actividad fue excluida de la del alcance contractual, de conformidad por instrucciones de la su red. Vuelve y juega. Seguramente esto hace parte este listado hace parte de un listado con el que cuenta la entidad y se le olvidó, borrando del alcance.
Sistema de de televisión, actividad excluida de la consultoría por instrucción del contratante.
Sistema de comunicación o llamado enfermedad y monitoreo de signos vitales. Actividad excluida de la consultoría. No se va a hacer y vuelve y juega seguramente estos 3 capítulos vienen de un copy paste que faltó depurar.
Certificación de esta actividad está en producción y al respecto, comentamos lo siguiente, la entidad, porque así lo dice el anexo técnico, dice que nosotros como consultores debemos entregar.
Una certificación LED de los diseños resulta que la certificación LED se la dan es a edificios.
Obras ejecutadas físicamente ya terminadas. Entonces, la certificación LED, a lo que se refiere el alcance de los diseños respecto de la certificación LED se refiere. Es que cuando se diseñe, se utilicen criterios de reutilización de agua de.
Producción de energías alternativas como fotoceldas de fachadas verdes, de cubiertas Verdes y de una serie de aspectos que le dan un puntaje.
Al edificio cuando esté construido para que el edificio sea opcionado a obtener la certificación LED, entonces Claro, los diseños se deben elaborar con criterios LED, pero a los diseños nadie les saca certificación LED. La certificación se la otorgan es.
A los edificios.
¿Perdón, un segundito por la tos, discúlpeme un segundito, Eh? Voy a apagar mi micrófono. 1 segundo.
Qué pena. Pero es que tengo una malo, que era de tos hace hace meses.
El capítulo 27, por favor, me confirma, me están escuchando.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   1:19:28
Sí, doctor, lo estamos escuchando.

UT SAN RAFAEL - ING. OSCAR GARZON   1:19:30
Gracias, doctora capítulo 27.

Jose Solon Suarez Abogado   1:19:32
Sí, señor.

UT SAN RAFAEL - ING. OSCAR GARZON   1:19:35
Estudio y diseño del sistema de energía fotovoltaico esta es una actividad terminada, no aprobada.
Por la interventoria.
Entonces no nos la han por aprobada porque no está acompañada del presupuesto.
De obra del presupuesto de de la obra. Y entonces, como lo dije, ese tema lo voy a tocar. Ahoritica terminada esta exposición de esta matriz de seguimiento.
Trámite de la licencia de construcción y demolición.
Perdón, un segundito nuevamente, por favor, qué pena.
Les rogo el favor, me disculpen la tos porque es que a ratos se me vuelve incontrolable.
Trámite de la licencia de construcción es una actividad que está en producción.
Al respecto, comentamos lo siguiente.
¿Como lo voy a exponer? El trámite de la licencia se comenzó en agosto del 2024.
Conforme el cronograma de la consultoría, el cronograma del contrato, el cronograma del contrato de consultoría fijaba que teníamos que radicar el expediente en agosto del 2024, situación que efectivamente sucedió.
Nosotros realizamos el expediente en la fecha estimada dentro del programa del contrato, dentro del programa de la consultoría.
La curadoría dentro de los términos que le da la ley, se pronunció y sacó una.
Acta de observaciones a los diseños que se radicaron en agosto. Esa acta de observaciones la sacó en octubre del 2024.
Nosotros teníamos hasta el 11 de diciembre para atender esas observaciones y efectivamente, las observaciones se atendieron en la medida de nuestras posibilidades, no pudimos atender algunas observaciones.
Que tenían que ver con la hoja de vida del diseñador del diseñador supervisor independiente, que es un profesional de la interventoria. No pudimos atender el tema del poder en de vida, forma que es un tema.
Que era de la subred y no pudimos atender.
El tema de la aprobación del programa médico arquitectónico.
Ni la aprobación del anteproyecto arquitectónico.
Con 1.1 pronunciamiento taxativo de la secretaría de salud de Bogotá.
Que promulgó un decreto que exige ese documento a los proyectos que se vayan a licenciar, que tengan que ver con la prestación de desvíos de salud. La misma secretaría de salud.
Estableció como norma que para licenciar un proyecto, un edificio, entonces se van a prestar servicios de salud.
Debe haber una aprobación del programa médico arquitectónico y del anteproyecto por parte de la Secretaría de Salud.
Ese documento nunca se nos suministró a pesar de que lo pedimos a pesar de que el de que el programa médico tónico estaba aprobado.
A pesar de que el anteproyecto estaba aprobado.
Necesitábamos una carta en papelería de la Subred o en papelería de la Secretaría de Salud de Bogotá para aportarla al expediente y nunca se nos entregó.
Eso más otras observaciones que tienen que ver directamente con el contratista consultor.
Dieron al traste con la expedición de la licencia y por eso la Curaduría sacó una resolución de desistimiento. El 07/02/2025, resolución de la cual nosotros nos enteramos y no notificamos.
El 20 de febrero.
Vista esa situación.
En la unión temporal.
En plena demostración de su siempre buena voluntad de cumplir con el contrato.
Logró abrir nuevamente el expediente en procura de obtener la licencia y se abrió el expediente en legal y debida forma, como lo establece la norma de la de de las curadurías. Dentro del plazo contractual, antes de que se venciera el contrato.
Si mal no me falla la memoria. El 12/03/2025 obtuvimos.
El de calle de ya formar el expediente del nuevo expediente, en donde se radicar.
Todos los documentos técnicos de de de de la topografía, la geotecnia, la arquitectura y la ingeniería, la estructural que no tenían observaciones desde el punto de vista técnico por parte de la de la curaduría, las observaciones que dieron lugar al resistimiento son observaciones.
¿Jurídicas?
YY documentales.
Pero la parte técnica de la calidad del producto no fue cuestionada en ningún momento por la curaduría, y eso hay que destacarlo y por eso es nos extraña que haya cosas que la interventoria todavía no de por recibidas. La curaduría les dio la bendición porque no hizo observaciones de tipo técnico ni a la arquitectura ni a la ingeniería.
Ni a la geotecnia, ni a la topografía hizo observaciones y de carencias.
De documentales y jurídicas.
Nosotros logramos el 12 de marzo volver a abrir un nuevo expediente en procura del trámite de la licencia.
La curaduría a ese nuevo expediente le anexamos los documentos que ahora, si no suministro la interventoria de las certificaciones de su profesional.
¿Que nos la suministró el 20 de febrero, después del Desestimiento entonces en el nuevo expediente ya van las certificaciones en el nuevo expediente? Va el poder que nos entregó la entidad del 17 de de febrero, después del Desestimiento va.
La aprobación del programa médico arquitectónico y va la aprobación del anteproyecto arquitectónico.
En una comunicación en papelería de la subred, como lo pedía la la curaduría desde octubre. Pero esa comunicación tiene fecha de marzo del 2025 y entonces esa comunicación también ya va en el expediente.
Superando algunas de las causales de el desistimiento, sin embargo, la Curaduría acaba de sacar.
Una acta de observaciones a los nuevos productos que le radicamos.
¿Qué hicimos? Hicimos una solicitud de traslado de la de la documentación técnica del expediente desistido al nuevo expediente.
Por eso fue muy rápida la revisión de la Curaduría y ya se pronunció la curaduría y nuevamente nos está haciendo algunas solicitudes.
De tipo documental, entre las cuales nos causa gran preocupación que nuevamente nos está pidiendo un poder otorgado por la su red endebida forma que señala.
¿Qué señalamiento hace?
La curaduría, que a pesar de que nosotros le hemos llevado el formato a la su red para que elabore el poder conforme el formato que maneja la curaduría.
Infortunadamente, el poder que nos entregaron en marzo de este año no tiene la dirección del predio.
Y entonces es uno de los datos que está en el formato de la curaduría. Entonces.
Se perdón un segundito nuevamente discúlpeme.
Se le sale a uno de las manos poder cumplir situaciones que no dependen de la unión temporal.
En razón a la observación que hace la curaduría de que aportemos un poder en donde esté la dirección del predio, le hicimos le elevamos esa solicitud normalmente a la subred.
Y la nos contesta que nosotros ya no somos contratistas, que el plazo del contrato está vencido y que ese poder no nos será allegado.
Aprovechando la respetuosa solicitud y la inteligente solicitud de la doctora Alexandra.
Que fue coayudada por el doctor José Solón.
Esperamos que ojalá en las mesas técnicas logremos cambiar ese criterio de la sur red y alcancemos a radicar las observaciones. La subsanación, según las versiones de la curaduría, y no perdamos.
El expediente que está en trámite.
Sigamos. Este es un. Este es un tema bastante interesante para que lo pongamos sobre la mesa y espero que el criterio de los oyentes y de los técnicos le den la razón al criterio de la unión temporal.
Programación de las faces, actividades, trámites, licencias y permisos del contrato.
¿Va a volver a leer el capítulo?
Programación de las faces, actividades, trámites, licencias y permisos del contrato.
Para la unión temporal.
¿Esta exigencia?
Ya la cumplimos.
¿Cómo la cumplimos?
Pues entregamos una programación de las fases, actividades, trámites, licencias y permisos de nuestro contrato.
¿Entonces, la programación de nuestro contrato, que es un contrato de consultoría?
Nos obligó.
A entregarle 19 versiones a la interventoria.
19 versiones de la programación de nuestro contrato de de Consultoría. ¿Me va a permitir abrir la versión 19?
Entonces, la versión 19 es una programación del desarrollo del contrato de consultoría.
¿Que como ustedes pueden ver?
Terminó con 381.
Criterios de seguimiento.
Esta programación fue la que al fin nos aprobó la interventoria.
Y entonces nosotros damos por cumplido la tarea. ¿Qué sucede? La interventoria interpreta que en nuestro contrato lo que pide es la programación de la construcción del edificio.
Como consultores.
¿Sabemos?
Que.
La entidad requiere de la requiere que el consultor seguramente elabore la programación.
De la construcción del edificio. Nosotros estamos en capacidad y en toda la voluntad de elaborar este producto.
Cuando en una mesa técnica le pongamos precio, le pongamos tiempo y le pongamos alcance, porque a criterio de la unión temporal, la actividad solicitada en el contrato, que es un contrato de consultoría, está cumplida conforme lo acabo de exponer.
Esos criterios diferentes, disímiles, con el.
La lectura que hace la interventoria del contrato, siempre en contraposición de los de los en los criterios me disculpan, esto ya es subjetivo, en en nuestra lógica interpretación de nuestro contrato, pues ha hecho muy difícil la relación.
Entre la interventoria y la unión temporal, encargada de la consultoría entonces, nosotros para la unión temporal, este producto está terminado, está entregado y fue el objeto del seguimiento que estoy leyendo.
Este esta tabla de seguimiento está bastante desarrollada en este proyecto del de la programación del contrato y esta y la programación del contrato es esta, porque es que nuestro contrato es una es un contrato de consultoría y entonces lo que hicimos fue.
La programación del contrato de consultoría estamos entendido, entendemos que la entidad necesita la programación del contrato de obra, pero normalmente esas programaciones las elabora el constructor.
Lo que necesita la entidad es tener un orden de magnitud o una parametrización de cuánto tiempo puede llevar la ejecución del edificio.
Si la entidad lo que quiere es una programación detallada que seguramente en vez de tener los 381 item que tiene esta programación de un contrato de consultoría, va a tener, por decir algo, 1500 item, pues estamos en disposición en capacidad, tenemos el conocimiento para hacerla.
Pero no está dentro del alcance actual de nuestro contrato.
Sigamos.
30 especificaciones técnicas de construcción este es un producto que está en producción. Este capítulo está en producción y, sin embargo, comentamos que muchos de los estudios.
Que ya le suministramos a la AA la interventoria. Cómo son las redes eléctricas, el el, el estudio de aire acondicionado, el estudio de redes del el capítulo de gases medicinales en su informe final ya tienen.
Especificaciones técnicas de los insumos que hay que usar de los equipos que hay que usar, de las tuberías que hay que usar, de los cables que hay que usar.
De los sistemas de de detección dicen, esas explicaciones ya están allá. En el capítulo eléctrico, allá en el capítulo y sanitario, allá en el capítulo de gases medicinales, allá en el capítulo de aire acondicionado y ventilación mecánica.
Seguramente tendremos que extraerlos de allá y contestarlos en un capítulo específico que se llama que en un capítulo me perdonan la redundancia en un capítulo específico que se llama especificaciones técnicas de construcción. Eso está en elaboración, pero no. Pero entonces la entidad la la interventoria informa que llevamos cero.
Pero no le es lo que nosotros le entregamos.
Plan de contingencia este plan de contingencia es una actividad terminada, no aprobada por la interventoria, y no entendemos por qué no está aprobada cuando está superada desde octubre del año pasado.
Bajo estos criterios, doctora Virginia y demás integrantes de la Mesa, el resumen de nuestro seguimiento contractual es el siguiente.
Voy a ampliar un poquito la vista.
Del documento para leer el resumen un poquito mejor.
El valor total del contrato es de 658000000 de pesos.
El valor total del contrato, excluyendo las actividades que no aplican.
Es de 628000000 de pesos.
El porcentaje ejecutado por nosotros es del 86%.
Que equivale a 570000000 de pesos la ejecución contractual y entonces el atraso es del 8 punto del 8.82. ¿Ustedes dirán si el avance es del 86%, pues el atraso es del 14, falta 14 para llegar al 100 no?
Es que no podemos llegar sino hasta el 95.4 porque hay actividades que se excluyeron del contrato y entonces la Interventoria siempre informa que faltan, que hay un atraso del 14%, desconociendo que ella misma sabe que hay actividades, que se excluyeron del alcance contractual.
No entiendo el por qué de ese comportamiento de la interventoria.
El pago, el valor pagado del contrato es de 105000000 de pesos, el 16% se pagó el 3.5 en el corte uno el 12.5 en el Corte 2, las actividades que se excluyeron del contrato valen 30000000, es decir el 4.6%.
Del contrato la Interventoria le informa a la entidad que las actividades excluidas suman es el 4.4%, cosa que está errada.
Numerosas equivocaciones tiene la interventoria en sus informes. La realidad es que lo que se excluyó vale el el 4.6% del contrato y no el 4. ¿, como lo afirma la interventoria, y si comparamos la producción?
El avance que estima la unión temporal, llevar el contrato.
Perdón.
Que valorado alcanzan 570000000 de pesos, en razón a que no se nos ha pagado, sino 105000000 de pesos.
Entendemos que lo que hemos producido falta por cobrar 465000000 de pesos de lo que hoy está producido.
¿Qué sucede?
Aquí entrará el doctor José Solón Suárez a hacer un discurso jurídico apoyando el siguiente comentario, la entidad pagó en el Corte número 2 un porcentaje de la arquitectura, que es un entregable, como lo estamos viendo. Es un único entregable. La arquitectura es un.
El numeral 5.
La arquitectura es un único entregable que tiene que tiene un peso específico del 25% dentro del contrato.
¿Y no está desglosado dentro de las estipulaciones contractuales dentro del texto contractual y dentro de los anexos técnicos, no está desglosado entonces la arquitectura, la arquitectura?
Es el numeral 5, pesa el 25%.
La entidad, afortunadamente bajo un discurso nuestro apoyado por la interventoria, también tengo que decirlo, nos autorizó el pago de la mitad de este producto, esa misma limitación le hacemos a la a la entidad para que use el mismo criterio.
Y, una vez surtidas las mesas de trabajo técnico, verifique que nuestro avance es del 86.58 y apruebe el pago.
Parcial de casi todos los subcapitulos que están terminados, que hoy carecen de la aprobación de la interventoria o porque falta el presupuesto de obra o porque falta la licencia de construcción.
Esa sería la invitación final que yo haría después de la exposición de esta matriz.
Reglón seguido me permito hablar de la producción, del presupuesto de obra.
El presupuesto de obra es un insumo que requiere la entidad que le suministre una consultoría que contrata para tal fin, si nosotros miramos.
¿El resumen?
Si nosotros miramos el resumen, perdónenme un segundito.
Si nosotros miramos el resumen que voy a exponer aquí, este resumen, que es la misma, la misma tabla que acabo de exponer, pero pues reducida a los capítulos a los 31 capítulos. Si nosotros miramos el resumen en ninguna parte de los entregables está el presupuesto de la obra.
No está dentro del alcance del contrato y no está valorado dentro de los estudios previos en donde la entidad le otorgó un valor a cada uno de estos productos y por eso contrató y por eso sacó un presupuesto oficial de 658000000 de pesos, por eso el contrato es por esta cifra.
Infortunadamente, la la interventoria nos pide dentro de su dentro de su criterio, que tenemos que entregarle el presupuesto de obra como un producto regalado gratis adicional a estos 31 entregables que tienen costo que tienen precio.
Porque en alguna parte del anexo técnico lo nombran como parte de la arquitectura.
Nosotros esa situación la pusimos de manifiesto por escrito ante la entidad. Le dijimos que esa controversia fuera resuelta y le dijimos que con el mayor gusto elaboraríamos el presupuesto de la obra una vez nos pusiéramos de acuerdo en el precio de ese producto.
Comentario.
La unión temporal se dio a la tarea de solicitarle cotizaciones a los especialistas en costos y presupuestos y por ser un edificio hospitalario tiene unas connotaciones particulares bastante exigentes y tenemos una cotización o 2 cuyos precios.
Oscilan o llegan a ser del orden de 40000000 de pesos, es decir, no es una cifra despreciable como para considerar que no merezca ser revisado el tema por parte de la entidad, la entidad necesita el presupuesto, nosotros estamos en capacidad de hacerlo, pero.
En criterio de la unión temporal no está dentro del alcance hoy de nuestro contrato.
Yo ponía un ejemplo, un ejemplo metafórico si me disculpan cuando hablaba con el doctor José.
Solón Suárez y le decía que en los contratos de obra, porque también somos constructores.
Eventualmente le exigen en en el contrato que el edificio que uno construya sea un edificio en condiciones de uso y de habitabilidad.
¿Por poner un ejemplo metafórico, yo construyo un edificio YY si en el edificio, que es un edificio de apartamentos, hay que colocar 50 puertas de madera?
El edificio sin puertas no es un edificio habitable, no es un edificio en condiciones de de ser usado.
Pero si en el presupuesto de la obra.
Infortunadamente, a la entidad se le pasó poner el costo o uno de los 7 puertas de madera, el hecho de que en el en el contrato diga que el edificio tiene que entregarse en condiciones de habitabilidad y de ser usado.
Mal haría la entidad en obligar al constructor a poner las puertas gratis.
Porque si en puertas el edificio no es no es habitable, pero si no apagan las puertas, difícilmente el constructor las las debe poner. Entonces es cuestión de sentarse y de con la mayor racionalidad. Y desde el punto de vista objetivo se definan este tipo de observaciones que ha hecho la unión temporal, no hoy.
Las ha hecho por escrito en diferentes ocasiones y no hemos podido resolverlas de manera concordante, porque lo que recibimos es una orden, usted tiene que hacer eso, independientemente de que le valga lo que le valga, y creo que.
Creo que no es el proceder profesionales.
Y comercial y empresarial ni ni institucional.
Estábamos mirando esta tabla de contenido de de desarrollando esta tabla de contenido de los documentos y íbamos en la en la respuesta 2 estábamos leyendo la respuesta y me estaba refiriendo al hecho primero vayamos al hecho segundo.
La doctora me pidió el favor que hiciéramos un resumen de qué trata el hecho. Segundo, Guillermo.
De hecho, segundo.
Se trata de una serie de actividades que señala la interventoria están listadas en el anexo técnico.
Y están dentro del alcance.
Del contrato entonces.
Como ustedes verán, seguramente en este listado está el presupuesto, Claro que está el presupuesto, Claro que está la programación de la obra, Claro que está el presupuesto de obra, pero el hecho de que estén aquí no quiere decir que estén dentro del alcance contractual porque lo listaron.
Porque si miramos el anexo técnico en alguna parte el anexo técnico habla de que de que se se debe entregar el.
El equipo de rayos XY, pues mal haría la entidad en exigirle al consultor que entregue el equipo de rayos X del edificio.
Y entonces hay cosas que que hay que analizar con criterio y que no estamos en desacuerdo de la necesidad de concertar esa serie de situaciones.
Y entonces el el, el el hecho número 2 describe una serie de observaciones de de capítulo por capítulo de de de la parte arquitectónica. Me perdona que me devuelva, estamos hablando del del hecho arquitectura, entonces hace una hace hace una.
Serie de observaciones respecto a la arquitectura de faltantes de la arquitectura, hace una serie de observaciones de faltantes de los renders de faltantes de las redes hidrosanitarias.
De las flanimetrías.
Del presupuesto, que ha sido algo que ya expuse detenidamente, del diseño de gas natural.
Y entonces, dice el consultor, no hace entrega del informe, donde se justifica la no aprobación, la no aplicación de este componente. Nosotros no tenemos que explicar por qué nos a nosotros. Se nos dio una orden de no hacer este diseño, pero la explicación del de de por qué no lo hacemos creo que debe venir de la subred, que es la que dio la orden de no hacerlo.
Entonces yo no le entiendo. A ratos. Las solicitudes tan particulares de la interventoria en procura de ponerle peros a todo.
Nosotros como consultores tenemos que entregar un informe que justifique por qué no se hace el diseño de de gas natural.
La justificación la debe la debe elaborar la su red sur, que fue la que dio la orden de no hacerlo.
Por Dios.
¿Y así, uno a uno de los elementos a entregar y entonces ese es el hecho, diseño acústico?
Estudios y diseños de seguridad humana y movilidades la discapacidad, paisajismo.
Señale ética sistema de transporte vertical, explicaciones técnicas de construcción, programación de la actividad. Y entonces nosotros contestamos el hecho número 2 de la siguiente manera, terminamos de mirar el hecho número 2, primero, requerimientos del sistema bin trámite de la licencia de construcción y demolición.
Estudio de la situación normativa de ante ante topográfico, por ejemplo, debe realizar la implantación final del proyecto en el nuevo diseño.
Con el nuevo diseño arquitectónico, eso está dentro del esto, está dentro del esto, es un producto de la arquitectura, entonces no le puede pedir al topógrafo que el Topógrafo coja el diseño arquitectónico y lo implante en el lote, cuando es una de las planchas tipo que exige la curaduría para otorgar licencia.
Presupuesto final del proyecto y hasta ahí termina el hecho número 2. Miremos la respuesta que.
Nosotros estamos dándole al hecho número 2.
El listado que yo comentaba perdóneme el listado este de de los.
El listado que transcriben de el anexo técnico del Numeral.
Del Numeral discúlpeme, un segundito del Numeral este. Este listado que que se transcribe el anexo técnico.
Entonces lo comentamos de la siguiente manera, el listado que viene del Numeral 2183 del anuncio de digo al comparar este listado con los componentes de pago no coinciden, es decir, existen productos enumerados en la lista del anuncio técnico cuya elaboración y complejidad implican la necesidad de definir entre las partes.
¿Del contrato, su precio o valor de producción?
No deben el contratante y la interventoria exigir la producción de estudios y diseños cuyo costo no fue tenido en cuenta en los estudios previos que dieron lugar a la estimación del precio del contrato. En particular, podemos apreciar que en el caso del componente arquitectónico, el listado 2183.
Del anexo técnico indica que como su producto del componente arquitectónico, el contratista consultor debe elaborar, entre otros, los estudios y diseños que claramente pertenecen a otro componente técnico, como por ejemplo los diseños eléctricos, sanitarios, componentes, estos que están contemplados y costeados.
En los estudios previos.
Es decir, el anexo técnico es un copy paste y entonces en el anexo técnico dice que hay que hacer que el que el arquitecto tiene que hacer los diseños eléctricos, seguramente lo que tiene que hacer el arquitecto es acompañar la coordinación con el diseñador eléctrico, pero no, pero, pero como.
Taxativamente en el acceso técnico, habla de que en la arquitectura hay que entregar los diseños eléctricos, entonces la interventoria comenta que hay que que hay que que hay que entregarlos, pero así como están en el anexo técnico dentro de la arquitectura, los.
Diseños hidráulicos. Si nos vamos a la matriz de precios la la, la entidad sí le puso precio a los estudios hidráulicos.
Y le puso precio a los estudios eléctricos a pesar de que están dentro del componente arquitectónico, de la misma manera, invitamos a la entidad a que proceda.
Con el tema del presupuesto de de obra y con el tema de la programación de la obra, porque aunque están en el listado del aviso técnico, no están en la matriz de costeo del valor de la consultoría.
Por el contrario, hay componentes técnicos que, aunque están listados en el numeral referido, no están valorizados ni cuestionados en la estimación del precio del proyecto. Caso particular el presupuesto, la programación el componente biomédico imagínese que el componente biomédico de este contrato es mayúsculo, el peso, el el, el, el estudio.
Estudio biomédico que es un informe que ya se entregó, implicó la contratación de unos especialistas que demandaron una plata y sin ese estudio biomédico no habíamos podido cerrar el programa médico arquitectónico y por eso, y por eso la vi un temporal incurrió en ese gasto para poder seguir avanzando en el proyecto.
Pero ese producto tenemos que ponerle precio y hemos invitado a la entidad a que nos sentemos en una mesa técnica y nos permita exponerle el porqué hay que ponerle precio a ese a las las cosas valen lo que valen y no porque estén escritas. Hay que hacerlas gratis.
Esta esta circunstancia fue expuesta en conocimiento del contratante y del interventor y estos aduce que, como dichos componentes técnicos, están en el listado, el contratista los debe elaborar de manera gratuita.
Esta circunstancia hace que el contratista se se ratifique en que el contratante y la consultoría tienen razón en que dichos estudios son necesarios y es importante que la consultoría los elabore, para lo cual es el requisito ineludible establecer de manera concertada cuál es el cuál va a ser el pago.
Que el contratista constructor va a recibir por su trabajo.
Ahora, como estábamos mirando en el hecho en el hecho 2, pasamos a un una referencia particular de los diseños arquitectónicos al respecto, la unión temporal se permite dar respuesta en los siguientes términos.
La unión temporal sí remitió copia del acta de observaciones de la cobraduría a la interventoria del proyecto.
Resolvió y radicó las observaciones solicitadas por la juridad número cuatro, quedando solo pendiente en este momento 11/12/2024 la copia del poder y la hoja de vida del supervisor independiente. Dichos documentos fueron solicitados en su momento a la y la interventoria.
Sin embargo, a la sureia la interventoria. Sin embargo, la curaduría emitió las observaciones en el Acta de en el Acta de Desestimiento.
Se aporta con la presente copia del acta de Asistimiento, en la cual también había sido enviada a la interventoria y a la su red. Es que en los hechos la incrementoria manifiesta que esto nunca se le entregó y está faltando a la verdad, porque esto se remitió oficialmente y como lo prueban la documentación y los correos electrónicos que hacen parte integral de este informe.
Se envía copia del acta de recibo de los documentos del traslado de documentos para el inicio del nuevo proceso de solicitud de la licencia. Nosotros enviamos una carta de solicitud de traslado documental y se le envió copia a la interventoria los detalles constructivos arquitectónicos a los que hace referencia.
El hecho número 2 en lo que tiene que ver con la arquitectura ya fueron remitidos a la interventoria los estamos volviendo a remitir con el presente documento el respecto al presupuesto de obra. Este no ha, no está incorporado a la tabla de costos de la consultoría, mientras no se determine cuánto se pagará por este ítem, no es obligatorio la pensación de este. La presentación de este por parte del.
Consultor, por favor, revisar el oficio que se erradicó en junio del 2024, que hace referencia a esa solicitud. Mediante este envío se solicitó el pago del componente no previsto en el presupuesto del contrato, el presupuesto de un producto independiente de cada una de las actividades profesionales.
¿Por qué? Porque dentro de las observaciones de de arquitectura que hace el hecho número 2, pide el presupuesto de la obra, entonces decimos que eso es un.
Una actividad independiente a la arquitectura, redes YO sanitarias.
El diseño de redes internas, suministros de software se encuentra aprobado y sin comentarios adicionales. ¿Estamos de acuerdo con lo expresado 2 se debe incluir el numeral de redes públicas, se solicita discriminar por por sistemas las redes existentes e incluir figuras que ilustren la información presentada?
¿Se debe incluir soporte de las gestiones ante las empresas? Culto de alcantarilla de Bogotá, para certificación de las redes existentes, solicitudes ponibilidad de servicios y datos técnicos.
Revisión de la interventoria número cuatro atendido parcialmente, se deberá incluir la relación de redes externas existentes en relación al trámite de la empresa, producto de alcantarilla Bogotá a la fecha no se ha adelantado la gestión correspondiente, el cual depende directamente del trámite de la licencia de construcción. Este comentario.
Es de la misma interventoria la INTERVENTORIA reconoce que el trámite de la empresa, pues depende directamente de la licencia, respuesta como evidencia en el oficio del profesional especialista, la empresa con no certifica las redes. Sin embargo, en el levantamiento topográfico.
Que se entregó y que aprobó la interventoria, se detallan los tipos de redes que se encuentran actualmente para prestar servicios al CAD Marichuela.
Se han realizado consultas ante la empresa de servicios de acueducto y alcantarillado de Bogotá, con el fin de obtener la información necesaria sobre las redes de asistentes y la posibilidad de conexión de las mismas, es decir, dentro del proceso de licenciamiento hubo que sacar una.
Constancia de disponibilidad pero la disponibilidad no la otorga la empresa de acueducto porque afirmó y es un documento que tenemos por escrito que como existe un edificio en servicio hoy que se llama el CAN marichuela, la entidad no, no se requiere que uno la entidad no nos va a dar, no nos va a dar.
Un documento de disponibilidad de servicio de acueducto de alcantarillado porque ya existe el edificio.
Inicialmente se realizó la la consulta para la solicitud y la disponibilidad de servicio, ante la cual la entidad argumentó que este trámite no aplica en el proyecto, dado que se trata de un predio consolidado, es decir, el proyecto se encuentra en un predio en uso y cuenta con contrato ante la empresa, por lo cual es evidente que cuenta con redes y servicios de acueducto de alcantarillado.
Se indicó que el trámite requerido el proyecto corresponde a la solicitud de datos técnicos y fue entregado al formato para la solicitud de estos el día 10 de prever. Una vez recibidos los documentos actualizados, se realiza la radicación.
Aquí está la prueba de que se hizo la consulta porque la la interventoria afirma que no se ha hecho ningún trámite ante el acueducto porque las respuestas del acueducto son negativas, dice. La acueducto, dice yo no les voy a entregar una disponibilidad de servicios públicos como no la tenemos en la mano porque la empresa no la entrega, entonces la la interventoria dice, ustedes no han hecho trámites.
Aquí están las constancias de lo que se ha radicado en el acueducto y de los trámites que se han hecho. La respuesta se recibió el 12 de marzo.
Mediante oficio.
Tal el 25 de febrero, el 25 de febrero y la respuesta se recibió el 12 de marzo, dado que el predio se encuentra en funcionamiento, manifestó que no, que no comprendía el motivo de la solicitud e indique una línea telefónica y correo de contacto para aclarar el tema.
Repito, no nos dan provisional, no nos dan disponibilidad de servicios porque ya existe un edificio de uso.
Aquí está la constancia de lo que se erradicó y el trámite que hicimos. Tercero, se incluye un numeral de verificación en campo con los resultados de las redes de servicios públicos identificadas por el consultorio y el correspondiente contraste con la información consultada en las diferentes empresas. Presta respuesta.
Esta verificación de redes insistentes se encuentra en el plano topográfico.
Dentro de la topografía se identificaron las redes existentes.
La interventoria nos pide que la que le digamos a la entidad prestadora del servicio que nos dé una constancia de cuáles son sus redes y la entidad prestadora del servicio no hace ese tipo de entregas. Cuarto se deberá incluir evidencia de trámites para las subtitudes, comunidades, servicios y certificadores previsión interventoria cuatro atendiendo parcialmente, se debería.
A incluir la relación de redes externas en relación con el trámite ante la empresa producto respuesta. Esta solución no aplica por lo explicado en el numeral anterior, nosotros no podemos entregarle solicitud de disponibilidad, la pedimos y la respuesta del del acueducto es que como existe un edificio en uso, es.
Esta solicitud no aplica.
Planimetría, hidrosanitaria respuesta en lo relacionado con la localización de la acometida y domiciliaria del proyecto, la empresa de Acueducto manifestó que esta solicitud se puede realizar una vez el proyecto de construcción vaya en un avance del 70%.
Repito, la interventoria nos está pidiendo cosas que se le piden al constructor.
Afortunadamente, la empresa de energía de la empresa de acueducto orienta y nos indica que esta solicitud se realiza una vez el proyecto de construcción vaya en un 70% del avance en su ejecución. Entonces para la para la consultoría es imposible cumplir algunas solicitudes de la interventoria.
Y como le es imposible cumplirlas, la interventoria fácilmente dice, no le apruebo, está incompleto, no estoy conforme no recibo, no le pago.
La solicitud de certificación de redes ha sido realizada a la empresa y no se ha recibido respuesta, sin embargo, en los planos de diseño se presentan las conexiones con las redes de alcantarillado conforme al Aventamiento topográfico. Se suministró el plano HS 15, alcantarillado plano, HS 2, agua potable plano RS 2 red contra incendio, los cuales fueron entregados.
A subido tiempo a la interventoria del proyecto y en esos planos están las conexiones que está preguntando la interventoria.
Presupuesto como ya se ha comentado anteriormente, el presupuesto del proyecto no está dentro del alcance de nuestro contrato.
Gas natural esta actividad no se acordó no ejecutar el Comité Técnico, en el cual tampoco en el cual también participó en la interventoria esto se refiere al comentario que yo hice en un momento en donde la interventoria nos pide una explicación de por qué no hay que hacer gas natural, eso se eso, eso fue una orden.
De la subred y si hay que pedirle a alguien explicación es a la Subred.
Difícilmente nosotros, porque nosotros sí podemos en el momento que nos den la instrucción, ponerle gas natural a algunos puntos del edificio que consideramos merecen tener gas natural. Sin embargo, el criterio de la entidad es.
No incurrir en esos costos porque a criterio de la entidad no son necesarios los puntos de gas natural. Conclusión no se hizo y se excluyó del contrato.
Gases medicinales, respuesta.
Pese a las sugerencias de la Interventoria, nuestro diseño cumple con lo establecido en el anexo técnico. Era lo que yo hacía referencia de que la interventoria nos está pidiendo en algunos habitáculos poner más de un punto de oxígeno o más de un punto que tenga que ver con las redes de gases medicinales.
Revisada la norma, el diseño nuestro está cumpliendo, sin embargo, como lo comenté nuestro diseñador de gases medicinales de las redes de gases medicinales, atendió las observaciones subjetivas de la interventoria, pero del producto, el informe ajustado.
No ha sido recibido por la interventoria porque ya se venció el contrato según ellos.
Archebar esto se refiere a aire acondicionado y ventilación mecánica.
Los diseños de aire acondicionado y ventilación mecánica fueron realizados contemplando los ajustes al diseño arquitectónico. ¿Qué sucede?
De conformidad con las observaciones que recibimos en octubre.
Por parte de la.
Cura uria.
Nuestro diseñador arquitectónico hizo todos y cada uno de los ajustes necesarios. ¿Aún hizo algunas modificaciones que la curaduría no estaba pidiendo porque detectó que estábamos incumpliendo alguna norma y entonces?
Cuando se erradicó la subsanación, en diciembre 11 del 2024, se erradicaron unos diseños arquitectónicos, ciento por ciento ajustados a las solicitudes de la curaduría y esos mismos diseños arquitectónicos ajustados fueron utilizados por todos y cada uno de nuestros especialistas.
En la producción de los diseños finales de cada especialidad.
Pero la interventoria nos sigue diciendo que ajustemos los diseños, por decir algo de las redes hidrosanitarias a los últimos diseños arquitectónicos pareciera ser que la interventoria no se ha dado cuenta que los diseños hidrosanitarios.
Finales que se le entregaron a su disposición responden en un ciento por ciento al ajuste arquitectónico realizado el 11 de diciembre por parte de la unión temporal y por parte del diseñador arquitectónico.
¿Por qué?
Después de.
Los ajustes entregados el 11 de diciembre.
A los diseños arquitectónicos no se les hizo absolutamente ninguna modificación atendiendo.
Las motivaciones del desistimiento de la licencia, lo que se hizo fue en uno de los planos arquitectónicos, incorporar un cuadro de texto que transcribe una nota.
Que solicitó la curaduría que se le pusiera.
A los a los planos de diseño arquitectónico pero la nota una nota, no implica que se haya modificado en 1 cm las características arquitectónicas del proyecto. ¿Entonces no hay que hacer un nuevo ajuste de las redes hidráulicas porque se le puso una nota?
A los planos arquitectónicos por Dios y lo que invitamos es a que la interventoria y la subred revisen y verifiquen que los diseños eléctricos que los diseños hidráulicos, que los diseños de aire acondicionado, que los diseños de gases medicinales que todos los diseños.
Responde en un ciento por ciento a los diseños arquitectónicos, ajustados en diciembre 11.
Esto respecto de el aire acondicionado, pero aplica para todas las especialidades presupuesto como ya se hizo anteriormente, el presupuesto es un motivo de una mesa técnica en donde nos sentemos, nos pongamos de acuerdo y con el mayor gusto tenemos la capacidad, la voluntad.
Y las ganas de hacerlo.
Bioclimático, respuesta.
Junto con esta respuesta, se están enviando los ajustes finales, pero la interventoria no los recibió porque ya se terminó el contrato. ¿Urbanismo junto con esta respuesta, se estará enviando el ajuste final del urbanismo que como yo dije?
Lo único que falta en el urbanismo es el diseño del alumbrado público y, según nuestro urbanista, eso no está dentro del alcance de la consultoría, sin embargo, es un producto que seguramente habrá que hacer.
Diseño de redes eléctricas, voz y datos.
Se radicaron completos ante la interventoria de los diseños de redes eléctricas 2 y datos y estudios diseño de sistema fotovoltaico. O sea, los diseños se radicaron completos y aquí vale la pena hacer un comentario muy importante.
Hemos recibido durante la ejecución contractual observaciones.
Absolutamente efímeras por parte de la interventoria.
Y están plasmadas en su informe en su informe, copiado en esta en esta situación.
Esta situación plasma lo que voy AA decir, no me deja mentir. Algunas de las observaciones de la interventoria respecto de los diseños de redes eléctricas, dice.
Tiene que corregir los planos eléctricos porque tienen información que sobra.
Esa es la observación de la Interventoria.
Cuando uno desde el punto de vista técnico o cualquier persona que se desarrollo en esta actividad de consultoría y de construcción.
Recibe un ay una observación de ese tipo dice usted tiene que corregirme estos planos porque tienen información que le sobra.
Lo mínimo que uno pregunta inmediatamente es, señor interventor tenga la bondad, me informa cuál es la, cuál es la información que a su criterio, le sobra a los planos, no me diga que le corrija los planos porque tienen la información que sobra porque yo no tengo la capacidad de adivinar.
¿Cuál es la información que sobra?
Cuando conozca un una solicitud elevada en en en en forma técnica y adecuada por parte de la interventoria y me indique qué información sobra a criterio de la interventoria.
La unión Temporal tendrá la oportunidad, junto con su especialista.
De aceptar la solicitud de la interventoria o de cuestionarla.
Y decirle, no, esa información no sobra. ¿Mire que la norma la pide no, no sobra, mire que la norma pide un mínimo, pero los mínimos no limitan los mínimos, son para cumplir unos mínimos, pero si piden 3 y yo pongo cuatro, estoy cumpliendo la norma, pero cuál es la información que sobra? Es algo absolutamente.
Efímero, esotérico, por decirlo menos y uno no puede entrar en la esotería, ver si la adivina a la interventoria. ¿Cuál es su pretensión respecto de la observación? ¿De la misma manera, en el desarrollo del contrato?
Las observaciones que recibimos de la interventoria fueron de este orden.
Nosotros entregamos un informe del avance de los diseños eléctricos.
O del avance de los diseños hidráulicos o del avance de los diseños de h back o de los diseños acústicos y la interventoria contestaba, yo no reviso ese informe porque está incompleto.
Está por escrito.
Yo no reviso ese informe porque está incompleto, y usted me pone a perder tiempo.
Pues creo que perder tiempo es cumplir el contrato de Interventoria.
Y que a mí me digan que no me revisan un informe porque está incompleto primero.
En la revisión dice que es el avance del del del estudio de Consultoría, cómo vamos en el diseño eléctrico o cómo vamos en el diseño hidráulico para que la interventoria fuera revisando y no al final nos tocara cambiar el diseño.
Porque ha sucedido.
Pero si a mí me dice no está completo porque le falta tal cosa tal otra, tal otra. Entonces, por ejemplo, la interventoria dice yo no le reviso porque le falta el presupuesto. Hombre, revise lo que son los circuitos, las redes, las tuberías, las presiones hidrostáticas.
Revise la parte técnica que le falte el presupuesto. No le impide revisar los planos, la memoria de cálculo.
¿Pero cuando yo recibo una observación de que no me revisan porque está incompleto, por favor Oriénteme, qué elefante? Por favor orienten y ese por favor ha sido muy difícil con la interventoria.
Acústica respuesta, específicamente puede encontrar la información relacionada con el aislamiento en el apartado 21 del informe de diseño, la observación de la Interventoria es que pregunta que cuál es el aislamiento acústico y entonces, en el informe de diseño.
Acústico está en el capítulo 21. ¿Cuál es el aislamiento propuesto? Adicionalmente, las varias 5 y 6 de la planimetría del diseño acústico describen detalladamente las partículas, las particiones acústicas a ser utilizadas y en la sección de detalle se incluyen los.
¿Calles constructivos pertinentes, adjunto pantallazos de dónde se encuentran los apartados citados? ¿Entonces? Aquí está el pantallazo.
¿Esto está, esto hace parte del informe de la acústica y entonces la Interventoria nos pide cosas que están dentro del informe, entonces simplemente como nos pide cosas aquí sí nos dice qué es lo que pide, pues le podemos contestar en dónde está aquí? Le estamos contestando que eso ya se.
El abono y que entonces, por favor, proceda a leer el numeral 21 y proceda a mirar los planos en las páginas 5 y 6 del informe. Es por eso lo estamos relacionando con razón del en relación al presupuesto de las obras. Del diseño acústico vuelve y juega.
El tema que hemos citado ya numerosas veces en este relatoría, el tema de que tenemos que ponernos de acuerdo respecto del insumo y de un capítulo y de una entregable que se llame presupuesto y de otro que se llame programación.
Digo.
Estudios y disendios de seguridad humana y movilidad junto con estas respuestas, se están enviando los ajustes finales. Recibimos a fin al final de la del plazo contractual. Si si no me falla la memoria 4 de marzo, algunas observaciones respecto a este producto las incorporamos, pero están.
Sin recibir por parte de la interventoria en razón a que el contrato se terminó.
Paisajín.
El espacio público no está incluido dentro del alcance del proyecto y dentro del urbanismo no se va a hacer paisajín.
Se hicieron estos diseños paisajísticos, como todos los otros. ¿Tienen mucho de subjetividad, nuestros especialistas hacen unas sugerencias, la interventoria hace unos solicitud y unos ajustes, y ese ha sido el ir y venir y en muchos casos nos hemos logrado poner de acuerdo en otros no?
Porque a criterio de nuestro especialista, el especialista defiende defiende su su Concepción profesional de su diseño.
Señalética junto con esta respuesta, se estará enviando los ajustes finales. Vuelve y juega. Esos ajustes finales están, pero la interventoria no lo recibe porque se terminó el contrato. Transporte vertical, se reenvía, se reenvió el diseño de transporte vertical.
Se atendió la sugerencia de que el diseño no fuera realizado por Otis y se pagó a un especialista para la realización de estos diseños y se reenvia nuevamente la interventoria a la revisión la interventoria. Nosotros le entregamos un producto elaborado por Otis. ¿La interventoria no le pareció que Otis fuera el desarrollador de este producto? No sabemos por qué.
Y entonces nos pidió que que contratáramos un especialista independiente a Otis, eso hicimos y le entregamos el producto y vuelve y nos lo pide, entonces volvemos y se lo mandamos.
Especificaciones técnicas de construcción.
Este documento está en producción.
Y se radicará dentro del plazo de liquidación del contrato aquí este este este tema del plazo de liquidación del contrato será abordado por el doctor José Suárez a su debido tiempo.
El presupuesto nuevamente piden el presupuesto y las aplicaciones técnicas y nuevamente nosotros hacemos la relatoriedad del tema Presupuestal.
La programación de actividades.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   2:26:26
¿Eh?

UT SAN RAFAEL - ING. OSCAR GARZON   2:26:29
Se entregaron 19 versiones de la programación del contrato de consultoría. Como ya lo expuse.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   2:26:31
De.

UT SAN RAFAEL - ING. OSCAR GARZON   2:26:35
Si se refieren a la programación de la obra, no está valorado en los en las costas de la Florida, sí.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   2:26:40
¿Qué pasó, que la Cámara que está viendo eso?

UT SAN RAFAEL - ING. OSCAR GARZON   2:26:49
¿Discúlpeme?

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   2:26:50
Perdón, doctor. Quiero excusarme en este momento porque lo interrumpo pero pues dada la hora que en este momento marca acá el reloj, las 12:34, pues propongo que hagamos una breve suspensión.
Y retomemos la audiencia a las 2:00 de la tarde porque entiendo que el documento que usted nos está exponiendo, pues todavía le faltan casi que que las 80 hojas entonces no sé qué opinen acá los asistentes.

Alexandra Torres COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.   2:27:27
Doctora Virginia. Gracias.

Jaime Moreno   2:27:28
Completamente de acuerdo.

Alexandra Torres COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.   2:27:30
Yo estoy de acuerdo con la suspensión, sin embargo, no puedo a las 2:00 de la tarde retomarla y solicitaría una nueva fecha porque previamente tengo programada una audiencia para la tarde de hoy. Ay qué pena la la Cámara ya qué pena. Doctora Virginia, tengo previamente programada para la tarde de hoy a las 2:00 de la tarde.
Dado que la audiencia estaba programada de 10 a 12, a mí me programaron una audiencia con la cenac aviación contrato 118 2024 a las 2:00 de la tarde y continúa el día de hoy. ¿Entonces, solicitaría el que, efectivamente, pues se suspendiera? Entiendo.
La extensión de la intervención del ingeniero, la importancia de esa intervención en cuanto se refiere a todos los argumentos fácticos y técnicos de la citación, pero de manera respetuosa, solicito se fije una nueva fecha y hora para continuar.
Dado que en la tarde debo atender la audiencia previamente programada, muchas gracias.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   2:28:47
Bueno, en ese orden de ideas, entonces considero que que podríamos entonces seguir, YY yo creo que que de pronto, ya de aquí a las 2:00 de la tarde hemos concluido.

Alexandra Torres COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.   2:29:08
Pues, doctora, no, no podría decirle si sí hemos o no hemos concluido yo inicio la audiencia a las 2:00 de la tarde y ahí le rogaría el favor sí que se suspendiera porque como le digo, previamente tengo la citación, si ustedes necesitan, les puedo reenviar la la el último reporte o último correo donde me están señalando la continuación de la audiencia.
No tengo ningún inconveniente, pero sí, sí es importante eso. Adicionalmente, si no alcanzamos la intervención, igual solicitaría la suspensión porque pues ya después de esa hora no podría realizarla.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   2:30:06
¿Ingeniero, usted considera que a las 2:00 de la tarde ya hemos concluido su exposición de descargos?

UT SAN RAFAEL - ING. OSCAR GARZON   2:30:17
Doctora, no me arriesgo. AAA decir que sí, porque pues como usted lo nota, vamos en la página 9 del 80.
Mmm.
¿YY necesitamos me perdona la redundancia? Necesariamente referirnos a cada una de las observaciones plasmadas en el extenso documento de citación.
Estoy en disposición de continuar de aplazar o de lo que la doctora Virginia Avienten a indicar, siempre con el ánimo de terminar de hacer la exposición de los de los descargos.
Espero entonces me orienten al respecto, gracias.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   2:32:49
¿Bueno, yo yo tengo una agenda de verdad muy comprometida con con varios temas acá, ustedes saben lo que significa el cargo de de ser jefe jurídico de la entidad? No sigamos, doctor, continuemos entonces, con su exposición ingeniero.

Jose Solon Suarez Abogado   2:33:10
Top.

Alexandra Torres COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.   2:33:11
¿Eh?

Jose Solon Suarez Abogado   2:33:13
Doctora.
Para para precisarle para precisarle que el el. El ingeniero Óscar Garzón está haciendo una manifestación técnica punto a punto, pues de lo de lo ocurrido en el contrato y yo también tendré que hacer una manifestación jurídica, Claro. Va a ser un poco más concreta, pero pues también me va a tomar un tiempo.
Gracias.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   2:33:44
Sí, hasta luego ya teníamos Claro que una vez termine su exposición, el ingeniero en. En lo que respecta AA la parte técnica ya prosigue el doctor Solón con la parte jurídica, pero entonces sí, continuemos y.
Esperemos terminar por lo menos a las 2:00 de la tarde porque tengo una agenda de verdad, muy apretada en este momento, continuemos.

UT SAN RAFAEL - ING. OSCAR GARZON   2:34:15
Gracias doctora, me disculpa, pero está levantando la mano. La doctora Alexandra, no sé.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   2:34:21
Ah dígame, doctora Alexandra.

Alexandra Torres COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.   2:34:24
Gracias, doctora Virginia, solamente era para solicitarlo, para para establecer si efectivamente a las 2:00 de la tarde podríamos suspender la audiencia porque yo a las 2 inicio la la otra audiencia que estaba previamente señalada.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   2:34:39
¿Pues la verdad, ustedes saben que estas audiencias se prolongan en el tiempo y uno nunca uno sabe cuándo entra, pero no a qué hora sale? ¿Si usted autora tiene posibilidad?

Alexandra Torres COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.   2:34:49
Sí, doctora, le entiendo, pero la programación que ustedes hicieron fue de 10 a 12 YY pues con eso fue que yo no solicité suspensión y es una audiencia previa, también no, no es un tema diferente, como le digo, si usted quiere le puedo enviar a su correo electrónico me dice a que correo le envió la programación que tengo acá de la de la audiencia porque sí estaría.
Cruzar las 2, las 2 audiencias y como le digo, no es un tema que entiendo que esas audiencias se pueden programar. Prolongar en el tiempo, pero la programación que hizo la entidad fue de 10 a 12 del día y a eso obedeció, pues que yo no hiciera manifestación alguna frente ni a esta audiencia ni a la audiencia que tengo para las 2:00 de la tarde.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   2:35:39
Yo suspendería solo en la medida en que continuáramos el lunes 7 de Julio a las 2:00 de la tarde.
YY allí sí de 2 AA la hora en que concluyamos todos los descargos y lo que es decreto de pruebas y demás.

Alexandra Torres COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.   2:36:04
Yo se suspendería en ese, pues doctora, yo podría el lunes en toda la mañana 2 y 30, tengo una reanudación de otra audiencia, pero sobre las 3:00 de la tarde si podría atender la la la continuación 3 o 3:30 hasta la hora, pues que la entidad disponga porque a las 2:30 tengo otra de superintendencia de economía solidaria.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   2:36:22
Sí.
Bueno, sin lugar. AA más dilaciones y demás. Continuaríamos entonces el lunes 7 de Julio, a las 3:00 de la tarde no puedo en este momento establecer la hora de terminación, pero es decir los puntos a seguir serían.
En la continuación por parte del ingeniero de la parte técnica, posteriormente se le concedería el uso de la palabra al doctor José Solón y posteriormente usted, doctora, con los descargos, y ya vamos a definir sobre el decreto de pruebas.

Alexandra Torres COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.   2:37:03
Perfecto, pero gracias.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   2:37:07
Entonces, lunes 7 de Julio, 3 de la tarde.

Jose Solon Suarez Abogado   2:37:08
No.

Alexandra Torres COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.   2:37:14
Perfecto, doctor.

Jaime Moreno   2:37:14
Doctora, le le ruego. Le ruego que dentro del orden del día no desestime mi intervención posterior a la del doctor Solón, ya que la aseguradora debe ser la última interviniente en la audiencia.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   2:37:27
Ya, ya, ya lo lo examinaremos, el día de la audiencia está muy bien.

UT SAN RAFAEL - ING. OSCAR GARZON   2:37:33
¿Doctora continúe entonces hasta las 2, le parece? Ganamos tiempo, avanzamos.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   2:37:39
Sí, continuemos hasta las 2.

UT SAN RAFAEL - ING. OSCAR GARZON   2:37:43
Gracias doctora.
¿Permítame entonces, debo compartir pantalla porque iba a seguir sin compartir, qué pena con ustedes?
Respecto de la programación de la actividades, como estábamos diciendo, se entregaron 19 versión de la programación. Y si lo que la entidad y la interventoria solicitan es la programación de la obra con el mayor gusto, estamos dispuestos AA realizar, siempre y cuando se le coloque un precio a la elaboración de ese producto, porque las cosas tienen un verdadero.
Amor y como ya se dijo.
El a criterio de la red temporal la la programación se cumplió, se entregaron 19 versiones y ya las ya las puse para no sigamos adelante. Plan de gestión social y ambiental.
Este proyecto ya se ya ya se realizó, ya lo entregamos, ya no lo pagaron, sin embargo la interventoria sorprendentemente.
Solicita un plan de gestión de de residuos de de construcción y demolición. Este debe ser realizado por la persona o empresa que ejecute el trabajo, porque tiene que usar un PIN particular para el proyecto, ya que este es personal e intransferible.
Vuelve y juega, yo cuestiono la idoneidad de la interventoria en algunos casos porque pide cosas que tienen que ver con la obra.
Entonces, un plan, un plan de gestión de de residuos de demolición implica la la gestión ante la entidad competente para que le otorguen un PIN un un PIN es un código particular para la obra y.
Particular para el constructor o para el demoledor, para el que va a demoler.
A los consultores no nos otorgan PIN, entonces es imposible cumplirle esta solicitud a la interventoria y además el plan de gestión social fue aprobado y pagado en el primer corte por parte de la entidad y por parte de la interventoria y vuelve a ser sorprendente que ni siquiera lo que ya aprobó la Interventoria le sirve porque vuelve y pide cosas como las está pidiendo.
En aquí vuelve y se reitera a pedir cosas sobre productos que ya había probado.
Simbicultura.
La consultoría no va a realizar la solicitud de permisos, ya que esto fue concertado que solo se entregarían los insumos para que el constructor realice los trámites para la remisión de los elementos arbóreos. Este trámite de evaluación YY radicado ante la secretaría de ambiente la debe realizar la empresa o la persona que se encargue de la ejecución de la obra.
¿Y en el archivo de PDF todas las fichas se encuentran firmadas por el profesional responsable y que era lo que yo comentaba aquí es una de las observaciones de la interventoria, qué sucede cuando se vaya a hacer la obra y la demolición? Hay que hacer un trámite que se llama aprovechamiento forestal, pero ese trámite de aprovechamiento forestal lo hace el constructor.
Lo que le corresponde a nuestra consultoría es suministrarle a la entidad los documentos que en un futuro harán parte del expediente que se tendrá que construir para tramitar.
El aprovechamiento forestal.
¿Qué insumos? Pues el mismo estudio Cibcultura, en donde se identificaron los individuos arbóreos el porte, la altura, la especie y eso ya se hizo, ese es un insumo que hay que vincularlo al expediente, pero cuando el constructor vaya a solicitar el expediente le tiene la entidad, tiene que que que entregarle.
La licencia de construcción tienen que entregarle el certificado de tradición y libertad del Predio vigente, es decir, es un es un proceso que se surte, no sé, dentro de 1 año, dentro de 2 años, dentro dentro del tiempo que la entidad se demore.
En sacar la licitación, adjudicar el contrato y comenzar el el contrato. Y eso lo hace el constructor. Vuelve y juega la interventoria se extralimita en sus exigencias.
Requerimientos Bing es, como lo dijimos en la tabla, es un es un es un producto que está en ejecución y no se puede cerrar sino hasta cuando estén cerrados todos los diseños y aprobados por la interventoria.
Trámite de la licencia de constructor este es un como ya ya ya ha expresado en el oficio asunto. Informe de gestión de la Curaduría, en el cual se evidencia que la gestión de la curaduría fue realizada al 100%. Otra cosa es que el resultado no haya sido exitoso, porque es que es importante en este punto.
1 segundo por favor, 1 segundo por favor, 1 segundo por favor.
Discúlpeme la la interrupción muy rico estaba diciendo que el proceso de licenciamiento se hizo al 100%, que el hecho de que no haya resultado exitoso no quiere decir que nosotros como consultores no hayamos cumplido con nuestra obligación de hacer la gestión.
Y la gestión no fue exitosa por causas imputables al al contratante y a la interventoria.
Sin embargo.
Como ya lo expresamos, la unión temporal, en plena demostración de su permanente intención de dar cumplimiento a las necesidades de la entidad que se terminan la necesidad de la entidad es contar con los diseños y contar con la licencia. Entonces volvimos a abrir el expediente y le estamos a seguir haciendo seguimiento.
Y reitero la importancia de las mesas técnicas para mirar cómo la entidad y cómo nosotros actuamos en procura de de, de cumplir la misión. Institucionalidad institucional de la entidad y de cumplir la misión empresarial de la unión temporal.
Y de sus integrantes.
Estudios de la situación normativa y legal como se expuso.
El trámite de la licencia de construcción es el proceso y mediante no no fue exitoso para los trámites ante el acueducto ante el jardín botánico, ante la UES ante codensa y demás empresas de servicios públicos, es necesario contar con la licencia de construcción, porque en este a capité la interventoria está solicitando los trámites, los pide en todo lado y entonces.
Los pone a valer en todos los sub capítulos y entonces castiga todos los subcapítulos por la misma circunstancia, entonces.
Como no hemos, como según la interventoria, no hemos terminado, las redes hidrosanitarias, entonces nos castiga en el capítulo redes hidrosanitarias, pero también nos nos castiga en el capítulo arquitectura, porque en el anexo técnico dice que las redes hidrosanitarias.
¿Tienen que ver con el capítulo de arquitectura?
Y entonces nos castigan doblemente y por eso tal vez el informe de avance tan bajo de la interventoria versus nuestro análisis particular.
Levantamiento topográfico y me toca volver a leer cosas que en este documento de citación son se se repiten, se hace el mismo cuestionamiento, se vuelve a hacer, entonces. AA nosotros como unión temporal nos toca contestarlo tantas veces aparezca en el documento de citación.
Levantamiento topográfico respuesta, el levantamiento topográfico ya fue aprobado por la interventoria las características topográficas del terreno no cambian con las modificaciones del diseño arquitectónico. La implantación del proyecto final en el terreno, definido por la topografía ya aprobada.
Está plasmada en el plano de localización.
Ya lo había expuesto, pero como la interventoria o el o el o. El documento de citación.
Vuelven y lo planta, entonces toca volverlo a contestar.
Programa médico arquitectónico, respuesta.
El comentario permite entender que es necesario contextualizar nuestra respuesta de la siguiente manera.
Los diseños radicados ante la curaduría en agosto del 2024 fueron sujeto de modificación y ajuste.
Con base en las observaciones de la coreaduría urbana número cuatro realizadas en octubre, los diseños arquitectónicos ajustados entregados en la subsanación ante la coreaduría cuatro en diciembre del 2024, fueron utilizados por cada una de las ingenierías complementarias de la consultoría.
El diseño arquitectónico radicado en diciembre del 2024 cumple a cabalidad con el programa médico arquitectónico del proyecto.
Es por eso que hoy contamos con la aprobación del programa médico arquitectónico por parte de la subred. Es que aquí, en esta observación, la interventoria nos dice vuelvan a revisar el programa médico arquitectónico porque, como cambiaron los diseños en diciembre, miren a ver si cumplen.
Pues Claro que cumplimos por Dios y eso YYYY, eso ya se ya se verificó, tan es así que ya lo aprobaron.
Entonces no entendemos por qué la interventoria en su observación vuelve y solicita que volvamos a verificar. Yo creo que la que tiene que verificar es la interventoria.
Y en caso de de encontrar inconsistencias que por favor nos haga el favor de señalárnoslas, e inmediatamente nosotros las atenderemos.
Diseño estructural, respuesta al parecer, la interventoria es la que no ha comparado el diseño arquitectónico de diciembre con el diseño estructural de diciembre, en razón a que el comentario va en contravía de la revisión elaborada por la curaduría. Si la arquitectura no estuviera conciliada con el diseño estructural, la curaduría lo hubiese puesto de presente en las justificación.
De la reducción del insistimiento cosa que no ocurrió, como ya lo dije, no hay, no hay cuestionamientos técnicos ni hacia la arquitectura, ni hacia las ni hacia la estructura, ni hacia la geotecnia, ni hacia la topografía.
Entonces la interventoria nos dice.
Al parecer, la arquitectura no coincide con la estructura. Hombre, pues ese comentario me parece entonces a mí, que al parecer la interventoria no ha leído los documentos, o no o no los ha interpretado en debida forma porque sí coincide.
Y tan sí coinciden que la curaduría no les hizo ninguna obsesión.
¿Presupuesto final del proyecto como ya lo hemos manifestado, por qué se vuelve a hablar del presupuesto? Porque vuelve el documento de citación a hablar del presupuesto y entonces volvemos a contestar, como ya lo hemos manifestado en este informe, del presupuesto final del proyecto, es un insumo por fuera del alcance contractual, en razón a que no fue tenido en cuenta dentro del valor del contrato y mientras eso no.
El contratista consultor entiende que esa obligación no la puede, no le puede ser exigible.
Entrega de productos en medio físico y en medio magnético. Respuesta. El contratista consultor hizo entrega de los productos elaborados en medio magnético para revisión de la interventoria, mientras la interventoria no avale los productos finales. Es improcedente avanzar con la etapa de edición e impresión.
De qué se trata, doctora Virginia y demás integrantes de la Mesa la interventoria nos nos tacha y nos señala que no hemos cumplido con la información de entregar en medio físico los estudios.
Pero mal haríamos nosotros en imprimir una cantidad exorbitante de información que la tenemos que imprimir, que reconocemos que es una de nuestras obligaciones a la cual no nos oponemos, pero la imprimimos. Cuando tengamos la bendición y el visto bueno de la del contratante.
Porque yo veo que el de la interventoria seguramente no lo vamos a obtener, pero una vez nos den el visto bueno, nosotros procedemos a imprimir lo que amaral haríamos es imprimir.
Para que la interventoria nuevamente diga, no se lo recibo, no me sirve, está incompleto, le falta, le sobra. Entonces lo que procede es que la edición final de los informes se hace una vez contemos con los vistos buenos.
Hecho tercero.
Aquí transcribimos el hecho.
Teniendo en cuenta lo anterior a la interventoria la borró las siguientes recomendaciones.

Jose Solon Suarez Abogado   2:52:44
Doctora doctora disculpe, qué, qué pena, señor Óscar, qué pena, doctora Virginia. Lo lo lo que pasa es que entiendo, se va a suspender sobre las 2:00 de la tarde pero pero pues había cuenta que ya es un hecho que se va a suspender y que el señor Óscar.
Llegó, finalizó el punto número 2.
Antes de que le de inicio a ese punto, tercero, que no sé cuánto nos vayamos a demorar, si pudiéramos suspender en este preciso momento y no a las 2 para poder ir a consumir alimentos, Señorías, porque también en la tarde yo también tengo entonces unos compromisos y casi que me tocaría seguir de largo.
Entonces yo, pues, aprovechando que llegó. AAA cerró un capítulo, por decirlo así, cerró un numeral, un punto, suspender para poder almorzar y ya el lunes, pues usted muy amable, nos indicó que a las 3:00 de la tarde continuar y retomar.
Qué pena. Discúlpeme, lo lo lo.
La forma de mi intervención, gracias.
Y.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   2:53:53
¿Vamos hasta la 1:30 por favor? Bueno, lo sigue al doctor.

Alexandra Torres COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.   2:53:58
Doctora Virginia, sí le puedo pedir un favor antes de que vayamos a terminar la audiencia a la 1:30 fijar la fecha y hora para la realización de las mesas de trabajo por cuánto es importante y lógicamente la unión temporal nos han manifestado y cada uno de los miembros de la unión temporal han manifestado su.
Anuncia la posibilidad de presentar unas fórmulas de arreglo que permitan una transacción que da dé lugar a la terminación de esta audiencia y la ejecución definitiva del contrato. También es importante señalar.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   2:54:25
Sí.

Alexandra Torres COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.   2:54:39
O que dicha propuesta no, además de ser analizada por la unión temporal, debe contar con la anuencia de la intervención de la interventoria del contrato y de la entidad, por eso es que insisto en la importancia de señalar una fecha y hora para realizar esta mesa de trabajo en donde se puedan definir los términos.
Que permitan hacer la propuesta que define al contrato, gracias.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   2:55:08
Bueno, doctora, con relación a eso, en primer lugar, pues nosotros necesitamos que se formalice la propuesta de transacción de a la cual usted se ha referido en esta audiencia YY esta propuesta de transacción debe.
Venir suscrita por la Unión temporal de otro lado, pues nada impide que nosotros prosigamos con con el procedimiento que que hemos iniciado y en la medida en que se avance.
En en estas, digamos, negociación o en las mesas de trabajo que se hagan, pues ya nosotros tomaremos las decisiones respecto de de de este proceso sancionatorio, no en este momento yo no suspendería el proceso sancionatorio, la idea es que.
Prosigamos con los descargos. Posteriormente, con el decreto de pruebas, y vuelvo, y le repito, en la medida en que se avance en esa negociación, pues nosotros ya tomaremos la decisión respectiva. ¿Entonces? Pues.

Alexandra Torres COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.   2:56:27
Sí.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   2:56:29
Yo diría que en el transcurso de la próxima semana ustedes formalicen su propuesta YY ya la conozca, es el interventor, porque tenemos que correr, le traslado al interventor y posteriormente definiremos las fechas para hacer las mesas de trabajo, si hay lugar a ello.

Alexandra Torres COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.   2:56:52
Gracias, muy amable.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   2:56:54
Bueno, entonces vamos hasta la 1:30 doctor siga que usted no hay buen lector y expositor e ingeniero siga.

Alexandra Torres COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.   2:56:58
Nada.

UT SAN RAFAEL - ING. OSCAR GARZON   2:57:02
Gracias doctora, están viendo mi pantalla.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   2:57:08
No, no, ahora sí, sí.

Alexandra Torres COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.   2:57:08
Sí.

Jose Solon Suarez Abogado   2:57:10
Ahora sí.

UT SAN RAFAEL - ING. OSCAR GARZON   2:57:10
Gracias.
Bueno, eso tercero.
Teniendo en cuenta lo anterior, la interventoria elaboró las siguientes recomendaciones, observaciones y recomendaciones particulares, se recomienda detalle de pisos en juntas, bocapuertas y demás secciones de cambios materiales. Esto ya lo había comentado el mismo documento de interacción atrás, pero como lo vuelven a incorporar.
A la citación, pues nos toca, volverlo a resolver. Se recomienda detalles necesarios para la construcción de pisos de espesores de Chapes y elementos de instalación como dilataciones, se recomienda detalles de explicaciones constructivas de guardaescobas, incluir detalles constructivos que complementen la información de anclaje YO fijación de la dilatación y demás información que permita la correcta construcción e instalación.
Revisar la inclusión de media caña en el área de cafetería por ser un área de limpieza frecuente. Respuesta todas y cada una de estas observaciones fueron atendidas por el departamento de arquitectura.
El departamento de arquitectura, mediante comunicaciones directas, hizo entrega de un informe atendiendo las observaciones de la interventoria.
Renders.
Las imágenes presentadas son de un modelado. Aún no se consideran render se debe presentar imágenes de la versión final del proyecto, tener en cuenta la ambientación de un render como la figura humana. Vehículos y vegetación que permita viralizar las proporciones, accesibilidad, recorridos y acabados del proyecto. Asimismo, debe presentar presupuesto y debe ser.
¿Una sábana conciliada y todo el proyecto, y debe ser venir acompañado con andres, unitarios y entonces aquí es cuando uno dice, pero qué tiene que ver el presupuesto con los render? ¿Por Dios?
Formato de memoria, de cantidad de obra, regresa a la operación matemática de los resultados de largo ancho es una tabla de Excel con imanes de referencia donde se estén ubicadas las cantidades y aplicaciones técnicas de cada una de las actividades que reciben en el presupuesto de obra. Respuesta se entregaron los renders que satisfacen las instituciones invitadas por la interventoria. Si nosotros entregamos unos renders.
Que tienen esta ambientación que tienen las figuras humanas que tienen vehículos y entonces no entendemos la observación, lo que tenemos es que volverlos a entregar.
Toda y cada una de las ciudades fueron atendidas por el departamento de arquitectura respecto al presupuesto, como ya se dijo anteriormente, estamos en espera de una mesa en donde le pongamos precio e inmediatamente comenzaremos a hacerlo.
Se anexan las a esta comunicación, las imágenes hiperrealistas render que se entregaron al desarrollo de la consultoría.
Yo las tengo aquí, archivadas, no las tengo ubicadas y no quiero perder tiempo buscándolas, pero pues aquí manifestamos con absoluta contundencia que estas imágenes ya fueron entregadas a su debido tiempo a la interventoria.
Y que no entendemos si todavía faltan cosas por Dios, porque es que ya hicimos, volvimos a hacer, volvemos a hacer YY no sé si se trata de seguir cuestionando o de qué se trata.
Diseño de redes hidrosanitarias, red contra incendio y sistema de detección de incendios.
Respuesta.
La remisión de los productos por parte de la interventoria no releva al consultor de su responsabilidad en la presentación de los productos, dando cumplimiento a la complejidad, calidad y oportunidad contenida y alcance contratar. Por lo tanto, será su responsabilidad la la complementación y ajuste de los mismos, sin invitarse a la observación de Pentadas.
Por el interventor será responsabilidad del consultor entregar el producto de inversión definitiva y verificar la integridad de los diseños. La citación hecha por ustedes en las obligaciones del conductor no implica perse ningún tipo de incumplimiento es que la observación se refiere, es que nosotros tenemos que estar pendiente a hacer los ajustes que se necesiten.
Pero nos están tachando de incumplidos por no hacer los ajustes sin ni siquiera saber cuáles serán los que se van a necesitar. Entonces, la citación hecha por ustedes en las obligaciones del consultor no implica perse. Ningún tipo de incumplimiento. Entendemos como consultores de experiencia que debemos estar atentos y disponibles.
¿A resolver cualquier inquietud que se genere durante el proceso de construcción, es decir, las inquietudes todavía ni se han generado y eso hace que nos tachen incumplidos? ¿Entonces, por favor?
Diseño red gas gas natural.
Y entonces esta es la observación, piso uno, área de traslados, piso 2, área de terapia, piso 2. No veo la necesidad de educar un punto de aire medicinal en el área de ecografía, piso 2, no veo la necesidad de ubicar un punto de área de medicinal en el área de radio x punto punto 5 en los planos no veo la ubicación de la de la alarma de maestra.
Punto 6 en el en el documento de PANA que es de vacío para el área de odontología, pero en los planos no se ve esta tubería. Punto 7, área del piso 13, debe contemplar una válvula de desectorización punto 8, la red de aires odontológico debe contar con una caja de sectorización.
Punto 9, dentro de los palos, 9 la tubería de captación de aire para el compresor.
Entonces, Fíjate que fijémonos que aquí dice diseño, red, gas natural y hacen una observaciones al diseño de la red de gas natural.
Respuesta, como ya se ha establecido en el alcance de nuestro contrato, no hay que elaborar ningún diseño de red de gas natural.
La interventoria no es precisa en sus observaciones y muchas veces al consultor le toca especular respecto a qué es lo que solicita o pretende la interventoria en este caso. Al parecer, el interventor se refiere a la red de gases medicinales.
Mediante oficio de fecha 3 de marzo, se remitieron los diseños ajustados del producto de gases medicinales atendiendo las observaciones realizadas por la interventoria de los diseños originales radicados. La la interventoria emite nuevas observaciones el 14 de marzo, fecha que según la interventoria vencía el contrato.
Los especialistas de esta disciplina están trabajando en la atención de esas nuevas observaciones, en la medida en que las consideren procedentes.
Observaciones generales.
¿Documentales no se entrega al proyecto serie 3 o serie cuatro avalado por el operador de red ni ningún plano respecto de la alimentación eléctrico del predio, se solicita estado del proyecto en cuanto a las entidades competentes en el iusaeps y uaeps perdón?
Respuesta.
La interventoria no es precisa en sus relaciones y muchas veces al consultor le toca especular respecto a qué es lo que solicita o pretende la interventoria en este caso. Al parecer, el interventor se refiere al diseño de redes eléctricas.
Este proyecto de serie 3 o serie cuatro, avalado por el operador de red solo se puede tramitar una vez se cuente con la licencia de construcción, la cual todavía no ha sido expedida.
Respecto del estado del proyecto ante las entidades competentes en el IUA ex, el proyecto cuenta con la disponibilidad de servicios públicos de energía. En cuanto a la aprobación de los diseños, las entidades competentes no aprueban los diseños, lo que procede es que se tramite el expediente del proyecto para obtener la autorización de conexión.
Al punto que la entidad determine, dicho trámite exige contar con la licencia de construcción. Vuelve y juega la interventoria está pidiendo la aprobación de los diseños por parte de la entidad. En él en él no aprueba diseños.
Ya expliqué que mal había una empresa de servicios públicos, aprobar los diseños internos de un edificio, porque después se le puede convertir en una demanda en contra de ellos por haber aprobado unos diseños que eventualmente no funcionen bien.
Entonces, las entidades no aprueban los diseños y la interventoria está pidiendo la aprobación de los diseños por parte de la entidad.
Creo que es parte de la falta de idoneidad de la interventoria, porque lo que debe pedir la interventoria es el trámite del expediente.
Y cuando el edificio está construido, la entidad, a partir de ese expediente, le otorga permiso de conexión.
Técnico.
En general, los planos carecen de convenciones o estás están mal ubicadas dentro del plano. Lo ideal es que estas se encuentren en un cuadro anexo al formato del plano en la impresión de los PDFS no se está teniendo en cuenta las escalas de las líneas, lo cual hace imposible su lectura y comprensión.
Toda la información de los planos debe ser completamente elegible a una escala del 100%.
¿Existen los planos de información sobrante que debe retirarse?
Debe ser clara, la capacidad de corte de todos los breaker y su corriente de cortocircuito debe aclararse para todas las canalizaciones tipo y diámetro de la tubería, así como si va embebida o por debajo de la placa o por el techo, respuesta.
La interventoria no es precisa en sus observaciones y muchas veces al consultor le ha tocado especular respecto de lo que se le solicita o pretende la interventoria.
En este caso, al parecer, el intelectual se refiere al diseño de redes eléctricas respecto a dónde debe estar ubicado el cuadro de convenciones, el contratista consultor comenta que es un requerimiento meramente subjetivo, sin embargo, la observación fue atendida por nuestro especialista.
No, que el que el cuadro de convenciones debe estar abajo a mano derecha, estaba abajo, a mano izquierda, pero.
OK, se le atiende la observación.
En lo en lo relacionado con la observación.
Todo entre comillas, toda la información de los planos debe ser completamente legible a una escala del 100%.
Es necesario comentar que una escala del 100% solo se logra cuando el edificio esté construido, es decir, una escala del 100%. Es el reflejo de la realidad.
Seguramente lo que intentan solicitar es el empleo de una escala uno, 100.
La observación fue atendida por nuestro especialista.
Llamo la atención respecto a la ambigüedad e improcedencia de algunas de las solicitudes de la interventoria, unos planos a escala 100%, pues no caben en la oficina del Azur red. Toca pegar una serie de pliegos.
Para poder hacer un plano a escala 100%. Y entonces, lo que seguramente querían o quieren es el ajuste a la escala en uno a 100, cosa que se hizo.
En lo relacionado con la observación entre comillas, existen los planos de información sobrante que debe retirarse.
Nuevamente se destaca la falta de precisión de las solicitudes.
Lo correcto para que al contratista consultor no le toque adivinar cuál es la información que se debe retirar y si el retiro de la misma eso no pertinente, le solicitamos al observador que precise su comentario y establezca con diáfana claridad cuál es la información que solicita sea retirada de los planos.
Se destaca nuevamente la ambigüedad de los pronunciamientos de la interventoria.
En lo relacionado con la capacidad de corte de todos los las canalizaciones y la seguridad de las observaciones, fue atendida por nuestro especialista. Hecho cuarto.
La interventoria emitió las siguientes observaciones generales de seguimiento documentales.
Aquí vuelve y transcribe lo mismo en el hecho cuarto.
¿Entonces, entonces volvemos a contestar lo mismo? No creo que haya necesidad de leerlo por Dios.
Y aquí técnicas en general, los planos carecen de convenciones o estas están mal ubicadas. La impresión de los países debe ser en escalar 100%. Entonces volvemos a dar la respuesta de lo mismo en los mismos términos. No voy a leerla.
Conclusiones.
En general, los planos no están presentados claramente y la información en ellos plan nada es insuficiente en unos lados nos dice que le sobra y aquí dice que es insuficiente.
Debe incluirse en la información completa del proyecto, incluyendo los planos y documentación que debe presentarse ante las entidades competentes para la energización y legalización de la conexión eléctrica de iluminación. La información del proyecto está incompleta y presentada de manera poco clara.
¿Asimismo, se debe generar presupuesto del componente, el cual debe ser una sábana consolidada y entonces ahí nos ilustran cómo se hace un presupuesto de que hay que tener una memoria de cantidad de obra y que se debe multiplicar el ancho por el largo? Faltó decir que tocaba multiplicar por el precio para obtener el valor total.
Cosa que se hará cuando se nos indique y negociemos la producción del presupuesto de obra.
Respuesta.
Si los planos no son claros y carecen de alguna información, la observación debería ser contundente e indicar cuál es la información faltante y cuál información es la que se debe aclarar. Como ya lo hemos manifestado en este informe, el presupuesto final del proyecto es un insumo por fuera del alcance contractual, en razón a que no fue tenido en cuenta dentro del valor del contrato.
Y mientras esto no ocurra, el contratista consultor entiende que esa obligación no le puede ser exigible.
He hecho quinto.
El hecho quinto se refiere.
Al seguimiento que produjo la interventoria durante la ejecución contractual, manifiesta que el seguimiento le indica que aprobó el levantamiento topográfico. Perdón, me bueno que aprobó el plan de gestión ambiental y social el informe de diagnóstico.
El inventario y plan de demolición, el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y características geotécnicas. El concepto le le dio concepto favorable al plan de manejo al plan, al programa médico arquitectónico y le dio concepto favorable al esquema básico, cuyo valor pagado corresponde a 105000000 de pesos.
El costo de los productos que no aplican es de 28000000 de pesos y entonces el saldo de los el valor de los insumos no entregados y no recibidos por la interventoria es de 524000000 de pesos.
¿Entonces, respuesta?
Es cierto, el valor pagado corresponde a 105000000 de pesos, equivalentes al 16% del contrato, no es cierto el costo de los productos que no aplican es de 30000000 y equivale al 4.6% y no a 28000000 como aquí lo indica la Interventoria.
Vuelve la interventoria a ser imprecisa en su.
Seguimiento y en sus informes hacia la entidad. Y entonces vuelve y se cuestiona que la entidad le haga caso a un informe que tiene tantas imprecisiones.
No es cierto, el costo de los productos que fueron elaborados por el contratista consultor, es decir, el avance del contrato de consultoría refleja un valor de 570000000 de pesos, que equivale al 86.58%, por lo que el costo de los productos elaborados por el contratista consultor que no le han sido pagados.
Asciende a la suma de 465000000.
De conformidad con el documento anexo denominado.
Seguimiento con corte 14 que el cual ya leí, existen varias actividades terminadas, las cuales el interventor no ha dado por recibidas, sin que ello implique que no se hayan elaborado en su totalidad. Repito.
Una cosa es que la interventoria no haya aprobado el diseño hidrosanitario y otra cosa es que no esté terminado y hecho al 100%.
¿Discúlpeme las 2?
La interventoria relaciona los cortes de la conductoría de la siguiente manera.
Corte número uno el 15 de febrero no se radico corte.
El Corte número 2 no se radicó. Corte el 3, el cuatro y entonces relaciona que en el en el en el corte de obra en el mes el número.
6.
En el mes número perdón en el mes número cuatro, la sur red aprobó el componente de diagnóstico de inventario, plan de demolición, estudio de suelos y entonces se presentó un corte y anuncia que en el sexto mes se presentó aprobó.
El programa médico arquitectónico y le dio concepto favorable al esquema básico. Estos no son no son entregables y no son los que comenta la la la el contrato respecto a la capacidad de pago, entonces dice con lo descrito anteriormente no se recibieron insumos que.
Dieran cumplimiento al anexo técnico del contrato de Consultoría ni subsanaciones a las observaciones emitidas por la interventoria. Esto es absolutamente falso esto, esto es como si nosotros hubiéramos abandonado el contrato y no hicimos más que entregarle productos, subproductos, ajustes, reajustes a la interventoria, como sucedió con las 19 versiones del programa.
Del contrato.
Que evidencia el comportamiento de la interventoria, una programación que recibió 19 ajustes. Es porque le hicimos caso a todo lo que la la que la interventoria quería.
Lo mismo está pasando con los demás insumos, pero la interventoria de manera digamos.
Por no decir lo menos atrevida afirma que nosotros no hemos hecho caso ni subsanaciones, ni hemos atendido las observaciones, lo que es absolutamente falso.
Respuesta, no es cierto, la interventoria afirma que los periodos 123 y 5 no se presenta avance de los entregables, lo cual carece de veracidad. Lo correcto es afirmar que en dichos periodos la interventoria evidenció avance en la producción de los entregables, pero que no hubo cobro en la zona que la interventoria no dio por recibido.
Ninguno de esos entregables, porque según el criterio, la interventoria no estaban terminados y de conformidad con lo dispuesto en el contrato, solo se pagan o se gestionan cortes de avances de productos terminados y recibidos por la interventoria. Es que es muy diferente hablar en estos términos decentes.
A simplemente decir no hubo avance.
Que es la información que recibe el contratante y por lo cual genera las alertas que genera.
Si al contratante le informan que no hubo avance, es diferente a que le informen lo que yo acabo de leer.
Si hubo avance, se recibieron puntos terminados. No le he dado el visto bueno, no pago, pero no diga que no se ha hecho nada, que es faltar a la verdad.
El criterio de la interventoriedad de no recibir productos que en criterio al contratista consultor están totalmente terminados, mantuvo permanentemente desfinanciado el contrato colocándolo en serio riesgo, riesgo que termina reflejándose en el estado actual del proyecto.
La inversión que requirió la unión temporal para poner los productos en el 86% que hemos retirado, pues supera los 105000000 de pesos que hemos recibido de la entidad.
Lo supera en 400000000 de pesos, por lo menos y el hecho de que no se nos reconozca y pague.
Pues, pone en riesgo la ejecución contractual.
Además, es absolutamente falso que no se hayan atendido las observaciones de la interventoria, el contratista consultor atendió las observaciones de la interventoria, las cuales fueran procedentes expuestas en forma clara, de tal manera que pudieran ser implementadas en las subsanaciones.
Y realizadas a tiempo, es decir, las observaciones claras, procedentes y expuestas.
A tiempo fueron atendidas. El contratista consumió mucho tiempo por el hecho de recibir del interventor, observaciones imprecisas, superfluas, faltas de claridad y a destiempo por hacerse en diferentes momentos, debiendo ser lo correcto observar de manera completa los diseños que le fueron entregados.
Entonces entregamos un diseño y hacen observaciones YY subsanamos, y entonces dicen Ah, pero es que tenemos estas otras observaciones y subsanamos y es que tenemos estas otras y eso es lo que puso el contrato en el Estado en que está en una dificultad seria determinarse.
Pero no por culpa del contratista consultor.
Hecho séptimo.
Fundamento y trámite de las subvenciones contractuales.
Aquí hay un relato mediante el cual se pide la suspensión del contrato y.
Mediante comunicación será adecuante de la curaduría urbana. El expediente en tiempos contractuales el 15 de agosto, el 4 de octubre, el temporal recibió las observaciones el 7 de octubre. Avala perdón el 4 de octubre la la.
Unión Temporal solicitó la suspensión del contrato mientras la gestión de la licencia avanzaba y se disponía de la licencia para hacer los trámites ante las entidades de servicios públicos y para culminar algunas otras partes del contrato que dependen de la licencia.
Eso fue el 4 de octubre, el 7 de octubre. La interventoria avala la solicitud de suspensión y propone una suspensión entre el 16 de octubre y el 15 de diciembre.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   3:22:38
Bueno, doctor entonces para honrar el acuerdo, suspendemos la presente audiencia y le daremos continuidad para el lunes 7 de Julio a las 3:00 de la tarde. Entonces quedan todos notificados por Estrada no está conozcan.

UT SAN RAFAEL - ING. OSCAR GARZON   3:23:00
Gracias doctora.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   3:23:02
¿Estaremos enviándole enviándoles de nuevo el link para que ustedes se unan? AA la continuación de esta audiencia, muchas gracias.

UT SAN RAFAEL - ING. OSCAR GARZON   3:23:13
Gracias doctora. Retomaremos el el, el, la lectura de los descargos a partir de rechos activos, muchas gracias, doctora.

Alexandra Torres COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.   3:23:13
Gracias por todo.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   3:23:22
Bueno, doctor, queda así la constancia, que estén muy bien y gracias.

UT SAN RAFAEL - ING. OSCAR GARZON   3:23:27
Muchas gracias.

Alexandra Torres COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.   3:23:27
Gracias, feliz tarde, que estén muy bien.

Jaime Moreno   3:23:28
Gracias, hasta luego.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   3:23:30
Hasta luego.

FREDY ORLANDO CORREDOR CAMARGO   3:23:36
Gracias, feliz tarde.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO ha detenido la transcripción