Transcripción

10 de julio de 2025, 2:11p.m.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO ha iniciado la transcripción

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   0:04
De consultoría número 7186 del 2023, hago la solicitud especial para efectos de grabar esta audiencia. Por lo tanto, si hay alguien que no esté de acuerdo, nos lo haga saber.
Directamente.
¿Bueno, entonces?

ING. OSCAR GARZON - UT SAN RAFAEL    0:41
Claro.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   0:43
Teniendo en cuenta lo lo anterior, hemos comenzado ya a activar la grabación de la continuación de la audiencia aludida.
Siendo las 9:12 de la mañana del 10/07/2025.

ING. OSCAR GARZON - UT SAN RAFAEL    1:03
¿Estás contrato que me mandó en tu WhatsApp?

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   1:08
Perdón.
Reinicio, siento las 9:00 de la mañana del 10/07/2025 mediante conexión virtual a través de la plataforma Microsoft teams se da a continuación a la audiencia correspondiente al proceso administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento del contrato de consultoría número.
7186 de cuenta 23, celebrado entre la subred integrada de servicios de salud surense en calidad de contratante y la Unión Temporal San Rafael, en calidad de contratista identificada con el nit 901774435, raya 5.
Y representada legalmente por el señor Luis Eduardo Bruce Montiel.
Acto seguido se da a conocer el orden del día de acuerdo con los siguientes puntos, primero verificación de los asistentes a la presente audiencia, segundo, continuación, presentación de los descargos por parte del contratista, unión Temporal San Rafael o de su apoderado.
Tercero presentación de los descargos por parte del apoderado de la aseguradora compañía mundial de seguros SA cuarto pronunciamiento frente a la solicitudes de decreto y práctica de pruebas. Quinto lectura de la resolución mediante la que se decide proceso administrativo sancionatorio sexto presente.
Del recurso de reposición por parte del contratista y el representante legal de la aseguradora si fuera el caso, séptimo lectura de la resolución mediante la cual se resuelve el recurso de reposición y se decide el proceso administrativo sancionatorio cierre.
Continuando con el la agenda antes citada, damos paso entonces al primer punto de verificación de los asistentes a la presente audiencia, se concederá el uso de la palabra de los asistentes con el fin de que se presenten, se identifiquen.
Y señalen la calidad en la que interviene para efectos del registro de las personas debidamente acreditadas. También se recuerda que en el caso del contratista y de la aseguradora, únicamente podrán intervenir sus representantes legales o apoderados.
Quienes deberán ostentar la calidad de abogados titulados E inscritos. A continuación, procedemos entonces a verificar la presencia de las siguientes personas por parte del contratista, unión Temporal San Rafael.
¿Por favor, quién se encuentra?

Jose Solon Suarez Abogado   4:06
Doctor Virginia. buenos días por parte de la unión Temporal Jose solo suarez Sánchez, con segunda de su avenida 1016036792, tarjeta profesional 318898 superior de la judicatura, los demás datos míos ya registran en.
En intervenciones anteriores y funjo como apoderado de la unión temporal.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   4:33
¿Muchas gracias, doctor por parte de de Venom en club o hay alguien más por parte del contratista?

Jaime Moreno    4:43
Y buenos días, doctora Virginia, así como a todos los participantes en esta dirigencia. Un cordial saludo. Jaime Alberto Moreno parra, identificado con Cédula de ciudadanía 1057600397, expedida de la ciudad de Sogamoso. Cómo se puede visualizar en pantalla abogado portador de la tarjeta profesional 421278, expedida por el honorable Consejo Superior de la judicatura.
Obrando en representación de la sociedad Gig Development Group International, como parte integral de la unión Temporal San Rafael, los datos de notificación ya se encuentran en audiencias previas. Muchas gracias.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   5:21
Muchas gracias, doctor, por eso, por parte de la compañía mundial.

ING. OSCAR GARZON - UT SAN RAFAEL    5:24
Doctora, doctora, qué pena con usted. buenos días. A todos. Mi nombre es Óscar Daniel Garzón Forero, mi cédula de ciudadanía, el 19466222, mi tarjeta profesional de ingeniero civil, es la 2520224922 de cundinamarca y soy el director técnico.
El contratista consultor gracias doctor.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   5:55
Muchas gracias por parte de la Compañía Mundial de seguros.

Alexandra Torres COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.   6:00
Un respetuoso saludo para el despacho, para todos los intervinientes. Mi nombre es Alexandra Patricia Torres Herrera, identificada con cédula de ciudadanía 52084232, que exhibo abogada en ejercicio por favor de la tarjeta profesional 7449 del Consejo Superior de la judicatura.
Actuó en esta oportunidad como federada general de compañía mundial de seguros, conforme al poder que se encuentra registrado y acreditado en la audiencia, que nos adelantamos los datos de notificaciónalexandraptorresh@gmail.com y celular 3204992832, muchas gracias.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   6:43
Gracias doctora.
Por parte de la interventoria logia asociados as.

JHONNATHAN RIVEROS   6:51
Por un saludo para todos los asistentes en nombre de nata, reynaldo Riveros López, Apoderado de la Interventoria y acompañado por la representante legal para efectos de notificación, los ya referidos en el proceso y con personalidad jurídica, adjetiva ya demasiado, gracias.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   7:12
¿Bueno, muchas gracias, alguien más por parte de la interventoria o de la entidad? Logia asociados.
Por parte de la supervisión a cargo de la su red integrada en servicios de salud.

Miguel Ángel Barragán   7:35
Muy buenos días. Miguel Ángel Barragan, abogado de la Oficina de Desarrollo Institucional.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   7:44
Bueno, muchas gracias. Doctor Miguel Ángel.
¿Alguien más va a hacer su presentación, que se encuentre aquí presente en esta diligencia?
Bueno, entonces continuamos con el segundo punto, continuación de la presentación de los descargos por parte del contratista, unión Temporal San Rafael, de su apoderado, o del apoyo técnico.
Que viene siendo el ingeniero Oscar Garzón forero, director técnico por parte de de esta entidad.
¿Doctor ingeniero Garzón, tiene usted la palabra para que continúe con los descargos?

ING. OSCAR GARZON - UT SAN RAFAEL    8:57
Doctor Eugenia, muchas gracias, me pido permiso para compartir pantalla, por favor.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   9:08
Sí, señor.

ING. OSCAR GARZON - UT SAN RAFAEL    9:22
Está bien.
Estamos desarrollando el el las respuestas al al cuestionamiento décimo primero.
Pero ya habíamos evacuado la primera parte de ese cuestionamiento. Con esta respuesta, la segunda parte del del del cuestionamiento, décimo primero.
Se refería a.
La exposición que hacía la a sub red con base en el informe de interventoria de los avances porcentuales ya pagados por parte de la a sub red a la unión Temporal San Rafael, los cuales en el Corte número uno suman el 3.5%.
Y en el Corte número 2 suman el 12.5% para un total acumulado de pago del 16%.
Nosotros comentábamos comenzábamos, hay. Hay argumentos que son repetitivos, pero de conformidad con la orientación que me dan los abogados me dicen que debo volver a responder lo mismo en la medida en que el mismo cuestionamiento aparece.
Varias veces en el documento de los pliegos de cargos. Entonces respuesta.
Se equivoca la entidad al afirmar que por el mero hecho de haber fenecido el contrato, los productos, estudios y diseños elaborados por el contratista consultor desaparecen y dejan de existir, es decir, el avance de la consultoría que realmente está en un 86.58% no desaparece por el argumento de que, independientemente del avance, mientras no estén terminados.
No se paga el que exista un avance del 86 58% es un escenario diferente a que solo se ha pagado el 16% del contrato. La ejecución contractual es un escenario y el pago de los productos de la constructoría es otro escenario en lo relativo a las actividades y porcentaje de los pagos, uno y 2, detallados la Unión.
Para San Rafael manifiesta que son ciertas las cifras consignadas en las tablas anteriormente enunciadas.
¿Tiene otro cuestionamiento que se refiere, Eh?
Al en donde la interventoria manifiesta que el avance en ese sentido y de acuerdo con lo anterior se indica que dicho porcentaje de avance no se encuentra en un 60.85%, tal como lo hago la interventoria en su informe, sino que realmente se encuentra en el 16%.
Esta afirmación la hace la indicando que el contrato en medición se encuentra fenicidio y por tanto.
De acuerdo con la cláusula octava del contrato de consultoría, solamente se reconocen aquellos productos debidamente terminados, recibidos y aprobados por parte de la interventoria y la subred.
Así las cosas, y de acuerdo a lo indicado por la cláusula anteriormente enunciada, se indica por parte de la sub red integrada de servicios de salud sur que si bien es Claro que se han vencido, que se han venido adelantando avances en los componentes descritos en el cuadro anterior, es Claro que su valor será cancelado contra productos terminados, recibidos y aprobados por la interventoria y la sub red.
Y, por tanto, una vez revisada la documentación relativa a las cuentas de cobro debidamente aprobadas y revisadas por la interventoria contra productos terminados, se evidencia que se han pagado los siguientes productos así.
Es el mismo cuadro anterior, pero ya no se refieren a los porcentajes, sino a los valores pagados. ¿Entonces, el Acta número uno?
El Acta número uno.
De abril 30 y del del primero de abril al 31/05/2024. Elaboración de los estudios y diseños para la adecuación de la operación, demolición, reforzamiento, reordenamiento, dotación a alistamiento de los servicios de consulta externa de la unidad de servicios de salud, baricuela de la su red integrada de servicios, salud sub.
Plan de gestión social, informe de diagnóstico, inventario y plan de demolición, levantamiento topográfico y estudio de suelos y caracterización técnica.
Esos productos tienen un porcentaje del 1%, del punto 20 del punto 30 y del 2%, respectivamente, y sus valores acumulan 23000000 cero 64400 pesos, que es el pago que se hizo en el corte número uno en el Corte número 2.
La entidad paga el 20 el 50% del componente de arquitectura, es decir, paga el 12.5 * 182372857 pesos. Resalto aquí que la entidad pagó.
El 50% pagó parcialmente un producto que en su totalidad tiene un peso específico del contrato del 25%.
En este sentido, y de acuerdo al anterior, se indica que dicho presentario de avance no se encuentra en un 63.64, tal y como aduce la interventoria en su informe, sino que realmente se encuentra en un 16%, indicando que el contrato en mención se encuentra fenicidio y por tanto, y de acuerdo a la cláusula octava del contrato de consultoría, solamente se reconocen aquellos productos debidamente terminados recibidos.
¿Y aprobados por parte de la interventoria y la subred respuesta?
Nuevamente, es necesario afirmar que se equivoca la entidad a la celebrar que, por el mero hecho de haber fenecido al contrato, los productos, estudios y diseños elaborados por el contratista consultor desaparecen y dejan de existir, es decir, el avance de la consultoría que realmente está en un 86.58%.
No desaparece por el argumento de que, independientemente del avance, mientras no estén terminados no se paga el que exista un avance del 86% del 86.58% es un escenario diferente a que solo se ha pagado el 16% del contrato la ejecución contractual.
Es un escenario y el pago de los productos de la consultoría es otro escenario en lo relativo a las actividades y valores de los pagos, uno y 2, detallados la unión Temporal San Rafael manifiesta que son ciertas las cifras consignadas en las tablas enunciadas.
Aquí nuevamente se evidencia la información disímil que la interventoría se le presenta a la entidad contratante. En unas partes se afirma que el avance de la consultoría, según su criterio es del 60, 85%, en otras que es del 63.54%.
Y en otras que es del 60. ¿5% esas? Estas cifras están resaltadas por la unión temporal en estos círculos rojos, evidenciando que son cifras diferentes, refiriéndose al mismo avance de la consultoría.
Ahora bien, también es cierto que el avance del contrato de consultoría es muy superior al 16%. Y así como la entidad tomó la determinación de pagar el 50% del componente de arquitectura, la invitamos a que proceda de manera similar y pague el porcentaje real de avance de todos los componentes de la consultoría.
Ante la reiteración de las afirmaciones consignadas en el informe de posible incumplimiento de la Unión temporada San Rafael se permite responder en los mismos términos a los mismos cuestionamientos.
La interventoria reporta un avance del contrato del 60.75% en su cuadro de avances. El análisis expuesto en el presente informe por el contratista consultor es del 86.58%. Además, como se muestra en la tabla siguiente, hay muchos componentes de la consultoría totalmente terminados.
Y aquellos que no están terminados tienen circunstancias por fuera del alcance del contratista, conflictual como son.
Y aún no se cuenta con la licencia de construcción, las razones de la no expedición de la licencia se han expuesto con claridad y son atribuibles a la interventoria y a la entidad contratante.
Que el presupuesto general de la obra no está dentro del alcance del contrato y está siendo exigido por la intersectoría en todos y cada uno de los capítulos de la constructoría.
Es imposible para el contratista consultor cumplir con esa exigencia hasta tanto la entidad no vincule el presupuesto general de la obra.
Con su alcance y su valor dentro de los ítem entregables dentro de los 31 entregables no está el presupuesto general de la obra y tampoco se estimó su costo en la producción de los estudios previos realizados por la entidad contratante, ni dentro del contrato suscrito entre las partes, por tanto.
Mientras no se concerte su valor, el contratista consultor no tiene obligación de ejecutar esta actividad y no le debe ser exigible por parte de la interventoria como condición de recibir los entregables que están completos. Lo único que les falta es el presupuesto.
Aquí vale la pena reiterar.
Que.
Ya se hizo una revisión por parte de la unión temporal y el presupuesto no hace parte de nuestra obligación contractual. Mientras no se concerte su precio y lo que vale la pena reiterar es que desde el mes de marzo del 2024 la Unión temporal puso de manifiesto esta circunstancia.
Mediante comunicaciones escritas a la Subred. Y nunca le fueron resueltas. Nosotros pusimos de manifiesto, dentro de la correspondencia que se envía y que está relacionada en estos descargos.
Hay una correspondencia que se refiere a productos a los siguientes productos que le solicitamos a la entidad, revisáramos, la manera de vincularlos al contrato. Esas esas actividades son, en particular el presupuesto de obra, la programación de la obra.
El estudio biomédico del proyecto.
Y le solicitamos a la entidad que nos reconociera y nos pagara una consultoría que nos tocó contratar con un abogado urbanista, el Doctor Mauricio puerto, que emitió un concepto que derivó.
En que la entidad se ahorró más de 1000 millones de pesos porque, en principio, la primera visión de la curaduría era que el proyecto debería pagar compensaciones. Esas compensaciones deberían suman o costaban del orden de 1000 millones de pesos.
Pero gracias a un concepto contratado por la unión Temporal San Rafael en procurar de de romper ese nudo gordiano que se había generado por por la necesidad de pagar esa compensación, el concepto del doctor puerta convenció a la Curaduría que estábamos inmersos en una de las excepciones de la norma.
Y eso permitió seguir adelante con.
El proceso de licenciamiento sin necesidad de asumir el compromiso de pagar compensaciones urbanísticas vale la pena notar que en esa en ese documento que nosotros le enviamos a la subred, el cual no nos ha sido resuelto, le contamos a la subred que nosotros habíamos incurrido en unos costos de pago de esos honorarios y que requeríamos que se nos reconocieran.
Repito, esa solicitud no ha sido resuelta por las desde marzo del 2023. Entonces no, no es algo nuevo y el hecho de que el interventor no reciba los productos que están terminados porque les falta el presupuesto, pues se sale de las manos del control.
De la unión temporal y se vuelve un requisito de procedimentalidad en el sentido de sentarnos con el contratante a mirar cómo vinculamos al contrato esta obligación o esa necesidad que tiene la consultoría de producir el presupuesto.
Aquí está la tabla de los 31 entregables donde se evidencia que no está el presupuesto no está incluida dentro de estos entregables, la revisamos ya, uno a uno, y además señalamos que hay actividades totalmente terminadas que lo único que les falta es el presupuesto.
Y en otros casos que lo que falta es la apertura del expediente en las empresas de servicios públicos, pero como ya se ha dicho, esta apertura del expediente depende de contar en la mano con la licencia de construcción, circunstancia que aún no hemos logrado.
Y en este instante me permito comentar lo siguiente, haciendo énfasis en el tema de la necesidad de vincular al contrato el presupuesto, comento lo siguiente.
Dentro de los documentos que hemos conseguido, la unión temporal se se permite poner de manifiesto lo siguiente.
En.
La misma época de la firma de nuestro contrato, diciembre noviembre diciembre del 2023, la Secretaría de Salud sacó un concurso similar, en el cual nosotros también participamos, pero no fuimos adjudicatarios y contrató un producto un unos diseños y una consulta.
Teoría muy similar para un edificio también prestador de edificios de salud y revisando ese contrato y esos estudios previos que fueron los estudios previos de floralia, que fueron los que por error, la entidad colocó en el proceso de selección de marichuela. Yo ya había referido de eso.
En el sentido de que la entidad se equivocó en el proceso de selección y dentro de los documentos que colgó en el cecov, colgó los estudios previos de floralia y no los de marichuela. Entonces nosotros estuvimos disposición de estos documentos YY ustedes se.
Percatan de lo siguiente dentro de los entregables de ese contrato, si está el presupuesto y ese presupuesto le pone en un costo de 55000000 de pesos, es decir la misma entidad evidencia que el presupuesto hay que vincularlo al contrato y hay que ponerle precio.
Para poderlo ejecutar por parte de la unión temporal y la Unión Temporal, ratifica que está en total disposición de elaborar el presupuesto. Una vez nos pongamos de acuerdo con la actividad en vincularlo.
En su alcance y en su valor al contrato continúo.
Conclusiones y recomendaciones del análisis de supervisión.
Con base en el informe final de la Interventoria entregado por la firma logia asociados el 30/04/2025, la sur red, integrada de servicios de salud acoge las siguientes conclusiones y recomendaciones realizadas por la Firm por la interventora Asy.
Los ya 3 asociados SAS considerando el porcentaje de incidencia y el avance propio de cada componente, calculó que la consultoría de la unión Temporal San Rafael avanzó en un 63.54%, sin embargo, se aclara que los insumos no fueron recibidos en su totalidad por esa interventoria.
Asimismo, tampoco fueron finalizados y la documentación digital entregada por el constructor no da cumplimiento de acuerdo al anexo técnico, página 19, Numeral 2183, proyecto final. Permisos y licencias de construcción la interventoria realizó el reconocimiento financiero a los productos.
Informe de diagnóstico, levantamiento topográfico, estudio de suelos y caracterización geotécnica y plan de gestión ambiental y social, los cuales equivalen al 23.5%. Con lo anterior, el 72.10% no fue aprobado ni recibido por la interventoria.
Y el cuatro 40% de vida, que es la unidad de servicios marichuela.
YY concordancia directrices de la entidad no aplicaba su ejecución, planta de tratamiento, aguas residuales, Petar diseño de redes de gas natural, sistema de correo neumático y sistemas de televisión.
Observación sur red integrada de servicios de salud sur.
Si bien la interventoria evidencia un avance de ejecución de acuerdo al desarrollo de los productos técnicos definidos en el proceso de los estudios y diseños, es de indicar que en este informe se evidencian 2 datos diferentes relativos al avance de ejecución, el correspondiente al 6085.
Un dato correspondiente al 6354 no obstante, y de acuerdo a lo estipulado en la cláusula octava del contrato de consultoría, se tendrán en cuenta para liquidación solamente aquellos productos entregados, revisados y aprobados por la interventoria y la surf durante la ejecución del contrato.
La interventoria generó seguimiento al avance de la consultoría destinado a la entrega de los productos distintos en el anexo técnico durante el desarrollo del contrato se recibieron por la interventoria plan de gestión ambiental y social, informe de diagnóstico, inventario y plan de demolición, levantamiento topográfico y estudio de suelos y caracterizaciones geotécnicas.
Concepto favorable del programa médico arquitectónico y concepto favorable del esquema básico, cuyo valor corresponde a 105000000 de pesos. 437257 el costo de los productos que no aplicaban en su ejecución es de 28995000.
245 y el costo de los productos que no fueron terminados ni recibidos por la interventoria es de 524550326.20 pesos.
Logia asociados bid generó informe de presuntos y cumplimiento del contrato de consultoría por medio de la comunicación 2023147 y radicado número 0063082 ante la entidad, su red integrada de servicios de salud sur ese y la respectiva aseguradora seguro mundial bajo la póliza.
NB uno doble 0297932.
La firma interventora a lo largo del seguimiento del contrato de consultoría observó y generó varios comunicaciones correspondientes a premios e informen de posibles incumplimientos a la firma unión Temporal San Rafael, los cuales fueron enviados por correo y radicados a la entidad contratante en su momento, con el fin de tomar las respectivas acciones correctivas.
Pertinentes y evitar posibles no conformidades al desarrollo del proyecto de consultoría. Sin embargo, hasta la fecha del presente informe la entidad no generó medidas correctivas con base en las notificaciones YO alertas emitidas por la firma interventoral los y a 3 asociados SAS.
Si bien se evidencia aprobaciones para algunos componentes tales como levantamiento topográfico arquitectónico, programa médico arquitectónico, estudio de suelos y caracterización geométrica. Plan de demolición, plan de gestión ambiental social. Esquema básico, se debe tener en cuenta que la firma con.
Consultora Unión temporazar Rafael no generó alcance a los demás componentes, de acuerdo a lo requerido en el contrato de Ivan, eso técnico, ocasionando el no cumplimiento total del contrato de Consultoría 1786.
Durante la ejecución y no YO. Desarrollo de los contratos, tanto de consultoría e interventoria no se evidencia materialización de accidentes de trabajo, por lo cual los indicadores se mantuvieron en cero.
Con base al cumplimiento de las obligaciones correspondientes a la entrega de informes mensuales, se debe tener en cuenta que durante el desarrollo de los contratos, la interventoria realizó la entrega total de los informes, tanto semanales como mensuales, ahora por parte de la firma consultora, solo se evidencia presentación del informe mensual número 6.
Correspondiente al periodo cero uno al 31/07/2024, generando incumplimiento a la entrega de los informes número 789 y 10 informe final e informe final.
La unión Temporal San Rafael No realizó la entrega de de actualizaciones de pólizas de acuerdo a la cláusula tercera obligaciones generales del contratista numeral cuatro, mantener vigente las garantías excididas por el tiempo pactado en el contrato y los documentos del proceso, así como las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.
Logia 3 asociados SAS se permite informar a la Unión Temporal San Rafael y su red Integrada de servicios de salud sur. S que no recibió los insumos del Numeral 2183, proyecto final, permisos y licencias de construcción, la cual para dar cumplimiento debe hacer entrega de todos los productos en medio físico y en medio magnético evidente. Primados.
Por todos los profesionales especialistas y todas las entidades componentes, como se requiere, los insumos que ha entregado el consultor dan parcialmente cumplimiento al Numeral 2182, criterios para elaborar el anteproyecto y que esta interventoria.
Perdón no recibió la totalidad de los insumos que se relacionan.
En el área eso técnico.
Tal y cómo se relacionan en el presente comunicado 136 1 segundo por favor.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   33:53
Perdón ya.

ING. OSCAR GARZON - UT SAN RAFAEL    33:53
Ya sí 1 segundo, ahora que estaba con un acceso de todo doctora me disculpa, pero me van a perdonar, pero estoy muy enfermo de la tos y eso pues les luego que tengan paciencia.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   34:08
Ya doctor.

ING. OSCAR GARZON - UT SAN RAFAEL    34:10
Con el fin de finalizar con el fin de realizar la verificación de la información general de los contratos de conductoría e interventoria, se ha realizado la habitación del siguiente de consulta.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   34:12
Juan.

ING. OSCAR GARZON - UT SAN RAFAEL    34:23
Ahí se relaciona un link de consulta que.
La interventoria, en la cual la interventoria pegó una documentación producida por la interventoria.
Tras habilidad de los de los requerimientos realizados previamente.
Aquí hay una relación de comunicados.
Todos prohibidos por.
La interventoria que están.
Pegados en el link al cual hicieron referencia.
Esta es una documentación en donde la interventoria manifiesta que hizo observaciones a algunos de los entregables y hace observaciones al componente técnico.
Esto está ordenado de cronológicamente de de lo más reciente a lo más antiguo. Entonces lo voy a leer al revés.
Ellos hacen una aprobación de la metodología y del programa de estudio de suelos.
Hace una una respuesta al plan de gestión ambiental. Aprueban ese altamiento topográfico.
Dan una respuesta respecto al plan de gestión ambiental aprueba nuevamente el altamento topográfico, dan un concepto favorable del programa médico arquitectónico.
Diré que esa aprobación está desde abril de 2024.
Por lo cual es sorprendente que la entidad no nos haya entregado un documento para entregarle a la curaduría que dijera que el plan médico arquitectónico estaba conforme y eso habría impedido el desistimiento. Y esa es una de las causales de Desestimiento que sucedió en febrero del 2025.
Es decir.
1 segundo por favor, 1 segundo por favor.
¿Ah, no? Discúlpenme un segundito entonces es de resaltar que el concepto favorable del programa médico arquitectónico está desde abril de 2024 y solamente en febrero del 2025, después del acaecido el el desistimiento.
La subred nos entrega un documento en donde manifiesta su concepto favorable al programa médico arquitectónico y eso, como ya se ha dicho, es una de las causales del desistimiento. Aquí hay otro documento en donde aprobación de la entrega del estudio de suelos, concepto favorable al plan de demolición.
Aprobación del plan de decisión social, concepto favorable al esquema básico. Concepto favorable al al al plan de contingencia observaciones al avance hidrosanitario observaciones al avance de arquitectura final, observaciones al diseño de redes, observaciones a la señalética.
Cuando usted mira que la que la interventoria.
Cronológicamente ha hecho observaciones a los subproductos del contrato, pues se sorprende cuando ellos afirman que hay un incumplimiento total, entonces las evidencias indican de haber entre comillas incumplimiento.
No será en ningún momento total y las.
Causales de ese incumplimiento son las que hemos venido recibiendo y las cuales desde el puntista jurídico, el doctor Solón, se permitirá darle la fuerza legal que amerita.
Aquí ya me hablan de un primer apremio, hablan de 1 segundo apremio.
Y saltamos AA Saltamos a la a la los conceptos de la prórroga, a la suspensión YY aquí vuelvo y resalto, fíjese que la misma interventoria dice que se que conceptó respecto a la prórroga de las suspensiones y no conceptó respecto a suspensión 2 ni suspensión 3 porque nunca la solicitó.
El consultor.
Aquí hay unas observaciones al componente arquitectónico, redes eléctricas.
Componente hidrosanitario, trasporte vertical.
Estado actual de los componentes de gases medicinales, paisajismo, señalética y especificaciones técnicas.
¿Posible incumplimiento EH?
En enero, observaciones del componente del paisajismo y del componente acústico. Yo voy a señalar esto particularmente porque en enero recibimos las primeras observaciones de estos de este informe acústico que se ha entregado meses anteriores.
Observación y estado de estudios de de diseño del contrato, solicitud de suspensión del contrato. Avance, alcance número 2 del concepto de solicitud de suspensión, estado del contrato fecha, 14 de marzo y respuesta al alcance de la solicitud de prórroga mediante la comunicación. Nosotros solicitamos una prórroga nuevamente a la suspensión 3 y no fue.
De buen recibo por parte de la entidad y por eso el contrato se terminó y está terminado fenecido, como lo afirma la entidad.
De acuerdo al oficio remitido por la interventoria 147 con radicados Subred 006308 guión 2 de fecha 15/04/2025 en la unión temporal ha generado un presunto incumplimiento en las siguientes obligaciones.
Cláusula, primera proyecto contractual cláusula segunda, especificaciones técnicas.
Una vez perecido el plazo de ejecución no se cumplió con el objeto del contrato. Cláusula tercera obligaciones generales del contratista. Conocer a cabalidad de los estudios previos y anexo técnico proyecto pliego de condiciones y documentos complementarios que originan el contrato para realizar la ejecución del mismo con eficiencia y eficacia.
Mantener vigente las garantías expedidas por el tiempo pactado en el contrato y en los documentos del proceso, así como las modificaciones que se presenten en la expresión suministrarlas al al supervisoría del contrato. Toda la información que les sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae.
De acuerdo con los artículos cuarto y quinto de la Ley 80 al 93, responder ante las autoridades competentes por los altos u omisiones que ejecuten el desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración OA terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 al 93.
Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a su red por el incumplimiento del contrato.
Y aquí, pues se refiere a la trazabilidad documental que la interventoria ha elaborado, cláusula cuarta, obligaciones específicas del contratista, garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas de la actividad financiera y jurídicas y ambientales para iniciar la fase de estudios y diseños y desarrollar el objeto del contrato.
Se deberá dar cumplimiento a todo lo establecido en el alcance de los estudios y diseños para obtener la aprobación de los mismos por parte de la interventoria de la y la Secretaría de seguridad de, según corresponda. Los estudios y diseños en su integridad deberán dar cumplimiento a toda la normatividad evidente y aplicable, como a las recomendaciones y.
Acciones que realicen algunamente dichas instancias para tal efecto desde la desde el anteproyecto y el contratista deberá presentar las explicaciones técnicas en todos los materiales y acabados, como también planos arquitectónicos acotados y cuadros detallados de las áreas y todos los espacios.
Y ambientes con el fin de obtener la aprobación.
Parte de las instancias habilitadoras de los proyectos de infraestructura hospitalaria deberá obtener todos y cada uno de los documentos, licencias, permisos, autorizaciones, estudios, memorias y planos para la construcción del proyecto.
Los diseños y las explicaciones técnicas de construcción del proyecto, obtenidas de a cumplir con la normatividad técnica de gente y aplicable al proyecto con relación a los materiales y acabados que permitan la correcta operación, funcionamiento, mantenimiento, durabilidad.
Y asepsia del mismo, como su habilitación para su puesta en marcha.
Responder en caso de no prever, indagar, consultar, planear, controlar, vigilar, verificar, acompañar y advertir sobre todo y cada uno de los procesos, requisitos y trámites que deben cumplirse para la opinión de todos y cada uno de los permisos, licencias y aprobaciones necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato.
Garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones y entregas de productos de las bases de estudios y diseños en los plazos establecidos en la programación de la misma, cumpliendo con las condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligó.
El contratista deberá captar las instrucciones de carácter obligatorio dadas por la interventoria, de conformidad con lo establecido en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.
Poner en conocimiento de la interventoria y las de manera oportuna todas las comunicaciones que se generen en el servicio de los estudios y diseños.
Presentar para la aprobación de la interventoria informes mensuales respecto al avance de los estudios y diseños para su entrega a la sur de en los primeros 10 días calendario de cada mes.
Entonces nosotros damos respuesta.
¿Uno a uno de estos estas observaciones y entonces?
Miremos aquí desatamos algunas cifras que nuevamente la interventoria se equivoca en en la consignación de las cifras y entonces, respondamos.
De las recomendaciones y conclusiones de la Interventoria tenemos que se evidencian permanentemente una serie de imprecisiones de la información subministrada por parte de la interventoria que inducen al error al contratante, como lo comenta el contratante, existen 2 cifras diferentes, subministradas por la interventoria en el informe para evaluar desde su subjetivo punto de vista el avance en el desarrollo del contrato alcanzado.
Por parte del contratista, consultor en una de en una parte del informe, se afirma que el avance es de los 63.54 y en otra parte del informe se afirma que es del 60.85 una vez más la interventoria es imprecisa en la información que le suministra al contratarte.
Afirma que los estudios aprobados equivalen al 23.50%, cuando en todas las partes del informe ellos mismos afirman que las actividades aprobadas y recibidas equivalen al 16%.
Es decir.
En el texto de lo que estábamos mirando.
La interventoria afirma que el avance es del 23 y que se nos ha pagado el 23.50 y que eso es lo que ellos han recibido cuando lo que ellos no han han recibido solamente el 16%.
Y por eso estas cifras del 72.10 y del 4.40 no son consecuentes con la realidad del contrato.
Eso conduce a que estas cifras monetarias están están mal determinadas, como lo vamos a ver.
La interventoria es imprecisa en la afirmación que le suministra al contratante, afirma que los estudios que se excluyen del alcance del contrato equivalen al 4.40%, cuando lo correcto es informar que los estudios que se excluyen del avance del contrato equivalen al 4.60%. Ahora bien.
Las actividades que se excluyen del alcance y del contrato de evidencia en que en la elaboración de los estudios previos la entidad al parecer, realizó un copy paste. Seguramente los estudios previos de otros procesos sin editarlo y sin ajustarlo a la realidad de la consultoría del CAT marichuela que pretendía contratar a través del proceso de selección.
Esta esta afirmación toma mucha validez.
Al revisar los documentos del proceso de selección en donde la entidad adjuntó como documentos del proceso.
Algunos estudios de froralia, estudios previos en donde el alcance y el valor de la consultoría sí contemplan actividades que en el CAP Marichuela no fueron valorados y estudios previos, en donde se incluyen actividades que claramente no aplican para el CAP Marichuela.
Por favor, ver la documentación del proceso de selección.
De las observaciones de la sur red integrada de servicios de salud sur. Tenemos que.
Los valores consignados son parcialmente incorrectos, de conformidad con el análisis matemático efectuado por la ambiente por la San Rafael, los valores son el valor pagado efectivamente son 205437257.
Pero el valor de las actividades que no se van a ejecutar no son 28000000, si no son 30000313 211.
Y, por lo tanto, el valor pendiente por facturar del contrato. No son los 524000000 de pesos que afirma la interventoria, si no son 523 232390 pesos.
Una vez más y ante los mismos cuestionamientos, la unión Temporal San Rafael se permite ser reiterativa en las mismas respuestas a la entidad en los siguientes términos.
La unión Temporal San Rafael sí generó avances en todos y cada uno de los entregables. Es que la entidad, en en su cuestionamiento, afirma que no hubo avances.
La misma, dice, no generó alcance a los demás componentes, de acuerdo a los requerido en el contrato.
No generó avance, entonces nosotros tenemos que ser reiterativos, en insistirle a la entidad que nosotros sí generamos avance en todos y cada uno de los componen.
Nuevamente, es necesario afirmar que se equivoca la entidad al asiderar que por el mero hecho de haber fenecido el contrato. Los productos, estudios y diseños elaborados por el contratista consultor desaparecen y dejan de existir, es decir, el avance de la de la consultoría que realmente está en un 86.58%.
No desaparece por el argumento de que, independientemente del avance, mientras no estén terminados no se paga el que exista un avance del 86.58% es un escenario diferente a que solo se haya pagado el 16% del contrato. La ejecución contractual es un escenario y el pago de los productos de la constructoría.
Es otro escenario en lo relativo con la actualización de las pólizas del contrato, es otro de los de los cuestionamientos que se nos hacen respecto de las pólizas del contrato.
La unión temporal en repetidas oportunidades solicitó las actas de reinicio y las actas de suspensión que la su red Subimplementó en el contrato.
Solicitud que a la fecha no ha sido atendida, lo que hace imposible el cumplimiento de estabilización por parte de la sub red de perdón por parte de la Unión Temporal San Rafael en febrero de 2025 recibimos el acta de suspensión número 3 sin firmas, ante lo cual la unión Temporal San Rafael remitió dicho documento firmado por el representante legal de la Unión Temporal San Rafael.
Y a la fecha aún no hemos recibido las actas de sumisión y las actas de reinicio debidamente firmadas por la subred sur, lo que hace imposible que la unión Temporal San Rafael cumpla con este requisito.
La aseguradora no nos recibe actas sin firmas.
Para proceder a la actualización de las vigencias y de las coberturas a que haya lugar.
La interventoría reporta un avance del contrato del 60.75 en su cuadro de avances. El análisis expuesto en el presente informe del contratista consultor es del 86.58%. Además, como se muestra en la tabla siguiente, hay muchos componentes de la consultoría totalmente terminados y aquellos que no están terminados tienen circunstancias.
Por fuera del alcance del contratista consultor como son y aún no se cuenta con la licencia de construcción.
Las razones de la no expedición de la licencia se han expuesto en claridad y son atribuibles a la interventoria y a la entidad contratante.
El presupuesto general de la obra no está dentro del alcance del contrato y está siendo exigido por la interventoria en todos y cada uno de los capítulos de la conflicturia es imposible para el contratista consultor cumplir con esta exigencia hasta tanto la entidad no vincule el presupuesto general de la obra.
Con su alcance y su valor dentro de los ítem entregables dentro de los 31 entregables no está el presupuesto general de la obra y tampoco se estimó su costo de producción en los en estudios previos realizados por la entidad contratante, ni dentro del contrato suscrito entre las partes, por tanto.
Mientras no se concerte su valor, el contratista consultor no tiene obligación de ejecutar esa actividad y no le debe ser exigible por parte de la interventoria como condición de recibir los entregables que están completos. Lo único que les falta es el presupuesto.
Documentación que hace parte integral de este documento de respuesta técnica a la comunicación con fecha de mayo 16 de 2025, citación, audiencia del artículo 86 de la Ley 14 del 34 de 2011, proceso administrativo sancionatorio contractual contra la Unión Temporal San Rafael.
Por el posible incumplimiento de las obligaciones del contrato de Constructoría.
Hacen parte integral del presente informe.
Y documento, toda la documentación relacionada en en el listado cero, denominado cero cero listado de documentos, respuesta posible de incumplimiento y no temporal San Rafael, Documentación que se relaciona a continuación y que puede ser consultada mediante el siguiente enlace.
Documentos, documentos, respuesta posible y cumplimiento de la reunión por la San Rafael Marisuela Solret número de orden. Documento, comentario, nombre del documento, nombre del documento electrónico.
Número de orden cero cero documentos. Respuesta al posible inconveniente en el intro de la red este documento contiene el listado de los principales documentos con base en los cuales se construyen los descargos que la luz en temporada san Rafael preparó y presenta. Ante esta audiencia, el nombre de ese documento es el listado de documentos.
Respuesta posible incumplimiento en ello por San Rafael este nombre está dentro de este link de contacto de consulta. Perdón.
El documento cero uno.
Es la citación. A audiencia del artículo 86 de la Ley 1434 del 2011, proceso administrativo, sanción atolico un.
Contra la unión Temporal San Rafael por el posible cumplimiento de las obligaciones del contrato Consultoría número 7186 de 2023. Este documento es el pliego de cargos, se se basa en informes de la interventoria y en las actuaciones del contratante. Tiene numerosas imprecisiones, datos que se contabilicen, datos falsos.
Refleja la falta de idoneidad de la interventoria.
Y el documento se llama situación contrato 3186.
Que está en el link de consulta.
Documento.
De orden 02.
Es la respuesta que estamos leyendo, es la respuesta técnica a la comunicación. Con fecha de mayo 16 del 2025, citación, audiencia del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, proceso administrativo, sanción autor y contractual contra la unión Temporal San Rafael por el posible incumplimiento de las obligaciones.
Del contrato de Consultoría 7186 del 2023.
Este documento se este en este documento, se comentan y se da respuesta argumentada y probada a cada uno de los hechos narrados en el oficio de la citación enviado por la sur de sur.
Se señalan las imprecisiones plasmadas en la comunicación, se señalan datos y afirmaciones que se contradicen entre ellas, se pone en evidencia la falta de idoneidad de la interventoria se pone en evidencia que la entidad está siendo conducida el error al basarse en informes de Interventoria para la toma de decisiones se pone en evidencia el irregular comportamiento de la.
A través del desarrollo contractual.
Eso en lo que tiene que ver con no haber entregado el poder y no haber entregado lo que insistentemente le pedimos.
De el aval del programa médico arquitectónico y del aval del proyecto arquitectónico.
Y además de las sorpresivas, suspensiones y reinicios que nunca fueron concertados con el contratante.
El documento número 3.
Proyecto Cap Marisuela contrato Consultoría, Seguimiento con corte de marzo del 2000. Corte de marzo, 14 de Corte 14/03/2025. Este documento refleja el criterio de la unión Temporal San Rafael y evidencia el verdadero avance en el desarrollo de los productos de la consultoría. Se construyó con base en la matriz de seguimiento que se usó.
En todo el desarrollo contractual plasma el por qué. ¿Algunas de las actividades de la consultoría no se han concluido, evidencia la negativa de la interventoria a recibir y aprobar los productos de la consultoría sin motivo justificado?
Por un medio criterio subjetivo.
Este documento tiene este nombre electrónico, seguimiento entregables actualizado marzo 2025, versión UTSR, Unión Temporal San Rafael y está en el linde, consulta que se.
Plasma en este documento de respuesta el documento cero cuatro.
Proyecto CAPS Marichuela Contrato de Consultoría 70, resumen de seguimiento con corte 14 marzo 2025 este documento resume el avance de la consultoría por grandes capítulos denominados entregables. Su nombre electrónico es resumen, seguimiento entregables, actualizado a marzo 2025.
Versión UTSL.
Documento 5 carpeta de seguimiento por capítulos este documento plasma el avance real de la consultoría en cada uno de los 31 capítulo denominados entregables, y para cada uno de los 31 entregables comenta detalladamente cómo se avanzó en cada uno de los criterios en que se disgrega.
Cada entregable el nombre del documento electrónico de seguimiento por capítulos es una carpeta que, como se dice aquí, contiene 31 archivos, uno por cada uno de los entregables.
El documento 06 trazabilidad, suspensiones, solicitudes de prórroga a las suspensiones, plazos y tiempos contractuales este documento planta el comportamiento irregular de la entidad y la interventoria en lo relacionado con las suspensiones y reinicios y nuevas suspensiones del contrato, evidencia.
Que el contrato se terminó con 4 días antes de su verdadera finalización. Esto es un error que ya corregimos el contrato se terminó el 14 de marzo. Las habilidades o pensiones del contrato mariachu informe 7, informe de la gestión ante la curaduría número cuatro, este documento evidencia que la razón en los del desistimiento de la.
Atribuir directamente a la interventoria y al contratante este documento.
Tiene este nombre electrónico, 030325 EUTSL. Informe de gestión, curaduría número cero cuatro.
El el documento número 8, imagen del correo desde la interventoria entregando la hoja de vida del ingeniero estructural. Febrero 20 del 2025. Este documento prueba que la interventoria, a pesar de las reiteradas solicitudes de la mente por la San Rafael, suministró las certificaciones de la experiencia del supervisor independiente de los diseños estructurales profesional a su cargo.
Después de la fecha de la resolución de desistimiento de la licencia, el.
Nombre electrónico de este documento, es imagen, corredor desde la interventoria entregando hoja de vida al ingeniero estructural. Febrero 20 del 2025. Vale la pena comentar que en el pantallazo ustedes van a leer que la interventoria comenta que el ingeniero hizo presencia.
En la curaduría en diciembre del 2024. Eso es absolutamente cierto, él hizo presencia para firmar el formulario único nacional, pero no no para aportar las certificaciones que se le pedía.
Documento 09 poder otorgado por la sur de para tramitar para el trámite de la licencia ajustado según la solicitud de la curaduría urbana número cuatro de fecha 07/02/2025. Este documento prueba que la sur de sur, a pesar de la reiterada solicitada de la primer temporada San Rafael.
Suministró indebida forma el poder que debía otorgar para el trámite de la licencia, después de la fecha de la resolución de desistimiento de la licencia 7 de febrero, poder sur red sur febrero 7 es el nombre del correo electrónico.
10, aval de la al programa médico arquitectónico y al anteproyecto arquitectónico de fecha 06/03/2025.
Este documento prueba que las red Sur, a pesar de la retirada solicitudes de temporada, San Rafael suministró la certificación de que el plan médico arquitectónico y el anteproyecto arquitectónico estaban aprobados y avalados por la Secretaría de Salud de Bogotá después de la fecha de resolución del de la resolución de desistimiento de la licencia.
El nombre electrónico de este documento es oficio aval anteproyecto YPMA marzo 62025 documento 11. Listado de profesionales del proyecto CAN Marichuela testimonios.
Este documento relaciona los nombres, datos de contacto y las y la conducencia procedencia y conducencia del llamado a dar testimonio de cada uno de los profesionales y especialistas claramente identificados. El nombre electrónico es listado personal, profesional, testimonio en marichuela a este documento hará particular referencia el doctor.
José Solón Suárez.
Documento 12, listado de correspondencia preparado por la Unión temporada San Rafael. Prueba y soporte de lo de lo expuesto en los descargos. Este documento relaciona comunicados producidos por la Unión temporada San Rafael en desarrollo de la consultoría, documentos que sirven como prueba argumentada de las afirmaciones.
Y de los criterios que la unión Temporal San Rafael ha expuesto y presentado en estos descargos, documentos que solicitamos se reciban como pruebas, el nombre electrónico de este documento es listado de documentos cruzados, UTS San Rafael Marichuela.
Además de lo expuesto.
Aquí está la situación realizada por la por la su red, ya pasamos a la parte jurídica, pero quiero rematar la exposición técnica comentando que, además de lo expuesto en la respuesta que hemos leído.
Sí.
Adjunta un drive en donde el enlace para consultar un drive en donde la en donde la entidad que es la que resuelve y la que motiva esta posible incumplimiento y la que resolverá la manera de actuar a partir de nuestros descargos.
Invitamos a que la entidad consulte ese line. Ese line es el link en donde puede evidenciar uno a uno la trazabilidad de cómo se le entregaron los entregables a la interventoria y cómo se atendieron las observaciones oportunas y conducentes.
Que la interventoria le hizo a esos entregables.
Comento hay productos que se le entregaron a la interventoria en el año pasado y solamente después de 3 meses recibimos observaciones a esos estudios y diseños, 2 días antes de terminado el contrato.
Eso, pues, es evidencia que a la unión temporal no le ha faltado voluntad para sacar adelante este proyecto. Hemos hecho todo lo posible, pero nos hemos encontrado con dificultades generadas desde la interventoria y en algunos casos desde la misma entidad.
Yo creo que aquí le doy a la palabra al doctor José Solón.
Porque aquí terminamos.
La exposición técnica de los descargos, le agradezco, le agradezco mucho a los oyentes la paciencia y me disculpan la tos.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   1:07:54
Ya.
Muchas gracias. Ingeniero, Oscar Garzón. Le agradezco que nos remita por favor, todos los descargos técnicos que usted hizo durante 2 días, y entonces continuamos con el doctor José Solón.
Para que presente los descargos en representación de la Unión Temporal San Rafael.
Su calidad apoderada.

Jose Solon Suarez Abogado   1:08:29
¿Gracias, doctor, gracias doctora, me están escuchando bien?

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   1:08:35
Sí, muy bien, doctor.

Jose Solon Suarez Abogado   1:08:37
Perfecto, listo, bueno, doctora, yo yo voy a ser muy muy concreto con la sustentación jurídica y con relación a las solicitudes probatorias, pues digamos que tal como indicaba el ingeniero, el señor Oscar Garzón, voy a hacer referencia a una serie.
De peticiones documentales y testimoniales, pero pues ya ya será en su momento. Entonces voy a culminar la etapa jurídica de forma muy concreta, doctora Virginia y demás asistentes a esta audiencia y es puntualmente decirle.
Desde este momento.
Que la unión Temporal San Rafael a partir de los descargos de la situación fáctica y técnica descrita por el ingeniero Óscar Garzón.
Fundamenta la defensa en algo que denomina la culpa exclusiva de la víctima y el hecho de 1/3. Y lo anterior tiene cabida a partir de una serie de pronunciamientos que le ilustraré en la medida que voy desarrollando cada uno de los elementos o componentes que configuran.
Estos eximentos de responsabilidad, en ese orden de ideas, me permito manifestar que con relación a estos 2 AA estos 2 elementos OOA estas 2 formas de exculpación, digamos que ellos tienen una serie de concurrencias, por eso abordaré los 2 al mismo tiempo para no ser repetitivo.
Y puntualmente me permito señalar que a partir de la decisión del Consejo de Estado de la sección Tercera del, a través del Consejero ponente, el doctor Mauricio Fajardo Gómez, el 24/03/2011 bajo la radicación 66000 0012331 triple cero.
1998 00409 guión cero. Uno se determinó lo siguiente y la cita dice las tradicionalmente denominadas eximentes de responsabilidad fuerza mayor, caso fortuito hecho exclusivo de un y determinante de 1/3 o de la víctima.
Recordemos que esas estas 2 últimas son de las que este suscrito apoderado se va a apoyar para defender los intereses de la unión temporal en este contrato, dice la cita, constituyen diversos eventos en que puede que dan lugar a que venga imposible de imputar desde el punto de vista jurídico.
La responsabilidad por los daños, cuya causación da lugar a la iniciación de un litigio a la persona o entidad que obra como demandada dentro del mismo.
Cierro la cita entonces en relación con todas ellas, las las cuatro exigentes de responsabilidad, y particularmente el hecho exclusivo de la víctima, la culpa exclusiva de la víctima y el hecho de 1/3. Quiero precisarle que tienen unos elementos de concurrencia.
Que tradicionalmente ha sido reconocido por el Consejo de Estado y es que debe existir una irresistibilidad, una imprevisibilidad y la jurisprudencia de esta sección. También ha sostenido que para efectos de que operen los mencionados eximente, es la responsabilidad, es necesario aclarar.
¿Que en cada caso concreto, Eh? ¿Si el proceder activo hubo misio a que ello estuvo, o no injerencia y en qué medida?
Al momento de hablar, la producción del daño, tenemos asistentes a esta audiencia que la culpa exclusiva es la víctima, según el Consejo de Estado, es la violación por parte de la víctima de las obligaciones a las cuales está sujeto.
La que puede eximir, total o parcialmente la responsabilidad si su conducta es imprudente o negligente y es una causa suficiente, generadora de un daño y tal cual como lo expresaba el ingeniero Óscar al momento de presentar estos descargos en sus componentes fácticos YY técnicos.
Tenemos como más adelante les voy a ilustrar. Y es que la unión temporal tenía una serie de obligaciones. Claro, eso es correcto, eso lo podemos afirmar desde ahora y lo podemos aceptar desde este mismo momento, pero la entidad es su red.
También tenía obligaciones para con nosotros.
Y eso también lo podemos decir desde este momento y a su vez, de forma paralela al lado de de los contratantes, tenemos la Interventoria, quien también tiene obligaciones para con nosotros y para con la entidad.
Para la correcta ejecución de este contrato.
Entonces digamos que ese primer componente ya lo tenemos, y es que existan una serie de obligaciones Claro, perfectamente las tenemos, las identificamos, están en un contrato, están en la ley 80 y están en las demás leyes que han venido desarrollando la contratación estatal.
Pero también tenemos que hubo una serie de conductas.
Y las podemos catalogar en este preciso momento como imprudentes y negligentes. ¿En quién encabeza la entidad?
No han expedido el el, el poder lo expidieron de forma tardía, se le pidieron una serie de certificaciones, no la expidió y por parte de la pues o sea, para hablar grosso modo porque el el ingeniero Óscar nos ha ilustrado perfectamente punto a punto qué pasó con cada uno de los componentes.
¿De incumplimiento o con los entregables del contrato que dicen que incumplimos?
Lo mismo ocurre la misma suerte ocurre con el contratista de interventoria, se le solicitaron certificaciones, se le solicitaron hojas de vida, se le solicitó para hablar de forma general una serie de documentación que no entregó.
Entonces, desde este momento, este suscrito apoderado se permite manifestar ya ha operado en una culpa exclusiva de la víctima y el hecho de 1/3. ¿Y el tercero, cuál es? ¿Pues, la interventoria?
Que tenían una serie de obligaciones.
Que no cumplieron con sus obligaciones y que esa conducta de incumplimiento fue una causa suficiente para generar el resultado que hoy tenemos, que no es uno distinto, manifestar que la unión temporal se encuentra con un contrato terminado en medio de un de de de de una audiencia del artículo 86 de la 1474, donde se está juzgando su.
Cumplimiento contractual y se le pretende imponer una cláusula penal. Ustedes ustedes pusieron a mí representada en una situación de incumplimiento desde este momento categóricamente. Lo podemos decir y manifestar porque no fue nada distinto a lo que ocurrió.
Tenemos asistentes a esta audiencia que la culpa exclusiva de la víctima debe ser entendida como una causa exigente de responsabilidad.
Y en consecuencia, también operan las controversias contractuales. Este caso no es la excepción cuando la conducta imprudente o negligente del sujeto damnificado, en este caso la fue por causa suficiente, fue por su propia contribución la que la tiene en esta situación.
El Consejo de Estado ha precisado que, para que se configure esta causal, se debe mostrar una participación directa y eficiente en la producción del daño y que tiene que provenir de ese actuar imprudente o culposo. Esto lo precisó y lo estableció el Consejo de Estado en las.
Sentencia 486 del 2018 y con relación al hecho de la víctima por definición, recordemos que hay unos puntos o hay unos elementos que coinciden, y es que por definición, el hecho de la víctima es un, es un actuar irresistible, imprevisible, externa a la actividad del demandado.
Tal como está ocurriendo en el presente caso.
Pero el suscrito ha hablado de Irresistibilidad ha hablado de imprevisibilidad, pero voy a ser más puntual y más preciso que es la irresistibilidad entonces el el Consejo de Estado en la sección Tercera el 26/03/2008, a través del Consejero ponente, el doctor Mauricio Fajardo Gómez, en el ex 20 16530.
¿Quien se volvió a pronunciar en la sentencia del 26/05/2010 en el expediente de 18800, la definió de forma muy concreta, qué dijo? Es la imposibilidad del obligado.
A determinado comportamiento o actividad para desplegarlo o para llevarlo a cabo. ¿Esto lo señala a partir del artículo 64 del Código Civil, qué significa lo que estoy diciendo?
En otros términos que el daño debe resultar inevitable para que pueda sostenerse la ocurrencia de una causa extraña. Resulta que mi representada fue puesta en esta situación de incumplimiento.
De uno de los productos entregables de diferentes componentes de diferentes productos de manera directa por la no entrega de una información.
E indirectamente, esto conllevó al incumplimiento en la entrega de otros productos que que dependían de dicho producto, por ejemplo.
Ya lo ilustró el ingeniero Óscar, la licencia de construcción.
Pero es que a partir de la licencia se iban a realizar otra serie de actividades. Claramente no se ponen a ejecutar y no se ponen a ejecutar y se tiene que ver de ese modo porque dependen necesariamente de la licencia.
Lo ilustró perfectamente el ingeniero.
No tenemos licencia por culpa de la entidad.
Adicional a lo anterior, tenemos la falta de asignación de unos valores a una serie de actividades al presupuesto, a unos cronogramas y lo decía el el el ingeniero. Sabemos que hay que hacerlo, se necesita, pero usted no me le dio valor y también lo precisaba el ingeniero.
Es que no estamos hablando de uno o 2 3 pesos, estamos hablando de 50, 60000000 de pesos, y si tenemos en cuenta que el contrato es de 658000000, si no soy impreciso.
Así que estamos hablando del 10% de de La Plata, del valor del contrato. Entonces no estamos hablando ni de 1000000 ni de 2000000, estamos hablando de un dinero suficientemente importante.
Que necesariamente para requiere que se le asigne un valor a esas actividades, porque nada es gratis.
Cuando nosotros asumimos un contrato estatal, un contrato privado, todos necesitamos tener las reglas claras y más adelante voy a desarrollar esta idea de las reglas claras, pero de entrada todos sabemos todos. Todos sabemos que esas actividades tocaba realizarlas el ingeniero lo desarrollo perfectamente, pero.
No se les dio un valor y se necesita dar un valor porque nadie trabaja gratis. Nadie, nadie es absolutamente nadie.
Y menos en los en la contratación estatal, donde todo se vuelve más costoso porque usted le dice al señor de la ferretería, señor, Necesito facturación electrónica. Entonces le vale un poquito más por el mismo nivel de formalismo que requieren este tipo de contratos. Nadie nos va a hacer las cosas gratis y es ahí donde esa falta de.
De disposición de sentarnos a reconocer y asignar un valor a una serie de actividades nos conllevó también a una situación de incumplimiento.
¿Ahora la solución no puede ser, de forma objetiva, entregó o no entregó? No porque la responsabilidad objetiva está proscrita. ¿Puedo decirlo? Puedo decirlo con con, con, con gran conocimiento, está proscrita en Colombia y está proscrita en más de 197 países.
Está proscrita la responsabilidad objetiva.
Claro que tiene que haber unos elementos de responsabilidad objetiva, pero también tiene que haber unos elementos de responsabilidad subjetiva al momento de hablar de un incumplimiento.
Y objetivamente, podríamos decir, entregó, no entregó, no, no entregó. ¿Ah, bueno viene el componente subjetivo, por qué no entregó a no entregamos por una serie de razones que el ingeniero ya ilustró? No habíamos definido valores, la entidad no me entregó el poder, no me entregó una serie de certificaciones que se estaban solicitando para la edificación.
John.
Interventoria no entre con hojas de vida.
Y así sucesivamente. Todo ese tipo de situaciones.
De forma directa.
Nos impidieron nos impidieron poder cumplir con este contrato.
Tenemos también el elemento de la irresistibilidad y lo ha precisado el Consejo de Estado a través del Consejero ponente, el doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
En la sentencia bajo, radicado 19548.
Ahí, dice el el. El doctor Jaime Orlando.
Ah, bueno, y es importante. Es que precisar que esta cita que hace el doctor Jaime Orlando santofimio lo hace a partir de una cita de la sentencia de Robert André les responsabilites en Bruselas de 1981, que inicialmente era tomada por el doctor Tamayo Jaramillo en el Tratado de Responsabilidad Civil.
¿Y por qué es importante esta cita del doctor Jaime Orlando Santofino? Porque desde entonces, desde esa época empezó a cobrar importancia.
Y se tomó como definición jurisprudencial.
Precisar.
Bajo este expediente que la irresisibilidad no supone que la mera dificultad se dirija en imposibilidad total. No obstante, yo tampoco de conducir al entendimiento de acuerdo con el cual la imposibilidad, siempre de revestir un carácter sobrehumano.
Cierro la cita. ¿Y por qué se dice esto? Porque en cada caso el juez debe interpretar en este caso usted, doctora Virginia, usted debe interpretar la imposibilidad de ejecución de una manera humana, teniendo en cuenta todas las circunstancias.
Basta que la imposibilidad sea normalmente insuperable.
Y para eso usted debe tener en cuenta las condiciones de vida.
Pues esta irresistibilidad lo que le quiero precisar es que no la tome solo como un carácter sobrehumano. El hecho. La naturaleza sí, no lo tiene que tomar. Únicamente así, la la invitación, por supuesto desde el punto de vista académico, desde el punto de vista técnico y jurisprudencial jurídico.
¿Es que la haga, EH? Desde la imposibilidad de ejecución de una manera humana.
Resulta que cuando la entidad la sopred se sustrajo de cumplir con sus obligaciones.
Al entregar los documentos que el ingeniero ya ilustró, que yo también, ya precisé en adelante las obligaciones y documentos.
¿Ustedes deja una AMI representada en una posición de incumplimiento?
Por ejemplo, es que tenemos que abordar el tema necesariamente el tema del poder, se les entrega un poder, un formato de poder y es capricho de la entidad que no van a adecuarse a ese formato poder, sino que ustedes tienen su propio formato. La curaduría nos termina diciendo no.
Y se termina dando largas y largas a una serie de situaciones de de forma no quisiera utilizar el término, pero casi que caprichosamente.
Y resultan en lo que hoy tenemos. Es que a mí representada se le termina un contrato, se le quiere imponer una multa y ni siquiera se le está reconociendo su porcentaje de ejecución es del 86%.
Es que ni siquiera se le quiere reconocer el porcentaje de ejecución que dice la interventoria.
Se le quiere pagar solo el 16%.
Y más adelante lo voy a precisar, pero.
Eso va a traer una afectación patrimonial porque de entrada les digo, llevamos gastados más de 105000000 de pesos, llevamos más de 105000000 de pesos gastados.
Y tenemos también la imprevisibilidad.
Y es que.
Esa causa extraña que alude a la condición de imprevista de la misma, con lo cual será requisito indispensable que se trata de un acontecimiento suyo, sorpresivo, excepcional, de rara ocurrencia.
En este sentido, el Consejo de Estado ha sostenido que resulta mucho más razonable entender por imprevisto aquello que, pese a que pudo o puede haberse imaginado con anticipación, resulta súbito o repentino.
No, aquello que, no obstante, la diligencia y el cuidado que se tuvo para evitarlo. De todas maneras acaeció con independiente, con independencia de que se hubiese figurado mentalmente.
O no previamente su ocurrencia.
Y esta cita también es del honorable consejero ponente, el doctor Mauricio Fajardo. Consejo Estado, sección tercera radicado 16530.
¿Qué es lo importante de esta cita, señores, con relación a la imprevisibilidad?
Y es que el evento que aconteció, que se presentó, debe resultar sorpresivo, de rara ocurrencia.
Y eso fue precisamente lo que ocurrió acá. No esperábamos que la entidad fuera renuente en entregar la información que la interventoria fuera renuente en entregar la información.
Y creería yo y más que creería, lo afirmo, es excepcional, es de rara ocurrencia que la entidad.
Se se transgreda a sí mismo.
En ese orden de ideas, tal y como se estaba explicando, se tuvo diligencia y cuidado para poder evitarlo. Claro que sí les decíamos inmediatamente. La curaduría, nos decía haga esta subsanación, corrija esto en el poder.
Allígueme estas hojas de vida inmediatamente nosotros, así lo hicimos a través de correos electrónicos a través de comunicados como más adelante lo voy a soportar en una serie de de solicitudes probatorias documentales y por más que tuvimos esa diligencia y cuidado para evitar que se presentara este resultado.
De todas maneras, ocurrió.
¿Nos lo imaginamos en algún momento que la entidad podía no entregar?
Sí nos lo imaginamos.
Pero por eso fuimos diligentes y cuidadosos para evitar que se presentaran, pero tampoco podemos. Discúlpeme lo ilustrativo, llegar con una pistola doctora, Virginia, le estoy entregando esto. Si usted no me lo entrega, me van AA cerrar el trámite en curaduría. De ninguna manera podríamos hacer algo así.
Y por más que se cerró ese primer trámite, en curaduría pretendimos iniciar 1 segundo trámite en curaduría.
Y se presenta la situación de terminación del contrato. Resulta que, pese a que se tuvo esta.
Estos requerimientos esta diligencia. Al final el resultado se presentó.
Y de ahí se deriva directamente un incumplimiento al componente licencia de construcción, pero también y esas, y eso es precisamente lo que lo que quiero que quede Claro.
¿Es que no solo estamos hablando de la licencia, estamos hablando que todas las actividades que dependían de la licencia necesariamente se ven afectadas, se van a ver afectadas?
Pero no es culpa de mi representada, es culpa de ustedes, señores Surprep, señores Interventoria.
Lo anterior, como quiera que fue culpa de la entidad, la no entrega de la documentación solicitada y es por ello que algunos entregables no se pudieron llevar a cabo y como lo precisaba los las demás actividades entregables que dependían de la licencia, pues también están afectadas. Ahí es donde yo invito a que se revise, se analice.
No solo de manera objetiva, sino de manera también subjetiva, la razón del incumplimiento en los demás componentes.
Es dable concluir fechas causales exigentes de responsabilidad pueden tener plenos efectos liberadores, resulta necesario que la conducta desplegada por la víctima y en este caso también por el tercero.
¿Fue la causa eficiente una causa eficiente para que no se pudiera llevar a cabo la ejecución correcta de este contrato?
Todas estas situaciones acá descritas están afectando al contrato celebrado entre ustedes, la subpreta y mi representada, pero resulta Claro desde el punto de vista de la responsabilidad subjetiva el elemento subjetivo al momento de calificarse la culpabilidad.
Que no fue por mi representado la unión temporal fue por cuenca de ustedes.
En parte la culpa de de la misma víctima, sí, tal cual se ilustró en los descargos.
Pero también por ese tercero que se denomina interventoria.
Ahora, en suma de lo anterior, la interventoria recordemos que está exigiendo a mi representado asumir actividades imposibles de cumplir.
Está exigiendo actividades no contratadas.
No remitió la documentación y de ahí la imagen número 8, a la que hacía referencia el ingeniero.
No se entregó la oportunidad y no entregarle la oportunidad.
O ni siquiera no entregarlo, pues el resultado es el mismo.
Y de ahí que todos los productos, tanto la licencia como todos los que dependen de la licencia, estén afectados, junto con todos los demás, por cuenta, obra y gracia de la intervención, del comportamiento, de la conducta que desplegó tanto la misma subred como la interventoria.
Y esto está generando 2 situaciones muy graves y la primera es que no solo usted pretende aplicar una cláusula penal del 10% del valor del contrato de forma objetiva, porque en ningún momento, cuando usted realizó la citación a audiencia hizo un análisis subjetivo de responsabilidad de mi representada.
Brilla por su ausencia de ese análisis.
Y vuelvo al tema, señores de entidad.
E interventoria la responsabilidad objetiva está proscrita, casi que en el mundo entero.
Pero Colombia, afortunadamente.
Tenemos celebrados una serie de tratados internacionales que ingresan por el bloque de constitucionalidad y en virtud de ello y el principio de convencionalidad se nos tiene que hacer aplicación a esas normas supranacionales.
Y es ahí donde yo les digo.
Está perfecto el análisis, el 10% del contrato el contrato Vale tanto por el 10, eso da X no, hasta ahí está perfecto, pero les hizo falta el otro componente y el otro componente de la responsabilidad es el análisis de subjetividad. No lo hicieron.
No lo hicieron.
Pero yo los invito a que lo hagan al momento de tomar las decisiones que en derecho corresponda.
Porque están obligados a hacerlo.
Más que una invitación es un es, es es un requerimiento a que lo haga, tienen que hacerlo y tener en cuenta, como lo indicaba como una situación grave que no es solo aplicar el 10% de cláusula penal.
Tener en cuenta toda la situación fáctica y técnica que se describió en este proceso.
Y es que nosotros ya estamos al 86% de ejecución del contrato.
Ya estamos próximos a terminarlo porque recordemos que ese 100% hay unas actividades que no se van a ejecutar, quedamos en el 94, 96%, estamos a nada, estamos al 7% largo de satisfacerle. La necesidad a la entidad.
De nosotros, culminar nuestra actividad y de nosotros adicionalmente, organizar un tema económico que esa es la la segunda situación grave que se presenta en este contrato. Y es que nosotros llevamos el 85,58%, si si no soy impreciso de ejecución del contrato.
Para la interventoria llevamos el 60%.
Pero para ustedes llevamos el 16.
Y esto va a conllevar a una afectación patrimonial a mí representada porque mire, no todo el mundo tiene.
300 400000000 de pesos para perderlos.
Y mucho menos cuando se hicieron las actividades, vuelvo al tema, ya lo dije, nosotros llevamos gastados más de 105000000 de pesos.
Y con esto quisiera hacer mención a lo siguiente, y es que se nos permita.
Durante la liquidación del contrato, culminar una serie de actividades que ya iniciaron y que dependen de la licencia.
Lo indicaba la doctora Alexandra en en intervención anterior, unas mesas de trabajo para ponernos de acuerdo y organizar. Yo no le estoy diciendo necesariamente, doctora Virginia Revívame, el contrato no le estoy diciendo, permítame durante la etapa de liquidación del contrato.
Conforme la jurisprudencia lo ha establecido, permítanos realizar las actividades ya iniciadas.
Y es que nosotros tenemos un trámite que está hoy en Curaduría, que tiene vencimiento este mes de Julio y es puntualmente el tema del poder.
¿Y ustedes hoy dicen, es que ustedes ya no son mi contratista?
Está en discusión, está en discusión.
Esa serie de actividades que se iniciaron, que están iniciadas permítanos en el en el lapso de la de la liquidación del contrato, culminar esas actividades para aumentar nuestro porcentaje de ejecución para satisfacer más, muchísimo más la necesidad de la entidad.
Y si es del caso, bueno, revisemos, si podemos reactivar el contrato y bajo qué condiciones.
¿Que le permitan a usted?
Decir BEA saque adelante, esto que nos permita a nosotros también, como lo hemos hecho en todos los demás contratos que hemos ejecutado. También cumplí con este.
Pero sentémonos.
A revisar todos esos asteriscos que, desafortunadamente, nos tocó llegar a esta audiencia, el artículo 86, para que usted los conociera, si los desconocía.
Y es necesito que se le asignen valores a una serie de actividades.
2. Me están pidiendo unas actividades que yo no puedo hacer.
3.
Algo tan simple como el poder.
Es que cuando nosotros les llevamos el poder no hecho por nosotros, el formato que utilizan en la curaduría es porque mire desafortunadamente YY esto es algo que está cobrando carrera YY desde hace muchos años, desde antes inclusive yo graduarme decían mis jefes.
¿Es que cada despacho tiene su propio Código, oye, es cierto? Mire, es perfectamente cierto.
Y ustedes tienen su propio formato y código y lo respetan y lo cumplen perfectamente. No lo pongo en duda, ustedes seguramente tienen un un jurídico con experiencia YY suficientemente académicamente preparado para decir si eso no es, pero resulta que allá la curaduría también tiene uno YY ninguno de los 2 sedes ni el de ustedes, ni el de la curaduría y nosotros quedamos ahí en medio.
La invitación es retomemos el tema de las mesas de trabajo.
Culminar las actividades durante la liquidación del contrato, culminar actividades iniciadas.
Pero dejó Claro que la intención de la unión temporal.
Es.
Culminar el contrato en un 100% porque por más que la que ustedes digan que vamos al al 16%, ustedes saben que llevamos una ejecución mayor.
Nosotros sabemos muy bien por qué decimos que vamos en el 86% y para eso es que le va a hacer una serie de peticiones y de solicitudes de carácter jurídico. Unas pruebas testimoniales y unas pruebas.
Documentales.
Con relación al agotamiento del plazo, el señor Óscar, pues ya se pronunció, pero sí me va a permitir manifestar y señalar, doctora Virginia, tal cual como se les va a llegar a ustedes con copia a la interventoria. Y es que la unión temporal, de manera respetuosa les va a solicitar.
Programar a la mayor brevedad posible una mesa de trabajo con el fin de concertar todos estos aspectos que tenemos que concertar para poder dar cumplimiento a las actividades que se encuentran pendientes a ese 7,50 menos del 8%.
De actividades pendientes para culminar en un 100% nuestro contrato de Consultoría, 71872 1023.
Esta anterior solicitud se la hago doctora porque llevamos el 85,58%, nos encontramos en una false finalización de estudios y diseños, lo cual es fundamental para satisfacer la necesidad de su entidad para garantizar una continuidad técnica y jurídica del proyecto hasta la materialización de la construcción.
La unión temporal manifiesta y se encuentra en absoluta disposición de terminar de manera adecuada e integral.
Los estudios y diseños.
Dar cada al cumplimiento a este contrato.
Y para poder hacer eso necesitamos de ustedes. Necesitamos apoyo institucional institucional, porque es esencial para resolver estos aspectos, técnicos, administrativos, jurídicos. Queremos dar un cierre exitoso a esta etapa final del contrato.
Y recordemos que no se ha terminado.
Por las razones que el señor Óscar precisaba, le faltan días a este contrato.
En ese orden de ideas, quiero precisar que desde el 12 de marzo se inició un nuevo trámite de obtención de licencia de construcción que es un hito clave para el desarrollo de este proyecto y que demanda, pues por parte de ustedes colaboración.
Y es el otorgamiento de ese poder debidamente elaborado.
Yo voy a pasar por escrito esa solicitud de mesa de trabajo, que realmente que es importante y realmente es lo que lo que sea mi representada y yo no puedo hacer algo distinto a lo que es defender sus intereses. Quiero ponerle presente doctora.
Pero.
Mmm.
¿Más que?
Más que como entrar en discusión sobre los elementos o los vicios del consentimiento en la celebración de este contrato. Más que eso es para para que usted lo tenga ahí presente, tenga consideración en nosotros.
Y es que el artículo 1502 del Código Civil señala que los requisitos para que una persona pueda obligarse es necesario que la persona consciente de dicho acto, una declaración, una obligación y que ese consentimiento no no doblezca avisos.
Los vicios del consentimiento son circunstancias que afectan la validez de un acuerdo o un contrato y no impiden que una de las partes otorgue su consentimiento de manera libre YY consciente, y estos vicios pueden llevar a una nulidad del contrato si se presenta o si se prueba.
Estuvieron presentes al momento de la celebración y estos vicios son puntualmente el error, la fuerza y el dolo.
Y para el caso concreto, como le indicaba AA los asistentes a esta audiencia, más allá de de yo querer, alegar la nulidad de este contrato porque comenzando usted no sería la autoridad para resolverlo, sí quiero que lo tenga presente. Y es que hay un error cuando una de las partes tiene una falta de representa una falsa representación de la real.
Y hasta el momento de contratar.
Y recordemos que esa falsa representación puede estar en la persona, en la cosa o en las condiciones del contrato.
¿Entonces, para que se dice, ese consentimiento debe ser algo esencial, determinante?
Y para el caso objeto de estudio, es necesario que mi ponerle presente mi representado no tuvo conocimiento de la totalidad de las condiciones contractuales, es el momento de celebrar el contrato y esa falta de publicidad, esa falta de conocimiento pleno de las circunstancias contractuales, ustedes lo hicieron. Firmar un contrato.
Casi que a ciegas. ¿Por qué? Porque hay una serie de actividades que están contractualmente, pero en el anexo técnico se adicionan otras.
Y él no conocía esos documentos y por más que en el contrato por lo que vemos cláusulas de pese a que no se dio publicidad, él manifiesta que reconocen no, esa no es la forma de sanear las cosas.
Así, usted no sanea las cosas.
¿Entonces, estas situaciones no permiten hablar de un incumplimiento?
Sino que casi que fue un direccionamiento hacia un incumplimiento por parte de la entidad, se aprovechó de su posición respecto de mi cliente. No le dio a conocer una información importantísima como era la la elaboración de unos presupuestos y cronogramas.
Y después le dice usted no me los entregó mi representador, le dice. La unión temporal. ¿Es que usted no me ha dicho cuánto me va a pagar? Y ahí terminó la discusión. Al final se emite una decisión OO más que una citación, no porque estamos todavía en el proceso, pero se emite una si una citación.
Al artículo 86.
De la 1474, donde en los cargos se le está diciendo usted no me cumplió estos componentes no, pero es que desde el primer día se les dijo a ustedes, démosle un valor, hay que hacer estas actividades porque hay que hacerlas, lo sabemos por la experiencia que tenemos, porque ustedes también contratan todos los días, ustedes también lo saben.
¿Pero no se le ha asignado un valor y las cosas gratis? Pues desafortunadamente o afortunadamente no existen.
Entonces, por lo tanto, este contrato podría ser declarado nulo y este señalamiento vuelvo y se lo repito, no lo hago para alegar en sí mismo una nulidad, sino para señalarle a usted una situación irregular que se presentó en este contrato.
Y que conllevó a que mi representado le estén pidiendo 60000000 de pesos por elaborar un presupuesto.
Y que él tenga la necesidad de decirle a la entidad sentémonos a organizar los números porque los contratos le tienen que servir a usted y nos tienen que servir a nosotros. Nosotros no somos una una fundación y por más que lo fuéramos para poder funcionar.
Es sin ánimo de lucro dentro de la entidad, pero con ánimo de lucro de puertas para fuera, que tiene que ser funcional financieramente, administrativamente jurídicamente.
Entonces fue esa situación irregular la que no le permitió a mi representado conocer la totalidad de condiciones contractuales y la que él lo tiene hoy en relación con esos componentes de una situación de presunto incumplimiento.
¿Eso en cuanto al componente jurídico, hay unas solicitudes probatorias que nosotros vamos a elevar en este momento y es precisarle a usted?
Puntualmente, van a ser 2 tipos de 3 tipos de solicitudes, unas documentales, unas testimoniales y una declaración de la propia parte.
Voy a empezar con las documentales, los documentales que yo le solicito son las siguientes.
Nosotros durante este proceso tuvimos una serie de documentación e información cruzada en este contrato de consultoría con la entidad y con la interventoria.
Entonces yo solicito se tengan como pruebas documentales.
Con la argumentación que al final me va a permitir darle. Y es que más que como documento propiamente como mensaje de datos a la luz del artículo 246244246247, el Código General del Proceso.
Y es que su valor probatorio sería totalmente distinto por tratarse en una prueba de mensaje de datos.
Y es precisamente las siguientes pruebas.
Primero.
El día 01/02/2024 mediante correo electrónico que se le envió al topógrafo, se hizo una remisión de estudios previos y anexotético al topógrafo.
¿Qué estábamos buscando nosotros? Pues una información para el levantamiento topográfico, elaboración de los estudios y diseños de la unidad de servicios, la marichuela de la sub red integrada de servicios de salud sur s.
Y para economía procesal como hay puntos coincidentes.
Al final de mi intervención me va a permitir hacer la correspondiente sustentación de pertinencia, conducencia y utilidad para no pronunciarme. Uno a uno vuelvo y repito, por economía procesal, habida cuenta que se trata de varios elementos concurrentes en en todo, en toda esta solicitud documental que le voy a hacer segundo.
El 01/02/2024 mediante oficio e raya UPSR raya 2024, raya 02, raya cero.
Que se la entrega de hojas de vida del equipo multidisciplinario de la Ute San Rafael.
El primero de de febrero de 2006 con destino pólizas. Póliza de seguro de cumplimiento de entidades estatales número NB 100297932.
Permítame 1 segundo.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   1:53:47
Se cae el día, no, no sé, me estoy muy tarde.
Doctor doctor, Salón. Ah, ah, bueno, bueno, no le digo. No le escuché. Pero entonces fue una cuestión de.

Jose Solon Suarez Abogado   1:53:57
Aquí estoy, aquí, estoy aquí, estoy aquí, sí, sí, me estaban escuchando bien, me estaban escuchando bien. Es que el señor Oscar me está.

Alexandra Torres COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.   1:54:06
Doctora, no estábamos escuchando bien.

Jose Solon Suarez Abogado   1:54:07
Hoy.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   1:54:09
Ah, bueno, aquí no sé, bueno siga, doctor.

Jose Solon Suarez Abogado   1:54:14
Voy, voy a apagar la Cámara para de pronto, mejorar la señal.

Alexandra Torres COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.   1:54:16
Doctora Virginia, disculpe yo qué pena con ustedes interrumpirlos, pero es que no entendí cuando estaban en la en está solicitando las pruebas, dijo que las justificaba al final, pero no se han entendido todas porque se se está oyendo entrecortado. Gracias.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   1:54:33
Sí, yo le solicito doctor, YY por eso interrumpí, porque la realidad sí, yo tampoco he podido como entrar AA, digamos, usted no, no, no me ha concretado bien como lo de las pruebas, retomemos ese punto.
Sí, muy bien.

Jose Solon Suarez Abogado   1:54:50
Gracias, sí, sí, sí, sí, no, señores. Entonces, grosso modo, les estoy indicando que la pertenencia conducencia y utilidad de cada una de las pruebas documentales que les voy a remitir, que les estoy solicitando, tienen puntos coincidentes y por eso voy a hacer una sola sustentación de pertenencia, conducencia y utilidad en relación con las documentadas.
¿Por qué? Porque tienen puntos coincidentes. Sí, y estoy haciendo una relación de las pruebas que estoy solicitando. O que voy a aportar a este procedimiento de descargos, entonces voy, voy a continuar, voy a retomar desde el punto primero.
¿Eh?
El primero de los documentos en los que que vamos a aportar es el del 01/02/2024.
Que se trata de un correo electrónico enviado al Topógrafo.
Con la remisión de estudios previos y anexo técnico al Topógrafo, el asunto es que esta información para el levantamiento topográfico, elaboración de los estudios y diseños de la unidad de servicios de salud marichuela de la sorpresta integrada de servicios públicos de salud sur s.
2. También vamos a hacer uso del comunicado del 01/02/2024 mediante el oficio EUTSL 20240201 que se le envió a la interventoria y era la remisión de unas hojas de vida, entrega de hojas de vida del equipo multidisciplinario de la UT San Rafael.
3 el 01/02/2024 mediante oficio EUTSR 20240109 de la Interventoria.
O enviado a la interventoria, donde nosotros le hicimos remisión de las pólizas y el la póliza de seguro de cumplimiento de entidades estatales NB 100297932 para su aprobación vamos a hacer también uso como documento número cuatro de la comunicación del 31/01/2024.
Mediante el oficio EUTSR 20.
2401 racha 02 que se le envió AOLS ser hospital por el acto entonces que estaba realizado. Realización de fechas de vigencia de la póliza, que se precisó anteriormente la 197932.
¿Vamos a hacer uso como quinto documento de un comunicado del 22/02/2024 mediante el oficio e raya UTSR raya 2024, raya 02, raya 24 con destino o entregado a la interventoria, que eran los avances de topografía?
Y en este informe de avance del levantamiento topográfico que se había realizado como documento número 611 pregunta, me hasta el momento me están escuchando bien.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   1:58:13
Sí, doctor sí, doctor, se le está escuchando.

Jose Solon Suarez Abogado   1:58:13
Señores, Ah OKOKOK ya ya cada 10 voy a hacer esta pregunta para para no quedarme ahí pegado, hablando bueno. Documento número 6. Se trata del comunicado el 22/02/2024 mediante el oficio EUTSR.

Fabian Sierra   1:58:18
Sí, doctor, escuchemos bien.

Jose Solon Suarez Abogado   1:58:32
20240223 enviado a la interventoria y era la respuesta de unas observaciones. Entonces la respuesta a la comunicación de la Interventoria entonces el comunicado. Logia raya COT, raya, 7187, raya, 2023, raya 025.
Mediante el cual la interventoria realiza observaciones a la metodología y plan de trabajo del contrato. Entonces, con ese documento número 6 nosotros dimos respuesta a esas observaciones. 7 como documento número 7 vamos a hacer uso de un comunicado del 05/02/2024.
Mediante el oficio e raya UTSR raya 2024, raya cero, uno raya 06, enviado a la interventoria y era la remisión del de la programación en la versión número 6. ¿Entonces, qué hicimos? Pues la radicación del programa de la programación de obra.
Como documento número 8 vamos a hacer uso de la comunicación del 19/02/2024, que es un correo electrónico que se le envió a la interventoria y era la remisión de la programación de la versión 14.
Entonces versión 14 de la programación del proyecto de Consultoría la Marichuela. Como les indiqué, fue entregada la interventoria. Vamos a hacer uso de ese documento, se identifica con el número 8 como número 9, tenemos un comunicado del 16/02/2024 que se trata del comunicado EUTSR.
Raya 202402, raya 20 que se le envió a la interventoria que era la remisión de también hojas de vida. Entonces, la entrega de hoja de vida de experto en redes de gas natural y gases medicinales y el profesional ambiental. Esa información se le entregó a la interventoria a través del comunicado número 9 o la prueba.
Comentar al número 910 como documento número 10, vamos a hacer uso o solicitamos el documento de fecha 14/02/2024 mediante el comunicado. EUTSR raya 202402 raya 019.
¿Que se le envió a quién a la suppred y qué se hizo con este documento? Es una solicitud a la suppred solicitud de consideración de la propuesta del perfil del ingeniero ambiental.
11 vamos a hacer uso del comunicado del 13/02/2024 mediante el comunicado. EUTSR raya 2024, raya 02, raya 18 que se le envió a la interventoria. Y qué era una entrega de planillas, entonces la entrega de estos.
Certificados de afiliación de los profesionales al sistema general de seguridad social.
12.
El 13/02/2024 mediante el comunicado EUTSR raya 2024, raya 02, raya 17, enviado a la interventoria. ¿Qué le estábamos enviando? La remisión de la programación en la versión número 11, el envío de programación versión 11 y valoración de las actividades.
Eso de ese ese documento contiene grosso modo esa información número 13. Queremos hacer uso del documento de fecha 13/02/2024, que se trata del comunicado EUTSL 2024016.
Que se le envió a la interventoria y era la subsanación de hojas de vida, subsanación de las hojas de vida del experto en redes de gas natural y gases medicinales. Esa información se le entregó a la interventoria mediante el documento número 13 que es el que estoy solicitando, voy a pasar al documento 14.
Y es del 12/02/2024 mediante el oficio e raya UTSR raya 2024, raya 02, raya 15, que se le envió a la interventoria y era una relación de personas que iniciarán las labores de levantamiento topográfico el día 13/02/2024.
Vamos a hacer uso también del documento número 15 que es del 31/01/2024 y es el acta de comité. Se le envía a la interventoria es la remisión del acta de comité, es el envío del acta de comité número 2 que se le hace a la interventoria.
16 el el el 01/02/2024 se elaboró el acta de comité a la Interventoria remisión del acta de Comité y se envió del acta de Comité número uno de unión Temporal San Rafael a la Interventoria. Queremos hacer uso del documento 17, que es del 01/02/2024.
Mediante el comunicado EUTSL raya 2024, raya cero, uno raya 06 de las que fue enviado a la subred. ¿Y qué estábamos buscando? ¿Qué cuestión de este documento es el listado de personal de la unión temporal para visitar al CAPS la Marichuela?
18.
El 09/02/2024 mediante comunicado UE raya UTSE de raya 2024. Raya 02 raya 14 con enviado a la interventoria, se le entregó en ese documento la entrega del borrador.
Ah, discúlpeme en el 18 me me salté al 19, qué pena. El 18 es del 09/02/2024. Este comunicado es UTSR 2024, raya 02, raya 14 con destino a la interventoria y era la entrega del avance topográfico, entonces entrega borrador preliminar.
De la avance del levantamiento topográfico en el documento 19 es del 09/02/2024, mediante el oficio e raya UTSR raya 2024, raya 02, raya 13, la interventoria hace entrega borrador de avance que hicimos groso modo, pues la entrega de borrador preliminar del informe de análisis descriptivo para el cumplimiento.
Técnico de la edificación 20.
Queremos hacer uso del documento del 09/02/2024 mediante el oficio e raya UTSL raya 2024, raya 02, raya 12, que fue enviado a la interventoria y tenía por objeto la entrega de la metodología. ¿Entonces, qué metodología, pues se le se hizo entrega de la metodología y el plan de trabajo?
21.
Como prueba documental 21 es el comunicado del 09/02/2024 mediante el oficio EUTSL raya 2024, raya 02, raya 011, perdón con destino a la interventoria y era la remisión de unas hojas de vida para completar el equipo mínimo que estaba, que se que se requería.
22 el 09/02/2024 mediante el comunicado EUTSR raya 2024, raya 02, raya 10, la interventoria remitió hoja de vida entonces a la interventoria se le remitió la hoja de vida. Entonces la entrega de hojas de vida para completar el equipo mínimo también requería.
En el documento 23. Nosotros lo enviamos el el 08/02/2024 mediante el comunicado. E raya UTSL raya 2024, raya 02, raya 09, que fue entregado a la subred y era la respuesta a un oficio.
A cual oficio puntualmente al oficio 2024300 raya doble, 03088, raya, uno del 07/02/2024.
Como prueba 24, solicitamos el oficio del 08/02/2024, que es un correo electrónico que le enviamos a la interventoria, en el cual estamos remitiendo una información y esa información no era otra que el borrador de informe, el levantamiento topográfico como prueba número 25.
Nosotros queremos hacer uso del comunicado del 08/02/2024. Es un correo electrónico que se le envió a la interventoria y se le está remitiendo una información. ¿Qué información? Pues los documentos de apoyo a metodología y programación de trabajo USS marichuela.
Como documento 26 el 01/02/2024.
Mediante el comunicado EUTSL raya 2024, raya cero, uno raya, 10 de la subpred con destino a la subpred, se le remitieron las pólizas. Entonces, en este documento, nosotros lo que hicimos fue una actualización de la póliza de seguro de cumplimiento.
De entidades estatales número 100297932 con Acta de inicio.
Como documento 27, solicitamos el documento del 05/02/2024, comunicado, EUTSR raya, 2024, raya 02, raya 07, que fue enviado a la interventoria y era una respuesta de apremio. La respuesta al apremio número 2.
Como documento 28 es el comunicado del 05/02/2024 mediante el comunicado. EUTSR 20240206 enviado a la interventoria y era la remisión de la programación.
Entonces, la radicación entonces. La programación de obra.
Como documento 29 el 22/02/2024 mediante el Comunicado, EUTSL 20240225 enviado a la interventoria se hizo la radicación del poder radicación de poder ante la empresa de servicios públicos.
El 30 de el documento 30 se trata del documento del 23/02/2024 mediante el comunicado EUTSL 2024, raya 02, raya 26, que se envió a la suprep.
Y le hicimos una solicitud a la de suspensión inmediata del contrato.
Como documento 31.
Se trata del 26/02/2024. El comunicado EUTSR raya 2024, raya 02, raya 27, que fue enviado a la interventoria y que estábamos enviando unas revisiones de hojas de vida. La entrega de una hoja de vida del profesional.
Del diseño bioclimático 32.
Es un comunicado del 23/02/2024, el comunicado e raya UTSR raya 2024, raya 02, raya 27 de la interventoria y es la respuesta a la VA las observaciones, respuesta a las observaciones de la versión 2 de la programación de consultoría.
A lo fisiologia COT raya 7187 raya 2023 raya 031.
Como documento 33, solicitamos el oficio del 27/02/2024, es el oficio número EUTSL raya 2024, raya 02, raya 32, que fue enviado a la interventoria. La descripción de este documento es una revisión de informes.
Y el asunto de la entrega de informes de avances semanales. Recordemos, aquí hago un paréntesis que nosotros durante la ejecución de este contrato con la interventoria acordamos una tabla de seguimiento del contrato y hacíamos un informe semanal y un informe mensual durante la ejecución de este contrato.
Entonces, aquí nosotros enviamos uno de esos informes de de avance semanal y bueno, igual lo que les acabo de precisar. El ingeniero Óscar también lo precisó al momento de dar descripción técnica. YYY fáctica de lo ocurrido en este contrato como documento 34. Nosotros estamos solicitando.
El oficio del 27/02/2024 es el oficio EUEE raya, UTSR, raya, 2024, raya 02, raya 33, que se lo enviamos a la supred y que le estábamos solicitando a la supred, pues la suspensión inmediata del contrato.
35.
En el documento 35 que estamos solicitando es del 01/03/2024. Es un oficio el oficio e raya UTSL raya 2024, raya 03, raya cero. Uno que fue ha enviado a la interventoria y la descripción de este documento es una revisión de informes.
Sí. ¿Qué informes? Pues la entrega de informes, de avances semanales ajustados. 36 el 01/03/2024 mediante el oficio e raya UTSL raya 2024, raya 03, raya 02.
¿De la interventoria o enviado a la interventoria? Se trata de la remisión de la hoja de vida del experto en redes de gas natural y gases medicinales. 37 el 04/03/2024 me ante el oficio e raya, UTS raya, 2024 raya 03. Raya 03.
Es que fue enviado a la interventoria, era una solicitud de ingreso de personal para el levantamiento topográfico y el levantamiento arquitectónico 38.
Con este comunicado del 04/03/2024 mediante el oficio e raya UTSR raya 2024, raya 03 raya cero. Cuatro que se le envió a la interventoria. Nosotros hacíamos remisión de la programación y era la entrega de la programación ajustada, pues conforme habíamos acordado entre las entre las partes.
39.
El documento 39. Se trata del 04/03/2024 es el comunicado e raya UTSL. Raya 2024, raya 03, raya 05 de la interventoria son los una remisión de informes.
El informe mensual de avance número uno en el periodo del 16/01/2024 al 15/02/2024.
40.
Queremos hacer uso del oficio del 05/03/2024, que es el comunicado. EUTSR raya, 2024, raya 03, raya 07 que se le envió tanto a la subrep como a la interventoria, que era un oficio. Oficio de qué oficio de comunicación oficial de la Unión Temporal San Rafael.
En el archivo 41 o en la prueba documental 41 solicitada por por esta defensa es del 05/03/2024.
Permítame en 1 segundo, que me está escribiendo mi asistente 05/03/2024 es un oficio EUTSR raya, 2024, raya 03, raya 08, de la que se le envió a la interventoria y era una revisión de informes. ¿Qué informes? Pues los informes semanales de consultoría 42.
En el en el archivo 42 solicitado por esta defensa es del 05/03/2024. Se trata del comunicado EUTSR raya 2024, raya 03, raya 09 con destino a la interventoria era la remisión del informe semanal de consultoría número 7.
43.
El 06/03/2024 se emitió el comunicado EUTSR raya 2024, raya 03, raya 09 con destino a la interventoria y era la remisión del plan de gestión social que le fue entregado AA la interventoria.
44.
Y si este suscrito hace solicitud como prueba número 44 del oficio del 06/03/2024, es el comunicado EUTSL raya 2024, raya 03, raya 11, que fue entregado a la interventoria y era la remisión de programación ajustada de la versión 06032024.
45.
En el 45 nosotros tenemos lo siguiente, se trata de un documento del 07/03/2024. El comunicado EUTSR raya 2024, raya 03, raya 12, que fue enviado a la interventoria y que contenía, pues, unos comentarios del PMA. ¿Entonces, qué hicimos? Pues era la entrega de comentarios al plan médico.
Fue arquitectónico que fue entregado por la entidad.
46 la prueba 46, que es del 11/03/2024. Mediante el comunicado EUTSR 20240313, que fue entregado a la interventoria. Hicimos la remisión de la programación entrega de la programación ajustada a la versión 19.
Eso era precisamente lo que el ingeniero Óscar estaba indicando que tuvimos que hacer 19 versiones de programación para que la Interventoria aceptara 19 veces, tocó sentarnos 19 veces, la hicimos 19 veces, la enviamos y hasta que nos dieron el sí a esa programación.
Estamos solicitando como prueba esa esa entrega de programación contenida en la prueba número 46, prueba número 47 el 12/03/2024 mediante el oficio e raya UTSR raya 2024, raya 03, raya 14.
Con destino a la interventoria se hizo entrega de la información topográfica. Entonces, se entrega de información procesada de la toma en el campo para el levantamiento topográfico. Eso está en la prueba número 47, prueba número 48.
El 12/03/2024 mediante el comunicado UTSR raya 2024, raya 03, raya 15 que se le entregó a la interventoria. Se se trata de la entrega de un informe y se trata puntualmente de la entrega de avance del análisis normativo y legal de la edificación.
Eso está en la prueba número 48, prueba número 49 el 12/03/2024 mediante el comunicado e raya UPSR, raya 2024, del 03/03/2016, con destino a la interventoria, se hace entrega del avance arquitectónico y se trata, pues.
Como lo estaba indicando de la radicación del avance del levantamiento arquitectónico, es obra en la prueba número 49 que estamos solicitando. Prueba número 50 el 14/03/2024 mediante el comunicado. E raya UDSR 2024, raya 03, raya 17, que fue entregado a la interventoria.
¿Se hizo entrega de un informe, cuál informe? Pues el informe del levantamiento topográfico.
51 el 14/03/2024 mediante el comunicado EUTSR del 2024031803, raya 18 que se le entregó a la interventoria.
Nosotros hicimos entrega del informe ajustado.
¿De qué? ¿Se trata del ajuste del informe mensual número uno?
El archivo 52.
O la solicitud número 52 es del 14/03/2024. Se trata del oficio EUTSR raya 2024. Raya 03, raya 19, con destino a la interventoria y era.
La metodología y se trata de la metodología y programación de estudio de suelo.
53.
El 15/03/2024 mediante el comunicado EUTSL raya 2024, raya 03, raya 20 con destino a la interventoria. Hicimos entrega de un informe, era el informe semanal número 8 del 04/03/2024 al 10/03/2024 54.
Queremos que se tenga como pruebas el archivo del 18/03/2024, comunicación e raya UTSL, raya, 2024, raya 03, raya 21 con destino a la interventoria. ¿Y qué estábamos entregando? Pues las planillas, las planillas de de de afiliación y pago del sistema general de seguridad social integral.
55.
La prueba 55 es un oficio del 18/03/2024. Este oficio es el e raya, UTSR raya, 2024, raya 03, raya 22, que fue enviado a la interventoria y se trataba del ajuste de metodología.
¿Eh? ¿Entonces es en la justa metodología y plan de trabajo, de estudios de suelos?
Tenemos como prueba número 56, pedida por este apoderado. La comunicación del 18/03/2024 se trata del oficio e raya UTSL raya 2024, raya 03, raya 23, que fue enviado a la interventoria.
De qué se trata la relación del personal de suelos, la relación del personal de suelos que va a participar en las actividades de campo, del estudio de suelos del día 20/03/2024.
57.
En la solicitud 57 es un documento del 19/03/2024. Ese documento se identifica como oficio número e raya UTSR raya, 2024, raya 03, raya 24, que fue enviado a la interventoria. ¿Y de qué se trata? De un avance de topografía, entonces la erradicación del avance del levantamiento arquitectónico.
Como prueba 58 es el 19 marzo 2024 mediante el oficio EUTSL 20240325 que se le envió a la interventoria y era una relación de personal que participaría en las actividades de campo del estudio de suelos del 20/03/2024.
Como prueba 59 es el comunicado del 13/03/2024. Es el radicado o el oficio SU 52403990, que fue enviado a la interventoria y se trata de la copia de boleta de curaduría número 5.
De la boleta de radicación CU 52403990 del 13/03/2024 era el concepto de norma.
Como prueba número 60, solicito el comunicado del 20/03/2024 bajo el oficio EUTSL raya 2024, raya 03, raya 26, que fue enviado a la interventoria y es la entrega del plano topográfico, la entrega de planos de levantamiento topográfico.
Como 61, se trata de un comunicado.
Del 21/03/2024 mediante el oficio e raya UTSL raya 2024, raya 03, raya 27 de la interventoria y en la entrega del PMA, recordemos que el PMA es el programa médico arquitectónico.
¿Eh?
Prueba 62 como prueba 62. Solicito el comunicado del 21/03/2024. Es el oficio EUTSL raya 2024. Raya 03, raya 29, que emitió la interventoria y es una solicitud de cambio arquitectónico. Entonces solicitud de.
De de del arquitecto, solicitud del cambio del del profesional para el cargo de arquitecto, diseñador. Se trató de ese de ese comunicado, el número 63 nosotros el 21/03/2024. Mediante el comunicado EUTSR.
Permítame 1 segundo.
Estoy, estoy en audiencia, por favor, me llama mañana un abrazo.
E 63 discúlpeme del 21/03/2024 es el comunicado e raya UTSR raya 2024, raya 03, raya 28, que fue enviado a la interventoria y era la respuesta a una premio a la premio número 3 para ser más específico.
En el archivo 64. Usted encontrará que se trata de un comunicado el 22/03/2024 el comunicado e raya UTSR raya 2024.
Raya 03, raya 29, que fue enviado a la interventoria y se trataba de la matriz normativa aplicable al proyecto, la marichuela, en el número 65. Nosotros solicitamos como prueba el comunicado el 22/03/2024, es el oficio EUTSL raya 2024, raya 03, raya 30 de la interventoria.
Y en la entrega del programa médico arquitectónico ajustado.
En el archivo 66.
Que del 22/03/2024. Se trata del comunicado EUTSL raya 2024, raya 03, raya 31 de la interventoria es el concepto de de de de norma. Entonces lo que hicimos fue la entrega de del concepto de la norma que se estaba solicitando.
En el archivo 67.
Nosotros estamos solicitando como prueba comentarle el oficio del 22/03/2024 en el oficio EUTSL raya 2024, raya 03, raya 32, enviado a la interventoria.
¿Y qué estábamos haciendo? La radicación del levantamiento arquitectónico e inventario de demolición.
Artículos, artículos discúlpeme, numeral 68 como prueba 68 solicitamos el comunicado del 23/03/2024 mediante el oficio EUTSR raya 2024, raya 03. Raya 33.
¿Enviado a la interventoria y de qué? Se trataba del informe semanal número 8 es el ajuste de informe semanal número 8. Tenemos en el archivo 69 que nosotros el 23/03/2024 en el oficio EUTSR raya 2024, raya 03, raya 34 es con.
Destino a la interventoria remitimos el informe semanal número 9 y ese informe semanal número 9, pues fue entregado a la interventoria. ¿Eso está en el archivo o en la solicitud número 69? Me pueden dar 5 minutos, tomo agua y ya vuelvo.
Doctora Virginia, 2 minutos para tomar algo.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   2:29:18
Hoy sí, Claro, doctor, por supuesto.

Jose Solon Suarez Abogado   2:29:21
Gracias voy, voy a apagar la Cámara de 2 minutos.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   2:29:25
Se ve que se linda más.
Ahora me le pone aquí, vale, por favor.
O sea, que no rápido.
Yo creo que ellos pensaban que esos contratestaban hasta el 31 de Julio.
Pero entonces me queda falta, ciro bueno, pero es que, pero no.

Logia 3   2:30:21
Doctoral el micrófono está abierto.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   2:30:24
Ay gracias.

Jose Solon Suarez Abogado   2:30:56
Listo para ya volví, muchas gracias, bueno.
Entonces en el archivo, en la solicitud número 70 se trata de un comunicado el 23/03/2024. Es el oficio e raya UTSR raya 2024, raya 03, raya 35, con destino a la interventoria era el informe mensual 2.
Se trata de la entrega del informe mensual número 2. Recordemos lo que les decía, teníamos informes semanales e informes mensuales. Este se trata del informe número 2, mensual mensual número 2.
En el 71 este suscrito apoderado le solicita el comunicado del 01/04/2024. Se trata del comunicado e raya UTSR, raya, 2024, raya cero, cuatro raya 02 con destino a la interventoria era el informe semanal número 10.

VIRGINIA SUAREZ NIÑO   2:31:41
Sí.

Jose Solon Suarez Abogado   2:31:56
El 72 el 01/03/2000 el 01/04/2024 mediante el comunicado UTSL 2024, raya cero cuatro raya 03 con destino a la interventoria tratada. Se trata de una solicitud de ingreso de personal y equipo de estudio GEOTÉCNICO.
El 73.
Ya permítame 1 segundo.
El 73 se trata de un comunicado del 02/04/2024. Se identifica con el EUTSL raya 2024, raya cero, cuatro raya cero cuatro, que fue enviado también a la interventoria y que tenía este documento. El plan de contingencia o la matriz de plan de contingencia.
Para decirlo de de de de otro modo. Solicito como prueba 74 el documento del 01/04/2024 el e raya, UTSL raya, 2024, raya cero, cuatro raya 05 de la interventoria y es la remisión.
¿Plano plano, qué plano de la manzana catastral?
75 en el 75, Eh, que es del 03/04/2024, mediante el comunicado e raya UTSR raya 2024, raya cero, cuatro raya 06, que fue enviado a la interventoria fue el trámite notarial, el trámite notarial número 6, para ser más específico.
Prueba número 76. Solicito el comunicado del 04/04/2024. El comunicado EUTSR raya 2024, raya cero cuatro raya 08 de la interventoria informe semanal 11 informe semanal número 11.
El 77 se trata del comunicado el 03/04/2024 es el comunicado EUTSR raya 2024, raya cero cuatro raya 09, que fue enviado a la interventoria. ¿Se trataba de un informe de normatividad o de normativa general que fue era solicitado necesario y pues?
Se entregó, tenemos el 78. Se trata de el informe el 03/04/2024 Comunicado EUTSR 20240410 enviado a la Interventoria.
Y se trata de una propuesta de zonificación del esquema básico.
Tenemos como prueba 79 el la solicitud o el documento el 03/04/2024 en el oficio e raya UTSR raya 2024, raya cero cuatro raya 05, que fue enviado a la interventoria y se trataba de la radicación del levantamiento arquitectónico.
E inventario de demolición.
Tenemos como prueba número 80.
El 05/04/2024 mediante el comunicado e raya UTSL raya 2024, raya cero. Cuatro raya 11 fue enviado al Tadep la depa. ¿Y qué estábamos haciendo? Era la afectación predial, entonces era la solicitud de certificado de afectación.
Al predio número 50 s 1112367 como prueba número 81, solicito el comunicado el 05/04/2024, es el comunicado. E raya UDSL, raya 2024, raya cero. Cuatro raya 12.
Que fue enviado a la interventoria que le estábamos enviando a la interventoria en esta ocasión el plan de gestión ambiental 82. Quiero hacer uso el documento del 4 de abril discúlpeme el 08/04/2024, mediante el comunicado.
E raya UTSR raya, 2024, raya cero. Cuatro raya 13, que fue enviado a la interventoria y era el levantamiento arquitectónico e inventario de demolición.
El 83 es del 04/04/2024. Se trata del comunicado e raya UTSR, raya, 2024, raya cero. Cuatro raya 14, enviado a la interventoria. Es una solicitud de permiso de acceso del equipo Geotétrico nuevamente.
En el 84.
Estoy solicitando el comunicado del 08/04/2024 mediante el oficio e raya UTSL raya 2024, raya cero cuatro raya 15, que fue enviado a la interventoria y se trataba de la definición de estándares. Entonces, la definición de requerimientos y estándares.
Lead del proyecto.
85.
¿En el documento o en la solicitud 85 solicitó usted el comunicado del 10/04/2024 mediante el comunicado? E raya UTSR de raya 2024, raya cero cuatro raya 19, enviado a la interventoria.
Que era el PMA ajustado entonces. Recordemos que se trata del programa médico arquitectónico, ya ajustado con requerimiento de necesidad de la mesa de trabajo conjunto con la entidad. Sí, hicimos un requerimiento de de necesitábamos sentarnos.
Una mesa de trabajo con la entidad por, pues hay unas situaciones que se estaban presentando en el número 86.
El 12/04/2024 mediante el comunicado GIA raya, COT raya 7187 raya 2023 fue enviado a la Unión Temporal San Rafael la la, la la la aprobación de topografía y levantamiento arquitectónico. Entonces solicitamos tenga como prueba ese.
De documento, 8687.
En el 87 tenemos que el comunicado del 12/04/2024, mediante el comunicado EUTSR raya 2024, raya cero cuatro raya 21 con destino a la interventoria se remitió el plan de ejecución BIMA. ¿Quién a la coordinación BIM?
El 88.
El 12/04/2024 mediante el comunicado EUE raya, UTSR raya, 2024, raya cero, cuatro raya 22. ¿La interventoria recibió o se le erradicó el plan de demolición?
89 el 15/04/2024 ante el comunicado e raya UTSL raya, 2024, raya cero. Cuatro raya 23 con destino a la interventoria se remitió el informe de normativa, el informe de normatividad general ajustado.
90.
El 15/04/2024 me han comunicado e raya UTSR raya, 2024, raya cero. Cuatro raya 24.
Con destino a la interventoria, se erradicó el esquema básico de Microsonificación 91, como prueba documental 91. Le solicito el oficio del 15/04/2024 mediante el comunicado e raya UTSR raya 2024, raya cero. Cuatro raya 25.
Que fue enviado a la Interventoria se trataba del informe semanal número 2, informe semanal número 12. Sí, eso está en en la prueba 91, que le estoy solicitando. Prueba número 92, solicito el informe del 15/04/2024 mediante el oficio e raya UTSR raya 2024, raya cero. Cuatro raya 26.
Que fue enviado a la interventoria se trata del ajuste del informe número 2, ajuste de informe mensual número 2.
Esos esos ajustes los pedía la la interventoria para que lo tuviéramos presente. 93 el 16/04/2024 se remitió el comunicado EUTSL raya 2024, raya cero, cuatro raya 27 con destino a la interventoria.
Y era la remisión de unos documentos. ¿Qué documentos? Las consultas da de y la escritura pública 94 como prueba 94. Solicito el comunicado del 16/04/2024 identificado con el nombre e raya UTSL raya 2024, raya cero. Cuatro raya 28.
Con destino a la interventoria se trata de una solicitud de documentos, entonces la solicitud de copia de la factura en él.
95.
El 16/04/2024 mediante el comunicado e raya UTSR raya 2024, raya cero. Cuatro raya 29 con destino a la interventoria se hizo la remisión de estudio de suelos y caracterización geotécnica 96. En la prueba 96 solicito el comunicado del 18 de abril.
1000 de 2024 mediante el oficio e raya UTSL raya 2024, raya cero cuatro raya 31 de la interventoria. Se trata del programa médico arquitectónico, ajustado conforme la versión 2 en la medida, pues que se va pidiendo el ajuste. Vamos ajustando y van.
A encontrar nuevas versiones 97. El comunicado del 17/04/2024.
E identificado con oficio e raya UTSR raya 2024, raya cero, cuatro raya 31 con destino a la interventoria, que era el plan de demolición ajustado ajustado. ¿Qué? Pues a los requerimientos que nos estaban haciendo 98.
El 19/04/2024 mediante comunicado e raya UTSR. Raya 2024, raya cero. Cuatro raya 33 con destino a la interventoria. Se trata de una información respuesta a ENEL, la respuesta a la solicitud de disponibilidad del servicio público de energía.
Por parte de de ENEL.
99 el 22/04/2024 mediante el comunicado raya, UTSR raya, 2024, raya cero, cuatro raya 34 con destino a la interventoria era el informe semanal número 13, se le entregó a la a la interventoria solicitud se tenga como prueba dicha documental.
100 solicito también como prueba el oficio del 22/04/2024, oficio EUTSR raya 2024, raya cero, cuatro raya 35 con destino a la interventoria y era el esquema básico que pues él estaba.
Había sido solicitado y se entregó inmediatamente número 101.
24/04/2024 mediante el oficio e raya UTSL raya 2024, raya cero. Cuatro raya 36 con destino a la interventoria. Hubo una solicitud de cambio de profesional para el cargo de diseñador estructural. Jesús se solicitó mediante esa.
Por ahí te va 101, que le estoy refiriendo. 102.
El 29/04/2024 mediante el comunicado.
EUTSR raya, 2024, raya cero. Cuatro raya 39 de la interventoria se remitió informe el plan de demolición ya ajustado.
Mediante prueba número 103.
Del 29/04/2024 en el oficio e raya UTSR raya 2024, raya cero. Cuatro raya 40, enviado a la interventoria. Es una solicitud de revisión de informe. El asunto es la solicitud de revisión de alcance del componente de arquitectura.
La prueba 104 del 29/04/2024 en el comunicado, e raya UTSL raya, 2024, raya cero. Cuatro raya 41, enviado a la interventoria. Se trata de una remisión de documentos. El asunto es la certificación catastral.
Prueba número 105 el 02/05/2025 en el oficio e raya UTSL raya 2024, raya 05, raya cero, uno con destino a la interventoria. Se hizo solicitud de ingreso de personal de acceso del ingeniero biomédico.
106 la solicitud 106. Se trata de un comunicado de el 03/05/2024.
En el oficio e raya UTSR raya 2024, raya 05, raya 02, enviado a la interventoria y era la remisión de documentos. Sus documentos eran la remisión del plano de eloteo para reunión en Curaduría 107.
El 03/05/2024 entre el comunicado e raya UTSR raya 2024, raya 05, raya 03, enviado a la interventoria es la remisión del avance el avance de los ajustes de las observaciones del esquema básico.
Solicito como prueba 108 el comunicado del 03/05/2024 es el comunicado e raya UTSR raya 2024, raya 05, raya cero. Cuatro con destino a la interventoria era la remisión o fue se trató de la remisión de avance, avance de la demolición bim.
La fase es quemar arquitectónico y predimensionamiento estructural 109.
Solicito como prueba 109 el comunicado del 03/05/2024 e raya UTSR raya, 2024 raya 05, raya 05, que fue enviado a la interventoria. Se trataba de la remisión del informe del plan de gestión ambiental.
De la USS Marichuela, ya ajustado.
110 como prueba 110. Me permito solicitar el comunicado del 03/05/2024 en el oficio e raya UTSR raya 2024, raya 05, raya 06, enviado a la interventoria y era la remisión de inventario.
Qué inventario de inventario de equipos biomédicos en uso actualmente por la USS Marichuela.
¿111 el 111 tenemos, Eh?
Un comunicado del 06/05/2024 mediante el oficio EUTSR raya 2024, raya 05, raya 07, enviado a la interventoria y se trata de la revisión de informe semanal número 14 en el 112 tenemos un comunicado del 06/05/2024 en el oficio.
Cuéntame 1, segundo.
E raya UTSR raya, 2024, raya 050, raya 08, que fue enviado a la interventoria. Era la remisión del informe semanal número 15.
En el la solicitud número 113 se trata de un comunicado del 07/05/2024, enviado por la Interventoria mediante el comunicado Logia raya 03, perdón, logia raya, cod, raya, 7187, raya 2023.
¿A la Unión Temporal San Rafael y era un concepto favorable de qué? El plan de demolición del 114 tenemos que el 08/05/2024 y mediante el comunicado e raya UTSL raya 2024, raya 05, raya 09.
De la interventoria se hizo remisión de avance el avance a esquema básico de disposición de mobiliario.
115.
El 14/05/2024 en el comunicado e raya UTSL raya 2024, raya 05, raya 10. La interventoria hizo remisión del listado equipo equipo biomédico establecido por el PMA.
El 116 el 15/05/2024 mediante el comunicado e raya UTSR raya 2024, raya 05, raya 11, enviado a la interventoria. Se hizo remisión del informe semanal número 16.
En la prueba número 117 del 15/05/2024 en el comunicado e raya UTSL raya 2024, raya 05, raya 12, enviado a la interventoria hicimos remisión del informe. Se trataba el informe semanal número 17.
El 15 de mayo, de perdón permíteme 1 segundo.
Como por ahí van número 118 el 15/05/2024 durante el comunicado e raya UTSL raya, 2024, raya 05, raya 13. La interventoria hizo remisión del planteamiento arquitectónico. Esto fue la entrega de la versión 3.
El ajuste de planteamiento arquitectónico con base en las observaciones de la curaduría.
119 como prueba 119. Solicito el documento del 20/05/2024 identificado con el oficio e raya UTSR raya 2024, raya 05, raya 13 enviado a la interventoria era la remisión de el avance del esquema básico.
120.
El 24/05/2024 mediante el oficio.
ETSR raya, 2024, raya 05, raya 16 de la interventoria. Hicimos remisión de informe, entrega e informe mensual número cuatro.
Número 121 el 24/05/2024 mediante el oficio EUTSR raya 2024, raya 05, raya 17 de la interventoria. Se hizo remisión de un concepto y ese concepto era el concepto normativo.